## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 367500 | 367000 | 367000 | 367000 | 367000 | 367000 | 23000 | [5 empty] | 41021 | 169228 | 288086 | 367000 | 100% | 98.16% | Durante el cuarto trimestre de 2019 participaron 78.914 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 367.000, lo que suma un total de 1.227.000 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental definidas en la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 5393 | [5 empty] | 2427 | 14067 | 23667 | 30000 | 100% | 95.69% | Durante el cuarto trimestre de 2019 asistieron 6.333 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 30.000 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 119.607 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en el marco de las jornadas de vinculación de ciudadanos en acciones ambientales locales articuladas desde la Comisión Ambiental Local y que dieron respuesta a las necesidades ambientales identificadas en la localidades, así como en el marco de la actualización del diagnóstico ambiental de las localidades, vinculando a las mujeres en conmemoración a la no violencia contra de mujeres. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6924423130 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1559960100 | 1559960100 | 1559902799 | 1610298000 | 1610298000 | 1510298000 | 1510298000 | 1525586400 | 1525586400 | 1917647000 | [5 empty] | 1014157000 | 1465445800 | 1429581400 | 1525586400 | 100% | 72.53%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 353089949 |  |  |  |  | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 0 | [5 empty] | 92137534 | 118726467 | 124719800 | 124719800 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 5393 | [5 empty] | 2427 | 14067 | 23667 | 30000
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7277513079 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1601520967 | 1601520967 | 1601463666 | 1735017800 | 1735017800 | 1635017800 | 1635017800 | 1650306200 | 1650306200 | 1917647000 | [5 empty] | 1106294534 | 1584172267 | 1554301200 | 1650306200 | 100% | 73.86%
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 17607 | [5 empty] | 38594 | 155161 | 264419 | 337000 | 100% | 98.43% | Durante el cuarto trimestre de 2019 se involucraron 72.581 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 337.000 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 1.107.393 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental, procesos de formación, recorridos interpretativos y caminatas ecológicas, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Agua y Estructura Ecológica Principal, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, se ejecutaron acciones en el marco de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, con especial énfasis en el desarrollo de jornadas de apropiación del espacio público y el manejo de residuos sólidos en 19 localidades del Distrito Capital a través del tema "Código Nacional de Policía y Convivencia; se realizó la conmemoración de las fechas de calendario ambiental: Día Nacional de las Aves, Día Mundial de los Animales, Día Mundial del Árbol, Día Mundial del Árbol, Día Mundial del Ahorro de Energía, Día Mundial de la Ecología, Día del Ambientalista Latinoamericano y el Día Internacional de las Montañas. Se desarrollaron caminatas ecológicas, principalmente en los espacios de PED de Humedales y el nuevo sendero de la localidad San Cristóbal Cerro el Zuque. El equipo TIC desarrolló actividades en diferentes escenarios del territorio capitalino mediante la implementación del Túnel Ambiental, herramienta lúdico-pedagógica que permitió socializar con los grupos poblacionales participantes respecto a las dinámicas ambientales de Bogotá. Así mismo, en el marco de la estrategia de aulas ambientales, los equipos de educación de cada una de ellas, realizaron acciones de educación ambiental, en conmemoración de las fechas de calendario ambiental además de la promoción de la campaña institucional "Navidad sin musgo". | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11889855313 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2661807900 | 2661807900 | 2660776890 | 2820702000 | 2820702000 | 2895702000 | 2895702000 | 2680413600 | 2680374433 | 3000559000 | [5 empty] | 1946550000 | 2388800000 | 2643563166 | 2680374433 | 100% | 72.95%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [40 empty] | 367000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 918573891 |  |  |  |  | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 283851435 | 283851435 | 164325469 | 164325469 | 164325469 | 164227569 | 164227569 | 164227569 | 0 | [5 empty] | 83362266 | 162545169 | 164227569 | 164227569 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 17607 | [5 empty] | 38594 | 155161 | 264419 | 337000
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12806070824 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2399283939 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 | 2948356235 | 2945659335 | 2944628325 | 2985027469 | 2985027469 | 3060027469 | 3059929569 | 2844641169 | 2844602002 | 3000559000 | [5 empty] | 2029912266 | 2551345169 | 2807790735 | 2844602002 | 100% | 74.89%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 100% | 80% | Durante el cuarto trimestre de 2019 y en desarrollo del Plan de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Como resultado de las actividades de comunicación externa, se elaboraron 15 comunicados de prensa y 37 acompañamientos a funcionarios en entrevistas, lo que permitió alcanzar un total de 610 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se actualizó de manera permanente la página web institucional con un total de 211 actualizaciones y publicaciones. En redes sociales obtuvimos los siguientes resultados: 118.005 seguidores en twitter, 29.666 seguidores en Facebook, 20.624 seguidores en Instagram y 3.301.950 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube durante el trimestre. Comunicación Interna: Se publicaron 6 ediciones del Boletín digital “Mi Ambiente Interno”, se realizaron 8 emisiones del programa de radio “nuestro ambiente” y se divulgaron 3 fondos de pantalla sobre temáticas ambientales. Se llevó a cabo la publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA con un consolidado de 38 publicaciones sobre temas de interés y el envío de 89 mensajes a funcionarios y contratistas a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Campañas y eventos institucionales: Campañas 34: #YoCambioConElCambio (2), #NoEspantoSoloEncanto (1), Libres y en Casa (3), Bogotá Protege el Curí (2), apagón ambiental (3), #HistoriasDeAmbiente (2), #SOSTingua (3), Impopulares pero Eficientes (1), Servicio al Ciudadano (3), #YoNoDañoNoMeDañes (3), AccionesPurasAirePuro (1), #TemporadaDeLluvias (1), #BiodiverrsidadBogotá (2), #NavidadSinMusgo (2), #FaunaEnFotos (1), #CadaCosaEnSuLugar (2), #FueUnHonorTrabajarPorBogotá (1), #NuncaToqueLaPolvora (1). Eventos 9: October Big Day, BioExpo2019, Primer Foro Distrital de Residuos Peligrosos y Especiales, Halloween, PREAD2019, Cierre de Gestión, Cumpleaños Parque Entre Nubes, Feria Bogotá Distrito Ambiental y lanzamiento nueva plataforma digital del Observatorio Ambiental. Celebraciones 7: Día Mundial del Árbol, Día Nacional de las Aves, Día Mundial de los Animales, Día de los Parques Nacionales, Día de Velitas, Navidad y Día Internacional de las Montañas. Material gráfico y audiovisual: Se diseñaron 362 piezas de material gráfico y audiovisual distribuido así: 89 videos y/o clips institucionales, 28 animaciones y 245 piezas gráficas institucionales. | No se presentaron retrasos | No aplica | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5769209777 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1007201307 | 2250800000 | 2250800000 | 2275800000 | 2275800000 | 2275800000 | 2275800000 | 1067452000 | [5 empty] | 598373000 | 2062255200 | 2105060160 | 2275800000 | 100% | 81.5%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1046059127 |  |  |  |  | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439386 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 375194115 | 375194115 | 375194115 | 375193016 | 375193016 | 375193016 | 0 | [5 empty] | 69669219 | 361995265 | 375193016 | 375193016 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6817627285 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1264006360 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1266628032 | 2625994115 | 2625994115 | 2650994115 | 2650993016 | 2650993016 | 2650993016 | 1067452000 | [5 empty] | 668042219 | 2424250465 | 2480253176 | 2650993016 | 100% | 84.34%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 24583488220 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5227880996 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 | 6481800000 | 6481760833 | 5985658000 | [5 empty] | 3559080000 | 5916501000 | 6178204726 | 6481760833 | 100% | 74.84%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2317722968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743556 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 584839027 | 584839027 | 664239384 | 664239384 | 664239384 | 664140385 | 664140385 | 664140385 | 0 | [5 empty] | 245169019 | 643266901 | 664140385 | 664140385 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 26901211188 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638581 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5815772027 | 5812720023 | 7346039384 | 7346039384 | 7346039384 | 7345940385 | 7145940385 | 7145901218 | 5985658000 | [5 empty] | 3804249019 | 6559767901 | 6842345111 | 7145901218 | 100% | 77.01%

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 1% | 2% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 9% | 4% | 100% | 35% | 2% | Durante el cuarto trimestre del 2019 se realizó la Secretaría Técnica las Comisiones Ambientales Locales realizadas en las 20 localidades del D.C. Sin embargo no se reporta participación de ciudadanos debido a que se cumplió con la meta programada en el mes de septiembre.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 9% | 20% | 19% | 19% | 13% | 5% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 0% | 2% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% |  | 33% | Durante el cuarto trimestre del 2019 participó un total de 6.333 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos se ejecutaron en el marco de las jornadas de vinculación de ciudadanos en acciones ambientales locales articuladas desde la Comisión Ambiental Local y que dieron respuesta a las necesidades ambientales identificadas en la localidades, así como en el marco de la actualización del diagnóstico ambiental de las localidades, vinculando a las mujeres en conmemoración a la no violencia contra de mujeres.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 1% | 6% | 9% | 13% | 17% | 10% | 11% | 11% | 12% | 9% | 1% | 100%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 0% | 2% | 7% | 11% | 11% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 3% | 100% | 45% | 20% | Durante el periodo reportado, el equipo pedagógico de la estrategia aulas ambientales, realizó diferentes acciones de educación ambiental con la participación de 32.560 ciudadanos. Los equipos de educación de cada una de ellas, realizaron acciones de educación ambiental, en conmemoración a día mundial de los animales, día del árbol, , día internacional de las montañas, semana del consumo responsable, entre otras, además de la promoción de la campaña institucional "Navidad sin musgo", de igual manera se desarrolló un proceso de formación a dinamizadores ambientales en articulación con el IDT, con operadores turísticos de naturaleza y también se ejecutaron actividades en el marco del convenio entre la SDA y el DASCD, con relación a vacaciones ecodivertidas, caminatas ecológicas y jornadas de avistamiento de aves en el humedal Santa María del lago.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 7% | 11% | 11% | 13% | 10% | 11% | 12% | 12% | 10% | 1% | 100%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 1% | 2% | 7% | 12% | 12% | 12% | 10% | 11% | 11% | 12% | 6% | 4% | 100% |  | 20% | Durante el cuarto trimestre del 2019, mediante el cumplimiento del desarrollo de la estrategia de educación ambiental en las localidades del Distrito Capital, se contó con la participación de 30.844 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo en el marco de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, con especial énfasis en el desarrollo de jornadas de apropiación del espacio público y el manejo de residuos sólidos en 19 localidades del Distrito Capital a través del tema "Código Nacional de Policía y Convivencia; se realizó la conmemoración de las fechas de calendario ambiental: Día Nacional de las Aves, Día Mundial de los Animales, Día Mundial del Árbol, Día Mundial del Árbol, Día Mundial del Ahorro de Energía, Día Mundial de la Ecología, Día del Ambientalista Latinoamericano y el Día Internacional de las Montañas
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 7% | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 11% | 14% | 6% | 0% | 100%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 1% | 2% | 9% | 9% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 9% | 6% | 100% |  | 1% | Durante el cuarto trimestre de 2019, se contó con la participación de 1.857 ciudadanos en el desarrollo de las caminatas ecológicas. El equipo de caminatas ecológicas desarrolló la oferta institucional de caminatas ecológicas mediante la página web, con un total de 31 senderos en 14 localidades del Distrito Capital. Así mismo, se desarrollaron caminatas ecológicas, principalmente en los espacios de PED de Humedales y el nuevo sendero de la localidad San Cristóbal Cerro el Zuque
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 4% | 9% | 9% | 10% | 11% | 12% | 9% | 10% | 11% | 9% | 1% | 100%
|  | 6. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 1% | 2% | 10% | 10% | 11% | 11% | 10% | 11% | 11% | 10% | 8% | 5% | 100% |  | 4% | Durante este periodo se contó con la participación de 7.320 ciudadanos en acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s. Estas actividades se desarrollaron en diferentes escenarios del territorio capitalino mediante la implementación del Túnel Ambiental, herramienta lúdico-pedagógica que permitió socializar con los grupos poblacionales participantes respecto a las dinámicas ambientales de Bogotá. La estrategia también estuvo presente en el parque de la Biblioteca el Tintal, en el marco de las celebraciones culturales organizadas por la Secretaría de Integración Social. Finalmente, y en el marco de la época decembrina, se hizo presencia en el Centro Comercial Altavista, con lo que fue posible realizar jornadas de sensibilización con la comunidad visitante.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 3% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% | 17% | 3% | 3% | 100%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 20% | 20% | Durante el cuarto trimestre de 2019 y en desarrollo del Plan de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Como resultado de las actividades de comunicación externa, se elaboraron 15 comunicados de prensa y 37 acompañamientos a funcionarios en entrevistas, lo que permitió alcanzar un total de 610 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se actualizó de manera permanente la página web institucional con un total de 211 actualizaciones y publicaciones. En redes sociales obtuvimos los siguientes resultados: 118.005 seguidores en twitter, 29.666 seguidores en Facebook, 20.624 seguidores en Instagram y 3.301.950 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube durante el trimestre. Comunicación Interna: Se publicaron 6 ediciones del Boletín digital “Mi Ambiente Interno”, se realizaron 8 emisiones del programa de radio “nuestro ambiente” y se divulgaron 3 fondos de pantalla sobre temáticas ambientales. Se llevó a cabo la publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA con un consolidado de 38 publicaciones sobre temas de interés y el envío de 89 mensajes a funcionarios y contratistas a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Campañas y eventos institucionales: Campañas 34: #YoCambioConElCambio (2), #NoEspantoSoloEncanto (1), Libres y en Casa (3), Bogotá Protege el Curí (2), apagón ambiental (3), #HistoriasDeAmbiente (2), #SOSTingua (3), Impopulares pero Eficientes (1), Servicio al Ciudadano (3), #YoNoDañoNoMeDañes (3), AccionesPurasAirePuro (1), #TemporadaDeLluvias (1), #BiodiverrsidadBogotá (2), #NavidadSinMusgo (2), #FaunaEnFotos (1), #CadaCosaEnSuLugar (2), #FueUnHonorTrabajarPorBogotá (1), #NuncaToqueLaPolvora (1). Eventos 9: October Big Day, BioExpo2019, Primer Foro Distrital de Residuos Peligrosos y Especiales, Halloween, PREAD2019, Cierre de Gestión, Cumpleaños Parque Entre Nubes, Feria Bogotá Distrito Ambiental y lanzamiento nueva plataforma digital del Observatorio Ambiental. Celebraciones 7: Día Mundial del Árbol, Día Nacional de las Aves, Día Mundial de los Animales, Día de los Parques Nacionales, Día de Velitas, Navidad y Día Internacional de las Montañas. Material gráfico y audiovisual: Se diseñaron 362 piezas de material gráfico y audiovisual distribuido así: 89 videos y/o clips institucionales, 28 animaciones y 245 piezas gráficas institucionales.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
PERIODO: |  |  |  | A diciembre 31 de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2 | 154 | 684 | 846 | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 385 | 460 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 136 | 846
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 5 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 52 | Afrocolombiano | 11
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 47 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 275 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 65 | No identifica grupo étnico | 672
[21 empty] | 27-59 Adultez | 403 | Comunidad en general | 681 | Otro | 25
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 72 | Otro | 48 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 44 | cual | 0
|  | Chapinero | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 49 | 124 | 851 | 1799 | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 977 | 822 | 0 | O-5 Primera Infancia | 10 | Niños y niñas de primera infancia | 19 | Mestizo | 8 | 1799
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1596 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1587 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 59 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 40 | No identifica grupo étnico | 1791
[21 empty] | 27-59 Adultez | 119 | Comunidad en general | 153 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 15 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Santa Fe | MAGNITUD META | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100 | 764 | 1115 | 1254 | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 670 | 584 | 0 | O-5 Primera Infancia | 114 | Niños y niñas de primera infancia | 133 | Mestizo | 22 | 1254
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 404 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 352 | Afrocolombiano | 39
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 81 | Jovenes escolarizados | 111 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 259 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 325 | No identifica grupo étnico | 1156
[21 empty] | 27-59 Adultez | 366 | Comunidad en general | 297 | Otro | 36
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 25 | Otro | 36 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 5 | cual | 0
|  | San Cristobal | MAGNITUD META | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 58 | 1315 | 1534 | 1580 | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 740 | 840 | 0 | O-5 Primera Infancia | 54 | Niños y niñas de primera infancia | 203 | Mestizo | 42 | 1580
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 413 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 389 | Afrocolombiano | 19
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 204 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 462 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 344 | No identifica grupo étnico | 1467
[21 empty] | 27-59 Adultez | 262 | Comunidad en general | 642 | Otro | 44
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 132 | Otro | 2 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 53 | cual | 0
|  | Usme | MAGNITUD META | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 243 | 960 | 1514 | 1553 | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 716 | 836 | 1 | O-5 Primera Infancia | 62 | Niños y niñas de primera infancia | 127 | Mestizo | 0 | 1553
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 841 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 815 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 125 | Jovenes escolarizados | 44 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 216 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 65 | No identifica grupo étnico | 1544
[21 empty] | 27-59 Adultez | 282 | Comunidad en general | 502 | Otro | 8
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 27 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | MAGNITUD META | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 193 | 1045 | 1479 | 1968 | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 908 | 1060 |  | O-5 Primera Infancia | 123 | Niños y niñas de primera infancia | 123 | Mestizo | 30 | 1968
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1190 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1103 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 18 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 266 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 214 | No identifica grupo étnico | 1930
[21 empty] | 27-59 Adultez | 320 | Comunidad en general | 528 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 51 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | MAGNITUD META | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 135 | 855 | 1706 | 1844 | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 907 | 937 | 0 | O-5 Primera Infancia | 118 | Niños y niñas de primera infancia | 137 | Mestizo | 65 | 1844
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1223 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1311 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 143 | Jovenes escolarizados | 44 | Indígena | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 105 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 41 | No identifica grupo étnico | 1733
[21 empty] | 27-59 Adultez | 219 | Comunidad en general | 311 | Otro | 28
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 36 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | MAGNITUD META | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 52 | 452 | 1506 | 1836 | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 871 | 965 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 5 | 1836
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 760 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 760 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 37 | Jovenes escolarizados | 37 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 7 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 3 | No identifica grupo étnico | 1829
[21 empty] | 27-59 Adultez | 960 | Comunidad en general | 886 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 58 | Otro | 150 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 14 | cual | 0
|  | Fontibon | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 20 | 579 | 1213 | 1519 | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 537 | 981 | 1 | O-5 Primera Infancia | 39 | Niños y niñas de primera infancia | 62 | Mestizo | 22 | 1519
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 757 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 791 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 76 | Jovenes escolarizados | 36 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 167 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 30 | No identifica grupo étnico | 1487
[21 empty] | 27-59 Adultez | 373 | Comunidad en general | 600 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 107 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | MAGNITUD META | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 383 | 1097 | 1205 | 1701 | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 765 | 936 | 0 | O-5 Primera Infancia | 66 | Niños y niñas de primera infancia | 66 | Mestizo | 2 | 1701
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 938 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 838 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 67 | Jovenes escolarizados | 18 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 72 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 93 | No identifica grupo étnico | 1697
[21 empty] | 27-59 Adultez | 506 | Comunidad en general | 686 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 52 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 447 | 1160 | 1594 | 1864 | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 671 | 1192 | 1 | O-5 Primera Infancia | 230 | Niños y niñas de primera infancia | 435 | Mestizo | 0 | 1864
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 767 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 563 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 41 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 61 | No identifica grupo étnico | 1855
[21 empty] | 27-59 Adultez | 123 | Comunidad en general | 605 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 702 | Otro | 200 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 125 | 822 | 1272 | 1774 | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 898 | 875 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 27 | 1774
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1044 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1115 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 224 | Jovenes escolarizados | 163 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 113 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 171 | No identifica grupo étnico | 1701
[21 empty] | 27-59 Adultez | 366 | Comunidad en general | 325 | Otro | 38
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 27 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 93 | 447 | 1171 | 1408 | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 653 | 755 | 0 | O-5 Primera Infancia | 49 | Niños y niñas de primera infancia | 49 | Mestizo | 82 | 1408
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 412 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 412 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 11 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 12
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 149 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 4 | No identifica grupo étnico | 1289
[21 empty] | 27-59 Adultez | 699 | Comunidad en general | 932 | Otro | 22
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 77 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | Los Martires | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 15 | 472 | 1114 | 1469 | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 508 | 961 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1469
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 635 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 685 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 202 | Jovenes escolarizados | 131 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 89 | No identifica grupo étnico | 1465
[21 empty] | 27-59 Adultez | 301 | Comunidad en general | 564 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 122 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 209 | cual
|  | Antonio Nariño | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 8 | 610 | 1191 | 1417 | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 900 | 517 |  | O-5 Primera Infancia | 286 | Niños y niñas de primera infancia | 200 | Mestizo | 12 | 1417
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 304 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 549 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 149 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 73 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 46 | No identifica grupo étnico | 1393
[21 empty] | 27-59 Adultez | 105 | Comunidad en general | 622 | Otro | 9
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 500 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | MAGNITUD META | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9 | 764 | 1335 | 1694 | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 876 | 818 |  | O-5 Primera Infancia | 354 | Niños y niñas de primera infancia | 354 | Mestizo | 4 | 1694
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 766 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 766 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 88 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1689
[21 empty] | 27-59 Adultez | 250 | Comunidad en general | 574 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 233 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | MAGNITUD META | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 111 | 1230 | 1432 | 1808 | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 889 | 917 | 2 | O-5 Primera Infancia | 79 | Niños y niñas de primera infancia | 79 | Mestizo | 58 | 1808
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1225 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1239 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 15 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 128 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 265 | No identifica grupo étnico | 1746
[21 empty] | 27-59 Adultez | 258 | Comunidad en general | 225 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 64 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 39 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | MAGNITUD META | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 220 | 1025 | 1037 | 1371 | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 580 | 791 | 0 | O-5 Primera Infancia | 105 | Niños y niñas de primera infancia | 195 | Mestizo | 16 | 1371
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 941 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 635 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 29 | Jovenes escolarizados | 184 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 45 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1352
[21 empty] | 27-59 Adultez | 189 | Comunidad en general | 357 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 62 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | MAGNITUD META | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 75 | 91 | 542 | 1103 | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 449 | 652 | 2 | O-5 Primera Infancia | 30 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 1103
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 550 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 217 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 29 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 146 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 29 | No identifica grupo étnico | 1043
[21 empty] | 27-59 Adultez | 301 | Comunidad en general | 857 | Otro | 57
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 47 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | Sumapaz | MAGNITUD META | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 89 | 101 | 172 | 192 | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 103 | 89 | 0 | O-5 Primera Infancia | 9 | Niños y niñas de primera infancia | 8 | Mestizo | 0 | 192
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80514900 | 80514900 | 75514900 | 75514900 | 76279320 | 50707850 | 73272290 | 71479070 | 76279320 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 37 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 75 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 56 | Jovenes escolarizados | 26 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 6235990 | 4606876.7 | 5936323.35 | 6235990 | 6235990 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 12 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2 | No identifica grupo étnico | 94
[21 empty] | 27-59 Adultez | 33 | Comunidad en general | 81 | Otro | 98
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 45 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD vigencia | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 2427 | 14067 | 23667 | 30000 | [5 empty] | 14003 | 15988 | 9 | [6 empty] | 30000
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1610298000 | 1610298000 | 1510298000 | 1510298000 | 1525586400 | 1014157000 | 1465445800 | 1429581400 | 1525586400
TOTAL MAGNITUD Reservas
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 92137534 | 118726467 | 124719800 | 124719800
2 | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquén | MAGNITUD META | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 8910 | 1525 | 4139 | 5830 | 6717 | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 3148 | 3565 | 4 | O-5 Primera Infancia | 184 | Niños y niñas de primera infancia | 200 | Mestizo | 342 | 6717
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921792 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919837 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 2481 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3032 | Afrocolombiano | 25
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 905 | Jovenes escolarizados | 519 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1427 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 473 | No identifica grupo étnico | 6250
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1593 | Comunidad en general | 2272 | Otro | 93
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 127 | Otro | 221 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Chapinero | MAGNITUD META | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 | 985 | 2537 | 3540 | 4805 | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 1997 | 2802 | 6 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 535 | 4805
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 379 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 377 | Afrocolombiano | 18
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 125 | Jovenes escolarizados | 550 | Indígena | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1259 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2259 | No identifica grupo étnico | 4129
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2855 | Comunidad en general | 1417 | Otro | 114
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 184 | Otro | 202 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 3 | cual | 0
|  | Santa Fe | MAGNITUD META | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 2214 | 7132 | 7575 | 10366 | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 4917 | 5443 | 6 | O-5 Primera Infancia | 357 | Niños y niñas de primera infancia | 357 | Mestizo | 326 | 10366
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 4164 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4240 | Afrocolombiano | 57
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 774 | Jovenes escolarizados | 400 | Indígena | 30
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1735 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1167 | No identifica grupo étnico | 9868
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2964 | Comunidad en general | 3625 | Otro | 85
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 360 | Otro | 577 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 12 | cual | 0
|  | San Cristobal | MAGNITUD META | 9740 | 9740 | 9740 | 9740 | 9740 | 471 | 2817 | 5521 | 7406 | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 3667 | 3736 | 3 | O-5 Primera Infancia | 326 | Niños y niñas de primera infancia | 644 | Mestizo | 295 | 7406
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 3733 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3959 | Afrocolombiano | 48
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1166 | Jovenes escolarizados | 90 | Indígena | 11
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 747 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 266 | No identifica grupo étnico | 6957
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1255 | Comunidad en general | 1882 | Otro | 95
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 178 | Otro | 565 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Usme | MAGNITUD META | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 234 | 907 | 2067 | 4991 | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 2493 | 2498 | 0 | O-5 Primera Infancia | 312 | Niños y niñas de primera infancia | 650 | Mestizo | 277 | 4991
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1681 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1352 | Afrocolombiano | 12
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 278 | Jovenes escolarizados | 252 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1093 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 443 | No identifica grupo étnico | 4653
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1460 | Comunidad en general | 2078 | Otro | 45
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 167 | Otro | 216 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | MAGNITUD META | 5799 | 5799 | 5799 | 5799 | 5799 | 1405 | 5401 | 5428 | 5461 | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 2544 | 2915 | 2 | O-5 Primera Infancia | 212 | Niños y niñas de primera infancia | 1098 | Mestizo | 131 | 5461
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 3488 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2378 | Afrocolombiano | 13
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 66 | Jovenes escolarizados | 213 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 531 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 372 | No identifica grupo étnico | 5305
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1080 | Comunidad en general | 703 | Otro | 5
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 84 | Otro | 697 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | MAGNITUD META | 15516 | 15516 | 15516 | 15516 | 15516 | 566 | 10042 | 12086 | 14113 | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 6422 | 7665 | 26 | O-5 Primera Infancia | 1344 | Niños y niñas de primera infancia | 2367 | Mestizo | 373 | 14113
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 8815 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 8829 | Afrocolombiano | 45
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1246 | Jovenes escolarizados | 122 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 679 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 157 | No identifica grupo étnico | 13625
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1291 | Comunidad en general | 2195 | Otro | 64
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 737 | Otro | 443 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Kennedy | MAGNITUD META | 25205 | 25205 | 25205 | 25205 | 25205 | 3675 | 9751 | 29739 | 39299 | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 19480 | 19811 | 8 | O-5 Primera Infancia | 5393 | Niños y niñas de primera infancia | 6613 | Mestizo | 1127 | 39299
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 25171 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 26441 | Afrocolombiano | 606
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5337 | Jovenes escolarizados | 357 | Indígena | 35
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1097 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 500 | No identifica grupo étnico | 36866
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2113 | Comunidad en general | 1057 | Otro | 665
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 188 | Otro | 4331 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | MAGNITUD META | 9127 | 9127 | 9127 | 9127 | 9127 | 1365 | 2150 | 4471 | 7521 | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 3565 | 3951 | 5 | O-5 Primera Infancia | 265 | Niños y niñas de primera infancia | 350 | Mestizo | 620 | 7521
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 3537 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3928 | Afrocolombiano | 21
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 879 | Jovenes escolarizados | 299 | Indígena | 12
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 867 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 690 | No identifica grupo étnico | 6797
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1870 | Comunidad en general | 1750 | Otro | 71
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 103 | Otro | 504 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | MAGNITUD META | 20984 | 20984 | 20984 | 20984 | 20984 | 1373 | 4805 | 11516 | 16970 | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 8055 | 8912 | 3 | O-5 Primera Infancia | 731 | Niños y niñas de primera infancia | 1946 | Mestizo | 1080 | 16970
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 8126 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 9116 | Afrocolombiano | 67
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2426 | Jovenes escolarizados | 267 | Indígena | 17
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1863 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 667 | No identifica grupo étnico | 15365
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3398 | Comunidad en general | 4670 | Otro | 441
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 367 | Otro | 304 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 59 | cual | 0
|  | Suba | MAGNITUD META | 25180 | 25180 | 25180 | 25180 | 25180 | 3843 | 12322 | 19355 | 22237 | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 10584 | 11641 | 12 | O-5 Primera Infancia | 980 | Niños y niñas de primera infancia | 1108 | Mestizo | 1084 | 22237
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 10925 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 12602 | Afrocolombiano | 162
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3707 | Jovenes escolarizados | 924 | Indígena | 35
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 2274 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 505 | No identifica grupo étnico | 20438
[21 empty] | 27-59 Adultez | 4055 | Comunidad en general | 5245 | Otro | 518
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 291 | Otro | 1853 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 5 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | MAGNITUD META | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 5780 | 784 | 3346 | 3915 | 4024 | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 2056 | 1959 | 9 | O-5 Primera Infancia | 228 | Niños y niñas de primera infancia | 228 | Mestizo | 230 | 4024
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1870 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1307 | Afrocolombiano | 17
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 358 | Jovenes escolarizados | 484 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 541 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 483 | No identifica grupo étnico | 3765
[21 empty] | 27-59 Adultez | 917 | Comunidad en general | 786 | Otro | 8
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 110 | Otro | 736 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | MAGNITUD META | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 5624 | 1116 | 4411 | 8267 | 10025 | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 4875 | 5138 | 12 | O-5 Primera Infancia | 479 | Niños y niñas de primera infancia | 983 | Mestizo | 517 | 10025
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 5093 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4682 | Afrocolombiano | 38
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 653 | Jovenes escolarizados | 485 | Indígena | 14
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1177 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1627 | No identifica grupo étnico | 9304
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2433 | Comunidad en general | 1629 | Otro | 152
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 190 | Otro | 619 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Los Martires | MAGNITUD META | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 2369 | 496 | 776 | 2495 | 2531 | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 1208 | 1323 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 105 | 2531
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 416 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 399 | Afrocolombiano | 76
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 246 | Jovenes escolarizados | 326 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 620 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 41 | No identifica grupo étnico | 2311
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1191 | Comunidad en general | 1666 | Otro | 33
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 58 | Otro | 99 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | MAGNITUD META | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 2613 | 360 | 1007 | 1748 | 2481 | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 1137 | 1344 | 0 | O-5 Primera Infancia | 97 | Niños y niñas de primera infancia | 97 | Mestizo | 157 | 2481
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 435 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 407 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 61 | Jovenes escolarizados | 30 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 435 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1 | No identifica grupo étnico | 2314
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1254 | Comunidad en general | 1720 | Otro | 4
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 199 | Otro | 226 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | MAGNITUD META | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 1790 | 4177 | 6483 | 8014 | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 3396 | 4613 | 5 | O-5 Primera Infancia | 1047 | Niños y niñas de primera infancia | 1223 | Mestizo | 502 | 8014
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1584 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1609 | Afrocolombiano | 25
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 243 | Jovenes escolarizados | 113 | Indígena | 11
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1087 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 3110 | No identifica grupo étnico | 7369
[21 empty] | 27-59 Adultez | 3767 | Comunidad en general | 769 | Otro | 107
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 286 | Otro | 1190 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | MAGNITUD META | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 171 | 541 | 2141 | 2518 | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 1152 | 1366 | 0 | O-5 Primera Infancia | 2 | Niños y niñas de primera infancia | 2 | Mestizo | 234 | 2518
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 1326 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1490 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 176 | Jovenes escolarizados | 67 | Indígena | 10
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 421 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 380 | No identifica grupo étnico | 2243
[21 empty] | 27-59 Adultez | 543 | Comunidad en general | 570 | Otro | 28
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 50 | Otro | 9 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | MAGNITUD META | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 | 8998 | 1148 | 2421 | 4249 | 4849 | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 2376 | 2469 | 4 | O-5 Primera Infancia | 56 | Niños y niñas de primera infancia | 569 | Mestizo | 228 | 4849
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 2507 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2226 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 705 | Jovenes escolarizados | 219 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 523 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 15 | No identifica grupo étnico | 4565
[21 empty] | 27-59 Adultez | 956 | Comunidad en general | 1373 | Otro | 44
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 102 | Otro | 447 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | MAGNITUD META | 15503 | 15503 | 15503 | 15503 | 15503 | 607 | 9662 | 12171 | 14254 | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 6905 | 7339 | 10 | O-5 Primera Infancia | 1820 | Niños y niñas de primera infancia | 4033 | Mestizo | 214 | 14254
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 8532 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7110 | Afrocolombiano | 93
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1935 | Jovenes escolarizados | 341 | Indígena | 97
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 660 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 253 | No identifica grupo étnico | 13778
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1170 | Comunidad en general | 1492 | Otro | 72
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 134 | Otro | 1025 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 3 | cual | 0
|  | Sumapaz | MAGNITUD META | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 0 | 51 | 132 | 168 | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 90 | 78 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 168
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 89245110 | 93060400 | 97840450 | 97840450 | 88921797 | 62493750 | 76823850 | 89562008 | 88919838 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 14 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 81 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 69 | Jovenes escolarizados | 18 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 | 6780753.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | 2956913.3 | 6775858.45 | 6775858.45 | 6775858.45 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 19 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 55 | No identifica grupo étnico | 163
[21 empty] | 27-59 Adultez | 63 | Comunidad en general | 14 | Otro | 3
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | TOTAL MAGNITUD | 188750 | 188750 | 188750 | 188750 | 188750 | 24128 | 88395 | 148729 | 188750 | [5 empty] | 90067 | 98568 | 115 | [6 empty] | 188750
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1784902200 | 1861208000 | 1956809000 | 1956809000 | 1778435935 | 1249875000 | 1536477000 | 1791240160 | 1778396759
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 131274002 | 135615069 | 135615069 | 135517169 | 135517169 | 59138266 | 135517169 | 135517169 | 135517169
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | MAGNITUD META | 22238 | 22238 | 22238 | 22238 | 22238 | 756 | 7690 | 14926 | 19345 | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  |  | Localidad Usaquen | 9674 | 9663 | 8 | O-5 Primera Infancia | 2761 | Niños y niñas de primera infancia | 2860 | Mestizo | 553 | 19345
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 | 180395533.4 | 139335000 | 170464600 | 170464600 | 180395533.4 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 12123 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 13388 | Afrocolombiano | 55
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1770 | Jovenes escolarizados | 488 | Indígena | 15
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 925 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 409 | No identifica grupo étnico | 18281
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1388 | Comunidad en general | 1166 | Otro | 441
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 378 | Otro | 1034 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | MAGNITUD META | 25201 | 25201 | 25201 | 25201 | 25201 | 4097 | 12469 | 20607 | 26151 | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Anexo georeferenciación | Localidad Engativá | 11797 | 14325 | 29 | O-5 Primera Infancia | 2339 | Niños y niñas de primera infancia | 2572 | Mestizo | 1251 | 26151
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 | 180395533.4 | 139335000 | 170464600 | 170464600 | 180395533.4 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 14418 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 17699 | Afrocolombiano | 169
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3828 | Jovenes escolarizados | 588 | Indígena | 154
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 4945067 | 4945067 | 4945067 | 4945067 | 4945067 | 4945067 | 4945067 | 4945067 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1746 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 973 | No identifica grupo étnico | 23712
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2664 | Comunidad en general | 2933 | Otro | 865
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1156 | Otro | 1386 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | MAGNITUD META | 26685 | 26685 | 26685 | 26685 | 26685 | 3416 | 13189 | 22193 | 28727 | SUBA | UPZ SUBA |  | Anexo georeferenciación | Localidad Suba | 14398 | 14317 | 12 | O-5 Primera Infancia | 2306 | Niños y niñas de primera infancia | 2020 | Mestizo | 1743 | 28727
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 | 180395533.4 | 139335000 | 170464600 | 170464600 | 180395533.4 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 19070 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 23956 | Afrocolombiano | 152
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5442 | Jovenes escolarizados | 387 | Indígena | 60
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | 2676000 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 917 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 186 | No identifica grupo étnico | 26328
[21 empty] | 27-59 Adultez | 821 | Comunidad en general | 1682 | Otro | 444
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 171 | Otro | 496 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | MAGNITUD META | 37063 | 37063 | 37063 | 37063 | 37063 | 2941 | 13554 | 23523 | 30359 | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Anexo georeferenciación | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 14570 | 15769 | 20 | O-5 Primera Infancia | 3051 | Niños y niñas de primera infancia | 3113 | Mestizo | 740 | 30359
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 | 180395533.4 | 139335000 | 170464600 | 170464600 | 180395533.4 | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 19315 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 23168 | Afrocolombiano | 398
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 4290 | Jovenes escolarizados | 595 | Indígena | 484
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 12706400 | 12706400 | 12706400 | 12706400 | 8220000 | 11024000 | 12706400 | 12706400 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1267 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1020 | No identifica grupo étnico | 28042
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1915 | Comunidad en general | 1052 | Otro | 695
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 521 | Otro | 1411 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | MAGNITUD META | 37063 | 37063 | 37063 | 37063 | 37063 | 3256 | 19864 | 34441 | 43668 | Distrital |  |  | Anexo georeferenciación | Distrital | 18914 | 24736 | 18 | O-5 Primera Infancia | 2828 | Niños y niñas de primera infancia | 2191 | Mestizo | 1189 | 43668
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 207159960 | 191898800 | 187778600 | 187778600 | 180395531 | 139335000 | 170464600 | 170464606 | 180395540 | [8 empty] | 6-13 Infancia | 34470 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 36535 | Afrocolombiano | 246
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2547 | Jovenes escolarizados | 613 | Indígena | 105
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 8382933 | 8382933 | 8382933 | 8382933 | 8382933 | 8382933 | 8382933 | 8382933 | [8 empty] | 18-26 Juventud | 1455 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1409 | No identifica grupo étnico | 41531
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2170 | Comunidad en general | 2669 | Otro | 597
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 198 | Otro | 251 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | TOTAL MAGNITUD | 148250 | 148250 | 148250 | 148250 | 148250 | 14466 | 66766 | 115690 | 148250 | [5 empty] | 69353 | 78810 | 87 | [6 empty] | 148250
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1035799800 | 959494000 | 938893000 | 938893000 | 901977664.6 | 696675000 | 852323000 | 852323006 | 901977673.6
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 33051467 | 28710400 | 28710400 | 28710400 | 28710400 | 24224000 | 27028000 | 28710400 | 28710400
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 38594 | 155161 | 264419 | 337000 | [14 empty] | 337000
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2820702000 | 2820702000 | 2895702000 | 2895702000 | 2680413599.6 | 1946550000 | 2388800000 | 2643563166 | 2680374432.6
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 164325469 | 164325469 | 164325469 | 164227569 | 164227569 | 83362266 | 162545169 | 164227569 | 164227569
3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | TOTAL MP3 | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1
|  |  | Recursos Vigencia | 2250800000 | 2250800000 | 2275800000 | 2275800000 | 2275800000 | 598373000 | 2062255200 | 2105060160 | 2275800000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 375194115 | 375194115 | 375194115 | 375193016 | 375193016 | 69669219 | 361995265 | 375193016 | 375193016
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 | 6481799999.6 | 3559080000 | 5916501000 | 6178204726 | 6481760832.6
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 664239384 | 664239384 | 664239384 | 664140385 | 664140385 | 245169019 | 643266901 | 664140385 | 664140385
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7346039384 | 7346039384 | 7346039384 | 7345940385 | 7145940384.6 | 3804249019 | 6559767901 | 6842345111 | 7145901217.6
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019