## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | 6 - Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 40 - Gestión de la huella ambiental urbana
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS - Junio | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
181 | Territorio sostenible | 433 | Priorizar y formular las determinantes ambientales | 367 | Número de instrumentos de Planeación Ambiental en los cuales se revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales | Número de Instrumentos | Suma | 14 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2
126PG01-PR 02-FA5-V.9

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1 | Gestionar 4 actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital. | Suma | 433 | 181 | MAGNITUD META | 4 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 977433922 | 187433922 |  |  | 196000000 |  |  |  |  | 197000000 |  |  |  |  | 198000000 |  |  |  |  | 199000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 977433922 | 187433922 |  |  | 196000000 |  |  |  |  | 197000000 |  |  |  |  | 198000000 |  |  |  |  | 199000000
| 2 | Presentar 6 iniciativas para la agenda regional desde las competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 684000000 | 144000000 |  |  | 133000000 |  |  |  |  | 134000000 |  |  |  |  | 136000000 |  |  |  |  | 137000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 684000000 | 144000000 |  |  | 133000000 |  |  |  |  | 134000000 |  |  |  |  | 136000000 |  |  |  |  | 137000000
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3 | Emitir 10 informes de seguimiento de las políticas e instrumentos económicos y de planeación ambiental priorizados, tendiente al desarrollo del nuevo modelo de ciudad sostenible. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 10 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5979000000 | 699000000 |  |  | 1320000000 |  |  |  |  | 1320000000 |  |  |  |  | 1320000000 |  |  |  |  | 1320000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5979000000 | 699000000 |  |  | 1320000000 |  |  |  |  | 1320000000 |  |  |  |  | 1320000000 |  |  |  |  | 1320000000
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4 | Realizar 10 actividades de gestión del conocimiento e investigación ambiental | Suma |  |  | MAGNITUD META | 10 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1375000000 | 183000000 |  |  | 296000000 |  |  |  |  | 297000000 |  |  |  |  | 299000000 |  |  |  |  | 300000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1375000000 | 183000000 |  |  | 296000000 |  |  |  |  | 297000000 |  |  |  |  | 299000000 |  |  |  |  | 300000000
| 5 | Emitir 14 reportes de seguimiento sobre el estado de avance, resultados, alertas y recomendaciones. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 14 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1947000000 | 259000000 |  |  | 419000000 |  |  |  |  | 421000000 |  |  |  |  | 423000000 |  |  |  |  | 425000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 14 | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1947000000 | 259000000 |  |  | 419000000 |  |  |  |  | 421000000 |  |  |  |  | 423000000 |  |  |  |  | 425000000
| 6 | Adelantar 24 actividades de cooperación internacional orientadas al fortalecimiento de las líneas de acción prioritarias de los proyectos estratégicos de la entidad | Suma |  |  | MAGNITUD META | 24 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1342999895 | 170999895 |  |  | 291000000 |  |  |  |  | 292000000 |  |  |  |  | 294000000 |  |  |  |  | 295000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 24 | 3 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1342999895 | 170999895 |  |  | 291000000 |  |  |  |  | 292000000 |  |  |  |  | 294000000 |  |  |  |  | 295000000
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12305433817 | 1643433817 | 0 | 0 | 2655000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 12305433817 | 1643433817 | 0 | 0 | 2655000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR 02-FAX-V.9

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | Gestionar 4 actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital. | ESTABLECER EL ESTADO DE LAS INSTANCIAS AMBIENTALES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL D.C., FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL CISPAER Y SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN OTRAS INSTANCIAS DEL D.C. | X |  | Programado | [6 empty] | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 100% | 12% | 12%
Ejecutado
| Presentar 6 iniciativas para la agenda regional desde las competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente. | IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE INCIATIVAS AMBIENTALES DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES | X |  | Programado | [6 empty] | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 100% | 10% | 10%
Ejecutado
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | Emitir 10 informes de seguimiento de las políticas e instrumentos económicos y de planeación ambiental priorizados, tendiente al desarrollo del nuevo modelo de ciudad sostenible. | REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS, TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 100% | 40% | 30%
Ejecutado
|  | SEGUIMIENTO Y ESTADO DE AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PRIORIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 100% |  | 10%
Ejecutado
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | Realizar 10 actividades de gestión del conocimiento e investigación ambiental | REALIZAR LABORES DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y DEL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO | X |  | Programado | [6 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 100% | 15% | 10%
Ejecutado
|  | REALIZAR SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | X |  | Programado | [6 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 100% |  | 5%
Ejecutado
| Emitir 14 reportes de seguimiento sobre el estado de avance, resultados, alertas y recomendaciones. | HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN.. | X |  | Programado | [6 empty] | 30% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 100% | 16% | 8%
Ejecutado
|  | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PROGRAMACIÓN, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISISCIONES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | X |  | Programado | [6 empty] | 30% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 100% |  | 3%
Ejecutado
|  | REALIZAR LA REVISION Y VIABILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | X |  | Programado | [6 empty] | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 100% |  | 2%
Ejecutado
|  | ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 3%
Ejecutado
| Adelantar 24 actividades de cooperación internacional orientadas al fortalecimiento de las líneas de acción prioritarias de los proyectos estratégicos de la entidad | REALIZAR LA IDENTIFICACION Y DAR INICIO A LA GESTION DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO MISIONAL Y ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 7% | 7%
Ejecutado
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
[5 empty] | PERIODO: | 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Septiembre | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Distrital | Magnitud | 4 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 977433922 | 187433922 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Especial | Magnitud | 6 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 684000000 | 144000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Distrital | Magnitud | 10 | 2 |  |  |  | 0% |  |  |  | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 5979000000 | 699000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Distrital | Magnitud | 10 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 1375000000 | 183000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Distrital | Magnitud | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 1947000000 | 259000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Distrital | Magnitud | 24 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 1342999895 | 170999895 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 12305433817 | 1643433817 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
126PG01-PR 02-FA8-V.9
Note on T6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on U6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.