## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 6 - Sostenibilidad ambiental basada en efic6 - Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energétic6 - Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energéticaaiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 40 - Gestión de la huella ambiental urbana
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
40 | 1029 | PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN | 433 | Priorizar y formular las determinantes ambientales | 367 | Número de instrumentos de Planeación Ambiental que, revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales, en la unidad espacial de referencia j, en el periodo de tiempo t. | Número de Instrumentos | Suma | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 25% | 35.71% | Se gestionó con entidades distritales y dependencias de la SDA, la entrega de información faltante para completar el reporte de seguimiento a la implementación del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - PDGRCC (adoptado mediante el Decreto Distrital 579 de 2015) años 2016 y 2017. La revisión y análisis de este seguimiento, permite identificar las potencialidades y debilidades en la implementación del plan y orientar acciones para su continuidad en armonización con el Plan Distrital de Desarrollo. Paralelamente, se ha avanzado en trabajo conjunto y coordinado con el IDIGER, en la actualización del PDGRCC en donde se están revisando y actualizando, los programas de conocimiento, reducción y manejo del riesgo de desastres, ordenamiento territorial, consolidación de los ecosistemas estratégicos y gestión integral del agua, entre otros, para garantizar que se incorporen las determinantes ambientales para el desarrollo sostenible de la ciudad en sincronía con la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Política Nacional de Cambio Climático. | N/A | N/A | Contar con información del avance en la implementación del PDGR-CC, para favorecer la toma de decisiones. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales.
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.19 |  |  |  | 19% | 42.25% | Durante el primer trimestre del 2018, se realizó una mesa de trabajo con la Secretaria General para revisar la viabilidad de desarrollar la propuesta de reorganización y fortalecimiento de las instancias ambientales de Coordinación Interinstitucional del D.C. formulada en la Vigencia 2017. Del mismo modo se definieron las instancias objeto de fortalecimiento y racionalización, las cuales se reglamentarán en los próximos meses. Se avanzó en el borrador del acto administrativo para la racionalización del Comité técnico de la Iniciativa del Aire Limpio de Bogotá, acto que se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente. | N/A | N/A | La optimización de espacios conlleva a que las entidades del Distrito Capital se articulen de tal forma que se facilite el estudiar, conceptuar, discutir, apoyar y hacer recomendaciones para la toma de decisiones sobre la política ambiental, así como lograr la adecuada, coordinación para la implementación de las políticas, estrategias, planes y programas distritales. | Acto administrativo del Comité técnico de la iniciativa del aire limpio de Bogotá. Lista de asistencia de la sesión del 12 de marzo de 2018 en la secretaria General.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 649221030 | 187433922 | 187433922 | 187433922 | 145330130 | 112070000 | 112070000 | 46687478 | 46687478 | 46808900 | 46808900 | 60082000 | 60082000 |  |  |  |  | 198000000 | [5 empty] | 199000000 | [5 empty] | 60081800 |  |  |  | 100% | 38.85%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [5 empty] | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 5962667 | 5962667 | [16 empty] | 5962667 |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.19 |  |  |  | 19% | 42.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 681452287 | 187433922 | 187433922 | 187433922 | 145330130 | 112070000 | 138338590 | 72956068 | 72956068 | 73077490 | 73077490 | 66044667 | 66044667 |  |  |  |  | 198000000 | [5 empty] | 199000000 | [5 empty] | 66044467 |  |  |  | 100% | 41.74%
| 2 | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 20% | 40% | Durante este trimestre de identificaron las siguientes propuestas y procesos de articulación regional: Desarrollo de propuesta de adaptación y mitigación para el corredor de páramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Guacheneque: Se realizaron observaciones y aportes al documento de proyecto realizado por Conservación Internacional. Se realizaron ajustes en la matriz de contrapartida de la SDA relacionada con los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS: Se realizó una reunión en la que se revisó la matriz de articulación entre el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - PDGRCC y la Política Nacional de Cambio Climático, y se identificó la oportunidad de que Bogotá sea el piloto para el esquema de reporte y seguimiento a los Planes territoriales de Cambio Climático y se visibilicen los esfuerzos del Distrito en adaptación y mitigación. Se continuó con el proceso de consolidación del Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino - NRCOA al identificar actividades, tiempos y responsables para el cumplimiento del plan de acción del NRCOA. Se realizó una primera prueba de la plataforma tecnológica que servirá para compartir información entre los miembros del nodo y definir acciones de articulación. Adicionalmente se realizaron la siguientes acciones con: RAPE: Se realizó un proceso de articulación entre el proyecto de Conservación, Restauración y Manejo sostenible en los complejos de páramos de la región central y las acciones desarrolladas por la SDA en la Ruralidad del DC. IDEAM: Se realizó una reunión con el IDEAM en la que se resolvieron inquietudes referentes al Análisis de Vulnerabilidad publicado en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. | N/A | N/A | Las iniciativas de integración y articulación regional ayudan a promover una gestión ambiental conjunta, la protección y sustentabilidad de los ecosistemas de la región y sus servicios (regulación del agua, aire y suelo, provisión de agua, alimentos, fibras y materias primas, recreación y cultura) que son claves para el funcionamiento de la ciudad y el bienestar de sus habitantes. | Archivos de gestión de la Dirección de Pleneación y Sistemas de Planeación Ambiental.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 477004774 | 144000000 | 144000000 | 71126000 | 42516274 | 40775000 | 40775000 | 65757500 | 65757500 | 68340500 | 68340500 | 93148000 | 93148000 |  |  |  |  | 136000000 | [5 empty] | 137000000 | [5 empty] | 40908000 |  |  |  | 43.92% | 31.82%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 8554100 | 8554100 | [16 empty] | 8554100 |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 20% | 40%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 503856923 | 144000000 | 144000000 | 71126000 | 42516274 | 40775000 | 59073049 | 84055549 | 84055549 | 86638549 | 86638549 | 101702100 | 101702100 |  |  |  |  | 136000000 | [5 empty] | 137000000 | [5 empty] | 49462100 |  |  |  | 48.63% | 35.45%
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 25% | 45% | En el seguimiento a la implementación de instrumentos y políticas ambientales priorizadas, se realizaron las siguientes actividades PMA: Se Inicio del proceso de seguimiento y control de los PMA de humedales Vaca y Burro. PACA: Se orientó a las entidades en el seguimiento y ajustes a los PACA Institucionales, logrando el seguimiento al 100% de las entidades participantes; se apoyó la parametrización de los indicadores en el OAB. PIGA: Se oriento a las entidades a través de reuniones, y se revisaron los informes del plan de acción; publicación de indicadores y del boletín de energías alternativas y avance en artículo 4 del Acuerdo 655 de 2016 para informar sobre energías alternativas. PAL: Se oriento a la OPEL sobre los Lineamientos para el seguimiento PAL. Se apoyo el proceso de seguimiento a la Política de Salud Ambiental, y se socializó el decreto 815 del 2017. Se orientó la formulación y ajustes de los proyectos de inversión vigencia 2018. PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO-PDGRCC: Se gestionó con entidades distritales y dependencias de la SDA, la entrega de información faltante para el reporte de seguimiento a la implementación del PDGRCC año 2017. Se reactivó mesa de trabajo con IDIGER para su actualización. POLÍTICAS: Se consolidó el informe final y la matriz de seguimiento a la implementación de las Políticas de Humedales y Biodiversidad para los años 2016-2017; se presentó el informe de Biodiversidad. Se aprobó la hoja de ruta para la elaboración del plan de acción de la Política de Educación Ambiental. Se conformó grupo de la entidad para implementar la Política de Salud Ambiental. INSTRUMENTOS ECONÓMICOS: Se adelantó la elaboración de tres documentos que servirán de soporte para la presentación del proyecto de acuerdo de Pagos por servicios Ambientales-PSA en el Distrito Capital por parte de la SDA: 1. Incentivos Ambientales en Dinero y en Especie en el D. C.; 2. Revisión Conceptual y Metodológica del Costo de Oportunidad en el contexto de los PSA.; 3. Metodología para la implementación de los PSA en Bogotá D.C. | N/A | N/A | Actualizar los instrumentos de planeación de los Parques Ecológico Distrital de Humedal-PEDH priorizados, en cumplimiento normativo y a las condiciones ambientales, sociales que han venido evolucionando y garantizar un adecuado proceso de contratación La orientación y acompañamiento brindado a las entidades participantes en el PACA Distrital, logró el cumplimiento de los lineamientos del instrumento y la respuesta efectiva a los diferentes compromisos. Contar con un instrumento de planeación ambiental, que visibiliza el beneficio para la ciudad alcanzado por las entidades distritales que desarrollan acciones ambientales complementarias, en el marco del Plan de Desarrollo vigente en armonía con el Plan de Gestión Ambiental–PGA. Conocimiento de los principales logros, avances físicos y presupuestales de las metas/acciones ambientales alcanzados en la ciudad, mediante la ejecución del PACA Distrital “Bogotá Mejor para Todos” de la vigencia 2017. Contar en el Observatorio Ambiental de Bogotá – OAB, con un módulo de indicadores que den cuenta de los principales compromisos ambientales del PACA “Bogotá Mejor para Todos”. Seguimiento a los proyectos de inversión ambientales locales de cada vigencia, por parte de la Comisión Ambiental Local y el Consejo de Planeación Local-CPL como espacios de participación y control social entre entidades y comunidad en cumplimiento del Decreto 815 del 2017 y decreto 101 de 2010. Contar con información del avance en la implementación del PDGR-CC, para favorecer la toma de decisiones. Análisis de Información para la toma de decisiones sobre la actualización de los planes de acción de las políticas. Inicio de procesos para la actualización/ elaboración de planes de acción y reformulación de políticas | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Archivo de Gestión de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5394054447 | 699000000 | 699000000 | 551874000 | 551781180 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 879228292 | 879191267 | 1323082000 | 1323082000 |  |  |  |  | 1320000000 | [5 empty] | 1320000000 | [5 empty] | 1059165000 |  |  |  | 80.05% | 46.16%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 188958315 | 188958315 | 188958311 | 188958311 | 188958310 | 79725568 | 79725568 | [16 empty] | 68968933 |  |  |  | 86.51%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 25% | 45%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5662738325 | 699000000 | 699000000 | 551874000 | 551781180 | 901844000 | 1090802315 | 1090802315 | 1090802311 | 1068186603 | 1068149577 | 1402807568 | 1402807568 |  |  |  |  | 1320000000 | [5 empty] | 1320000000 | [5 empty] | 1128133933 |  |  |  | 80.42% | 48.53%
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.64 |  |  |  | 21.33% | 36.4% | En el primer trimestre del año 2018 se registraron en el OAB 551 usuarios, para un total de 3.127 registrados a la fecha y en el ORARBO 26, para un total de 365 usuarios registrados a la fecha. Se ha participó en 4 actividades de difusión del Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB) con la comunidad, en el primer trimestre del año 2018. Adicionalmente se hicieron 5 capacitaciones a los responsables de actualizar los indicadores en la plataforma del OAB. Se realizó la gestión de los indicadores logrando actualizar en un 92,72% de un total de 426 indicadores publicados en el OAB y en un 33,90% de un total de 59 indicadores publicados en el ORARBO del Distrito Capital. Se publicaron 94 noticias en los dos observatorios durante el primer trimestre del año. Se asistió y participó en 5 mesas en el primer trimestre del año, del Consejo Estratégico de la Cuenta Hidrográfica del rio Bogotá-CECH con el objeto de hacer seguimiento al Plan de Acción e integrarlo con el ORARBO. Se formuló el proyecto de investigación titulado “Vulnerabilidad territorial de Bogotá bajo escenarios de cambio climático ante enfermedades respiratorias asociadas a islas de calor”, como dinamizador de la relación de una necesidad o interés particular temático que contribuye al Distrito Capital en sus actividades inherentes al Ordenamiento Territorial. Elaborando cronograma y alcance del proyecto. Se participó en dos mesas de trabajo del CECH-Mesas de gestión del conocimiento: 1ra mesa: se presentó por parte de MADS la metodología para la elaboración del “Programa Nacional de Investigación Integral del Recurso Hídrico”. 2a. mesa: se abordó el plan de trabajo para el año 2018. | N/A | N/A | Observatorios actualizados y disponibles para acceso al público y fortalecimiento en la gestión de conocimiento. Las actividades de difusión han permitido mejorar las visitas al OAB y registros de usuarios promocionando los esfuerzos institucionales de la SDA. Generar gestión del conocimiento con las actividades desarrolladas y contar con una línea base que permitirá direccionar los alcances posibles en el Distrito para el 2019 en lo referente a investigación ambiental | • Informe de Gestión del OAB – ORARBO, Primer trimestre de 2018. • Documento de formulación. • Actas de reunión.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1103497977 | 183000000 | 183000000 | 164426239 | 113597777 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 161666520 | 161659200 | 229241000 | 229241000 |  |  |  |  | 299000000 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 188910000 |  |  |  | 82.41% | 42.06%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 13967066 | 13967066 | [16 empty] | 13967066 |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.64 |  |  |  | 21.33% | 36.4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1162860246 | 183000000 | 183000000 | 164426239 | 113597777 | 172695000 | 218090203 | 218090203 | 218090203 | 207061723 | 207054403 | 243208066 | 243208066 |  |  |  |  | 299000000 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 202877066 |  |  |  | 83.42% | 45.02%
| 5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 25% | 42.86% | En el primer trimestre de 2018, se realizó 1 Informe de seguimiento del estado de avance de las metas Plan de Desarrollo, metas de inversión, actividades y territorialización, correspondientes a los proyectos de inversión de la SDA, según los avances de los indicadores, magnitudes y recursos presupuestales, con corte a diciembre de 2017, el cual se socializó a los Gerentes de los Proyectos de Inversión de la SDA y su equipo de trabajo, a través del informe de alertas y recomendaciones, en el cual se presentaron las amenazas, oportunidades y estado de la gestión de los proyectos de la entidad. Adicionalmente se realizó asesoría a los proyectos de inversión de la SDA así: Se realizó las actividades de revisión, evaluación y consolidación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a diciembre de 2017 y la reprogramación 2018. Lo anterior para todos los proyectos de inversión de la SDA. Como resultado de este proceso se generó la información final que fue cargada en el aplicativo SEGPLAN, la cual fue publicada en la página de la SDA. Se dio asesoría en la revisión y consolidación al Plan Anual de Adquisiciones, en el cierre de 2017 y vigencia 2018, así como su publicación en la página web de SECOP. Se coordinó la elaboración del informe de rendición de cuenta del Eje 6 “Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética” y el seguimiento a los programas 38, 39 y 40 asociados al Plan de Desarrollo, con corte a diciembre de 2017, el cual fue cargada en el aplicativo SEGPLAN. Se consolido y elaboró el informe de Gestión de la entidad para la vigencia 2017, el cual fue publicado en la página web de la entidad. Se consolido la información correspondiente a los meses de diciembre 2017 a febrero 2018, referente a los indicadores de gestión reportados por las áreas de la SDA, los cual sirvieron de insumo para el reporte de Producto Metas y resultados-PMR | N.A. | N.A. | Estos informes son insumo para los Gerentes de los proyectos, para prever posibles errores en los reportes y así poder tomar decisiones preventivas y correctivas en la gestión de los proyectos de inversión de la SDA, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad a la gestión de los proyectos de la entidad. Con los informes de seguimiento que se publican en la plataforma de la SDA, se tiene informado a la ciudadanía sobre la gestión que desarrolla la entidad. Además, permite la articulación de los proyectos de inversión local y de la entidad en materia ambiental, para dar cumplimiento a las MPDD. Con la territorialización desagregada en los proyectos de inversión, se puede identificar las áreas de intervención trabajadas por la SDA. | - Reporte Consolidado de Alertas y recomendaciones de la gestión de los proyectos de inversión. - Reportes SEGPLAN, publicados en la página de la SDA. - Plan de Adquisiciones publicado en la página web de SECOP. - Informe de gestión publicados en la página de la SDA. - Reportes indicadores-página de Isolución. - Página oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1926398020 | 259000000 | 259000000 | 266794422 | 262322021 | 348853000 | 348853000 | 365100900 | 365100900 | 378416999 | 378416999 | 437659000 | 437659000 |  |  |  |  | 423000000 | [5 empty] | 425000000 | [5 empty] | 405935200 |  |  |  | 92.75% | 54.33%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 25113733 | 25113733 | [16 empty] | 22986466 |  |  |  | 91.53%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 25% | 42.86%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2049364569 | 259000000 | 259000000 | 266794422 | 262322021 | 348853000 | 446705816 | 462953716 | 462953716 | 476269815 | 476269815 | 462772733 | 462772733 |  |  |  |  | 423000000 | [5 empty] | 425000000 | [5 empty] | 428921666 |  |  |  | 92.69% | 56.97%
| 6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 16.67% | 45.83% | En el primer trimestre de 2018, en el marco del desarrollo de las acciones de Cooperación Internacional en la SDA, se adelantó lo siguiente: La hora del planeta”: Se participó -como representantes de la ciudad de Bogotá- en la preparación, organización y ejecución del evento mundial “la hora del planeta”, iniciativa de la ONG WWF World Wide Fund for Nature-, que consiste en un apagón eléctrico voluntario en hogares y empresas, durante una hora de 8:30 a 9:30 p.m., el cuarto sábado del mes de marzo de cada año, con el propósito aportar a la mitigación por el impacto que el consumo de energía tiene en el medio ambiente y adoptar medidas frente al cambio climático. | N.A. | N.A. | El liderazgo que ejerció la Secretaría de Ambiente en las actividades de cooperación internacional realizadas permiten fortalecer el relacionamiento con sus pares a nivel distrital y visibilizar la misión y el compromiso de la entidad con la protección del medio ambiente a nivel nacional e internacional. | Correos electrónicos, registros fotográficos, documentos oficiales y actas de reuniones e informes.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 954446386 | 170999895 | 170999895 | 126996034 | 83301867 | 168348000 | 168348000 | 152100100 | 152100100 | 126473767 | 125356519 | 156788000 | 156788000 |  |  |  |  | 294000000 | [5 empty] | 295000000 | [5 empty] | 93515000 |  |  |  | 59.64% | 31.66%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 29455450 | 29455450 | 27737160 | 27737160 | 27737160 | 14781100 | 14781100 | [16 empty] | 10614467 |  |  |  | 71.81%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 16.67% | 45.83%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 996964646 | 170999895 | 170999895 | 126996034 | 83301867 | 168348000 | 197803450 | 181555550 | 179837260 | 154210927 | 153093679 | 171569100 | 171569100 |  |  |  |  | 294000000 | [5 empty] | 295000000 | [5 empty] | 104129467 |  |  |  | 60.69% | 34.16%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10504622634 | 1643433817 | 1643433817 | 1368650617 | 1198849249 | 1744585000 | 1744585000 | 1704184978 | 1704184978 | 1660934978 | 1659773385 | 2300000000 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848515000 | 0 | 0 | 0 | 80.37%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406228423 | 406228423 | 404510129 | 404510129 | 404510128 | 148104234 | 148104234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131053699 | 0 | 0 | 0 | 88.49%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 10504622634 | 1643433817 | 1643433817 | 1368650617 | 1198849249 | 1744585000 | 2150813423 | 2110413401 | 2108695107 | 2065445107 | 2064283513 | 2448104234 | 2448104234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979568699 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
8.923%
Note on AT39: ROSANNA.SANFELIU: Los benefecias

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE 1er TRIMESTRE
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1, GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | 1, DESARROLLAR LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS AMBIENTALES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL D.C. | X |  | Programado | 5% | 6.5% | 7.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 12% | 12% | Durante el primer trimestre del 2018, se realizó una mesa de trabajo con la Secretaria General para revisar la viabilidad de desarrollar la propuesta de reorganización y fortalecimiento de las instancias ambientales de Coordinación Interinstitucional del D.C. formulada en la Vigencia 2017. Del mismo modo se definieron las instancias objeto de fortalecimiento y racionalización, las cuales se reglamentarán en los próximos meses. Se avanzó en el borrador del acto administrativo para la racionalización del Comité técnico de la Iniciativa del Aire Limpio de Bogotá, acto que se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 6.5% | 7.5% | [9 empty] | 19%
| 2, PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | 2, PROMOVER EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS AMBIENTALES PRIORIZADAS DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES. | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 10% | 10% | Durante este trimestre de identificaron las siguientes propuestas y procesos de articulación regional: Desarrollo de propuesta de adaptación y mitigación para el corredor de páramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Guacheneque: Se realizaron observaciones y aportes al documento de proyecto realizado por Conservación Internacional. Se realizaron ajustes en la matriz de contrapartida de la SDA relacionada con los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS: Se realizó una reunión en la que se revisó la matriz de articulación entre el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - PDGRCC y la Política Nacional de Cambio Climático, y se identificó la oportunidad de que Bogotá sea el piloto para el esquema de reporte y seguimiento a los Planes territoriales de Cambio Climático y se visibilicen los esfuerzos del Distrito en adaptación y mitigación. Se continuó con el proceso de consolidación del Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino - NRCOA al identificar actividades, tiempos y responsables para el cumplimiento del plan de acción del NRCOA. Se realizó una primera prueba de la plataforma tecnológica que servirá para compartir información entre los miembros del nodo y definir acciones de articulación. Adicionalmente se realizaron la siguientes acciones con: RAPE: Se realizó un proceso de articulación entre el proyecto de Conservación, Restauración y Manejo sostenible en los complejos de páramos de la región central y las acciones desarrolladas por la SDA en la Ruralidad del DC. IDEAM: Se realizó una reunión con el IDEAM en la que se resolvieron inquietudes referentes al Análisis de Vulnerabilidad publicado en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | [9 empty] | 20%
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3, EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | 3, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS. | X |  | Programado | 12.5% | 15.9% | 7.6% | 8.6% | 9.4% | 8.3% | 7.2% | 6.6% | 6.1% | 5.7% | 5.7% | 6.4% | 100% | 40% | 30% | En el seguimiento a la implementación de instrumentos y políticas ambientales priorizadas, se realizaron las siguientes actividades PMA: Se Inicio del proceso de seguimiento y control de los PMA de humedales Vaca y Burro. PACA: Se orientó a las entidades en el seguimiento y ajustes a los PACA Institucionales, logrando el seguimiento al 100% de las entidades participantes; se apoyó la parametrización de los indicadores en el OAB. PIGA: Se oriento a las entidades a través de reuniones, y se revisaron los informes del plan de acción; publicación de indicadores y del boletín de energías alternativas y avance en artículo 4 del Acuerdo 655 de 2016 para informar sobre energías alternativas. PAL: Se oriento a la OPEL sobre los Lineamientos para el seguimiento PAL. Se apoyo el proceso de seguimiento a la Política de Salud Ambiental, y se socializó el decreto 815 del 2017. Se orientó la formulación y ajustes de los proyectos de inversión vigencia 2018. PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO-PDGRCC: Se gestionó con entidades distritales y dependencias de la SDA, la entrega de información faltante para el reporte de seguimiento a la implementación del PDGRCC año 2017. Se reactivó mesa de trabajo con IDIGER para su actualización. POLÍTICAS: Se consolidó el informe final y la matriz de seguimiento a la implementación de las Políticas de Humedales y Biodiversidad para los años 2016-2017; se presentó el informe de Biodiversidad. Se aprobó la hoja de ruta para la elaboración del plan de acción de la Política de Educación Ambiental. Se conformó grupo de la entidad para implementar la Política de Salud Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 12.5% | 15.9% | 7.6% | [9 empty] | 36%
|  | 4, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION Y REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES PRIORIZADOS | X |  | Programado | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8% | 8% | 100% |  | 10% | INSTRUMENTOS ECONÓMICOS: Se adelantó la elaboración de tres documentos que servirán de soporte para la presentación del proyecto de acuerdo de Pagos por servicios Ambientales-PSA en el Distrito Capital por parte de la SDA: 1. Incentivos Ambientales en Dinero y en Especie en el D. C.; 2. Revisión Conceptual y Metodológica del Costo de Oportunidad en el contexto de los PSA.; 3. Metodología para la implementación de los PSA en Bogotá D.C.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8.5% | [9 empty] | 16%
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4, REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | 5, REALIZAR LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO | X |  | Programado | 5% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 15% | 10% | En el primer trimestre del año 2018 se dio inicio como primera actividad a la modernización del OAB, estableciendo los requerimientos de los usuarios y los procesos de evaluación de alternativas tecnológicas para implementar la nueva versión. Se realizó la preparación del ambiente de pruebas para la implementación de las soluciones del gestor de contenido web y sistema administrador de indicadores, así como la programación de la nueva plantilla del portal web con la imagen visual ya establecida; se realizó el análisis de las estructuras de datos conforme a los requerimientos específicos y el diseño de la arquitectura. Por otra parte se registraron en el OAB 551 usuarios, para un total de 3.127 registrados a la fecha y en el ORARBO 26, para un total de 365 usuarios registrados a la fecha. Se ha participó en 4 actividades de difusión del Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB) con la comunidad, en el primer trimestre del año 2018. Adicionalmente se hicieron 5 capacitaciones a los responsables de actualizar los indicadores en la plataforma del OAB. Se realizó la gestión de los indicadores logrando actualizar en un 92,72% de un total de 426 indicadores publicados en el OAB y en un 33,90% de un total de 59 indicadores publicados en el ORARBO del Distrito Capital. Se publicaron 94 noticias en los dos observatorios durante el primer trimestre del año. Se asistió y participó en 5 mesas en el primer trimestre del año, del Consejo Estratégico de la Cuenta Hidrográfica del rio Bogotá-CECH con el objeto de hacer seguimiento al Plan de Acción e integrarlo con el ORARBO.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 5% | [9 empty] | 20%
|  | 6, REALIZAR LA EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ VIGENTE Y FORMULAR EL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ Y DESARROLLAR INVESTIGACIONES EN TEMÁTICA AMBIENTAL QUE SEAN PRIORIZADAS. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8% | 8% | 100% |  | 5% | Se formuló el proyecto de investigación titulado “Vulnerabilidad territorial de Bogotá bajo escenarios de cambio climático ante enfermedades respiratorias asociadas a islas de calor”, como dinamizador de la relación de una necesidad o interés particular temático que contribuye al Distrito Capital en sus actividades inherentes al Ordenamiento Territorial. Elaborando cronograma y alcance del proyecto. Se participó en dos mesas de trabajo del CECH-Mesas de gestión del conocimiento: 1ra mesa: se presentó por parte de MADS la metodología para la elaboración del “Programa Nacional de Investigación Integral del Recurso Hídrico”. 2a. mesa: se abordó el plan de trabajo para el año 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8.5% | [9 empty] | 24.5%
| EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | 7, HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN. | X |  | Programado | 11% | 10% | 5% | 10% | 7% | 5% | 10% | 7% | 5% | 10% | 10% | 10% | 100% | 16% | 7% | En el primer trimestre de 2018, se realizaron las actividades de revisión, evaluación y consolidación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a diciembre de 2017. Lo anterior para todos los proyectos de inversión de la SDA. Como resultado de este proceso se generó la información final que fue cargada en el aplicativo SEGPLAN, la cual fue publicada en la página de la SDA. De igual manera, se realizó acompañamiento a la Gerencia de los proyectos y su equipo de trabajo, en el proceso de Reprogramación 2018, en todos sus componentes, cuyos resultados fueron cargados en el aplicativo SEGPLAN, de acuerdo con los lineamientos de la SDP, donde se dio asesoría en la revisión y consolidación al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), en el cierre de 2017 y vigencia 2018, así como su publicación en la página web de SECOP. Se consolido la información correspondiente a los meses de diciembre 2017 a febrero 2018, referente a los indicadores de gestión reportados por las áreas de la SDA, los cual sirvieron de insumo para el reporte de Producto Metas y resultados-PMR, sobre los mismos cortes. También se revisaron y analizaron las acciones desarrolladas por la SDA en localidades, cuyo resultado permitió visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad la inversión en las localidades.
[5 empty] | Ejecutado | 11% | 10% | 5% | [9 empty] | 26%
|  | 8, CONSOLIDAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL EJE TRANSVERSAL SEIS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", Y DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A ÉSTE, A CARGO DE LA SDA. | X |  | Programado | 0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | En el primer trimestre de 2018, se coordinó la elaboración del informe de rendición de cuenta del Eje 6 “Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética”, con corte a diciembre de 2017, de acuerdo con los requerimientos de la Secretaría Distrital de Planeación. Igualmente, se realizó el seguimiento a los programas 38, 39 y 40 asociados al Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", con corte a diciembre de 2017, según los avances de las metas plan de desarrollo asociadas a los programas en mención. Como resultado de este proceso se generó la información final que fue cargada en el aplicativo SEGPLAN.
[5 empty] | Ejecutado |  | 30% | [10 empty] | 30%
|  | 9, ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFORMES DE GESTIÓN DE LA SDA | X |  | Programado | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% |  | 6.5% | En el primer trimestre de 2018, se realizó 1 Informe de seguimiento del estado de avance de las metas Plan de Desarrollo, metas de inversión, actividades y territorialización, correspondientes a los proyectos de inversión de la SDA, según los avances de los indicadores, magnitudes y recursos presupuestales, con corte a diciembre de 2017, el cual se socializó a los Gerentes de los Proyectos de Inversión de la SDA y su equipo de trabajo, a través del informe de alertas y recomendaciones, en el cual se presentaron las amenazas, oportunidades y estado de la gestión de los proyectos de la entidad, adicionalmente se consolido y elaboró el informe de Gestión de la entidad para la vigencia 2017, el cual fue publicado en la página web de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 25% | 0% | [9 empty] | 25%
| ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | 10 ,REALIZAR GESTION DE PROCESOS DE COOP. INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y ALIANZAS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADAS A LA MISION DE LA SDA | X |  | Programado | 2% | 12% | 12% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 100% | 7% | 7% | Durante el primer trimestre de 2018, en el marco del desarrollo de las acciones de Cooperación Internacional en la SDA se adelantó lo siguientes: • La hora del planeta”: Se participó - como representantes de la ciudad de Bogotá - en la preparación, organización y ejecución del evento mundial “la hora del planeta”, iniciativa de la ONG WWF World Wide Fund for Nature, que consiste en un apagón eléctrico voluntario en hogares y empresas, durante una hora de 8:30 a 9:30 p.m., el cuarto sábado del mes de marzo de cada año, con el propósito aportar a la mitigación por el impacto que el consumo de energía tiene en el medio ambiente y adoptar medidas frente al cambio climático. • Difusión de cursos y becas de estudios: se dio a conocer al interior de la entidad un portafolio de cursos y becas de estudios superiores que ofertan otros gobiernos y que pueden contribuir al fortalecimiento del recurso humano de la Secretaría Distrital de Ambiente. • Convenio Marco de Cooperación “IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIAS DE EVALUACION AMBIENTAL DE RECURSO HIDRICO SUBTERRANEO SOMERO EN BOGOTA D.C”: Se participó en la gestión y seguimiento al proceso precontractual y la hoja de ruta para suscribir el convenio con la alcaldía de Stuttgart, Alemania.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 12% | 12% | [9 empty] | 26%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on C26: YULIED.PENARANDA: Está actividad fue ajustada, para subirla al sistema, debido a que era muy larga

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 4 | 1 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 649221030 | 60082000 |  |  |  | 60081800
|  |  | Magnitud Reservas | #REF! | 0 |  |  |  | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 5962667 |  |  |  | 5962667
2 | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Especial (Cundinamarca, tolima, Meta y Boyaca) | Magnitud Vigencia | 6 | 2 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 477004774 | 93148000 |  |  |  | 40908000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 8554100 |  |  |  | 8554100
3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Distrital | Magnitud Vigencia | 10 | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 5394054447 | 1323082000 |  |  |  | 1059165000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 79725568 |  |  |  | 68968933
4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 10 | 3 |  |  |  | 0.64 |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 1103497977 | 229241000 |  |  |  | 188910000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 13967066 |  |  |  | 13967066
5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Distrital | Magnitud Vigencia | 14 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 1926398020 | 437659000 |  |  |  | 405935200
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 25113733 |  |  |  | 22986466
6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Distrital | Magnitud Vigencia | 24 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 954446386 | 156788000 |  |  |  | 93515000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 14781100 |  |  |  | 10614467
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 10504622634 | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 1848515000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 148104234 | 0 | 0 | 0 | 131053699
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 10504622634 | 2448104234 | 0 | 0 | 0 | 1979568699
126PG01-PR02-F-2-V10.0