## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 6 - Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energéticaaiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 40 - Gestión de la huella ambiental urbana
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [37 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a mayo 31 de 2020 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | MAR | ABRIL | MAYO | NOV | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE NOV | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | EJECUTADO
40 | 1029 | PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN | 433 | Priorizar y formular las determinantes ambientales | 367 | Número de instrumentos de Planeación Ambiental que, revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales, en la unidad espacial de referencia j, en el periodo de tiempo t. | Número de Instrumentos | Suma | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 2 |  |  | 100% | 100% | En lo corrido del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos” se ha revisado, actualizado o incorporado los determinantes en los siguientes instrumentos de planeación ambiental: Vigencia 2016: a través Plan de Acción Cuatrienal Ambiental- PACA, se actualizaron las determinantes ambientales como calidad del agua, aire, paisaje. En lo referente a instrumentos económicos se calculó de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales y energías renovables. Vigencia 2017: se actualizaron e incorporaron determinantes ambientales así: 1. Desde el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA: se incorporaron dos determinantes, huella de carbono, indicador biciusuarios. 2. Planes Ambientales Locales – PAL: referentes a coberturas verdes, renaturalización, ecourbanismo, arborización, entre otras. 3. Planes de Manejo Ambiental PMA: Se incorporaron determinantes para protección y administración de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal: EL Salitre, Tunjo. Vigencia 2018: 1. PAL: se revisaron las determinantes referentes a coberturas verdes, renaturalización, ecourbanismo, arborización, entre otras. 2. Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -PDGRCC: Reducción de emisiones de gases efecto invernadero, adaptación al cambio climático y prevención y mitigación de riesgos. 3. PIGA: cambio climático y movilidad sostenible. 4. PACA: se realizó el seguimiento a determinantes ambientales como calidad del agua, aire, paisaje, sonora entre otros. Vigencia 2019: 1. En la implementación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRDCC, se actualizaron las siguientes determinantes: reducción y manejo del riesgo de desastres. 2. PIGA: se actualizaron indicadores de consumos per cápita de agua y energía, generación de residuos aprovechables, peligrosos y especiales, y datos relacionados con la flota vehicular y los bici-usuarios en el día sin carro. 3. Política de protección y bienestar animal: se actualizaron las determinantes referentes a conservación y protección de la fauna doméstica y silvestre. 4. Política de Educación Distrital: se construyó el plan de acción en cual se incorporaron las determinantes ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de energía, cambios culturales y adaptación al cambio climático, hábitos responsables de consumo, entre otros. Vigencia 2020: 1. PDGRDCC: Se actualizaron las siguientes determinantes: reducción y manejo del riesgo de desastres, Reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Para la Política de Educación Distrital: se solicitó el seguimiento para del primer semestre de 2020 y se remitió a la SDP, con lo cual se pueden verificar la incorporación de las determinantes de ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de energía, cambios culturales y adaptación al cambio climático, hábitos responsables de consumo, entre otros. | N/A | N/A | Estas acciones permiten mejorar las condiciones del territorio a mediano y largo plazo, propendiendo por la sustentabilidad del mismo, generando efectos positivos, dado que la adecuada implementación de las políticas e instrumentos, orientan la gestión ambiental distrital y regional, que al final proporcionarán una mayor calidad de vida a los ciudadanos e incluso propenderá por su mayor participación. Todos estos elementos permitirán contar con un modelo de ciudad sostenible en temas ambientales. | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Ip 192.168.176.76 G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2020\SEGPLAN
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS A MAYO 31 de 2020 | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE NOV | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | EJECUTADO | MAR | ABRIL | MAYO | Nov | DIC
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  |  | 100% | 100% | En lo corrido del cuatrienio” se realizaron las siguientes acciones: 1. Se elaboró diagnóstico para establecer el estado de las Instancias Ambientales de Coordinación Interinstitucional del D.C., y seguimiento a la participación de la entidad en otras instancias del D.C. 2. Se elaboró propuesta de reorganización y fortalecimiento de las instancias ambientales de coordinación. Se planteó un análisis técnico para cada una de las instancias en función de la operatividad y funcionalidad de las mismas. 3. Se elaboró instrumento de seguimiento para las Instancias de coordinación interinstitucional del sector ambiente – 4. Se construyó el proyecto de Decreto y la exposición de motivos por medio del cual se reorganizan las Instancias de Coordinación del Sector Ambiente. 5. Se elaboraron los siguientes actos administrativos¨: *Resolución SDA 120 de 2019 “Por medio de la cual se identifican las Instancias de Coordinación en las que participa la SDA, se hacen unas delegaciones y se dictan otras disposiciones”, *Se sanciona Decreto Distrital 365 de 2019, proyectado por el equipo de instancias de coordinación de la DPSIA – SDA, *Se actualizó la resolución –SDA N° 120 de 2019 mediante la resolución SDA N°. 02951 de 2019 elaborada por el equipo de instancias de coordinación de la DPSIA–SDA; *Se proyectó el acto administrativo por medio de la cual se derogan las resoluciones 3246 del 12 de septiembre de 2008 y 5330 del 15 de diciembre de 2008” con el fin de adoptar los reglamentos internos de la Comisión Intersectorial para la Protección, Sostenibilidad y Salud Ambiental del Distrito Capital—CIPSSA”, y el reglamento interno del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Ambiente”. 6. Se formuló el plan de trabajo para la vigencia 2020 de la CIPSSA y se realizó la convocatoria a los integrantes para aprobación al plan de trabajo. conforme a la información recepcionada y publicada en las páginas web de las entidades del Distrito, se le realizó seguimiento a 18 instancias en las cuales participó la SDA vigencia 2020. | N/A | N/A | La implementación de los actos administrativos a través de los reglamentos internos , actas de reunión y seguimiento a la participación y a las delegaciones realizadas, permite conocer cuál es la gestión y cuáles son los aportes de la SDA frente al sistema de coordinación distrital, siendo estos espacios claves para la gestión de políticas públicas, Al reorganizarse las instancias de coordinación permite al interior de estos espacios un mejoramiento n cuanto a su operatividad y funcionalidad | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O9HV1ZvVTfI6NfxFov6MLyICOOwG5KaK
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 383448163 | 187433922 | 187433922 | 187433922 | 145330130 | 112070000 | 112070000 | 46687478 | 46687478 | 46808900 | 46808900 | 60082000 | 60082000 | 60082000 | 60082000 | 66922300 | 66922300 | 69600000 | 69600000 | 69600000 | 67966000 | 67966000 | 68784833 | 68784833 | 63704000 | 63704000 | 63704000 | 55602000 | 21568000 | 15380000 | 15380000 | 21568000 |  |  | 38.79% | 91.12%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 46858456 | [5 empty] | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 5962667 | 5962667 | 5962667 | 5962667 | 5962667 | 5962667 | 6746833 | 6746833 | 6746833 | 6746833 | 6746833 | 6746833 | 6746833 | 7880366 | 7880366 | 7880366 | 7880366 | 7880366 | 7880366 | 7880366 | 7880366 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 430306619 | 187433922 | 187433922 | 187433922 | 145330130 | 112070000 | 138338590 | 72956068 | 72956068 | 73077490 | 73077490 | 66044667 | 66044667 | 66044667 | 66044667 | 72884967 | 72884967 | 76346833 | 76346833 | 76346833 | 74712833 | 74712833 | 75531666 | 75531666 | 71584366 | 71584366 | 71584366 | 63482366 | 29448366 | 23260366 | 23260366 | 29448366 |  |  | 46.39% | 92.09%
| 2 | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |  |  | 25% | 87.5% | En el cuatrienio se realizaron las siguientes iniciativas en el marco de la agenda regional con competencia de la SDA: 1.Regionalización de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. 2.Consolidación del Nodo Regional Centro Oriente Andino. 3. Distrito Capital como piloto de la herramienta de Monitoreo, Reporte y Verificación para los Planes Integrales de Cambio Climático (PICC) del país. 4. Articulación Distrital para la elaboración y publicación del Boletín Prisma #5 denominado: “Esto es Bogotá, Integración de la ciudad Urbana y Rural” 5.Foro regional: gestión integral del agua para la adaptación al cambio climático. 6.Asistencia Técnica territorial en temáticas ambientales. Esta última siendo afectada por la declaración del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional realizada el 12 de marzo de 2020 con Resolución 385 y posterior Decreto presidencial No. 417 de 17 de marzo de 2020, las entidades regionales y distritales debieron priorizar y centrar sus acciones y medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, frente a esto, desde la SDA se continuo con la gestión interinstitucional con la SDP para verificar las opciones de re agendamiento de las capacitaciones y se inició con la generación de la matriz de seguimiento e inventario de las instancias regionales en las que participa la SDA, para llevar un control de las mesas de trabajo a las que se asisten y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La materialización de dichas actividades buscaba apoyar la coordinación de la planeación ambiental regional enfocando los esfuerzos de articulación con la RAPE, los nodos regionales de cambio climático y las entidades territoriales, según las competencias de la SDA. | La gestión, implementación y seguimiento de la sexta iniciativa regional programada que corresponde a las jornadas de asistencia Técnica en el marco del Convenio de Cooperación 428 de 2018 entre la CCB y las Secretarías Distritales de Gobierno y Planeación, no se han realizado dado que, la SDP aún no ha realizado la validación de la reprogramación de las jornadas de asistencia técnica, en las cuales las entidades del nivel regional y distrital estaban formulando sus planes de acción anuales. Además, con la declaración del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional realizada el 12 de marzo de 2020 con Resolución 385 y posterior Decreto presidencial No. 417 de 17 de marzo de 2020, las entidades regionales y distritales debieron priorizar y centrar sus acciones y medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19. | Retomar las asistencias técnicas en temáticas ambientales cuando la SDP en conjunto con el CIT determinen que es oportuno. | Articular las acciones del trabajo realizado por las diversas instituciones en Bogotá Región, contribuirá a aunar esfuerzos y potenciar los resultados en el territorio, orientados a mejorar la gestión ambiental en el Distrito Capital y su impacto en la región. | Archivo de gestión DPSIA en el drive PLANEACIÓN https://drive.google.com/open?id=1FjjNfwGlKcIij_I3bbIcg9zlhHRrzJ6v
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 396358974 | 144000000 | 144000000 | 71126000 | 42516274 | 40775000 | 40775000 | 65757500 | 65757500 | 68340500 | 68340500 | 93148000 | 93148000 | 93148000 | 81184000 | 81184000 | 81113533 | 158048000 | 158048000 | 158048000 | 136590000 | 136590000 | 137982500 | 137332667 | 90917000 | 90917000 | 90917000 | 67056000 | 19646000 | 0 | 8646000 | 19646000 |  |  | 29.3% | 88.04%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 57757649 | [5 empty] | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 8554100 | 8554100 | 8554100 | 8554100 | 8554100 | 8554100 | 13502333 | 13502333 | 13502333 | 13502333 | 13502333 | 13502333 | 13502333 | 17403167 | 17403167 | 17403167 | 17403167 | 17403167 | 10817167 | 17403167 | 17403167 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |  |  | 25% | 87.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 454116623 | 144000000 | 144000000 | 71126000 | 42516274 | 40775000 | 59073049 | 84055549 | 84055549 | 86638549 | 86638549 | 101702100 | 101702100 | 101702100 | 89738100 | 89738100 | 89667633 | 171550333 | 171550333 | 171550333 | 150092333 | 150092333 | 151484833 | 150835000 | 108320167 | 108320167 | 108320167 | 84459167 | 37049167 | 10817167 | 26049167 | 37049167 |  |  | 43.87% | 89.56%
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 2 |  |  | 100% | 100% | Se consolidó un informe el cual contiene la gestión realizada frente a la actualización, ajuste, seguimiento y evaluación de instrumentos y políticas ambientales priorizadas, y en el periodo se realizaron las siguientes actividades: PMA: Se suscribieron los CPS de las personas del cabildo indígena Muisca de Bosa, para avanzar en la formulación del PMA la Isla. Políticas: Se consolidó el informe de seguimiento a las políticas públicas ambientales. Frente al Plan Distrital del Agua - PDA se realizó el informe técnico de seguimiento de dicho Plan. PGA: Se finalizó proceso de concertación de los formularios de articulación programática con el PGA; Se realizó informe y presentación "Estado del PGA" para la CIPSSA. PIGA: Se enviaron 80 oficios a Entidades con lineamientos acerca de le ejecución PIGA en época de COVID-19; Se realizó la revisión del plan de acción 2020 de 9 entidades; Se revisó la información enviada por INVEST IN BOGOTÁ e ICFES para la concertación PIGA 2020 -2024. Se adelantó la construcción del Decreto de eliminar progresivamente el consumo de plásticos de un solo uso. PACA: Se consolidó el Informe Seguimiento PACA Distrital vigencia 2019, y se solicitó el informe Seguimiento 2020 I y Evaluación PACA 2016-2020 a las entidades responsables. PDGRDCC: Se reportó avance de metas y líneas estratégicas del PDGRDCC de competencia de SDA en aplicativo IDIGER. Se realizó segunda sesión CCDGRCC. PAL: Se revisaron y ajustaron los informes seguimiento PAL 2019 de 17 Localidades, se participó en 6 CALs, para revisar el plan de acción. Se apoyó en formulación de las líneas de inversión local para el concepto de gasto para PDL 2020-2025 de 5 localidades. IE: Se consolidó un informe el cual contiene la gestión realizada frente a la actualización, seguimiento y evaluación a la implementación y de los instrumentos económicos ambientales priorizados. | N/A | N/A | Las acciones permiten mejorar la articulación de los instrumentos de planeación ambiental, visibiliza el beneficio para la ciudad alcanzado por las entidades distritales que desarrollan acciones ambientales complementarias, en el marco del Plan de Desarrollo vigente en armonía con el Plan de Gestión Ambiental –PGA. Estas acciones permiten mejorar las condiciones del territorio a largo plazo, propendiendo por la sustentabilidad del mismo, generando efectos positivos, dado que la adecuada implementación de las políticas e instrumentos, orientan la gestión ambiental distrital y regional, que al final proporcionarán una mayor calidad de vida a los ciudadanos e incluso propendiendo por una mayor participación activa; todos estos elementos de forma tal, que permitirán contar con un modelo de ciudad sostenible en temas ambientales | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Ip 192.168.176.76 G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2020\SEGPLAN
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5537922314 | 699000000 | 699000000 | 551874000 | 551781180 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 879228292 | 879191267 | 1323082000 | 1323082000 | 1323082000 | 1308293800 | 1229928000 | 1221424100 | 2370803000 | 2370803000 | 1970803000 | 1945976000 | 1556938100 | 1571621600 | 1568113767 | 1534971000 | 1534971000 | 1534971000 | 1317412000 | 529814000 | 369909000 | 496362000 | 529814000 |  |  | 40.22% | 85.78%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 914578014 | [5 empty] | 188958315 | 188958315 | 188958311 | 188958311 | 188958310 | 79725568 | 79725568 | 79581500 | 79581500 | 79581500 | 79581500 | 224210948 | 224210948 | 224210948 | 219615148 | 219615148 | 219615148 | 219615148 | 433706390 | 433701490 | 433701490 | 426423056 | 357375365 | 298995598 | 334713365 | 357375365 |  |  | 83.81% | 92.45%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 2 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6452500328 | 699000000 | 699000000 | 551874000 | 551781180 | 901844000 | 1090802315 | 1090802315 | 1090802311 | 1068186603 | 1068149577 | 1402807568 | 1402807568 | 1402663500 | 1387875300 | 1309509500 | 1301005600 | 2595013948 | 2595013948 | 2195013948 | 2165591148 | 1776553248 | 1791236748 | 1787728915 | 1968677390 | 1968672490 | 1968672490 | 1743835056 | 887189365 | 668904598 | 831075365 | 887189365 |  |  | 50.88% | 86.72%
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91 | 0.53 | 0.71 | 0.91 |  |  | 91% | 99.1% | Durante el cuatrienio se hizo la administración integral de las plataformas de los observatorios, manteniéndolas activas, registrando a mayo de 2020, 3114 visitas y cerrando el cuatrienio con 894310 en el OAB y en el ORARBO 7840 en el mes, cerrando con 197235. Se logró consolidar al cierre, una batería de 467 indicadores actualizada al 91.43% para el OAB y para el ORARBO de 64 indicadores actualizados al 73.49%. Se registraron en el OAB 6039 usuarios, y 570 en el ORARBO. De igual forma se realizaron las siguientes actividades: *Se conmemoraron los 10 años del OAB, actualizando la imagen portal web haciéndolo más moderno y a la vanguardia con los cambios tecnológicos y generacionales. *Se modernizo la interfaz de administración, migrando a un sistema más seguro, y práctico *Se consolidaron los documentos técnicos de soporte de los observatorios como requisito de la red de observatorios distritales. *Se incluyó en la plataforma los módulos de Cambio Climático y de planes y políticas ambientales. * Se consolido la articulación entre entidades de la cuenca, y diseño de la nueva plataforma de gestión de información del Río Bogotá Si-RIO * Se realizó el seguimiento al Plan de Investigación Ambiental de Bogotá vigente. *Se adelantaron actividades de investigación ambiental como: “Evaluación de alternativas ecoturísticas como estrategia de ampliación del aula ambiental en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre nubes-Bogotá D.C.” y “Vulnerabilidad territorial de Bogotá bajo escenarios de cambio climático ante enfermedades respiratorias asociadas a islas de calor” de acuerdo con el cronograma y alcance del proyecto. *Se presentaron los resultados del primer objetivo específico: Conocer los patrones e intensidades de las islas de calor urbano en Bogotá Distrito Capital y su proyección bajo escenarios de cambio climático. *Con el seguimiento y evaluación de la implementación del PIAB, se obtuvieron las lecciones aprendidas, como insumos para la elaboración del documento base de la propuesta de formulación del nuevo Plan de Investigación Ambiental de Bogotá. *Se ajustó el documento base de la propuesta de formulación del nuevo Plan de Investigación Ambiental de Bogotá, donde se priorizan los principales programas estratégicos con sus respectivas líneas de investigación, pendiente de la armonización con el PENIA que se encuentra en formulación por el MADS. | Debido a la contingencia dada por el COVID-19, se ha retrasado la formulación y expedición del nuevo Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental-PENIA por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS , lo que no ha permitido realizar la armonización con la formulación del nuevo PIAB | Se espera los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la expedición del documento final. | Los Observatorios y el plan de investigación, promueven la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Para la entidad se refleja en la disponibilidad de información sobre aspectos ambientales del territorio, permitiendo la toma de decisiones fundamentada en cifras, lo que redundará en mejores respuestas frente a las problemáticas, incidiendo directamente en el bienestar de las comunidades. Frente a la comunidad, facilita el acceso a la información permitiendo mayor empoderamiento e incidencia a las propuestas del estado | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1O9HV1ZvVTfI6NfxFov6MLyICOOwG5KaK Portales web de los observatorios http://oab.ambientebogota.gov.co/ http://www.orarbo.gov.co/ Administración de los observatorios: Bitácoras de mayo Registros de estadísticas de sesiones mayo Memorando 2020IE78751 Sentencia Río Bogotá 1)Reunión Mesa de educación y participación 04-05-2020 2)Reunión Plan de acción CECH y pactos 06-05-2020 3)Acta Mesa sistemas CECH 08-05-2020 4)Acta Mesa sistemas CECH 08-05-2020 SIRH 5)Reunión Mesa de educación y participación 11-05-2020 6)Reunión SDA - DNP Indicadores ORARBO 13-05-2020 7)Mesa educación y participación ORARBO 15-05-2020 8)Reunión SDA - CAR Indicadores ORARBO 15-05-2020 9)ActaMesa cartografia 19-05-2020 10)ActaMesa sistemas 26-05-2020 11)ActaMesa Financiera CECH 26-05-2020 12)ActaMesa Tecnica CECH 29-05-2020 13) Documento base propuesta Plan de Investigación Ambiental de Bogotá- PIAB
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 996749377 | 183000000 | 183000000 | 164426239 | 113597777 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 161666520 | 161659200 | 229241000 | 229241000 | 229241000 | 228770000 | 234446000 | 234446000 | 279305000 | 279305000 | 279305000 | 309737000 | 298774900 | 270023067 | 266438400 | 257697000 | 257697000 | 257697000 | 220608000 | 80857000 | 61483000 | 80857000 | 80857000 |  |  | 36.65% | 85.98%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 135306886 | [5 empty] | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 13967066 | 13967066 | 13967066 | 13967066 | 13967066 | 13967066 | 33091817 | 33091817 | 33091817 | 33091817 | 33091817 | 33091817 | 33091817 | 42852800 | 42852800 | 42852800 | 42852800 | 42852800 | 42852800 | 42852800 | 42852800 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91 | 0.53 | 0.71 | 0.91 |  | 0 | 91% | 99.1%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1132056263 | 183000000 | 183000000 | 164426239 | 113597777 | 172695000 | 218090203 | 218090203 | 218090203 | 207061723 | 207054403 | 243208066 | 243208066 | 243208066 | 242737066 | 248413066 | 248413066 | 312396817 | 312396817 | 312396817 | 342828817 | 331866717 | 303114884 | 299530217 | 300549800 | 300549800 | 300549800 | 263460800 | 123709800 | 104335800 | 123709800 | 123709800 |  | 0 | 46.96% | 87.66%
| 5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% | En la vigencia 2020, se ha realizado un informe integral de seguimiento a los proyectos de inversión de la SDA, con corte diciembre 2019, según el estado de avances y resultados de las metas plan de desarrollo, metas de inversión, actividades, territorialización, plan de adquisiciones y la revisión de estudios previos, a través del informe de alertas y recomendaciones, para identificar posibles falencias y así poder tomar decisiones preventivas y correctivas en la gestión de los proyectos. Revisión, consolidación y evaluación de los Planes de Acción-PA, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, corte a diciembre/2019. Como resultado de este proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN y publicada en la página web de la SDA. Se realizó la validación de los PA de los proyectos de inversión de la SDA, en los procesos de Reprogramación 2020, seguimiento corte a marzo y abril 2020. Se realizó seguimiento a los programas 38, 39 y 40, según los avances de las metas plan de desarrollo correspondientes, con corte a diciembre/2019, en SEGPLAN. Revisión y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones-PAA, cierre 2019, así como la estructuración de la vigencia 2020 y las actualizaciones realizadas en los meses de enero a mayo/2020 y publicado en la página web de SECOP II. Consolidación de la información referente a los indicadores de gestión cierre 2019, revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores 2020 y el seguimiento de los meses de enero a abril/2020, así como el registro PMR- Producto, Metas y Resultado, en el aplicativo PMR PREDIS, del periodo. Revisión y viabilidad de los estudios previos allegados a la SPCI, en el aplicativo SIPSE durante los meses de enero a mayo/2020. Consolidación y elaboración del informe de Gestión vigencia 2019, publicado en la página web de la entidad y el Informe de Balance Social. Se ha brindó asesorías en la estructuración de las metas plan de desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" sobre el componente conceptual y técnico a la alta gerencia, así como capacitaciones dirigidas a los gerentes sobre la metodología para la formulación de los proyectos de inversión de la SDA, de acuerdo con los lineamientos de la SDP. | N/A | N/A | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la SDA, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas y correctivas en la gestión de los proyectos de inversión de la SDA, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. Con los informes de seguimiento asociados a los proyectos de inversión de la SDA, que se publican en la plataforma de la SDA, se tiene informado a la ciudadanía sobre la gestión que desarrolla en la entidad. | • Carpeta digital SPCI -Informes de Alertas y recomendaciones de los proyectos de inversión de la SDA. • Reportes SEGPLAN, publicados en la página web de la SDA. • Página web de SECOP II -Plan de Adquisiciones publicados. • Página web de la SDA -Informe de gestión y balance social publicado. • Página web de la SDA -Reportes indicadores publicado. • Aplicativo PMR-PREDIS
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2189569220 | 259000000 | 259000000 | 266794422 | 262322021 | 348853000 | 348853000 | 365100900 | 365100900 | 378416999 | 378416999 | 437659000 | 437659000 | 437659000 | 459745200 | 514620200 | 505219700 | 539376000 | 539376000 | 539376000 | 547823000 | 547823000 | 558050500 | 558050500 | 537898000 | 537898000 | 537898000 | 485560000 | 217274000 | 204608000 | 217274000 | 217274000 |  |  | 44.75% | 87.75%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 270936581 | [5 empty] | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 25113733 | 25113733 | 22986466 | 22986466 | 22986466 | 22986466 | 44890900 | 44890900 | 44890900 | 44890900 | 44890900 | 44890900 | 44890900 | 105206399 | 105206399 | 105206399 | 105206399 | 105206399 | 100959299 | 105206399 | 105206399 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2460505801 | 259000000 | 259000000 | 266794422 | 262322021 | 348853000 | 446705816 | 462953716 | 462953716 | 476269815 | 476269815 | 462772733 | 462772733 | 460645466 | 482731666 | 537606666 | 528206166 | 584266900 | 584266900 | 584266900 | 592713900 | 592713900 | 602941400 | 602941400 | 643104399 | 643104399 | 643104399 | 590766399 | 322480399 | 305567299 | 322480399 | 322480399 |  |  | 54.59% | 89.1%
| 6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  | 100% | 100% | Durante la vigencia 2020 , las actividades de cooperación realizadas fueron: 1. Articulacion con redes internacionales de cooperación: se formalizo mediante la inscripción anual de la ciudad de Bogotá al Consejo Internacional para Iniciativas Medio Ambientales Locales – ICLEI- el cual concede a la ciudad la oportunidad de desarrollar y gestionar una amplia gama de campañas y programas que abordan la sostenibilidad con el apoyo internacional de una red global de capitales y gobiernos locales. 2. Presentacion de propuesta a convocatoria internaional: En conjunto con la municipalidad de Lima, Perú, el Instituto de planeación y gestión del desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, México, se elaboró y postuló la propuesta ¨Herramienta estratégica para la reducción de la huella de carbono en el abastecimiento de las ciudades de Latinoamérica post COVID -19, basado en una visión territorial de ciudad región¨ a la convocatoria del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) sobre Bienes Públicos Regionales. | N/A | N/A | Los beneficios más importantes de las actividades de cooperación Internacional se focalizan en el fortalecimiento de las relaciones con entes de cooperación, la realización de acciones y gestiones conjuntas, y el apoyo técnico y económico que estos entes aportan a la entidad. Igualmente se realizan acciones de transferencia de conocimientos que permiten mejorar el equipo técnico en la tarea de velar por el medioambiente de la capital. | Informes, correos, y coorespondencia de la subdirección de proyectos y Cooperación Internacional. Grabaciones y documentos de reuniones.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 651780614 | 170999895 | 170999895 | 126996034 | 83301867 | 168348000 | 168348000 | 152100100 | 152100100 | 126473767 | 125356519 | 156788000 | 156788000 | 156788000 | 153275000 | 164249500 | 163232728 | 132868000 | 132868000 | 132868000 | 141908000 | 141908000 | 143537500 | 143537500 | 136352000 | 136352000 | 136352000 | 136352000 | 67533695 | 33885000 | 67533695 | 67533695 |  |  | 49.53% | 89.44%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 102710200 | [5 empty] | 29455450 | 29455450 | 27737160 | 27737160 | 27737160 | 14781100 | 14781100 | 14781100 | 14781100 | 11209700 | 11209700 | 41810733 | 41810733 | 41810733 | 41810240 | 41810240 | 41810240 | 41810240 | 22267800 | 22267800 | 21953100 | 21953100 | 21953100 | 21953100 | 21953100 | 21953100 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 754490814 | 170999895 | 170999895 | 126996034 | 83301867 | 168348000 | 197803450 | 181555550 | 179837260 | 154210927 | 153093679 | 171569100 | 171569100 | 171569100 | 168056100 | 175459200 | 174442428 | 174678733 | 174678733 | 174678733 | 183718240 | 183718240 | 185347740 | 185347740 | 158619800 | 158619800 | 158305100 | 158305100 | 89486795 | 55838100 | 89486795 | 89486795 |  |  | 56.53% | 90.88%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10155828662 | 1643433817 | 1643433817 | 1368650617 | 1198849249 | 1744585000 | 1744585000 | 1704184978 | 1704184978 | 1660934978 | 1659773385 | 2300000000 | 2300000000 | 2300000000 | 2291350000 | 2291350000 | 2272358361 | 3550000000 | 3550000000 | 3150000000 | 3150000000 | 2750000000 | 2750000000 | 2742257667 | 2621539000 | 2621539000 | 2621539000 | 2282590000 | 936692695 | 685265000 | 886052695 | 936692695 | 0 |  | 41.04% | 86.75%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1528147786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406228423 | 406228423 | 404510129 | 404510129 | 404510128 | 148104234 | 148104234 | 145832899 | 145832899 | 142261499 | 142261499 | 364253564 | 364253564 | 364253564 | 359657271 | 359657271 | 359657271 | 359657271 | 629316922 | 629312022 | 628997322 | 621718888 | 552671197 | 483458330 | 530009197 | 552671197 | 0 |  | 88.89% | 95.48%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 11683976448 | 1643433817 | 1643433817 | 1368650617 | 1198849249 | 1744585000 | 2150813423 | 2110413401 | 2108695107 | 2065445107 | 2064283513 | 2448104234 | 2448104234 | 2445832899 | 2437182899 | 2433611499 | 2414619860 | 3914253564 | 3914253564 | 3514253564 | 3509657271 | 3109657271 | 3109657271 | 3101914938 | 3250855922 | 3250851022 | 3250536322 | 2904308888 | 1489363892 | 1168723330 | 1416061892 | 1489363892 | 0 |  | 51.28% | 87.89%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AR7: MYRIAM.LEON: 2,000 caracteres incluido espacios
Note on AR34: YULIED.PENARANDA: Myriencita, se que la información supera los limites peritidos en SEGPLAN, pero es importante evidenciar toda la información en el plan de acción, yo lo resumo en la herreamienta, gracias.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | versión:11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A MAYO DE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1, GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | 1. ORIENTAR EL FUNCIONAMIENTO, OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SECTOR AMBIENTE EN EL DISTRITO CAPITAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES Y SECTORIALES IMPLEMENTADOS | X | X | Programado | 30% | 5% | 20% | 35% | 10% | [7 empty] | 100% | 12% | 12% | Se formuló el plan de trabajo para la vigencia 2020 de la CIPSSA y se realizó la convocatoria a los integrantes CIPSSA, invitándolos a la primera sesión ordinaria para aprobación al plan de trabajo. conforme a la información recepcionada y a la información oficial publicada en las páginas web de las entidades del Distrito, se le realizó seguimiento a 18 instancias en las cuales participó la SDA vigencia 2020
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 5% | 20% | 35% | 10% | [7 empty] | 100%
| 2, PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | 2. PROMOVER EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA INICIATIVA AMBIENTAL PRIORIZADAS DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES | X | X | Programado | 5% | 5% | 25% | 35% | 30% | [7 empty] | 100% | 10% | 10% | Asistencia Técnica territorial en temáticas ambientales. Esta última siendo afectada por la declaración del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional realizada el 12 de marzo de 2020 con Resolución 385 y posterior Decreto presidencial No. 417 de 17 de marzo de 2020, las entidades regionales y distritales debieron priorizar y centrar sus acciones y medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, frente a esto, desde la SDA se continuo con la gestión interinstitucional con la SDP para verificar las opciones de re agendamiento de las capacitaciones y se inició con la generación de la matriz de seguimiento e inventario de las instancias regionales en las que participa la SDA, para llevar un control de las mesas de trabajo a las que se asisten y el cumplimiento de los compromisos adquiridos
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 0% | 10% | [7 empty] | 25%
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3, EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | 3. ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS. | X | X | Programado | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% | 40% | 15% | FRENTE A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se suscribieron los contratos de prestación de servicios de las cuatro personas del cabildo indígena Muisca de Bosa, con el fin de avanzar en la formulación participativa en el marco de la consulta previa del PMA del humedal la Isla. POLÍTICAS: Se consolidó el informe del estado de las políticas públicas ambientales para CIPSSA. En el marco de los ajustes al plan de acción de la Política de Biodiversidad, se realizó reunión con el JBB, se solicitaron ajustes a la SDDE y se solicitó aclaración de dudas a la SDP. La Política Pública Distrital de Educación Ambiental: Se solicitó el seguimiento al nuevo plan de acción del primer trimestre y el cual se remitió a la SDP. Se realizó el informe técnico de seguimiento de la Política Pública Distrital de ruralidad; para la PYBA: Se avanzó en la revisión de dos productos de infraestructura de la casa para la atención y Bienestar Animal. Se realizó del informe técnico de seguimiento del Plan Distrital del Agua – PDA. Plan de Gestión Ambienta-PGA 2008 – 2038: Se realizó mesa de trabajo con el grupo PMA y PDGRDCC de la SPPA y se finalizó proceso de concertación de los formularios de articulación programática con el PGA; se informó a las dependencias de la SDA responsables de la implementación de los instrumentos de Planeación Ambiental que se encuentran pendientes de articulación con el PGA y se solicitó al Departamento Nacional de Planeación- DNP y a la Secretaría General, concretar su vinculación en el proceso de adopción de lineamientos en lenguaje claro e incluyente para el PGA. Se realizó informe y presentación "Estado del PGA" para la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental del Distrito Capital. (CIPSSA).
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | [7 empty] | 100%
|  | 4.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES. | X | X | Programado | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 15% | FRENTE AL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA: Se enviaron 80 oficios a Entidades con lineamientos acerca de le ejecución PIGA en época de COVID-19. Se realizó la revisión del plan de acción 2020 de 9 entidades. Se revisó la documentación enviada por INVEST IN BOGOTÁ e ICFES para la concertación PIGA 2020 -2024. Así como, se apoyó el informe estado de instrumentos – CIPSSA. Del mismo modo, se adelantó la construcción del Decreto “Por medio del cual se elimina progresivamente el consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital y Áreas Administradas por la Secretaria Distrital de Ambiente y se adoptan otras determinaciones”. Por otro lado, se realizó la consolidación del Indicador de Residuos Especiales y RESPEL. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA: Se consolidó el Informe Seguimiento PACA Distrital vigencia 2019, se parametrizo en la herramienta Storm el informe de Evaluación del PACA 2016-2020 y se solicitó el informe Seguimiento 2020 I y Evaluación PACA 2016-2020 a las entidades responsables. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastre y Cambio Climático-PDGRDCC: Se reportó avance de metas y líneas estratégicas del PDGRDCC de competencia de SDA en aplicativo IDIGER. Así como, se avanzó en la elaboración del documento EIR de SDA. Se realizó mesa de trabajo para la articulación con el PGA. Y se realizó segunda sesión CCDGRCC. Planes Ambientales Locales - PAL: Se revisaron y ajustaron los informes seguimiento PAL 2019 de 17 Localidades, se participó en 6 CALs, para revisar el plan de acción. Se apoyó en formulación de las líneas de inversión local para el concepto de gasto para PDL 2020-2025 de 5 localidades.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 20% | 30% | 30% | [7 empty] | 100%
|  | 5, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACION Y DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES PRIORIZADOS. | X | X | Programado | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 10% | FRENTE A LA ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN Y DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES PRIORIZADOS. SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: Instrumentos económicos IE: En el marco de la construcción del esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA en el Distrito Capital, durante este periodo se apoyó la formulación del proyecto de inversión en la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER, para el siguiente cuatrienio (2020- 2024), con el cual se propone realizar el diseño final e implementación del esquema propuesto, con la meta de incorporar mil hectáreas bajo la figura de los PSA del Distrito Capital. De igual forma, se dio respuesta a las observaciones realizadas por el programa Bogotá Cómo Vamos- BCV, al documento de propuesta de Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, referente a los incentivos económicos para la conservación, en este caso el Pago por Servicios Ambientales.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | [7 empty] | 100%
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4, REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | 6, REALIZAR LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO | X | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 15% | 10% | Durante el cuatrienio se hizo la administración integral de las plataformas de los observatorios, manteniéndolas activas, registrando a mayo de 2020, 3114 visitas y cerrando el cuatrienio con 894310 en el OAB y en el ORARBO 7840 en el mes, cerrando con 197235, así mismo se logró consolidar a cierre, una batería de 467 indicadores actualizada al 91.43% para el OAB y para el ORARBO de 64 indicadores actualizados al 73.49%, así como 6039 usuarios registrados en el OAB, 77 en mayo y 570 en el ORARBO, 6 en mayo. Para el mes de mayo se pidió el apoyo de la oficina de comunicaciones desde donde delegaron un profesional que nos apoya el tema de difusión Se conmemoraron los 10 años del OAB, actualizando la imagen portal web haciéndolo más moderno y a la vanguardia con los cambios tecnológicos y generacionales, así mismo se modernizo la interfaz de administración migrando a un sistema más seguro, más práctico e intuitivo para nuestros usuarios internos y lo que permitirá mejor interoperabilidad con otros observatorios Por otra parte, se consolidaron los documentos técnicos de soporte de los observatorios como requisito de la red de observatorios distrital y se logró en la plataforma la inclusión de nuevos módulos como el de Cambio Climático y el de planes y políticas ambientales. Durante el mes de mayo se asistió a 12 reuniones del Concejo Estratégico de Cuenca, y durante el cuatrienio se logró consolidar la articulación entre entidades de la cuenca, y diseñar de la nueva plataforma de gestión de información del Río Bogotá Si-RIO
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 18% | 22% | [7 empty] | 100%
|  | 7. ARTICULACIÓN DEL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ | X | X | Programado | 5% | 5% | 15% | 35% | 40% | [7 empty] | 100% |  | 5% | Durante el Cuatrienio se realizó el seguimiento al Plan de Investigación Ambiental de Bogotá vigente, así mismo se adelantaron actividades de investigación ambiental como : “Evaluación de alternativas ecoturísticas como estrategia de ampliación del aula ambiental en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre nubes-Bogotá D.C.” y “Vulnerabilidad territorial de Bogotá bajo escenarios de cambio climático ante enfermedades respiratorias asociadas a islas de calor” de acuerdo con el cronograma y alcance del proyecto, se presentaron los resultados del primer objetivo específico: Conocer los patrones e intensidades de las islas de calor urbano en Bogotá Distrito Capital y su proyección bajo escenarios de cambio climático. Finalmente, con el seguimiento y evaluación de la implementación del PIAB, se obtuvieron las lecciones aprendidas, convirtiéndose en insumos para la elaboración del documento base de la propuesta de formulación del nuevo Plan de Investigación Ambiental de Bogotá. Durante el mes de mayo se ajustó el documento base de la propuesta de formulación del nuevo Plan de Investigación Ambiental de Bogotá, donde se priorizan los principales programas estratégicos con sus respectivas líneas de investigación, pendiente de la armonización con el PENIA que se encuentra en formulación por el MADS
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | 18% | 30% | [7 empty] | 73%
| EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | 8, HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN. | X | X | Programado | 30% | 10% | 15% | 30% | 15% | [7 empty] | 100% | 16% | 4% | Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a diciembre de 2019, para todos los proyectos de inversión de la SDA, como resultado de este proceso se generó la información final que fue registrada en el aplicativo SEGPLAN, la cual fue publicada en la página web de la SDA. Adicionalmente se realizó la revisión, consolidación y validación de los planes de acción de los proyectos de inversión de la SDA, de los procesos de Reprogramación 2020,seguimiento primer trimestre y el seguimiento con corte a abril 2020. Revisión y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA, cierre 2019, así como la estructuración de la vigencia 2020 y las actualizaciones del PAA durante los meses de enero a mayo de 2020 y publicado en la página web de SECOP II. Consolidación de la información referente a los indicadores de gestión cierre 2019, revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores vigencia 2020 y el seguimiento de los meses de enero a abril de 2020, así como el registro PMR- Producto, Metas y Resultado, en el aplicativo PMR PREDIS, en los mismos tiempos. Revisión y viabilidad de los estudios previos allegados a la SPCI, en el aplicativo SIPSE durante los meses de enero a mayo de la vigencia 2020.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 10% | 15% | 30% | 15% | [7 empty] | 100%
|  | 9, CONSOLIDAR Y REPORTAR EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS 38, 39 Y 40 DEL SECTOR AMBIENTE. | X | X | Programado | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% |  | 2% | De acuerdo con el cronograma de la Secretaria Distrital de Planeación-SDP, durante el mes de febrero de 2020 se realizó seguimiento a los programas 38, 39 y 40 del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", relacionado con el eje transversal sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética con corte a diciembre de 2019, según los avances de las metas plan de desarrollo correspondientes. Como resultado de este proceso se generó la información final que fue registrada en el aplicativo SEGPLAN, según lineamientos dados por la SDP.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 100%
|  | 10, ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFORMES DE GESTIÓN DE LA SDA | X | X | Programado | 30% | 30% | 10% | 0% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 4% | Durante la vigencia 2020, se ha realizado un (1) informe integral de seguimiento a los proyectos de inversión de la SDA, corte a diciembre 2019, de acuerdo con el estado de avances y resultados de las metas plan de desarrollo, metas de proyecto de inversión, actividades, territorialización, estado de gestion del plan de adquisiciones y revision de los estudios previos correspondientes, analizados a través del informe de alertas y recomendaciones, para identificar posibles dificultades en los reportes. Se consolidaron y publicaron en la página web de la entida los informes de Gestión de la entidad vigencia 2019, y el de Balance Social para el mismo periodo. En el marco del proceso de mejora continua, se elaboró un nuevo modelo de presentación del informe de alertas y recomendaciones sobre los proyectos de la SDA, el cual esta en prueba piloto, previo a su adopcion.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 30% | 10% | 0% | 30% | [7 empty] | 100%
|  | 11. PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE METAS PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | X | X | Programado | 0% | 40% | 30% | 10% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 6% | Durante los meses de febrero a mayo se brindó asesorías en la estrcuturacion y formulaion del plan de desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI" del sector ambiente, así como capacitaciones dirigidas a los gerentes sobre la metodología en la formulación de los proyectos de inversión de la SDA, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación. Igualmente, se ha brindado asesoría continua en la formulación de los proyectos en el marco del nuevo Plan de Desarrollo, acogiendo los lineamientos de SDP, unificando la metodología de la nación MGA WEB y la metodología del distrito SEGPLAN.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 40% | 30% | 10% | 20% | [7 empty] | 100%
| ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | 12, REALIZAR GESTION DE PROCESOS DE COOP. INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y ALIANZAS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADAS A LA MISION DE LA SDA | X | X | Programado | 5% | 5% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% | 7% | 7% | Las actividades de cooperación realizados son: Formalizar la membresía para el año 2020 de la ciudad de Bogotá en ICLEI se elabora y postula propuesta a la convocatoria del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) sobre Bienes Públicos Regionales en conjunto con la municipalidad de Lima, Perú, el Instituto de planeación y gestión del desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, México. Se contextualizo el proyecto “Áreas protegidas locales” en reunión con ICLEI y la delegación de la GIZ, y se acuerda elaborar carta dirigida a la SDA con la presentación formal del proyecto. Se proyecta borrador de Memorando de Entendimiento entre la SDA y el World Resources Institute (WRI) del proyecto CITYAQ Se realiza la gestión del webinar ¨¿Cómo se planteará la gestión ambiental pública con las realidades después del COVID - 19?”. Se consolida información sobre cooperación internacional remitida por los enlaces de cooperación de la SDA y se programan los talleres cooperación a reralizar. Se realiza el seguimiento y gestión de las acciones de cooperación con diferentes cooperantes: C40 cities (C40), Universidad de California, ICLEI (proyectos Beethoven y ecologistics), la oficina comercial de la Embajada de Finlandia, Stockholm Environment Institute (SEI), LA FABRIQUE DE LA CITE, COLOMBIA PRODUCTIVA y l International Bussisnes School de Brasil Se formula conjuntamente con la Red Latinoamericana de Gestión de Residuos Sólidos (RELACRES) y SEI, un proyecto sobre residuos sólidos para ser presentado a la iniciativa de la Unión Europea (Asociaciones por unas ciudades sostenibles 2020) Se adelantan reuniones con entes nacionales para programar acciones conjuntas en los temas de interés del proyecto “Ecologistics”
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 30% | 30% | 30% | [7 empty] | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on C24: YULIED.PENARANDA: Esta actividad fue ajustada la desripción

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [11 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
PERIODO: |  |  |  | A MAYO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Marzo | Abril | Mayo | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 383448163 | 63704000 | 63704000 | 55602000 | 15380000 | 15380000 | 21568000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 46858456 | 7880366 | 7880366 | 7880366 | 7880366 | 7880366 | 7880366
2 | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Especial (Cundinamarca) | Magnitud Vigencia | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 396358974 | 90917000 | 90917000 | 67056000 | 0 | 8646000 | 19646000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 57757649 | 17403167 | 17403167 | 17403167 | 10817167 | 17403167 | 17403167
3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Distrital | Magnitud Vigencia | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.33 | 2 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 5537922314 | 1534971000 | 1534971000 | 1317412000 | 369909000 | 496362000 | 529814000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 914578014 | 433701490 | 433701490 | 426423056 | 298995598 | 334713365 | 357375365
4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.53 | 0.71 | 0.91 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 996749377 | 257697000 | 257697000 | 220608000 | 61483000 | 80857000 | 80857000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 135306886 | 42852800 | 42852800 | 42852800 | 42852800 | 42852800 | 42852800
5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Distrital | Magnitud Vigencia | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 2189569220 | 537898000 | 537898000 | 485560000 | 204608000 | 217274000 | 217274000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 270936581 | 105206399 | 105206399 | 105206399 | 100959299 | 105206399 | 105206399
6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Distrital | Magnitud Vigencia | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 651780614 | 136352000 | 136352000 | 136352000 | 33885000 | 67533695 | 67533695
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 102710200 | 22267800 | 21953100 | 21953100 | 21953100 | 21953100 | 21953100
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 10155828662 | 2621539000 | 2621539000 | 2282590000 | 685265000 | 886052695 | 936692695
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1528147786 | 629312022 | 628997322 | 621718888 | 483458330 | 530009197 | 552671197
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 11683976448 | 3250851022 | 3250536322 | 2904308888 | 1168723330 | 1416061892 | 1489363892
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on B16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La gestión de las políticas, instrumentos de planeación ambiental, incluyendo instrumentos económicos ambientales, Contribuyen a la conservación de los ecosistemas estratégicos y aportan a la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.