## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
42 | 1030 | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | 390 | % de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 35% | 35% |  |  |  |  | 12% | [5 empty] | 6.48% |  |  |  | 18.51% | 59.48% | Identificación y gestión de nuevos Datasets (conjunto de datos abiertos) para ser publicados en la plataforma Distrital y Nacional : - Humedales (área) - Cobertura vegetal en humedales - Caminatas ecológicas • Actualización en la plataforma Distrital y Nacional del Dataset: - Localización del Inventario de Vallas de Bogotá enero - Concentración de Material Particulado Inferior a 10 Micrómetros {PM10} Promedio Mensual por Estación 2018 - Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros {PM2.5} Promedio Mensual por Estación 2018 - Activos de Información 2018 - Información reservada y clasificada 2018 • Monitoreo en la plataforma Distrital y Nacional de los siguientes datos abiertos: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Visitas: 315 -Registro de Activos de Información: ¦ Visitas: 166 -Índice de Información Reservada y Clasificada: ¦ Visitas: 99 -Ubicación Áreas Protegidas POT: ¦ Visitas: 29 -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Visitas: 41 -Ubicación Ronda Hidráulica: ¦ Visitas: 31 -Delimitación Corredor Ecológico Ronda: ¦ Visitas: 49 -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá: ¦ Visitas: 79 - Concentración de Material Particulado {PM10}: ¦ Visitas: 10 - Concentración de Material Particulado {PM2.5}: ¦ Visitas: 25 - RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá: ¦ Visitas: 4 Se publicó toda la información solicitada por las dependencias: relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información | N/A | N/A | Posibilita a la ciudadanía estar informada sobre la gestión y los resultados desde la fuente principal de la SDA, le permite acceder a diferentes mecanismos para ejercer de mejor manera su derecho de la participación mediante el uso y apropiación de herramientas tecnológicas. Se difunden los temas estratégicos y la información pública de la SDA propendiendo por la corresponsabilidad, la transparencia y la integridad en la gestión pública | http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | 70 | 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% |  |  |  |  | 2% | [5 empty] | 0.87% |  |  |  | 14.5% | 76.23% | FOREST: Se actualizaron los liquidadores por servicios ambientales con el nuevo salario mínimo legal vigente, IPC y valores de la Resolución de honorarios vigente de la SDA. Se actualizó el procedimiento de incautación fauna silvestre, se pasó a producción los formularios de ingresos y egresos de fauna silvestre, se actualizó el procedimiento de quejas para realizar identificación de respuesta parcial y final. En el proceso de sancionatorio se incluyó un nuevo documento para informe de criterios. Web-service: SIPSE - FOREST se actualizó la regla de negocio para incluir contratos de la vigencia anterior y actual. web service: SDQS - FOREST se identificaron e incluyeron nuevos escenarios en el registro de las peticiones con el fin de reducir las excepciones. web service: FOREST - Empresa digitalizadora (Expedientes), se desarrolló un servicio para el cargue de documentos y metadata al sistema de información FOREST web service: Para la implementación de la firma digital en el S.I. FOREST a través de la empresa Andess SIPSE. Se realizó el cargue del plan de adquisiciones para la presente vigencia. Se realizó un análisis del flujo de la contratación donde se optimizaron las estaciones existentes. ONTRACK: Se creó reporte con la información de las visitas técnicas del grupo Residuos de Construcción y Demolición-RCD. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA: Se realizaron actualizaciones en los objetos gráficos a la temática de calidad del aire para disposición, acceso y uso de los diferentes usuarios y de la comunidad en general. VISOR GEOGRÁFICO-VGA: Se realizó la actualización de oferta de datos abiertos en el VGA de producción, con actualización de la categoría de calidad del agua con la capa de Permisos de Ocupación de Cauce - desarrollo de la interfaz adaptable a dispositivos móviles, migración de las herramientas de cargue de datos geográficos desde fuentes de archivos, WMS y WFS. Se realizó la migración de la generación del reporte de descarga de datos abiertos. | N/A | N/A | Los ciudadanos pueden acceder a realizar trámites ambientales en línea y realizar liquidación de aquellos que tienen un costo de una manera segura y confiable, por medio de un usuario y contraseña asignado a la persona natural o jurídica que realiza la solicitud del trámite, reduciendo tiempos y evitando desplazamientos por parte de los usuarios. Con la sistematización de procedimientos ambientales de la SDA se contribuye a una atención de manera más ágil y oportuna, y que sus resultados se generen a través del uso de mecanismos digitales y electrónicos que mejoran el ambiente del D.C. y el fortalecimiento para la incorporación de la cultura del cero papel | http://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/ http://69.175.75.147/ontracksdaProd/Login.aspx
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6093110886 | 1215000000 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 971913980 | 1325800000 | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 | 1349673901 | 1349673901 | 1294863000 | 1294863000 | 1315936833 | 1189181333 | 1173330005 | 1398193000 | 1398193000 |  |  |  |  | 1200000000 | [5 empty] | 529137000 |  |  |  | 37.84% | 66.04%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1389633111 | [5 empty] | 625903419 | 625903419 | 625903419 | 620935578 | 561384078 | 561384078 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 182097741 | 182097741 | [10 empty] | 138454040 |  |  |  | 76.03%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0.3 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% |  |  |  |  | 2% | [5 empty] | 0.87% |  |  |  | 14.5% | 76.23%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7482743997 | 1215000000 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 971913980 | 1951703419 | 1951703419 | 2051675087 | 2046707246 | 1911057979 | 1911057979 | 1941014292 | 1941014292 | 1962088125 | 1835332625 | 1819481297 | 1580290741 | 1580290741 |  |  |  |  | 1200000000 | [5 empty] | 667591040 |  |  |  | 42.24% | 71.77%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | INCREMENTAL |  |  | MAGNITUD META | 42% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.5% | 42% | 42% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 29.46% |  |  |  | 70.14% | 70.14% | *En el cumplimiento del MRAE de MINTIC en cuanto a los dominios: Servicios tecnológicos y Estrategia de TI y en el proceso de adopción de buenas prácticas según ITIL, se identificó la necesidad de actualización de los procedimientos de TI: Gestión de la Capacidad de la Infraestructura de Tecnologías de la Información, con el fin de generar un Plan de Capacidad acorde a las necesidades de la Entidad, así como las acciones de mejora para darle solución a los hallazgos como resultados de la Auditoria Interna para el procedimiento de Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups), de igual forma la estructuración e implementación del proceso de Arquitectura Empresarial para la Entidad. *En el Marco de los lineamientos dados por MinTIC, específicamente en lo establecido en el Dominio de estrategia de TI, se debe llevar a cabo de forma periódica un seguimiento al avance para cada uno de los proyectos de inversión contemplados en el PETI y su articulación con el PAA para el 2019, arrojando como resultado avances en los siguientes proyectos para el presente periodo: • P_1: Definición e implementación de la estrategia de TI para la SDA: Se contrataron las OPS necesarias para la gestión operativa de este proyecto. • P_3: Definición, actualización e implementación de procedimientos de TI basados en las mejores prácticas de ITIL: Se identificó la necesidad de actualización de los procedimientos de TI: • P_14: Análisis, Diseño e Implementación de un plan de Mantenimiento para la infraestructura tecnológica.: Se encuentran en entapa precontractual los procesos para renovación de la herramienta Tenable para análisis de vulnerabilidades. así como la renovación para el soporte a la mesa de servicio Aranda. • P_18: Gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de Información: Se encuentra en etapa precontractual el proceso para la renovación del licenciamiento y soporte de los equipos que conforman la solución de seguridad perimetral con la que cuenta en operación la SDA. • P_24: Diseño e implementación del modelo de gestión documental: Se encuentra en etapa precontractual la renovación para el soporte y actualización de los sistemas de información Ontrack y Forest | N/A | N/A | Mejorar la gestión tecnológica en la Entidad y por ende, en los servicios a los ciudadanos, mediante la aplicación de estándares y buenas prácticas para el manejo de información, a través de la actualización y estructuración de procedimientos de TI. | Actas de seguimiento: Acta del 04-03-2019 "Gestión PETI 2019".PDF https://drive.google.com/drive/folders/1MiNzehFEP_CgCmHxjCgSroaga8RYOos1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3483844515 | 1499125475 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1435292010 | 386092000 | 386092000 | 296592000 | 296592000 | 363574367 | 363574367 | 899618000 | 899618000 | 878544166.9967 | 867910866.9667 | 294809766 | 1149042000 | 1149042000 |  |  |  |  | 241126372 | [5 empty] | 136407000 |  |  |  | 11.87% | 64.01%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1515578528 | [5 empty] | 1343085300 | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | 1267034062 | 1267034062 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 55994433 | 55994433 | [10 empty] | 49380900 |  |  |  | 88.19%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 42% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.5% | 42% | 42% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 29.46% |  |  |  | 70.14% | 70.14%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4999423043 | 1499125475 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1435292010 | 1729177300 | 1729177300 | 1639677300 | 1628198362 | 1630608429 | 1630608429 | 1092168033 | 1092168033 | 1071094199.9967 | 1060460899.9667 | 487359799 | 1205036433 | 1205036433 |  |  |  |  | 241126372 | [5 empty] | 185787900 |  |  |  | 15.42% | 74.79%
| 3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 30% | 30% |  |  |  |  | 12% | [5 empty] | 1.48% |  |  |  | 4.933% | 57.35% | Se dispuso el mecanismo de TI (portal web de la SDA) publicando, con disponibilidad e integridad, la información relacionada con el informe de gestión de la SDA vigencia 2018, los planes de acción de los proyectos de inversión, el enlace que accede al Plan Anual de Adquisiciones en la plataforma SECOP y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la sección de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la SDA, en cumplimiento del Artículo 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. De igual forma, y según lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 se publicó con disponibilidad e integridad los siguientes documentos en la sección de transparencia y acceso a la información del portal web de la SDA referente a transparencia pasiva: DPSIA: Plan anticorrupción 2019, mapa de riesgos 2019. Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción Cuatrimestre 3-2018 Rendición de cuentas 2018, informes de balance social, Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG OCI: Plan Mejoramiento Contraloría 126PE01-PR08-F2 a 31-12-2018, Programa Anual de Auditorías Internas, informes de austeridad en el gasto, informe evaluación PQRS SF: Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 DLA: Proyecto de Normativa: *Por medio de la cual se delimita el Corredor Ecológico de Ronda-CER del Canal Cundinamarca y se ordena su incorporación a la Estructura Ecológica Principal–EEP del Distrito Capital. *Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 109 de 2009 que establece la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones. SPPA: Reglamento interno e informe de gestión Comité intersectorial de coordinación Jurídica del sector Ambiente. SGCD: Informe de Integridad Con la finalidad de realizar la jornada de diálogo ciudadano y rendición de cuenta del Sector Ambiente, se dispuso un mecanismo electrónico en línea en las páginas web de las entidades del Sector Ambiente, para que los ciudadanos seleccionaran las temáticas de mayor interés sobre la rendición de cuenta. Se publicó información relacionada con la rendición de cuenta conforme a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular conjunta No. 01 de 2019, teniendo en cuenta la política de Gobierno Abierto y la normativa vigente: Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2017 y Acuerdo 380 de 2009. | N/A | N/A | Posibilita a la ciudadanía estar informada sobre la gestión y los resultados desde la fuente principal de la SDA, le permite acceder a diferentes mecanismos para ejercer de mejor manera su derecho de la participación mediante el uso y apropiación de herramientas tecnológicas. Se difunden los temas estratégicos y la información pública de la SDA propendiendo por la corresponsabilidad, la transparencia y la integridad en la gestión pública | :http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio Carpeta digital "Rendición de cuenta 2018" http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-de-rendicion-de-cuentas
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 779125446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 564070118 | 564070118 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 73741700 | 72440000 | 72440000 |  |  |  |  | 68873628 | [5 empty] | 65800000 |  |  |  | 90.83% | 90.31%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5% | 5% | [10 empty] | 5%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 62924246 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 8564900 | 8564900 | [10 empty] | 8564900 |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 35% | 35% |  |  |  |  | 12% | [5 empty] | 6.48% |  |  |  | 18.51% | 59.48%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 842049692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 564070118 | 564070118 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 128101046 | 81004900 | 81004900 |  |  |  |  | 68873628 | [5 empty] | 74364900 |  |  |  | 91.8% | 91.03%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 4 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 29.2% | 2% | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 6.4% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.1% | 8.3% | 8.3% |  |  |  |  | 5% | [5 empty] | 1.02% |  |  |  | 12.29% | 57.95% | Para el presente trimestre se adelantaron las siguientes actividades: *Se adelantó el proceso precontractual para el soporte y mantenimiento de la Mesa de Servicio de Aranda que se encuentra en operación y a través de la cual, se soporta la operación de los Servicios de TI de la Entidad. *Se adelantó el proceso precontractual para realizar la renovación del licenciamiento y soporte de los equipos de seguridad perimetral con los que cuenta en operación, en la actualidad la Entidad, con el fin de proteger los equipos, ante posibles ataques tanto internos como externos de la red de la SDA. *Se adelantó el proceso precontractual para la adquisición de un servidor para restaurar las copias de seguridad de las máquinas virtuales las cuales se realizan a través de la herramienta de backups que se encuentra en operación en la actualidad tanto en la Sede principal como en el Data Center de la ETB. *La Secretaria Distrital de Ambiente adquirió un Security Information and Event Management (SIEM) el cual permite monitorear en tiempo real accesos o comportamientos anómalos en la red de datos de la entidad y de esta forma detectar más rápidamente robos o perdida de la información interna y de la información del ciudadano que se encuentra alojada en nuestros servidores. En este contexto se desarrollaron por parte del proveedor capacitaciones y transferencias de conocimiento para el manejo, configuración y administración de la herramienta SIEM. *A través de la Mesa de Servicios – Aranda, fueron solucionados el 88,43% del total de los casos registrados en dicha herramienta. (*Se monitorearon todos los servicios de misión crítica, que se encuentran en operación tanto en el datacenter de la ETB así como en el datacenter de la SDA a través de la herramienta CACTI el cual nos permite medir en tiempo real los servicios que se encuentran operando. *Se emitieron los conceptos técnicos de los nuevos requerimientos que fueron solicitados a través de comité de TIC´S: Servicios de Backup, Seguridad Perimetral, Soporte y mantenimiento Aranda y la actualización, soporte y configuración de la herramienta Tenable. | N/A | N/A | Poder garantizar a la ciudadanía que se conectan a la red WIFI de la SDA, que se cuentan con equipos con protección, contra amenazas a la red y posibles fraudes informáticos | Estudios Previos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6008588413 | 650000000 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 531056664 | 647635000 | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 489963251 | 489963251 | 902806000 | 902806000 | 902806000 | 916071000 | 916243498 | 2181325000 | 2181325000 |  |  |  |  | 1890000000 | [5 empty] | 97586000 |  |  |  | 4.474% | 33.87%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [12 empty] | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.7% | [10 empty] | 0.06%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 907162705 | [5 empty] | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 313739156 | 313739156 | [10 empty] | 27994066 |  |  |  | 8.923%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0.3 | 2% | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 6.4% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.2% | 9% | 9% |  |  |  |  | 5% | [5 empty] | 1.08% |  |  |  | 12% | 56.93%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6915751118 | 650000000 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 531056664 | 1111561449 | 1111561449 | 1011589781 | 1011589781 | 953889700 | 953889700 | 1032303100 | 1032303100 | 1032303100 | 1045568100 | 1045740598 | 2495064156 | 2495064156 |  |  |  |  | 1890000000 | [5 empty] | 125580066 |  |  |  | 5.033% | 38.41%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16364669260 | 3364125475 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2938262654 | 2911182000 | 2911182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2767281637 | 2767281637 | 3467000000 | 3467000000 | 3466999999.9967 | 3342876199.9667 | 2458124969 | 4801000000 | 4801000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828930000 |  |  |  | 17.27% | 54.95%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3812374344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 | 2292344589 | 2292344589 | 1022557771 | 968198425 | 1022557771 | 1022557771 | 1022557771 | 560396230 | 560396230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224393906 |  |  |  | 40.04%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 20177043604 | 3364125475 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2938262654 | 5344097168 | 5344097168 | 5264097168 | 5247650389 | 5059626226 | 5059626226 | 4489557771 | 4435198425 | 4489557770.9967 | 4365433970.9667 | 3480682740 | 5361396230 | 5361396230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053323906 |  |  |  | 19.65%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 1o DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1. DESARROLLAR Y REALIZAR AJUSTES Y/O NUEVAS FUNCIONALIDADES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | X |  | Programado | 1.2% | 3% | 7.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 100% | 40% | 20% | FOREST: Se actualizaron los liquidadores por servicios ambientales con el nuevo salario mínimo legal vigente, IPC y valores de la Resolución de honorarios vigente de la SDA. Se actualizó el procedimiento de incautación fauna silvestre, se pasó a producción los formularios de ingresos y egresos de fauna silvestre, se actualizó el procedimiento de quejas para realizar identificación de respuesta parcial y final. En el proceso de sancionatorio se incluyó un nuevo documento para informe de criterios. Web-service: SIPSE - FOREST se actualizó la regla de negocio para incluir contratos de la vigencia anterior y actual. web service: SDQS - FOREST se identificaron e incluyeron nuevos escenarios en el registro de las peticiones con el fin de reducir las excepciones. web service: FOREST - Empresa digitalizadora (Expedientes), se desarrolló un servicio para el cargue de documentos y metadata al sistema de información FOREST web service: Para la implementación de la firma digital en el S.I. FOREST a través de la empresa Andess SIPSE. Se realizó el cargue del plan de adquisiciones para la presente vigencia. Se realizó un análisis del flujo de la contratación donde se optimizaron las estaciones existentes. ONTRACK: Se creó reporte con la información de las visitas técnicas del grupo Residuos de Construcción y Demolición-RCD. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA: Se realizaron actualizaciones en los objetos gráficos a la temática de calidad del aire para disposición, acceso y uso de los diferentes usuarios y de la comunidad en general. VISOR GEOGRÁFICO-VGA: Se realizó la actualización de oferta de datos abiertos en el VGA de producción, con actualización de la categoría de calidad del agua con la capa de Permisos de Ocupación de Cauce - desarrollo de la interfaz adaptable a dispositivos móviles, migración de las herramientas de cargue de datos geográficos desde fuentes de archivos, WMS y WFS. Se realizó la migración de la generación del reporte de descarga de datos abiertos.
[5 empty] | Ejecutado | 1.2% | 3% | 7.6% | [9 empty] | 11.8%
|  | 2. SOPORTE, MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | X |  | Programado | 1.4% | 7.2% | 8.6% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 100% |  | 20% | • Se está ejecutando el soporte y mantenimiento de las Base de Datos Oracle con la empresa Oracle de Colombia Ltda. • Se realizan permanentemente ajustes del sistema SIPSE, así como mantenimiento, ajuste y apoyo a los aplicativos de Nomina e Inventarios (SI Capital) a través de personal contratado para estas tareas. • Se ejecutó contrato para mantenimiento y actualización para el sistema de información Forest. • Se ejecutó contrato para mantenimiento y actualización para el sistema de información ONTRACK.
[5 empty] | Ejecutado | 1.4% | 7.2% | 8.6% | [9 empty] | 17.2%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | 3.DEFINIR, ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE TI NECESARIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA, EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE TI EN LA SDA | X | X | Programado | 4.8% | 2% | 5% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 100% | 25% | 15% | •En el cumplimiento del MRAE de MINTIC en cuanto a los dominios: Servicios tecnológicos y Estrategia de TI y en el proceso de adopción de buenas prácticas según ITIL, se identificó la necesidad de actualización de los procedimientos de TI: Gestión de la Capacidad de la Infraestructura de Tecnologías de la Información, con el fin de generar un Plan de Capacidad acorde a las necesidades de la Entidad, así como las acciones de mejora para darle solución a los hallazgos como resultados de la Auditoria Interna para el procedimiento de Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups), de igual forma la estructuración e implementación del proceso de Arquitectura empresarial para la Entidad. •En el Marco de los lineamientos dados por MinTIC, específicamente en los establecido en el Dominio de estrategia de TI, se debe llevar a cabo de forma periódica un seguimiento al avance para cada uno de los proyectos de inversión contemplados en el PETI y su articulación con el PAA para el 2019. Arrojando como resultado avances en los siguientes proyectos para el presente periodo P_1: Definición e implementación de la estrategia de TI para la SDA: Se contrataron las OPS necesarias para la gestión operativa de este proyecto. P_3: Definición, actualización e implementación de procedimientos de TI basados en las mejores prácticas de ITIL: Se identificó la necesidad de actualización de los procedimientos de TI: P_14: Análisis, Diseño e Implementación de un plan de Mantenimiento para la infraestructura tecnológica.: Se encuentran en entapa precontractual los procesos para renovación de la herramienta Tenable para análisis de vulnerabilidades. así como la renovación para el soporte a la mesa de servicio Aranda. P_18: Gestión del Modelo de Seguridad y Privacidad de Información: Se encuentra en etapa precontractual el proceso para la renovación del licenciamiento y soporte de los equipos que conforman la solución de seguridad perimetral con la que cuenta en operación la SDA. P_24: Diseño e implementación del modelo de gestión documental: Se encuentra en etapa precontractual la renovación para el soporte y actualización de los sistemas de información Ontrack y Forest
[5 empty] | Ejecutado | 4.8% | 2% | 5% | [9 empty] | 11.8%
|  | 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SGSI EN EL MARCO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | X |  | Programado | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 33% | 39% | 1% | 19% | 1% | 1% | 1% | 2% | 100% |  | 10% |  Seguridad de la información: Se dio inicio al proceso de evaluación de una herramienta tecnológica “Orquestador” la cual permitirá integrar las herramientas de seguridad de la información de la SDA.  En ejecución del contrato establecido para la herramienta de detección de vulnerabilidades se llevaron a cabo ejercicios de análisis de Amenazas y Vulnerabilidades a diferentes software con los que cuenta la Entidad por medio de la herramienta Tenable Security Center Continuous View, mitigando los riesgos de posibles ataques.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 0.5% | 1% | [9 empty] | 2%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | 5. GESTIONAR Y PUBLICAR DATOS EN FORMATO ABIERTO EN LAS PLATAFORMAS DISTRITAL Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 | X | X | Programado | 1% | 8.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9.5% | 100% | 10% | 10% | Identificación y gestión de nuevos Datasets (conjunto de datos abiertos) para ser publicados en la plataforma Distrital y Nacional : - Humedales (área) - Cobertura vegetal en humedales - Caminatas ecológicas • Actualización en la plataforma Distrital y Nacional del Dataset: - Localización del Inventario de Vallas de Bogotá enero - Concentración de Material Particulado Inferior a 10 Micrómetros {PM10} Promedio Mensual por Estación 2018 - Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros {PM2.5} Promedio Mensual por Estación 2018 - Activos de Información 2018 - Información reservada y clasificada 2018 • Monitoreo en la plataforma Distrital y Nacional de los siguientes datos abiertos: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Visitas: 315 -Registro de Activos de Información: ¦ Visitas: 166 -Índice de Información Reservada y Clasificada: ¦ Visitas: 99 -Ubicación Áreas Protegidas POT: ¦ Visitas: 29 -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Visitas: 41 -Ubicación Ronda Hidráulica: ¦ Visitas: 31 -Delimitación Corredor Ecológico Ronda: ¦ Visitas: 49 -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá: ¦ Visitas: 79 - Concentración de Material Particulado {PM10}: ¦ Visitas: 10 - Concentración de Material Particulado {PM2.5}: ¦ Visitas: 25 - RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá: ¦ Visitas: 4
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.5% | 9% | [9 empty] | 18.5%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | 6. INCREMENTAR Y MANTENER LAS CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | X | X | Programado | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 24% | 24% | 3% | 19% | 3% | 4% | 4% | 100% | 25% | 25% | Para el presente trimestre se adelantaron las siguientes actividades: *Se adelantó el proceso precontractual para el soporte y mantenimiento de la Mesa de Servicio de Aranda que se encuentra en operación y a través de la cual, se soporta la operación de los Servicios de TI de la Entidad. *Se adelantó el proceso precontractual para realizar la renovación del licenciamiento y soporte de los equipos de seguridad perimetral con los que cuenta en operación, en la actualidad la Entidad, con el fin de proteger los equipos, ante posibles ataques tanto internos como externos de la red de la SDA. *Se adelantó el proceso precontractual para la adquisición de un servidor para restaurar las copias de seguridad de las máquinas virtuales las cuales se realizan a través de la herramienta de backups que se encuentra en operación en la actualidad tanto en la Sede principal como en el Data Center de la ETB. *La Secretaria Distrital de Ambiente adquirió un Security Information and Event Management (SIEM) el cual permite monitorear en tiempo real accesos o comportamientos anómalos en la red de datos de la entidad y de esta forma detectar más rápidamente robos o perdida de la información interna y de la información del ciudadano que se encuentra alojada en nuestros servidores. En este contexto se desarrollaron por parte del proveedor capacitaciones y transferencias de conocimiento para el manejo, configuración y administración de la herramienta SIEM. *A través de la Mesa de Servicios – Aranda, fueron solucionados el 88,43% del total de los casos registrados en dicha herramienta. (*Se monitorearon todos los servicios de misión crítica, que se encuentran en operación tanto en el datacenter de la ETB así como en el datacenter de la SDA a través de la herramienta CACTI el cual nos permite medir en tiempo real los servicios que se encuentran operando. *Se emitieron los conceptos técnicos de los nuevos requerimientos que fueron solicitados a través de comité de TIC´S: Servicios de Backup, Seguridad Perimetral, Soporte y mantenimiento Aranda y la actualización, soporte y configuración de la herramienta Tenable.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 3% | 4% | [9 empty] | 12%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
PERIODO: |  |  |  | 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud Vigencia | 6% | 6% |  |  |  | 0.87% |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1398193000 | 1398193000 |  |  |  | 529137000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 182097741 | 182097741 |  |  |  | 138454040
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud Vigencia | 42% | 42% |  |  |  | 29.46% |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1149042000 | 1149042000 |  |  |  | 136407000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 55994433 | 55994433 |  |  |  | 49380900
3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud Vigencia | 30% | 30% |  |  |  | 1.48% |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 72440000 | 72440000 |  |  |  | 65800000
|  |  | Magnitud Reservas | 5% | 5% |  |  |  | 5%
|  |  | Reservas Presupuestales | 8564900 | 8564900 |  |  |  | 8564900
4 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | TOTAL MAGNITUD | 8.3% | 8.3% |  |  |  | 1.02% |  |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2181325000 | 2181325000 |  |  |  | 97586000
|  |  | Magnitud Vigencia | 0.7% | 0.7% |  |  |  | 0.06%
|  |  | Recursos Vigencia | 313739156 | 313739156 |  |  |  | 27994066
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4801000000 | 4801000000 | 828930000 | 0 | 0 | 828930000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 560396230 | 560396230 | 224393906 | 0 | 0 | 224393906
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 5361396230 | 5361396230 | 1053323906 | 0 | 0 | 1053323906
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019