## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 30 de septiembre de 2019 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
42 | 1030 | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | 390 | % de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 35% | 35% | 35% | 35% |  |  | 12% | [5 empty] | 6.48% | 15.93% | 25.38% |  | 72.51% | 78.38% | • Identificación de tres nuevos datasets datos abiertos (Senderos de Interpretación Ambiental, Aulas Ambientales, Zona de manejo y preservación ambiental) • Actualización en la plataforma Distrital datasets: - Localización del Inventario de Vallas de Bogotá Agosto • Monitoreo en la plataforma Distrital y Nacional de los siguientes datos abiertos: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Visitas: 456 -Vulnerabilidad Calidad del Agua ¦ Visitas: 18 -Vulnerabilidad Degradación del Suelo ¦ Visitas: 13 -Vulnerabilidad Poblacional ¦ Visitas: 13 -Vulnerabilidad Regulación Hídrica ¦ Visitas: 12 -Sitios de disposición final de RCD ¦ Visitas: 17 -Generador de Respel Hospitalario ¦ Visitas: 13 -Generador de Respel Industrial ¦ Visitas: 9 - Generador de Residuos de Construcción y Demolición ¦ 13 -Áreas Compatibles con Minería ¦ Visitas: 26 -Zonificación Reserva Thomas Van der Hammen ¦ Visitas: 24 -Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá ¦ Visitas: 15 - Concentración de Material Particulado {PM10}: ¦ Visitas: 147 - Concentración de Material Particulado {PM2.5}: ¦ Visitas: 168 - Ubicación Ronda Hidraúlica ¦ Visitas: 64 -Ubicación Áreas Protegidas POT ¦ Visitas: 74 -RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá ¦ Visitas: 60 -Registro de Activos de Información: ¦ Visitas: 208 -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Visitas: 84 -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá ¦ Visitas: 178 -Índice de información Clasificada y Reservada ¦ Visitas: 138 -Humedales (área) ¦ Visitas: 32 -Delimitación Corredor Ecológico Ronda: ¦ Visitas: 145 -Cobertura vegetal en humedales: ¦ Visitas: 27 ¦ -Caminatas Ecológicas: ¦ Visitas: 17 • Se publicó toda la información solicitada por las dependencias: relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información. | N/A | N/A | La entidad promueve el uso de los datos abiertos estratégicos, a través de la publicación de DATASETS que incentiven su aprovechamiento por parte de los diferentes grupos de interés como son las Organizaciones ambientales, Academia, Veedurias ciudadanas, entes de control, gremios/empresarios y Ciudadanía en general | https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 30 de septiembre de 2019 | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | 70 | 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 2% | [5 empty] | 0.87% | 2.58% | 4.29% |  | 71.5% | 87.63% | FOREST: *En la ventanilla virtual, se implementó la pre-validación de creación de tercero para evitar doble creación y errores. *Desarrollo y puesta en producción de los siguientes procesos: Evaluación de estudios y/o informes de ruido realizados por laboratorios ambientales acreditados, Evaluación, Control y Seguimiento-ECS al acopio de llantas, gestión de llantas usadas y al aprovechamiento de grano de caucho en el DC. *Nuevo trámite en línea: ECS al acopio de llantas, gestión de llantas usadas y al aprovechamiento de grano de caucho en el DC. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA; *Realización de correcciones y estabilización de los servicios del Visor Geográfico Ambiental en su nueva versión 2.0. *Actualización para correcta lectura de los servicios geográficos de la SDA, con las opciones de VACUM y REINDEX FREEZE. * Realización de base de datos para el desarrollo de los módulos de Control y Seguimiento de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, Residuos Hospitalarios y Llantas, así como la actualización de los módulos de Atención de Emergencias Ambientales y Programas Institucionales de Gestión Ambiental-PIGA. * Validación del funcionamiento de la herramienta STORM en el diligenciamiento, cargue de documentos y monitoreo de la operación de la herramienta en los procedimientos relacionados con: Autorización de envió, procesamiento de informes enviados, envió de documentos electrónicos y generación de certificados. *Configuración del Protocolo de Transferencia de Hipertexto seguro https. ONTRACK: Parametrización para la integración entre los Sistemas de Información Ontrack y Forest del proceso Seguimiento y control a las fuentes fijas de emisión, y del Proceso Control ambiental a entidades generadoras de residuos hospitalarios. *Desarrollos para AGUAS SUBTERRANEAS - INSPECCIÓN DE UN POZO O ALJIBE. Actualización de formulario Fuentes Fijas y desarrollo del formulario Fuentes Móviles Autorregulación. SIPSE: *Se modificó el sistema de la firma para que varios gerentes puedan firmar el documento de estudios previos. *Desarrollo para convertir los Estudios previos de Word a PDF. *Envío de correo electrónico por SIPSE (se separa del correo de Forest), cuando se realicen acciones por el sistema. SI_CAPITAL: Se creó funcionalidad para generar archivos planos para la administración del inventario y para facilitar el cierre mensual del módulo de almacén. Se creó, verifico y se probó con el área de nómina, la generación del archivo MI_PLANILLA. Se creó archivo para subir los datos de nómina al nuevo SW de la SECRETARIA DE HACIENDA, BOG DATA | N/A | N/A | Información temática actualizada disponible y configuración de servicios geográficos web para acceso y uso de la comunidad en general. Optimización y actualización de herramientas tecnológicas mejorando el alcance de lo requerido en un menor tiempo de respuesta para el usuario, con la finalidad de facilitar y brindar un total acceso a la información pública. Consolidación de la información para un mejor registro, visualización e interpretación del cumplimiento a metas. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/downloads/StormUser3.6SilviculturaProd/ https://www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ https://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6463445238 | 1215000000 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 971913980 | 1325800000 | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 | 1349673901 | 1349673901 | 1294863000 | 1294863000 | 1315936833 | 1189181333 | 1173330005 | 1398193000 | 1398193000 | 1570147789 | 1589241352 |  |  | 1379286000 | [5 empty] | 529137000 | 1366878789 | 1531730371 |  | 96.38% | 77.77%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1389633111 | [5 empty] | 625903419 | 625903419 | 625903419 | 620935578 | 561384078 | 561384078 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 182097741 | 182097741 | 182097741 | 182097741 | [8 empty] | 138454040 | 182097741 | 182097741 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0.3 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 2% | [5 empty] | 0.87% | 2.58% | 4.29% |  | 71.5% | 87.63%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7853078349 | 1215000000 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 971913980 | 1951703419 | 1951703419 | 2051675087 | 2046707246 | 1911057979 | 1911057979 | 1941014292 | 1941014292 | 1962088125 | 1835332625 | 1819481297 | 1580290741 | 1580290741 | 1580290741 | 1580290741 |  |  | 1379286000 | [5 empty] | 667591040 | 1548976530 | 1713828112 |  | 108.5% | 81.7%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | INCREMENTAL |  |  | MAGNITUD META | 50% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.5% | 42% | 42% | 42% | 42% |  |  | 50% | [5 empty] | 29.46% | 34.05% | 38.34% |  | 91.29% | 76.68% | *Se realizó actualización del PETI 2017-2020 y logró aprobación de nueva versión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. *Se avanzó en la metodología y revisión de los procedimientos asociados al proceso de Arquitectura Empresarial de la SDA. *Se adelantó la revisión de los siguientes procedimientos: Gestión de Capacidad, Gestión de ANS, Catálogo de Servicios, Gestión de proveedores. *Se avanzó en la construcción de artefactos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial-MRAE para cerrar brechas existentes en los dominios de Información, Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos. Se adelanta proceso contractual para adquirir la licencia, soporte y configuración de un antivirus ENDPOINT protection de nueva generación con sistema EDR para proteger contra amenazas los equipos informáticos (ENDPOINTS y servidores) de la SDA. •Se obtiene y analiza el reporte del SANDBOX del mes de Agosto del 2019 en donde se evidencio 24 amenazas que fueron controladas y contenidas en la caja de Arena. •Se realizan las acciones de encapsulamiento y reconocimiento en la caja de arena y se toma las acciones de cuarentena y erradicación pertinente •Se realiza la atención por Mesa de Servicio de los eventos e incidentes y requerimientos de seguridad de la información reportados en el mes de agosto del 2019. •Se realiza requerimiento sobre un fallo de la herramienta SIEM QRADAR respecto a la autenticación del AD, se da todo el acompañamiento al proveedor. | N/A | N/A | Mejorar la gestión tecnológica en la Entidad y por ende, en los servicios a los ciudadanos, mediante la adopción de estándares y buenas prácticas para la gestión de la información, a través de la actualización y estructuración de procedimientos de TI, diseño y mantenimiento de artefactos para el cierre de brechas para los dominio de Información Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos. | Versión aprobada del PETI (versión 1.3): Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1unNKMHB9J5haZ7hy9wLmMr9WyOAdhhm5 Contratos Publicados y publicados en el portal del SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE Evaluación Definitiva del área técnica para el proceso de selección abreviada No. SDA-SAM-20191374 Informe SANDBOX agosto 2019 Reporte de Casos Mesa de Servicios Reporte sobre alertamiento SIEM QRADAR
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3958817485 | 1499125475 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1435292010 | 386092000 | 386092000 | 296592000 | 296592000 | 363574367 | 363574367 | 899618000 | 899618000 | 878544166.9967 | 867910866.9667 | 294809766 | 1149042000 | 1149042000 | 1070690357 | 739913342 |  |  | 1125228000 | [5 empty] | 136407000 | 274186000 | 295439803 |  | 39.93% | 60.35%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1515578528 | [5 empty] | 1343085300 | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | 1267034062 | 1267034062 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 55994433 | 55994433 | 55994433 | 55994433 | [8 empty] | 49380900 | 55994433 | 55994433 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.5% | 42% | 42% | 42% | 42% |  |  | 50% | [5 empty] | 29.46% | 34.05% | 38.34% |  | 91.29% | 76.68%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5474396013 | 1499125475 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1435292010 | 1729177300 | 1729177300 | 1639677300 | 1628198362 | 1630608429 | 1630608429 | 1092168033 | 1092168033 | 1071094199.9967 | 1060460899.9667 | 487359799 | 1205036433 | 1205036433 | 1205036433 | 1205036433 |  |  | 1125228000 | [5 empty] | 185787900 | 330180433 | 351434236 |  | 29.16% | 71.33%
| 3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 30% | 30% | 30% | 30% |  |  | 12% | [5 empty] | 1.48% | 10.93% | 20.38% |  | 67.93% | 73.38% | Se desarrolló y se dispuso de un mecanismo de TI tipo simulador en el portal web que permite calcular: el Consumo de energía anual (Kwh), Costo energía ($/Kwh), Potencia calculada por consumo (Kwp), Número de paneles calculado, Potencia a instalar (Kwp), Producción de energía anual 1er año (Kwh), % Real de ahorro, Área requerida en M2 , Costo proyecto/Wp instalado ($/Wp), Costo total proyectos ($), Producción energía FV (Fotovoltaica) total 25 años (Kwh), Ahorros en 25 años (MMCOP), Punto de equilibrio (Retorno de inversión-Años), Consumo energía sin FV en 25 años (Kwh), Costo energía sin FV en 25 años (MMCOP), Ambientales, Toneladas Co2 emitidas con energía convencional último año, Ton Co2 equivalente dejadas de emitir anualmente y el Equivalente en árboles adultos. Lo anterior, dando cumplimiento de la ley 1712 de 2014 en lo referente a la publicación de los trámites y servicios que brinda la entidad con el objeto de adelantar acciones de racionalización o simplificación bajo los criterios de automatización, costos asociados, requisitos, entre otros. Se monitorearon 25 Datos Abiertos, se identificaron 3 nuevos Datasets y se presentó un total 1.782 visitas en la plataforma Distrital de Datos Abiertos | N/A | N/A | Permite al ciudadano simular una instalación fotovoltaica (Solar) para su vivienda o local a partir de unos datos proporcionados por el interesado, calculando lo que podría ahorrar en su factura eléctrica durante los próximos 25 años Este servicio se venía ofreciendo a través de un aplicativo en excel por parte de la Subdirección de ecourbanismo y gestión ambiental empresarial donde el ciudadano tenía que ir hasta la sede principal. Ahora, simplemente tiene acceso en línea evitando el desplazamiento del ciudadano hasta la entidad a través del portal. | http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/herramienta
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 786190818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 564070118 | 564070118 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 73741700 | 72440000 | 72440000 | 72440000 | 72380000 |  |  | 75999000 | [5 empty] | 65800000 | 65800000 | 65800000 |  | 90.91% | 89.5%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | [8 empty] | 5% | 5% | 5%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 62924246 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 8564900 | 8564900 | 8564900 | 8564900 | [8 empty] | 8564900 | 8564900 | 8564900 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 35% | 35% | 35% | 35% |  |  | 12% | [5 empty] | 6.48% | 15.93% | 25.38% |  | 72.51% | 78.38%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 849115064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 564070118 | 564070118 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 128101046 | 81004900 | 81004900 | 81004900 | 81004900 |  |  | 75999000 | [5 empty] | 74364900 | 74364900 | 74364900 |  | 91.8% | 90.27%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 4 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 30% | 2% | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 6.4% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.1% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  |  | 5% | [5 empty] | 1.02% | 3.27% | 7.41% |  | 89.28% | 77.7% | * Se adjudicó el proceso mediante el cual se adquirió la herramienta informática microsoft PROJECT con el fin de realizar el seguimiento y control de las actividades de la SDA en relación con los proyectos de TI * Se adjudicó el proceso de adquisición del licenciamiento de MICROSOFT CAL REMOTE DESKTOP para el fortalecimiento de la infraestructura de la SDA, Licenciamiento para conexión a servidor de aplicación de Siasoft para los usuarios de financiera de la SDA. * Se adjudicó el proceso para adquirir componentes de infraestructura de TI para el fortalecimiento de las capacidades de procesamiento, almacenamiento, para la disposición de información para los usuarios de la SDA. * Durante el periodo se registraron 7.205 requerimientos en la mesa de servicios, de los cuales fueron resueltos 7.065, arrojando un porcentaje general de efectividad de 91,43% * En cuanto al monitoreo de los servicios de reportes NAGIOS se encontraron 95,061% de servicios disponibles y 4,669% de indisponibilidad por problemas en el canal de datos del proveedor de ETB. | N/A | N/A | Ofrecer disponibilidad, seguridad y soporte tecnológico a los servicios que demanda o consulta la ciudadanía, mediante el monitoreo permanente de todas las aplicaciones y servicios que ofrece la entidad, así como la renovación de la infraestructura tecnológica para garantizar conectividad a los usuarios y protección de los activos de la información de la SDA | Contratos adjudicados y publicados en el portal del SECOP II * Contrato 20191284 * Contrato 20191241 * Reporte 3Er-trimestre Mesa * Reporte de Monitoreo de Servicios Para el 3er * Contrato SDA-CPS-20191377 Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1unNKMHB9J5haZ7hy9wLmMr9WyOAdhhm5
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7012359719 | 650000000 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 531056664 | 647635000 | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 489963251 | 489963251 | 902806000 | 902806000 | 902806000 | 916071000 | 916243498 | 2181325000 | 2181325000 | 1687721854 | 1999465306 |  |  | 3075631000 | [5 empty] | 97586000 | 933255988 | 1126671289 |  | 56.35% | 43.69%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [12 empty] | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | [8 empty] | 0.06% | 0.6% | 0.6%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 907162705 | [5 empty] | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 313739156 | 313739156 | 313739156 | 313739156 | [8 empty] | 27994066 | 296047980 | 296047980 |  | 94.36%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0.3 | 2% | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 6.4% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.2% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  | 5% | [5 empty] | 1.08% | 3.87% | 8.01% |  | 89% | 80.03%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7919522424 | 650000000 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 531056664 | 1111561449 | 1111561449 | 1011589781 | 1011589781 | 953889700 | 953889700 | 1032303100 | 1032303100 | 1032303100 | 1045568100 | 1045740598 | 2495064156 | 2495064156 | 2495064156 | 2495064156 |  |  | 3075631000 | [5 empty] | 125580066 | 1229303968 | 1422719269 |  | 57.02% | 49.92%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18220813260 | 3364125475 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2938262654 | 2911182000 | 2911182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2767281637 | 2767281637 | 3467000000 | 3467000000 | 3466999999.9967 | 3342876199.9667 | 2458124969 | 4801000000 | 4801000000 | 4401000000 | 4401000000 | 0 | 0 | 5656144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828930000 | 2640120777 | 3019641463 |  | 68.61% | 59.29%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3812374344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 | 2292344589 | 2292344589 | 1022557771 | 968198425 | 1022557771 | 1022557771 | 1022557771 | 560396230 | 560396230 | 560396230 | 560396230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224393906 | 542705054 | 542705054 |  | 96.84%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 22033187604 | 3364125475 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2938262654 | 5344097168 | 5344097168 | 5264097168 | 5247650389 | 5059626226 | 5059626226 | 4489557771 | 4435198425 | 4489557770.9967 | 4365433970.9667 | 3480682740 | 5361396230 | 5361396230 | 4961396230 | 4961396230 | 0 | 0 | 5656144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053323906 | 3182825831 | 3562346517 |  | 71.8%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
Codigo: PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 3er DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1. DESARROLLAR Y REALIZAR AJUSTES Y/O NUEVAS FUNCIONALIDADES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | X |  | Programado | 1.2% | 3% | 7.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 100% | 40% | 20% | FOREST: *En la ventanilla virtual, se implementó la pre-validación de creación de tercero para evitar doble creación y errores. *Desarrollo y puesta en producción de los siguientes procesos: Evaluación de estudios y/o informes de ruido realizados por laboratorios ambientales acreditados, Evaluación, Control y Seguimiento-ECS al acopio de llantas, gestión de llantas usadas y al aprovechamiento de grano de caucho en el DC. *Nuevo trámite en línea: ECS al acopio de llantas, gestión de llantas usadas y al aprovechamiento de grano de caucho en el DC. SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA; *Realización de correcciones y estabilización de los servicios del Visor Geográfico Ambiental en su nueva versión 2.0. *Actualización para correcta lectura de los servicios geográficos de la SDA, con las opciones de VACUM y REINDEX FREEZE. * Desarrollo de la estructura de base de datos, para el desarrollo de los módulos de Control y Seguimiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, Residuos Hospitalarios y Llantas, así como la actualización de los módulos de Atención a Emergencias Ambientales y Programas Institucionales de Gestión Ambiental - PIGA. *Validación del funcionamiento de la herramienta STORM en el diligenciamiento, cargue de documentos y monitoreo de la operación de la herramienta en los procedimientos relacionados con: Autorización de envió, procesamiento de informes enviados, envió de documentos electrónicos y generación de certificados. *Configuración del Protocolo de Transferencia de Hipertexto seguro https. ONTRACK: Parametrización para la integración entre los Sistemas de Información Ontrack y Forest del proceso Seguimiento y control a las fuentes fijas de emisión, y del Proceso Control ambiental a entidades generadoras de residuos hospitalarios. *Desarrollos para AGUAS SUBTERRANEAS - INSPECCIÓN DE UN POZO O ALJIBE. Actualización de formulario Fuentes Fijas y desarrollo del formulario Fuentes Móviles Autorregulación.
[5 empty] | Ejecutado | 1.2% | 3% | 7.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |  |  |  | 70.6%
|  | 2. SOPORTE, MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | X |  | Programado | 1.4% | 7.2% | 8.6% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 100% |  | 20% | Se continua con el soporte y mantenimiento de las Base de Datos Oracle con la empresa Oracle de Colombia Ltda., para dar continuidad de las diferentes necesidades de la SDA en Base de datos SIPSE: *Se realizó nuevo desarrollo para que el sistema en los estudios previos se logre manejar varias firmas al tiempo, para esto el sistema ahora convierte los estudios previos en pdf. *Se realiza nueva mejora en el envío de correo electrónico por medio del sistema SIPSE, haciendo que este ahora envíe correos desde el nuevo correo electrónico del sistema y no por medio del web service del Sistema Forest. SI_CAPITAL: Se creó funcionalidad para generar archivos planos para la administración del inventario y para facilitar el cierre mensual del módulo de almacén. Se creó, verifico y se probó con el área de nómina, la generación del archivo plano de MI_PLANILLA. Se creó archivo plano para subir los datos de nómina al nuevo SW de la SECRETARIA DE HACIENDA, BOG DATA
[5 empty] | Ejecutado | 1.4% | 7.2% | 8.6% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% |  |  |  | 72.4%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | 3.DEFINIR, ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE TI NECESARIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA, EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE TI EN LA SDA | X | X | Programado | 4.8% | 2% | 5% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 100% | 25% | 15% | *Aprobación de Actualización del PETI. **Revisión y actualización de procedimientos de Gestión de la Capacidad, Uso y apropiación de componentes TI. *Diseño y elaboración de artefactos del MRAE para los dominios de información, sistemas de información y servicios tecnológicos.
[5 empty] | Ejecutado | 4.8% | 2% | 5% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |  |  |  | 70.6%
|  | 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SGSI EN EL MARCO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | X |  | Programado | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 33% | 39% | 1% | 19% | 1% | 1% | 1% | 2% | 100% |  | 10% | Se adelanta proceso contractual para adquirir la licencia, soporte y configuración de un antivirus ENDPOINT protection de nueva generación con sistema EDR para proteger contra amenazas los equipos informáticos (ENDPOINTS y servidores) de la SDA. •Se obtiene y analiza el reporte del SANDBOX del mes de Agosto del 2019 en donde se evidencio 24 amenazas que fueron controladas y contenidas en la caja de Arena. •Se realizan las acciones de encapsulamiento y reconocimiento en la caja de arena y se toma las acciones de cuarentena y erradicación pertinente •Se realiza la atención por Mesa de Servicio de los eventos e incidentes y requerimientos de seguridad de la información reportados en el mes de agosto del 2019. •Se realiza requerimiento sobre un fallo de la herramienta SIEM QRADAR respecto a la autenticación del AD, se da todo el acompañamiento al proveedor.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 33% | 39% | 1% | 19% | 1% |  |  |  | 96%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | 5. GESTIONAR Y PUBLICAR DATOS EN FORMATO ABIERTO EN LAS PLATAFORMAS DISTRITAL Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 | X | X | Programado | 1% | 8.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9.5% | 100% | 10% | 10% | • Identificación de tres nuevos datasets datos abiertos (Senderos de Interpretación Ambiental, Aulas Ambientales, Zona de manejo y preservación ambiental) • Actualización en la plataforma Distrital datasets: - Localización del Inventario de Vallas de Bogotá Agosto • Monitoreo en la plataforma Distrital y Nacional de los siguientes datos abiertos: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Visitas: 456 -Vulnerabilidad Calidad del Agua ¦ Visitas: 18 -Vulnerabilidad Degradación del Suelo ¦ Visitas: 13 -Vulnerabilidad Poblacional ¦ Visitas: 13 -Vulnerabilidad Regulación Hídrica ¦ Visitas: 12 -Sitios de disposición final de RCD ¦ Visitas: 17 -Generador de Respel Hospitalario ¦ Visitas: 13 -Generador de Respel Industrial ¦ Visitas: 9 - Generador de Residuos de Construcción y Demolición ¦ 13 -Áreas Compatibles con Minería ¦ Visitas: 26 -Zonificación Reserva Thomas Van der Hammen ¦ Visitas: 24 -Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá ¦ Visitas: 15 - Concentración de Material Particulado {PM10}: ¦ Visitas: 147 - Concentración de Material Particulado {PM2.5}: ¦ Visitas: 168 - Ubicación Ronda Hidraúlica ¦ Visitas: 64 -Ubicación Áreas Protegidas POT ¦ Visitas: 74 -RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá ¦ Visitas: 60 -Registro de Activos de Información: ¦ Visitas: 208 -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Visitas: 84 -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá ¦ Visitas: 178 -Índice de información Clasificada y Reservada ¦ Visitas: 138 -Humedales (área) ¦ Visitas: 32 -Delimitación Corredor Ecológico Ronda: ¦ Visitas: 145 -Cobertura vegetal en humedales: ¦ Visitas: 27 -Caminatas Ecológicas: ¦ Visitas: 17
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 72.5%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | 6. INCREMENTAR Y MANTENER LAS CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | X | X | Programado | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 24% | 24% | 3% | 19% | 3% | 4% | 4% | 100% | 25% | 25% | * Se adjudicó el proceso mediante el cual se adquirió la herramienta informática microsoft PROJECT con el fin de realizar el seguimiento y control de las actividades de la SDA en relación con los proyectos de TI * Se adjudicó el proceso de adquisición del licenciamiento de MICROSOFT CAL REMOTE DESKTOP para el fortalecimiento de la infraestructura de la SDA, Licenciamiento para conexión a servidor de aplicación de Siasoft para los usuarios de financiera de la SDA. * Se adjudicó el proceso para adquirir componentes de infraestructura de TI para el fortalecimiento de las capacidades de procesamiento, almacenamiento, para la disposición de información para los usuarios de la SDA. * Durante el periodo se registraron 7.205 requerimientos en la mesa de servicios, de los cuales fueron resueltos 7.065, arrojando un porcentaje general de efectividad de 91,43% * En cuanto al monitoreo de los servicios de reportes NAGIOS se encontraron 95,061% de servicios disponibles y 4,669% de indisponibilidad por problemas en el canal de datos del proveedor de ETB.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 24% | 24% | 3% | 19% |  |  |  | 89%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
PERIODO: |  |  |  | 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud Vigencia | 30% | 6% | 6% | 6% |  | 0.87% | 2.58% | 4.29% |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 6463445238 | 1398193000 | 1570147789 | 1589241352 |  | 529137000 | 1366878789 | 1531730371
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1389633111 | 182097741 | 182097741 | 182097741 |  | 138454040 | 182097741 | 182097741
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud Vigencia | 50% | 42% | 42% | 42% |  | 29.46% | 34.05% | 38.34% |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 3958817485 | 1149042000 | 1070690357 | 739913342 |  | 136407000 | 274186000 | 295439803
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1515578528 | 55994433 | 55994433 | 55994433 |  | 49380900 | 55994433 | 55994433
3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud Vigencia | 100% | 30% | 30% | 30% |  | 1.48% | 10.93% | 20.38% |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 786190818 | 72440000 | 72440000 | 72380000 |  | 65800000 | 65800000 | 65800000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 5%
|  |  | Reservas Presupuestales | 62924246 | 8564900 | 8564900 | 8564900 |  | 8564900 | 8564900 | 8564900
4 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | TOTAL MAGNITUD | 30% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  | 1.02% | 3.27% | 7.41% |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 7012359719 | 2181325000 | 1687721854 | 1999465306 |  | 97586000 | 933255988 | 1126671289
|  |  | Magnitud Vigencia | 0% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |  | 0.06% | 0.6% | 0.6%
|  |  | Recursos Vigencia | 907162705 | 313739156 | 313739156 | 313739156 |  | 27994066 | 296047980 | 296047980
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 18220813260 | 4801000000 | 4401000000 | 4401000000 | 0 | 828930000 | 2640120777 | 3019641463
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 3875298590 | 560396230 | 560396230 | 560396230 | 0 | 224393906 | 542705054 | 542705054
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 22096111850 | 5361396230 | 4961396230 | 4961396230 | 0 | 1053323906 | 3182825831 | 3562346517
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019