## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | SEPTIMO EJE TRANSVERSAL - GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | 43 - Modernización Institucional
1, PROYECTO PRIORITARIO |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
43 | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | % | Creciente | 100% |  | 10% | 10% | 9.4% |  | 40% | 35% | 35% |  |  |  | 65% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 35% | 35% | 35% |  | 100% | 35% | El avance de la ejecución en la adecuación de puestos de trabajo de la sede principal de la SDA es del 68% lo que significa que se han instalado 272 puestos de un total de 400 de acuerdo a lo establecido contractualmente. Se realizó el estudio necesario para la redistribución de puestos de trabajo del segundo piso, adicionalmente ya se están solicitando las cotizaciones de mercado, con el fin de iniciar el proceso precontractual y de publicación de pliego de condiciones. A la fecha se han realizado entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables y peligrosos en una cantidad aproximada de 13,642 Kg. En el mes de agosto de 2017 con el apoyo de Compensar se llevó a cabo un taller en Trabajo en Equipo para el área de Talento Humano de la Dirección de Gestión Corporativa. La subsecretaria General en el mes de septiembre realizo la semana de la Ética con actividades enfocadas a reconocimiento de los valores institucionales. A través del contrato 20161232 con la empresa COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL JC WILSON Y MARTÍNEZ SAS se realizó el Diagnostico de Riesgo Psicosocial, del cual se generó un informe final con un plan de trabajo, con el cual se está estructurando las estrategias a seguir. En cuanto a la gestión documental, en el tercer trimestre se elaboró un documento sobre los criterios archivísticos para determinar las TRD – Series Documentales del Río Bogotá en la SDA y un ejercicio de aplicación sobre el Decreto Distrital 238 de 2017; adicionalmente se está realizando estudios previos para el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional con el fin de ser aprobadas las TRD, por el ente rector. Asimismo, se realiza el levantamiento y caracterización del fondo documental acumulado con el fin de determinar la cantidad de folios a digitalizar. En materia del Direccionamiento Jurídico, para el tercer trimestre de 2017 se actualizaron 501 expedientes y se realizó atención oportuna a noventa y siete (97) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que cincuenta y cuatro (54) procesos con representación a cargo de la Secretaria General, para un total de 151 procesos que corresponden al 100%. Además de lo anterior, se ha realizado atención trescientos setenta y seis (376) procesos penales. También se prestó asistencia a la DCA para la organización técnica de los expedientes correspondientes a los nuevos procesos permisivos y sancionatorios que la dependencia abrió en el segundo trimestre, los cuales fueron en total 267. Adicionalmente la Dirección Legal Ambiental emitió treinta y nueve (39) conceptos jurídicos. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 97%. | En el transcurso de la ejecución de la obra se han presentado demoras en la movilización de los funcionarios hacia los lugares transitorios de ubicación tanto los ya remodelados como los pendientes por remodelar. En este sentido, se encuentra pendiente adelantar los literales C y D los cuales se encuentran supeditados a la elaboración del estudio de tránsito, descrito en el artículo 12 de este mismo decreto; por lo anterior, y para poder culminar con éxito la elaboración del PRM, se han adelantado diferentes reuniones con las Secretarias Distritales de Planeación y Movilidad, a fin de buscar apoyo en la elaboración de dicho estudio, de igual manera se identificó la necesidad de contratar un experto en estudios de tránsito para que realice las diferentes mediciones. | Realizar una planeación mas eficaz en la movilización de los funcionarios, mientras la obra culmine. La Gerencia de Proyecto contrató el estudio de tránsito. | "Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias" Cumplimiento de los Objetivos del PGA, del PDD, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. "Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo" Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente." Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Se requiere identificar la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | infografía y plantas arquitectónicas, planos y diseños, informe de la ARL, contratos 2016132, 20161307, 20161293 Archivo de Gestión de la DGC - PIGA Correos entre la ARL y la SDA programando y confirmando los talleres, carpetas de los contratos No 20161107 y No 20161232, Actas de reunión, informes de gestión y presentaciones poder point Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Fortalecimiento institucional | 1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Creciente | 379 | 189 | MAGNITUD META | 100% |  | 20% | 20% | 20% |  | 25% | 65% |  |  |  |  | 90% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 10% | 31.5% | 40.5% |  | 62.31% | 40.5% | La SDA ha avanzado en la contratación de un experto en estudios de tránsito para que realice las diferentes mediciones con el fin de obtener el requisito para el PMR. Se han llevado a cabo comités de obra a través de los cuales se realiza el seguimiento a la ejecución de las actividades de instalación y acondicionamiento de los puestos de trabajo. El avance es del 68%, es decir que se han instalado 272 puestos de un total de 400. Se realizó el estudio necesario para la redistribución de puestos de trabajo del segundo piso, adicionalmente ya se están solicitando las cotizaciones de mercado, con el fin de iniciar el proceso precontractual y de publicación de pliego de condiciones. En cumplimiento de lo programado en el primer semestre para la obra de adecuación del semisótano de la Sede Principal de la SDA, se han realizado las siguientes actividades: En cumplimiento al Decreto 430 de 2005 se ha avanzado en lo siguiente: A. La definición del área de influencia teniendo como base las vías arterias principales o secundarias, así como los elementos de la estructura ecológica principal y demás elementos urbanísticos, cubriendo, como mínimo, un radio de 300 metros. B. Diagnóstico de los predios y su área de influencia, incluyendo: 1. La condición actual de las vías, los espacios públicos, el tráfico, los estacionamientos, el estado de las edificaciones, los usos y la infraestructura pública. 2. La ocupación actual de cada uno de los predios objeto del plan y de los predios adyacentes, especificando los usos, la volumetría y la disposición de áreas libres. C. La propuesta del Plan de Regularización y Manejo, que incluya los documentos y la planimetría D. Una detallada descripción de las operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del uso y para la mitigación de los impactos urbanísticos, acorde con lo establecido en el presente artículo, referidas. | En el transcurso de la ejecución de la obra se han presentado demoras en la movilización de los funcionarios hacia los lugares transitorios de ubicación tanto los ya remodelados como los pendientes por remodelar. En este sentido, se encuentra pendiente adelantar los literales C y D los cuales se encuentran supeditados a la elaboración del estudio de tránsito, descrito en el artículo 12 de este mismo decreto; por lo anterior, y para poder culminar con éxito la elaboración del PRM, se han adelantado diferentes reuniones con las Secretarias Distritales de Planeación y Movilidad, a fin de buscar apoyo en la elaboración de dicho estudio, de igual manera se identificó la necesidad de contratar un experto en estudios de tránsito para que realice las diferentes mediciones. | Realizar una planeación mas eficaz en la movilización de los funcionarios, mientras la obra culmine. La Gerencia de Proyecto contrató el estudio de tránsito. | Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias | infografía y plantas arquitectónicas, planos y diseños, informe de la ARL, contratos 2016132, 20161307, 20161293
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3492828324 |  | 300000000 | 976828324 | 973165848 |  | 531000000 | 531000000 |  |  |  |  | 1835000000 | [5 empty] | 150000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 3243000 | 250542696 |  | 47.18% | 22.38%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | [22 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1025129504 | 973165848 | [21 empty] | 0 | 324273351 | 689877067
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% |  | 20% | 20% | 20% |  | 25% | 65% |  |  |  |  | 90% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 10% | 31.5% | 40.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3492828324 |  | 300000000 | 976828324 | 973165848 |  | 1556129504 | 1504165848 |  |  |  |  | 1835000000 | [5 empty] | 150000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 327516351 | 940419763
| 2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 5 |  | 1 | 1 | 0.6 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 1 |  | 100% | 20% | En el tercer trimestre, se han entregado a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal), residuos peligrosos como envases de aseo, tóner, Raee´s , luminarias, baterías, medicamentos vencidos en una cantidad aproximada de 13,642 Kg. Durante el primer semestre se programó una acción de impacto en materia de uso eficiente de energía para instalar paneles LED en la SDA. Por otro lado, se ha realizado la clasificación de residuos generados en la Entidad, su almacenamiento se hizo de acuerdo a sus características, en este período se generaron residuos aprovechables tales como: cartón, metal, plástico, vidrio y orgánicos, igualmente se gestionaros los residuos peligrosos como RAEES, envases de productos de aseo, Tóners, luminarias, medicamentos vencidos, entre otros, de igual manera los residuos aprovechables han sido entregados de manera mensual a la Cooperativa de Reciclaje Asociado El Porvenir, los residuos peligrosos se realiza devolución a los respectivos proveedores, y mediante la campaña pos consumo ECOLECTA, se está a la espera de los certificados de aprovechamiento y/o disposición final, los residuos peligrosos que no cuentan con corriente de residuos se identificaron y pesaron. Además se actualizo el formato de inventario luminarias e hidrosanitarios para diligenciamiento por parte de los responsables de los parques. Se celebró la semana ambiental (5 al 9 de junio) mediante diferentes actividades como: personalización tarjeta tu llave, capacitación SITP, modificación nuevas rutas Transmilenio, RetroCd, taller de material aprovechable, capacitación puntos ecológicos, se realizó obra de teatro con el grupo AUMBARI con la temática agua y energía, finalizando con una caminata ecológica al Rio San Francisco. Se hizo seguimiento al mantenimiento de las terrazas y jardín vertical de la SDA. Se diseñó la actividad "sopa de letras" para los 10 primeros bici usuarios en llegar y se entregó incentivo. | N/A | N/A | Cumplimiento de los Objetivos del PGA, del PDD, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. | Archivo de Gestión de la DGC - PIGA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 874000000 |  | 124000000 | 124000000 | 110575745 |  | 155000000 | 155000000 |  |  |  |  | 115000000 | [5 empty] | 280000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 24234500 | 29234500 | 29234500 |  | 18.86% | 21.08%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | [21 empty] | 0.35 | 0.4 | 0.4
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 28339305 | 80302963 | [21 empty] | 28164383 | 43482963 | 80302963
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 |  | 1 | 1 | 0.6 |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.75 | 0.9 | 1.4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 874000000 |  | 124000000 | 124000000 | 110575745 |  | 183339305 | 235302963 |  |  |  |  | 115000000 | [5 empty] | 280000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 52398883 | 72717463 | 109537463
| 3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 25 |  | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 3 | 7 | 10 |  | 100% | 40% | En el mes de agosto de 2017 con el apoyo de Compensar se llevó a cabo un taller en Trabajo en Equipo para el área de Talento Humano de la Dirección de Gestión Corporativa. La subsecretaria General en el mes de septiembre realizo la semana de la Ética con actividades enfocadas a reconocimiento de los valores institucionales A través del contrato 20161232 con la empresa COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL JC WILSON Y MARTÍNEZ SAS se realizó el Diagnostico de Riesgo Psicosocial, del cual se generó un informe final con un plan de trabajo, con el cual se está estructurando las estrategias a seguir. En el mes de Septiembre se realizó el estudio previo para el contrato de Bienestar en el cual está incluido realizar el Diagnostico de Clima Organizacional Mediante los correos institucionales se viene invitando a consultar la cartilla de Inducción y re inducción y en el mes de junio se realizó una evaluación por drive con la participación de 64 servidores y se vienen realizando jornadas de Inducción y Re inducción en el sistema FOREST Durante el segundo trimestre se realizó un taller de Redacción y Ortografía y se llevo a cabo una jornada de integración en la sede compensar de la Av 68, en donde se llevaron actividades enfocadas al fortalecimiento de los valores institucionales. Adicionalmente en el primer trimestre se diseñó la cartilla digital de Inducción y Reinducción en temas transversales la cual se dio a conocer en la jornada de inducción y reinducción del día 2 e junio y de igual forma se encuentra publicada en Biosolucion, por otro lado se envía información de temas de reinducción a través de los correos institucionales y mediante resolución 715 del 2017 se estableció dentro del Plan Institucional de Estímulos 2017, en su Artículo 17 en el componente de Calidad de Vida Laboral, que para esta vigencia se llevara a cabo el Diagnostico de Clima Organizacional y su intervención | N/A | N/A | Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo | Correos entre la ARL y la SDA programando y confirmando los talleres, carpetas de los contratos No 20161107 y No 20161232,
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 340000000 |  | 70000000 | 70000000 | 66493359 |  | 30000000 | 30000000 |  |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 90000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 8.824%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40300517 | 21511408 | [21 empty] | 0 | 2394482 | 21511408
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 |  | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 3 | 7 | 10
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 340000000 |  | 70000000 | 70000000 | 66493359 |  | 70300517 | 51511408 |  |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 90000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 2394482 | 21511408
Gestion Documental | 4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 10 |  | 1 | 1 | 0.8 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 100% | 40% | Se programó y se ejecutó un ciclo de conversatorios sobre Pérdida y Destrucción de Documentos y Reconstrucción de Expedientes, sobre todo para las dependencias misionales: y sobre Ética Archivística, para todo el personal de la entidad. Se anexan las actas de las charlas y las planillas de asistencia." En el tercer trimestre se elaboró un documento sobre los criterios archivísticos para determinar las TRD – Series Documentales del Río Bogotá en la SDA y un ejercicio de aplicación sobre el Decreto Distrital 238 de 2017, adicionalmente se está realizando estudios previos para el convenio interadministrativo con la imprenta nacional con el fin de ser aprobadas las TRD, por el ente rector " Se realiza el levantamiento y caracterización del fondo documental acumulado con el fin de determinar la cantidad de folios a digitalizar y se presta asistencia a la DCA para la organización técnica de los expedientes correspondientes a los nuevos procesos permisivos y sancionatorios que la dependencia abrió en el segundo trimestre, los cuales fueron en total 267. De acuerdo al cronograma de transferencias documentales hasta el mes de septiembre se transfirieron 64 cajas correspondientes a las dependencias de Dirección de Gestión Ambiental En el primer y segundo trimestre se hicieron jornadas de sensibilización a profesionales y directivos, que conformaron los grupos de trabajo, que se encargaron de la actualización de las TRD. En consecuencia se cumplió con lo programado. De acuerdo al cronograma de transferencias documentales, durante los dos primeros trimestres se transfirieron 51 cajas pertenecientes a OPE, DCA, Y DLA | N/A | N/A | Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. | Actas de reunión, informes de gestión y presentaciones power point
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1899885738 |  | 380062738 | 380062738 | 129054090 |  | 549823000 | 549823000 |  |  |  |  | 470000000 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 0 | 162213500 | 174213500 |  | 31.69% | 38.11%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96683188 | 115472095 | [21 empty] | 32300514 | 100315354 | 115472095
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 |  | 1 | 1 | 0.8 |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1899885738 |  | 380062738 | 380062738 | 129054090 |  | 646506188 | 646506188 |  |  |  |  | 470000000 | [5 empty] | 300000000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 32300514 | 262528854 | 289685595
Direccionamiento juridico integral | 5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 90% |  | 85% | 85% | 85% |  | 86.5% | 86.5% |  |  |  |  | 88% | [5 empty] | 89% | [5 empty] | 90% |  |  |  |  | 83% | 85.7% | 86.5% |  | 100% | 96.11% | Entre el 01 de Enero y 30 de Marzo de 2017, la Dirección Legal Ambiental emitió treinta y nueve (39) conceptos jurídicos. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 97%. Para el segundo trimestre de 2017 se actualizaron 185 expedientes y para el tercer trimestre 79 | N/A | N/A | Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Se requiere identificar la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3071438958 |  | 456438958 | 426438958 | 425843558 |  | 522000000 | 522000000 |  |  |  |  | 527000000 | [5 empty] | 786000000 | [5 empty] | 810000000 |  |  |  |  | 497183000 | 521417500 | 521417500 |  | 99.89% | 33.97%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | [21 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 117004537 | 130745383 | [21 empty] | 114332129 | 130745382 | 130745383
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% |  | 85% | 85% | 85% |  | 86.5% | 86.5% |  |  |  |  | 88% | [5 empty] | 89% | [5 empty] | 90% |  |  |  |  | 83% | 85.7% | 86.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3071438958 |  | 456438958 | 426438958 | 425843558 |  | 639004537 | 652745383 |  |  |  |  | 527000000 | [5 empty] | 786000000 | [5 empty] | 810000000 |  |  |  |  | 611515129 | 652162882 | 652162883
| 6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Constante |  |  | MAGNITUD META | 82% |  | 82% | 82% | 82% |  | 82% | 82% |  |  |  |  | 82% | [5 empty] | 82% | [5 empty] | 82% |  |  |  |  | 82% | 82% | 82% |  | 100% | 40% | En el primer trimestre se ha realizado la atención a trescientos ochenta y dos (382) procesos penales. Para el segundo trimestre de la vigencia se ha realizado atención a trescientos setenta y seis (376) procesos penales, donde la SDA ha actuado en calidad de Autoridad Ambiental en diferentes ámbitos relacionados con vertimientos no autorizados, contaminación por aire, ruido o visual, y compensaciones por tala de árboles no autorizados, lo cual ha generado procesos de tipo penal y sancionatorio para los infractores. Para el tercer trimestre de 2017 se actualizaron 501 expedientes, Se realizó atención oportuna a noventa y siete (97) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que cincuenta y cuatro (54) procesos con representación a cargo de la Secretaria General, para un total de 151 procesos que corresponden al 100%. Además de lo anterior, se ha realizado atención trecientos setenta y seis (376) procesos penales. | N/A | N/A | Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2607561042 |  | 351561042 | 381561042 | 381526164 |  | 502000000 | 502000000 |  |  |  |  | 520000000 | [5 empty] | 593000000 | [5 empty] | 611000000 |  |  |  |  | 480689000 | 480689000 | 480689000 |  | 95.75% | 37.69%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% |  | 0% | 0% | 0% | [24 empty] | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 110892918 | 97152272 | [21 empty] | 109306872 | 97152272 | 97152272
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 82% |  | 82% | 82% | 82% |  | 82% | 82% |  |  |  |  | 82% | [5 empty] | 82% | [5 empty] | 82% |  |  |  |  | 82% | 82% | 82%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2607561042 |  | 351561042 | 381561042 | 381526164 |  | 612892918 | 599152272 |  |  |  |  | 520000000 | [5 empty] | 593000000 | [5 empty] | 611000000 |  |  |  |  | 589995872 | 577841272 | 577841272
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12285714062 |  | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 |  | 2289823000 | 2289823000 |  |  |  |  | 3517000000 | [5 empty] | 2199000000 | [5 empty] | 1921000000 |  |  |  |  | 1002106500 | 1196797500 | 1456097196
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1418349969 | 1418349969 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 284103898 | 698363804 | 1135061188
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 12285714062 |  | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 |  | 3708172969 | 3708172969 |  |  |  |  | 3517000000 | [5 empty] | 2199000000 | [5 empty] | 1921000000 |  |  |  |  | 1286210398 | 1895161304 | 2591158384
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE VIGENCIA 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Fortalecimiento institucional | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Elaborar el Plan de Manejo y Regularizacion de la sede Administraiva de la SDA | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 5% | En cumplimiento al Decreto 430 de 2005 “Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 190 de 2004, mediante la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización y manejo y se dictan otras disposiciones”, y de acuerdo al Artículo 11 de este Decreto, la SDA ha avanzado en lo siguiente: A. La definición del área de influencia teniendo como base las vías arterias principales o secundarias, así como los elementos de la estructura ecológica principal y demás elementos urbanísticos, cubriendo, como mínimo, un radio de 300 metros. B. Diagnóstico de los predios y su área de influencia, incluyendo: 1. La condición actual de las vías, los espacios públicos, el tráfico, los estacionamientos, el estado de las edificaciones, los usos y la infraestructura pública. 2. La ocupación actual de cada uno de los predios objeto del plan y de los predios adyacentes, especificando los usos, la volumetría y la disposición de áreas libres. C. La propuesta del Plan de Regularización y Manejo, que incluya los documentos y la planimetría D. Una detallada descripción de las operaciones y de las acciones planteadas para el adecuado funcionamiento del uso y para la mitigación de los impactos urbanísticos, acorde con lo establecido en el presente artículo, referidas. En este sentido se encuentra pendiente adelantar los literales C y D los cuales se encuentras supeditados a la elaboración del estudio de tránsito, descrito en el artículo 12 de este mismo Decreto, por lo anterior y para poder culminar con éxito la elaboración del PMR, se han adelantado diferentes reuniones con las Secretarias Distritales de Planeación y Movilidad, a fin de buscar apoyo en la elaboración de dicho estudio; de igual manera, se contrató un experto en estudios de tránsito para que realice las diferentes mediciones de tiempos de circulación entre puntos fijos a horas estimadas, con el fin de obtener el requisito para la obtención del PMR.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 30%
|  | Realizar el proceso de seguimiento a las actividades de instalacion y acondicionamiento del nuevo mobiliario en los pisos 1 y 3 de la sede administrativa de la SDA | X |  | Programado | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | Se han llevado a cabo comités de obra en fechas 19 y 26 de abril; 3, 10 y 17 de mayo; 7, 12 y 28 de junio a través de los cuales se realizó el seguimiento a la ejecución de las diferentes actividades en el proceso de instalación y acondicionamiento de los nuevos puestos de trabajo, el avance de la ejecución es del 68% lo que significa que se han instalado 272 puestos de un total de 400 de acuerdo a lo establecido contractualmente. Para el presente trimestre se realizó la adición del contrato 20161327 de mobiliario con el fin de manufacturar los puestos de trabajo que serán instalados en los pisos 1 y 3 en el último trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 70%
|  | Realizar los procesos precontractuales y contractuales para la adjudicación de los contratos de adecuacion del Semisotano de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 80% |  | 5% | Se realizó el estudio necesario por medio del cual se obtuvo el anexo técnico con el diseño y la redistribución de los puestos de trabajo del segundo piso, adicionalmente ya se están solicitando las cotizaciones de mercado, con el fin de iniciar el proceso precontractual y de publicación del pliego de condiciones.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% |  |  |  | 80%
|  | Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del semisotano de la SDA |  |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% |  | 5% | No hay actividades programadas para este período.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
| Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Realizar clasificación y almacenamiento temporal de los residuos generados en la SDA y gestionar su entrega con gestor autorizado | X |  | Programado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 100% | 12.5% | 2.5% | A la fecha se han realizado entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 13,642 Kg. Se hizo entrega de residuos peligrosos como envases de aseo, tóner, Raee´s , luminarias, baterías, medicamentos vencidos (1,180,71 kg) y RCD (33 m3 aprox).
[5 empty] | Ejecutado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 6% | 6% | 6% |  |  |  | 68%
|  | Implementar una recomendación identificada o establecida en la Auditoria energética, a fin de racionalizar el uso de este recurso | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | A la fecha se han realizado entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 13,642 Kg. Se hizo entrega de residuos peligrosos como envases de aseo, tóner, Raee´s , luminarias, baterías, medicamentos vencidos (1,180,71 kg) y RCD (33 m3 aprox).
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% |  |  |  | 100%
|  | Desarrollar una estrategia de cosecha de agua en una de las sedes con control operacional de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | 3.5% | A la fecha se han realizado entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 13,642 Kg. Se hizo entrega de residuos peligrosos como envases de aseo, tóner, Raee´s , luminarias, baterías, medicamentos vencidos (1,180,71 kg) y RCD (33 m3 aprox).
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50%
|  | Actualizar y adoptar los criterios ambientales definidos, en la Gestión Contractual con el fin de utilizar de manera eficiente los recursos asignados a la SDA que permitan realizar una contratación sustentable. | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1% | A la fecha se han realizado entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 13,642 Kg. Se hizo entrega de residuos peligrosos como envases de aseo, tóner, Raee´s , luminarias, baterías, medicamentos vencidos (1,180,71 kg) y RCD (33 m3 aprox).
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 75%
|  | Ejecución de estrategias para incentivar la cultura del uso de la bicicleta “Acuerdo 660 de 2016” | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1% | A la fecha se han realizado entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 13,642 Kg. Se hizo entrega de residuos peligrosos como envases de aseo, tóner, Raee´s , luminarias, baterías, medicamentos vencidos (1,180,71 kg) y RCD (33 m3 aprox).
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Realizar seguimiento y sostenimiento a cada uno de los programas que hacen parte del PIGA | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | A la fecha se han realizado entregas a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 13,642 Kg. Se hizo entrega de residuos peligrosos como envases de aseo, tóner, Raee´s , luminarias, baterías, medicamentos vencidos (1,180,71 kg) y RCD (33 m3 aprox).
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
| Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Llevar a cabo capacitaciones o talleres en temas relacionados con el fortalecimiento del clima organizacional | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 12.5% | 2.5% | En el mes de agosto de 2017 con el apoyo de Compensar se llevó a cabo un taller en Trabajo en Equipo para el área de Talento Humano de la Dirección de Gestión Corporativa.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% |  |  |  | 75%
|  | Realizar jornadas de integración en pro del fortalecimiento de los valores institucionales | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 100% |  | 2.5% | La Subsecretaría General en el mes de septiembre realizó la semana de la Ética con actividades enfocadas a reconocimiento de los valores institucionales, la cual contó con el apoyo desde la DGC, en el proceso de divulgación con los gestores éticos a los correos de funcionarios y contratistas en los valores institucionales de respeto, probidad, entre otros, contribuyendo así al mejoramiento de la gestión de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% |  |  |  | 50%
|  | Realizar el diagnostico de riesgo psicosocial a los servidores de la SDA e implementar las acciones recomendadas producto de dicho diagnostico | X |  | Programado | 5% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 2% | 100% |  | 2% | A través del contrato 20161232 con la empresa COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL JC WILSON Y MARTÍNEZ SAS se realizó el Diagnóstico de Riesgo Psicosocial, del cual se generó un informe final con un plan de trabajo, con el cual se esta estructurando las estrategias a seguir.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 15% | 15% | 15% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |  |  | 85%
|  | Realizar la medicion del clima organizacional | X |  | Programado | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | En el mes de Septiembre se realizó el estudio previo para el contrato de Bienestar en el cual esta incluido realizar la medición del Clima Organizacional
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 20% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 55%
|  | Llevar a cabo jornadas de capacitación y re inducción en temas misionales y transversales a los servidores de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2.5% | Mediante los correos institucionales se viene invitando a consultar la cartilla de Inducción y reinducción y en el mes de junio se realizó una evaluación por medio de una encuesta en drive, con la participación de 64 servidores y se vienen realizando jornadas de Inducción y Reinducción en el sistema FOREST
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |  |  |  | 75%
Gestión Documental | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Ejecutar jornadas de capacitación sobre la importancia de la gestión documental y la necesidad de apoyarla, sobre la organización y archivo de documentos y en general sobre las diferentes etapas del ciclo vital de los documentos. | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 20% | 3% | Se programó y se ejecutó un ciclo de conversatorios sobre Pérdida y Destrucción de Documentos y Reconstrucción de Expedientes, sobre todo para las dependencias misionales y sobre Ética Archivística, para todo el personal de la entidad. Se anexan las actas de las charlas y las planillas de asistencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% |  |  |  | 75%
|  | Realizar la revisión y actualizacion de las Tablas de Retencion Documental | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | En el primer trimestre se llevaron a cabo visitas a las diferentes dependencias de la entidad, se realizo la consulta del manual de funciones procesos, procedimientos y actividades. Conformación de grupos técnicos en cabeza de los directivos y definición de las series subseries y tipos documentales. En el segundo trimestre Se revisaron y actualizaron las TRD de las dependencias misionales; se presentaron al Comité Interno de Archivo de la entidad para su aprobación y se enviaron al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación, Se diseño y se elaboró el Instructivo de Aplicación de las TRD. En el tercer trimestre se elaboró un documento sobre los criterios archivísticos para determinar las TRD – Series Documentales del Río Bogotá en la SDA y un ejercicio de aplicación sobre el Decreto Distrital 238 de 2017, adicionalmente se esta realizando estudios previos para el convenio interadministrativo con la imprenta nacional con el fin de ser aprobadas las TRD, por el ente rector
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 9% | 9% |  |  |  | 68%
|  | Realizar el levantamiento de inventarios de los expedientes del archivo centralizado de gestión y del archivo central. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3.5% | Se realiza el levantamiento y caracterización del fondo documental acumulado con el fin de determinar la cantidad de folios a digitalizar
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 54%
|  | Realizar la organización de los expedientes de archivos misionales de gestión y cental | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3.5% | Se prestó asistencia a la DCA para la organización técnica de los expedientes correspondientes a los nuevos procesos permisivos y sancionatorios que la dependencia abrió en el segundo trimestre, los cuales fueron en total 267.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 3% | 4% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 63%
|  | Realizar las transferencias documentales primarias y secundarias de conformidad con los tiempos establecidos | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3.5% | De acuerdo al cronograma de transferencias documentales hasta el mes de septiembre se transfirieron 64 cajas correspondientes a las dependencias de Dirección de Gestión Ambiental
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 3% | 4% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 63%
|  | Elaborar el Plan de Conservación Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 100% |  | 3.5% | Se elaboraron los estudios previos para un convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional, con el fin de realizar el plan de conservación documental y la actualización de las Tablas de Retención Documental, dicho estudio previo se encuentra en revisión y próximo a su contratación en el mes de octubre
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
Direccionamiento jurídico integral | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 20% | 2.5% | La SDA, ha realizado la revisión Jurídica de las normas ambientales Decreto No. 450 del 28 de agosto de 201, 7 Acuerdo 1 de 2017, Acuerdo 2 de 2017, Acuerdo 3 de 2017, Acuerdo 4 de 2017, Acuerdo 5 de 2017, Resolución 1631 de 2017, Resolución 1632 de 2017 Resolución 1952 de 2017, Resolución 2076 de 2017, Resolución No. 1538 de 2017 "Por la cual se establecen los mecanismos de elección de los delegados de las organizaciones sociales que conforman el Consejo Consultivo de Ambiente y los representantes de las mesas de trabajo creadas mediante Decreto Distrital N° 081 de 2014, y se dictan otras disposiciones para su funcionamiento" Decreto y exposición "Por medio del cual se estableen los lineamientos para la formulación e implementación de los instrumentos operativos de planeación ambiental y se dictan otras disposiciones"
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Directiva No. 06 del 16 de agosto de 2017, Lineamientos cumplimiento Auto 09 de agosto de 2016, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en torno a las licencias de construcción en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Franja de Adecuación. Circular No. 02 del 01 de septiembre de 2017, Disponibilidad en el servicio por parte de Directivos, funcionarios y contratistas del 1 al 10 de septiembre de 2017, con ocasión de la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a la Ciudad de Bogotá D.C.,
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Fijar directrices en materia legal ambiental que se requieran para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Entre el 01 de julio y 22 de septiembre de 2017, la Dirección Legal Ambiental emitió treinta y seis (36) conceptos jurídicos. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 97%. Lo anterior significa que en treinta y cinco (35) conceptos, de treinta y seis (36) emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos, y uno (01) supero el término dada la complejidad del asunto solicitado.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Emitir conceptos jurídicos. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Se prestó asesoría a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre en la elaboración del proyecto de acto administrativo “por la cual se autoriza la liberación de unas especies de fauna silvestre” Se prestó asesoría a la Dirección de Recurso Hídrico en el Taller suelos contaminados Se realizó observaciones al anteproyecto de borrador decreto "por medio del cual se establece el Protocolo básico para la atención interinstitucional de situaciones de emergencia generadas por acciones terroristas, bombas panfletarias o cualquier evento producto de un artefacto explosivo, y se dictan medidas de atención, asistencia integral a las víctimas y se dictan otras disposiciones" La responsabilidad del IDIGER para conceptuar técnicamente sobre la actualizaciones de los Estudios Fase II en los proyectos urbanísticos - Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos de la Secretaría Jurídica Distrital Se presto asesoría a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales respecto de la actualización del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. Adopción por parte del alcalde mayor de los planes de manejo ambiental de los Humedales - dirección legal ambiental y subdirección de gestión ambiental y empresarial Derogatoria del decreto 528 de 2014 -sistema pluvial del distrito capital- IDIGER, EAAB, dirección legal ambiental, dirección de gestión ambiental. Permisos de ocupación de cauces en el distrito capital control ambiental al Sector público Cotizaciones a pensión por parte de contratista pensionado - subdirección financiera
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Asesoría jurídica en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | Se realizó revisión de legalidad a los siguientes actos administrativos: • RESOLUCIÓN No. 01538 RESOLUCIÓN No. 01549 RESOLUCIÓN No. 01619 RESOLUCIÓN No. 01631 RESOLUCIÓN No. 01632 RESOLUCIÓN No. 01744 RESOLUCIÓN No. 01750 RESOLUCIÓN No. 01899 RESOLUCIÓN No. 01952 . RESOLUCIÓN No. 02037. RESOLUCIÓN No. 02044 , RESOLUCIÓN No. 02076, RESOLUCIÓN No. 02048 • RESOLUCIÓN N. 02164 • RESOLUCIÓN No. 02236 RESOLUCIÓN No. 02238 • RESOLUCIÓN No. 02244
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos consideración de la DLA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Se realizó revisión de legalidad a los siguientes actos administrativos: • RESOLUCIÓN No. 01538 RESOLUCIÓN No. 01549 RESOLUCIÓN No. 01619 RESOLUCIÓN No. 01631 RESOLUCIÓN No. 01632 RESOLUCIÓN No. 01744 RESOLUCIÓN No. 01750 RESOLUCIÓN No. 01899 RESOLUCIÓN No. 01952 . RESOLUCIÓN No. 02037. RESOLUCIÓN No. 02044 , RESOLUCIÓN No. 02076, RESOLUCIÓN No. 02048 • RESOLUCIÓN N. 02164 • RESOLUCIÓN No. 02236 RESOLUCIÓN No. 02238 • RESOLUCIÓN No. 02244
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL de carácter ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | En los meses de julio y agosto 2017, se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. La siguiente es la gestión adelantada: Conceptos y evaluaciones legales (29); Análisis financiero a la información económica (25); Requerimientos expedidos (19); Certificación de Inspección, vigilancia y control (06); Visitas administrativas (02); Autos de cargos y de pruebas (12); Resoluciones de archivo (26); Resolución de reconocimiento de personería (01); Oficios de respuesta a comunicaciones (19); Respuestas a derechos de petición (06); Traslado por competencia (01); comunicaciones a las entidades (98)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | En los meses de julio y agosto de 2017, se dio orientación a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro y demás asuntos que fueron consultados para lo cual se adelantaron las siguientes gestiones: Atención personalizada y telefónica (01).
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Actualización de las base de datos de las ESAL | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1.5% | Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se viene ejecutando el plan de mejoramiento No. 535, el cual tiene como objetivo la actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL, esto desde la gestión del año 2010. Para el tercer trimestre de 2017 se actualizaron 501 expedientes.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
| Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Atención de procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 15% | 6% | En el primer trimestre se realizó atención oportuna a Noventa y cuatro (94) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que cincuenta y tres (53) procesos con representación a cargo de la Secretaria General y veintisiete (27) tutelas, para un total de 174 procesos que corresponden al 100%. En el segundo trimestre se realizó atención oportuna a noventa y siete (97) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que cincuenta y cuatro (54) procesos con representación a cargo de la Secretaria General, para un total de 151 procesos que corresponden al 100%. En el segundo trimestre se realizó atención oportuna a noventa y siete (97) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que cincuenta y cuatro (54) procesos con representación a cargo de la Secretaria General, para un total de 151 procesos que corresponden al 100%. Además de lo anterior, se ha realizado atención trecientos setenta y seis (376) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 5% | En el primer trimestre se ha realizado la atención a trescientos ochenta y dos (382) procesos penales. Para el segundo trimestre de la vigencia se ha realizado atención a trescientos setenta y seis (376) procesos penales, donde la SDA ha actuado en calidad de Autoridad Ambiental en diferentes ámbitos relacionados con vertimientos no autorizados, contaminación por aire, ruido o visual, y compensaciones por tala de árboles no autorizados, lo cual ha generado procesos de tipo penal y sancionatorio para los infractores. Para el tercer trimestre de 2017 se actualizaron 501 expedientes
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
|  | Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Entre el 01 de enero y 31 de marzo de 2017 la Secretaría Distrital de Ambiente registró un éxito procesal del 100%, esto es, que de un (01) proceso en contra terminados, el fallo registro a favor de la Secretaría Distrital de Ambiente. Así: 1/1 = 100%. Cabe destacar que en dicho proceso en contra, la Representación Judicial fue ejercida por la Entidad. 1 controversia contractual 2013-01717. Entre el 01 de abril y 30 de junio de 2017 no se culminó ningún proceso judicial en segunda instancia (no hubo fallo a favor ni en contra de la SDA) Entre el 01 de Julio y 30 de septiembre de 2017 no se culminó ningún proceso judicial en segunda instancia (no hubo fallo a favor ni en contra de la SDA)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 77%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 99.5%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
|  |  |  | PERIODO: |  | Enero 31 a junio 30 de 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio |  | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 25% |  | 65% |  |  | 10% | 31.5% |  | 0% | 0% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 531000000 |  | 531000000 |  |  | 0 | 3243000 |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1025129504 |  | 973165848 |  |  | 0 | 324273351 |  | 0 | 0
2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 1 |  | 1 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 155000000 |  | 155000000 |  |  | 24234500 | 29234500 | 29234500 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 28339305 |  | 80302963 |  |  | 28164383 | 43482963 | 43482963 | 0 | 0
3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 10 |  | 10 |  |  | 3 | 7 |  | 0 | 0 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 30000000 |  | 30000000 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 40300517 |  | 21511408 |  |  | 0 | 2394482 |  | 0 | 0
4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 4 |  | 4 |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 549823000 |  | 549823000 |  |  | 0 | 162213500 |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 96683188 |  | 115472095 |  |  | 32300514 | 100315354 |  | 0 | 0
5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca mejorar los tiempos de respuesta de la entidad a los requerimientos de carácter judicial) | Magnitud Vigencia | 86.5% |  | 86.5% |  |  | 83% | 85.7% |  | 0% | 0% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 522000000 |  | 522000000 |  |  | 497183000 | 521417500 |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 117004537 |  | 130745383 |  |  | 114332129 | 130745382 |  | 0 | 0
6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca que la entidad mantenga su eficiencia procesal con fallos a favor de la misma) | Magnitud Vigencia | 82% |  | 82% |  |  | 82% | 82% |  | 0% | 0% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 502000000 |  | 502000000 |  |  | 480689000 | 480689000 |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 0% |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 110892918 |  | 97152272 |  |  | 109306872 | 97152272 |  | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total recursos vigencia | 2289823000
|  |  | Total recursos reservas | 1418349969
|  |  | Total Recursos Proyecto | 3708172969
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on K14: PAOLA.RODRIGUEZ: Error en el cargue de Angelica. No me deja cargar este dato
Note on W6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on X6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on Y6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.