## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | CUARTO EJE TRASVERSAL - GOBIERNO LEGITIMO FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
1, PROYECTO PRIORITARIO |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
43 | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | % | Creciente | 100% | 10% | 10% | 10% | 9.4% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 45% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% | 100% | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 77.5% |  |  |  | 77.5% | 77.5% | Para el cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo, se realizaron gestiones necesarias correspondientes al acondicionamiento de la sede alterna de la SDA; con el fin de hacer el traslado de personal para poder dar inicio a la intervención del 2piso. Semisótano: se trasladó el almacén con el fin de iniciar las obras programadas. Cafetería: se realizaron las actividades de cimentación, pañetes y estructuras en concreto. Se entregó residuos sólidos aprovechables a Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) aproximadamente 3447,5 Kg. Se realizó entrega de RESPEL (Tóner y RAEE'S) a gestor autorizado aproximadamente 742,6 Kg y se realizó la entrega, transporte y disposición final de residuos con características peligrosas generados en el SDA, la recolección de los 185 Kg de RESPEL (envases contaminados con agroquímicos, residuos de agroquímicos, envases de pinturas y material absorbente contaminado). Seguimiento y sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: medición de agua captada por Registro instalado en el sistema de recolección de agua lluvia. Seguimiento y control a consumo de agua potable en sedes donde se cuenta con control operacional. Verificación de consumos diarios de agua. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: Se realiza de manera mensual estrategia denominada “Día de la Escalera”. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se actualizo información relacionada con el control de impresiones. CONSUMO SOSTENIBLE: Se envió por e-mail presentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA con la Guía para las Compras Sostenibles. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: La SDA, está participando en el programa "Bogotá se mueve sostenible". Se aplicó talleres llamados "ADN" para realizar intervención en clima laboral y Riesgo Psicosocial. Se llevaron a cabo capacitaciones en Manejo Efectivo de Tiempo, Adaptación al cambio y Resiliencia, e Inducción y Reinducción a los nuevos servidores. El proceso de organización cuenta con el siguiente avance: serie contratos 169 expedientes 335 carpetas, serie contratos 246 expedientes 772 carpetas. Se elaboró el documento técnico PINAR y su anexo técnico que justifica la formulación del plan. Se hizo revisión jurídica, análisis de vigencia y concordancia de normas ambientales. Se apoyó la elaboración y revisión de decretos, se definieron directrices y parámetros para la representación judicial y extrajudicial de los procesos de la SDA. Se emitieron 11 conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídica. Se prestó asesoría jurídica a las diferentes áreas de la SDA. Se realizó proceso de inspección, vigilancia y control a Entidades sin ánimo de lucro. Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos. Se realizó atención oportuna a 114 procesos contra la Entidad. Se ha realizado atención 403 procesos penales. La SDA registró un éxito procesal del 100%. | NA | NA |  Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo -Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. -Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. -Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. -Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. -Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de Gestión de la DGC - PIGA, Formatos de tablas de retención documental, actas de visita, Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Fortalecimiento institucional | 1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Creciente | 379 | 189 | MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% | 100% | 100% | [10 empty] | 77.5% |  |  |  | 77.5% | 77.5% | Durante el Ier trimestre, se acondiciono la sede alterna de la SDA; en la cual, se instalaron archivos rodantes y puestos de trabajo con el fin de hacer el traslado de personal para poder dar inicio a la intervención del 2piso. Para la adecuación del semisótano, se trasladó el almacén, con el fin de iniciar las obras programadas y se realizaron las actividades de cimentación, pañetes y estructuras en concreto. se adelantaron las actividades en el lote contiguo de la SDA en el cual se construirá la cafetería de la SDA. | NA | NA | Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente Cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias | Planos y diseños, archivo contractual.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5673698869 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 480859535 | 1835000000 | 1835000000 | 550000000 | 2550000000 | 3876790719 | 3772244206 | 447429280 | 447429280 | [10 empty] | 21452400 |  |  |  | 4.795% | 92.49%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 4910458585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973165848 | 1025129504 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 855216372 | 308779538 | 308779538 | 308779538 | 306254538 | 306254538 | 302973507 | 3752268706 | 3752268706 | [10 empty] | 329147550 |  |  |  | 8.772% | 30.29%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 0% | 100% | 100% | [10 empty] | 77.5% | 0% | 0% | 0% | 77.5% | 77.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10584157454 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 1504165848 | 1556129504 | 1504165848 | 1504165848 | 1504165848 | 1336075907 | 2143779538 | 2143779538 | 858779538 | 2856254538 | 4183045257 | 4075217713 | 4199697986 | 4199697986 | [10 empty] | 350599950 | 0 | 0 | 0 | 8.348% | 63.63%
| 2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 20% | 68% | Para el cumplimiento de la meta en el trimestre se adelantaron las siguientes actividades para la implementación de las acciones programadas: Entrega de residuos sólidos aprovechables a Cooperativa de Reciclaje El Porvenir aproximadamente 3447,5 Kg. Se realizó entrega de RESPEL (Tóner y RAEE'S) a gestor autorizado aproximadamente 742,6 Kg y se realizó la entrega, transporte y disposición final de residuos con características peligrosas generados en el SDA, la recolección de los 185 Kg de RESPEL (envases contaminados con agroquímicos, residuos de agroquímicos, envases de pinturas y material absorbente contaminado). Se participó en jornadas de día sin carro distrital. Se realizó capacitación en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a servidores. Seguimiento y sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: Se hizo medición de agua captada por Registro instalado en el sistema de recolección de agua lluvia. Se hizo seguimiento y control a consumo de agua potable en sedes donde se cuenta con control operacional. Verificación de consumos diarios de agua. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: Se realiza de manera mensual estrategia denominada “Día de la Escalera”. Se envían Tips por e-mail sobre uso eficiente y ahorro de energía. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se actualizo información relacionada con el control de impresiones. Se envió por e-mail tips de cero papel. Se realizaron actividades para concientizar sobre el uso del papel. Se realizó capacitación a servidores en uso adecuado de puntos ecológicos. CONSUMO SOSTENIBLE: Se envió por e-mail presentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA con la Guía para las Compras Sostenibles. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: La SDA, está participando en el programa "Bogotá se mueve sostenible", el cual promueve la realización de un día al mes denominado "día sin carro distrital". Se envía por e-mail listado de usuarios frecuentes. Se realiza el mantenimiento de terrazas y jardín vertical de la SDA. | Durante el Ier trimestre no se realizó el mantenimiento de medidores de volumen de agua lluvia, teniendo en cuenta quea la fecha se solicitaron cotizaciones a proveedores para dar inicio al proceso de contratación y adicionalmente se realizó visita de inspección a los medidores de volumenes por parte de la empresa FF Soluciones S.A con el fin de conocer sus condiciones. | Durante el II trimestre se adelantaran los procesos contractuales con base a cotizaciones obtenidas, con el fin de dar cumplimiento con lo programado en la vigencia. | Cumplimiento de los Objetivos del PGA, del PDD, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. | Archivo de gestión de la DGC –PIGA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 463419683 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 29234500 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 | 181338880 | 181338880 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 60.87%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 224812669 | 0 | 0 |  |  | 80302963 | 28339305 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 1190467 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119799124 | 119799124 | [10 empty] | 24710582 | 0 | 0 | 0 | 20.63% | 46.71%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 68%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 688232352 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 235302963 | 183339305 | 235302963 | 235302963 | 235302963 | 109537463 | 116190467 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 | 301138004 | 301138004 | [10 empty] | 24710582 | 0 | 0 | 0 | 8.206% | 56.24%
| 3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | [10 empty] | 17.5 |  |  |  | 70% | 70% | Para el cumplimiento de la meta en el primer trimestre, se convocó y aplicó talleres llamados "ADN" con el objetivo realizar intervención en clima laboral, para mejorar la percepción que tiene el servidor (conexión entre las diferentes áreas) con el fin de poder trabajar en entender que los resultados son consecuencia de todos (trabajo en equipo). Así mismo, se trabajo en reforzar el liderazgo, conectando las diferentes estrategias de la entidad con los equipos de trabajo. De igual forma, intervención a Riesgo Psicosocial, en relación con los resultados del diagnóstico realizado en el año 2017; el cual muestra la necesidad de intervenir en temas de liderazgo, comunicación asertiva y redes de apoyo intralaboral. Se llevaron a cabo las capacitaciones en Manejo Efectivo del Tiempo, Adaptación al cambio y Resiliencia. Así mismo se llevó a cabo Inducción y Reinducción a los nuevos servidores de la entidad. | NA | NA | Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo | Planillas de asistencia, Informe de Biestar, Correos electrónicos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 206493359 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 60000000 | 60000000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 70.94%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [30 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 101504978 | 0 | 0 |  |  | 21511408 | 40300517 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29993570 | 50000000 | 50000000 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 50.74%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 20 | 25 | [10 empty] | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 70% | 70%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 307998337 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 51511408 | 70300517 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79993570 | 110000000 | 110000000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 64.29%
Gestion Documental | 4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 10 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 9 | 10 | [10 empty] | 7.7 |  |  |  | 77% | 77% | El proceso de organización cuenta con el siguiente avance: - serie contratos 169 expedientes 335 carpetas - Serie contratos 246 expedientes 772 carpetas. Se elaboró el documento técnico PINAR el cual incluye lo siguiente: Introducción, Contexto estratégico de la entidad, visión estratégica del plan, objetivos, mapa de ruta, herramienta de seguimiento y su anexo técnico que justifica la formulación del plan y que contiene lo siguiente: identificación de la situación actual, definición de aspectos críticos, priorización de los aspectos críticos, Priorización de aspectos críticos y la formulación de planes y proyectos del PINAR. | Se presentó retraso en la intervención de193 expdientes, teniendo en cuenta el cambio de vigencia y los plazos requeridos para la contración de personal. | Para el próximo trimestre se programará la interveción de los 193 expedientes con retraso. | Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. | Formatos de tablas de retención documental, actas de visita.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1329760721 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 548455160 | 534003078 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 468632160 | 244323294 | 208655553 | 458047700 | 458048000 | [10 empty] | 18876000 |  |  |  | 4.121% | 66.97%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 533139886 | 0 | 0 |  |  | 115472095 | 96683188 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 432635058 | 404885358 | 404885358 | 398263591 | 398263591 | 365963591 | 51704200 | 51704200 | [10 empty] | 16782867 |  |  |  | 32.46% | 93.45%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | [10 empty] | 7.7 | 0 |  | 0 | 77% | 77%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1862900607 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 665295095 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 649475173 | 902635058 | 874885358 | 874885358 | 866895751 | 642586885 | 574619144 | 509751900 | 509752200 | [10 empty] | 35658867 | 0 | 0 | 0 | 6.995% | 74.55%
Direccionamiento juridico integral | 5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | [5 empty] | 90% |  |  |  |  | 88.25% |  |  |  | 99.16% | 98.06% | Para el cumplimiento de la meta en el Ier trimestre, se hizo revisión jurídica, análisis de vigencia y concordancia de las normas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual). Se apoyó la elaboración y revisión de los siguientes decretos: 090 de 11-03-2019, 088 de 07-03-2019, Se definieron directrices y parámetros para correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos de la SDA. Se emitieron 11 conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídica. Se prestó asesoría en: suelos contaminados -Manejo Palomas- Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, Proyecto de A. 435-2018 Modificación 01 de 1998-43377, Proyecto A. 445-2018 Mercando y Educando-43377, Proyecto A. 430 de 2018 RUV-43378, Concepto modificación Decreto Ley 1421 de 1993-43381. Se revisaron las siguientes Resoluciones: No. 00134, 00209, 00283, 00293, 00296, 00298, 00302, 00312, 00347, 00356, 00363, 00366, 00369, 00383, 00399, 00414, 00415, 00420, 421, 00427, 00494, 00509, 00510. Se realizó proceso de inspección, vigilancia y control a Entidades sin ánimo de lucro: Conceptos y evaluaciones legales-17; Análisis financiero de información económica-1; Requerimientos expedidos-23; Autos de cargos y de pruebas-4; Resoluciones de archivo-1; Oficios de respuesta -3; Respuestas a derechos de petición-3; Traslado por competencia-5; comunicaciones a las entidades-152 y Certificados de inspección, vigilancia y control-2; Solicitudes de información a entidades-18; Visitas administrativas-3 y Tramite de notificación-6 y Se dio orientación a ciudadanos. Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados y se realizó actualización del sistema. | NA | NA | Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Se requiere identificar la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2619273898 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 521417500 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 521417500 | 527000000 | 527000000 | 524176500 | 524176500 | 538355500 | 537875500 | 604157340 | 604157340 | [5 empty] | 810000000 |  |  |  |  | 529980000 |  |  |  | 87.72% | 76.93%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0% |  |  | 0% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 274322684 | 0 | 0 |  |  | 130745383 | 117004537 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 72376134 | 72376134 | [10 empty] | 68315667 |  |  |  | 94.39% | 73.62%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | [5 empty] | 90% |  |  |  |  | 88.25% | 0% | 0% | 0% | 99.16% | 98.06%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2893596582 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 652162883 | 639004537 | 652745383 | 652745383 | 652745383 | 652162883 | 529885500 | 529885500 | 527062000 | 527062000 | 541241000 | 540761000 | 676533474 | 676533474 | [5 empty] | 810000000 |  |  |  |  | 598295667 | 0 | 0 | 0 | 88.44% | 76.62%
| 6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Constante |  |  | MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | [5 empty] | 82% |  |  |  |  | 82% |  |  |  | 100% | 66.62% | Para el mantenimiento del éxito procesal en la SDA, durante el primer trimestre se realizó atención oportuna a ciento catorce (114) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; a cuarenta y tres (43) tutelas; al igual que cincuenta y nueve (59) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica. Además de lo anterior, se ha realizado atención cuatrocientos tres (403) procesos penales. La Secretaría Distrital de Ambiente registró un éxito procesal del 100%, esto es, que de tres (03) procesos en contra terminados, los tres tuvieron fallo a favor de la Entidad. Procesos con fallo favorable: 1) Nulidad y restablecimiento del derecho 2017-00467 (Michael Alexander Rodríguez v. IDIGER) 2) Nulidad y restablecimiento 2010-00685 (Guillermo Arévalo v. Alcaldía Mayor - SDA) 3) Reparación Directa 2017-00238 (Luz Marina Sierra v. SDA y Caja de Vivienda Popular). Procesos con fallo desfavorable: Ninguno. Éxito procesal cuantitativo = (3 procesos favorables / 3 procesos fallados durante el período) * 100. Éxito procesal cuantitativo = 100%. | NA | NA | Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de gestion de la Direccion Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2512251464 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 480689000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 480689000 | 520000000 | 522000000 | 0 | 522823500 | 534037500 | 529542500 | 583291800 | 583291800 | [5 empty] | 611000000 |  |  |  |  | 537202000 |  |  |  | 92.1% | 55.58%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 208780039 | 0 | 0 |  |  | 97152272 | 110892918 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 25917700 | 25917700 | 25917700 | 25702333 | 25702333 | 25702333 | 44119467 | 44119467 | [10 empty] | 41805967 |  |  |  | 94.76%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 0% | 82% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2721031503 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 577841272 | 612892918 | 599152272 | 599152272 | 599152272 | 577841272 | 545917700 | 547917700 | 25917700 | 548525833 | 559739833 | 555244833 | 627411267 | 627411267 | [5 empty] | 611000000 |  |  |  |  | 579007967 | 0 | 0 | 0 | 92.29% | 76.94%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12804897994 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 2267929500 | 2289823000 | 2289823000 | 2289823000 | 2288455160 | 2076203613 | 3517000000 | 3519000000 | 1709176500 | 4230632160 | 5392090013 | 5240588317 | 2334265000 | 2334265300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107510400 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 6253018841 | 0 | 0 |  |  | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1300400493 | 801402315 | 772462148 | 772462148 | 763100014 | 763100014 | 727518501 | 4090267631 | 4090267631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480762633 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 19057916835 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 3686279469 | 3708172969 | 3708172969 | 3708172969 | 3706805129 | 3376604106 | 4318402315 | 4291462148 | 2481638648 | 4993732174 | 6155190027 | 5968106818 | 6424532631 | 6424532931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588273033 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Corporativa
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_I___ DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Fortalecimiento institucional | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | 1. Realizar el proceso de seguimiento a las actividades de instalacion y acondicionamiento del nuevo mobiliario en el piso 2 de la sede administrativa de la SDA |  | X | Programado | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 4% | Durante el Ier trimestre, se acondiciono la sede alterna de la SDA; en la cual, se instalaron archivos rodantes y puestos de trabajo con el fin de hacer el traslado de personal para poder dar inicio a la intervención del 2piso.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 12.5% | 12.5% | [9 empty] | 25%
|  | 2, Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del semisotano de la SDA |  | X | Programado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 4% | Durante el primer trimestre del 2019 se trasladó del semisótano el almacén, con el fin de iniciar las obras programadas.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 10% | [9 empty] | 20%
|  | 3. Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del área destinada como cafetería de la SDA. |  | X | Programado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 4% | Durante el primer trimestre se realizaron las actividades de cimentación, pañetes y estructuras en concreto. Actividades adelantadas en el lote contiguo de la SDA en el cual se construirá la cafetería.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 10% | [9 empty] | 20%
|  | 4. Realizar los procesos correspondientes para el mantenimiento de los jardines de la SDA. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | Esta actividad no se programo para el Ier trimestre
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 5. Realizar los procesos correspondientes para la instalación de los codos de los computadores de la SDA. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | Esta actividad no se programo para el Ier trimestre
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
| Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 6. Realizar el mantenimiento de medidores de volumen de agua lluvia. | X |  | Programado | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 1% | Durante el Ier trimestre no se desarrollo esta actividad; teniendo en cuenta que se solicitaron cotizaciones a proveedores para dar inicio al proceso de contratación y adicionalmente se realizó visita de inspección a los medidores por parte de la empresa FF Soluciones S.A con el fin de conocer sus condiciones.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 7. Implementar 1 acción que promueva el uso y mejores prácticas de transporte limpio, mejorando las condiciones ambientales internas que permitan compensar afectaciones ocasionadas al ambiente | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1% | No se programaron actividades para este trimestre
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 8. Divulgar la Guía de Compras Sostenibles con el fin de utilizar de manera eficiente los recursos asignados a la SDA que permitan realizar una contratación sustentable. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.34% | 100% |  | 1% | No se programaron actividades para este trimestre
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 9. Realizar la entrega para la disposición adecuada de los residuos que genere la entidad de acuerdo a sus características con los gestores autorizados y de acuerdo a su generación. | X |  | Programado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100% |  | 1% | Se ejecuto el contrato SDA-SECOPII-912018 cuyo objeto es " Servicio de Recolección, transporte y disposición final de residuos con características peligrosas generados en el SDA" , la recolección de los 185 Kg de RESPEL (envases contaminados con agroquímicos, residuos de agroquímicos, envases de pinturas y material absorbente contaminado). Adicionalmente, se realizo entrega de RESPEL (Tóner y RAEE'S) a gestor autorizado por una cantidad aproximada de 742,6 Kg. Se ha realizado entrega de residuos sólidos aprovechables a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 3447.5 Kg, aproximadamente.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 25%
|  | 10. Realizar seguimiento y sostenimiento a cada uno de los programas que hacen parte del PIGA | X |  | Programado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100% |  | 1% | Se realizaron las siguientes actividades programadas para el seguimiento y sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: - Se hizo medición de agua captada por el Registro instalado en el sistema de recolección de agua lluvia de la entidad. - Se realizó seguimiento y control a consumos de agua potable en sedes donde se cuenta con el control operacional. - Se ejecutaron actividades establecidas en la estrategia de uso eficiente del agua, como envío de e-mail (Tips Ambientales). Verificación de consumos diarios de agua, en el formato establecido en el procedimiento. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: - Se realizó estrategia denominada “Día de la Escalera” desmotivando el uso del ascensor, generando modificaciones en el hábito de consumo, obteniendo resultados importantes de reducción. - Se envió de Tips sobre el uso eficiente y ahorro de energía. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: -Se actualizo información relacionada con control de impresión los informes se remiten por e-mail. - Se envió por e-mail tips ambientales correspondientes a la política de cero papel. - Se realizaron actividades para concientizar sobre el buen uso del papel, se continuó con la recolección del papel reutilizable que los usuarios desechan. - Se hizo entrega de residuos aprovechables a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, se realizó capacitación para los servidores de la entidad en uso adecuado de los puntos ecológicos. CONSUMO SOSTENIBLE: - Se envió por e-mail presentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA que incluye Guía para Compras Sostenibles IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: -La SDA, está participando en el programa " Bogotá se mueve sostenible", el cual promueve la realización de un día al mes denominado "día sin carro distrital", se han enviado de manera permanente tips para motivar la participación. - Se envió por e-mail listado de usuarios frecuentes y se dio un incentivo - Se realizó el mantenimiento de terrazas y jardín vertical de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 25%
| Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | 11, Llevar a cabo capacitaciones o talleres en temas relacionados con el fortalecimiento del clima organizacional (trabajo en equipo) | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 2.5% | En el primer trimestre se convocó y aplicó talleres llamados "ADN" con el objetivo realizar intervención en clima laboral, para mejorar la percepción que tiene el servidor (conexión entre las diferentes áreas) con el fin de poder trabajar en entender que los resultados son consecuencia de todos (trabajo en equipo); sí mismo, se trabajó en reforzar el liderzago, conectando las diferentes estrategias de la entidad con los equipos de trabajo.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | [9 empty] | 25%
|  | 12, Realizar jornadas de integración en pro del fortalecimiento de los valores institucionales | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 100% |  | 5% | En el primer trimestre no se tiene contempada esta actividad
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 13, Realizar el diagnostico de riesgo psicosocial a los servidores de la SDA e implementar las acciones recomendadas producto de dicho diagnostico | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 5% | En el primer trimestre no se tiene contemplada la realización del diagnóstico
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 14, Realizar actividades para la intervención del clima organizacional y riesgo psicosocial | X |  | Programado | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 5% | En el primer trimestre se convocó y aplicó talleres llamados "ADN" en intervención a Riesgo Psicosocial, en relación con los resultados del diagnóstico realizado en el año 2017; el cual muestra la necesidad de intervenir en temas de liderazgo, comunicación acertiva y redes de apoyo intralaboral.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 15% | [9 empty] | 15%
|  | 15,Llevar a cabo jornadas de capacitación y re inducción en temas misionales y transversales a los servidores de la SDA (Plan de intervenciones Colectivas - PIC) | X |  | Programado | 0% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 15% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | Se llevaron a cabo las capacitaciones en Manejo Efectivo del Tiempo, Adaptación al cambio y Resiliencia.Así mismo se llevó a cabo Inducción y Reinducción a los nuevos servidores de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 17% | 17% | [9 empty] | 34%
Gestión Documental | Implementar 10 procesos del PGD | 16. Implementar el Programa de Gestión Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% | 20% | 5% | Durante el Ier trimestre no se tiene programada esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 17, Realizar la organización de los expedientes de archivos misionales de gestión y central | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | El proceso de organización cuenta con el siguiente avance: - serie contratos 169 expedientes 335 carpetas - Serie contratos 246 expedientes 772 carpetas
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 9% | 9% | [9 empty] | 21%
|  | 18, Realizar los procesos correspondientes para la implementación del Plan Institucional de Archivos - PINAR. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% |  | 7% | Se elaboró el documento técnico PINAR el cual incluye lo siguiente: Introducción, Contexto estrategico de la entidad, visión estrategica del plan, objetivos, mapa de ruta, herramienta de seguimiento y su anexo técnico que justifica la formulacion del plan y que contiene lo siguiente: identificacion de la situacion actual, definición de aspectos criticos, priorización de los aspectos criticos, Priorizacion de aspectos criticos y la formulacion de planes y proyectos del PINAR.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 15%
|  | 19. Implementar el Sistema de Conservación Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% |  | 5% | Durante el Ier trimestre no se tiene programada esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
Direccionamiento jurídico integral | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | 20. Hacer la revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 20% | 2.5% | Se realizó revisión jurídica de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual) mediante el análisis su vigencia y concordancia con la aplicación de la misma.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 21, Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Se apoyó en la elaboración y revisión de los siguientes decretos, Acuerdos y Resoluciones: - Decreto 090 de 11 marzo del 2019 Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 088 de 2019. - Decreto 088 de 07 de marzo del 2019 Por medio del cual se toman medidas transitorias y preventivas en materia de tránsito en las vías públicas en el .Distrito Capital y se dictan otras disposiciones
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 22, Fijar directrices en materia legal ambiental para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Mediante los seis (6) comités de conciliación realizados durante el Ier trimestre de 2019, se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 23, Emitir conceptos jurídicos. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Durante el Ier trimestre de 2019, la Dirección Legal Ambiental emitió once (11) conceptos de carácter jurídico . La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 100%. Lo anterior significa todos los conceptos emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 24, Asesorar jurídicamente en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | Se prestó asesoría en: suelos contaminados -Manejo Palomas- POT-Hábitat, Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, Proyecto de A. 435-2018 Modificación 01 de 1998-43377, Proyecto A. 445-2018 Mercando y Educando-43377, Proyecto A. 430 de 2018 RUV-43378, Concepto modificación Decreto Ley 1421 de 1993-43381, Lineamiento proceso de enajenación voluntaria e iniciar proceso de expropiación vía judicial-43385, Liquidación contrato persona fallecida 43389, conflicto competencias SDA-CAR-43399, Proyecto A. 441-2018 Compra Vehículos Motorizados 43403, Proyecto A. 484-2018 Recicladores 43419, Proyecto A. 482-2018 Desechables, Proyecto A. 491-2018 Biodiverciudad 43420, Proyecto A. 509-2018 Prohibición fumar 43425, Proyecto A. 518-2018 Síndrome Edificio Enfermo, Proyecto A. 514-2018 Final Baterías Sanitarias 43425. Competencia en relación a solicitud de pago períodos de vacaciones a funcionario de la SDA. Concepto cobro intereses moratorios a tasas ambientales y pago saldos a favor-43433.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 25. Hacer el control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos a consideración de la Dirección Legal Ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | La Dirección Legal Ambienta hizo revisión de los siguientes actos administrativos: RESOLUCIONES: No. 00134, 00209, 00283, 00293, 00296, 00298, 00302, 00312, 00347, 00356, 00363, 00366, 00369, 00383, 00399, 00414, 00415, 00420, 421, 00427, 00494, 00509, 00510.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 26, Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Durante el Ier trimestre, se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. La siguiente es la gestión adelantada: Conceptos y evaluaciones legales (17); Análisis financiero a la información económica (01); Requerimientos expedidos (23); Autos de cargos y de pruebas (4); Resoluciones de archivo (01); Oficios de respuesta a comunicaciones (3); Respuestas a derechos de petición (3); Traslado por competencia (05); comunicaciones a las entidades (152) y Certificados de inspección, vigilancia y control (02); Solicitudes de información a entidades (18); Visitas administrativas (3) y Tramite de notificación (6)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 27, Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Durante el Ier trimestre, se dio orientación a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro y demás asuntos que fueron consultados.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 28, Hacer actualización de las base de datos de las ESAL | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1.5% | Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
| Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | 29, Atender procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 15% | 6% | En el primer trimestre de 2019, se realizó atención oportuna a ciento catorce (114) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre, ejecutivo y acción popular, adicionalmente se informa que se atendieron de manera oportuna cuarenta y tres (43) tutelas.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 30, Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 5% | En el primer trimestre de 2019, La Dirección Legal Ambiental presto asesoría y acompañamiento a cincuenta y nueve (59) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Además de lo anterior en el primer trimestre de 2019, se realizó atención a cuatrocientos tres (403) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
|  | 31,Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Durante el Ier trimestre, la Secretaría Distrital de Ambiente registró un éxito procesal del 100%, esto es, que de tres (03) procesos en contra terminados, los tres tuvieron fallo a favor de la Entidad. Procesos con fallo favorable: 1) Nulidad y restablecimiento del derecho 2017-00467 (Michael Alexander Rodriguez v. IDIGER) 2) Nulidad y restablecimiento 2010-00685 (Guillermo Arévalo v. Alcaldía Mayor - SDA) 3) Reparación Directa 2017-00238 (Luz Marina Sierra v. SDA y Caja de Vivienda Popular) Procesos con fallo desfavorable: Ninguno Éxito procesal cuantitativo = (3 procesos favorables / 3 procesos fallados durante el período) * 100 Éxito procesal cuantitativo = 100%
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | [9 empty] | 23%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1033 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO: |  |  |  | Ier trimestre 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 100% | 100% |  |  |  | 77.5% |  |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 447429280 | 447429280 |  |  |  | 21452400
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 3752268706 | 3752268706 |  |  |  | 329147550
2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 1 | 2 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 181338880 | 181338880 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 119799124 | 119799124 |  |  |  | 24710582
3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 20 | 25 |  |  |  | 17.5 |  |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 0
4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 9 | 10 |  |  |  | 7.7 |  |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 458048000 | 458048000 |  |  |  | 18876000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 51704200 | 51704200 |  |  |  | 16782867
5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca mejorar los tiempos de respuesta de la entidad a los requerimientos de carácter judicial) | Magnitud Vigencia | 89% | 89% |  |  |  | 88.25% |  |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 604157340 | 604157340 |  |  |  | 529980000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 72376134 | 72376134 |  |  |  | 68315667
6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca que la entidad mantenga su eficiencia procesal con fallos a favor de la misma) | Magnitud Vigencia | 82% | 82% |  |  |  | 82% |  |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 583291800 | 583291800 |  |  |  | 537202000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 44119467 | 44119467 |  |  |  | 41805967
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total recursos vigencia | 2334265300 | 2334265300 |  |  |  | 1107510400
|  |  | Total recursos reservas | 4090267631 | 4090267631 |  |  |  | 480762633
|  |  | Total Recursos Proyecto | 6424532931 | 6424532931 |  |  |  | 1588273033
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019