## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | CUARTO EJE TRASVERSAL - GOBIERNO LEGITIMO FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
1, PROYECTO PRIORITARIO |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
43 | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | % | Creciente | 100% | 10% | 10% | 10% | 9.4% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 45% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 77.5% | 85% |  |  | 85% | 85% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde al 85%, de los cuales en el 2019 se avanzó en un 15% asi: Se acondicionó el área de comunicaciones y la Subdirección de Calidad del Aire, y para la sede alterna de la SDA, se instalaron puestos de trabajo; incluyendo archivos rodantes y muebles especiales. Semisótano, se hizo la adaptación de los baños, adaptación del área de conductores, personal de archivo contractual, sala amiga y enfermería. Cafetería, se hizo fundición de placas, fundición de escaleras para acceso desde el segundo piso. Para el quinto piso: instalaciones hidrosanitarias, demoliciones instalaciones eléctricas, desmonte de placas e instalación de deck en madera sintética. Se realizó diagnostico a medidores de agua para mantenimiento. Se hizo entrega de residuos sólidos generados en especial los residuos aprovechables los cuales son pesados y entregados. Sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: medición de agua captada por registro instalado en el sistema de recolección de agua lluvia. Seguimiento y control al consumo de agua potable en las sedes donde se cuenta con el control operacional. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: Se realizó estrategia denominada: Día de la Escalera. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se elaboró informe de impresión. CONSUMO SOSTENIBLE: Se envió por e-mail presentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental incluyendo Guía para Compras Sostenibles. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: se está participando en el programa "Bogotá se mueve sostenible. En la semana ambiental se realizaron caminatas, contrarreloj con ciclo simulador, día de la bicicleta. Se llevó a cabo capacitación de Comunicación asertiva. Se realizó un avance correspondiente a la actualización de procesos y procedimientos de gestión documental. El proceso de organización de expedientes de archivo misionales de gestión y central cuenta con el siguiente avance: serie contratos archivo central FONDO SDA778 carpetas Y 258 expedientes contractuales. Serie contratos archivo central Fondo DAMA 1003 carpetas correspondientes a 609 expedientes. Serie contratos 169 expedientes 335 carpetas. Serie contratos 246 expedientes 772 carpetas. Revisión jurídica de normas ambientales. Se apoyó en la elaboración y revisión de Decretos y resoluciones. Se realizaron comités de conciliación para definir directrices y parámetros para representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la SDA, se emitieron conceptos de carácter jurídico. Se realizó proceso de inspección, vigilancia y control a Entidades sin ánimo de lucro. Se realizó atención oportuna procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, se atendieron de manera oportuna 43 tutelas. En la vigencia 2016 el avance de la meta fue del 20%, para la vigencia 2017 el avance fue del 59% y para la vigencia 2018 fue el 70%. | NA | NA |  Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo -Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. -Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. -Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. -Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. -Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de Gestión de la DGC - PIGA, Formatos de tablas de retención documental, actas de visita, Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
2888

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Fortalecimiento institucional | 1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Creciente | 379 | 189 | MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 77.5% | 85% |  |  | 85% | 85% | Para el cumplimiento de la meta, durante el primer semestre se desarrollaron las siguientes actividades: Se acondicionó el área de Comunicicaciones y la Subdirecciòn de Calidad del Aire. Así mismo para la sede alterna de la SDA, se instaló 137 puestos de trabajo; incluyendo archivos rodantes y muebles especiales. Para la adecuación del semisótano, se hizo la adaptación de los baños, adaptación del área de conductores, personal de archivo contractual, sala amiga y enfermería (instalación de red Hidrosanitarias, eléctricas, mampostería y pisos radiantes) Para la cafetería, se hizo fundición de placas, pañetes mampostería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, fundición de escaleras para acceso desde el segundo piso, puertas de acceso sobre la cll 54. Para el quinto piso: instalaciones hidrosanitarias, demoliciones instalaciones eléctricas, desmonte de placas e instalación de deck en madera sintética, estuco, pintura, pañetes y cielorraso. El proceso para la adquisición de los codos de los computadores ya fue adjudicado. Actualmente se está a la espera de la entrega del primer pedido, para su instalación. | NA | NA | Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente Cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias | Planos y diseños, archivo contractual.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5764164731 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 480859535 | 1835000000 | 1835000000 | 550000000 | 2550000000 | 3876790719 | 3772244206 | 447429280 | 447429280 | 537895142 | [9 empty] | 21452400 | 102698161 |  |  | 19.09% | 92.45%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 4910458585 |  |  |  |  | 973165848 | 1025129504 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 855216372 | 308779538 | 308779538 | 308779538 | 306254538 | 306254538 | 302973507 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | [9 empty] | 329147550 | 1350394293 |  |  | 35.99% | 51.09%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 0% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 77.5% | 85% | 0% | 0% | 85% | 85%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10674623316 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 1504165848 | 1556129504 | 1504165848 | 1504165848 | 1504165848 | 1336075907 | 2143779538 | 2143779538 | 858779538 | 2856254538 | 4183045257 | 4075217713 | 4199697986 | 4199697986 | 4290163848 | [9 empty] | 350599950 | 1453092454 | 0 | 0 | 33.87% | 73.42%
| 2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  | 20% | 68% | Durante el Ier semestre de 2019 se realizó diagnostico a medidores de agua para mantenimiento. Se hizo evento promoviendo el uso de la bici. Se hizo socialización de guía de compras sostenible mediante e-mail. Se capacitó a personal del apoyo a la supervisión de contratos y los que elaboran estudios previos para la implementación de esta guía. Se hizo entrega de residuos sólidos generados en especial los residuos aprovechables los cuales son pesados y entregados a Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) 22.595,4 Kg. Se entregaron envases de aseo (64 kg) devolución posconsumo, RESPEL (Toner y RAEES), Toner (208,5 Kg), luminarias (137,8 Kg), RAEES (91.764 Kg). Seguimiento y sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: Se hizo medición de agua captada por registro instalado en el sistema de recolección de agua lluvia. Se hizo seguimiento y control al consumo de agua potable en las sedes donde se cuenta con el control operacional. Se envió por e-mail Tips Ambientales. Se verificó consumo diario de agua. Se actualizó inventario de sistemas ahorradores de las sedes. Se hizo inspección a las instalaciones hidráulicas de la sede administrativa. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: Se realizó estrategia denominada: Día de la Escalera. Se llevó a cabo registro de consumo de energía. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se elaboró el informe de impresión. CONSUMO SOSTENIBLE: Se envió por e-mail presentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA que incluye la Guía para Compras Sostenibles. Se socializó el programa de compras sostenibles. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: se está participando en el programa "Bogotá se mueve sostenible", se envían e-mails para motivar la participación de los funcionarios en esta actividad. En la semana ambiental se incentivó al personal de la SDA a participar en las actividades propuestas (caminata, contrarreloj con ciclo simulador, día de la bicicleta). Se culminó el mantenimiento a techos verdes. | NA | NA | Cumplimiento de los Objetivos del PGA, del PDD, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. | Archivo de gestión de la DGC –PIGA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 463419683 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 29234500 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 | 181338880 | 181338880 | 181338880 | [9 empty] | 0 | 32315000 |  |  | 17.82% | 67.84%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 200102087 |  |  |  |  | 80302963 | 28339305 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 1190467 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119799124 | 119799124 | 119799124 | [9 empty] | 24710582 | 101338432 | 0 | 0 | 84.59% | 90.77%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 20% | 68%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 663521770 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 235302963 | 183339305 | 235302963 | 235302963 | 235302963 | 109537463 | 116190467 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 | 301138004 | 301138004 | 301138004 | [9 empty] | 24710582 | 133653432 | 0 | 0 | 44.38% | 74.76%
| 3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 25% | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25% | [9 empty] | 17.5 | 20% |  |  | 80% | 80% | Para el cumplimiento de la meta en el primer semestre, se llevó a cabo capacitación de Comunicación Asertiva en la que participaron funcionarios de diferentes áreas de la entidad, se convocó y aplicó talleres llamados "ADN" para funcionarios y directivos, con el objetivo realizar intervención en clima laboral (trabajo en equipo) y Riesgo Psicosocial (liderazgo). Adicionalmente, se realizó actividad para el reconocimiento a las Secretarias y asistentes administrativos de la SDA De igual forma, intervención a Riesgo Psicosocial, en relación con los resultados del diagnóstico realizado en el año 2017; el cual muestra la necesidad de intervenir en temas de liderazgo, comunicación asertiva y redes de apoyo intralaboral. Se llevaron a cabo las capacitaciones en Manejo Efectivo del Tiempo, Adaptación al cambio y Resiliencia. Así mismo se llevó a cabo Inducción y Reinducción a los nuevos servidores de la entidad. Se llevaron a cabo jornadas de Inducción y Reinducción a Servidores de la entidad (temas misionales de la entidad) | NA | NA | Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo | Planillas de asistencia, Informe de Biestar, Correos electrónicos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 206493359 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 |  | 75% | 92.74%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 101504978 |  |  |  |  | 21511408 | 40300517 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29993570 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | [9 empty] | 0 | 50000000 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25% | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 20 | 25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 20% | 0 | 0 | 80% | 80%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 307998337 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 51511408 | 70300517 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79993570 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | [9 empty] | 0 | 95000000 | 0 | 0 | 86.36% | 95.13%
Gestion Documental | 4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 10 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | [9 empty] | 7.7 | 8.5 |  |  | 85% | 85% | Para el cumplimiento de la meta durante Ier semestre de 2019, se realizó un avance correspondiente a la actualización de procesos y procedimientos de gestión documental. El avance corresponde a los dos procedimientos (transferencias y valoración documental) que se aprobaron y se socializaron. El proceso de organización de expedientes de archivo misionales de gestión y central cuenta con el siguiente avance: - serie contratos archivo central FONDO SDA778 carpetas Y 258 expedientes contractuales. - serie contratos archivo central Fondo DAMA 1003 carpetas correspondientes a 609 expedientes - serie contratos 169 expedientes 335 carpetas - Serie contratos 246 expedientes 772 carpetas. Se avanzó en la elaboración del primer borrador de la política de preservación documental Se elaboró el documento técnico PINAR el cual incluye lo siguiente: Introducción, Contexto estratégico de la entidad, visión estratégica del plan, objetivos, mapa de ruta, herramienta de seguimiento y su anexo técnico que justifica la formulación del plan y que contiene lo siguiente: identificación de la situación actual, definición de aspectos críticos, priorización de los aspectos críticos, Priorización de aspectos críticos y la formulación de planes y proyectos del PINAR | NA | NA | Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. | Formatos de tablas de retención documental, actas de visita.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1236450721 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 548455160 | 534003078 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 468632160 | 244323294 | 208655553 | 458047700 | 458047700 | 364738000 | [9 empty] | 18876000 | 115596000 |  |  | 31.69% | 79.85%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 533139886 |  |  |  |  | 115472095 | 96683188 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 432635058 | 404885358 | 404885358 | 398263591 | 398263591 | 365963591 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | [9 empty] | 16782867 | 33846834 |  |  | 65.46% | 96.65%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | 10 | [9 empty] | 7.7 | 8.5 |  | 0 | 85% | 85%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1769590607 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 665295095 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 649475173 | 902635058 | 874885358 | 874885358 | 866895751 | 642586885 | 574619144 | 509751900 | 509751900 | 416442200 | [9 empty] | 35658867 | 149442834 | 0 | 0 | 35.89% | 78.48%
Direccionamiento juridico integral | 5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |  |  |  | 90% | [5 empty] | 88.25% | 88.5% |  |  | 99.44% | 98.33% | Para el cumplimiento de la meta en el Ier semestre de 2019, Se realizó revisión jurídica de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual) mediante el análisis su vigencia y concordancia con la aplicación de la misma. Se apoyó en la elaboración y revisión de los siguientes Decretos y resoluciones: 090 de 11-03-2019, 088 de 07-03-2019, Dec. 217 de 2019, Dec. 365 del 20/06/2019, Res No. 001. Se emitió Directiva No. 0001 del 11 de junio de 2019 LINEAMIENTOS SOBRE EL PERMISO DE VERTIMIENTOS A ALCANTARILLADO Y SU VIGENCIA EN RELACIÓN A LA LEY 1955 DE 2019 CONTENTIVA DEL PLAN DE DESARROLLO 2014 A 2018.Se realizaron comités de conciliación para definir directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente, se emitieron conceptos de carácter jurídico, suelos contaminados -Manejo Palomas- Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, Proyecto de A. 435-2018 Modificación 01 de 1998-43377, Proyecto A. 445-2018 Mercando y Educando-43377, Proyecto A. 430 de 2018 RUV-43378, Concepto modificación Decreto Ley 1421 de 1993-43381. Se revisaron las siguientes Resoluciones: No. 00134, 00209, 00283, 00293, 1183, 01184, 1305, 1307, 01332, 1048, 1068, 01149, 01504, 1164. Se realizó proceso de inspección, vigilancia y control a Entidades sin ánimo de lucro. Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL. | NA | NA | Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Se requiere identificar la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2089293898 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 521417500 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 521417500 | 527000000 | 527000000 | 524176500 | 524176500 | 538355500 | 537875500 | 604157340 | 604157340 | 604157340 |  |  |  | 810000000 | [5 empty] | 529980000 | 556052000 |  |  | 92.04% | 97.7%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 205360950 |  |  |  |  | 130745383 | 117004537 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 72376134 | 72376134 | 71730067 | [9 empty] | 68315667 | 71730067 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 0% | 0% | 0% | 90% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.25% | 88.5% | 0% | 0% | 99.44% | 98.33%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2294654848 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 652162883 | 639004537 | 652745383 | 652745383 | 652745383 | 652162883 | 529885500 | 529885500 | 527062000 | 527062000 | 541241000 | 540761000 | 676533474 | 676533474 | 675887407 |  |  |  | 810000000 | [5 empty] | 598295667 | 627782067 | 0 | 0 | 92.88% | 97.9%
| 6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Constante |  |  | MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |  |  |  | 82% | [5 empty] | 82% | 82% |  |  | 100% | 61.5% | En el segundo trimestre de 2019, se realizó atención oportuna a ciento catorce (114) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre, ejecutivo y acción popular, adicionalmente se informa que se atendieron de manera oportuna cuarenta y tres (43) tutelas. La Dirección Legal Ambiental presto asesoría y acompañamiento a cincuenta y nueve (59) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Además de lo anterior en el primer trimestre de 2019, se realizó atención a cuatrocientos tres (403) procesos penales. Durante el periodo se reporta un éxito procesal cuantitativo con representación judicial a cargo de la SDA del 83.3 por ciento, calculado de la siguiente forma: Procesos con fallo favorable ejecutoriado: 1) Reparación directa 2016-00322 (CODISPETROL v. SDA) 2) Acción popular 2019-00048 (Maria Fernanda Rojas v. Bogotá D.C.) 3) Acción popular 2019-00150 (Ronald Smick Mendivelso v. Bogotá D.C.) 4) Acción popular 2016-00395 (Yolanda Isabel Linares v. Bogotá D.C.) 5) Acción popular 2019-00250 (Pedro Barbosa v. Bogotá D.C.) Procesos con fallo desfavorable ejecutoriado: 1) Ejecutivo 2011-00332 (SDA v. Unión Temporal DOCUGRAF) Éxito procesal cuantitativo = (5 procesos favorables / 6 procesos fallados durante el período) * 100 Éxito procesal cuantitativo = 83.3% | NA | NA | Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de gestion de la Direccion Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1975049464 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 480689000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 480689000 | 520000000 | 522000000 | 560912000 | 522823500 | 534037500 | 529542500 | 583291800 | 583291800 | 583291800 |  |  |  | 611000000 | [5 empty] | 537202000 | 560912000 |  |  | 96.16% | 98.87%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 164660572 |  |  |  |  | 97152272 | 110892918 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 25917700 | 25917700 | 25917700 | 25702333 | 25702333 | 25702333 | 44119467 | 44119467 | 41805967 | [9 empty] | 41805967 | 41805967 |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 0% | 82% | 82% | 82% | 0% | 0% | 0% | 82% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 82% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2139710036 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 577841272 | 612892918 | 599152272 | 599152272 | 599152272 | 577841272 | 545917700 | 547917700 | 586829700 | 548525833 | 559739833 | 555244833 | 627411267 | 627411267 | 625097767 |  |  |  | 611000000 | [5 empty] | 579007967 | 602717967 | 0 | 0 | 96.42% | 97.85%
PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 7 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Constante |  |  | MAGNITUD META | 100% | [18 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | [5 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | Durante el Ier semestre de 2019, no se realizaron pagos de los pasivos exigibles constituidos para el proyecto. | NA | NA | Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de gestion de la Direccion Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2843838 | [18 empty] | 2843838 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [29 empty] | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | [18 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2843838 | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11737715694 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 2267929500 | 2289823000 | 2289823000 | 2289823000 | 2288455160 | 2076203613 | 3517000000 | 3519000000 | 2270088500 | 4230632160 | 5392090013 | 5240588317 | 2334265000 | 2334265000 | 2334265000 | 0 | 0 | 0 | 1421000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107510400 | 1412573161 | 0 | 0 | 60.51%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 6115227058 | 0 | 0 |  |  | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1300400493 | 801402315 | 772462148 | 772462148 | 763100014 | 763100014 | 727518501 | 4090267631 | 4090267631 | 4087308064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480762633 | 1649115593 | 0 | 0 | 40.35%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 17852942752 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 3686279469 | 3708172969 | 3708172969 | 3708172969 | 3706805129 | 3376604106 | 4318402315 | 4291462148 | 3042550648 | 4993732174 | 6155190027 | 5968106818 | 6424532631 | 6424532631 | 6421573064 | 0 | 0 | 0 | 1421000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588273033 | 3061688754 | 0 | 0 | 47.68%
0
CONTROL DE CAMBIOS | [36 empty] | ,
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Corporativa
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_II___ DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Fortalecimiento institucional | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | 1. Realizar el proceso de seguimiento a las actividades de instalacion y acondicionamiento del nuevo mobiliario en el piso 2 de la sede administrativa de la SDA |  | X | Programado | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 4% | Se acondicionó el área de Comunicicaciones y la Subdirecciòn de Calidad del Aire. Así mismo para la sede alterna de la SDA, se instaló 137 puestos de trabajo; incluyendo archivos rodantes y muebles especiales.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | [6 empty] | 62.5%
|  | 2, Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del semisotano de la SDA |  | X | Programado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 4% | Se hizo la adaptación de los baños, adaptación del área de conductores, personal de archivo contractual, sala amiga y enfermeria (instalación de red Hidrosanitarias, electricas, mamposteria y pisos radiantes)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 50%
|  | 3. Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del área destinada como cafetería de la SDA. |  | X | Programado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 4% | Se hizo fundición de placas, pañetes mampostería, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, fundición de escaleras para acceso desde el segundo piso, puertas de acceso sobre la cll 54. Así mismo, para el quinto piso; área destinada a cafetería, se hicieron instalaciones hidrosanitarias, demoliciones instalaciones eléctricas, desmonte de placas e instalación de deck en madera sintética, estuco, pintura, pañetes y cielorraso.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 50%
|  | 4. Realizar los procesos correspondientes para el mantenimiento de los jardines de la SDA. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 16.66% | 16.66% | 100% |  | 2% | Durante el trimestre no se tenia programado el desarrollo de esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 32. Realizar el proceso de seguimiento a las actividades de Instalación de los nuevos ascensores de la entidad. |  | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | Durante el trimestre, se realizó la adaptación del foso de los ascensores y se inicio la instalación del primer ascensor correspondiente al costado norte
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 60%
|  | 5. Realizar los procesos correspondientes para la instalación de los codos de los computadores de la SDA. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | El proceso para la adqusición de lo codos de los computadores ya fue adjudicado. Actualmente se está a la espera de la entrega del primer pedido, para su instalación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | [6 empty] | 25%
| Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 6. Realizar el mantenimiento de medidores de volumen de agua lluvia. | X |  | Programado | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 1% | Durante el II trimestre de 2019, Se realizò diagnostico a los medidores de volumen de aguas lluvias correspondiente al mantenimiento de los medidores.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | [6 empty] | 100%
|  | 7. Implementar acciones que promueva el uso y mejores prácticas de transporte limpio, mejorando las condiciones ambientales internas que permitan compensar afectaciones ocasionadas al ambiente | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1% | Durante el II trimestre de 2019, se llevò a acabo evento en el cual se promociono el uso el uso de bicicleta como un medio de transporte limpio; el cual se basó en una contra reloj virtual mediante un ciclo simulador Wahoo Kickr, una bicicleta con cambios adpatable a todo tipo de persona, un software con la ruta a realizar y un portatil. En el desarrollo de este evente se conto con la participaciòn de varios servidores de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.66% | [6 empty] | 66.66%
|  | 8. Divulgar la Guía de Compras Sostenibles con el fin de utilizar de manera eficiente los recursos asignados a la SDA que permitan realizar una contratación sustentable. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.34% | 100% |  | 1% | Durante el II trimestre de 219, Se llevó a cabo la socilización de la guía de compras sostenibel mediante correo electrónico. Asi mismo se capacitó a personal encargado del apoyo a la supervisón de contratos y a los que elaboran estudios previos para la implementaciòn de esta guia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | [6 empty] | 33.33%
|  | 9. Realizar la entrega para la disposición adecuada de los residuos que genere la entidad de acuerdo a sus características con los gestores autorizados y de acuerdo a su generación. | X |  | Programado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100% |  | 1% | Se ha realizado la entrega de residuos sólidos generados durante el II trimestre: en especial los residuos aprovechables los cuales son pesados y entregados a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad de 3.122,4 Kg. Se realizó entrega de envases de aseo (37,80 kg) devolución posconsumo, RESPEL (Toner y RAEES) a gestor autorizado por una cantidad de : Toner (52,20 Kg), luminarias (4,80 Kg), RAEES (87,00 Kg) entregados a gestor autorizado.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 50%
|  | 10. Realizar seguimiento y sostenimiento a cada uno de los programas que hacen parte del PIGA | X |  | Programado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100% |  | 1% | Durante el II trimestre de 2019, se realizaron las siguientes actividades: USO EFICIENTE DEL AGUA: Se realiza medición del agua captada por Registro instalado en el sistema de recolección de agua lluvia de la entidad. -Se realizó seguimiento y control al consumo de agua potable en las sedes donde se cuenta con control operacional. -Se ejecutaron actividades establecidas en la estrategia de uso eficiente del agua, como envío de e-mails (Tips Ambientales). Verificación de consumos diarios de agua. -Se elaboró informe cuatrimestral de consumo per cápita de agua. -Se actualizó inventario de sistemas ahorradores de las sedes administradas por la SDA en donde se tiene control operacional. -Se realizó primera inspección a instalaciones hidráulicas de la sede administrativa. - Se socializó el programa de uso eficiente del agua. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: -Se realizó mensualmente la estrategia denominada “Día de la Escalera”. -Se llevó a cabo el registro de los consumos de energía. -Se socializó el programa de uso eficiente de energía. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: -Se elaboro de forma mensual informe de impresión. -Se realizó entrega de residuos aprovechables a Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, se capacitó en uso adecuado de puntos ecológicos. -Se gestionó de manera adecuada la entrega y disposición de residuos peligrosos. -Se realizó capacitación en manejo de RESPEL al personal relacionado con esta actividad -se socializó el programa gestión integral de residuos. CONSUMO SOSTENIBLE: -Se envió por e-mail presentación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA incluyendo Guía de Compras Sostenibles -se socializó programa de compras sostenibles. IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES: -La SDA, participó en el programa "Bogotá se mueve sostenible". En la semana ambiental se incentivó al personal de la SDA a participar en las actividades propuestas (caminata, contrarreloj con ciclo simulador, día de la bicicleta). - Se culmino el mantenimiento a techos verdes.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 50%
| Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | 11, Llevar a cabo capacitaciones o talleres en temas relacionados con el fortalecimiento del clima organizacional (trabajo en equipo) | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 2.5% | Durante el II trimestre de 2019, se llevó a cabo capacitación de Cominicación Asertiva en la que participaron funcionarios de difertentes áreas de la entidad
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | [6 empty] | 50%
|  | 12, Realizar jornadas de integración en pro del fortalecimiento de los valores institucionales | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 100% |  | 5% | En el segundo trimestre no estaba programado realizar actividades relacionadas con los valores Institucionales
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 13, Realizar el diagnostico de riesgo psicosocial a los servidores de la SDA e implementar las acciones recomendadas producto de dicho diagnostico | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% |  | 5% | Actividad a desarrollarse en el 2do semestre de 2019,
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 14, Realizar actividades para la intervención del clima organizacional y riesgo psicosocial | X |  | Programado | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 5% | Durante el II trimestre de 2019, se realizó la jornada del taller ADN Fase II para funcionarios y Directivos como intervención a Clima Laboral (trabajo en equipo) y Riesgo Psicosocial (liderazgo). Adicionalmente, se realizó actividada para el reconocimiento a las Secretarias y asistentes administrativos de la SDA
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | [6 empty] | 60%
|  | 15,Llevar a cabo jornadas de capacitación y re inducción en temas misionales y transversales a los servidores de la SDA (Plan de intervenciones Colectivas - PIC) | X |  | Programado | 0% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 15% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | Durante el II trimestre de 2019, se llevaron a cabo jornadas de Inducción y Reinducción a Servidores de la entidad (temas misionales de la entidad)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | [6 empty] | 68%
Gestión Documental | Implementar 10 procesos del PGD | 16. Implementar el Programa de Gestión Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% | 20% | 5% | Durante este trimestre no se tiene programada la actividad sin embargo se realizò un avance correspondiente a la actualizacion de procesos y procedimientos de gestion documental. El avance corresponde a los dos procedimientos (transferencias y valoración documental) que se aprobaron y se socializaron.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5.12% | 5.12% | 5.12% | [6 empty] | 15.36%
|  | 17, Realizar la organización de los expedientes de archivos misionales de gestión y central | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | Durante el II trimestre de 2019, se presntó el sigiente avance en la organización de expedientes de archivo misionales de gestión y central:: - serie contratos archivo central FONDO SDA778 carpetas Y 258 expedientes contractuales. - serie contratos archivo central Fondo DAMA 1003 carpetas correspondientes a 609 expedientes.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 18, Realizar los procesos correspondientes para la implementación del Plan Institucional de Archivos - PINAR. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% |  | 7% | Durante el II trimeste no se desarrolló esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 15%
|  | 19. Implementar el Sistema de Conservación Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% |  | 5% | Durante el segundo trimestre se elaboró el primer borrador de la politica de preservación documental, la cual hace parte del Sistema de Conservaciòn Documental.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | [6 empty] | 10%
Direccionamiento jurídico integral | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | 20. Hacer la revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 20% | 2.5% | Se realizó revisión jurídica de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual) mediante el análisis su vigencia y concordancia con la aplicación de la misma.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 21, Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Se apoyó en la elaboración y revisión de los siguientes decretos y resoluciones : - Decreto 217 de 2019 "Por medio del cual se resuelve la solicitud de revocatoria parcial de los literales b) y d) del articulo 7 y literal a) del articulo 9 del Decreto Distrital 360 de 2018" - Decreto 365 de 20 de Junio de 2019 "Por medio del cual se racionalizan y actualizan las instancias de coordinación del Sector Ambiente" - Resolución Conjunta No. 001 Por medio de la cual se establecen los lineamientos y procedimiento para la compensacion por endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de obras de infraestructura, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 327 de 2008.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 22, Fijar directrices en materia legal ambiental para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Se emitió la Directiva No. 0001 del 11 de junio de 2019 LINEAMIENTOS SOBRE EL PERMISO DE VERTIMIENTOS A ALCANTARILLADO Y SU VIGENCIA EN RELACIÓN A LA LEY 1955 DE 2019 CONTENTIVA DEL PLAN DE DESARROLLO 2014 A 2018. Mediante los seis (6) comités de conciliación realizados durante el segundo trimestre de 2019, se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 23, Emitir conceptos jurídicos. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Durante el segundo trimestre de 2019, la Dirección Legal Ambiental emitió once (11) conceptos de carácter jurídico. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 100%. Lo anterior significa todos los conceptos emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 24, Asesorar jurídicamente en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | Se prestó asesoría en: suelos contaminados -Manejo Palomas- POT-Hábitat, Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, Proyecto de A. 435-2018 Modificación 01 de 1998-43377, Proyecto A. 445-2018 Mercando y Educando-43377, Proyecto A. 430 de 2018 RUV-43378, Concepto modificación Decreto Ley 1421 de 1993-43381, Lineamiento proceso de enajenación voluntaria e iniciar proceso de expropiación vía judicial-43385, Liquidación contrato persona fallecida 43389, conflicto competencias SDA-CAR-43399, Proyecto A. 441-2018 Compra Vehículos Motorizados 43403, Proyecto A. 484-2018 Recicladores 43419, Proyecto A. 482-2018 Desechables, Proyecto A. 491-2018 Biodiverciudad 43420, Proyecto A. 509-2018 Prohibición fumar 43425, Proyecto A. 518-2018 Síndrome Edificio Enfermo, Proyecto A. 514-2018 Final Baterías Sanitarias 43425. Competencia en relación a solicitud de pago períodos de vacaciones a funcionario de la SDA. Concepto cobro intereses moratorios a tasas ambientales y pago saldos a favor-43433.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 25. Hacer el control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos a consideración de la Dirección Legal Ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | La Dirección Legal Ambienta hizo revisión de los siguientes actos administrativos: RESOLUCIONES: 00632, 00642, 00660, 00746, 00813, 00866, 00894, 00915, 01183, 01184, 01307, 00509, 00630, 00714, 00750, 00751, 00846, 00891, 00971, 01053, 1069, 01487, 1183, 01184, 1305, 1307, 01332, 1048, 1068, 01149, 01504, 1164.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 26, Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Durante el segundo trimestre, se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. La siguiente es la gestión adelantada: Conceptos y evaluaciones legales (54); Análisis financiero a la información económica (56); Requerimientos expedidos (40); Autos de cargos y de pruebas (13); Resoluciones de archivo (14); Oficios de respuesta a comunicaciones (6); Respuestas a derechos de petición (2); Traslado por competencia (02); comunicaciones a las entidades (36) y Certificados de inspección, vigilancia y control (05); Solicitudes de información a entidades (03), Tramite de notificación (9), Resolución de recurso de reposición (1), Auto que corre traslado (3) y Resolución Decisoria (1)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 27, Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Durante el segundo trimestre, se dio orientación a (3) ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro y demás asuntos que fueron consultados
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 28, Hacer actualización de las base de datos de las ESAL | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1.5% | Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
| Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | 29, Atender procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 15% | 6% | En el segundo trimestre de 2019, se realizó atención oportuna a ciento catorce (114) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre, ejecutivo y acción popular, adicionalmente se informa que se atendieron de manera oportuna cuarenta y tres (43) tutelas.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 30, Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 5% | La Dirección Legal Ambiental presto asesoría y acompañamiento a cincuenta y nueve (59) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Además de lo anterior en el primer trimestre de 2019, se realizó atención a cuatrocientos tres (403) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
|  | 31,Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Durante el periodo se reporta un éxito procesal cuantitativo con representación judicial a cargo de la SDA del 83.3 por ciento, calculado de la siguiente forma: Procesos con fallo favorable ejecutoriado: 1) Reparación directa 2016-00322 (CODISPETROL v. SDA) 2) Acción popular 2019-00048 (Maria Fernanda Rojas v. Bogotá D.C.) 3) Acción popular 2019-00150 (Ronald Smick Mendivelso v. Bogotá D.C.) 4) Acción popular 2016-00395 (Yolanda Isabel Linares v. Bogotá D.C.) 5) Acción popular 2019-00250 (Pedro Barbosa v. Bogotá D.C.) Procesos con fallo desfavorable ejecutoriado: 1) Ejecutivo 2011-00332 (SDA v. Unión Temporal DOCUGRAF) Éxito procesal cuantitativo = (5 procesos favorables / 6 procesos fallados durante el período) * 100 Éxito procesal cuantitativo = 83.3%
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 50%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on V16: HERNANDO.MARTINEZ: TENIENDO EN CUENTA QUE DURANTE LA VIGENCIA 2018 SE SUSCRIBIO CONTRATO PARA LA INTALACIÓN DE LOS ASCENSORES DE LA SDA LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO PASARON A AL VIGENCIA 2019 COMO RESERVA; RAZÓN POR LA CUAL ES NECESARIO HACER SEGUIMIENTO A ESTA INVERSIÓN.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1033 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO: |  |  |  | II trimestre 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% |  |  | 77.5% | 85% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 447429280 | 447429280 | 53789514200% |  |  | 21452400 | 102698161
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 |  |  | 329147550 | 1350394293
2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 1 | 2 | 2 |  |  | 0.4 | 40% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 181338880 | 181338880 | 181338880 |  |  | 0 | 32315000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 119799124 | 119799124 | 119799124 |  |  | 24710582 | 101338432
3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 20 | 25 | 0.25 |  |  | 17.5 | 20% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 60000000 | 60000000 | 60000000 |  |  | 0 | 45000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 | 50000000
4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 9 | 10 | 10 |  |  | 7.7 | 850% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 458048000 | 458047700 | 364738000 |  |  | 18876000 | 115596000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 51704200 | 51704200 | 51704200 |  |  | 16782867 | 33846834
5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca mejorar los tiempos de respuesta de la entidad a los requerimientos de carácter judicial) | Magnitud Vigencia | 89% | 89% | 89% |  |  | 88.25% | 88.5% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 604157340 | 604157340 | 604157340 |  |  | 529980000 | 556052000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 72376134 | 72376134 | 71730067 |  |  | 68315667 | 71730067
6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca que la entidad mantenga su eficiencia procesal con fallos a favor de la misma) | Magnitud Vigencia | 82% | 82% | 82% |  |  | 82% | 82% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 583291800 | 583291800 | 583291800 |  |  | 537202000 | 560912000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 44119467 | 44119467 | 41805967 |  |  | 41805967 | 41805967
7 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS |  | Magnitud Vigencia |  |  | 100% |  |  |  | 0%
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 2843838 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total recursos vigencia | 2334265300 | 2334265000 | 2334265000 |  |  | 1107510400 | 1412573161
|  |  | Total recursos reservas | 4090267631 | 4090267631 | 4087308064 |  |  | 480762633 | 1649115593
|  |  | Total Recursos Proyecto | 6424532931 | 6424532631 | 6421573064 |  |  | 1588273033 | 3061688754
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019