## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | CUARTO EJE TRASVERSAL - GOBIERNO LEGITIMO FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
1, PROYECTO PRIORITARIO |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
43 | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | % | Creciente | 100% | 10% | 10% | 10% | 9.4% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 45% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 94% | 100% | [5 empty] | 77.5% | 85% | 90.5% | 94% | 98.95% | 94% | El acumulado al Plan de Desarrollo corresponde al 94%, de los cuales en la vigencia 2016 fue el 9,4%, en el 2017 alcanzó un 45%, en el 2018 alcanzó el 70% y en el 2019 logró 94%, con el desarrollo de las siguientes actividades: se adecúo el espacio de gimnasio y se hizo la instalación de las máquinas. Para el auditorio, se hizo la instalación acústica de cielorraso, cabina de sonido, entre otras. Se terminaron las diferentes actividades de obra y se puso en funcionamiento la cafetería del quinto piso. Se realizó entrega de residuos aprovechables a la Cooperativa Ecoambiental El Porvenir (papel, cartón, plástico, vidrio, metal, madera, elementos dados en baja según Res. 2157/2159 y 2958 de 2019) en una cantidad de 37.026 kg de residuos aprovechables. Así mismo se realizó entrega a los gestores autorizados de residuos con características de peligrosidad en una cantidad de 3.170,54 Kg así: Tóner (253 kg), Luminarias (296,13 Kg), RAEES (2.186,19 kg), envases de aseo (136 kg), llantas (22 kg), Aceites usados (40 kg), Envases con sustancias contaminadas (185 Kg) y baterías (52,2kg). Sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: Se realizaron informes de medición del agua captada por los registros instalados en el sistema de recolección de agua lluvia. USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA: Se realizaron jornadas de la estrategia denominada Día de la Escalera. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se realizó capacitación en uso adecuado de puntos ecológicos. CONSUMO SOSTENIBLE: Se socializó guía de compras sostenibles. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: se participó en programa Bogotá se mueve sostenible. Se realizó encuesta, con el fin de obtener el diagnóstico el Riesgo Psicosocial. Se avanzó en la actualización de procesos y procedimientos de gestión documental. Se aprobó el Plan Institucional de Archivos – PINAR. Se hizo revisión jurídica de normas ambientales. Se apoyó en la elaboración y revisión de diferentes proyectos Decretos. En comités de conciliación se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial. Se emitieron conceptos de carácter jurídico. Se prestó asesoría en suelos contaminados -Manejo Palomas-POT-Hábitat, Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, entre otros. Se realizó control de legalidad de diferentes RESOLUCIONES. Se realizó proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro. Respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos. Se realizó atención oportuna a 107 procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma. Se atendieron de manera oportuna 35 tutelas. Se presto asesoría y acompañamiento 61 procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Se realizó atención a 443 procesos penales. | El retraso se presenta debido a que adicional a las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física de la SDA, durante el IV trimestre de 2019 se suscribió un contrato con el fin de realizar intervención al auditorio principal y adicionalmente, acondicionar un espacio como auditorio auxiliar en el semisótano de la entidad. | Terminar durante el Ier trimestre de 2020 las actividades programadas para la intervención del auditorio principal de la SDA y el auditorio auxiliar del semisótano. |  Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo -Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. -Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. -Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. -Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. -Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de Gestión de la DGC - PIGA, Formatos de tablas de retención documental, actas de visita, Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Fortalecimiento institucional | 1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Creciente | 379 | 189 | MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | [6 empty] | 77.5% | 85% | 90.5% | 94% | 94% | 94% | Para el cumplimiento de la meta durante el IV trimestre, se adecuo el espacio de gimnasio y se hizo la instalación de las máquinas de gimnasio. Para el auditorio, se hizo la instalación acústica de cielorraso, la cabina de sonido, escenario y las instalaciones eléctricas y de datos. Para la cafetería del quinto piso; área destinada a cafetería, se terminaron las instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, impermeabilización e instalación de deck en madera sintética, estuco, pintura, pañetes y cielorraso. Y se puso en funcionamiento y se terminó la instalación del segundo ascensor ubicado en el costado sur de la entidad. | El retraso se presenta debido a que adicional a las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física de la SDA, durante el IV trimestre de 2019 se suscribió un contrato con el fin de realizar intervención al auditorio principal y adicionalmente, acondicionar un espacio como auditorio auxiliar en el semisótano de la entidad. | Terminar durante el Ier trimestre de 2020 las actividades programadas para la intervención del auditorio principal de la SDA y el auditorio auxiliar del semisótano. | Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente Cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias | Planos y diseños, archivo contractual.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6859338263 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 480859535 | 1835000000 | 1835000000 | 550000000 | 2550000000 | 3876790719 | 3772244206 | 447429280 | 447429280 | 537895142 | 1580775182 | 1633068674 | 1627752146 | [6 empty] | 21452400 | 102698161 | 246864140 | 1627752146 | 99.67% | 99.92%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 4910458585 |  |  |  |  | 973165848 | 1025129504 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 855216372 | 308779538 | 308779538 | 308779538 | 306254538 | 306254538 | 302973507 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 3714520562 | [6 empty] | 329147550 | 1350394293 | 2407894439 | 3714520562 | 98.99% | 99.23%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | [6 empty] | 77.5% | 85% | 90.5% | 94% | 94% | 94%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11769796848 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 1504165848 | 1556129504 | 1504165848 | 1504165848 | 1504165848 | 1336075907 | 2143779538 | 2143779538 | 858779538 | 2856254538 | 4183045257 | 4075217713 | 4199697986 | 4199697986 | 4290163848 | 5333043888 | 5385337380 | 5342272708 | [6 empty] | 350599950 | 1453092454 | 2654758579 | 5342272708 | 99.2% | 99.63%
| 2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2 | 100% | 100% | Para el cumplimiento de la meta durante el IV trimestre, se socializó guía para las compras sostenibles y se capacitó a personal encargado del apoyo a la supervisión de contratos, así como a los que elaboran estudios previos. Se realizó entrega de residuos aprovechables a la Cooperativa Ecoambiental El Porvenir (papel, cartón, plástico, vidrio, metal, madera, elementos dados en baja según Res. 2157/2159 y 2958 de 2019) en una cantidad de 37.026 kg de residuos aprovechables. Así mismo se realizó entrega a los gestores autorizados de residuos con características de peligrosidad en una cantidad de 3.170,54 Kg así: Tóner (253 kg), Luminarias (296,13 Kg), RAEES (2.186,19 kg), envases de aseo (136 kg), llantas (22 kg), Aceites usados (40 kg), Envases con sustancias contaminadas (185 Kg) y baterías (52,2kg). Seguimiento y sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: Se realizaron informes de medición del agua captada por los registros instalados en el sistema de recolección de agua lluvia. USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA: Se realizaron jornadas de la estrategia denominada Día de la Escalera. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se realizó capacitación en uso adecuado de puntos ecológicos. CONSUMO SOSTENIBLE: Se socializó guía de compras sostenibles. Mediante proceso SDA-MC-20191465 se adjudicó contrato con objeto "Prestar el servicio de monitoreo satelital (GPS) para los 20 vehículos de propiedad de la Secretaría Distrital de Ambiente". IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: se participó en el programa Bogotá se mueve sostenible, promoviendo la realización de 12 jornadas del día sin carro Distrital y se entregó incentivo a los usuarios más frecuentes. Se participó en el Reto "The Chalenge". Se realizó charla sobre Perspectiva de género en la movilidad sostenible en Bogotá para los biciusuarios de la entidad, se han realizado actividades como retar a las dependencias para que movilicen el mayor número de bici usuarios, se realizaron 2 jornadas contrarreloj con ciclosimuladores. | NA | NA | Cumplimiento de los Objetivos del PGA, del PDD, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. | Archivo de gestión de la DGC –PIGA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 463419683 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 29234500 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 | 181338880 | 181338880 | 181338880 | 177899831 | 90907801 | 59433558 | [6 empty] | 0 | 32315000 | 32315000 | 59433558 | 65.38% | 73.69%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 200102087 |  |  |  |  | 80302963 | 28339305 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 1190467 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119799124 | 119799124 | 119799124 | 119784414 | 119784116 | 119780948 | [6 empty] | 24710582 | 101338432 | 119780948 | 119780948 | 100% | 99.99%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 663521770 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 235302963 | 183339305 | 235302963 | 235302963 | 235302963 | 109537463 | 116190467 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 | 301138004 | 301138004 | 301138004 | 297684245 | 210691917 | 179214506 | [6 empty] | 24710582 | 133653432 | 152095948 | 179214506 | 85.06% | 81.62%
| 3 | Realizar 26 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | [5 empty] | 17.5 | 20 | 22 | 25 | 100% | 96.15% | Para el cumplimiento de la meta durante el IV trimestre, se realizó actividad de Integración para celebración de Halloween y evento de cierre de Gestión para la integración de los servidores de la entidad. Se realizó la aplicación de la batería a los servidores de la SDA, con el fin de obtener el diagnóstico el Riesgo Psicosocial. Se realizó la semana de la Salud y el Bienestar para los servidores de la Entidad. Se citó a II convocatoria para Incentivo de Subsidio educativo y se realizó el otorgamiento del mismo. Se proclamaron los mejores quipos de trabajo de servidores que participaron en este incentivo. Se realizó actividad con el fin de entregar pines de reconocimiento por quinquenios de servicio a los funcionarios entre el 2016 y 2019, se entregaron placas de reconocimiento a los mejores funcionarios por nivel jerárquico y mejor funcionario de la entidad. Se realizó la feria de vivienda. Se realizaron capacitaciones en Innovación, Redacción y Ortografía, Gestión Ambiental, Indicadores, Organización del Tiempo y Planeación, Comunicación Asertiva y Negociación. | NA | NA | Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo | Planillas de asistencia, Informe de Biestar, Correos electrónicos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 211493359 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 20000000 | [5 empty] | 0 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 100% | 90.54%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 101504978 |  |  |  |  | 21511408 | 40300517 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29993570 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | [6 empty] | 0 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | [5 empty] | 17.5 | 20 | 22 | 25 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 312998337 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 51511408 | 70300517 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79993570 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 95000000 | 95000000 | 95000000 | [6 empty] | 0 | 95000000 | 95000000 | 95000000 | 100% | 93.61%
Gestion Documental | 4 | Implementar 11 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 11 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | [5 empty] | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 10 | 100% | 90.91% | Para el cumplimiento de la meta Durante el IV trimestre, se realizó un avance correspondiente a la actualización de procesos y procedimientos de gestión documental. El avance corresponde a los procedimientos de (planeación transferencias, disposición final, organización préstamo y consulta, valoración documental y Reconstrucción de expedientes elaborados y ajustado. El proceso de organización cuenta con el siguiente avance: - Serie contratos - Archivo Central 662 Contratos con 1512 carpetas. (jurídicos y persona natural). Se aprobó en comité Institucional de Gestión y desempeño, el Plan Institucional de Archivos - PINAR el cual incluye lo siguiente: Introducción, Contexto estratégico de la entidad, visión estratégica del plan, objetivos, mapa de ruta, herramienta de seguimiento y su anexo técnico que justifica la formulación del plan y que contiene lo siguiente: identificación de la situación actual, definición de aspectos críticos, priorización de los aspectos críticos y la formulación de planes y proyectos del PINAR, adicionalmente se reajusto el presupuesto para la implantación del Sistema Integrado de Conservación. Se realizó la totalidad del ajuste al sistema Integrado de conservación SIC, en sus respectivos Planes (plan de preservación digital a largo plazo y Plan de Conservación documental) conforme a los lineamientos del Archivo de Bogotá y a su herramienta de madurez,; el cual se encuentra en revisión por parte de la Dirección del Archivo de Bogotá de la Alcaldía Mayor Bogotá. | NA | NA | Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. | Formatos de tablas de retención documental, actas de visita.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1433395395 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 548455160 | 534003078 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 468632160 | 244323294 | 208655553 | 458047700 | 458047700 | 364738000 | 359475674 | 300017879 | 297952412 | 202207000 | [5 empty] | 18876000 | 115596000 | 115596000 | 297952412 | 99.31% | 81.6%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 533139886 |  |  |  |  | 115472095 | 96683188 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 432635058 | 404885358 | 404885358 | 398263591 | 398263591 | 365963591 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | [6 empty] | 16782867 | 33846834 | 44212447 | 51704200 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 11 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 10 | 100% | 90.91%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1966535281 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 665295095 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 649475173 | 902635058 | 874885358 | 874885358 | 866895751 | 642586885 | 574619144 | 509751900 | 509751900 | 416442200 | 411179874 | 351722079 | 349656612 | [6 empty] | 35658867 | 149442834 | 159808447 | 349656612 | 99.41% | 86.59%
Direccionamiento juridico integral | 5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | [5 empty] | 88.25% | 88.5% | 88.75% | 89% | 100% | 98.89% | Para el cumplimiento de la meta durante el IV trimestre, la Dirección Legal Ambiental, se realizó revisión jurídica de las normas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual). Apoyó en la elaboración y revisión de los proyectos de decretos: - "Por el cual se declaran los motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de unos predios que hacen parte de los desarrollos Mirador El Paraíso A, Mirador El Paraíso B y El Mirador 3, ubicados dentro del polígono delimitado por los Conceptos Técnicos CT-8405 de 2018 y sus adendas CT-8556 y CT-8626 del 2019 expedidos por el IDIGER, ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar. Mediante comités de conciliación se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la SDA. Se emitieron conceptos de carácter jurídico. Se prestó asesoría en suelos contaminados -Manejo Palomas-POT-Hábitat, Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, Proyecto de A. 435-2018 Modificación 01 de 1998-43377, Proyecto A. 445-2018 Mercando y Educando-43377, Proyecto A. 430 de 2018 RUV-43378. Se realizó control de legalidad de las RESOLUCIONES: 02757, 02758, 02759, 02951, 02952, 02954, 03008, 03021, 03514, 03515, 03561, 03578, 03627, 03703, 03708, 03728, 03906, 03909, 03931, 03964, 03965. Se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro. Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo con los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL. | NA | NA | Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Se requiere identificar la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2089293898 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 521417500 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 521417500 | 527000000 | 527000000 | 524176500 | 524176500 | 538355500 | 537875500 | 604157340 | 604157340 | 604157340 | 566938667 | 613964000 | 613964000 | 410658000 | [5 empty] | 529980000 | 556052000 | 556052000 | 613964000 | 100% | 100.5%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 205360950 |  |  |  |  | 130745383 | 117004537 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 72376134 | 72376134 | 71730067 | 71730067 | 71730067 | 71730067 | [6 empty] | 68315667 | 71730067 | 71730067 | 71730067 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | [5 empty] | 88.25% | 88.5% | 88.75% | 89% | 100% | 98.89%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2294654848 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 652162883 | 639004537 | 652745383 | 652745383 | 652745383 | 652162883 | 529885500 | 529885500 | 527062000 | 527062000 | 541241000 | 540761000 | 676533474 | 676533474 | 675887407 | 638668734 | 685694067 | 685694067 | 410658000 | [5 empty] | 598295667 | 627782067 | 627782067 | 685694067 | 100% | 100.4%
| 6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Constante |  |  | MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | [5 empty] | 82% | 82% | 82% | 82% | 100% | 87.5% | Para el cumplimiento de la meta durante el IV trimestre, se realizó atención oportuna a ciento siete (107) procesos; contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre, ejecutivo y acción popular, adicionalmente se informa que se atendieron de manera oportuna treinta y cinco (35) tutelas. Se presto asesoría y acompañamiento a sesenta y un (61) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Además de lo anterior en el tercer trimestre de 2019, se realizó atención a cuatrocientos cuarenta y tres (443) procesos penales. Se reporta un éxito procesal a cargo de la SDA del 87%: Procesos con fallo favorable ejecutoriado: Nulidad y restablecimiento 2017-00467. Reparación directa 2016-00322 (CODISPETROL v. SDA). Nulidad y restablecimiento 2010-00685. Reparación Directa 2017-00238 (Luz Marina Sierra v. SDA y Caja de Vivienda Popular). Nulidad y restablecimiento 2010-00769 (Fundación San Antonio v. SDA). Nulidad y Restablecimiento 2013-00717. Nulidad y Restablecimiento 2017-00159 (SDA v. Ministerio de Trabajo). Nulidad y Restablecimiento 2013-00714. Controversia contractual 2013-00070 (DOCUGRAF v. SDA). Nulidad y restablecimiento 2017-00048 (IDU v SDA). Reparación directa 2014-00374 (Orlando Valencia Cataño v. SDA). Nulidad y restablecimiento 2014-00333. Nulidad y restablecimiento 2013-02684 (Fiduciaria Bancolombia v. SDA. Procesos con fallo desfavorable ejecutoriado: Ejecutivo 2011-00332 (SDA v. Unión Temporal DOCUGRAF). Acción de cumplimiento 2019-00082. | NA | NA | Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de gestion de la Direccion Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2015725664 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 480689000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 480689000 | 520000000 | 522000000 | 560912000 | 522823500 | 534037500 | 529542500 | 583291800 | 583291800 | 583291800 | 576837000 | 623968000 | 623968000 | 537477000 | [5 empty] | 537202000 | 560912000 | 560912000 | 623968000 | 100% | 100%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 164660572 |  |  |  |  | 97152272 | 110892918 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 25917700 | 25917700 | 25917700 | 25702333 | 25702333 | 25702333 | 44119467 | 44119467 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | [6 empty] | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | [5 empty] | 82% | 82% | 82% | 82% | 100% | 87.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2180386236 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 577841272 | 612892918 | 599152272 | 599152272 | 599152272 | 577841272 | 545917700 | 547917700 | 586829700 | 548525833 | 559739833 | 555244833 | 627411267 | 627411267 | 625097767 | 618642967 | 665773967 | 665773967 | 537477000 | [5 empty] | 579007967 | 602717967 | 602717967 | 665773967 | 100% | 100%
PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 7 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Constante |  |  | MAGNITUD META | 100% | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | Para el cumplimiento del pagos de los pasivos exigibles, se realizó el reconocimiento del pasivo del contrato No. 20161290 suscrito con DOBOCOL SAS y posteriormente se realizó su pago. | NA | NA | Disminuir el valor de los pasivos exigibles constituidos en marco de la ejecución del proyecto 1033 | Archivo de la Subdirección Financiera.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2843838 | [18 empty] | 2843838 | 2843838 | 2843838 | 2843838 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | 2843838 | 100% | 0%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [33 empty] | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2843838 | [19 empty] | 2843838 | 2843838 | 2843838 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2843838 | 100% | 0%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13075510100 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 2267929500 | 2289823000 | 2289823000 | 2289823000 | 2288455160 | 2076203613 | 3517000000 | 3519000000 | 2270088500 | 4230632160 | 5392090013 | 5240588317 | 2334265000 | 2334265000 | 2334265000 | 3309770192 | 3309770192 | 3270913954 | 1170342000 | [5 empty] | 1107510400 | 1412573161 | 1556739140 | 3270913954 | 98.83%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 6115227058 | 0 | 0 |  |  | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1300400493 | 801402315 | 772462148 | 772462148 | 763100014 | 763100014 | 727518501 | 4090267631 | 4090267631 | 4087308064 | 4087293354 | 4087293056 | 4049541744 | 0 | [5 empty] | 480762633 | 1649115593 | 2735423868 | 4049541744 | 99.08%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 19190737158 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 3686279469 | 3708172969 | 3708172969 | 3708172969 | 3706805129 | 3376604106 | 4318402315 | 4291462148 | 3042550648 | 4993732174 | 6155190027 | 5968106818 | 6424532631 | 6424532631 | 6421573064 | 7397063546 | 7397063248 | 7320455698 | 1170342000 | [5 empty] | 1588273033 | 3061688754 | 4292163008 | 7320455698 | 98.96%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Corporativa
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_IV_ DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Fortalecimiento institucional | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | 1. Realizar el proceso de seguimiento a las actividades de instalacion y acondicionamiento del nuevo mobiliario en el piso 2 de la sede administrativa de la SDA |  | X | Programado | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 4% | Actividad ejecutada durante el 3er trimestre de 2019.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2, Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del semisotano de la SDA |  | X | Programado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 4% | Durante el IV trimestre, se adecuo el espacio de gimnasio y se hizo la instalación de las máquinas de gimnasio. Para el auditorio, se hizo la instalación acústica de cielorraso, la cabina de sonido, escenario y las instalaciones eléctricas y de datos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 4% | 0% | 88%
|  | 3. Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del área destinada como cafetería de la SDA. |  | X | Programado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 4% | Durante el IV trimestre, Para la cafetería del quinto piso; área destinada a cafetería, una vez se terminaron las instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, impermeabilización e instalación de deck en madera sintética, estuco, pintura, pañetes y cielorraso, ésta fue puesta en funcionamiento.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
|  | 4. Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del Auditorio de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 2% | Durante el IV trimestre, se realizó la restauración de la madera, desmonte de la silletería, desmonte del cielorraso, se realizó la construcción de la cabina de sonido, e instalaciones eléctricas y de datos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 40%
|  | 32. Realizar el proceso de seguimiento a las actividades de Instalación de los nuevos ascensores de la entidad. |  | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | Durante el 4to trimestre, se terminó la instalación del segundo ascensor ubicado en el costado sur de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 100%
|  | 5. Realizar los procesos correspondientes para la instalación de los codos de los computadores de la SDA. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | Durante el 4to trimestre, se realizó el ingreso a almcen y posterior instalación de los codos contratados para los computadores de la SDA
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 100%
| Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 6. Realizar el mantenimiento de medidores de volumen de agua lluvia. | X |  | Programado | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5% | 1% | Actividad ejecutada durante el 2do trimestre de 2019.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 7. Implementar acciones que promueva el uso y mejores prácticas de transporte limpio, mejorando las condiciones ambientales internas que permitan compensar afectaciones ocasionadas al ambiente | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1% | Se han realizado 3 jornadas de Día sin Carro Distrital En el día de la Movilidad Sostenible y se hizo entrega de incentivos a los participantes. Se realizó; el cual se basó, en el desarrollo de una contra reloj virtual mediante un ciclo simulador marca Bkool una bicicleta con cambios adaptable a todo tipo de persona, un software con la ruta a realizar y un portátil, en el evento se contó con la participación servidores de la SDA, y se hizo entrega de incentivos a los ganadores. Mediante proceso SDA-MC-20191465 se adjudicó contrato con objeto "Prestar el servicio de monitoreo satelital (GPS) para los 20 vehículos de propiedad de la Secretaria Distrital de Ambiente"; con la adquisición de esta herramienta se busca garantizar el buen uso de los vehículos de la entidad que se movilizan dentro del perímetro del Distrito Capital teniendo en cuenta que la SDA tiene dentro de sus objetivos mitigar o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos identificados y que se producen en el desarrollo de sus actividades, tales como kilometraje, consumo de combustible entre otros.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66.7% | 10% | 0% | 0% | 7.76% | 7.76% | 7.78% | 100%
|  | 8. Divulgar la Guía de Compras Sostenibles con el fin de utilizar de manera eficiente los recursos asignados a la SDA que permitan realizar una contratación sustentable. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.34% | 100% |  | 1% | Durante el IV trimestre, se llevó a cabo la socialización de la Guía de Compras Sostenibles mediante correo electrónico. Así mismo se capacitó en la guía, al personal encargado del apoyo a la supervisión de contratos, así como a los que elaboran estudios previos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.34% | 100%
|  | 9. Realizar la entrega para la disposición adecuada de los residuos que genere la entidad de acuerdo a sus características con los gestores autorizados y de acuerdo a su generación. | X |  | Programado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100% |  | 1% | Durante el IV trimestre, se han gestionado 16.804 Kg de material aprovechable (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) los cuales son entregados para su aprovechamiento y disposición final a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir; es importante resaltar que el volumen de material aprovechable se debe a la entrega de material dado de baja en las siguientes Resoluciones: 004 y 005 de 2015, 134/356/2159 y 2958 de 2019, además de las estructuras metálicas de los ascensores. De igual manera se realizó la entrega de 743 Kg de residuos con características de peligrosidad con gestores autorizados así: envases de aseo (11,8 kg), Tóner (119,2), RAEE´S (476,2 kg) los cuales fueron elementos dados de baja por almacén, luminarias (67,8 kg), Baterías (51,2Kg) y Llantas(22 kg).
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100%
|  | 10. Realizar seguimiento y sostenimiento a cada uno de los programas que hacen parte del PIGA | X |  | Programado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100% |  | 1% | Durante el IV trimestre, se realizaron las siguientes actividades para seguimiento y sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: Se hizo medición de agua captada por Registro instalado en el sistema de recolección de agua lluvia de la SDA. Se hizo seguimiento y control a los consumos de agua potable en las sedes donde se cuenta con el control operacional y se elaboró informo de consumo de agua. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: Se realizaron 3 jornadas “Día de la Escalera”. Se elaboró informe de consumo per cápita de energía. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Se hizo jornada de sensibilización en relación con la segregación adecuada de los residuos en los puntos ecológicos. Se llevaron a cabo talleres de manualidades con material aprovechable. CONSUMO SOSTENIBLE: Se elaboró informe de seguimiento a las cláusulas ambientales de los contratos. IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES: La SDA, participó en el programa "Bogotá se mueve sostenible".
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 100%
| Realizar 26 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | 11, Llevar a cabo capacitaciones o talleres en temas relacionados con el fortalecimiento del clima organizacional (trabajo en equipo) | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 2.5% | Durante el presente trimestre no se programo esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 12, Realizar jornadas de integración en pro del fortalecimiento de los valores institucionales | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 100% |  | 5% | Durante el IV trimestre, se realizó actividad de Integración para celebración de Halloween y evento de cierre de Gestión para la integración de los servidores de la entidad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 100%
|  | 13, Realizar el diagnostico de riesgo psicosocial a los servidores de la SDA e implementar las acciones recomendadas producto de dicho diagnostico | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% |  | 5% | Durante el IV trimestre, se realizó la aplicación de la batería a los servidores de la SDA, con el fin de obtener el diagnóstico el Riesgo Psicosocial.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 14, Realizar actividades para la intervención del clima organizacional y riesgo psicosocial | X |  | Programado | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% |  | 5% | Durante el IV trimestre de 2019, se realizó la semana de la Salud y el Bienestar para los servidores de la Entidad. Se citó a II convocatoria para Incentivo de Subsidio educativo y se realizó el otorgamiento del mismo. Se proclamaron los mejores quipos de trabajo de servidores que participaron en este incentivo Se realizó actividad con el fin de entregar pines de reconocimiento por quinquenios de servicio a los funcionarios entre el 2016 y 2019, se entregaron placas de reconocimiento a los mejores funcionarios por nivel jerárquico y mejor funcionario de la entidad. Se realizó la feria de vivienda
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
|  | 15,Llevar a cabo jornadas de capacitación y re inducción en temas misionales y transversales a los servidores de la SDA (Plan de intervenciones Colectivas - PIC) | X |  | Programado | 0% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 15% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | Durante el IV trimestre, se realizaron capacitaciones en Innovación, Redacción y Ortografía, Gestión Ambiental, Indicadores, Organización del Tiempo y Planeación, Comunicación Asertiva y Negociación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 17% | 17% | 17% | 0% | 17% | 0% | 17% | 0% | 15% | 0% | 0% | 100%
Gestión Documental | Implementar 11 procesos del PGD | 16. Implementar el Programa de Gestión Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% | 20% | 5% | Durante el IV trimestre, se realizó un avance correspondiente a la actualización de procesos y procedimientos de gestión documental. El avance corresponde a los procedimientos de (planeación transferencias, disposición final, organización préstamo y consulta , valoración documental y Reconstrucción de expedientes elaborados y ajustado.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5.12% | 5.12% | 5.12% | 11.88% | 11.88% | 11.88% | 17% | 17% | 15% | 100%
|  | 17, Realizar la organización de los expedientes de archivos misionales de gestión y central | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | Durante el IV trimestre, el proceso de organización cuenta con el siguiente avance: - Serie contratos - Archivo Central 662 Contratos con 1512 carpetas. (jurídicos y persona natural)
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 18, Realizar los procesos correspondientes para la implementación del Plan Institucional de Archivos - PINAR. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% |  | 7% | Durante el IV trimestre se aprobó en comité Institucional de Gestión y desempeño, el Plan Institucional de Archivos - PINAR el cual incluye lo siguiente: Introducción, Contexto estratégico de la entidad, visión estratégica del plan, objetivos, mapa de ruta, herramienta de seguimiento y su anexo técnico que justifica la formulación del plan y que contiene lo siguiente: identificación de la situación actual, definición de aspectos críticos, priorización de los aspectos críticos y la formulación de planes y proyectos del PINAR, adicionalmente se reajusto el presupuesto para la implantación del Sistema Integrado de Conservación.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 12% | 12% | 12% | 17% | 17% | 15% | 100%
|  | 19. Implementar el Sistema de Conservación Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 100% |  | 5% | Durante el IV trimestre, se realizó la totalidad del ajuste al sistema Integrado de conservación SIC, en sus respectivos Planes (plan de preservación digital a largo plazo y Plan de Conservación documental) conforme a los lineamientos del Archivo de Bogotá y a su herramienta de madurez; el cual se encuentra en revisión por parte de la Dirección del Archivo de Bogotá de la Alcaldía Mayor Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 17% | 17% | 15% | 89%
Direccionamiento jurídico integral | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | 20. Hacer la revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 20% | 2.5% | Durante el IV trimestre, se realizó revisión jurídica de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual) mediante el análisis su vigencia y concordancia con la aplicación de la misma.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 21, Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Durante el IV trimestre, se apoyó en la elaboración y revisión de los siguientes proyectos de decretos: - "Por el cual se declaran los motivos de utilidad pública e interés social, para la adquisición de unos predios que hacen parte de los desarrollos Mirador El Paraíso A, Mirador El Paraíso B y El Mirador 3, ubicados dentro del polígono delimitado por los Conceptos Técnicos CT-8405 de 2018 y sus adendas CT-8556 y CT-8626 del 2019 expedidos por el IDIGER, ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, UPZ 67 “Lucero”, barrio Mirador” - IDIGER - “Por el cual se crea el Observatorio de Protección y Bienestar Animal de Bogotá” - Instituto Distrital para la Protección y el Bienestar Animal - “Por medio del cual se modifica el artículo 18 del Decreto Distrital 546 de 2007, “Por el cual se reglamentan las Comisiones Intersectoriales del Distrito Capital.” - IDIGER
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 22, Fijar directrices en materia legal ambiental para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Durante el IV trimestre, mediante los ocho (8) comités de conciliación realizados, se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 23, Emitir conceptos jurídicos. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Durante el IV trimestre, la Dirección Legal Ambiental emitió veintiún (21) conceptos de carácter jurídico. La medición del cumplimiento de los términos legales arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 100%. Lo anterior significa que todos se emitieron el los términos establecidos
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 24, Asesorar jurídicamente en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | Durante el IV trimestre, se prestó asesoría en suelos contaminados -Manejo Palomas-POT-Hábitat, Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, Proyecto de A. 435-2018 Modificación 01 de 1998-43377, Proyecto A. 445-2018 Mercando y Educando-43377, Proyecto A. 430 de 2018 RUV-43378, Concepto modificación Dec. Ley 1421 de 1993-43381, Lineamiento proceso de enajenación voluntaria e iniciar proceso de expropiación vía judicial-43385, Liquidación contrato persona fallecida 43389, conflicto competencias SDA-CAR-43399, Proyecto A. 441-2018 Compra Vehículos Motorizados 43403, Proyecto A. 484-2018 Recicladores 43419, Proyecto A. 482-2018 Desechables, Proyecto A. 491-2018 Biodiverciudad 43420, Proyecto A. 509-2018 Prohibición fumar 43425, Proyecto A. 518-2018 Síndrome Edificio Enfermo, Proyecto A. 514-2018 Final Baterías Sanitarias 43425. Competencia en relación con solicitud pago período de vacaciones a funcionario de la SDA. Concepto cobro intereses moratorios a tasas ambientales y pago saldo a favor-43433.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 25. Hacer el control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos a consideración de la Dirección Legal Ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Durante el IV trimestre, La Dirección Legal Ambienta realizó control de legalidad de los siguientes actos administrativos: RESOLUCIONES: 02757, 02758, 02759, 02951, 02952, 02954, 03008, 03021, 03514, 03515, 03561, 03578, 03627, 03703, 03708, 03728, 03906, 03909, 03931, 03964, 03965.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 26, Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Durante el IV trimestre, se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. La siguiente es la gestión adelantada: Conceptos y evaluaciones legales (52); Análisis financiero a la información económica (18); Requerimientos expedidos (43); Autos de cargos y de pruebas (19); Resoluciones de archivo (05); Oficios de respuesta a comunicaciones (38); comunicaciones a las entidades (11) y Certificados de inspección, vigilancia y control (06); Solicitudes de información a entidades (08), Tramite de notificación (167), Auto que corre traslado (11), Resolución Decisoria (7), Visitas administrativas (03), Respuesta a derechos de petición (01) y Traslado por competencia (1)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 27, Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Durante el IV trimestre, se dio orientación a seis(06) ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro y demás asuntos que fueron consultados
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 28, Hacer actualización de las base de datos de las ESAL | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1.5% | Durante el IV trimestre, Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
| Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | 29, Atender procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 15% | 6% | Durante el IV trimestre, se realizó atención oportuna a ciento siete (107) procesos; contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre, ejecutivo y acción popular, adicionalmente se informa que se atendieron de manera oportuna treinta y cinco (35) tutelas.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 30, Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 5% | Durante el IV trimestre, La Dirección Legal Ambiental presto asesoría y acompañamiento a sesenta y un (61) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Además de lo anterior en el tercer trimestre de 2019, se realizó atención a cuatrocientos cuarenta y tres (443) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 31,Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Durante el IV trimestre, se reporta un éxito procesal a cargo de la SDA del 87%: Procesos con fallo favorable ejecutoriado: Nulidad y restablecimiento 2017-00467. Reparación directa 2016-00322 (CODISPETROL v. SDA). Nulidad y restablecimiento 2010-00685. Reparación Directa 2017-00238 (Luz Marina Sierra v. SDA y Caja de Vivienda Popular). Nulidad y restablecimiento 2010-00769 (Fundación San Antonio v. SDA). Nulidad y Restablecimiento 2013-00717. Nulidad y Restablecimiento 2017-00159 (SDA v. Ministerio de Trabajo). Nulidad y Restablecimiento 2013-00714. Controversia contractual 2013-00070 (DOCUGRAF v. SDA). Nulidad y restablecimiento 2017-00048 (IDU v SDA). Reparación directa 2014-00374 (Orlando Valencia Cataño v. SDA). Nulidad y restablecimiento 2014-00333. Nulidad y restablecimiento 2013-02684 (Fiduciaria Bancolombia v. SDA. Procesos con fallo desfavorable ejecutoriado: Ejecutivo 2011-00332 (SDA v. Unión Temporal DOCUGRAF). Acción de cumplimiento 2019-00082.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1033 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO: |  |  |  | II trimestre 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.5% | 85% | 90.5% | 94% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 447429280 | 447429280 | 537895142 | 1580775182 | 1633068674 | 21452400 | 102698161 | 246864140 | 1627752146
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 329147550 | 1350394293 | 2407894439 | 3714520562
2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 40% | 70% | 200% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 181338880 | 181338880 | 181338880 | 177899831 | 90907801 | 0 | 32315000 | 32315000 | 59433558
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 119799124 | 119799124 | 119799124 | 119784414 | 119784116 | 24710582 | 101338432 | 119780948 | 119780948
3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17.5 | 20 | 22 | 25 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 45000000 | 45000000 | 0 | 45000000 | 45000000 | 45000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 50000000 | 50000000
4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.7 | 8.5 | 9.1 | 10 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 458048000 | 458047700 | 364738000 | 359475674 | 300017879 | 18876000 | 115596000 | 115596000 | 297952412
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 16782867 | 33846834 | 44212447 | 51704200
5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca mejorar los tiempos de respuesta de la entidad a los requerimientos de carácter judicial) | Magnitud Vigencia | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 88.25% | 88.5% | 88.75% | 89% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 604157340 | 604157340 | 604157340 | 566938667 | 613964000 | 529980000 | 556052000 | 556052000 | 613964000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 72376134 | 72376134 | 71730067 | 71730067 | 71730067 | 68315667 | 71730067 | 71730067 | 71730067
6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca que la entidad mantenga su eficiencia procesal con fallos a favor de la misma) | Magnitud Vigencia | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 583291800 | 583291800 | 583291800 | 576837000 | 623968000 | 537202000 | 560912000 | 560912000 | 623968000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 44119467 | 44119467 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 41805967
7 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS |  | Magnitud Vigencia |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 100%
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | 2843838 | 2843838 | 2843838 |  | 0 | 0 | 2843838
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total recursos vigencia | 2334265300 | 2334265000 | 2334265000 | 3309770192 | 3309770192 | 1107510400 | 1412573161 | 1556739140 | 3270913954
|  |  | Total recursos reservas | 4090267631 | 4090267631 | 4087308064 | 4087293354 | 4087293056 | 480762633 | 1649115593 | 2735423868 | 4049541744
|  |  | Total Recursos Proyecto | 6424532931 | 6424532631 | 6421573064 | 7397063546 | 7397063248 | 1588273033 | 3061688754 | 4292163008 | 7320455698
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019