## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [31 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | CUARTO EJE TRASVERSAL - GOBIERNO LEGITIMO FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
1, PROYECTO PRIORITARIO |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [37 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [28 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [6 empty] | MAR | ABR | MAY | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
43 | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | % | Creciente | 100% | 10% | 10% | 10% | 9.4% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 45% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 95 | 94% | 95% | 95% |  | 95% | 95% | El acumulado de la meta Plan de Desarrollo corresponde a 95%. En la vigencia 2016 se alcanzó el 9,4%, en el 2017 fue de 45%, en el 2018 fue de 70% y en el 2019 logró 94%. A la fecha se desarrollaron las siguientes actividades: adecuación del espacio del gimnasio e instalación de las máquinas. Para el auditorio se hizo la instalación acústica de cielorraso, cabina de sonido, entre otras adecuaciones. Se terminaron las diferentes actividades de obra y se puso en funcionamiento la cafetería del quinto piso. Se realizó entrega de 4809Kg.de residuos aprovechables a la Cooperativa Ecoambiental El Porvenir (papel, cartón, plástico, vidrio, metal, madera, elementos dados en baja según Res. 2157/2159 y 2958 de 2019. Así mismo se realizó entrega de 3170.54 Kg de residuos con características de peligrosidad a los gestores autorizados (Tóner 253 kg, Luminarias 296,13 Kg, RAEES 2.186,19 kg, envases de aseo 136 kg, llantas 22 kg, Aceites usados 40 kg, envases con sustancias contaminadas 185 Kg y baterías 52,2kg), Como parte del sostenimiento del PIGA se realizaron informes de medición del agua captada por los registros instalados en el sistema de recolección de agua lluvia, se adelantaron jornadas de la estrategia denominada Día de la Escalera, se realizó capacitación en uso adecuado de puntos ecológicos, se socializó guía de compras sostenibles y se participó en el programa Bogotá se mueve sostenible. Para obtener el diagnóstico del riesgo psicosocial se implementó la batería de encuestas. Se avanzó en la actualización de procesos y procedimientos de gestión documental. Se aprobó el Plan Institucional de Archivos - PINAR. Se hizo revisión jurídica de normas ambientales. Se apoyó en la elaboración y revisión de diferentes proyectos Decretos. En comités de conciliación, se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial. Se emitieron conceptos de carácter jurídico. Se prestó asesoría en suelos contaminados -Manejo Palomas-POT-Hábitat, Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, entre otros. Se realizó proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro. Respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas - SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos. Se realizó atención oportuna a 107 procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma. Se atendieron de manera oportuna 35 tutelas. Se presto asesoría y acompañamiento 61 procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Se realizó atención a 600 procesos penales. Teniendo en cuenta la cuarentena obligatoria a causa del COVID-19 temporalmente se esta implementando Red Muévete Mejor de la Secretaria de Movilidad para diseñar estrategias que permitan ajustar la movilidad de cada uno de los servidores en esta temporada de cuarentena. | El retraso en las actividades se da por el tiempo requerido para la contratación, así como por la situación actual que atreviesa el pais con las restricciones de las medidas sanitarias a causa de la pandemia del COVID-19 que empezaron en marzo y que restringieron el ingreso de personal tanto a las entidades, como a la obras afectando el cumplimiento del cronograma establecido. Por otra parte al no tener el acceso al archivo, se retrasaron las actividades judiciales porque no habia atención y se dilataron los tiempo de contratación que estaba destinada para esos meses. | No aplica | Dentro de los beneficios de las actividades alcanzadas se encuentra: Mejora el nivel de gestión institucional. Fortalecimiento de las competencias de los servidores. Desarrollo de un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo Mantenimiento de un buen sistema de gestión documental que le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos, facilita la consulta y garantiza la preservación de los documentos, cumpliendo con la normatividad vigente. En lo que compete a las actividades relacionadas con materia legal ambiental se ha contribuido en la generación de procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Priorización en materia de regulación y elaboración de la normatividad necesaria para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales en el Distrito Capital por medio de la revisión jurídica de las normas ambientales existentes. Intervención en Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, adelantadas ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. Determinación de los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de Gestión de la DGC - PIGA. Formatos de tablas de retención documental. Actas de visitas. Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
[45 empty] | 2993 | 580 | 9

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABR | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | ABR | MAYO | DIC
Fortalecimiento institucional | 1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Creciente | 379 | 189 | MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 95% | 94% | 95% | 95% |  | 95% | 95% | En el periodo comprendido entre enero y mayo 31 de 2020 se ejecutaron con recursos de reservas las actividades programadas tanto de adecuaciones locativas y de obra civil como suministro de equipos y enceres en un 100 %, por lo cual los contratos SDA-SECOPII-942018, SDA-CD-20181401, SDA-LP-055-2018-SECOPII-E-0099 (992018), SDA-LP-054-2018-SECOPII-E-0107 (1072018), SDA-SECOPII-0952018, SDA-LP-2018-SECOPII-E-0087 (872018), SDA-SECOPII-1012018 y SDA–SECOPII-20191383, se encuentran en revisión la liquidación y el último pago se realizará hasta que esté firmada. | Como tal no hay un retraso en las actividades, sino una novedad propia de la liquidación y los tiempos que este tramite administrativo necesita para llegar a la firma. Si bien termina la vigencia se tienen unos meses más para llevar a cabo las liquidaciones de acuerdo con la ley que rige este proceso. |  | Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente Cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias | Planos y diseños en archivo contractual (todos los planos y características técnicas finales se encuentran en las carpetas contractuales de cada proceso, también se pueden consultar en la plataforma de secop 1)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6854021735 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 480859535 | 1835000000 | 1835000000 | 550000000 | 2550000000 | 3876790719 | 3772244206 | 447429280 | 447429280 | 537895142 | 1580775182 | 1633068674 | 1627752146 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 5825582503 |  |  |  |  | 973165848 | 1025129504 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 855216372 | 308779538 | 308779538 | 308779538 | 306254538 | 306254538 | 302973507 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 3752268706 | 3714520562 | 952872062 | 952872062 | 952872062 | 952872062 |  | 585196493 | 326230616 | 564221383 | 585196493 |  | 61.41% | 93.69%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 95% | 94% | 95% | 95% | 0% | 95% | 95%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12679604238 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 1504165848 | 1556129504 | 1504165848 | 1504165848 | 1504165848 | 1336075907 | 2143779538 | 2143779538 | 858779538 | 2856254538 | 4183045257 | 4075217713 | 4199697986 | 4199697986 | 4290163848 | 5333043888 | 5385337380 | 5342272708 | 952872062 | 952872062 | 952872062 | 952872062 |  | 585196493 | 326230616 | 564221383 | 585196493 | 0 | 61.41% | 96.93%
| 2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 100% | Se cumplió para el 2019 con el 100% de actividades establecidas en el plan de acción para la sostenibilidad y mejora del plan institucional de gestión ambiental PIGA. Se resalta lo siguiente: Se ha llevado a cabo 3 informes de seguimiento y una capacitación a los conductores para que se concienticen en las buenas prácticas de conducción para prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos identificados y que se producen en el desarrollo de sus actividades, tales como kilometraje recorrido, consumo de combustible, velocidades máximas entre otros. Reducción en el consumo de energía por valor de $431.616 Gestión adecuada de residuos como RESPEL (Tóner) a gestor autorizado por una cantidad aproximada de 51,4 Kg. -Se ha realizado entrega de residuos sólidos aprovechables a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, (papel, cartón, plástico, vidrio, metal, madera, elementos dados en baja según Res.0661/2020) en una cantidad aproximada de 4809Kg. Se elaboró el documento Estrategia para el ahorro y uso eficiente de la energía en la SDA y se ha socializado en hogares de los servidores de la SDA a través de correos institucionales (Tips Ambientales) Se realiza medición del agua captada por el Registro instalado en el sistema de recolección de agua lluvia de la entidad y elaboración del informe respectivo. Teniendo en cuenta que el país esta en cumplimiento de la cuarentena obligatoria a causa del COVID-19 y que prima la salud de todos los ciudadanos temporalmente se esta implementando Red Muévete Mejor de la SDM para diseñar estrategias que permitan ajustar la movilidad de cada uno de los servidores en esta temporada de cuarentena. | NO APLICA | NO APLICA | Cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión Ambiental, del Plan de Desarrollo Distrital, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. | Archivo de gestión de la DGC –PIGA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 341514361 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 29234500 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 | 181338880 | 181338880 | 181338880 | 177899831 | 90907801 | 59433558 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 100%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 216637104 |  |  |  |  | 80302963 | 28339305 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 1190467 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119799124 | 119799124 | 119799124 | 119784414 | 119784116 | 119780948 | 16553193 | 16553193 | 16553193 | 16553193 |  | 0 | 16553193 | 16553193 | 16553193 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 558151465 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 235302963 | 183339305 | 235302963 | 235302963 | 235302963 | 109537463 | 116190467 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 | 301138004 | 301138004 | 301138004 | 297684245 | 210691917 | 179214506 | 16553193 | 16553193 | 16553193 | 16553193 |  | 0 | 16553193 | 16553193 | 16553193 | 0 | 100% | 100%
| 3 | Realizar 26 actividades orientadas al mejoramiento del clima organizacional | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 100% | 100% | Con recursos de reserva 2020 se realizaron dos jornadas para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, con el fin de obtener el diagnóstico de la Entidad y generar el Plan de Intervención y Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Se socializaron los resultados en el mes de febrero con la Dirección de Gestión Corporativa. Se conocen riesgos prioritarios para generar plan de intervención. Se realizan tres actividades en conmemoración al día internacional de los derechos de las mujeres: 1. Muro "mujeres excepcionales" 2. Elección de la heroína de la SDA a través de cuenta en drive. 3. Conversatorio y "compartir por dependencias" de temas relacionados con los retos de las mujeres. Se realizó atención y seguimiento psicológico a 34 servidores de la Entidad que han solicitado el servicio. Se realizó un taller con el grupo de servicios generales en el tema de agradecimiento y merecimiento. | NO APLICA | NO APLICA | Mejora el nivel de gestión institucional. Fortalecimiento de las competencias de los servidores. Desarrollo de un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo. Beneficios de la identificación de los factores de riesgo psicosocial en la Entidad: Cumplimiento de normatividad vigente. La resolución 2646 de 2008 y la Resolución 2404 de 2019, exige a los empleadores la obligatoriedad de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a todos los servidores de la entidad para la identificación, prevención, control, monitoreo e intervención de los riesgos psicosociales. Identificar los factores de riesgo psicosocial permite evidenciar las necesidades de intervención pertinentes en términos de la salud mental de los servidores. Los servidores públicos de la Entidad tiene la posibilidad de expresar ante una herramienta objetiva, su sentir frente a los proceso psicosociales que se presentan al interior de la Entidad y de la misma manera aportar con los proceso de intervención de los mismos. Con la garantía de que se asegura la confidencialidad y manejo de información. Los servidores perciben que son tenidos en cuenta para el diseño de los planes de acción, pero de manera especial que hay una preocupación de la Entidad por conocer los procesos psicosociales (emocionales) que se viven en el día a día. | Planillas de asistencia, Informe de Bienestar y Riesgo Psicosocial y Correos electrónicos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 211493359 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 90.54%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 146504978 |  |  |  |  | 21511408 | 40300517 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29993570 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 |  | 0 | 3249167 | 3249167 | 3249167 |  | 7.22% | 71.5%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 104% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 357998337 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 51511408 | 70300517 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79993570 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 95000000 | 95000000 | 95000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 3249167 | 3249167 | 3249167 | 0 | 4.999% | 82.75%
Gestión Documental | 4 | Implementar 11 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 11 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 10.55 | 10.5 | 10.55 | 10.55 |  | 95.91% | 95.91% | Durante el periodo comprendido entre el mes enero y mayo 2020 se realizó un avance de intervención de 140.75 ml, equivalente 563 cajas x-200. Se continúa con la organización de la serie contratos vigencia 2019 - Archivo Central. | Se han presentado dificultades por la emergencia sanitaria covid 19, por la cual fue restringido el acceso a las instalaciones del Archivo Central y SDA, razón por la cual se registra un índice bajo en la producción afectando el cumplimiento del indicador. Sin embargo esta actividad se le dará seguimiento en el nuevo plan de desarrollo. | NO APLICA | Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos, facilitando la consulta y garantizando la preservación de los documentos, cumpliendo con la normatividad vigente (Ley 594/2006 Ley general de archivo, Ley 1712/2014 ley de transparencia y acceso a la información, Decreto único 1080 del 2015, Acuerdo 04/2019). | Correos electrónicos , inventarios
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1371872133 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 548455160 | 534003078 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 468632160 | 244323294 | 208655553 | 458047700 | 458047700 | 364738000 | 359475674 | 300017879 | 297952412 | 202207000 | 202207000 | 202207000 | 202207000 |  | 32276000 | 27512000 | 32276000 | 32276000 |  | 15.96% | 87.61%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 714329062 |  |  |  |  | 115472095 | 96683188 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 432635058 | 404885358 | 404885358 | 398263591 | 398263591 | 365963591 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 51704200 | 181189176 | 181189176 | 181189176 | 181189176 |  | 0 | 80581353 | 80581353 | 80581353 |  | 44.47% | 85.92%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 11 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 10.55 | 10.5 | 10.5 | 10.55 | 0 | 95.91% | 95.91%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2086201195 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 665295095 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 649475173 | 902635058 | 874885358 | 874885358 | 866895751 | 642586885 | 574619144 | 509751900 | 509751900 | 416442200 | 411179874 | 351722079 | 349656612 | 383396176 | 383396176 | 383396176 | 383396176 |  | 32276000 | 108093353 | 112857353 | 112857353 | 0 | 29.44% | 87.03%
Direccionamiento jurídico integral | 5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 100% | 100% | Se realizó revisión de los actos administrativos, proyectos de decreto y resoluciones allegadas a la Dirección Legal Ambiental. Se emitieron los conceptos, directivas y circulares requeridas. Por otro lado se realizó Inspección Vigilancia y Control a las entidades sin ánimo de lucro ambiental. | NO APLICA | NO APLICA | Generar con respecto a las normas en materia legal ambiental, procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Identificación de la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervención en Acciones Populares entre particulares en las que se amenace el medio ambiente sano, que se adelantan ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2509758558 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 521417500 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 521417500 | 527000000 | 527000000 | 524176500 | 524176500 | 538355500 | 537875500 | 604157340 | 604157340 | 604157340 | 566938667 | 613964000 | 613964000 | 410658000 | 410658000 | 410658000 | 410658000 |  | 79180000 | 29928000 | 55788000 | 79180000 |  | 19.28% | 86.79%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [24 empty] | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 313621850 |  |  |  |  | 130745383 | 117004537 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 72376134 | 72376134 | 71730067 | 71730067 | 71730067 | 71730067 | 108260900 | 108260900 | 108260900 | 108260900 |  | 108260900 | 108260900 | 108260900 | 108260900 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2823380408 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 652162883 | 639004537 | 652745383 | 652745383 | 652745383 | 652162883 | 529885500 | 529885500 | 527062000 | 527062000 | 541241000 | 540761000 | 676533474 | 676533474 | 675887407 | 638668734 | 685694067 | 685694067 | 518918900 | 518918900 | 518918900 | 518918900 |  | 187440900 | 138188900 | 164048900 | 187440900 | 0 | 36.12% | 88.26%
| 6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Constante |  |  | MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |  | 82% | 82% | 82% | 82% |  | 100% | 100% | Para el cumplimiento durante la vigencia, se realizó atención oportuna a los procesos; contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre, ejecutivo y acción popular, adicionalmente se informa que se atendieron de manera oportuna a las tutelas. Se presto asesoría y acompañamiento a la representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares | NO APLICA | NO APLICA | Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2553202664 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 480689000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 480689000 | 520000000 | 522000000 | 205969000 | 522823500 | 534037500 | 529542500 | 583291800 | 583291800 | 583291800 | 576837000 | 623968000 | 623968000 | 537477000 | 537477000 | 537477000 | 537477000 |  | 229361000 | 132797000 | 205969000 | 229361000 |  | 42.67% | 87.93%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [28 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 264383072 |  |  |  |  | 97152272 | 110892918 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 25917700 | 25917700 | 25917700 | 25702333 | 25702333 | 25702333 | 44119467 | 44119467 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 41805967 | 99722500 | 99722500 | 99722500 | 99722500 |  | 0 | 81205467 | 81205467 | 81205467 |  | 81.43% | 93%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 0% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |  | 82% | 82% | 82% | 82% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2817585736 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 577841272 | 612892918 | 599152272 | 599152272 | 599152272 | 577841272 | 545917700 | 547917700 | 231886700 | 548525833 | 559739833 | 555244833 | 627411267 | 627411267 | 625097767 | 618642967 | 665773967 | 665773967 | 637199500 | 637199500 | 637199500 | 637199500 | 0 | 229361000 | 214002467 | 287174467 | 310566467 | 0 | 48.74% | 88.41%
PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 7 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Constante |  |  | MAGNITUD META | 100% | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | #DIV/0! | No se realizó la programación a mayo, porque no se cuenta con la totalidad de los documentos que soporten la afectación presupuestal. Este pago no se ha tramitado dado que es necesario tener por parte del Archivos distrital el ajuste de las tablas de retencion documental. | Esta actividad no puede ser desarrollada hasta tanto no se liquide el contrato con el que se realizaron las tablas de retencion documental dado que se encuentran en proceso de ajuste y no se tiene estimado un tiempo de respuesta por parte del archivo distrital | NO APLICA | Disminuir el valor de los pasivos exigibles constituidos en marco de la ejecución del proyecto 1033 | Archivo de la Subdirección Financiera.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2843838 | [18 empty] | 2843838 | 2843838 | 2843838 | 2843838 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [28 empty] | 0% | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [28 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | [18 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2843838 | [19 empty] | 2843838 | 2843838 | 2843838 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13844706648 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 2267929500 | 2289823000 | 2289823000 | 2289823000 | 2288455160 | 2076203613 | 3517000000 | 3519000000 | 1915145500 | 4230632160 | 5392090013 | 5240588317 | 2334265000 | 2334265000 | 2334265000 | 3309770192 | 3309770192 | 3270913954 | 1170342000 | 1170342000 | 1170342000 | 1170342000 |  | 340817000 | 190237000 | 294033000 | 340817000 | 0 | 29.12% | 93.67%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 7481058569 | 0 | 0 |  |  | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1300400493 | 801402315 | 772462148 | 772462148 | 763100014 | 763100014 | 727518501 | 4090267631 | 4090267631 | 4087308064 | 4087293354 | 4087293056 | 4049541744 | 1403597831 | 1403597831 | 1403597831 | 1403597831 |  | 693457393 | 616080696 | 854071463 | 875046573 | 0 | 62.34% | 92.65%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 21325765217 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 3686279469 | 3708172969 | 3708172969 | 3708172969 | 3706805129 | 3376604106 | 4318402315 | 4291462148 | 2687607648 | 4993732174 | 6155190027 | 5968106818 | 6424532631 | 6424532631 | 6421573064 | 7397063546 | 7397063248 | 7320455698 | 2573939831 | 2573939831 | 2573939831 | 2573939831 |  | 1034274393 | 806317696 | 1148104463 | 1215863573 | 0 | 47.24% | 93.31%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AL34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La información que me remiten desde la oficina reporta un valor mayor, de $74.478.000. Favor revisar.
Note on AL40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con la información que remiten de la oficina, el valor es mayor, me reportan un valor de $229.078.000

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Corporativa
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A MAYO 31 DE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
| Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | 1.Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del semisótano de la SDA |  | X | Programado | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% | 10% | 5% | En el periodo reportado se ejecutaron el 100% actividades tanto de adecuaciones locativas y de obra civil como suministro de equipos y enceres. Sin embargo, se reporta el 9% que corresponde al porcentaje de actividades administrativas de último pago y liquidación,
[5 empty] | Ejecutado | 33% | 33% | 25% | 0% | 9% | [7 empty] | 100%
|  | 2.Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del Auditorio de la SDA |  | X | Programado | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | [7 empty] | 100% |  | 5% | En el periodo reportado se ejecutaron el 100% actividades tanto de adecuaciones locativas y de obra civil como suministro de equipos y enceres. Sin embargo, se reporta el 9% que corresponde al porcentaje de actividades administrativas de último pago y liquidación,
[5 empty] | Ejecutado | 33% | 33% | 25% | 0% | 9% | [7 empty] | 100%
| Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 3. Implementar acciones que promueva el uso y mejores prácticas de transporte limpio, mejorando las condiciones ambientales internas que permitan compensar afectaciones ocasionadas al ambiente |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 5% | 5%
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | [7 empty] | 100%
| Realizar 26 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | 4. Llevar a cabo capacitaciones o talleres en temas relacionados con el fortalecimiento del clima organizacional y prevención del riesgo psicosocial (trabajo en equipo- comunicación - manejo del estrés) | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 100% | 25% | 5% | En el mes de Mayo ascendió la atención psicológica de 18 a 34 servidores de la Entidad, que han solicitado el proceso. No se reporta avances significativos en el mes de mayo dado que las actividades contempladas estaban planteadas para realizarlas de manera presencial y en vista de la cuarentena por el COVID-19 no se ejecutaron; sin embardo, estas actividades hacen parte de una única actividad de las 26 contempladas inicialmente. Motivo por el cual en el memorando de remisión de este plan se solicita cerrar la meta dado que esta se incluirá en el nuevo plan de desarrollo y se manerajann otro tipo de estrategias a seguir para cumplir al 100%.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 5. Realizar jornadas de integración en pro del fortalecimiento de los valores institucionales | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 6. Realizar intervención, de acuerdo al diagnóstico de riesgo psicosocial a los servidores de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 7. Realizar Diagnóstico de clima organizacional | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 8. Llevar a cabo jornadas de capacitación y re inducción en temas misionales y transversales a los servidores de la SDA (Plan de intervenciones Colectivas - PIC) | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | [7 empty] | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
Gestión Documental | Implementar 11 procesos del PGD | 9. Elaborar la Tabla de valoración documental para el primer periodo de la Secretaria Distrital de Ambiente |  | X | Programado | 17% | 17% | 17% | 17% | 32% | [7 empty] | 100% | 25% | 5% | Esta actividad no se realizó durante el periodo reportado dado que se requiere acopiar la informacion fisica de las vigencias comprendidas desde 2007 al 2009 (Primer periodo SDA), pero no ha sido recolectada en su totalidad, por lo anterior no se podra realizar las tablas de valoracion hasta tanto no se complete dicha labor , Respecto a las tablas de valoracion documental 2010 - 2015 se encuentra en estudio, la procedencia de las mismas con ente tecnico
[5 empty] | Ejecutado | 17% | 10% | 10% | 10% | 0% | [7 empty] | 47%
|  | 10. Implementar la Tabla de Valoración Documental para la organización de 331 metros lineales |  | X | Programado | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 33.36% | [7 empty] | 100% |  | 5% | Esta actividad no se realizó durante el periodo reportado dado que se requiere acopiar la informacion fisica de las vigencias comprendidas desde 2007 al 2009 (Primer periodo SDA), pero no ha sido recolectada en su totalidad, por lo anterior no se podra realizar las tablas de valoracion hasta tanto no se complete dicha labor , Respecto a las tablas de valoracion documental 2010 - 2015 se encuentra en estudio, la procedencia de las mismas con ente tecnico
[5 empty] | Ejecutado | 17% | 10% | 10% | 10% | 0% | [7 empty] | 47%
|  | 11. Ajustar el plan de conservación documental (SIC) e implementar el programa de saneamiento ambiental y el programa de monitoreo y control de condiciones ambientales. |  | X | Programado | 17% | 17% | 17% | 17% | 32% | [7 empty] | 100% |  | 7% | Esta actividad no tiene avance dado que apenas se esta adelantanto acciones tendientes a espacializar los procesos con capital humano (Historiador y Restaurador de Bienes muebles e inmuebles) y software y asi realizar el cumplimiento de la meta
[5 empty] | Ejecutado | 17% | 10% | 10% | 10% | 0% | [7 empty] | 47%
|  | 12. Organización de la serie contratos de las vigencias 2007,2008,2009 que corresponde a 272 metros lineales |  | X | Programado | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 33.36% | [7 empty] | 100% |  | 8% | Durante este periodo el proceso de organización cuenta con el siguiente avance: - Serie contratos - Archivo Central con CONTRATOS 33 - CARPETAS 74, la baja producción en este periodo, se debe a la terminación de contratos y la emergencia sanitaria por la cual fue restringido el acceso a las instalaciones del Archivo Central y SDA , razón por la cual se ve reflejada un índice bajo en la producción, afectando el cumplimiento del indicador.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | 16.66% | 0% | [7 empty] | 46.66%
Direccionamiento jurídico integral | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | 13. Hacer la revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 20% | 2.5% | Se realizó revisión jurídica de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual) mediante el análisis su vigencia y concordancia con la aplicación de la misma.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 80%
|  | 14. Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 2% | Decreto Distrital 045 de 05 de febrero de 2020 que impuso medidas para la circulación de automotores el dia sin carro. Se expidió la Ressolución 00346 de 06 de febrero de 2020 - alerta amarilla por contaminación atmosferica en el suroccidente de la ciudad de Bogotá, la cual sustento la expedición del Decreto Distrital 047 de 06 de febrero de 2020 - medidas transitotias para automotores en el marco dela alerta amarrilla. Posteriormente, se expidió la Resolución 678 de 05 de marzo de 2020 - declaró la alerta amarilla en toda la ciudad de Bogotá, esta norma apoyo la expedición del Decreto Distrital 078 de 2020, que realizó la restricción de vehiculos en la ciudad. Con el sector de movilidad se apoyó la modificación del Decreto Distrital 840 de 2019 a través del Decreto 077 de 2020, referente al pico y placa ambiental. Se apoyó en la expedición de los Decreto 091 y 092 de 2020 relacionados con la emergencia del Coronavirus Covid19. Se expidio la Resolución 785 de 2020, la cual suspendio algunas actuaciones actuaciones administrativas en el marco de la emergencia sanitaria.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 80%
|  | 15. Fijar directrices en materia legal ambiental para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 2% | Se avanza de cinco (5) comites a nueve (9) comités de conciliación realizados durante enero y mayode 2020, se definieron directrices y parámetros para la correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [7 empty] | 80%
|  | 16. Emitir conceptos jurídicos. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 2.5% | Durante los meses de enero y mayo de 2020, la Dirección Legal Ambiental emitió dieciséis (16) conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídica. La medición del cumplimiento de los términos legales arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del 87%. Lo anterior significa que en catorce (14) conceptos, de dieciséis (16) emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos, y dos (02) superaron los términos, dada la complejidad del asunto solicitado y la falta de personal
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 17. Asesorar jurídicamente en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 3% | Se prestó asesoría en: Suelos contaminados -Manejo Palomas- POT-Hábitat, Proyecto A. 440-2018 Bogotá Móvil, Proyecto de A. 435-2018 Modificación 01 de 1998-43377, Proyecto A. 445-2018 Mercando y Educando-43377, Proyecto A. 430 de 2018 RUV-43378, Concepto modificación Decreto Ley 1421 de 1993-43381, Lineamiento proceso de enajenación voluntaria e iniciar proceso de expropiación vía judicial-43385, Liquidación contrato persona fallecida 43389, conflicto competencias SDA-CAR-43399, Proyecto A. 441-2018 Compra Vehículos Motorizados 43403, Proyecto A. 484-2018 Recicladores 43419, Proyecto A. 482-2018 Desechables, Proyecto A. 491-2018 Biodiverciudad 43420, Proyecto A. 509-2018 Prohibición fumar 43425, Proyecto A. 518-2018 Síndrome Edificio Enfermo, Proyecto A. 514-2018 Final Baterías Sanitarias 43425. Competencia en relación a solicitud de pago períodos de vacaciones a funcionario de la SDA. Concepto cobro intereses moratorios a tasas ambientales y pago saldos a favor-43433.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 18. Hacer el control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos a consideración de la Dirección Legal Ambiental. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 2% | La Dirección Legal Ambienta realizó control de legalidad de los siguientes actos administrativos: 1. RESOLUCIÓN No. 00036 “Por la cual se hace un nombramiento ordinario” 2. RESOLUCIÓN No. 00083 "Por medio de la cual se adopta la escala de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Secretaría Distrital de Ambiente para la vigencia 2020 y se dictan otras disposiciones" 3. RESOLUCIÓN No. 00085 “Por medio de la cual se delega la participación de la Secretara Distrital de Ambiente en el Comité de Conciliación de la entidad” 4. RESOLUCIÓN No. 00144 “Por la cual se designa al Defensor de la Ciudadanía de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones” 5. RESOLUCIÓN No. 00255 “POR LA CUAL SE RESUELVE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” 6. RESOLUCIÓN No. 00346 “Por el cual se Declara la Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en el Suroccidente de la ciudad de Bogotá, y se toman otras determinaciones” 7. RESOLUCIÓN No. 00527 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA FINALIZADA LA ALERTA AMARILLA EN EL SUROCCIDENTE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN 00346 DE 6 DE FEBREBRO DE 2020” 8. RESOLUCIÓN No. 00662"Por la cual se adopta la Guía Metodológica para la postulación al Programa de Excelencia Ambiental Distrital – PREAD para el año 2020" 9. RESOLUCIÓN No. 00678 “Por el cual se Declara la Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en la ciudad de Bogotá D.C, y se toman otras determinaciones” 10. RESOLUCIÓN No. 00769“Por la cual se suspenden términos en las actuaciones administrativas en la Secretaría Distrital de Ambiente" 11. RESOLUCIÓN No. 00785 “Por la cual se ordena suspensión términos de las actuaciones administrativas en la Secretaría Distrital de Ambiente" 12. RESOLUCIÓN No. 00790 “Por la cual se mantiene la Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, declarada por la Resolución 678 del 05 de marzo de 2020 y se toman otras determinaciones” 13. RESOLUCIÓN No. 00814 “Por la cual se exaltan árboles patrimoniales o de interés público en Bogotá D.C, y se adoptan otras determinaciones” 14. RESOLUCIÓN No. 00815 “Por medio del cual se ordena un pago por concepto de membresía al Consejo Internacional para Iniciativas Medio Ambientales Locales –ICLEI-” 15. RESOLUCIÓN No. 00853 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA FINALIZADA LA ALERTA AMARILLA POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DISTRITO CA 16. RESOLUCIÓN No. 00874 “Por la cual se da continuidad a la suspensión de ciertas actividades y términos procesales en los trámites administrativos de la Secretaría Distrital de Ambiente, ordenada mediante la Resolución No. 00785 del 24 de marzo de 2020 y se adoptan otras determinaciones" 17. RESOLUCIÓN No. 00919 “Por la cual se da continuidad a la suspensión de ciertas actividades y términos procesales en los trámites administrativos de la Secretaría Distrital de Ambiente, ordenada mediante las Resoluciones Nos. 00785 y 00874 de 2020" 18. RESOLUCIÓN No. 01009 “Por la cual se levanta la suspensión términos procesales en ciertos trámites administrativos de la Secretaría Distrital de Ambiente, ordenados mediante las Resoluciones Nos. 785, 874 y 919 de 2020 y se toman otras determinaciones " 19. RESOLUCIÓN No. 01069 “Por la cual se mantiene la suspensión de ciertas actividades y términos procesales en los trámites administrativos de la Secretaría Distrital de Ambiente y se adoptan otras determinaciones"
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 19. Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro (ESAL) de carácter ambiental. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 2.5% | Durante los meses de enero y mayo de 2020, se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. La siguiente es la gestión adelantada: Conceptos y evaluaciones legales (13); Análisis financiero a la información económica (6); Requerimientos expedidos (14); Autos de cargos y de pruebas (2); Resoluciones de archivo (01); Oficios de respuesta a comunicaciones (12); comunicaciones a las entidades (01); Certificados de inspección, vigilancia y control (04); Solicitudes de información a entidades (01); Tramite de notificación (90); Auto que corre traslado (06) y Resolución Decisoria (1)
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 20. Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 2% | No se presenta ningún otro caso espeficico de esta actividad y por consiguinete durante los meses de enero y mayo de 2020, se dio orientación a un (01) ciudadano respecto de los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro y demás asuntos que fueron consultados
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 21. Hacer actualización de las base de datos de las ESAL | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 1.5% | Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
| Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | 22. Atender procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 15% | 6% | En el primer trimestre de 2020, se realizó atención oportuna a ciento cuatro (104) procesos; contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma, estos procesos corresponden a reparación directa, nulidad y restablecimiento, acción contractual, nulidad simple, expropiación, servidumbre, ejecutivo y acción popular, adicionalmente se informa que se atendieron de manera oportuna treinta y cuatro (34) tutelas.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 23. Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 5% | La Dirección Legal Ambiental presto asesoría y acompañamiento a sesenta y siete(67) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica, los cuales corresponden en su mayoría a acciones populares. Además de lo anterior en el primer trimestre de 2020, se realizó atención a cuatrocientos cincuenta (450) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 24,Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 4% | Se realizaron 5 sesiones del comité de conciliación durante el primer trimestre: Enero el 20 y 28, Febrero 11 y 20, y marzo 09, hasta que se declaro la el Estado de Emergencia y confinamiento en todo el territotio nacional. Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de marzo de 2020, se reporta un éxito procesal del 87%, calculado de la siguiente forma: Procesos con fallo favorable ejecutoriado: 1. Acción Popular 2019-00064 (Rosa Helena Arenas v. Bogotá D.C.) 2. Acción Popular 2009-00067 (Jesus Angel Castañeda Torres v. Bogotá D.C.) 3. Acción Popular 2017-00410 (Camilo Andres Sanchez Puerto v. Sociedad Rogar ltda - Vinculado Secretaría Distrital de Ambiente) 4. Acción Popular 2018-00245 (Constantino Vicente Quintero v Bogotá. D.C) Procesos con fallo desfavorable ejecutoriado: 1. Controversia Contractual 2015-00826 (Sandra Yaneth Nuñez v. Secretaría Distrital de Ambiente)
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1033 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO: |  |  |  | Reprogramación
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Mayo | Septiembre | Diciembre | Abril | Mayo | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICIÓN POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ÉTNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% |  |  | 94% | 95% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etarios | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 952872062 | 952872062 | 952872062 |  |  | 92424883 | 585196493
2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversión es la Entidad y la población afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etarios | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 16553193 | 16553193 | 16553193 |  |  | 16553193 | 16553193
3 | Realizar 26 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversión es la Entidad y la población afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 26 | 26 | 26 |  |  | 26 | 26 |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etarios | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 20000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 45000000 | 45000000 | 45000000 |  |  | 3249167 | 3249167
4 | Implementar 11 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversión es la Entidad y la población afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia | 11 | 11 | 11 |  |  | 10.5 | 10.55 |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etarios | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 202207000 | 202207000 | 202207000 |  |  | 27512000 | 32276000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 181189176 | 181189176 | 181189176 |  |  | 80581353 | 80581353
5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la línea de direccionamiento jurídico integral y busca mejorar los tiempos de respuesta de la entidad a los requerimientos de carácter judicial) | Magnitud Vigencia | 90% | 90% | 90% |  |  | 90% | 90% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etarios | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 410658000 | 410658000 | 410658000 |  |  | 29928000 | 79180000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 108260900 | 108260900 | 108260900 |  |  | 108260900 | 108260900
6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la línea de direccionamiento jurídico integral y busca que la entidad mantenga su eficiencia procesal con fallos a favor de la misma) | Magnitud Vigencia | 82% | 82% | 82% |  |  | 82% | 82% |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etarios | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia | 537477000 | 537477000 | 537477000 |  |  | 132797000 | 229361000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 99722500 | 99722500 | 99722500 |  |  | 81205467 | 81205467
7 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS |  | Magnitud Vigencia
Recursos Vigencia
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total recursos vigencia | 1170342000 | 1170342000 | 1170342000 | 0 | 0 | 190237000 | 340817000 | 0 | 0
|  |  | Total recursos reservas | 1403597831 | 1403597831 | 1403597831 | 0 | 0 | 382274963 | 875046573 | 0 | 0
|  |  | Total Recursos Proyecto | 2573939831 | 2573939831 | 2573939831 | 0 | 0 | 572511963 | 1215863573 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on E4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Favor revisar nombre y número de proyecto