## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Eje Plan de Desarrollo | [15 empty] | 06- Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [13 empty] | 38 - Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [32 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO ESTRATEGICO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | JUL | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 463 | Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital | 340 | Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria | Hectáreas (ha) | Suma | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 436 | Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el DC | 334 | Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP | Hectáreas (ha) | Suma | 100 | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 462 | Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito | 339 | % de intervención de los humedales declarados en el Distrito | Porcentaje | Incremental | 100 | 10 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 434 | Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados | 332 | Número de diagnósticos basicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados | Sumatoria | Sumatoria | 15 | 15
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 464 | Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | 341 | Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | Hectáreas (ha) | Incremental | 800 | 342 |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  | 800
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 437 | Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña | 335 | Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados | Porcentaje | Incremental | 100 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 100
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 438 | Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable | 336 | Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio publico | Hectáreas (ha) | Incremental | 115 | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 115
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | 337 | Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) | Hectáreas (ha) | Suma | 200 | 10 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 10
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 435 | Realizar en 400 hectareas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados | 333 | Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento | Hectáreas (ha) | Suma | 400 | 20 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 20
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Incremental | 200 | 55 |  |  |  | 117.5 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 200
177 | Desarrollo rural sosteniblel | 456 | Realizar un diagnóstico de areas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | Suma |  | 1
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 440 | 2 Proyectos de adaptacion al cambio climatico formulados | 338 | Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | Porcentaje | Incremental | 2 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 2
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 500 | 556 |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 69 | [15 empty] | 681
177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 457 | Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | Suma | 500 | 56 |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 69
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [9 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [9 empty] | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [23 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | JUN | SEP | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Mejorar la configuración de la Estructura Ecológica Principal - EEP | 1 | Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria | Suma | 463 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 313800000 | [9 empty] | 159500000 |  |  |  |  | 154800000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 313800000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 159500000 |  |  |  |  | 154800000 |  |  |  |  | 0
| 2 | Evaluar técnicamente el 100 por ciento de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP | Suma | 436 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6416097204.9792 | 686407000 |  |  |  | 1786327250.15 |  |  |  |  | 1473493612.6575 |  |  |  |  | 1547168293.2904 |  |  |  |  | 922701048.8813
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 10 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 10
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6416097204.9792 | 686407000 |  |  |  | 1786327250.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473493612.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547168293.2904 |  | 0 | 0 | 0 | 922701048.8813
Consolidación de áreas protegidas y otras de interés ambiental para el disfrute ciudadano | 3 | Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados | Incremental | 462 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 2 |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 100
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3977194371.4476 | 279439153 |  |  |  | 3266079521.2 |  |  |  |  | 172883497.26 |  |  |  |  | 180027672.123 |  |  |  |  | 78764527.8646
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 2 |  |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |  | 0 | 0 | 0 | 100
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3977194371.4476 | 279439153 |  |  |  | 3266079521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172883497.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180027672.123 |  | 0 | 0 | 0 | 78764527.8646
| 4 | Manejar 15 humedales (PEDH) mediante el desarrollo de acciones de administración | Constante | 462 | 177 | MAGNITUD META | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 29404346663.1863 | 956012090 |  |  |  | 6484538167.9333 |  |  |  |  | 12209008409.6633 |  |  |  |  | 7569336830.4798 |  |  |  |  | 2185451164.9098
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 29404346663.1863 | 956012090 |  |  |  | 6484538167.9333 |  |  |  |  | 12209008409.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7569336830.4798 |  |  |  |  | 2185451164.9098
| 5 | Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. | Incremental | 464 | 177 | MAGNITUD META | 1 | 0.2 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7948635127.54 | 293134159 |  |  |  | 5424634618.8 |  |  |  |  | 2230866349.74 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7948635127.54 | 293134159 |  |  |  | 5424634618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230866349.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| 6 | Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental. | Suma | 464 | 177 | MAGNITUD META | 60 | 4 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 11
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16454663538.605 | 1684857126 |  |  |  | 4366881439.2 |  |  |  |  | 4585225511.16 |  |  |  |  | 4814486786.718 |  |  |  |  | 1003212675.527
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 60 | 4 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 11
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 16454663538.605 | 1684857126 |  |  |  | 4366881439.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585225511.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4814486786.718 |  | 0 | 0 | 0 | 1003212675.527
| 7 | Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña y áreas de interés ambiental. | Incremental | 464 | 177 | MAGNITUD META | 800 | 342 |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  | 800
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 19992362035.389 | 1427329433 |  |  |  | 4812609183.2 |  |  |  |  | 4968239642.36 |  |  |  |  | 5670346624.478 |  |  |  |  | 3114237153
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 800 | 342 |  |  |  | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 |  | 0 | 0 | 0 | 800
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 19992362035.389 | 1427329433 |  |  |  | 4812609183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968239642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670346624.478 |  | 0 | 0 | 0 | 3114237153
| 8 | Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. | Incremental | 438 | 177 | MAGNITUD META | 115 | 10 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 115
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14130267996.3126 | 587994548.9 |  |  |  | 3028746840.8 |  |  |  |  | 3698184182.84 |  |  |  |  | 3998093391.982 |  |  |  |  | 2817249030.7906
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 115 | 10 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 115
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 14130267996.3126 | 587994548.9 |  |  |  | 3028746840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3698184182.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998093391.982 |  | 0 | 0 | 0 | 2817249030.7906
| 9 | Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región | Suma | 439 | 177 | MAGNITUD META | 200 | 10 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16648564193.8382 | 1122604667 |  |  |  | 3370737290.8 |  |  |  |  | 5565489003.34 |  |  |  |  | 5590486597.507 |  |  |  |  | 999246635.6912
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 | 10 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 10
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 16648564193.8382 | 1122604667 |  |  |  | 3370737290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565489003.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590486597.507 |  | 0 | 0 | 0 | 999246635.6912
| 10 | Ejecutar el 100 por ciento el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración | Suma | 435 | 177 | MAGNITUD META | 100% | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6450718638.9087 | 454522393 |  |  |  | 1551482479.8 |  |  |  |  | 1857226603.79 |  |  |  |  | 1967740433.9795 |  |  |  |  | 619746727.8392
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 5 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6450718638.9087 | 454522393 |  |  |  | 1551482479.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857226603.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967740433.9795 |  | 0 | 0 | 0 | 619746727.8392
| 11 | Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal | Incremental | 435 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3906135884.6286 | 291706430 |  |  |  | 1003802458 |  |  |  |  | 974489430.9 |  |  |  |  | 1044100502.445 |  |  |  |  | 592037063.7836
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3906135884.6286 | 291706430 |  |  |  | 1003802458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974489430.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044100502.445 |  | 0 | 0 | 0 | 592037063.7836
Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 12 | Aumentar a 200 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Incremental | 439 | 177 | MAGNITUD META | 200 | 55 |  |  |  | 117.5 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 200
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3795581175.8259 | 279700000 |  |  |  | 1116990714 |  |  |  |  | 1189991312.2 |  |  |  |  | 790919978.71 |  |  |  |  | 417979170.9159
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200 | 55 |  |  |  | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 200
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3795581175.8259 | 279700000 |  |  |  | 1116990714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189991312.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790919978.71 |  | 0 | 0 | 0 | 417979170.9159
Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital y la Región | 13 | Implementar en 500 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 440 | 177 | MAGNITUD META | 500 | 56 |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 69
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4941753061.0305 | 627036384 |  |  |  | 1179600707.4 |  |  |  |  | 1219830742.77 |  |  |  |  | 1262072279.9085 |  |  |  |  | 653212946.952
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 500 | 56 |  |  |  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 69
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4941753061.0305 | 627036384 |  |  |  | 1179600707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219830742.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262072279.9085 |  | 0 | 0 | 0 | 653212946.952
| 14 | Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas | Incremental | 440 | 177 | MAGNITUD META | 2 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3042825395.7414 | 94398882 |  |  |  | 793626341.6 |  |  |  |  | 831107658.68 |  |  |  |  | 868918041.614 |  |  |  |  | 455074471.8474
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 2 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  | 0 | 0 | 0 | 2
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3042825395.7414 | 94398882 |  |  |  | 793626341.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831107658.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868918041.614 |  | 0 | 0 | 0 | 455074471.8474
| 15 | Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático | Constante | 440 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3403736077.177 | 417445330 |  |  |  | 790585193 |  |  |  |  | 836026952.65 |  |  |  |  | 885040800.2825 |  |  |  |  | 474637801.2445
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3403736077.177 | 417445330 |  |  |  | 790585193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836026952.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885040800.2825 |  | 0 | 0 | 0 | 474637801.2445
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 140826681364.6098 | 9202587595.9 |  |  |  | 38976642205.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41971562910.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36343538233.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14333550419.247
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 140826681364.6098 | 9202587595.9 |  |  |  | 38976642205.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41971562910.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36343538233.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14333550419.247
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE____ DE ____
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - EEP | EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP |  |  |  | Programado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Programado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Programado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Programado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Programado | [12 empty] | 0%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - EEP | EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | Revisar estudios existentes sobre las áreas de páramo y ecosistemas altoandinos que conforman la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, en los componentes hidrológico, geológico, biótico, paisajístico, social, cultural y predial | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 20% | 25% | 25% | 20% | 100% | 5% | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Evaluar y emitir insumos técnicos para los procesos de alinderamiento y/o afectación de los elementos de la EEP del D.C. con enfasis en la situacion de los páramos y ecosistemas altoandinos | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 20% | 25% | 25% | 20% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL PARA EL DISFRUTE CIUDADANO | EJECUTAR 100 % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS | Establecer los lineamientos y el esquema de seguimiento para la intervención en los PEDH | X |  | Programado | [6 empty] | 1% | 4% | 10% | 30% | 30% | 25% | 100% | 5% | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Revisar y evaluar los diseños de intervención en los PEDH | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | Elaborar y/o actualizar los planes de gestión para los 15 PEDH, incluyendo según sea el caso la inclusion de modalidades de administración y/o coadministración que apunten a la sostenibilidad y costo-efectividad del manejo | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 10% | 25% | 35% | 15% | 10% | 100% | 12% | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Ejecutar acciones articuladas de administración, manejo integral y seguimiento de los PEDH | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Elaborar y revisar diseños para la construcción, rehabilitación o adecuación de infraestructuras para la administración y atención de visitantes en los PEDH | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2%
Ejecutado
|  | Ejecutar, en el marco de una estrategia de corresponsabilidad y gestión social, acciones orientadas a fortalecer los procesos de protección, recuperacion y manejo de los humedales | X |  | Programado | [6 empty] | 1% | 14% | 25% | 25% | 20% | 15% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar quince (15) diagnósticos para el plan de intervención en los PEDH | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Adelantar los estudios previos para la contratación de la obra de construcción de un aula ambiental, senderos y reconformación hidrogeomorfológica de la Quebrada Hoya del Ramo en PEDMEN | X | [8 empty] | 5% | 15% | 30% | 20% | 20% | 10% | 100% | 5% | 2.5%
X
|  | Contratar una consultoria para los estudios y diseños de la reconformación hidrogeomorfológica y protección del nacimiento de la Quebrada Hoya del Ramo en PEDMEN | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 10% | 10% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Desarrollar el proceso de adquisición predial en áreas priorizadas a partir de los estudios técnicos y evaluos comerciales. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 8% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100% | 5% | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | Desarrollar las líneas de administración y manejo en el PEDMEN, Parque Soratama, Parque Mirador de los Nevados y Arborizadora Alta, que incluyan la identificación de acciones de conectividad ecológica con otros elementos de la Estructura Ecológica Principal y con diferentes elementos conectores urbanos y rurales . | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 13% | 9%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Adelantar la gestión para la identificación e/o incorporación de nuevas áreas de interés ambiental a procesos de administración y manejo, incluyendo la articulación con otras entidades del Distrito y la definición de diferentes modalidades de administración y/o coadministración. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 8% | 15% | 20% | 30% | 25% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Ejecutar acciones de mejoramiento de la infraestructura para la habilitación de uso público. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 25% | 30% | 30% | 5% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | Desarrollar acciones socioambientales para la recuperación de zonas de suelo de protección por riesgo. | X |  | Programado | [6 empty] | 2.5% | 2.5% | 15% | 25% | 27.5% | 27.5% | 100% | 9% | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Implementar acciones y/o proyectos priorizados del PMA de Altos de la Estancia para la habilitación de esta zona como espacio público. | X |  | Programado | [6 empty] | 2.5% | 2.5% | 15% | 25% | 27.5% | 27.5% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | Elaborar diagnósticos y diseños para efectuar la planificación de las áreas a intervenir. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 25% | 25% | 25% | 15% | 5% | 100% | 10% | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar la intervención con acciones de restauración ecológica enfocada sobre los elementos biofísicos y sociales, obras biomecanicas para la recuperación del suelo y taludes, tratamientos sobre la fauna, implementación de arreglos florísticos y mejoramiento paisajítico con participación comunitaria. | X |  | Programado | [6 empty] | 1% | 5% | 25% | 25% | 25% | 19% | 100% |  | 8%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | Adelantar la formulación de un plan de mantenimiento y sostenibilidad teniendo en cuenta criterios de innovación, participación comunitaria, corresponsabilidad y costo-efectividad. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 25% | 25% | 25% | 15% | 100% | 6% | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar el mantenimiento y sostenibilidad de procesos de restauración ecológica de acuerdo al plan establecido. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 25% | 25% | 25% | 15% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Hacer la propagación y producción de material vegetal requerido de acuerdo a la planificación establecida. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 5% | 25% | 25% | 25% | 15% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Desarrollar de acciones de evaluación, seguimiento y monitoreo en elementos priorizados de la estructura ecológica principal. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 25% | 25% | 25% | 15% | 5% | 100% | 5% | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO RURAL | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD BOGOTANA. | Adelantar procesos de concertación con propietarios de predios a restaurar ecológicamente | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 10% | 4%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar acciones de restauración ecológica participativa en áreas priorizadas y concertadas , así como diseñar un esquema institucional y plan de intervención público privado que apunte al escalamiento de estos procesos. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 8% | 15% | 30% | 40% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar un diagnóstico de areas para adelantar acciones de restauración ecológica participativa en la ruralidad. | X |  | Programado | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Establecer la priorización de predios a vincular y los acuerdos de concertación de acciones de conservación y adaptación al cambio climático con los propietarios de los predios. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 7% | 11% | 30% | 25% | 25% | 100% | 10% | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Establecer acciones de conservación y adaptación al cambio climático con fines de protección de los servicios ambientales rurales | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 2% | 16% | 30% | 25% | 25% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar el seguimiento y mantenimiento a predios intervenidos con acciones de conservación y adaptación al cambio climático. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 2% | 16% | 30% | 25% | 25% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | Adelantar la identificación y formulación de dos proyectos de adaptación al cambio climático | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 2% | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Articular las herramientas de gestión ambiental en la perspectiva de las políticas y programas para la adaptación al cambio climático | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Atender desde el PIRE el 100% de las emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR – CC. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% | 3% | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Expedir los certificados de Conservación Ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 8% | 15% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Adelantar la implementación de los instrumentos institucionales de gestión ambiental PIGA Y PACA | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 1 | 1
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V26: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V38: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V40: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V42: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V50: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V54: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V58: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V64: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V66: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V72: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V78: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V82: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | [6 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,2 Actualización Julio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,2 Seguimiento Julio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
1 | GESTIÓN DE 100 HECTÁREAS PARA LA DECLARATORIA | Páramos y ecosistemas altoandinos | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | [5 empty] | Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Chapinero, Usaquen, Suba |  |  | Páramos y ecosistemas altoandinos | Páramos y ecosistemas altoandinos | 1587668 | 1723491 | N.D. | N.D. | N.D. | 3311159 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
2 | EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | Microcuencas del D.C. | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | [5 empty] | Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Chapinero, Usaquen |  |  |  | Río Tunjuelo, Río Fucha, Q. Limas, Drenajes Q. Limas, Q. Agua Dulce, A. Requilina, Q. Fucha, Q. Chico, Q. Valmaría. Q. Ramajal, Q. Medina, Q. Seca, Q. Chorro Silverio, Q. Bolonia, Q. Santa Librada, Q. Palestina, Q. Raque, Q. El Chuscal, Q. San Camilo, Q. Nueva Delhi, Q. Pedrina, Q. Toches, Q.. Arrayanal, | 1587668 | 1723491 | N.D. | N.D. | N.D. | 3311159 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 686407000 | 686407000 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
3 | EJECUTAR 100 % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS | PEDH DE SUBA | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | [5 empty] | Suba |  |  | Ver mapa kmz adjunto | PEDH | 595157 | 655577 | N.D. | N.D. | N.D. | 1250734 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 279439153 | 279439153 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
4 | MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | PEDH | Magnitud Vigencia | 15 | 15 | [5 empty] | Bosa (7) Kennedy(8) Fontibón(9) Engativá(10) Suba(11) Usaquén(1) Barrios Unidos(12) Tunjuelito(6) Ciudad Bolivar(19) | Bosa Central Corabastos Calandaima Castilla Capellanía Fontibón Zona Franca Boyacá Real El Prado La Alhambra Niza La Floresta Alamos Garces Navas Engativá Bolivia Minuto de Dios El Rincón Tibabuyes Suba Tibabuyes Guaymaral La Academia Paseo de los Libertadores Doce de octubre Arborizadora Baja Venecia Tintal Sur | N/A | Ver mapa kmz adjunto | PEDH | 2926455 | 3143409 | N.D. | N.D. | N.D. | 6069864 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 956012090.2 | 956012090.2 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
5 | HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | Magnitud Vigencia | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | San Cristobal | Los Libertadores | N/A | Mirador de Juan Rey | PEDMEN | 192514 | 203869 | N.D. | N.D. | N.D. | 396383 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 293134159 | 293134159 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
6 | ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | [5 empty] | Usme | 60- Parque Entrenubes | Vereda Soches, Porvenir, Tocaimita. | Cuchilla El Gavilán y Cerros Juan Rey | PEDMEN | 1402 | 1256 | N.D. | N.D. | N.D. | 2658 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 1684857126 | 1684857126 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
7 | ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | Magnitud Vigencia | 300 | 300 | [5 empty] | Rafael Uribe Uribe | Marruecos | N.A | Polígono |  | 54174 | 52442 | N.D. | N-D | N.D. | 106616 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 1252043361.8421 | 1252043361.8421 | [6 empty] | Diana Turbay |  |  |  | 40767 | 42504 | N.D. | N-D | N.D. | 83271 | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [7 empty] | San Cristóbal | 20 de julio |  |  |  | 41948 | 44403 | N.D. | N-D | N.D. | 86351 | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | [8 empty] | La Gloria |  |  |  | 48219 | 51112 | N.D. | N-D | N.D. | 99331
[12 empty] | Los Libertadores |  |  |  | 36617 | 38077 | N.D. | N-D | N.D. | 74694
[11 empty] | Usme | Danubio |  |  |  | 23641 | 23779 | N.D. | N-D | N.D. | 47420
[12 empty] | Gran Yomasa |  |  |  | 77512 | 80076 | N.D. | N-D | N.D. | 157588
[12 empty] | Alfonso López |  |  |  | 41572 | 42007 | N.D. | N-D | N.D. | 83579
[12 empty] | Ciudad Usme |  |  |  | 8359 | 8526 | N.D. | N-D | N.D. | 16885
|  | Parque Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 6 | 6 | [5 empty] | Suba | Suba | N.A | Polígono |  | 80685 | 88664 | N.D. | N.D. | N.D. | 169349
|  |  | Recursos Vigencia | 25040867.2368 | 25040867.2368
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Soratama | Magnitud Vigencia | 6 | 6 | [5 empty] | Usaquen | San Cristóbal Norte | N.A | Polígono |  | 37445 | 38908 | N.D. | N.D. | N.D. | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 25040867.2368 | 25040867.2368
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Arborizadora Alta | Magnitud Vigencia | 30 | 30 | [5 empty] | Ciudad Bolívar | Jarusalem | N:A | Polígono |  | 56777 | 59326 | N.D. | N.D. | N.D. | 116103
|  |  | Recursos Vigencia | 125204336.1842 | 125204336.1842
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 342 | 342 | [16 empty] | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 1427329432.5 | 1427329432.5 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
8 | RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | Suelo de protección por riesgo | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | [5 empty] | UPZ 55 Diana Turbay , UPZ 69 Ismael Perdomo | Diana Turbay, Rincón del Valle, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (PEDEN), Santa Viviana, La carbonera, Santo Domingo, Santa Helena, San Antonio del Mirador, Cerro del Diamnte, Mirador de la Estancia, El Espino, Rincón, San Rafel | poligono | Microcuenc de la Hoya del Guaira-Afluente la Chiguaza. Q. Santa Rita Q. Santo Domingo Q. La Carbonera | 133694 | 139255 | N.D. | N.D. | N.D. | 272949 | #VALUE! | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 587994548.9 | 587994548.9 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
9 | RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | Subcuenca Media del Río Tunjuelo | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | [5 empty] | Usme | UPR3-Río Tunjuelo, UPZ 61 Ciudad Usme |  | poligono | Subcuenca Media del Río Tunjuelo | 8359 | 8526 | N.D. | N.D. | N.D. | 16885 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 1122604666.5 | 1122604666.5 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
10 | EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | Quebradas Padre de Jesús, Mochón del diablo, Padre de Jesús, Nodo lLa Chorrera | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | [5 empty] | Santa Fe y Candelaria, Usaquén y Chapinero | UPZ 96 y 94, UPZ 89 |  | poligono | Microcuenca del Río Vicachá,,Subcuenca del Río Fucha y Microcuenca de La Chorrera, río Saliltre | 340780 | 378246 | N.D. | N.D. | N.D. | 719026 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 454522393.5 | 454522393.5 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
11 | IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | PEDH y áreas de restauración ecológica en mantenimiento | Magnitud Vigencia | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | Santa Fe y Candelaria, Usaquén, Chapinero y UsmeBosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Tunjuelito y Ciudad Bolivar | Bosa Central Corabastos Calandaima Castilla Capellanía Fontibón Zona Franca Boyacá Real El Prado La Alhambra Niza La Floresta Alamos Garces Navas Engativá Bolivia Minuto de Dios El Rincón Tibabuyes Suba Tibabuyes Guaymaral La Academia Paseo de los Libertadores Doce de octubre Arborizadora Baja Venecia Tintal Sur Bosa Central Corabastos Calandaima Castilla Capellanía Fontibón Zona Franca Boyacá Real El Prado La Alhambra Niza La Floresta Alamos Garces Navas Engativá Bolivia Minuto de Dios El Rincón Tibabuyes Suba Tibabuyes Guaymaral La Academia Paseo de los Libertadores Doce de octubre Arborizadora Baja Venecia Tintal Sur |  | poligono | PEDH y áreas de restauración ecológica en mantenimiento | 3267235 | 3521655 | N.D. | N.D. | N.D. | 6788890 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 291706429.5 | 291706429.5 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
12 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Zona Rural de Bogotá - Suba, Chapinero, Santafe, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz | Magnitud Vigencia | 55 | 55 | [5 empty] | Cerros Orienales:Suba, Chapinero (6), y Santafe, Usme (18), Ciudad Bolívar (17), Sumapaz (15) | N/A | N/A | poligono | Microcuencas de Rio Blanco y Río Tunjuelo | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11828 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 279700000 | 279700000 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
13 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Zona Rural de Bogotá - Suba, Chapinero, Santafe, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz | Magnitud Vigencia | 56 | 56 | [5 empty] | Suba, Chapinero, Santafe, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz | N/A | N/A | poligono | Microcuencas de Rio Blanco y Río Tunjuelo | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11828 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 627036384 | 627036384 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
14 | IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | Ecosistenas Urbanos y Rurales | Magnitud Vigencia | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | Usme, Suba y Sumapaz | N.D. | N.D. | poligono | Exosiemas urbanos y rurales | 763859 | 831357 | N.D. | N.D. | N.D. | 1595216 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 94398882 | 94398882 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
15 | EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Distrital | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | [5 empty] | TODAS | TODOS | TODOS | Lugares en donde se presenten emergencias ambientales y predios particulares para la conservación en áreas protegidas | Distrito Capital | 3861626 | 4118375 | No identifica grupos étnicos | Vulnerable a los impactos ambientales | No identifica grupos étnicos | 7980001 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 417445330 | 417445330 | [16 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | [18 empty] | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 9202587595.1 | 9202587595.1 | [16 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
Total Reservas MP1
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 9202587595.1 | 9202587595.1
Total Recursos Reservas - Proyecto
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on S6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on T6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on U6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.