## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Eje Plan de Desarrollo | [18 empty] | 06- Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [15 empty] | 38 - Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL 2017
[10 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[11 empty] | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
38 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 463 | Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital | 340 | Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria | Hectáreas (ha) | Suma | 100 | [12 empty] | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | N.A. | N/A | N/A | N/A | N/A
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 436 | Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el DC | 334 | Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP | Hectáreas (ha) | Suma | 100 |  |  | 10 | 8 |  |  | 6 | 22 | 22 | 22 |  |  | 40 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 | 6 | 15 | 22 |  |  | Para los meses comprendidos entre Octubre y Diciembre de 2017, se cuenta con los siguientes avances: SOPORTE TÉCNICO DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS: Se generaron los documentos para la declaratoria de nuevas áreas protegidas para 7 ha en el cuarto trimestre de la vigencia (Octubre-Diciembre). SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP: Se generaron 8 Conceptos Técnicos de soporte relacionados con el alinderamiento de quebradas y canales; estos se encuentran en etapa de revisión técnica y jurídica para la emisión del acto administrativo. SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Como parte de la atención correspondiente a solicitudes atendidas, se generaron: Informes Técnicos: 2, Conceptos Técnicos: 5, documentos técnicos de respuesta a solicitudes de usuarios externos: 83, documentos técnicos internos: 28. Para la vigencia 2017 se reportó un avance del total acumulado del 100% correspondiente a las 22 hectáreas (22ha) programadas logrando un cumplimiento acumulado del 100% para la vigencia. En lo relacionado con SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP, se generaron 11 conceptos técnicos de alinderamiento de cuerpos de agua y para el SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL se generaron: Informes técnicos: 8; Conceptos Técnicos 16; documentos técnicos de usuarios externos: 347, y documentos técnicos internos de apoyo a dependencias de la SDA: 146. Estos informes sustentan técnicamente las acciones administrativas adelantadas por la entidad para la conservación de la EEP. Para la vigencia 2016, se avanzó en el cumplimiento de 8 ha correspondiente al 80% de la vigencia. El acumulado ejecutado para el cuatrienio (vigencias 2016 – 2017) corresponde a 30 ha equivalente al 30% de la meta y a un avance correspondiente con el 100% respecto a lo programado para la meta. | N/A | N/A | Proporcionar más espacio público con fines de suelo de protección a la ciudad con el fin de promover el disfrute ciudadano en áreas declaradas, cortrdores ecológicos de ronda alinderados y soporte técnico para la conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal, gestión y productos que contribuyen a una mejor calidad de vida de la ciudadanía. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Realicón de Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía especvífica para cada caso.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 462 | Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito | 339 | % de intervención de los humedales declarados en el Distrito | Porcentaje | Creciente | 100 |  |  | 10% | 10% | 8% |  | 20% | 20% | 30% | 29.5% |  |  | 60 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 11% | 15.35% | 22.55% | 29.5% |  |  | Para el IV trimestre de 2017 se realizó un avance del 6.95% de la siguiente manera: Plan de Intervenciones: Se finalizó la elaboración del documento que consta de: tabla de contenido, antecedentes, objetivos, marco teórico, metodología, diagnósticos, matrices de intervención, cronograma, conclusiones y bibliografía. Mesas Territoriales: Se participó en 26 Mesas de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH). Mantenimiento: Se intervinieron 102,84 ha de avance y 458,96 ha de repaso en los PEDH para un total de 561.83 ha. Realizando manejo adaptativo (9.282 plateos, riego a 744 individuos, biofertilización a 794 individuos), manejo silvicultural (1.218 podas y 2.270 plateos), mantenimiento de zonas verdes y corte de pasto kikuyo (corte de césped a 138.432 m2 recolectando un total de 6,43 m3 de residuos sólidos), control y manejo de especies invasoras (retiro de 7485 plántulas invasoras), mantenimientos de senderos (poda de 403 individuos y corte de pasto, delimitación y demarcación de senderos en 51.127 m2), producción y manejo de compost 264,4 m3. Vigilancia: Se sigue prestando el servicio de vigilancia, para los Parques Ecológicos Distritales de Humedal La Conejera y Santa María del Lago. Manejo y Uso Sostenible: Se realizó seguimiento a las acciones ejecutadas en los 15 PEDH mediante los informes semestrales y se consolidaron los resultados cuantitativos de la gestión de administración y educación ambiental. Acciones de Administración: Verificación acciones de mantenimiento, organización de 13 jornadas de limpieza y recuperación del espacio público, apoyo a la realización de 37 obras de teatro con la CAR, reporte de 51 árboles caídos, participación en 5 reuniones de Comisión Conjunta. Educación Ambiental: Se realizaron 747 actividades de educación y sensibilización ambiental tales como, recorridos interpretativos, acciones pedagógicas y en colegios, PRAES, PROCEDAS y eventos representativos en los PEDH con la participación de más de 36737 personas. Se reportó un total acumulado PDD (cuatrienio) es de 29.50% de avance. De los cuales 8% se reportaron en 2016. Lo anterior representa 561.83 ha con actividades de mantenimiento, 84 mesas territoriales, 2.188 actividades de educación y sensibilización ambiental con la participación de más de 87.039 personas. Respecto a la vigencia 2016, se avanzó en el cumplimiento un 8% correspondiente al 80% de la meta anual, periodo en el cual se reportó la contratación para la instalación de señalética en 10 PEDH, la contratación para el mantenimiento silvicultural y adaptativo de la franja terrestre en 15 PEDH, la contratación para el servicio de vigilancia y el personal para las acciones de administración y sensibilización ambiental. | N/A | N/A | Conservación, recuperación y restauración de los Parqués Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano. Coordinación interinstitucional para acciones de intervención en los PEDH con Entidades responsables de la ejecución del Plan de Acción de los Planes de Manejo de los Humedales declarados. | 1.Plan de Intervenciones general en PEDH. 3. Informes de seguimiento a PMAs. 4. Soportes por Humedal (actas, listados de asistencia, fotografías de las mesas territoriales, recorridos interpretativos, acciones pedagógicas, acciones en Colegios, PRAES, PROCEDAS, jornadas de limpieza y recuperación del espacio público, obras de teatro CAR, reporte de árboles caídos, entre otros). 6. Informes de mantenimiento de Aguas Bogotá Convenios Interadministrativos N. 20161172
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 434 | Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados | 332 | Número de diagnósticos basicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados | Sumatoria | Suma | 15 |  |  | 15 | 15 | 0 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | [18 empty] | 1 | 4 | 13.44 | 15 |  |  | Para el trimestre Octubre – Diciembre de 2017, ya se encuentran finalizados los 15 diagnósticos de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal, los cuales contienen los siguientes aspectos metodológicos: descripción física, descripción biótica, identificación de tensionantes y aspectos sociales. Para la vigencia 2017 en cuanto a los 15 diagnósticos se reportó un avance del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 1, 4, 8.4 y 1.6 unidades respectivamente. | N/A | N/A | Conocimiento de las condiciones físicas y bioticas actuales de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal, con lo cual se podrá realizar una mejor planificación de las actividades a realizar y dará lugar a la solicitud formal de la actualización de los Planes de Manejo Ambiental, para una adecuada recuperación, restauración y conservación de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados. | 15 diagnosticos finalizados de los PEDH.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 464 | Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | 341 | Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | Hectáreas (ha) | Creciente | 800 |  |  | 342 | 342 | 342 |  | 520 | 474 | 342.1 | 315 |  |  | 675 | [5 empty] | 775 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 344.7 | 314.8 | 314.8 | 314.8 |  |  | La vigencia 2016 finalizó con un reporte de 342 hectáreas, distribuidas en: 300 ha Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, 6 ha Parque Mirador de los Nevados, 6 ha Parque Soratama y 30 ha Arborizadora Alta. Para el primer trimestre del 2017, se incrementó en 2,88 ha por adquisición de predios, acumulando 344,8 en las cuales se desarrollaron acciones de vigilancia, mantenimiento, gestión social e interinstitucional y monitoreo; para el segundo trimestre del año, fue necesario prescindir de las 30 ha de Arborizadora Alta en razón a la expedición de la Resolución No. 00520 de 2017, que la excluye como área de protección ambiental; por tanto el área disminuyó para el segundo trimestre a 314,80 ha. Dado lo anterior, la vigencia 2017, finaliza en 315 ha, con un aumento de 200 m2 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Durante el cuatro trimestre de la vigencia 2017, se desarrollaron las siguientes acciones: Con recursos de la reserva, se culminó la ejecución del contrato 20161302, cumpliendo el objeto de "Estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo", el acta de liquidación es del 3 de diciembre de 2017. Con recursos de la vigencia, se avanzó en la gestión para la publicación de la apertura del proceso de licitación pública de la construcción del Aula para el sector de Juan Rey del Entrenubes, la cual quedó publicada el 27/12/2017 (SDA-LP-079-2017). Así mismo se adelantó el proceso para la Interventoría de la obra de construcción del Aula, proceso SDA-CM-083-2017. Se continúa con la ejecución el Contrato 20170810, con la empresa la Unión Temporal Vise Ltda - COSERVICREA LTDA, para la prestación del servicio de vigilancia de las áreas administradas. Continúa en ejecución el contrato interadministrativo No. 20171204, suscrito con la empresa AGUAS DE BOGOTA S.A ESP, con los siguientes resultado: Plateo de 2201 árboles, mantenimiento de 2434 m2 de jardines, mantenimiento de 90m2 de eras, terrazas y senderos de vivero, corte de pasto kikuyo en 25847 m2, control de 18077 individuos de especies exóticas, recolección de 28 m3 de residuos sólidos, limpieza de 3067 ml de canales en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes; Plateo de 465 árboles, manejo de enredaderas en 3698 m2, limpieza de 4789 ml en canales, limpieza de 135 cajas de inspección, barrido y corte de pasto en 50944 de m2 de zonas adoquinadas en el Parque Mirador de los Nevados y limpieza de 439 m2 de cuerpos de agua, limpieza de 1281 ml de canales, corte de pasto en 185 m2, barrido de 5502 m2 de senderos en el Parque Soratama. Se adelantó el levantamiento del lindero de los predios de la Serranía El Zuque, esta información de topografía se entregó al DADEP en reunión del 23 de noviembre, con el fin de que desde esa Entidad se verificara la información y se elaborara el acta de entrega oficial del predio. | De acuerdo con la a la expedición de la Resolución No. 00520 de 2017, que excluyó el carácter de protección ambiental al área de interés ambiental Arborizadora Alta, se hizo necesario prescindir de las 30 ha de reportadas en administración y manejo de Arborizadora Alta; por lo tanto el área disminuyó para el segundo trimestre de la vigencia 2017 a 314,80 ha. | Se están revisando con el inventario de bienes del DADEP, las áreas que tienen valores ecológicos y de importancia ambiental con el fin de identificar sus potencialidades y estado para desarrollar acciones de manejo y administración por parte de la SDA. | Aumentar la oferta de espacio público verde para el disfrute ciudadano, así como recuperar ecosistemas que tienen una alta vulnerabilidad de degradación por las continuas presiones que se presentan en su entorno y que por ende los desarticula de la gestión ambiental adelantada en el Distrito Capital. | *Actas de entrega de los pedios RT 29; RT 40; RT 41; RT 100 y RT 105 * Informes de gestión del Convenio 20160826 en donde se relacionan las actividades llevadas a cabo como: siembra y plateo de arboles, podas, barrido de senderos, limpieza de canales, producción de compostaje, instalación y matenimiento de cercas, recolección de residuos solidos. * Estudios Previos y Anexos Técnicos para las obras de mitigación en el Aula Ambiental Soratama y en el Parque Mirador de los Nevados. * Comunicaciones llevadas a cabo con el Consorcio Porvenir generador de los diseños del Aula Ambintal Juan Rey y Estudio Previo y Anexo Técnico para el proceso de licitación de esta obra. * Estudio Previo y Anexo Técnico con estudio de mercado para el contrato de obras complementarias * Informes de los adminsitradores de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental * Actas de reuniones llevadas a cabo con diferentes entidades locales y distritales para el manejo integral de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 437 | Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña | 335 | Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados | Porcentaje | Creciente | 100 | [6 empty] | 21 | 21 | 21 | 0 |  |  | 28.5 | [5 empty] | 100 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | - |  |  | En la vigencia 2017, se avanzó en la gestión para el proceso de adopción de los Planes de Manejo Ambiental formulados por lo que se remitió la propuesta del Decreto de Adopción para las dos áreas protegidas respectivamente para la revisión y aprobación de la Dirección Legal Ambiental, al cierre de la vigencia se está a la espera del concepto de la Dirección Legal Ambiental sobre los insumos técnicos aportados por la SPPA sobre los Planes de Manejo Ambiental del Cerro de Torca y Cerro La Conejera para continuar el proceso de adopción. | Retraso en el proceso de revisión de los insumos técnicos aportados por parte de la Dirección Legal Ambiental | Para la vigencia 2018, se generará revisión conjunta de los insumos técnicos para cubrir el tiempo de retraso que lleva el proceso de adopción, así mismo se creará la meta dentro del proyecto de inversión para la asignación de los recursos específicos para avanzar en el cumplimiento de la meta | Instrumentos de planificación y manejo de la totalidad de PEDM declarados | Informes de contratistas de apoyo
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 438 | Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable | 336 | Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio publico | Hectáreas (ha) | Creciente | 115 |  |  | 0 | 1 | 9 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 27.6 |  |  | 65 | [5 empty] | 105 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 82.14% | 24% | En el cuarto trimestre de 2017, no se intervinieron nuevas hectáreas para el desarrollo de procesos de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables. Sin embargo, se realizó la preparación de los Estudios Previos para contratar la intervención de las seis (6) hectáreas de suelo de protección por riesgo pendiente para completar la meta del 2017. Adicionalmente, se realizó el proceso de contratación con la firma geocing S.A.S, para la elaboración del Plan de Acción Estratégico de los sectores de Altos de la Estancia y Nueva Esperanza, basados en un concepto temático y paisajístico integrador para la recuperación, la restauración y su habilitación como espacio público. De otro lado, se preparó el concepto técnico de soporte para la adopción del Plan de Manejo Ambiental del Sector de Altos de la Estancia y se realizó la publicación en el SECOP I del procesos SDA-SAM-039-2017, el cual tiene como objeto CONTRATAR EL SUMINISTRO CERRAMIENTO SIEMBRA Y MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE COBERTURAS VEGETALES EN LA IMPLEMENTACION DE INCENTIVOS, LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS SOCIALES Y LA RECUPERACION DE SUELO DE PROTECCION POR RIESGO EN LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL (EEP) EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL CONCEJO DE ESTADO QUE OBLIGA LA CONSERVACION DE LOS CERROS ORIENTALES con el cual se realizará la intervención de seis (6) hectáreas de suelo de protección por riesgo ubicadas en el sector de Nueva Esperanza. Además, en la vigencia 2017 se intervinieron 26,6 has en los suelos de protección por riesgo de Nueva Esperanza (Localidad de Rafael Uribe Uribe) y Altos de la Estancia (Localidad de Ciudad Bolívar), mediante acciones de establecimiento de módulos de restauración, y su respectivo mantenimiento que consistente en limpieza de zanjas y canales, control de malezas, especies invasoras, plateo y marcado de individuos. Para el 2016 se intervino una (1) hectárea en el sector de Altos de la Estancia (Localidad de Ciudad Bolívar). En lo corrido de Plan de Desarrollo se han intervenido 27,6 has para el desarrollo de procesos de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables en Nueva Esperanza (Localidad de Rafael Uribe Uribe) y altos de la Estancia (Localidad de Ciudad Bolívar). | En las acciones previstas para el cumplimiento de la meta, se genero un retraso correspondiente a actividades pre - contractuales necesarias para la contratación de la recuperación ambiental de seis (6) hectareas de suelo de proteccción por riesgo. Con el fin de dar cumplimiento a la meta el proceso se contrato a finales del mes de diciembre del año 2017. | Las intervenciones con accciones de recuperación ambiental de las seis (6) de suelo de protección por riesgo, se realizaran durante el primer trimestre del año 2018, con lo cual se garantiza el cumplimiento de la vigencia 2017. | Mejora en las condiciones ambientales de 27,6 hectáreas de suelo de protección por riesgo, situación que facilita su habilitación como espacio público. | Informes de contratistas de apoyo; Informes mensuales de CAEM; cartografia de campo y finales de intervención Estudio de mercado y anexo de especificaciones técnicas. Proceso SDA-SAM-039-2017 publicado en el SECOP I.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | 337 | Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) | Hectáreas (ha) | Suma | 200 |  |  | 10 | 10 | 6.33 |  | 43.67 | 73.67 | 73.67 | 11.8 | 11.8 |  | 60 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 11.8 |  |  | Para el cuarto trimestre del 2017, se aumento en 1,8 hectáreas (ha) la intervención en la quebrada Agua Dulce, predio La Primavera, Vereda Corinto. Para un Total de Intervención en la vigencia 2017 de 11,8 hectáreas nuevas en proceso de Restauracion Ecologica. De igual manera se suscribieron 11 actas de concertación y acuerdos de voluntades con la comunidad en la localidad de usme- centro, se realizó una plantación total de 16.642 individuos vegetales en las quebradas, Corinto, Agua Dulce y la Taza; se encuentra en ejecución el plan de participación social. Se inició a la implementación de los tratamientos para fauna con la instalación de 11 perchas, seis (6) de ellas en el predio La Esperanza, cuatro (4) en Los Pinos y una (1) en La Primavera. Se han suscrito 3 actas de consertacion y acuerdo de voluntades en la Localidad de Sumapaz. Además en la vigencia 2017, se realizó el diagnóstico biofísico y socioeconómico de las quebradas priorizadas en las Subunidades de Usme Centro y Sumapaz; se realizó la zonificación y priorización de áreas potenciales para restauración; se elaboraron diseños de restauración en los predios concertados con los propietarios, los cuales serán ejecutados con operarios de la comunidad a fin de promover la sostenibilidad de las intervenciones. Se elaboró la estrategia de participación social en estas subunidades, se desarrollaron actividades y reuniones de socialización. Adicionalmente, se elaboró un documento que incluye todas las especificaciones técnicas para realizar acciones de restauración ecológica en Cerros Orientales que garantizan la conectividad ecológica de la ciudad. Este documento servirá de insumo para el cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo. Para 2016 se realizaron acciones de restauración ecológica en 0,5 ha en la Localidad San Cristóbal, Subcuenca Tunjuelo; en 5,83 ha En el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera Polígono 218 con la participación de la CAR; en la quebrada Novita, subcuenca Torca, se formularon y revisaron diseños de restauración ecológica para 0,5 ha, para un total de 6.33 ha intervenidas. En lo corrido del Plan de Desarrollo se han intervenido 16.33 ha siguiendo el protocolo de restauración ecológica en las localidades de Santa fe, San Cristobal, Usme –Centro. | Retraso en la gestion para la suscripción de la alianza entre instituciones, en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitiran determinar los diseños definitivos. | Se agilizará la concertación y armonización de criterios técnicos con los involucrados en la alianza para definir el anexo técnico y estudios de mercado. | Las acciones ancaminadas a la restauracion ecologica, están enfocadas a restaurar la estructura, composición y función de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogota, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos . Monitoreo: El componente de monitoreo en áreas de restauración, genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas, lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos y tomar las mejores medidas de manejo posible para asegurar los servicios ecosistémicos que estos preveen. Las acciones están enfocadas a restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos Los procesos de mantenmiento y sostenibilidad garantizan la efectividad de las acciones de restauración ecológica, mejorando los servicios ambientales y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Finalmente el monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. En este sentido, el monitoreo hidrobiológico deberá establecer la amplitud de la variación y el comportamiento natural de los parámetros biológicos, fisicoquímicos y microbiológicos dentro de un tiempo determinado, así como permite deducir el patrón de cambio en las características ecológicas de los ecosistemas que se produce durante las temporadas climáticas extremas, o mientras se ejecutan obras o intervencióones directas a los cuerpos de agua, o simplemente por efecto de la interacción trófica con las comunidades biológicas terrestres. Así mismo, permitiría dar las alertas tempranas cuando estos parámetros se sitúan fuera de sus valores normales. | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Actas de reunión entre las partes Documento 3: Diagnóstico biofísico y socioeconómico y la priorización de áreas para la implementación de acciones de restauración ecológica en quebradas de la localidad de Usme- Centro y Sumapaz. Documento 4: Informe 1 y 2 de gestión CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1525 - 2016 (aprobados) Documento 5: Informe de supervisión formato CAR Documento 6: Informes de gestión 3 y 4 (aprobados) incluyen: Actas de consertacion y acuerdo de voluntades con los propietarios de los predios a intervenir y fichas de diseños de restauracion ecologica en cada uno de los predios consertados. Documento 7: Informes de gestion 5 y 6 (en ajuste) Documento 8: Informes de gestion 7y 8 (en revision y ajuste) Documento 9: Informes de gestion 9 y 10 (en revision)
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 435 | Realizar en 400 hectareas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados | 333 | Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento | Hectáreas (ha) | Suma | 400 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 80 | 83.3 | 83.3 | 39.9 | 39.9 |  | 50 | [5 empty] | 140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.7 | 28 | 39.9 | 39.9 |  |  | Para el cuarto trimestre de 2017, no se realizo más hectareas en mantenimiento, debido a que se firmo hace poco, el convenio que jecutaria las 43,3 hectareas faltantes de la vigencia 2017, se tiene en cronograma empezar su ejecución el primer trimestre del año 2018, como reserva y se espera que para el segundo trimestre de 2018, ya esten finalizadas. Total de hecatareas mantenidas durante 2017: 39.9 Para el tercer trimestre de 2017, se ejecutó acciones de mantenimiento en 11,90 hectareas, distribuidas de la siguiente manera: Quebradas Santa fe-Candelaria - Mochon del Diablo (2,7 ha), Quebrada Padre de Jesús (2,9 ha) y San Bruno (4.2 ha), Río Tunjuelo Localidades Kennedy-Bosa: Makro Guadalupe (0,8 ha), Barrio Boita (0,3 ha), Tunjuelito - Humedal el Tunjo (0,5 ha), Chapinero Quebrada el Chulo (0,5 ha). Las acciones de mantenimiento y sostenibilidad de los procesos de restauracion contemplaron las siguientes actividades: plateos, corte de pasto, control de especies invasoras y competitivas, fertilización, riego y manejo fitosanitario. Además en la vigencia 2017, se realizó el mantenimiento a 28 hectáreas, de las cuales se intervinieron 3,70, en el primer trimestre y 24,3 del segundo trimestre. En el tema de monitoreo para el tercer trimestre de 2017, se alimentó la matriz de seguimiento a los procesos de restauración ecológica del D.C, según las especificaciones técnicas planteadas por el CIMA. Se implementó la fase I del plan de monitoreo en los Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM), y la fase III en los Parques ecológicos Distritales de Humedal (PEDH). Con el fin de cumplir la fase I, se realizaron cinco jornadas de reconocimiento en el PEDM Entrenubes en áreas en proceso de restauración: el objetivo de estas jornadas fue el levantamiento de la línea base de los cuatro grupos de fauna estudiados en el programa. Además, en la vigencia 2017, se diseñó la matriz de seguimiento a los procesos de restauración del D.C., estrategia que consolida la información a partir de variables administrativas como los contratos suscritos por la SDA, con el fin de establecer Planes de Mantenimiento y de Monitoreo con argumentos técnicos a mediano y largo plazo, y así hacer eficiente la intervención institucional y fortalecer los equipos técnicos necesarios para el éxito de los procesos. Para el 2016 se realizaron acciones de mantenimiento y sostenibilidad en 4,5 ha y actividades de monitoreo de areas con procesos de restauración ecológica en el parque Entrenubes, en 12,2 ha monitoreadas. En total se intervinieron 16,7 hectareas con acciones de mantenimiento, sostenibilidad y monitoreo. En lo corrido del Plan de Desarrollo se ha intervenido un total 56,6 hectáreas con acciones de mantenimiento, sostenibilidad y monitoreo. | Vigencia: Las razones del retraso, se relacionan con el tiempo requerido para la suscripción de la alianza entre las instituciones (Fondo Local de Desarrollo San Cristóbal - Secretaría de Ambiente - Idipron) en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitirán determinar los documentos definitivos - Fecha de Firma 13 de septiembre de 2017 Monitoreo: PEDEM: Se presentan retrasos en el programa de monitoreo debido a que en algunos parques de montaña se presenta gran cantidad de quebradas que no han sido recorridas en su totalidad y la toma de datos recién inició en noviembre. PEDH: Se presentan retrasos en el programa de monitoreo debido a la unificación de conceptos técnicos para publicar los datos obtenidos en todos los humedales durante la vigencia. Se agilizará la concertación y armonización de criterios técnicos con los involucrados en la alianza para definir el anexo técnico, estudios de mercado y estudios previos. | Vigencia Se realizó acta de inicio el 03 de octubre de 2017 y se aprobó el cronograma de actividades, el cual determina iniciar intervención física a partir del primer trimestre de 2018, como reserva de la vigencia 2017 y contempla finalizar la implementación de las 43,3 ha faltantes de la vigencia 2017, al término del segundo trimestre del año 2018. Monitoreo: Diseñar e Implementar lo más pronto posible nuevas estrategias para el monitoreo por cuencas, dentro de las cuales además de PEDH y PEDM también hay quebradas y otras áreas de interés ambiental. PEDM: Reprogramación de visitas a las quebradas de los parques de montaña para aumentar la cantidad de registros. Monitoreo: Diseñar e Implementar lo más pronto posible nuevas estrategias para el monitoreo por cuencas, dentro de las cuales además de PEDH y PEDM también hay quebradas y otras áreas de interés ambiental. PEDM: Reprogramación de visitas a las quebradas de los parques de montaña para aumentar la cantidad de registros. PEDH: Lograr la publicación de los datos consolidados y unificación de conceptos bajo los que serán publicados. Se han realizado acercamientos con el JBB y el IDT con el fin de aunar esfuerzos en una publicación de calidad de flora y aves de los PEDH PEDH: Lograr la publicación de los datos consolidados y unificación de conceptos bajo los que serán publicados. Se han realizado acercamientos con el JBB y el IDT con el fin de aunar esfuerzos en una publicación de calidad de flora y aves de los PEDH | Mantenimiento y sostenibilidad de Procesos de Restauracion Ecologica Las acciones de la restauracion ecologica están enfocadas a restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos, por lo anterior, las actividades realizadas mediante el mantenmiento y sostenibilidad, garantizan la efectividad de las acciones de restauración ecológica, garantizando mejores resultados que se veran reflejados en recuperación o aumento de los servicios ambientales y de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Monitoreo: El componente de monitoreo en la estructura ecologica principal por cuencas determinará posibles corredores ecológicos desde los cerros hasta el rio Bogotá, dado que cada cuenca ces una unidad con limites biologicamente reales y que sus especies estarán asociadas a las caracteristicas biológicas de estas. Mantenimiento y sostenibilidad de Procesos de Restauracion Ecologica Las acciones de la restauracion ecologica están enfocadas a restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos, por lo anterior, las actividades realizadas mediante el mantenmiento y sostenibilidad, garantizan la efectividad de las acciones de restauración ecológica, garantizando mejores resultados que se veran reflejados en recuperación o aumento de los servicios ambientales y de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Monitoreo: El componente de monitoreo en áreas de restauración, genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas, lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos y tomar las mejores medidas de manejo posible para asegurar los servicios ecosistémicos que estos preveen. Monitoreo: El componente de monitoreo en la estructura ecologica principal por cuencas determinará posibles corredores ecológicos desde los cerros hasta el rio Bogotá, dado que cada cuenca ces una unidad con limites biologicamente reales y que sus especies estarán asociadas a las caracteristicas biológicas de estas. | Mantenimiento Anexo 1: Convenio Firmado, estudio previo y Acta de Inicio del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Anexo 2: Matriz de identificación de áreas priorizadas para Mantenimiento convenio 20171295. Anexo 3: Informes mensuales e informe final convenio 20161198 Anexo 4: Prórrogas del convenio 20161198 - 2016. Cuarto trimestre: Documento 1: Material fotográfico de visitas y registro de especies Documento 2: Listado de especies registradas Documento 3: Informes ejecutivos del monitoreo 2017 Documento 1: Anexo tecnico, estudio de mercado y estudio previo del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Documento 2: Matriz de identificación de áreas priorizadas. Documento 3: Informes final del convenio 20161198; que incluyen cartografia de campo e informes de intervención, resultados. De igual manera lo reportado en cada uno de los comités técnicos del convenio. Cuarto trimestre: Documento 1: Material fotográfico de visitas y registro de especies Documento 2: Listado de especies registradas Documento 3: Informes ejecutivos del monitoreo 2017
40 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Creciente | 200 |  |  | 55
| 177 | Desarrollo rural sosteniblel | 456 | Realizar un diagnóstico de areas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | Suma | 1 |  |  | 1
38 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 440 | 2 Proyectos de adaptacion al cambio climatico formulados | 338 | Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | Porcentaje | Creciente | 2 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 0.73 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.05 | 0.7 | 0.73 | 0.85 |  |  | Cambio Climático En el IV trimestre de 2017, se evidenció un avance de 0,12 de la meta, mediante la suscripción del contrato que tiene por objeto "Elaborar un diagnóstico socioambiental, que incluya la identificación de áreas y la formulación de proyectos de adaptación al cambio climático, en el área urbana y rural del Distrito Capital". Se han entregado: Producto 1, Presentación del Plan de trabajo y su respectivo cronograma, con el enfoque metodológico propuesto para elaborar la formulación de los dos (2) proyectos de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas (AbE); Producto 2, Presentación del Análisis de la identificación de actores y áreas, junto con el Producto 3. correspondiente a la Evaluación socioambiental teniendo en cuenta los aspectos descritos en el anexo técnico. Con estas acciones para el 2017 se cuenta con un avance acumulado PDD de 0,85. Se tiene en cuenta que en lo corrido del PDD se han realizado otras acciones como: Elaboración de una base de información técnica y una guía conceptual sobre AbE, un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación, lo que representa un 0,50 de la vigencia del 2016. Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE): Acumulado PDD, atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA en 100%. Para el IV trimestre de 2017 se han recibido y atendido 324 emergencias, que corresponden a 310 relacionadas con árboles en riesgo o caídos, 13 relacionadas con materiales peligrosos y 1 incendio forestal. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA): En lo corrido del Plan, se han realizado en total 14 mesas de trabajo, de las cuales 11 correspondieron a la vigencia 2017, para un promedio de participación de 36 entidades por mesa. Adicional, se llevaron acabo mesas de trabajo personalizadas (15 mesas) en 6 entidades. En el orden nacional se realizaron 20 reuniones en 10 entidades. Para el cuarto trimestre se culminaron las mesas de trabajo programadas con las siguientes temáticas: Riesgos Ambientales, Publicidad Exterior Visual y Arbolado Urbano y se realizaron mesas personalizadas, entre las ellas, el IDIPRON, respecto a la gestión para el mejoramiento de las condiciones ambientales internas. Se implementaron Jardines Verticales en La Rioja y Servitá, con el diseño, trazado, ahoyado y plantación (sembrados 133 árboles-0,4 Ha). Se trabajaron temáticas para la matriz de aspectos e impactos ambientales para el Metro de Bogotá. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA): Acumulado PDD, se formuló el PACA, proceso realizado durante la vigencia 2016. En la vigencia 2017 se realizó seguimiento e informe relacionado con las metas priorizadas. Se realizó reunión de socialización de los resultados y la semaforización y recomendaciones para el seguimiento de las metas PACA. Para el cuarto trimestre se llevaron a cabo reuniones entre los equipos de la SPPA y la DGA, para las hojas de vida de los indicadores para el módulo PACA en el Observatorio Ambiental de Bogotá. Certificado del Estado de Conservación Ambiental (CECA): Acumulado PDD, se han emitido 364 Certificados de Estado de Conservación Ambiental, aumentando en 19 la cantidad de predios con el incentivo tributario respecto al 2016. Las actividades realizadas en el IV trimestre de 2017: -Se emitieron 364 Certificados de Estado de conservación Ambiental. -4 solicitudes Fuera de fecha. -11 solicitudes No aplica. -4 solicitudes Desistieron. | El contrato para la formulación del diagnóstico socioambiental con la identificación de áreas y la formulación de proyectos inició ejecución hasta el mes de Octubre ocasionado por el largo proceso precontractual; su ejecución fue proyectada a cinco meses | Efectuar un seguimiento estricto al plan de trabajo culminar el cumplimiento de la magnitud de la meta y ejecutar lo correspondiente al 2018 | La formulación de los proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas están orientados a la ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación comunitaria en territorios específicos en los cuales también se incorporarán conocimientos acerca de la importancia de los servicios ecosistémicos en el Distrito Capital. Se amplió y complementó la linea base conceptual relacionada con la adaptación al cambio climático, al interior de la entidad. PIRE: Reducción de riesgos ambientales a la ciudadanía. PIGA: Se han definido nuevas estrategias para la implementación del PIGA en las entidades, que permitirán estandarizar y mejorar su cumplimiento en el Distrito Capital. PACA: Sistematización del procedimiento con el fin de optimizar los tiempos de consolidación y reporte. | Contrato para la formulación. Producto 1 y Producto 2 (Contrato formulación proyectos AbE) PIRE: a) Reporte actualizado a 26 de diciembre de 2017. b) Formatos de respuesta a emergencias. c) Georreferenciación de las emergencias. PIGA y PACA: Archivo digital y físico
40 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 500 |  |  | 556
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 457 | Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | Suma | 500 |  |  | 56
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [11 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [11 empty] | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [28 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Mejorar la configuración de la Estructura Ecológica Principal - EEP | 1 | Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria | Suma | 463 | 177 | MAGNITUD META |  |  | 0 | [9 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Programación para 2018 y 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | [12 empty] | 153273000 | [5 empty] | 154800000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 0 | [9 empty] | 153273000 | [5 empty] | 154800000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| 2 | Evaluar técnicamente el 100 por ciento de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP | Creciente | 436 | 177 | MAGNITUD META | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 8 |  | 20 | 30 | 30 | 30 |  | 65 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 2 | 16 | 23 | 30 | 100% | 1% | Para los meses comprendidos entre Octubre y Diciembre de 2017, se cuenta con los siguientes avances: SOPORTE TÉCNICO DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS: Se generaron los documentos para la declaratoria de nuevas áreas protegidas para 7ha en el cuarto trimestre de la vigencia (Octubre-Diciembre). SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP: Se generaron 8 Conceptos Técnicos de soporte relacionados con el alinderamiento de quebradas y canales; estos se encuentran en etapa de revisión técnica y jurídica para la emisión del acto administrativo. SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Como parte de la atención a solicitudes atendidas se generaron los siguientes técnicos de soporte: informes técnicos: 2, conceptos técnicos: 5, documentos técnicos de respuesta a solicitudes de usuarios externos: 83, documentos técnicos internos: 28. Para la vigencia 2017 se reportó un avance del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 10%, 20 %, 35% y 35% respectivamente, para un total acumulado del 100% correspondiente a las 22 hectáreas (22ha) programadas logrando un cumplimiento acumulado del 100% para la vigencia 2017, en lo relacionado con SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP se generaron 11 conceptos técnicos de alinderamiento de cuerpos de agua, para el SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL se generaron: informes técnicos:8, conceptos técnicos 16, documentos técnicos de usuarios externos: 347, documentos técnicos internos de apoyo a dependencias de la SDA: 146. Para la vigencia 2016 se avanzó en el cumplimiento de 8 ha correspondiente al 80% de la vigencia. El acumulado ejecutado para el cuatrienio (vigencias 2016 – 2017) corresponde a 30 ha equivalente al 30% de la meta del cuatrenio y a un avance correspondiente con el 100% de lo programado para los dos primeros años del cuatrenio. | N/A | N/A | 1. Cumplir con lo establecido en el artículo 101. Corredores Ecológicos de Ronda. Identificación y alinderamiento (artículo 92 del Decreto 469 de 2003)del Decreto 190 de 2004 , el cual compila las normas de los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C. 2. Atender con pertinencia y oportunidad, las solicitudes de los usuarios internos y externos de la entidad, propendiendo por la proteción de los elementos del sistema hídrico, los componentes de la Estructura Ecológica Principal como parte integral de la Política para el Manejo de los suelos de protección del Distrito Capital, en el marco de la función misional de la entidad. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Realicón de Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía especvífica para cada caso.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1547940997 |  | 686407000 | 686407000 | 487401997 | 449078460 |  | 1178754000 | 1060539000 | 1042086100 | 963658733 |  | 873258000 | [5 empty] | 1547168293.2904 | [5 empty] | 922701048.8813 | [5 empty] | 291520000 | 769173500 | 815859500 | 963658733 | 78.29% | 91.27%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [7 empty] | 2 |  |  | 0 | [19 empty] | 2 |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 193031020 | 184639301 | 184639301 | 171093119 | [19 empty] | 123725027 | 145373001 | 156223001 | 171093119
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 22 | 30 | 30 | 30 |  | 65 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 4 | 16 | 23 | 30
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 686407000 | 686407000 | 487401997 | 449078460 |  | 1371785020 | 1245178301 | 1226725401 | 1329142934 |  | 873258000 | [5 empty] | 1547168293.2904 | [5 empty] | 922701048.8813 | [5 empty] | 415245027 | 914546501 | 972082501 | 1329142934
Consolidación de áreas protegidas y otras de interés ambiental para el disfrute ciudadano | 3 | Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados | Creciente | 462 | 177 | MAGNITUD META | 100 |  | 2 | 2 | 2 | 1.1 |  | 30 | 30 | 30 | 29.5 |  | 74 | [5 empty] | 94 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 3 | 15.1 | 22.55 | 29.5 | 98.33% | 29.5% | En el cuarto trimestre de 2017, se avanzó del 6.95% mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Plan de Intervenciones: Se finalizó la elaboración del documento y consta de la tabla de contenido, antecedentes, objetivos, marco teórico, metodología, diagnósticos, matrices de intervención, cronograma, conclusiones y bibliografía. Seguimiento al cumplimiento de los PMA: Se realizó seguimiento mensual mediante el reporte de resultados en la matriz de datos significativos. Ejecutar Adecuación Física: Realización de los estudios previos del contrato cuyo objeto es: Contratar el diseño, la construcción e instalación de la señalética indicativa para los Parques Ecológicos Distritales De Humedal, que se adjudicó mediante proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SDA-SAM-058 de 2017. Mesas Territoriales: Se participó en 26 Mesas Territoriales de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. Para la vigencia 2017 se reportó un avance del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 3%, 4.35 % , 7.2% y 6.95% respectivamente, para un total acumulado en 2017 de 21.5%, desarrollando actividades como la elaboración del Plan de Intervención, seguimiento a las actividades ejecutadas en los 15 PEDH, elaboración de estudios previos para la construcción e instalación de la señalética y la participación en 84 mesas territoriales. Con respecto a la vigencia 2016 se avanzó en el cumplimiento un 1.1% correspondiente al 55% respecto a la meta anual, periodo en el cual se reportó la contratación para la instalación de señalética en 10 Parques Ecológicos Distritales de Humedal – PEDH, la contratación para el mantenimiento silvicultural y adaptativo de la franja terrestre en 15 PEDH, la contratación para el servicio de vigilancia y el personal para las acciones de administración y sensibilización ambiental. El acumulado ejecutado para el cuatrienio (vigencias 2016 – 2017) corresponde al 29.50%. | Aunque en para los diseños tipo aula existen prediseños realizados por el arquitecto de la Secretaría Distrital de Ambiente, durante el último trimestre de 2017 no se reporta avance en razón a que el convenio que se tenía proyectado para desarrollar esta actividad en conjunto con la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá no se pudo suscribir por trámites administrativos. | Retomar las gestiones interinstitucionales pertinentes para la vigencia 2018, de tal manera que se puedan establecer los compromisos necesarios por cada una de las entidades para el cumplimiento de los diseños tipo aula para los PEDH. | Conservación, recuperación y restauración de los Parqués Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano. Coordinación interinstitucional para acciones de intervención en los PEDH con Entidades responsables de la ejecución del Plan de Acción. Brindar espacios de disfrute para la comunidad ubicada en las localidades de San Cristoal, Rafael Uribe Uribe y Usme Manejo de los procesos de remosión en masa que se dan en la Hoya del Ramo | Matriz General de Evaluación y presupuesto 2018 Plan de Intervenciones general en PEDH. Informes de seguimiento a PMAs. Estudios previos señalética. Soporte Mesas Territoriales.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1630728271 |  | 279439153 | 279439153 | 408364271 | 395492725 |  | 1222364000 | 1222364000 | 1222364000 | 102509800 |  | 1400562000 | [5 empty] | 180027672.123 | [5 empty] | 78764527.8646 | [5 empty] | 121843500 | 121843500 | 121843500 | 102509800 | 9.968% | 31.72%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | [22 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 239090079 | 239090079 | 239090079 | 239090079 | [19 empty] | 5625599 | 181147579 | 239090079 | 239090079
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 2 | 2 | 2 | 1.1 |  | 30 | 30 | 30 | 29.5 |  | 74 | [5 empty] | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | 3 | 15.1 | 22.55 | 29.5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 279439153 | 279439153 | 408364271 | 395492725 |  | 1461454079 | 1461454079 | 1461454079 | 102509800 |  | 1400562000 | [5 empty] | 180027672.123 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78764527.8646 | [5 empty] | 127469099 | 302991079 | 360933579 | 102509800
| 4 | Manejar 15 humedales (PEDH) mediante el desarrollo de acciones de administración | Constante | 462 | 177 | MAGNITUD META | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | En el cuarto trimestre de 2017, continúo con el manejo de 15 PEDH mediante el desarrollo de las siguientes actividades: Mantenimiento: Se intervinieron 102,84 ha de avance y 458,96 ha de repaso en los PEDH para un total de 561.83 ha., realizando manejo adaptativo (9.282 plateos, riego a 744 individuos) manejo silvicultural (1.218 podas), mantenimiento de zonas verdes y corte de pasto kikuyo (corte de césped a 138.432 m2), control y manejo de especies invasoras (retiro de 7485 plántulas invasoras), mantenimientos de senderos (poda de 403 individuos). Educación Ambiental: Ejecución de 747 actividades de educación ambiental con la participación de más de 36737 personas. Acciones de Administración: Verificación acciones de mantenimiento, organización de 13 jornadas de limpieza y recuperación del espacio público, apoyo a la realización de 37 obras de teatro con la CAR, reporte de 51 árboles caídos, participación en 5 reuniones de Comisión Conjunta. Para la vigencia 2017 se reportó un avance del 100% para primer, segundo, tercer y cuarto trimestre respectivamente, para lo cual se desarrolló el contenido de la actualización de los diagnósticos, con cargo a la reserva presupuestal de 2016, se intervinieron 467,29 Ha y con cargo a los recursos de la vigencia actual se intervinieron un total de 758 Ha., participación y realización de 2188 actividades de educación y sensibilización ambiental con la participación de más de 87039 personas. Con respecto a la vigencia 2016 se cumplió el 100% el manejo de los 15 PEDH, con la contratación para el mantenimiento silvicultural y adaptativo de la franja terrestre en 15 PEDH, la contratación para el servicio de vigilancia y el personal para las acciones de administración y sensibilización ambiental. Y la participación en las mesas territoriales de los PEDH. El acumulado ejecutado para el cuatrienio (vigencias 2016 – 2017) corresponde al 100%, ya que esta meta es constante. | N/A | N/A | Conocimiento de las condiciones físicas y bioticas actuales de los PEDH, con lo cual se podrá realizar una mejor planificación de las actividades a realizar y dará lugar a la solicitud formal de la actualización de los Planes de Manejo Ambiental, para una adecuada recuperación, restauración y conservación de los PEDH declarados. | Avance de los diagnósticos. Informes de activiades contrato mantenimiento franja terrestre. Informes de gestión de los intérpretes ambientales de los PEDH. Informes de gestión de los administradores de los PEDH
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4493520101 |  | 956012090 | 1001109210 | 1070593101 | 1023888298 |  | 3422927000 | 3422927000 | 3554106733 | 3428621656 |  | 4672138000 | [5 empty] | 7569336830.4798 | [5 empty] | 2185451164.9098 | [5 empty] | 519034850 | 2432617953 | 2454420553 | 3428621656 | 69.06% | 77.41%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | [22 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 809070023 | 808235801 | 806314864 | 805513758 | [19 empty] | 247220317 | 609758806 | 719050425 | 805513758
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 956012090 | 1001109210 | 1070593101 | 1023888298 |  | 4231997023 | 4231162801 | 4405762777 | 4803711420 |  | 4672138000 | [5 empty] | 7569336830.4798 | [5 empty] | 2185451164.9098 | [5 empty] | 766255167 | 3042376759 | 3173470978 | 4803711420
| 5 | Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. | Creciente | 464 | 177 | MAGNITUD META | 1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |  | 1 | [18 empty] | 0 | 0.9 | 0.9 | 22% |  | La ejecución de la vigencia 2017, se desarrolló a través de la gestión del proceso para la apertura del proceso de licitación pública de la construcción del Aula para el sector de Juan Rey del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, la cual quedó publicada el 27 de Diciembre de 2017 (SDA-LP-079-2017). Así mismo se adelantó el proceso para la Interventoría de la obra de construcción del Aula, proceso SDA-CM-083-2017. Con recursos de la reserva, se ejecutó el contrato 20161302, a través del cual se cumplió el objeto de "Estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo", este contrato quedó con acta de liquidación el 3 de diciembre de 2017. VIGENCIA - Culminó la gestión del proceso previo para la publicación de la apertura del proceso de licitación pública de la construcción del Aula para el sector de Juan Rey del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, la cual quedó publicada el 27 de Diciembre de 2017 (SDA-LP-079-2017). Así mismo se adelantó el proceso para la Interventoría de la obra de construcción del Aula, proceso SDA-CM-083-2017. | N/A | N/A | CONSTRUCCIÓN AULA AMBIENTAL: Brindar espacios de disfrute para la comunidad ubicada en las localidades de San Cristoal, Rafael Uribe Uribe y Usme Manejo de los procesos de remosión en masa que se dan en la Hoya del Ramo | Procesos: SDA-LC-079-2017 SDA-CM-083-2017
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4691406000 |  | 293134159 | 293134159 | 394000000 | 393240000 |  | 4310056000 | 4297406000 | 4331730900 | 65056000 |  | 6867186000 | [18 empty] | 65056000 | 65056000 | 65056000 | 1.502% | 9.769%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | [22 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 393240000 | [20 empty] | 117972000 | 334254000 | 393240000
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |  | 1 | [18 empty] | 0 | 0.9 | 0.2
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 293134159 | 293134159 | 394000000 | 393240000 |  | 4703296000 | 4690646000 | 4724970900 | 72374800 |  | 6867186000 | [18 empty] | 183028000 | 399310000 | 72374800
| 6 | Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental. | Suma | 464 | 177 | MAGNITUD META | 19.28 |  | 4 | 4 | 4 | 4.28 |  | 15 | 15 | 15 | 3.4 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 10.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 22.67% | 22.2% | De recursos de la vigencia 2016, se ejecutó la gestión predial de los inmuebles ubicados en el Cerro de Juan Rey. Se encuentra en el proceso de actualización de registro y notariado para mutación jurídica y efectuar pago correspondiente a los vendedores de los predios: RT 29, RT 40, RT 41, RT 46 y RT 100 del Cerro de Juan Rey del Parque Entrenubes. En cuanto a la gestión predial con recursos de la vigencia 2017, se presentaron ante el Comité de Predios los conceptos técnicos de acuerdo con las visitas realizadas conjuntamente con la Dirección de Recursos Hídricos, fueron aprobados (Los predios aprobados son: RT – 73, RT – 159, RT – 156, RT – 151, RT – 205, RT – 149, RT – 137, RT -83, RT-80, RT 78, RT 76, RT75, RT 60, RT 42), por lo tanto, se procede a adelantar la gestión contractual pertinente a los avalúos comerciales y los levantamientos topográficos de los mismos. En el IV Trimestre del 2017, se realizaron los avaluos comerciales de los predios RT 73, RT 159, RT 156 , RT149, RT 137 y RT 151, los cuales obtienen un area aprox. total de 10 Ha.De igual forma, fueron solicitados los avaluos comerciales de los predios priorizados RT 203, RT 205, RT 83, RT 42, RT 75, RT 78, RT 76, RT 80, RT 60 con un area total de aprox 84,5Ha. Asi mismo, fueron entregadas las respectivas ofertas de compra de los predios RT 73, RT 159, RT 156 , RT149, RT 137 y RT 151 a los propietarios quien deben pronunciarse en treinta (30) dias habiles. Por otra parte, se realizo el documento de Declaratoria de Utilidad Publica de los predios priorizados en la Cuchilla el Gavilan, el cual se encuentra en revision por parte de la Oficina Juridica de la Alcadia Mayor de Bogotá | N.A | N.A | Consolidar el área protegida Parque Ecologico Distrital de Montaña Entrenubes con el ánimo de ampliar la oferta de servicios medioambientales de la ciudad de Bogotá | Fichas Tecnicas prediales Expedientes digitales de los predios priorizados Minutas de escrituras. Promesas de compraventa y certificados de libertad y tradición Expedientes de estudios tecnicos, juridicos de los inmuebles Actas de reunion de los convenios suscritos con otras entidades Actas de asistencia a comite de predios
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3211476126 |  | 1684857126 | 1684857126 | 1684857126 | 848451625 |  | 1526619000 | 1526619000 | 1526619000 | 293692909 |  | 959057000 | [5 empty] | 4814486786.718 | [5 empty] | 1003212675.527 | [5 empty] | 146700000 | 305876500 | 280882367 | 293692909 | 18.4% | 35.17%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 499364921 | 499364921 | 499364921 | 488639766 | [19 empty] | 26798334 | 308723890 | 411649093 | 488639766
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 4 | 4 | 4 | 4.28 |  | 15 | 15 | 15 | 3.4 |  | 15 | [5 empty] | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 1684857126 | 1684857126 | 1684857126 | 848451625 |  | 2025983921 | 2025983921 | 2025983921 | 447361969 |  | 959057000 | [5 empty] | 4814486786.718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1003212675.527 | [5 empty] | 173498334 | 614600390 | 692531460 | 447361969
| 7 | Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña y áreas de interés ambiental. | Creciente | 464 | 177 | MAGNITUD META | 800 |  | 342 | 342 | 342 | 342 |  | 520 | 520 | 475 | 315 |  | 675 | [5 empty] | 775 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 344.8 | 314.8 | 314.8 | 315 | 66.27% | 39.35% | Durante el cuarto trimestre de 2017, se desarrollaron las siguientes acciones: VIGENCIA - Se continúa con la ejecución el Contrato 20170810, con la empresa la Unión Temporal Vise Ltda - COSERVICREA LTDA, para la prestación del servicio de vigilancia de las áreas administradas. - con los siguientes resultados, Plateo de 2201 árboles, mantenimiento de 2434 m2 de jardines, mantenimiento de 90m2 de eras, terrazas y senderos de vivero, corte de pasto kikuyo en 25847 m2, control de 18077 individuos de especies exóticas, recolección de 28 m3 de residuos sólidos, limpieza de 3067 ml de canales en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes; Plateo de 465 árboles, manejo de enredaderas en 3698 m2, limpieza de 4789 ml en canales, limpieza de 135 cajas de inspección, barrido y corte de pasto en 50944 de m2 de zonas adoquinadas en el Parque Mirador de los Nevados y limpieza de 439 m2 de cuerpos de agua, limpieza de 1281 ml de canales, corte de pasto en 185 m2, barrido de 5502 m2 de senderos en el Parque Soratama. - Se adelantó el levantamiento del lindero de los predios de la Serranía El Zuque, esta información de topografía se entregó al DADEP en reunión del 23 de noviembre, con el fin de que desde esa Entidad se verficiara la información y se elaborara el acta de entrega oficial del predio. | Operatividad lenta en procesos de contratación y en los procesos licitatorios. | Dinamizar y armonizar los procesos licitatorios. Se avanza en el proceso de contratación para el mantenimiento de los tres Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Áreas de Interés Ambiental. | Las actividades de administración, mantenimiento y manejo de los PEDM se garantiza la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural como lo son las presiones urbanísticas por asentamientos ilegales, conflictos del uso del suelo y remoción en masa; los cuales una vez son habilitados se constituyen como oferta de espacio público ambiental para la ciudad. | Contrato 20170810 (Vigilancia) Convenio 20160826 (Mantenimiento) Orden de compra No. 16758 (Servicios generales) Contratos de Prestación de Servicios 20170393, 20170405, 2017011, 20170235, 20170752, 20170240, 20170511 Informes de los administradores de los PEDM que contienen registros fotográficos, actas de reunión, comunicaciones enviadas y soportes de la gestión.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7972415995 |  | 1427329433 | 1427329433 | 1293598995 | 1220549002 |  | 4861167000 | 6678817000 | 6773775642 | 4028365738 |  | 9471492000 | [5 empty] | 5670346624.478 | [5 empty] | 3114237153 | [5 empty] | 547722723 | 3451955020 |  | 4028365738 | 0% | 15.31%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | [22 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 757313420 | 757218646 | 724594941 | 659497463 | [19 empty] | 284283829 | 596632443 | 628697173 | 648177502
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 342 | 342 | 342 | 342 |  | 520 | 520 | 475 | 315 |  | 675 | [5 empty] | 775 |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | [5 empty] | 344.8 | 314.8 | 314.8 | 315
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 1427329433 | 1427329433 | 1293598995 | 1220549002 |  | 5618480420 | 7436035646 | 7508845383 | 5110394290 |  | 9471492000 | [5 empty] | 5670346624.478 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3114237153 | [5 empty] | 832006552 | 4048587463 | 628697173 | 5110394290
| 8 | Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. | Creciente | 438 | 177 | MAGNITUD META | 115 |  | 10 | 10 | 10 | 1 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 27.6 |  | 65 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 82.14% | 24% | En el tercer trimestre de 2017, no se intervinieron nuevas hectáreas para el desarrollo de procesos de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables. Sin embargo, se realizó la preparación de los Estudios Previos para contratar la intervención de las seis (6) hectáreas de suelo de protección por riesgo pendiente para completar la meta del 2017. Adicionalmente, la contratación del Plan de Acción Estratégico de los sectores de Altos de la Estancia y Nueva Esperanza, basados en un concepto temático y paisajístico integrador para la recuperación, la restauración y su habilitación como espacio público. De otro lado, se preparó el concepto técnico de soporte para la adopción del Plan de Manejo Ambiental del Sector de Altos de la Estancia. Además, en la vigencia 2017 se intervinieron 26,6 has en los suelos de protección por riesgo de Nueva Esperanza (Localidad de Rafael Uribe Uribe) y Altos de la Estancia (Localidad de Ciudad Bolívar), mediante acciones de establecimiento de módulos de restauración, y su respectivo mantenimiento consistente en limpieza de zanjas y canales, control de malezas, especies invasoras, plateo y marcado de individuos. Para el 2016 se intervino una (1) hectárea en el sector de Altos de la Estancia (Localidad de Ciudad Bolívar). En lo corrido de Plan de Desarrollo se han intervenido 27,6 has para el desarrollo de procesos de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables en Nueva Esperanza (Localidad de Rafael Uribe Uribe) y altos de la Estancia (Localidad de Ciudad Bolívar). Durante el cuarto trimestre se suscribio el contrato de consultoria No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Y GEOCING S.A.S el cual tiene como objeto "Diseñar sendos planes de acción basados en un concepto temático y paisajístico integrador para altos de la estancia y nueva esperanza que articule acciones de recuperación y restauración y garantice su habilitación para el disfrute de la ciudadanía". Adicionalmente se publicon el Secop I el proceso SDA-SAM-039-2017, el cual tiene como objeto "Contratar el suministro cerramiento siembra y mantenimiento para la conservación de coberturas vegetales en la implementación de incentivos la implementación de iniciativas sociales y la recuperación de suelo de protección por riesgo en la Estructura Ecológica Principal (EEP) en cumplimiento del fallo del concejo de estado que obliga la conservación de los cerros orientales" con lo cual se garantiza intervención de las seis (6) hectáreas de suelo de protección por riesgo pendiente para completar la meta del 2017. | En las acciones previstas para el cumplimiento de la meta, se genero un retraso correspondiente a actividades pre - contractuales necesarias para la contratación de la recuperación ambiental de seis (6) hectareas de suelo de proteccción por riesgo. Con el fin de dar cumplimiento a la meta el proceso se contrato a finales del mes de diciembre del año 2017. | Las intervenciones con accciones de recuperación ambiental de las seis (6) de suelo de protección por riesgo, se realizaran durante el primer trimestre del año 2018, con lo cual se garantiza el cumplimiento de la vigencia 2017. | Las 27,6 hectáreas recuperadas ambientalmente contribuyen a mejor calidad de vida para los habitantes aledaños a los sectores intervenidos. | informes mensuales convenio Asociación No. 20161198 SDA Corporación Ambiental CAEM. Informes IAP de los profesionales de apoyo
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1000934780 |  | 587994548.9 | 587994549 | 555967780 | 387590454 |  | 2073967000 | 444967000 | 393318585 | 365209035 |  | 261351000 | [5 empty] | 3998093391.982 | [5 empty] | 2817249030.7906 | [5 empty] | 106444500 | 106444500 | 138353500 | 365209035 | 35.18% | 52.55%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 349492474 | 349492474 | 349492474 | 283153510 | [19 empty] | 17797658 | 182678340 | 282340936 | 283153510
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 33.6 | 33.6 | 0 | 27.6 |  | 65 | [5 empty] | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115 | [5 empty] | 5 | 27.6 | 27.6 | 27.6
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 587994548.9 | 587994549 | 555967780 | 387590454 |  | 2423459474 | 794459474 | 746459824 | 577047237 |  | 261351000 | [5 empty] | 3998093391.982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2817249030.7906 | [5 empty] | 124242158 | 289122840 | 420694436 | 577047237
| 9 | Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región | Suma | 439 | 177 | MAGNITUD META | 80 |  | 10 | 10 | 10 | 6.33 |  | 45 | 70 | 70 | 11.8 |  | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 11.8 | 16.86% | 21% | Para el cuarto trimestre del 2017, se aumento en 1,8 hectáreas (ha) la intervención en la quebrada Agua Dulce, predio La Primavera, Vereda Corinto. Para un Total de Intervención en la vigencia 2017 de 11,8 hectáreas nuevas en proceso de Restauracion Ecologica. De igual manera se suscribieron 11 actas de concertación y acuerdos de voluntades con la comunidad en la localidad de usme- centro, se realizó una plantación total de 16.642 individuos vegetales en las quebradas, Corinto, Agua Dulce y la Taza; se encuentra en ejecución el plan de participación social. Se inició a la implementación de los tratamientos para fauna con la instalación de 11 perchas, seis (6) de ellas en el predio La Esperanza, cuatro (4) en Los Pinos y una (1) en La Primavera. Se han suscrito 3 actas de consertacion y acuerdo de voluntades en la Localidad de Sumapaz. Además en la vigencia 2017, se realizó el diagnóstico biofísico y socioeconómico de las quebradas priorizadas en las Subunidades de Usme Centro y Sumapaz; se realizó la zonificación y priorización de áreas potenciales para restauración; se elaboraron diseños de restauración en los predios concertados con los propietarios, los cuales serán ejecutados con operarios de la comunidad a fin de promover la sostenibilidad de las intervenciones. Se elaboró la estrategia de participación social en estas subunidades, se desarrollaron actividades y reuniones de socialización. Adicionalmente, se elaboró un documento que incluye todas las especificaciones técnicas para realizar acciones de restauración ecológica en Cerros Orientales que garantizan la conectividad ecológica de la ciudad. Este documento servirá de insumo para el cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo. Para 2016 se realizaron acciones de restauración ecológica en 0,5 ha en la Localidad San Cristóbal, Subcuenca Tunjuelo; en 5,83 ha En el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera Polígono 218 con la participación de la CAR; en la quebrada Novita, subcuenca Torca, se formularon y revisaron diseños de restauración ecológica para 0,5 ha, para un total de 6.33 ha intervenidas. En lo corrido del Plan de Desarrollo se han intervenido 16.33 ha siguiendo el protocolo de restauración ecológica en las localidades de Santa fe, San Cristobal, Usme –Centro. | Vigencia Retraso en la gestión para la suscripcion de la alianza entre instituciones en razon a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitiran determinar los diseños definitivos | Vigencia Se agilizará la concertación y armonización de criterios técnicos con los involucrados en la alianza para definir el anexo técnico, estudios de mercado y estudios previos | Las acciones encaminadas a la restauracion ecologica, están enfocadas a restaurar la estructura, composición y función de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogota, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos . | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Actas de reunión entre las partes Documento 3: Diagnóstico biofísico y socioeconómico y la priorización de áreas para la implementación de acciones de restauración ecológica en quebradas de la localidad de Usme- Centro y Sumapaz. Documento 4: Informe 1 y 2 de gestión CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1525 - 2016 (aprobados) Documento 5: Informe de supervisión formato CAR Documento 6: Informes de gestión 3 y 4 (en ajustes) Documento 7: Informes de gestion 5 y 6 (en revision), incluyen: Documento 8: Actas de consertacion y acuerdo de voluntades con los propietarios de los predios a intervenir y fichas de diseños de restauracion ecologica en cada uno de los predios consertados.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2991669445 |  | 1122604667 | 1122604667 | 1139706445 | 1138082493 |  | 1851963000 | 1851963000 | 1779090740 | 1764074733 |  | 1860257000 | [5 empty] | 5590486597.507 | [5 empty] | 999246635.6912 | [5 empty] | 236124000 | 297664000 | 350992000 | 1764074733 | 19.73% | 49.77%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [7 empty] | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1062387120 | [19 empty] | 1010705148 | 1054035543 | 1073707081 | 1073707081
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 10 | 10 | 10 | 6.33 |  | 48.67 | 73.67 | 73.67 | 11.8 |  | 60 | [5 empty] | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 11.8
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 1122604667 | 1122604667 | 1139706445 | 1138082493 |  | 2925670081 | 2925670081 | 2852797821 | 3233871223 |  | 1860257000 | [5 empty] | 5590486597.507 |  |  | 0 | 0 | 0 | 999246635.6912 | [5 empty] | 1246829148 | 1351699543 | 1424699081 | 3233871223
| 10 | Ejecutar el 100 por ciento el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración | Suma | 435 | 177 | MAGNITUD META | 25% |  | 5 | 5 | 5% | 3.1% |  | 2000% | 20% | 20% | 0.0998 |  | 35% | [5 empty] | 35% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 0% | 0% | 13.7% | 13.7% | 66.89% | 70.99% | Para el cuarto trimestre de 2017, no se realizo más hectareas en mantenimiento, debido a que se firmo hace poco, el convenio que jecutaria las 43,3 hectareas faltantes de la vigencia 2017, se tiene en cronograma empezar su ejecución el primer trimestre del año 2018, como reserva y se espera que para el segundo trimestre de 2018, ya esten finalizadas. Total de hecatareas mantenidas durante 2017: 39.9 Para el tercer trimestre de 2017, se ejecutó acciones de mantenimiento en 11,90 hectareas, distribuidas de la siguiente manera: Quebradas Santa fe-Candelaria - Mochon del Diablo (2,7 ha), Quebrada Padre de Jesús (2,9 ha) y San Bruno (4.2 ha), Río Tunjuelo Localidades Kennedy-Bosa: Makro Guadalupe (0,8 ha), Barrio Boita (0,3 ha), Tunjuelito - Humedal el Tunjo (0,5 ha), Chapinero Quebrada el Chulo (0,5 ha). Las acciones de mantenimiento y sostenibilidad de los procesos de restauracion contemplaron las siguientes actividades: plateos, corte de pasto, control de especies invasoras y competitivas, fertilización, riego y manejo fitosanitario. Además en la vigencia 2017, se realizó el mantenimiento a 28 hectáreas, de las cuales se intervinieron 3,70, en el primer trimestre y 24,3 del segundo trimestre. | Vigencia Las razones del retraso, se relaciónan con el tiempo requerido para la suscripcion de la alianza entre las instituciones (Fondo Local de Desarrollo San Cristobal - Secretaría de Ambiente - Idipron) en razon a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitiran determinar los documentos definitivos - Fecha de Firma 13 de septiembre de 2017 | Vigencia Se realizo acta de inicio el 03 de octubre de 2017 y se aprobo el cronograma de actividades, el cual determina iniciar intervención fisica a partir del primer trimestre de 2018, como reserva de la vigencia 2017 y contempla finalizar la implementación de las 43,3 ha faltantes de la vigencia 2017, al termino del segundo trimestre del año 2018. | El mantenimiento y sostenibilidad de procesos de restauracion ecologica se enfocan en restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos | Documento 1: Anexo tecnico, estudio de mercado y estudio previo del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Documento 2: Anexo 1: Convenio Firmado, estudio previo y Acta de Inicio del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Anexo 2: Matriz de identificación de áreas priorizadas para Mantenimiento convenio 20171295. Anexo 3: Informes mensuales e informe final convenio 20161198 Anexo 4: Prórrogas del convenio 20161198 - 2016.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1503876386 |  | 454522393 | 409425273 | 277869386 | 277154416 |  | 1233357000 | 1226007000 | 970783000 | 926473537 |  | 1553036000 | [5 empty] | 1967740433.9795 | [5 empty] | 619746727.8392 | [5 empty] | 113970000 | 248278500 | 887859304 | 935053537 | 91.46% | 77.47%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [7 empty] | 1.9 | 1.9% | 1.9% | 0 | [19 empty] | 0.95 | 0.95 | 0.95% | 0.95%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 211924274 | 211924274 | 211216300 | 184434737 | [19 empty] | 31781496 | 92318350 | 171809003 | 184434737
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 5 | 5 | 5% | 3.1% |  | 21.9 | 21.9% | 21.9% | 0.0998 |  | 35% | [5 empty] | 35% |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | [5 empty] | 0.95 | 0.95% | 14.65% | 0.0998
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 454522393 | 409425273 | 277869386 | 277154416 |  | 1445281274 | 1437931274 | 1181999300 | 1411555071 |  | 1553036000 | [5 empty] | 1967740433.9795 |  |  | 0 | 0 | 0 | 619746727.8392 | [5 empty] | 145751496 | 340596850 | 1059668307 | 1411555071
| 11 | Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal | Creciente | 435 | 177 | MAGNITUD META | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.9 | 90% | 22.5% | Frente al I Programade monitoreo de estado de la biodiversidad en PEDH, en diciembre de 2017, se continua con el último ciclo de monitoreo para los humedales de la capital. En esta actividad se obtiene infromación de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos y flora presente en las 15 áreas declaradas. De igual forma se consolidaron para su publicación la guía de flora y aves de los PEDH. Los protocolos de monitoreo biológico en humedales urbanos están bajo evaluación con respecto a cada grupo biológico. Con respecto a los PEDM están en fase piloto los protocolos diseñados. Respecto al II Programa para el monitoreo de los procesos de restauración ecológica, el avance durante diciembre es respecto a la matriz de procesos de restauración, donde se reportan un total de 150 ha. | PEDM Existen retrasos en el programa de monitoreo debido a que en algunos parques de montaña hay gran cantidad de quebradas que no han sido recorridas en su totalidad y la toma de datos inició en noviembre. PEDH Se presentan retrasos en el programa de monitoreo debido a la unificación de conceptos técnicos para publicar los datos obtenidos en todos los humedales durante la vigencia. | PEDM Reprogramación de visitas a las quebradas de los parques de montaña para aumentar la cantidad de registros. PEDH Lograr la publicación de los datos consolidados y unificación de conceptos bajo los que seran publicados. La guía dr flora será publicada con colaboración del JBB, y con la guía de aviturismo se espera colaboración con el IDT. | Monitoreo: El componente de monitoreo en áreas de restauración, genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas, lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A lavez, permite tomar las mejores medidas de manejo a los servicios ecosistémicos que estos preveen. Las acciones están enfocadas a restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos. Los procesos de mantenmiento y sostenibilidad garantizan la efectividad de las acciones de restauración ecológica, mejorando los servicios ambientales y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Finalmente el monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. En este sentido, el monitoreo hidrobiológico deberá establecer la amplitud de la variación y el comportamiento natural de los parámetros biológicos, fisicoquímicos y microbiológicos dentro de un tiempo determinado, así como permite deducir el patrón de cambio en las características ecológicas de los ecosistemas que se produce durante las temporadas climáticas extremas, o mientras se ejecutan obras o intervencióones directas a los cuerpos de agua, o simplemente por efecto de la interacción trófica con las comunidades biológicas terrestres. Así mismo, permitiría dar las alertas tempranas cuando estos parámetros se sitúan fuera de sus valores normales. | Monitoreo Cronograma de monitoreo de diciembre, registro fotográfico y actas de visita a las áreas priorizadas en la vigencia. Informe final Acompañamiento técnico grupo de monitoreo Convenio 1204/2017 AB_SDA Estudios previos subidos al SIBSE para la adquisición de equipos y diagnóstico hidrobiológico de humedales. Listado de coordenadas donde se tomaron las muestras de monitoreo hidrobiológico de los humedales del D.C. Convenio 1251 CAR Cuarto trimestre: Documento 1: Material fotográfico de visitas y registro de especies Documento 2: Listado de especies registradas Documento 3: informes ejecutivos del monitoreo 2017
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1152971212 |  | 291706430 | 291706430 | 315702212 | 303116375 |  | 836704000 | 837269000 | 582337150 | 319593507 |  | 330729000 | [5 empty] | 1044100502.445 | [5 empty] | 592037063.7836 | [5 empty] | 49703000 | 279332000 | 297189000 | 319593507 | 51.03% | 52.07%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [9 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 212646884 | 212646882 | 212646882 | 212646882 | [19 empty] | 66529629 | 112259563 | 132371983 | 212646882
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.9
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 291706430 | 291706430 | 315702212 | 303116375 |  | 1049350884 | 1049915882 | 858257782 | 423528694 |  | 330729000 | [5 empty] | 1044100502.445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 592037063.7836 | [5 empty] | 116232629 | 391591563 | 429560983 | 423528694
Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 12 | Aumentar a 55 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Creciente | 439 | 177 | MAGNITUD META | 62.33 |  | 55 | 55 | 55 | 62.33 |  | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 100% | PROYECTO DE INVERSION 7517
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 243630107 |  | 279700000 | 279700000 | 243630107 | 243630106 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [31 empty] | 76.33 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 183303796 |  | 183303796 | [20 empty] | 40191959 | 124916976 | 176797822 | 183226731
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 0 | [22 empty] | 0 | 76.33 |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 279700000 | 279700000 | 243630107 | 243630106 |  | 183303796 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 40191959 | 124916976 | 176797822 | 0
Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital y la Región | 13 | Implementar en 500 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 440 | 177 | MAGNITUD META | 56 |  | 56 | 56 | 56 | 56 |  | 125 | [25 empty] | 0 | 0% | 100% | PROYECTO DE INVERSION 7517
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 509081448 |  | 627036384 | 627036384 | 509081448 | 496056248 |  | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0% | 97.44%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [32 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 383607921 | 383607920 | 383456918 | [20 empty] | 66417407 | 87774938 | 320332317 | 383291772
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 56 | 56 | 56 | 56 |  | 125 | [25 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 627036384 | 627036384 | 509081448 | 496056248 |  | 0 | 383607920 | [21 empty] | 66417407 | 87774938 | 320332317 | 0
| 14 | Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas | Creciente | 440 | 177 | MAGNITUD META | 1.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 0.73 | 0.85 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 0.25 | 0.7 | 0.73 | 0.85 | 85% | 56.67% | En el cuarto trimestre de 2017, se evidenció un avance de 0,12 de la meta, mediante la suscripción del contrato que tiene por objeto "Elaborar un diagnóstico socioambiental, que incluya la identificación de áreas y la formulación de proyectos de adaptación al cambio climático, en el área urbana y rural del Distrito Capital". Se han entregado el producto 1: Presentación del Plan de trabajo y su respectivo cronograma, con el enfoque metodológico propuesto para elaborar la formulación de los dos (2) proyectos de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas (AbE); y el Producto 2: Presentación del Análisis de la identificación de actores y áreas junto con el Producto 3, correspondiente en la Evaluación socioambiental, con la caracterización con aspectos demográficos de las comunidades que se beneficiaran de la implementación de los proyectos (AbE), y caracterización ambiental con los aspectos descritos en el anexo técnico. Con estas acciones, para la vigencia del 2017 se cuenta con un avance del total 0,85. Se tiene en cuenta que en lo corrido del Plan de Desarrollo se han realizado otras acciones que se describen así: Elaboración de una base de información técnica sobre AbE. Elaboración de una guía conceptual sobre AbE y un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación de los proyectos, lo que representa un 0,50 de la vigencia del 2016. | Se suscribe el contrato en a finales de octubre. | N/A | Adjudicación del contrato | Contrato suscrito y productos 1,2 y 3, entregados de acuerdo al cronograma.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 644708882 |  | 94398882 | 94398882 | 52491882 | 52491564 |  | 592217000 | 592217000 | 512378000 | 501236152 |  | 239429000 | [5 empty] | 868918041.614 | [5 empty] | 455074471.8474 | [5 empty] | 90110000 | 115482000 | 115383000 | 511806152 | 22.52% | 26.04%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [9 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968 | [19 empty] | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 0.73 | 0.85 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.7 | 0.73 | 0.85
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 94398882 | 94398882 | 52491882 | 52491564 |  | 610803968 | 610803968 | 530964968 | 730248061 |  | 239429000 | [5 empty] | 868918041.614 |  |  | 0 | 0 | 0 | 455074471.8474 | [5 empty] | 108696968 | 134068968 | 133969968 | 730248061
| 15 | Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático | Constante | 440 | 177 | MAGNITUD META | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | PIRE: Entre el 1 de junio de 2016 y el 26 de diciembre de 2017 se han recibido y atendido 1678 emergencias (1605 relacionadas con árboles en riesgo o caídos, 72 relacionadas con materiales peligrosos y 1 incendio forestal). Con los recursos de la vigencia, en 2017 se han recibido y atendido 1058 emergencias (1012 relacionadas con árboles en riesgo o caídos, 45 relacionadas con materiales peligrosos y 1 incendio forestal). Con recursos de reserva, hasta el 6 de octubre de 2017 se prestó el servicio de comunicaciones para quienes actúan dentro del PIRE. Para el IV trimestre de 2017 se han recibido y atendido 324 emergencias, que corresponden a 310 relacionadas con árboles en riesgo o caídos, 13 relacionadas con materiales peligrosos y 1 incendio forestal. PIGA: En lo corrido del Plan Desarrollo Bogotá Mejor para todos se han realizado en total 14 mesas de trabajo, de las cuales 11 correspondieron a la vigencia 2017, para un promedio de participación de 36 entidades por mesa. Por otra parte, se llevaron acabo mesas de trabajo personalizadas para un total de 15 mesas en 6 entidades. En el orden nacional se realizaron 20 reuniones en 10 entidades. El enfoque de las mesas se basó en las necesidades identificadas en las entidades en temas relacionados como: Diagnóstico ambiental, indicadores, gestión de residuos peligrosos, uso eficiente de agua y energía, mitigación de adaptación al cambio climático, riesgos ambientales, condiciones ambientales internas, construcción sostenible, movilidad sostenible, entre otros. Se ajustó la herramienta ABC como ayuda para la gestión ambiental, la cual se remitió para aportes de las diferentes dependencias de la SDA. Para el cuarto trimestre se culminaron las mesas de trabajo programadas con las siguientes temáticas y participación de las entidades así: Riesgos Ambientales donde se contó con la participación de 35, publicidad exterior visual y arbolado urbano con la participación de 38 entidades, huella de carbono con la participación de 34 entidades y mejoramiento de condiciones internas con la participación de 16 entidades. Por otra parte, se realizaron mesas personalizadas entre las que destacan el trabajo adelantado con el IDIPRON, relacionado con la gestión para el mejoramiento de las condiciones ambientales internas. Se contó con la asesoría de SEGAE en la implementación de Jardines Verticales en una de sus sedes (La Rioja), desde las visitas de reconocimiento y diseño, hasta la construcción. Se realizó el mismo el acompañamiento en otra de sus sedes (Servitá), en la cual se realizó adicionalmente: Diseño, trazado, ahoyado y plantación (Resultado: sembrados 133 árboles-0,4 Hectareas-Reportada en el proyecto 1150). Se trabajaron temáticas para la matriz de aspectos e impactos ambientales para el Metro de Bogotá. Se realizaron ajustes a la herramienta ABC con los aportes recibidos por parte de algunas de las dependencias de la SDA. PACA: En lo corrido del presente Plan de Desarrollo se formuló el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA, proceso realizado durante la vigencia 2016. En lo correspondiente a la vigencia 2017 se realizó seguimiento e informe relacionado con las metas priorizadas cumpliendo con aspectos normativos y tiempos, y dando respuesta a las solicitudes de los entes Control. Por otra parte, se está trabajó en la definición de los contenidos de las hojas de vida de los indicadores priorizados para el Observatorio Ambiental de Bogotá, proceso adelantado con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental. Se realizó reunión de socialización de resultados, semaforización y recomendaciones para el seguimiento de las metas PACA. Para el cuarto trimestre: se llevaron a cabo reuniones entre los equipos de la SPPA y la DGA, para las hojas de vida de los indicadores para el módulo PACA en el Observatorio Ambiental de Bogotá. Se actualizó el procedimiento PACA, con el fin de incluir información que no estaba contemplada, verificar la pertinencia de requisitos y proponer la sistematización del procedimiento, para mejorar la eficiencia en la captura de la información. CECA: Se consolidó y terminó con las 383 solicitudes, para la vigencia 2018, cuyo comportamiento fue el siguiente: - Se emitieron 364 Certificados de Estado de conservación Ambiental, los cuales fueron cargados en la plataforma habilitada de la Secretaria de Hacienda Distrital el 17 de Noviembre del 2017. - 4 solicitudes “Fuera de fecha”, se refiere aquellas que se recibieron después del 15 de agosto del año 2017, de acuerdo con la Resolución 2990 del 2016. - 11 solicitudes “No aplica”, se refiere aquellas que no cumplían con los criterios de la resolución 3513 del 2010 (7 por encontrarse en franja de adecuación, 2 por radicar doble vez, 1 no estar en SAP, 1 se espera información) - 4 solicitudes “Desistieron”, se refieren aquellas que radicaron dentro de los 7 días siguiente después de realizada la visita técnica al predio una carta en la manifestaban que no deseaban continuar con el trámite. | N/A | N/A | PIRE: Reducción de riesgos generados a la ciudadanía. | PIRE: a) Reporte actualizado a 26 de diciembre de 2017. b) Formatos de respuesta a emergencias. c) Georreferenciación de las emergencias.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 957134830 |  | 417445330 | 417445330 | 382170830 | 377155900 |  | 629964000 | 574964000 | 560272350 | 501848343 |  | 442031000 | [5 empty] | 885040800.2825 | [5 empty] | 474637801.2445 | [5 empty] | 119402000 | 302249500 | 329542500 | 521408343 | 58.82% | 73.83%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 260228091 | 260228087 | 255570736 | 252712523 | [19 empty] | 56482233 | 107163267 | 181114672 | 252712523
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 417445330 | 417445330 | 382170830 | 377155900 |  | 890192091 | 835192087 | 815843086 | 715317660 |  | 442031000 | [5 empty] | 885040800.2825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 474637801.2445 | [5 empty] | 175884233 | 409412767 | 510657172 | 715317660
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 32551494580 |  | 9202587595.9 | 9202587596 | 8815435580 | 7605977666 |  | 23740059000 | 23736059000 | 23248862200 | 13260340143 | 0 | 29083799000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34290545974.8992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13262358301.3791 | [5 empty] | 2342574573 | 8495972973 | 5857381224 | 13299050143
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [7 empty] | 5584606952 | 5391982434 | 5535225261 | 5337514428 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 566518503 | 2562664107 | 4305860167 | 5412543056 | 5337514428
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 0 |  | 9202587595.9 | 9202587596 | 8815435580 | 7605977666 |  | 23740059000 | 29128041434 | 28784087461 | 13260340143 | 0 | 29083799000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34290545974.8992 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13262358301.3791 | [5 empty] | 4905238680 | 12801833140 | 11269924280 | 18636564571
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_3 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - EEP | EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | Revisar estudios existentes sobre las áreas de páramo y ecosistemas altoandinos que conforman la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, en los componentes hidrológico, geológico, biótico y paisajístico. | x | x | Programado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% | 10% | 1% | En el marco de la gestión para la declaratoria de nuevas áreas protegidas, luego de priorizar el polígono de aproximadamente 600 ha, ubicado en el área de páramo correspondiente a la cuenca del río Blanco en la Localidad 20 - Sumapaz, el l equipo técnico de la SER , continuó con la revisión de documentos técnicos, elaborados por instituciones distritales como los es la EAB ESP - "Proyecto de Conservación de Páramos "; se llevó a cabo reunión interna del equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas para determinar el proceso interno de compilación de la información primaria a generar y la secundaria que ha sido revisada y en proceso de revisión, y con ello continuar el avance del documento técnico de soporte. El Equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas, recibió invitación vía correo electrónico del Comité de la Secretaría Técnica de la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental - CEERCCO , para que la SDA sea informada del trabajo de dicha comisión como parte de su objetivo misional y el tipo de información con que cuentan y de paso, se permita conocer el contenido de las metas 1 y 2 del Proyecto de Inversión 1132 a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, en el tema de Declaratoria de Áreas protegidas para el Distrito Capital en el cuatrenio 2017-2020, generando enlace para el intercambio de información y apoyo técnico entre instituciones. Se desarrolló una mesa de trabajo en la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, entre la Secretaría Distrital de Planeación y el equipo técnico de profesionales de Declaratoria de Nuevas ÁreasProtegidas, con el propósito de informar sobre el desarrollo de proyectos en el sector rural de Bogotá Distrito Capital ; sobre el particular la Secretaría Distrital de Planeación - SDP se comprometió a indagar por la Consultoría que adelantó sobre el tema de áreas estratégicas la Organización de las Naciones Unidas y poder realizar el intercambio de información que contribuya al alcance de los objetivos. AVANCE DE GESTIÓN JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017 Se continúa con el avance en la elaboración del Documento Técnico de Soporte de los componentes geosférico y biótico. Adicionalmente se revisa la información cartográfica entregada por el IGAC.El equipo de trabajo programó visita técnica para el día 15 de Agosto de 2017 al sector donde se ubica el polígono priorizado. Se realizó solicitud y análisis preliminar de información hidroclimatológica suministrada por el IDEAM para las estaciones meteorológicas ubicadas en el área de influencia de los polígonos priorizados. Se realizó revisión de las unidades geológicas y litología del área de influencia de los polígonos priorizados para la declaratoria. Consolidación de análisis preliminares realizados para los componentes físico bióticos como base para la elaboración de documento técnico de soporte. AVANCE DE GESTIÓN OCTUBRE - DICIEMBRE 2017 Se continúa con la revisión de la información cartográfica entregada por el IGAC. Se realizó la solicitud y el análisis preliminar de información hidroclimatológica suministrada por el IDEAM para las estaciones meteorológicas ubicadas en el área de influencia de los polígonos priorizados. Se efectuó la revisión de las unidades geológicas y litologícas del área de influencia de los polígonos priorizados para la declaratoria. Se llevó a cabo la consolidación de los análisis preliminares realizados para los componentes físico- bióticos, mediante la emisión de un documento técnico de soporte.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100%
|  | Emitir insumos técnicos a través de informes y conceptos técnicos de los componentes físico y biótico para la declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas en Ecosistemas de páramos y bosques alto andinos dentro del Distrito Capital. | x | x | Programado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% |  | 3% | Se avanzó en la consecución y revisión de información secundaria para la conformación del documento técnico de soporte que conlleve a la declaratoria de las 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas; lo anterior en cumplimiento de la meta señalada. El porcentaje de avance general del documento es del 28 % el cual se encuentra continuamente en proceso de alimentación y revisión, ya que como se indicó su cumplimiento corresponde a los años 2018 (50 ha) y 2019 (50 ha). El equipo técnico de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas, realizó una evaluación de la información secundaria existente revisada y por revisar, tendiente a la alimentación del documento técnico de soporte como avance de la gestión para los años 2018 y 2019, años en lo que se debe dar cumplimiento a la meta. Durante el mes de Junio de 2017, el avance del documento de soporte técnico con información secundaria avanzó así: - 50% de avance en el documento técnico de soporte para la declaratoria del polígono de 100 ha de páramo y bosque alto andino en Localidad 20 - Sumapaz, Cuenca Río Blanco - Información técnica de pre-campo y campo para soporte 40% - Documento de soporte técnico para declaratoria 50% De igual manera el equipo técnico programó para la primera quincena del mes de Julio de 2015, dependiendo de la aprobación de la logística requerida (vehículos, pernoctada, disponibilidad de equipos, seguridad de profesionales y equipos de monitoreo). AVANCE JULIO - SEPTIEMBRE 2017 - Depuración de información secundaria para la construcción de documento soporte (Componentes geosférico y biótico) - Revisión y depuración de cartografía digital remitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. - Se realizó visita técnica a los polígonos priorizados el día 15 de Agosto de 2017 en los componentes geoférico y biótico. Se realiza visita técnica de campo con grupo de monitoreo de biodiversidad para levantamiento de información primaria de coberturas vegetales, caracterización florística y de fauna para los grupos biológicos de avifauna, herpetofauna, artropofauna, mastofauna. Se consolida documento técnico de soporte de marcos concpetuales, administrativos y fisico bióticos generales de los polígonos priorizados para la declaratoria de las 100 ha de nuevas áreas protegidas de páramos en el sector de la cuenca río Blanco Localidad 20 Sumapaz. AVANCE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017 Se consolida información y análisis base de coberturas vegetales, caracterización florística y de fauna para los grupos biológicos de avifauna, herpetofauna, artropofauna, mastofauna. Se consolida documento base técnico de soporte de marcos conceptuales, administrativos y fisico bióticos generales de los polígonos priorizados para la declaratoria de las 100 ha de nuevas áreas protegidas de páramos, en el sector de la cuenca río Blanco, Localidad 20 Sumapaz.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100%
|  | Generar la cartografía oficial temática para los componentes físico y biótico anexa a la documentación técnica de soporte para la declaratoria de nuevas áreas protegidas de páramo y/o bosques alto andinos | x | x | Programado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% |  | 3% | Entrega e inicio de revisión de la cartografía digital del área priorizada para declaratoria como nueva área protegida, la cual fue objeto de aprobación por parte del Instituo Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (500 GB); el equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas inició la revisión, depuración y clasificación de la información cartográfica entregada por el Instituo Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (500 GB), para el cumplir con el fin objeto de la meta; el equipo de Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas continúa con la revisión, depuración y clasificación de la información cartográfica entregada por el Instituo Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. (500 GB). AVANCE JULIO - SEPTIEMBRE 2017 Revisión y depuración de información cartográfica digital remitida por el IGAC para el polígono priorizado. Se realiza visita de actualización de coordenadas para polígonos objeto de levantamiento de información primaría en Cuenca Río Blaco Localidad 20 Sumapaz. Se actualiza y elabora la cartografía de los polígonos priorizados para la declaratoria enpecificando las áreas donde se ha avanzado en caracterizaciones biofísicas en Cuenca Río Blaco Localidad 20 Sumapaz. AVANCE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017 Se actualiza y elabora la cartografía de los polígonos priorizados para la declaratoria como nuevas áreas protegidas, especificando las áreas en las cuales se ha avanzado en las caracterizaciones biofísicas en la Cuenca Río Blanco, Localidad 20 - Sumapaz.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100%
|  | Participar en acciones de gestión institucional y apoyo técnico orientado a avalar los conceptos técnicos y/o estudios realizados por entidades distritales y regionales orientados a la definición y/o recategorización de áreas protegidas en ecosistemas de páramo y bosque alto andino; así como, de elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP en el Distrito Capital. | x |  | Programado | 0% | 30% | 35% | 35% | 100% |  | 1% | La SER solicitó verbalmente el día 22 de Mayo de 2017, en la mesa de trabajo efectuada en la Dirección de Gestión Ambiental sobre el tema de Desarrollo de Proyectos en el sector rural de Bogotá Distrito Capital , adelantar las averiguaciones pertinentes en la Secretaría Distrital de Planeación, para tener información sobre los compromisos contraídos en dicha reunión y la consecución de la información cartográfica de la Consultoria realizada por la Organización de las Naciones Unidas AVANCE JULIO - SEPTIEMBRE 2017 Se realizó taller y mesa técnica de trabajo con la UAESPNN para exponer avances polígonos objeto de soporte técnico para la declaratoria de las 100 ha de nuevas áreas protegidas en páramo. AVANCE OCTUBRE - DICIEMBRE 2017 Se generó el documento técnico de soporte para la definición de la catergoría de Manejo de la Franja de Adecuación de Cerros Orientales para su incorporación en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 30% | 35% | 35% | 100%
|  | Evaluar y emitir insumos técnicos a través de informes y conceptos técnicos para el desarrollo de los procesos de alinderamiento y/o afectación de los elementos del sistema hídrico y de la EEP del D.C. | x |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2% | SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP Enero-marzo 2017 • SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP: Se generaron dos (2) Conceptos Técnicos de soporte relacionados con el alinderamiento de las siguientes fuentes hídricas y canales: 1. Canal Afidro; 2. Quebrada El Chicó y Canal Museo El Chicó, los cuales se encuentran en etapa de revisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad para emitir el respectivo Acto Administrativo. Abril – junio 2017 • SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP: Se generaron dos (2) Conceptos Técnicos de soporte relacionados con el alinderamiento de las siguientes fuentes hídricas y canales: 1. Canal San Antonio; 2. Canal Museo El Chicó, los cuales se encuentran en etapa de revisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la entidad para emitir el respectivo Acto Administrativo. Julio – septiembre 2017 • SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP: Se generaron ocho (8) Conceptos Técnicos de soporte ajustados relacionados con el alinderamiento de las siguientes fuentes hídricas, canales y humedales: 1. Canal Afidro; 2. Quebrada La Nutria, 3.Canal Sucre; Drenaje aflunente quebrada Limas Tabor Altaloma; PEDH Juan amarillo-Tibabuyes; 4. Río Tunjuelo sector San Benito; los cuales se encuentran en etapa de revisión por parte de la Dirección de Gestión Ambiental - DGA y de la Dirección Legal Ambiental -DLA de la entidad, para emitir el respectivo Acto Administrativo. Octubre – noviembre • SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO DE CUERPOS DE AGUA Y ELEMENTOS DE LA EEP: Se generaron cinco (5) Conceptos Técnicos de soporte ajustados relacionados con el alinderamiento de las siguientes fuentes hídricas y canales: 1. Canal Afidro; 2. Drenaje afluente quebrada Limas Tabor Altaloma; 3. Qda. Fucha; 4. Qda. Requelina; 5. Qda. Aguadulce; se encuentran en etapa de revisión de la Dirección Legal Ambiental -DLA de la entidad, para emitir el respectivo Acto Administrativo. SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Enero-marzo 2017 • SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Como parte de la atención a solicitudes atendidas sobre valoración técnica y/o afectaciones a los elementos conectores que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital se generaron la siguiente información técnica de soporte: a) informes técnicos - dos (2); b) conceptos técnicos - dos (2); c) documentos técnicos de respuesta a solicitudes de usuarios .externos - ciento cinco (105); d) documentos técnicos respuesta a solicitudes de usuarios internos de la SDA - cuarenta y cinco (45). Abril - junio • SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Como parte de la atención a solicitudes atendidas sobre valoración técnica y/o afectaciones a los elementos conectores que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital se generaron la siguiente información técnica de soporte: a) informes técnicos - tres (3); b) conceptos técnicos - tres (3); c) documentos técnicos de respuesta a solicitudes de usuarios .externos - ochenta y cuatro (84); d) documentos técnicos respuesta a solicitudes de usuarios internos de la SDA - treinta y dos (32). Julio - septiembre 2017 • SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Como parte de la atención a solicitudes atendidas sobre valoración técnica y/o afectaciones a los elementos conectores que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital se generaron la siguiente información técnica de soporte: a) INFORMES TÉCNICOS - UNO (1)); b) CONCEPTOS TÉCNICOS cinco (5); c) documentos técnicos de respuesta a solicitudes de usuarios externos sesenta y cinco (65) d) documentos técnicos respuesta a solicitudes de usuarios internos de la SDA cuarenta y seis (46). Octubre - Diciembre 2017 • SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Como parte de la atención a solicitudes atendidas sobre valoración técnica y/o afectaciones a los elementos conectores que conforman el sistema hídrico y los componentes de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital , se generó la siguiente información técnica de soporte: a) INFORMES TÉCNICOS - uno (1)); b) CONCEPTOS TÉCNICOS cinco (5); c) documentos técnicos de respuesta a solicitudes de usuarios externos : noventa y tres (93); d) documentos técnicos respuesta a solicitudes de usuarios internos: treinta y cinco (35). (Soportes a 26 de Diciembre de 2017).
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
CONSOLIDACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS DE INTERÉS AMBIENTAL PARA EL DISFRUTE CIUDADANO | EJECUTAR 100 % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS | 1, Elaborar el plan de intervenciones por parte de la SDA en los PEDH. | x |  | Programado | 5% | 35% | 30% | 30% | 100% | 8.65% | 2% | Para la vigencia Octubre a Diciembre de 2017 se finalizó el Plan de Intervenciones para los 15 Parques Ecológicos Distritales de Humedal - PEDH, el cual consta de la tabla de contenido, antecedentes, objetivos, marco teórico, metodología, diagnósticos, matrices de intervención, cronograma, conclusiones y bibliografía. Para la vigencia 2017 se avanzó de acuerdo a la programación trimestral de la siguiente manera 1.66%, 38%, 32% y 28%, logrando el cumplimiento de la meta propuesta en un 100%.
[5 empty] | Ejecutado | 1.66% | 38% | 32% | 28.34% | 100%
|  | 2, Realizar el seguimiento a las acciones de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH), | x |  | Programado | 5% | 35% | 30% | 30% | 100% |  | 2% | Se avanzó un 30% durante el trimestre de Octubre a Diciembre de 2017, donde se realizó seguimiento mensual mediante el reporte de resultados en la matriz de datos significativos en donde se evidenció la gestión en la Estrategia 1. Investigación participativa y aplicada en los Humedales y sus componentes socio culturales (Monitoreo Hidrobiológico en 26 puntos de muestreo) Estrategia 2. Educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio (26 Mesas Territoriales, 747 actividades de educación ambiental con la participación de más de 36737 personas, 37 funciones de teatro convenio CAR), Estrategia 3. Recuperación, protección y compensación (Mantenimiento en PEDH 102,84 Ha de avance y 458,96 Ha de repaso, 13 jornadas de limpieza y recuperación de espacio público donde se retiraron 116.30 m3 de residuos sólidos, se identificaron 48 consumidores de sustancias psicoactivas, se identificaron y se ofertaron los servicios del IDIPRON a 24 habitantes de calle y se desmantelaron 22 cambuches. Estrategia 4. Manejo y Uso sostenible (51 reportes y retiro de árboles caídos, 4 reportes y atención de conatos de incendio). Estrategia 5. Gestión Interinstitucional (participación en 5 reuniones de Comisión Conjunta y 2 Mesas de Humedales del Distrito Capital). Para la vigencia 2017 se obtuvieron los siguientes resultados: 114 monitoreos hidrobiológicos, 84 mesas territoriales, 2188 acciones de educación ambiental con la participación de más de 87039 personas, 33 jornadas de limpieza y recuperación del espacio público, donde se recolectaron 583.47 m3 de residuos sólidos, se identificaron 97 consumidores de sustancias psicoactivas, se identificaron y se ofertaron los servicios del IDIPRON a 103 habitantes de calle y se desmantelaron 91 cambuches. De igual manera se reportaron y retiraron 125 árboles caídos, se reportaron y atendieron 10 conatos de incendio, se participó en 10 reuniones de Comisión Conjunta y se realizaron 37 funciones de teatro convenio CAR.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 35% | 30% | 30% | 100%
|  | 4, Elaborar el diseño tipo para las aulas en PEDH. | x |  | Programado | 0% | 25% | 75% | 0% | 100% |  | 2.5% | Durante el último trimestre de 2017 no se reporta avance en razón a que el convenio que se tenía proyectado para desarrollar esta actividad en conjunto con la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá no se pudo suscribir por trámites administrativos. Para la vigencia 2017 se reporta un avance del 50 % de la actividad referente a la entrega de los prediseños de las aulas tipo, las áreas administrativas y las áreas de recepción en Parques Ecológicos Distritales de Humedal por parte del arquitecto de la SER de la SDA. Así mismo se reporta la formulación de los estudios previos con el fin de contratar una consultoría para la revisión y diseño de un aula tipo a implementar en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 30% | 20% | 0% | 50%
|  | 3, Ejecutar adecuación física en Parques Ecológicos Distritales de Humedal a través de intervenciones en zona de manejo y preservación ambiental-ZMPA para la construcción de aulas ambientales con base en los diseños que actualmente se tienen para los humedales de Córdoba y Juan Amarillo. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 0.15% | Durante el periodo de Octubre a Diciembre de 2017 se reporta un avance del 10% en esta actividad, en la realización de los estudios previos del contrato cuyo objeto es: Contratar el diseño, la construcción e instalación de la señalética indicativa para los Parques Ecológicos Distritales De Humedal, que se adjudicó mediante proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SDA-SAM-058 de 2017. Para la vigencia 2017, en total se presentó un avance del 15% correspondiente además de lo anteriormente reportado, la identificación y adquisición de los materiales e insumos requeridos para las adecuaciones físicas (reparaciones) a realizar en el Humedal Santa María del Lago. Al no ejecutarse en un 100% la actividad, la misma se reprogramará para la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 5% | 10% | 15%
|  | Realizar Mesas Territoriales en cada uno de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. | x | x | Programado | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% |  | 2% | Para el trimestre Octubre a Diciembre de 2017, se cumplió con el 30% de avance de la actividad. Se realizaron en total 26 mesas territoriales distribuidas de la siguiente manera: La Vaca: 3, Techo: 2, El Burro: 1, Tibanica: 1, Capellanía: 1, Meandro del Say: 1, Santa María del Lago: 2, Juan Amarillo: 3, Córdoba: 2, Jaboque: 2, La Conejera: 3, Torca – Guaymaral: 1, El Salitre: 3, Tunjo: 1. En estas mesas se articula la gestión interinstitucional con participación ciudadana para abordar temas como, tensionantes, seguridad, actividades de mantenimiento y otras intervenciones en los diferentes Parques Ecológicos Distritales de Humedal. Para la vigencia 2017 se realizaron un total 84 mesas territoriales, cumpliendo la meta propuesta para esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 30% | 30% | 30% | 100%
| MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | Realizar la actualización de quince (15) diagnósticos en los PEDH que tienen PMA declarado. | x |  | Programado | 5% | 35% | 30% | 30% | 100% | 16% | 4% | Para el último trimestre del 2017 se reporta un avance del 30% correspondiente a la finalización de los 15 diagnósticos con base en información secundaria para la elaboración del plan de intervenciones con la inclusión de los siguientes capítulos: Matríz de tensionantes, Listado Acciones Prioritarias por Humedal, Conclusiones, Recomendaciones y Bibliografía. Para la vigencia 2017 se dio cumplimiento al 100% de la actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 2.5% | 25% | 64% | 8.5% | 100%
|  | Adelantar el mantenimiento del 100% del área efectiva de la franja terrestre en 14 PEDH. | x | x | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 4% | En el último trimestre de 2017, se continuó con las actividades de mantenimiento integral de franja terrestre en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal (PEDH). Reportando una intervención de 102,84 Ha de avance y 458,96 Ha de repaso en los PEDH para un total de 561,83 Ha intervenidas. Donde se realizó manejo adaptativo a individuos menores de 2 metros de altura con los siguientes resultados: 9.282 plateos, se realizó riego a 744 individuos, biofertilización a 794 individuos arbóreos presentes en franja terrestre en los PEDH. Manejo Silvicultural 1.218 podas y 2.270 plateos a individuos arbóreos superiores a 2 metros en franja terrestre de los PEDH. Mantenimiento de zonas verdes y corte de pasto kikuyo, se realizó corte de césped en un total de 138.432 m2 y se recolectaron un total de 6,43 m3 de residuos sólidos resultado del mantenimiento. Control y Manejo de Especies Invasoras, se realizó el retiro de un total de 7.485 plántulas de especies invasoras (retamo liso y espinoso, acacias y otras spp), se realizó manejo de enredaderas (curuba y ahuyama) a un total de 3.970 m2. Mantenimientos de senderos se realizaron actividades como poda de individuos en senderos a 403 individuos, corte de pasto, delimitación y demarcación de senderos en 51.127 m2. Producción y manejo de compost se dispuso para un adecuado manejo de residuos vegetales en zonas de compostaje un total de 430 m2 y se recogieron 264,4 m3 de compost para la realización de la biofertilización a los individuos menores a dos metros en PEDH. En total para la vigencia 2017 con cargo a la reserva presupuestal de 2016, se intervinieron 467,29 Ha y con cargo a los recursos de la vigencia actual se intervinieron un total de 758 Ha.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 29% | 61% | 100%
|  | Realizar recorridos interpretativos y actividades de Educación Ambiental | x |  | Programado | 10% | 20% | 35% | 35% | 100% |  | 4% | Durante el cuarto trimestre del 2017, los interpretes ambientales, realizaron las siguientes actividades: Recorridos Interpretativos: 371 en los cuales participaron un total de 10708 personas Acciones Pedagógicas: 193 en las cuales participaron 10558 personas Acciones en Colegios: 125 con un total de 11408 participantes PRAES: 13 Eventos representativos: 45 con la participación de 4063 personas, dentro los cuales se encuentran Celebración del día de los niños, liberación Tinguas, jornada de resiliencia y memoria climática por el PEDH Techo, Oferta institucional para la atención y prevención de consumo de sustancias psicoactivas en el entorno, vacunación caninos, familias por el ambiente, jornadas de bienestar animal y sensibilización, Eco-vacaciones, Estructura Ecológica Principal y ferias de servicios, jornada de recuperación del espacio público y prevención del delito, Travesía Isla – Tunjo, novenas Navideñas, entre otras. Durante la vigencia 2017 se realizaron un total de 2.188 actividades de educación ambiental con la participación de más de 87.039 personas.
|  |  | x |  | Ejecutado | 0% | 20% | 35% | 45% | 100%
|  | Ejecutar acciones articuladas de administración, manejo integral y seguimiento de los PEDH | x | x | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | En el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2017, se desarrollaron las siguientes acciones de administración: Gestión interinstitucional; se asistió a 26 espacios de articulación interinstitucional (Mesas Territoriales) y se apoyó la convocatoria y desarrollo de los sketches lúdico-pedagógicos realizados en el marco del convenio CAR 1535. Verificación Actividades de Mantenimiento Franja Acuática y Terrestre en articulación con el ejecutor de dichos contratos. Se realizó acompañamiento para el monitoreo hidrobiológico en 26 puntos de muestreo en los diferentes PEDH Reporte de 4 incendios para activar el PIRE en la entidad. Se adelantaron 13 jornadas de limpieza y recuperación de espacio público donde se retiraron 116.30 m3 de residuos sólidos, se identificaron 48 consumidores de sustancias psicoactivas, se identificaron y se ofertaron los servicios del IDIPRON a 24 habitantes de calle y se desmantelaron 22 cambuches.
[5 empty] | Ejecutado | 11.66% | 25% | 25% | 38.34% | 100%
| HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Efectuar el proceso precontractual para la contratación de la construcción y la interventoría de la obra del Aula Ambiental del Mirador de Juan Rey. | x |  | Programado | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 1.85% | 1.35% | Durante el cuarto trimestre se avanzó en la gestión del proceso para la publicación de la apertura del proceso de licitación pública de la construcción del Aula para el sector de Juan Rey del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, la cual quedó publicada el 27 de Diciembre de 2017 (SDA-LP-079-2017). Así mismo se adelantó el proceso para la Interventoría de la obra de construcción del Aula, proceso SDA-CM-083-2017, estos procesos quedaron en curso con fecha de adjudicación en marzo de la cigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 65% | 10% | 10% | 90%
|  | 5, Ejecutar la construcción del Aula del Mirador de Juan Rey y su interventoría | x |  | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 0% | No se presentó avance en esta actividad debido a que el contrato no ha sido adjudicado.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Ejecutar el contrato de consultoría que tiene como propósito realizar los estudios y diseños para la construcción de obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la Quebrada Hoya del Ramo en el Parque Entrenubes. |  | x | Programado | 60% | 40% | 0% | 0% | 100% |  | 0.5% | Para el cuarto trimestre se realizó la liquidación del contrato 20161302, a través del cual se cumplió el objeto de "Estudios y diseños de las obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en la margen izquierda de la cuenca alta de la quebrada Hoya del Ramo". Se tiene proyectado contratar las obras en la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 35% | 15% | 20% | 100%
| ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Desarrollar el proceso de adquisición predial en áreas priorizadas a partir de los estudios técnicos y evaluos comerciales. | x | x | Programado | 0% | 20% | 40% | 40% | 100% | 3% | 3% | ADQUISICIÓN PREDIAL Con recursos de la vigencia 2016, se ejecutó la gestión predial de los inmuebles ubicados en el Cerro de Juan Rey. Se encuentra en el proceso de actualización de registro y notariado para mutación jurídica y efectuar pago correspondiente a los vendedores de los predios: RT 34, RT 80, RT 105, RT 29, RT 40, RT 41, RT 46 y RT 100 del Cerro de Juan Rey del Parque Entrenubes, los cuales equivalen a un área de 5,2 hectáreas. Con recursos de la presente vigencia, se realizó el proceso de priorización en el cual se aprobaron 14 predios con un área de 90 hectáreas, ubicadas en el Cerro Juan Rey y Cuchilla del Gavilán. En el IV Trimestre del 2017, se realizaron los avalúos comerciales de 6 predios priorizados RT 73, RT 159, RT 156, RT149, RT 137 y RT 151, los cuales obtienen un área aprox. total de 10 Ha. De igual forma, fueron solicitados 9 avalúos comerciales de los siguientes predios priorizados RT 203, RT 205, RT 83, RT 42, RT 75, RT 78, RT 76, RT 80, RT 60 con un área total de aprox 84,5 Ha. Así mismo, fueron entregadas las respectivas ofertas de compra de 6 predios: RT 73, RT 159, RT 156, RT149, RT 137 y RT 151 a los propietarios quienes deben pronunciarse en treinta (30) días hábiles. Por otra parte, se realizó el documento de Declaratoria de Utilidad Pública de los predios ubicados en Cuchilla el Gavilán el cual se encuentra en revisión por parte de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 20% | 20% | 10% | 50%
| ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | Implementar las líneas de administración y manejo en los PEDM y áreas de interés ambiental que se encuentren a cargo de la SDA, fortaleciendo la conectividad ecológica con otros elementos de la Estructura Ecológica Principal. | x | x | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 13.86% | 9% | Para el cuarto trimestre, con recursos de la vigencia actual continúa la ejecución del contrato para la prestación del servicios de vigilancia de las áreas administradas, así mismo continuaron las acciones de mantenimiento de los Parques Ecológicos Distritales de Montaña a través de Aguas de Bogotá como operador con los siguientes resultados: Plateo de 2201 árboles, mantenimiento de 2434 m2 de jardines, mantenimiento de 90m2 de eras, terrazas y senderos de vivero, corte de pasto kikuyo en 25847 m2, control de 18.077 individuos de especies exóticas, recolección de 28 m3 de residuos sólidos, limpieza de 3.067 ml de canales en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes; Plateo de 465 árboles, manejo de enredaderas en 3698 m2, limpieza de 4789 ml en canales, limpieza de 135 cajas de inspección, barrido y corte de pasto en 50.944 de m2 de zonas adoquinadas en el Parque Mirador de los Nevados y limpieza de 439 m2 de cuerpos de agua, limpieza de 1281 ml de canales, corte de pasto en 185 m2, barrido de 5502 m2 de senderos en el Parque Soratama.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  | 25% | 75%
|  | Realizar la gestión para la incorporación de nuevas áreas de PEDM y/o áreas de interés ambiental con potencial de conectividad en la Estructura Ecológica Principal para el desarrollo de su administración y manejo. | x | x | Programado | 15% | 30% | 15% | 40% | 100% |  | 1.12% | Para el cuarto trimestre se adelantó el levantamiento del lindero de los predios de la Serranía El Zuque con la comisión de topografía de la SER y el apoyo de la comisión de la SRHS , el resultado de esta actividad de topografía se entregó al DADEP en reunión el 23 de noviembre con el fin de que desde esa entidad se verificara la información y se elaborara el acta de entrega oficial del predio.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 5% | 5% | 30%
|  | Desarrollar las actividades de mejoramiento y sostenibilidad de las áreas administradas con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el acceso y disfrute del la ciudadanía | x | x | Programado | 16% | 35% | 20% | 29% | 100% |  | 1.37% | Durante el cuarto trimestre se revisó el estado de ejecución del contrato de obra No 20161249 para iniciar el proceso de liquidación. Adicionalmente se adelantaron los procesos para la contratación de la primera fase de obras de mitigación de riesgos por procesos morfodinámicos en los parques Soratama y Mirador de los Nevados y su interventoría (SDA-LC-082-2017), estos procesos quedaron en curso con fecha de adjudicación en febrero de la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 16% | 34% | 0% | 29% | 79%
|  | Realizar la gestión para la adopción de los Planes de Manejo Ambiental formulados para los PEDM Cerro de Torca y Cerro La Conejera y la formulación del Plan de Manejo de Peña Blanca. | x |  | Programado | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% |  | 2.37% | Para el cuarto trimestre continuó la gestión para el proceso de adopción de los Planes de Manejo Ambiental formulados, adicionalmente, aún se está a la espera del concepto de la Dirección Legal Ambiental sobre los insumos técnicos aportados por la SPPA sobre los Planes de Manejo Ambiental del Cerro de Torca y Cerro La Conejera para continuar el proceso de adopción. Así mismo, se remitió la propuesta del Decreto de Adopción para las dos áreas protegidas respectivamente para la revisión y aprobación de la Dirección Legal Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 25% | 5% | 30% | 60%
| RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | Desarrollar acciones para la recuperación de zonas del suelo de protección por riesgo. | x | x | Programado | 36% | 15% | 28% | 21% | 100% | 5.66% | 1.62% | En el tercer trimestre de 2017, se inició la preparación de los Estudios Previos para contratar el mantenimiento de seis (6) hectáreas de suelo de protección por riesgo. Para ello, se realizó el estudio de mercado y el anexo de especificaciones técnicas; se realizó un recorrido interinstitucional por el polígono de Altos de la Estancia con la finalidad de articular el desarrollo de acciones para la recuperación ambiental, en dicho recorrido participaron la Secretaría Distrital de Ambiente (Dirección de Control Ambiental y Dirección de Gestión Ambiental) Caja de vivienda Popular (Dependencia de Reasentamiento), Secretaria de Habitad, Alcaldía Local de Ciudad Bolívar; se actualizo el Procedimiento Manejo Ambiental de los suelos de protección por riesgo. En el cuarto trimestre de 2017 se han realizado los ajustes solicitados a los Estudios Previos para contratar el mantenimiento de seis hectáreas de suelo de protección por riesgo, mencionado proceso fue publicado el 30/11/2017 en el SECOP I, mediante número de procesos SDA-SAM-039-2017, el cual se encuentra en la etapa de recepción de observaciones al pliego. Adicionalmente se ha realizado seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades en el recorrido a Altos de La Estancia. El 2017 cierra con la recuperación de 27.6 ha ubicadas en los sectores de Altos de la Estancia (localidad Ciudad Bolívar) y Nueva Esperanza (localidad Rafael Uribe Uribe). En Altos de la estancia se realizaron las siguientes actividades: Plateo y poda de 1.190 árboles, se replantaron 1382 individuos vegetales y se recogieron 4116 kilos de desechos sólidos en las Quebradas Santa Rita, Santo Domingo y Carbonera. En Nueva Esperanza se realizaron las siguientes actividades se realizaron las siguientes actividades: Plateo y poda de 6822 árboles, se plantaron 90 individuos, se identificaron y georreferenciaron 570 individuos vegetales y se recogieron 3500 kilos de desechos sólidos en las Quebrada La Guairita y el Barrio Rincón del Valle y reparación de 109 metros de cerca y el control de 1000 metros cuadrados de especies exóticas invasoras.
[5 empty] | Ejecutado | 18% | 33% | 25% | 5% | 81%
|  | Elaborar el Plan de Acción Estratégico - PAE de los sectores Altos de la Estancia y Nueva Esperanza declarados suelo de protección por riesgo | x |  | Programado | 20% | 5% | 35% | 40% | 100% |  | 3.2% | En el tercer trimestre de 2017, la Dirección Corporativa revisó el proceso para la contratación del Plan de Acción Estratégico - PAE de los sectores Altos de la Estancia y Nueva Esperanza, aprobó el pliego de condiciones, y se cargaron en la plataforma SECOP II (proceso SDA-CM-018-2017). En el cuarto trimestre se realizo la evaluación técnica y juridica a la empresa GEOCING SAS la cual fue habilitada y aprobada, seguidamente en audiencia realizada el 24 de octubre se procedio a adjudicar a la forma referida el contrato de consultoría No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) el cual se encuentra firmado por ambas partes y cuenta con las polizas requeridas. Durante el mes de noviembre se realizo supervisión al mencionado contrato del cual se esperan los ultimos ajustes al producto número 1 para proceder a radicar el primer pago.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 5% | 30% | 25% | 80%
|  | Gestionar la adopción del Plan de Manejo Ambiental de Altos de la Estancia y coordinar su implementación. | x |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0.84% | Se elaboró el concepto técnico de soporte requerido por la Dirección Legal Ambiental para la expedición del acto jurídico (Resolución) mediante la cual se aprueba y adopta el Plan de Manejo ambiental (PMA). El concepto Técnico fue remitido a la Dirección Legal Ambiental. Esta dirección remitió al IDIGER el proyecto de resolución para obtener sus comentarios. Durante el mes de julio se recibieron los comentarios y observaciones del IDIGER al proyecto de Resolución por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental (PMA). Durante el mes de agosto se incluyeron las observaciones del IDIGER. Para el mes de septiembre esta pendiente la firma del concepto técnico de soporte, requisito para la expedición de la Resolución por parte de la Entidad. Durante el cuarto trimestre la Dirección de Gestion Ambiental ajustó y firmó el Concepto Tecnico No. 04851 de 05 de octubre del 2017 el cual soporta el acto administrativo mediante el cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 10% | 24% | 84%
| RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | Priorizar áreas y elaborar diagnósticos y diseños para efectuar la planificación de las zonas a intervenir. | x | x | Programado | 5% | 65% | 15% | 15% | 100% | 1.184% | 0.274% | Vigencia Se realizó visita de priorización de los predios 38, 100, 105, 128, 140, 126 y 127 en el Parque Ecológico de Montaña Entre Nubes; de Igualmente se visitó el polígono Zuque, sector Aguas Claras, poligono de área incendiada del Parque Nacional Olaya Herrera y el predio Chiguaza rural de la caja de vivienda popular; de este listado y de los predios que se continuan visitando se definiran las áreas a intervenir en 2017. Reserva Se realizo el diagnostico biofisico y socioeconomico de las subunidades de Usme Centro en las quebradas: Los Soches, El Uval, La Requilina, Corinto- Cerroredondo y Chiguaza; El Piojo, Fucha, El Amoladero, El Bosque, Los Cáquezas, Pasoleón, Villalobos, Carraco, La Quinta, La Requilina, Drenaje microcuenca La Requilina, Aguadulce, Drenaje microcuenca Aguadulce, Corinto, La Taza, Drenaje microcuenca La Taza, Chiguacita y Yomasa, y en Sumapaz - Cuenca rio Blanco y Chochal, se ralizo la zonificacion y priorización de áreas potenciales para restauración, se elaboraron diseños en los predios concertados con los propietarios. Se han realizado visitas de reconocimiento en la Localidad de Sumapaz para la priorización de predios a intervenir con acciones de restauraciòn incluidos los tratamientos de Bioingenieria. Se han suscrito 11 actas de consertacion y acuerdo de voluntades en la Localidad de Usme, en las veredas El Uval, Los Soches, Corinto y Requilina. Se han suscrito 3 actas de consertacion y acuerdo de voluntades en la Localidad de Sumapaz
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 20% | 0% | 5.4% | 27.4%
|  | Elaboración de los diseños de acuerdo a los determinantes ambientales establecidos de las zonas. | x | x | Programado | 5% | 30% | 25% | 40% | 100% |  | 0.51% | Vigencia Actividad no ejecutada. Se iniciará la implementación de las acciones una vez finalicen los componentes de priorización y diagnóstico. Reserva Se realizaron 14 fichas de diseños de restauración ecológica para cada predio a conformidad con el propietario teniendo en cuenta la conectividad ecológica y la información obtenida por el diagnóstico, la zonificación y el ecosistema de referencia; diseños florísticos, tratamientos de fauna y tratamientos biomecánicos.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 10% | 0% | 40% | 51%
|  | Implementación de acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | x | x | Programado | 1% | 0% | 50% | 49% | 100% |  | 0.4% | Vigencia Actividad no ejecutada. Se iniciará la implementación de las acciones una vez finalicen los componentes de priorización y diagnóstico. Reserva. Se han suscrito 11 actas de concertacion y acuerdo de voluntades en la Localidad de Usme, en las veredas El Uval, Los Soches, Corinto y Requilina . Se han suscrito 3 actas de consertacion y acuerdo de voluntades en la Localidad de Sumapaz En obra física se han realizado un total de 9757 hoyos en los predios Los Pinos, La Esperanza, La Primavera y El Porvenir ubicados en la vereda Corinto, quebradas Corinto, Aguadulce y afluente principal de la quebrada La Taza en un área de 11,8 ha; se han plantado a la fecha 16.642 individuos arbóreos. Se inició a la implementación de los tratamientos para fauna con la instalación de 11 perchas, seis (6) de ellas en el predio La Esperanza, cuatro (4) en Los Pinos y una (1) en La Primavera.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5%
| EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento referido a las acciones básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas, para garantizar su promoción en términos de las etapas sucesiones. | x | x | Programado | 20% | 80% | 0% | 0% | 100% | 5.84% | 2% | Vigencia Se identificaron y priorizaron 80 hectareas para realizar mantenimiento en el año 2017 en 21 quebradas en los Cerros Orientales. Reserva Se priorizaron 40 ha para acciones de mantenimiento y sostenibilidad: Localidad de San Cristobal-Usme Parque Ecologico Entrenubes ( 10,9 ha), Ciudad Bolivar - Arborizadora Alta ( 7 ha), Quebradas Santa fe-Candelaria - Mochon del Diablo (2,7 ha), Quebrada Padre de Jesús (4,4 ha) y San Bruno (4.2 ha), Rio Tunjuelo localidades Kennedy-Bosa: Barrio Villa del Río ( 1,7 ha), Makro Guadalupe (0,8 ha), Barrio Boita ( 2 ha) , Barrio Jackeline ( 1,5 ha), Barrio Villa del Río segundo sector (3,7 ha), Humedal el Tunjo (0,5 ha), Chapinero Quebrada el Chulo (0,5 ha) .
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 50% | 0% | 50% | 100%
|  | Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | x | x | Programado | 10% | 20% | 30% | 40% | 100% |  | 1.44% | Vigencia Actividad no ejecutada. Se reprogramó la implementación teniendo en cuenta que la fase de diagnóstico y diseños se encuentra en ejecución. Reserva Para el cuarto trimestre de 2017, se iniciaron actividades del convenio 20171295, el cual tiene que intervenir las 43,4 hectareas faltantes del mantenimiento de la vigencia 2017, las cuales segun cronograma se empezarian a implementar durante el primer trimestre de 2018, asegurando que para el segundo trimestre de 2018, ya esten finalizadas. Total de hecatareas mantenidas durante 2017: 39.9 Para el tercer trimestre de 2017, se ejecutó acciones de mantenimiento en 11,90 hectareas, distribuidas de la siguiente manera: Quebradas Santa fe-Candelaria - Mochon del Diablo (2,7 ha), Quebrada Padre de Jesús (2,9 ha) y San Bruno (4.2 ha), Río Tunjuelo Localidades Kennedy-Bosa: Makro Guadalupe (0,8 ha), Barrio Boita (0,3 ha), Tunjuelito - Humedal el Tunjo (0,5 ha), Chapinero Quebrada el Chulo (0,5 ha). Las acciones de mantenimiento y sostenibilidad de los procesos de restauracion contemplaron las siguientes actividades: plateos, corte de pasto, control de especies invasoras y competitivas, fertilización, riego y manejo fitosanitario. Además en la vigencia 2017, se realizó el mantenimiento a 28 hectáreas, de las cuales se intervinieron 3,70, en el primer trimestre y 24,3 del segundo trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 0% | 28% | 48%
|  | Formular e implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | x | x | Programado | 15% | 25% | 25% | 35% | 100% |  | 2.4% | Se formuló y se encuentra en ejecución el plan de producción de material vegetal en los viveros de Soratama y Entrenubes propiedad de la SDA, los cuales preveen la producción de material vegetal requeridos para el cumplimiento de las metas de restauracion: totalidad de 103500 individuos. Adicionalmente se programo la produccion de 114000 individuos destinados al cumplimiento de las metas de hectareas nuevas y mantenimiento previstas en la meta de los proyectos 1132 y 1150 en 2018. En la actualidad los viveron tienen aproximadamente 51,752 individuos vegetales. De los viveros que administra la Secretaría se han entregado a los convenios de la SDA, aproximadamente 20,000 indviduos vegetales, para las actividades de mantenimiento y sostenibilidad (5,000), y para las intervenciones en áreas nuevas (aproximadamente 15.000)
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 25% | 25% | 15% | 80%
| IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | Realizar salidas de campo, consultas de información secundaria, entrevistas con expertos y comunidad para la generación de antecedentes y línea base del programa de monitoreo de áreas de restauración ecológica y del programa de monitoreo de estado de biodiversidad en Parques de Alta Montaña. | x | x | Programado | 5% | 10% | 40% | 45% | 100% | 3% | 0.875% | En el cuarto trimestre de 2017, se reportan actividades que están inmersas en dos programas: Programa 1: Monitoreo de la biodiversidad en cuatro áreas asociadas a la EEP, donde hay tres fases. La fase I y II se encuentran ya formuladas e implementadas en los PEDH. Programa 2: Monitoreo de los procesos de restauración ecológica, con dos fases. La fase I, es la consolidación de información de la matriz de restauración ecológica, que contiene dominios totalmente estandarizados y se encuentra en revisión cada uno de los convenios adscritos con la SDA para determinar las áreas de intervención, en total se han revisado 150 hectareas y permitirá centralizar toda la información disponible de las intervenciones de la SDA y estandarizarla en la plataforma del CIMA, permitiendo la planificación de intervenciones con acciones de mantenimiento y monitoreo de los procesos de restauración ecológica.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 10% | 45% | 70%
|  | Generar los formatos de campo y documentos metodológicos de monitoreo,de manera que se defina el diseño de muestreo, el nivel ecológico a monitorear, la periodicidad y la escala geográfica muestral así como las variables, toma de información en campo y análisis de datos necesarios para contar con una información robusta y pertinente. | x | x | Programado | 0% | 50% | 25% | 25% | 100% |  | 1.225% | Actualmente se está elaborando la fase I y II. Con base en la experiencia en monitoreo de los PEDH se diseñó protocolo piloto para los PEDM. Estos protocolos se implementarón en salidas de reconocimiento en los PEDM, tres en Entrenubes, dos para Mirador de los Nevados y una en Soratama. En el PEDM Mirador de los Nevados se reportan 45 registros de aves que corresponden a 15 especies, además se encontró en PEDM Soratama una especie para mamiferos y una serpiente.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 30% | 15% | 25% | 70%
|  | Se realizará la toma de datos, los cuales reposarán en bases debidamente estructuradas y estandarizadas que permita su utilización en el análisis para la evaluación de las variables monitoreadas; articulada al Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia (SIB) y elaborar y publicar documentos divulgativos, científicos y promover instrumentos de manejo de especies y ecosistemas, útiles para la articulación y toma de decisiones para la institución y actores clave. | x | x | Programado | 0% | 35% | 45% | 20% | 100% |  | 0.9% | Se viene ejecutando el Programa de monitoreo de biodiversidad para los humedales de la Capital, contemplando el levantamiento de información de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, insectos y flora presente en las 15 áreas declaradas como Parque Ecológico Distrital de Humedal, el informe final se entregará en diciembre de 2017. Se realizaron las salidas correspondientes al último ciclo de monitoreo de humedales visitando PEDH La Conejera con 57 registros de 15 especies de aves, 3 registros de 2 especies de mamíferos y un registro de una serpiente. En PEDH Tibanica se registran 126 individuos de aves los cuales están representados en 26 especies y 12 familias, por último se visitó el PEDH Meandro del Say en donde se observaron 150 registros de aves los cuales pertenecen a 29 especies. Se consolidó para su publicación en el OAB la guía de flora de los humedales. Se consolida información con un total de 180 espcies de flora para la franja terrestre. En acuerdo con la Subdirección Cientifica del Jardin Botanico de Bogotá (JBB) se anunaron esfuerzos para la publicación de una guía de flora de humedales que comprenda franja terrestre y acuática; acuerdo del cual surgirá el documento para publicación. Con respecto a la guía de aviturismo, ya está consolidada toda la información que a su vez se socializó con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), con el objeto de trabajar en colaboración en la publicación digital de la guía. Está bajo construcción el informe final 2017 para los PEDH. Finalmente, se están realizando todos los análisis estadísticos de los datos obtenidos del muestreo hidrobiológicos del contrato con ANALQUIM.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 25% | 10% | 10% | 45%
| IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | Continuar el proceso de formulación de dos proyectos de adaptación al cambio climático | x |  | Programado | 5% | 25% | 40% | 40% | 100% | 1.88% | 1% | En el cuarto trimestre de 2017, se suscribió el contrato que tiene por objeto: "Elaborar un diagnóstico socioambiental, que incluya la identificación de áreas y la formulación de proyectos de adaptación al cambio climático, en el área urbana y rural del Distrito Capital". Del cual se han entregado el producto 1: Presentación del Plan de trabajo y su respectivo cronograma, con el enfoque metodológico propuesto para elaborar la formulación de los dos (2) proyectos de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas (AbE); y el Producto 2: Presentación del Análisis de la identificación de actores y áreas junto con el Producto 3, correspondiente en la Evaluación socioambiental, con la caracterización con aspectos demográficos de las comunidades que se beneficiaran de la implementación de los proyectos (AbE), y caracterización ambiental con los aspectos descritos en el anexo técnico.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 25% | 40% | 35% | 100%
|  | Identificar áreas de intervención, identificar actores involucrados y realizar mesas de trabajo, para concertar acciones de la implementación de los proyectos | x |  | Programado | 2% | 2% | 42% | 42% | 100% |  | 0.88% | En el cuarto trimestre, se identificaron los polígonos en las localidades de Usme y San Cristóbal, junto con los actores principales en estas áreas de intervención. Se ha realizado acompañamiento, diez (10) visitas técnicas en las localidades seleccionadas y formatlecimeinto y revisón técnica de los productos descritos.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 2% | 42% | 43% | 88%
| EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Atender desde el PIRE el 100% de las emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR – CC. | x |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 2.25% | 1% | PIRE: cuya meta mide la atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de un indicador que al 26 de diciembre de 2017 va en100%. El indicador en este trimestre se ha comportado de la siguiente manera: octubre: 100% - noviembre: 99,8% - 26 de diciembre: 100%. Del 1 de octubre al 26 de diciembre de 2017, se recibieron y atendieron 324 emergencias (310 relacionadas con árboles en riesgo o caídos, 13 relacionadas con materiales peligrosos y 1 incendio forestal).
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Expedir los certificados de Conservación Ambiental | x |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% |  | 1% | CECA: Se consolido y termino con las 383 solicitudes, para la vigencia 2018, cuyo comportamiento fue el siguiente: - Se emitieron 364 Certificados de Estado de conservación Ambiental, los cuales fueron cargados en la plataforma habilitada de la Secretaria de Hacienda Distrital el 17 de Noviembre del 2017. - 4 solicitudes “Fuera de fecha”, se refiere aquellas que se recibieron después del 15 de agosto del año 2017, de acuerdo con la Resolución 2990 del 2016. - 11 solicitudes “No aplica”, se refiere aquellas que no cumplían con los criterios de la resolución 3513 del 2010 (7 por encontrarse en franja de adecuación, 2 por radicar doble vez, 1 no estar en SAP, 1 se espera información) - 4 solicitudes “Desistieron”, se refieren aquellas que radicaron dentro de los 7 días siguiente después de realizada la visita técnica al predio una carta en la manifestaban que no deseaban continuar con el trámite.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 5% | 20%
|  | Adelantar la implementación de los instrumentos institucionales de gestión ambiental PIGA Y PACA | x |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 0.25% | PIGA: Para el cuarto trimestre se culminaron las mesas de trabajo programadas con las siguientes temáticas y participación de las entidades así: Riesgos Ambientales donde se contó con la participación de 35, Publicidad Exterior Visual y Arbolado Urbano con la participación de 38 entidades, huella de carbono se contó con la participación de 34 entidades y Mejoramiento de condiciones internas con la participación de 16 entidades. Por otra parte, se realizaron mesas personalizadas entre las que destacan el trabajo adelantado con Idipron relacionado con la gestión para el mejoramiento de las condiciones ambientales internas con la SEGAE asesorando a la entidad en la implementación de Jardines Verticales en una de sus sedes (La Rioja), desde las visitas de reconocimiento, diseño hasta la construcción. Actualización permanente del link de gestores ambientales. Se llevó a cabo el acompañamiento a la entidad en el mejoramiento de las condiciones ambientales del entorno en otra de sus sedes (Servitá), desde la visita de reconocimiento, diseño de restauración, ahoyado y siembra. Se trabajaron temáticas para la matriz de aspectos e impactos ambientales en Metro de Bogotá. PACA: Para el cuarto trimestre se llevaron a cabo reuniones entre los equipos de la SPPA y la DGA, para las hojas de vida de los indicadores para el módulo PACA en el Observatorio Ambiental de Bogotá. Se actualizó el procedimiento PACA, con el fin de incluir información que no estaba contemplada, verificar la pertinencia de requisitos y proponer la sistematización del procedimiento, para mejorar la eficiencia en la captura de la información.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 73.17% | 73.17%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación Actualización | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
[5 empty] | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIÓN DE 100 HECTÁREAS PARA LA DECLARATORIA | Siete (7) Polígonos - Localidades de Usme y Sumapaz | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Usme y Sumapaz (Rural) | UPR RIO TUNJUELO yUPR RIO BLANCO | La Regadera, San Benito, Arrayan, Betania, El Tabaco, El Istmo, Chisaca, Laguna Verde, Curubital, Los Andes, Los Arrayanes, La Unión | Polígono | Barrios aledaños | 480 | 462 | N.D. | N.D. | N.D. | 942
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | [6 empty] | 0 | 0
2 | EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | a) Nuevas áreas protegidas: Sumapaz (Rural). b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Bosa,Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Mártires, Puente Aranda,Rafael Uribe, Ciudad Bolívar | Magnitud Vigencia |  |  | 30 | 30 | 2 | 16 | 23 | 30 | a) Nuevas áreas protegidas: Sumapaz (Rural). b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Bosa,Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Mártires, Puente Aranda,Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, | a) Nuevas áreas protegidas: UPR RIO BLANCO. b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén: 1 - Paseo de Los Libertadores, 11 - San Cristóbal Norte; 14 - Usaquén, 9-Verbenal, 10- Uribe Chapinero: 97 - Chicó Lago, 88 - El Refugio, 89 - San Isidro Patios; 90 - Pardo Rubio; 99 - Chapinero; Santafe: 91- Sagrado Corazón, 93-Las nieves;95- Las Cruces; San Cristobal: 50 - La Gloria, 51 - Los Libertadores, 32 - San Blas, 33- Sosiego Usme: 52 - La Flora; 58-comuneros 61 Ciudad Usme, 57 - Gran Yomasa, 59 - Alfonso López, 60 - Parque Entrenubes; Tunjuelito: 62 - Tunjuelito , Bosa: 85 - Bosa Central, 84 - Bosa Occidental, 87 - Tintal Sur, Kennedy: 82 - Patio Bonito, 80 - Corabastos, 46 - Castilla, 79 - Calandaima, 78-Tintal Norte, 81- Gran Britalia, 45-Carvajal, 83- Las margaritas , 47-Kennedy Central,48- Timiza, 44- Americas ; Fontibón: 77 - Zona Franca, 114 - Modelia, 112 - Granjas de Techo, 76-Fontibón San Pablo; Engativá: 74 - Engativá, 73 - Garcés Navas, 72 - Bolivia, 30 - Boyacá Real, 29- Minuto de Dios Suba: 71 - Tibabuyes, 27 - Suba, 28 - Rincón, 24 - Niza, 25 - La Floresta; 17 - San José de Bavaria, 3- Guaymaral, 19- El prado;Mártires: 102- La sabana, 37-Santa Isabel ;Puente Aranda: 43- San Rafael; Rafael Uribe: 56 - Danubio, 55 - Diana Turbay, 54-Marruecos; Ciudad Bolívar: 67 - Lucero, 68 - Tesoro, 69- Ismael Perdomo, 66- San Francisco, 70- Jerusalen | a) Nuevas áreas protegidas: Polígonos en Veredas La Regadera, San Benito, Arrayan, Betania, El Tabaco, El Istmo, Chisaca, Laguna Verde, Curubital, Los Andes, Los Arrayanes, La Unión. b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Bosa,Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Mártires, Puente Aranda,Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, | a) Polígono: Nuevas áreas protegidas en Ruralidad (polígono formato shape y pdf adjunto). b) Polígono: Para cada elemento conector de la EEP del D.C. con documentos, concepto o informe técnico elaborado (polígono formato pdf adjunto dentro del respectivo concepto o informe técnico) | Barrios y veredas aledaños | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 480 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 2.971.017 | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 462 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 3.170.187 | N.D. | N.D. | N.D. | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 942 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 6.141.204 TOTAL: 6.142.146
|  |  | Recursos Vigencia | 1178754000 | 1060539000 | 1060539000 | 963,658,733.00 | 291520000 | 769173500 | 815859500 | 1002368733
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 193031020 | 184639301 | 184639301 | 171,093,119.00 | 123725027 | 145373001 | 156223001 | 171093119
3 | EJECUTAR % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS. | Humedal el Burro, Humedal Capellania, Humedal la Conejera, Humedal Cordoba, Humedal Jaboque, Humedal Juan Amarillo, Humedal Medrano del Say, Humedal Santa Maria del Lago, Humedal Techo, Humedal Torca, Humedal la Vaca | Magnitud Vigencia |  |  | 30 | 29.5 | 3 | 8 | 22.55 | 29.5 | Tunjuelito, Suba, Usaquen, Kennedy, Engativá, Fontibón, Bosa y Ciudad Bolívar | Fontibón, Suba, Bolivia, El prado, Niza, Tibabuyes, Minuto de Dios, Guaymaral, Corabastos, Arborizadora, La Academia, Capellania, La Alhambra, Calandaima, Garces Navas, Engativá, La floresta. El Rincón, Boyaca Real, Alamos, Bosa Central, Tintal Sur, Paseo de Los Libertadores, Castilla, ZonaFranca, Venecia. | Tintala, Ciudad Bachue, Rincón Altamar, Bochica II, Villa Nelly III Sector, Chucua De La Vaca I, Ciudad Techo II, El Chircal Sur, Chucua De La Vaca Iii, San Bernardino I, Villa Anny I, Sabana De Tibabuyes Norte, Tuna, Las Mercedes I, Rincón De Santa Inés, Corabastos, Valladolid, Club De Los Lagartos, Torca I, La Faena, Tibabita Rural, Potosí, Villa Del Mar, Las Mercedes Suba Rural, Casablanca Suba Urbano, El Tintal Central, Villas De Alcalá, Santa Maria, Ferrocaja Fontibon, Aures, Centro Engativa Ii, Prado Veraniego Sur, Luis Carlos Galán, Ronda, Ttes De Colombia, Nuevo Techo, Lisboa, Moravia, Rincón De Suba, El Chanco I, Casablanca Suba,Torca Rural Ii, El Tintal, El Chanco Rural Iii, Zona Franca, Los Ángeles, Lech Walesa, Tuna Baja, Villa Hermosa, San Bernardino Xxii Urbano, La Riviera, El Muelle, Parque El Tunal, Campo Verde, San Cayetano, San Bernardino Xxv Urbano, Puente Largo, Tibabuyes II, Los Cerezos, Batan, Marandu, Puerta De Teja, La Carolina De Suba, El Cedro, Bolivia Oriental, Niza Sur, San Antonio Engativá, Bolivia, Muzu, Santa Cecilia, Tuna Rural, Lago De Suba, Monaco, El Gaco , Santa Teresa De Suba ,Tibabuyes, Arborizadora Baja, El Dorado, Santa Cecilia, Villa Amalia, Ciudadela Colsubsidio. | Polígono | UPZ Aledañas | 1304673 | 1253509 | N.D. | N.D. | N.D. | 2558182
|  |  | Recursos Vigencia | 1222364000 | 1222364000 | 1222364000 | 102,509,800.00 | 121843500 | 121843500 | 121843500 | 102509800
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0.5 | 0.6 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 239090079 | 239090079 | 239090079 | 239,090,079.00 | 5625599 | 181147579 | 239090079 | 239090079
4 | MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | Humedal el Burro | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | CALANDAIMA | *CIUDAD TECHO II *TINTALA | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 42622 | 45617 | N.D. | N.D. | N.D. | 88239
|  |  | Recursos Vigencia | 188396319 | 188396319 |  | 236,940,448.00 | 15334833 | 91440865 | 91440865 | 158160717.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 37622662 | 37622662 |  | 12393074 | 13593390 | 36300565 | 37494594 | 48636836.1551
|  | Humedal La Vaca | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | CORABASTOS | *CORABASTOS *CHUCUA DE LA VACA III *VILLA NELLY III SECTOR *CHUCUA DE LA VACA I | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 40121 | 39305 | N.D. | N.D. | N.D. | 79426
|  |  | Recursos Vigencia | 172290099 | 172290099 |  | 236,940,448.00 | 15334833 | 110253366 | 110253366 | 176612650.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32701639 | 32701639 |  | 32,061,329.00 | 14801400 | 41083802 | 32573577 | 47143267.0544
|  | Humedal el Techo | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | CASTILLA | *EL VERGEL ORIENTAL *NUEVO TECHO | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 72047 | 74788 | N.D. | N.D. | N.D. | 146835
|  |  | Recursos Vigencia | 173930574 | 173930574 |  | 236,940,448.00 | 15334834 | 67178366 | 67178366 | 139122051.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 33202864 | 33202864 |  | 33,202,864.00 | 13712210 | 37508569 | 33074802 | 46274735.8287
|  | Humedal el Tibanica | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 7 | BOSA CENTRAL | *SAN BERNARDINO I *VILLA ANNY I | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 115811 | 121243 | N.D. | N.D. | N.D. | 237054
|  |  | Recursos Vigencia | 190990356 | 190990356 |  | 236,940,448.00 | 15334834 | 117865866 | 117865867 | 184076185.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 44875544 | 44875544 |  | 44,875,543.00 | 19192112 | 47799299 | 44747482 | 47778263.3587
|  | Humedal Capellania | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | *CAPELLANIA *FONTIBON | *PUERTA DE TEJA *FERROCAJA FONTIBON | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 189000 | 209892 | N.D. | N.D. | N.D. | 398892
|  |  | Recursos Vigencia | 236106320 | 236106320 |  | 236,940,448.00 | 15334834 | 119102866 | 119102866 | 190556785.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 54781875 | 54781875 |  | 54,653,813.00 | 14098556 | 36805724 | 54653813 | 51742108.6649
|  | Humedal Meandro del Say | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | *FONTIBON | *EL CHANCO I *ZONA FRANCA | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 180174 | 200279 | N.D. | N.D. | N.D. | 380453
|  |  | Recursos Vigencia | 216533655 | 216533655 |  | 236,940,448.00 | 58554833 | 120488366 | 120488366 | 192075051.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 46441129 | 46441129 |  | 46,441,129.00 | 9695821 | 32402989 | 39421231 | 50023791.4878
|  | Humedal la Córdoba | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | *NIZA *EL PRADO | *NIZA SUR *POTOSI *PUENTE LARGO *MONACO *BATAN *PRADO VERANIEGO SUR | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 68563 | 83257 | N.D. | N.D. | N.D. | 151820
|  |  | Recursos Vigencia | 233048544 | 233048544 |  | 236,940,448.00 | 56393833 | 150692866 | 150692866 | 222755652.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 55832912 | 55832912 |  | 55,704,850.00 | 12200960 | 34908130 | 41926372 | 52551865.6325
|  | Humedal Torca - Guaymaral | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1. PASEO DE LOS LIBERTADORES | *TORCA I *TORCA RURAL II | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 2976 | 2553 | N.D. | N.D. | N.D. | 5529
|  |  | Recursos Vigencia | 303817944 | 303817944 |  | 236,940,448.00 | 62876833 | 220875869 | 246807869 | 276602851.4 | 11 | *LA ACADEMIA *GUAYMARAL Área sin UPZ - Ni barrio | *CASABLANCA SUBA URBANO *CASABLANCA SUBA
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 72788756 | 72788756 |  | 72,660,694.00 | 9695825 | 32402993 | 39421235 | 61302786.3784
|  | Humedal Conejera | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | *SUBA *TIBABUYES | *TUNA RURAL *LAS MERCEDES *SUBA RURAL *TIBABUYES II *SABANA DE TIBABUYES NORTE *RINCON DE SANTA INES *TUNA BAJA *VILLA HERMOSA | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 691682 | 758610 | N.D. | N.D. | N.D. | 1450292
|  |  | Recursos Vigencia | 265660957 | 265660957 |  | 236,940,448.00 | 94048008 | 379696850 | 379696850 | 437538760.9
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 85025043 | 85025043 |  | 84,896,981.00 | 40734171 | 63441352 | 70459584 | 67519227.2527
|  | Humedal Jaboque | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | *GARCES NAVAS *ENGATIVA |  | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 156599 | 167266 | N.D. | N.D. | N.D. | 323865
|  |  | Recursos Vigencia | 255305095 | 255305095 |  | 236,940,448.00 | 15334833 | 172953866 | 172953866 | 235718551.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 57214612 | 57214612 |  | 57,086,550.00 | 14377571 | 39785090 | 46803330 | 53431136.3447
|  | Humedal Juan Amarillo | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | *TIBABUYES EL RINCON | *SANTA CECILIA *LISBOA *TIBABUYES *LA CAROLINA DE SUBA *LECH WALESA *LAGO DE SUBA *AURES *TTES DE COLOMBIA *SAN CAYETANO *RINCON DE SUBA *RINCON ALTAMAR *SANTA TERESA DE SUBA | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 423646 | 454850 | N.D. | N.D. | N.D. | 878496
|  |  | Recursos Vigencia | 413292122 | 413292122 |  | 236,940,448.00 | 56393834 | 391268366 | 391268366 | 424860284.4 | 10 | *BOLIVIA *MINUTO DE DIOS | *EL DORADO *CIUDADELA COLSUBSIDIO *BOLIVIA ORIENTAL *BOCHICA II *CIUDAD BACHUE *LUIS CARLOS GALAN
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 110766518 | 110766518 |  | 110,638,456.00 | 12364338 | 42387480 | 104224303 | 69836379.0613
|  | Humedal Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | BOYACA REAL | SANTA MARIA | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 28417 | 32607 | N.D. | N.D. | N.D. | 61024
|  |  | Recursos Vigencia | 177446292 | 177446292 |  | 236,940,448.00 | 52754009 | 243750842 | 243750842 | 316040394.9
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 58359206 | 57524984 |  | 57,396,922.00 | 33590421 | 56297591 | 57396922 | 59757510.4585
|  | Humedal Isla | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | TINTAL SUR | *SAN BERNARDINO XXII *SAN BERNARDINO XXV URBANO | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 39475 | 44881 | N.D. | N.D. | Comunidad Muisca de la localidad Bosa | 84356
|  |  | Recursos Vigencia | 183961819 | 183961819 |  | 236,940,448.00 | 15334833 | 63261366 |  | 143011117.4
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 33741427 | 33741427 |  | 33,741,427.00 | 10999905 | 33707078 |  | 48913133.7453
|  | Humedal Tunjo | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | *MUZU *PARQUE EL TUNAL |  | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 24839 | 29022 | N.D. | N.D. | N.D. | 53861
|  |  | Recursos Vigencia | 244465207 | 244465207 |  | 236,940,448.00 | 15334833 | 135226866 |  | 208998184.4 | 19 | * RONDA
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 54587963 | 54587963 |  | 54,459,901.00 | 15402637 | 38109805 |  | 54224295.9291
|  | Humedal Salitre | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | PARQUE SALITRE | PARQUE POPULAR SALITRE | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | 2507 | 2233 | N.D. | N.D. | N.D. | 4740
|  |  | Recursos Vigencia | 167681697 | 167681697 |  | 236,940,448.00 | 15334833 | 48561367 |  | 228195133.3333
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 31127873 | 31127873 |  | 30,999,811.00 | 12761000 | 36818339 |  | 53700917.2
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
|  |  | Recursos Vigencia | 4493520101 | 3422927000 | 0 | #REF! | 519034850 | 2432617953 | 236940448.8667 | 3534324371.9333
|  |  | Magnitud Reservas | [6 empty] | 118470224.4333 | 235646934.3778
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 808235801 | 0 | 806314864 | 247220317 | 609758806 | 118470224.4333 | 806314864
5 | HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia |  |  |  | 0.9 | 0 |  | 0 | 0.2 | Usme, Rafael Uribe Uribe y Suba | Diana Turbay, Los Libertadores, Parque Enrenubes, Danubio, La gloria, Parque Entrenubes, Alfonso Lopez, Gran Yomasa, La Flora, Marruecos, Ciudad Usme y Suba | Suba Cerros, Suba Urbano, Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono | UPZ Aledañas | 403354 | 387536 | N.D. | N.D. | N.D. | 790890
|  |  | Recursos Vigencia | 4691406000 | 4297406000 |  | 4331730900 | 0 |  | 280882367 | 65056000
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 393240000 | 393240000 |  | 393240000 | 0 |  | 411649093 | 393240000
6 | ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - Cerro Juan Rey y Cuchilla El Gavilán | Magnitud Vigencia |  |  |  | 15 |  |  | 0 | 3.4 | Usme, Rafael Uribe Uribe | Usme, Rafael Uribe Uribe | Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono | UPZ Aledañas | 329065 | 316160 | N.D. | N.D. | N.D. | 645225
|  |  | Recursos Vigencia | 3211476126 | 1526619000 |  | 1526619000 | 146700000 |  | 280882367 | 293692909
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 11.6 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 499364921 | 499364921 |  | 499364921 | 26798334 |  | 411649093 | 488639766
7 | ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | Magnitud Vigencia | 303 | 345 |  | 457 | 303 |  |  | 303 | Usme, Rafael Uribe Uribe | Usme, Rafael Uribe Uribe | Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono | UPZ Aledañas | 329065 | 316160 | N.D. | N-D | N.D. | 645225
|  |  | Recursos Vigencia | 2168963248 | 2178511285 |  | 4872820362 | 173227866 |  | 1511574436 | 2251107134
|  |  | Magnitud Reservas | 300 | 0 |  |  | 300 |  |  | 300
|  |  | Reservas Presupuestales | 400490335 | 400490335 |  | 400539252 | 92277798 |  | 368573330 | 359483954.9167
|  | Parque Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono | UPZ Aledañas | 74289 | 71376 | N.D. | N.D. | N.D. | 145665
|  |  | Recursos Vigencia | 600695320 | 2856160928 |  | 952366499 | 178858866 |  | 952366499 | 828669823
|  |  | Magnitud Reservas | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 211668923 | 211574149 |  | 170110508 | 138144586 | 138144586 | 138144586 | 318855556.8333
|  | Soratama | Magnitud Vigencia | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | Usaquen | San Cristóbal Norte | Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono | UPZ Aledañas | 2302 | 2212 | N.D. | N.D. | N.D. | 4514
|  |  | Recursos Vigencia | 1700430905 | 1475885892 |  | 926135286 | 175104866 |  | 966298307 | 926135286
|  |  | Magnitud Reservas | 6 | 6 |  | 0 | 6 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 123639404 | 123639404 |  | 132430421 | 84989279 |  | 100464499 | 360872488.9167
|  | Arborizadora | Magnitud Vigencia | 30 | 0 |  | 169 | 30 |  |  | 6 | Ciudad Bolívar | Jerusalen | Arborizadora Alta | Polígono |  | 56777 | 59326 | N.D. | N.D. | N.D. | 116103
|  |  | Recursos Vigencia | 245272127 | 22453495 |  | 22453495 | 20531125 |  | 22453495 | 22453495
|  |  | Magnitud Reservas | 30 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 21514758 | 21514758 |  | 21514758 | 13364846 |  | 21514758 | 2926586.25
|  | Zuque | Magnitud Vigencia | 0 | 163 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | San Cristóbal | La Gloria | Altos del Zuque | Polígono | UPZ Aledañas
|  |  | Recursos Vigencia | 145805400 | 145805400 |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3784885084
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 345 | 520 |  | 475 | 345 |  | 314.8 | 321 | [5 empty] | 462433 | 449074 | N.D. | N.D. | N.D. | 911507
|  |  | Recursos Vigencia | 7972415995 | 6678817000 |  | 6784250442 | 547722723 |  | 3452692737 | 4028365738
|  |  | Magnitud Reservas | 342 | 42 | 0 |  | 312 | 312
|  |  | Reservas Presupuestales | 724594941 | 757218646 |  | 724594939 | 284283829 | 596632443 | 628697173 | 659497463
8 | RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | Nueva Esperanza y Altos de la Estanciaa | Magnitud Vigencia |  |  |  | 65 | 0 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | Ciudad Bolivar | UPZ 69 Ismael Perdomo | Altos de la Estancia Localidad de Ciudad Bolívar (15,5 hectáreas) Nueva Esperanza Localidad de Rafael Uribe Uribe (12.5 hectáreas) | Poligono | UPZ Aledañas | 130108 | 125005 | N.D. | N.D. | N.D. | 255113
|  |  | Recursos Vigencia | 1000934780 | 444967000 |  | 396967350 | 106444500 | 106444500 | 138353500 | 365209035
|  |  | Magnitud Reservas | 33.6 |  |  | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 349492474 | 349492474 |  | 349492474 | 17797658 | 182678340 | 282340936 | 283153510
9 | RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | Microcuenca Chiguacita | Magnitud Vigencia |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 5 | 11.8 | Usme, Sumapaz | UPR3-Río Tunjuelo, UPZ 61 Ciudad Usme | Olarte, Centro Usme, Cnetro Usme Rural | Polígono (ZMPA) y Linea (Quebradas) | Usme Centro y Río Blanco (Sumapaz) | 8516 | 8183 | N.D. | N.D. | N.D. | 16699
|  |  | Recursos Vigencia | 2991669445 | 1851963000 |  | 1779090740 | 236124000 | 297664000 | 350992000 | 1764074733
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 61.9 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1073707081 | 1073707081 |  | 1073707081 | 1010705148 | 1054035543 | 1073707081 | 1062387120
10 | EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | localidades de Santafe y Candelaria, en las quebradas Padre Jesus(4,4ha), Mochon del Diablo(2,7ha) y San Bruno(4,2ha). En la localidad de Bosa rio Tunjuelo sector villa del rio(1,7 ha), en Tunjuelito (Macro-Guadalupe 0,8ha), Boita 1 (2,0ha), Jacqueline (1,5 ha), Villa del rio (3,7ha), Arbolrizadora alta sectores 1,2,3 y 4 (7,0ha), y predios priorizados en el PEDMEN (11,4ha). | Magnitud Vigencia |  | 20 |  | 35 | 3.7 | 28 | 39.9 | 39.9 | Usme, San Cristobal, Rafael Uribe, Ciudad Bolivar, Kennedy-Fontibon | UPZ 96, 92, 94 y San Francisco Rural | Arborizadora Alta, Jacqueline, Villa del Río, Boita y San Francisco Rural. | Polígono | Barrios aledaños, cuencas y PEDMEN | 43307 | 41609 | N.D. | N.D. | N.D. | 84916
|  |  | Recursos Vigencia | 970783000 | 1226007000 |  | 970783000 | 113970000 | 226595000 | 887859304 | 926473537
|  |  | Magnitud Reservas |  | 1.9 |  | 11.92 | 0.95 | 0.95 | 0.0095 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 211924274 | 211924274 |  | 211216300 | 31781496 | 92318350 | 171809003 | 184434737
11 | IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | 15 Parques Ecológicos Distritales de Humedal declardos en Bogotá D.C y tres predios de l PEDM Entrenubes | Magnitud Vigencia |  |  |  | 2 | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 0.9 | Tunjuelito, Suba, Usaquen, Kennedy, Engativá, Fontibón, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristobal | Fontibón, Suba, Bolivia, El prado, Niza, Tibabuyes, Minuto de Dios, Guaymaral, Corabastos, Arborizadora, La Academia, Capellania, La Alhambra, Calandaima, Garces Navas, Engativá, La floresta, El Rincón, Boyaca Real, Alamos, Bosa Central, Tintal Sur, Paseo de Los Libertadores, Castilla, Zona Franca, Venecia. La Gloria y Los Libertadores, Entrenubes, Alfonso López, Gran Yomasa, Danubio, Los Comuneros, Molinos, Diana Turbay y La Flora. | Tintala, Ciudad Bachue, Rincón Altamar, Bochica II, Villa Nelly III Sector, Chucua De La Vaca I, Ciudad Techo II, El Chircal Sur, Chucua De La Vaca Iii, San Bernardino I, Villa Anny I, Sabana De Tibabuyes Norte, Tuna, Las Mercedes I, Rincón De Santa Inés, Corabastos, Valladolid, Club De Los Lagartos, Torca I, La Faena, Tibabita Rural, Potosí, Villa Del Mar, Las Mercedes Suba Rural, Casablanca Suba Urbano, El Tintal Central, Villas De Alcalá, Santa Maria, Ferrocaja Fontibon, Aures, Centro Engativa Ii, Prado Veraniego Sur, Luis Carlos Galán, Ronda, Ttes De Colombia, Nuevo Techo, Lisboa, Moravia, Rincón De Suba, El Chanco I, Casablanca Suba,Torca Rural Ii, El Tintal, El Chanco Rural Iii, Zona Franca, Los Ángeles, Lech Walesa, Tuna Baja, Villa Hermosa, San Bernardino Xxii Urbano, La Riviera, El Muelle, Parque El Tunal, Campo Verde, San Cayetano, San Bernardino Xxv Urbano, Puente Largo, Tibabuyes II, Los Cerezos, Batan, Marandu, Puerta De Teja, La Carolina De Suba, El Cedro, Bolivia Oriental, Niza Sur, San Antonio Engativá, Bolivia, Muzu, Santa Cecilia, Tuna Rural, Lago De Suba, Monaco, El Gaco , Santa Teresa De Suba ,Tibabuyes, Arborizadora Baja, El Dorado, Santa Cecilia, Villa Amalia, Ciudadela Colsubsidio. | Segundo trimestre: Polígonos de los PEDH Tibanica, Vaca, Techo, , TunjoBurro, Meandro del Say y Capellanía. | Suelo de protección asociado a los Parques Ecológicos Distritales de Humedal y de Montaña declarados en la zona urbana del Distrito Capital. | 1304673 | 1253509 | N.D. | N.D. | N.D. | 2558182
|  |  | Recursos Vigencia | 836704000 | 837269000 |  | 645610900 | 49703000 | 279332000 | 297189000 | 319593507
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 212646884 | 212646882 |  | 212646882 | 66529629 | 112259563 | 132371983 | 212646882
12 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Cuenca del río Sumapaz, río Blanco, Río Tunjuelo y franja de cerros orientales Usme | Magnitud Vigencia |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, Santa Fe Chapinero Suba | Upr Rio Tunjuelo, Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz UPR Norte | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 6032.28 | 5795.72 | N.D. | N.D. | N.D. | 11828
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 |  |  | 0
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 183303796 | 183303796 |  |  | 40191959 | 124916976
13 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Zona Rural de Bogotá - Suba, Chapinero, Santafe, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz | Magnitud Vigencia |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, Santa Fe Chapinero Suba | Upr Rio Tunjuelo, Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz UPR Norte | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 6032.79 | 5796.21 | N.D. | N.D. | N.D. | 11829
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 |  |  | 0
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 383607921 | 383607920 |  |  | 66417407 | 87774938
14 | IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | Sumapaz y Usme (Por definir áreas específicas en área urbana y rural). | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1.5 | 0.55 | 0.7 | 0.73 | 0.85 | Sumapaz y Usme | Upz el Sosiego Upz 32 San Blass | San Cristóbal Primera de mayo Velodromo Santa Ana Sur San Cristobal Sur El Triangulo Montecarlo Molinos Oriente- Gran Colombia Los Laureles I - Santa Cecilia Aguas Claras Usme Las Margaritas, Los Andes,la Union | Polígono | UPZ Aledañas | 198460 | 207674 | N.D. | N.D. | N.D. | 406164
|  |  | Recursos Vigencia | 592217000 | 592217000 |  | 512378000 | 90110000 | 115482000 | 115383000 | 501236152
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0.15 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 18586968 | 18586968 |  | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968
15 | EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Emergencias atendidas en el perímetro urbano de Bogotá Distrito Capital | Magnitud Vigencia |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | PIRE: USAQUÉN, ENGATIVÁ, SUBA, CHAPINERO, FONTIBÓN, TEUSAQUILLO, SANTA FE, KENNEDY, PUENTE ARANDA, SAN CRISTÓBAL, CIUDAD BOLIVAR, BARRIOS UNIDOS, LOS MÁRTIRES, BOSA, RAFAEL URIBE URIBE, ANTONIO NARIÑO, TUNJUELITO, LA CANDELARIA, USME | PIRE: 1 PASEO DE LOS LIBERTADORES, 10 LA URIBE, 108 ZONA INDUSTRIAL, 110 CIUDAD SALITRE, OCCIDENTAL, 113 BAVARIA, 114 MODELIA, 115 CAPELLANIA, 20 LA ALHAMBRA, 24 NIZA, 26 LAS FERIAS, 29 MINUTO DE DIOS, 31 SANTA CECILIA, 37 SANTA ISABEL, 41 MUZU, 53 MARCO FIDEL SUÁREZ, 73 GARCÉS NAVAS, 85 BOSA CENTRAL, 88 EL REFUGIO, 9 VERBENAL, 91 SAGRADO CORAZÓN, 10 LA URIBE, 100 GALERÍAS, 101 TEUSAQUILLO, 102 LA SABANA, 103 PARQUE SALITRE, 104 PARQUE SIMÓN BOLÍVAR – CAN, 106 LA ESMERALDA, 107 QUINTA PAREDES, 109 CIUDAD SALITRE ORIENTAL, 11 SAN CRISTÓBAL NORTE, 110 CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL, 111 PUENTE ARANDA, 112 GRANJAS DE TECHO, 114 MODELIA, 116 ÁLAMOS, 12 TOBERIN, 13 LOS CEDROS, 14 USAQUÉN, 15 COUNTRY CLUB, 16 SANTA BÁRBARA, 17 SAN JOSÉ DE BAVARIA, 18 BRITALIA, 19 EL PRADO, 2 LA ACADEMIA, 20 LA ALHAMBRA, 21 LOS ANDES, 22 DOCE DE OCTUBRE, 24 NIZA, 25 LA FLORESTA, 26 LAS FERIAS, 27 SUBA, 28 EL RINCÓN, 29 MINUTO DE DIOS, 3 GUAYMARAL, 30 BOYACÁ REAL, 31 SANTA CECILIA, 33 SOSIEGO, 34 20 DE JULIO, 37 SANTA ISABEL, 38 RESTREPO, 40 CIUDAD MONTES, 41 MUZU, 42 VENECIA, 43 SAN RAFAEL, 46 CASTILLA, 48 TIMIZA, 50 LA GLORIA, 54 MARRUECOS, 56 DANUBIO, 57 GRAN YOMASA, 63 EL MOCHUELO, 65 ARBORIZADORA, 67 LUCERO, 69 ISMAEL PERDOMO, 70 JERUSALEN, 72 BOLIVIA, 73 GARCÉS NAVAS, 74 ENGATIVÁ, 75 FONTIBÓN, 76 FONTIBON SAN PABLO, 77 ZONA FRANCA, 82 PATIO BONITO, 84 BOSA OCCIDENTAL, 85 BOSA CENTRAL, 86 EL PORVENIR, 87 TINTAL SUR, 88 EL REFUGIO, 9 VERBENAL, 90 PARDO RUBIO, 91 SAGRADO CORAZÓN, 92 LA MACARENA, 93 LAS NIEVES, 94 LA CANDELARIA, 96 LOURDES, 97 CHICÓ LAGO, 98 LOS ALCAZARES, 98 LOS ALCÁZARES, 99 CHAPINERO | PIRE: BOCHICA, BOYACÁ, CHICO, CIUDAD SALITRES OCCIDENTAL, FLORIDA BLANCA, LAS QUINTAS DEL SUR, MÓNACO, SANTA CECILIA, ACEVEDO TEJADA, ALAMOS NORTE, ALCALÁ, ALCALDÍA ENGATIVÁ, ALFONSO LÓPEZ, ALSALIA, ALTA MIRA, ARMENIA, BARRIO LA ROCA, BELLA FLOR, BELLAVISTA, BOCHICA III, BOCHICA PRIMER SECTOR, BONANZA, BÓSQUE CALDERÓN TEJADA, BÓSQUE DE PINOS, BÓSQUE MEDINA, BÓSQUE POPULAR, BÓSQUES DE MARIANA, BRISAS, ALDEA FONTIBÓN, BRITALIA, BUENAVISTA, CABAÑAS DEL NORTE, CAMPIN OCCIDENTAL, CANAL PASADENA, CANTALEJO, CASA BLANCA, CASA DE TEJA, CATALUÑA, CEDRO SALAZAR, CENTRO ADMINISTRATIVO OCCIDENTE, CENTRO INDUSTRIAL, CERRO DE SANTA BARBARA, CERROS DE ORIENTE, CERROS DE SANTA BÁRBARA, CHAPINERO NORTE (LOURDES), CHICÓ, CHICÓ NORTE, CIUDAD HAYUELOS, CIUDAD KENNEDY CENTRAL, CIUDAD QUIRIGUA, CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL, CIUDADELA EL PORVENIR, CLUB LOS LAGARTOS, CONTADOR, EL CODITO, EL CODITO III, EL CONSUELO, EL CORZO, EL ESTORIL, EL LISTÓN, EL PORVENIR, EL RECUERDO, EL REDIL, EL RETAZO, EL RETIRO, EL SALITRE, EL TOBERIN, ENTRADA COLEGIO, PALESTINA SEDE B, FLORIDA BLANCA NORTE, GERMANIA, GIRARDOT, GRAN AMÉRICA, HORIZONTES, HOSPITAL CARDIO INFANTIL, HUMEDAL EL BURRO, HUMEDAL JABOQUE, IBERIA, JAQUELIN, JULIO FLOREZ, KENNEDY, LA CALLEJA, LA CAPUCHINA, LA CAROLINA, LA CASTELLANA, LA ESPERANZA, LA FLORESTA, LA FRAGUITA, LA FRANCIA, LA PAZ BOSA, LA PERSEVERANCIA, LA PORCIÚNCULA, LA SOLEDAD, LAS BRISAS, LAS FERIAS, LAS MARGARITAS, LAS NIEVES, LAS PALMAS NORTE, LOMBARDÍA, LOS ÁLAMOS, LOS CEDRITOS, LOS CEDROS, LUSITANIA, MARANDU, MARRUECOS, MODELIA OCCIDENTAL, MOLINOS DEL VIENTO, MONSERRATE, MONTECARLO, MONTES, MONTEVIDEO, MORISCO, MUSEO EL CHICÓ, NARANJOS, NICOLÁS DE FEDERMAN, NIZA, ORTEZAL, PARDO RUBIO, PARIS, PARQUE CIUDAD MONTES, PARQUE EL VIRREY, PARQUE NACIONAL, PARQUE POPULAR SALITRE, PARQUE RESIDENCIAL NUEVO SUBA, PARQUE SIMON BOLIVAR, PARQUE TIMIZA, PASADENA, POLO CLUB, PORCIÚNCULA, PORTALES DEL NORTE, PRADO VERANIEGO, PRADO VERANIEGO NORTE, PRADOS DE LA CALLEJA, PUERTA DEL SOL, QUIBA, QUINTA RAMOS, REINA SOFÍA, RESURRECIÓN, RINCÓN DE VENECIA, ROSARIO, SAGRADO CORAZÓN, SAMPER MENDOZA, SAN ANTONIO DE PADUA, SAN ANTONIO NORTE, SAN BENITO, SAN BLAS, SAN FERNANDO OCCIDENTAL, SAN FRANCISCO, SAN JÓSE DE FONTIBÓN, SAN JÓSE DE USAQUÉN, SAN JOSÉ DEL PRADO, SAN JOSÉ II, SAN MARTIN, SAN PABLO, SAN PATRICIO, SANTA ANA, SANTA ANA OCCIDENTAL, SANTA ANA ORIENTAL, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA ALTA, SANTA BÁRBARA CENTRAL, SANTA BÁRBARA ORIENTAL, SANTA BIBIANA, SANTA CECILIA, SANTA FE, SANTA ISABEL, SANTA ISABEL II ETAPA, SANTA ISABEL SUR, SANTA ROSA, SOTILENZA, SUBA, SUCRE, TABORA, TERMINAL DE TRANSPORTES, TEUSAQUILLO, TIERRA LINDA, TUNA ALTA, URBANIZACIÓN BOCHICA III – IV, URBANIZACIÓN CIUDADELA COLSUBSIDIO, URBANIZACIÓN SANTA COLOMA, URBANIZACION VILLA DE LOS ALPES, VELÓDROMO, VICTORIA NORTE, VILLA ALSACIA 2, VILLA DE LOS ALPES II SECTOR, VILLAS DEL DIAMANTE, VILLAS DEL MADRIGAL, ZONA FRANCA, ÁLAMOS NORTE, ALQUERÍA, ANDES NORTE, ATENAS, BALCONES DE ORIENTE, BATAN, BELALCAZAR, BELLAVISTA, BOSQUE IZQUIERDO, C UNIVERSITARIA, CANTAGALLO, CAOBOS SALAZAR, CASA REY, CONEJERA, EL BATAN, EL CONSUELO, EL LAUREL , EL RECUERDO, EL ROSARIO, EUCALIPTOS DE LA ESPERANZA, FATIMA, FLORIDA BLANCA, GALICIA, H.B., JORGE GAITAN CORTES, JULIO FLOREZ, LA ESPERANZA, LA RIVIERA NORTE, LA SOLEDAD, LAS MARGARITAS, LAS VILLAS, LOS ANDES, LOS NARANJOS, LOS ROSALES, MADELENA, MARICHER, MAZUREN, MÓNACO, NORMANDIA, NUEVA VILLEMAR, PARDO RUBIO, PARQUE EL TUNAL, PARQUES DE LORENA, POLO CLUB, PORTALES DEL NORTE, PORVENIR, QUINTA PAREDES, SALITRE OCCIDENTAL, SAN CIPRIANO, SAN JOSÉ DE BAVARIA, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE GUASAYAN, SANTA BARBARA OCCIDENTAL, SANTA CECILIA, SANTA MARIA, SANTA MARÍA, SANTA PAULA, VILLAS DE GRANADA I, VILLAS DEL MEDITERRÁNEO. | Bogotá Distrito Capital | Bogotá Distrito Capital | 3861626 | 4118375 | No identifica grupos étnicos | Vulnerable a los impactos ambientales | No identifica grupos étnicos | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 629964000 | 574964000 |  | 560272350 | 119402000 | 302249500 | 329542500 | 501848343
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 260228091 | 260228087 |  | 255570736 | 56482233 | 107163267 | 181114672 | 252712523
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia | 29792208447 | 23736059000 | 2282903000 | 6773775642 | 2342574573 | #REF! |  | 23248862200 | 126PG01-PR02-F-2-V10.0
|  |  | Total Reservas | 5549133314 | 5575286230 | 423729380 | 724594941 | 1996145604 | 4194525540 |  | 5535225261
126PG01-PR02-F-2-V10.0