## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [11 empty] | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
Eje Plan de Desarrollo | [18 empty] | 06- Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [15 empty] | 38 - Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL 2018
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MARZO | JUNIO | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
38 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 463 | Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el Distrito Capital | 340 | Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria | Hectáreas (ha) | Suma | 100 | [10 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0 | Para el primer trimestre del 2018 no se reporta avance en la magnitud de la meta dado que para su cumplimiento se deben ejecutar varias actividades previas programadas para desarrollar en el primer y parte del segundo semestre del año. Como parte de las citadas actividades se generó el documento técnico de soporte para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas correspondiente al Concepto Técnico No. 8694 del 26 de Diciembre de 2017, "Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas"; se revisó y ajustó el Plan de Trabajo para el año 2018; el equipo de profesionales trabajó en la revisión de información primaria y secundaria que permitirá avanzar en la consolidación del documento de soporte final para la Declaratoria de cincuenta (50) ha de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C., para la vigencia 2018. | N/A | N/A | Los documentos y conceptos técnicos que soporten la selección de las áreas para declaratoria permiten generar criterios para su selección conforme a la necesidad de incrementar hábitats para especies silvestres y de flora nativa, mejorar las condiciones de conectividad e integridad ecológica regional, así como la provisión de servicios ecosistémicos y ambientales para el beneficio de la comunidad. Estas nuevas áreas estarán integradas al Sistema Distrital de Áreas Protegidas constituyéndose en nuevos elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP del Distrito Capital, generando bienes y servicios ambientales. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía específica para cada caso. Concepto técnico.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 436 | Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas en ecosistema de páramo y alto andino en el DC | 334 | Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP | Hectáreas (ha) | Suma | 100 | 10 | 10 | 10 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 8.75 |  |  |  | 21.88% | 38.75% | En el primer trimestre del 2018 se desarrollaron las siguientes actividades que corresponde al 8,75 de la programación para la vigencia. 1. SOPORTE TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS: Del 100% de la vigencia del año 2018 que corresponde a 40 ha programadas ubicadas en la Cuenca del río Blanco, localidad 20 -Sumapaz, se reporta para el primer trimestre de 2018, un avance de 8,75 hectáreas, correspondiente al 21.87% de ejecución para la vigencia. 2. El SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO Y VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (EEP): en el primer trimestre de 2018, tuvo como resultados: Generación de trece (13) Conceptos Técnicos y Un (1) Informe Técnico correspondientes a alinderamientos o respuestas sobre determinantes ambientales, lineamientos y afectaciones a la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Como parte de la misionalidad, se atendieron: ciento siete (107) respuestas a solicitudes de usuarios externos y cuarenta y tres (43) respuestas a solicitudes de usuarios internos. Estos informes sustentan técnicamente las acciones administrativas adelantadas por la entidad para la conservación de la EEP. VIGENCIA 2017: Para la vigencia 2017, se reportó un avance del 100% correspondiente a las 22 hectáreas de cumplimiento en la meta y un acumulado 2016-2017 total de 30 has, soportado en la generación en total once (11) Conceptos Técnicos de alinderamiento de cuerpos de agua. En cuanto al SOPORTE TÉCNICO PARA LA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL se generaron los siguientes productos: Ocho (8) Informes técnicos; Diez y seis (16) Conceptos Técnicos; Trescientos cuarenta y siete (347) documentos técnicos de usuarios externos y ciento cuarenta y seis (146) documentos técnicos internos de apoyo a dependencias de la SDA. Estos informes sustentan técnicamente las acciones administrativas adelantadas por la entidad para la conservación de la EEP. VIGENCIA 2016: Para la vigencia 2016, se avanzó en el cumplimiento de 8 hectáreas (8 ha) correspondiente al 80% de la vigencia. El acumulado ejecutado en lo que va del cuatrienio (2016 a 2018), corresponde al 38,75%. | N/A | N/A | Proporcionar más espacio público con fines de suelo de protección a la ciudad, con el objetivo de promover el disfrute ciudadano en áreas declaradas, corredores ecológicos de ronda - CER alinderados y soporte técnico para la conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal, gestión y productos que contribuyen a una mejor calidad de vida de la ciudadanía. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía específica para cada caso.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 462 | Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito | 339 | % de intervención de los humedales declarados en el Distrito | Porcentaje | Creciente | 100 | 10 | 10 | 10% | 8% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 29.5% | 60 | 60 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 34.18 |  |  |  | 56.97% | 34.18% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 34.18%. DE los cuales en el primer trimestre de 2018 se avanzó en un 4.68%, con el desarrollo de las siguientes acciones: 1. Seguimiento a Planes de Manejo Ambiental: Seguimiento a la gestión con la Matriz de Datos Significativos y a los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera. 2. Señalética: Firma del acta de inicio de contrato, presentación cronograma, revisión y ajuste de diseños de señalización que serán instaladas en los PEDH. Total vallas tipo I: 7 unidades; tipo II: 44 unidades; tipo III: 198 unidades y vallas tipo IV: 104 unidades. 3. Diseño de detalle tipo para las aulas: Análisis y revisión de índices de ocupación incluyendo observaciones y consideraciones respecto a los diseños existentes de los tipos aulas. 4. Mantenimiento: de 13.9 ha como hectáreas nuevas y 502.02 como hectáreas de repaso. Otros resultados: Manejo Adaptativo: 1.604 individuos; manejo silvicultural: 28 individuos; corte de pasto en 1.866 m2; corte de pasto kikuyo en 400 m2; control y manejo a 45 plántulas de especies invasoras; volumen de compost producido 5.50 m3; siembra de 100 individuos herbáceos nativos y 60 plantas de jardinería; mantenimiento de viveros, jardineras y huertas: 4.50 m2. 5. Mesas Territoriales: Participación en 16 Mesas Territoriales con participación de 304 personas. 6. Educación Ambiental: Ejecución de 535 actividades de educación, comunicación y participación con la partición de 18767 personas. 7. Acciones de Administración: Acompañamiento a 6 procesos de investigación de universidades; 10 monitoreos comunitarios; seguimiento al mantenimiento en franja terrestre; 5 reuniones de gestión del riesgo; 10 Jornadas de Limpieza (recolección de 50 m3 de residuos sólidos, 1 tonelada de RCD´s, identificación de 40 consumidores de sustancias psicoactivas y 23 habitantes de calle, retiro de 10 cambuches); 6 Operativos de Recuperación (recolección de 17 m3 de residuos sólidos, 2 toneladas de RCD´s, identificación de 11 consumidores de sustancias psicoactivas y 18 habitantes de calle, retiro de 26 cambuches); 2 mesas de seguridad; atención de 1 quema, 11 conatos de incendio y 4 incendios; atención de 13 árboles caídos; 3 reuniones de Comisión Conjunta (Humedal Meandro del Say); 31 mesas de coordinación interinstitucional. La vigencia 2017 se alcanzó un avance acumulado del 29,5%, de los cuales 21.5% corresponden a la vigencia 2017. con el desarrollo de actividades de mantenimiento en 561.83 ha, 84 mesas territoriales, 2188 actividades de educación y sensibilización ambiental con la participación de más de 87039 personas. En el 2016 se avanzó en el cumplimiento en un 8%, periodo en el que se reportó la contratación para la instalación de señalética en 10 Humedales, contratación para el mantenimiento silvicultural y adaptativo de la franja terrestre en 15 PEDH, la contratación para el servicio de vigilancia y el personal para las acciones de administración y sensibilización ambiental. | N/A | N/A | Conservación, recuperación y restauración de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano; recuperación y sostenibilidad de la biodiversidad urbana; coordinación Interinstitucional para el desarrollo de acciones integrales en los PEDH según sus competencias y responsabilidades en la ejecución del Plan de Acción de los Planes de Manejo de los Humedales declarados. | Informes de gestión. Matriz Datos Significativos. Matriz de Seguimiento Plan de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera. Informes, actas y listados de asistencia del Arquitecto de la SER. Actas de inicio, actas, listados de asistencia, cronograma, diseños de la señalética. Actas, listados de asistencia y fotografías de las Mesas Territoriales. Informes de gestión de mantenimiento de Aguas Bogotá E.S.P- Actas, listados de asistencia y fotografías de las acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los Humedales. Actas, listados de asistencia y fotografías de las actividades de educación ambiental.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 434 | Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados | 332 | Número de diagnósticos basicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados | Sumatoria | Suma | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [22 empty] | #REF! | #REF! | Meta Cumplida
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 464 | Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | 341 | Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental | Hectáreas (ha) | Creciente | 800 | 342 | 342 | 342 | 342 | 520 | 520 | 520 | 475 | 342.1 | 315 | 445 | 445 |  |  |  |  | 775 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 315 |  |  |  | 70.79% | 39.38% | Para el periodo enero a marzo de la vigencia 2018 se mantuvo la magnitud de la meta en 315 has. Con relación a las acciones para contratar la obra e interventoría de la construcción del Aula Ambiental de Juan Rey en el PEDMEN, desde la Dirección de Gestión Corporativa se solicitó un ajuste al proceso por lo que se modificaron los Estudios Previos y se remitieron nuevamente a Dirección de Gestión Corporativa para revisión. Respecto a la contratación de las obras de mitigación de riesgos en la Quebrada Hoya del Ramo en el PEDMEN, se estructuraron los Estudios Previos y se encuentran para aprobación de la gerencia del proyecto. Se implementan las acciones de administración y manejo (Vigilancia, Gestión social, Monitoreo y Mantenimiento) en: 303 ha de PEDM Entrenubes, 6 ha del Parque Soratama, 6 ha Parque Mirador de Nevados y se está avanzando en el proceso para la recepción del predio denominado Serranía El Zuque para el cumplimiento en la magnitud de la meta hacia el mes de junio a través de la gestión con entidades como Catastro Distrital, DADEP y Planeación Distrital. En relación con el mantenimiento de las áreas administradas se encuentra en ejecución el contrato No. 20171383 con un avance del 27% mediante el desarrollo de obras de adecuación locativas en Mirador y Soratama. Con respecto a las obras de mitigación de riesgos requeridas en los Parques Soratama y Mirador de los Nevados, se cuenta con estudios previos que han sido objeto de ajustes por solicitud de la Dirección de Gestión Corporativa. En relación con la compra de predios, Catastro Distrital remitió a SDA avalúos prediales de los predios con registro topográfico: RT82, RT73, RT75, RT 78, RT76, RT80, RT60 y una vez revisados por la SDA se solicitó modificación y ajuste al valor por metro cuadrado de los predios ubicados en el sector Cuchilla el Gavilán y Cerro Juan Rey, proceso que está en curso. Para el año 2017, fue necesario prescindir de las 30 ha de Arborizadora Alta en razón a la expedición de la Resolución No. 00520 de 2017, que la excluye como área de protección ambiental; por tanto, el área disminuyó para el segundo trimestre a 314,80 ha. Dado lo anterior, la vigencia 2017, finaliza en 315 ha, con un aumento de 200 m2 en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes. Para vigencia 2016 se finalizó con un reporte de 342 hectáreas, en las cuales se desarrollaron acciones de vigilancia, mantenimiento, gestión social e interinstitucional y monitoreo. El acumulado ejecutado para el cuatrienio incluyendo el primer trimestre del 2018 (vigencias 2016 – 2018) corresponde a 315 has. | Solicitud de modificación y ajustes de los Estudios Previos por parte de la Dirección de Gestión Corporativo para la contratación de las obras mitigación de riesgos que han generado retraso en el proceso precontractual. Demora en la obtención de los precios de avaluos comerciales por parte de Catastro Distrital por solicitud de ajustes y modificaciones de los avaluos comerciales de parte de la SDA. En la evaluación técnica de los predios de la Serranía El Zuque se evidenciaron inconsistencia con la información oficial de Castatro Distrital. | Gestionar reuniones de trabajo con la Dirección de Gestión Corporativa para darle celeridad a la revisión de los Estudios Previos. Desarrollar mesas de trabajo con la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital para finiquitar correcciones a que haya lugar. Gestionar la información técnica de los predios para viabilidad de Catastro para el predio de la Serranía el Zuque. | Las actividades de administración, mantenimiento y manejo de los PEDM se garantiza la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural como lo son las presiones urbanísticas por asentamientos ilegales, conflictos del uso del suelo y remoción en masa; los cuales una vez son habilitados se constituyen como oferta de espacio público ambiental para la ciudad. | Correos de entrega de estudios Previos Oficioscon observaciones de informes Documento de Declaratoria de Utilidad publica Informes tecnicos valuo comerciales Ofertas de compra Suscripcion de prorroga contrato de avaluos comerciales Contrato 20170810 (Vigilancia) Contrato Interadministrativo 20171204(Mantenimiento) Orden de compra No. 16758 (Servicios generales) Contratos de Informes de los administradores de los PEDM que contienen registros fotográficos, actas de reunión, comunicaciones enviadas y soportes de la gestión.
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 437 | Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña | 335 | Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados | Porcentaje | Creciente | 100 |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 50 | 50 |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | En el primer trimestre del año 2017, no hubo avance en la ejecución de esta meta. En la vigencia 2017, se avanzó en la gestión para el proceso de adopción de los Planes de Manejo Ambiental formulados por lo que se remitió la propuesta del Decreto de Adopción para las dos áreas protegidas respectivamente para la revisión y aprobación de la Dirección Legal Ambiental. A la fecha se está a la espera del concepto de la Dirección Legal Ambiental sobre los insumos técnicos aportados por la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales (PPA) sobre los Planes de Manejo Ambiental del Cerro de Torca y Cerro La Conejera para continuar el proceso de adopción. | Retraso en el proceso de revisión de los insumos técnicos aportados por parte de la Dirección Legal Ambiental | Para la vigencia 2018, se generará revisión conjunta de los insumos técnicos para cubrir el tiempo de retraso que lleva el proceso de adopción, así mismo se creará la meta dentro del proyecto de inversión para la asignación de los recursos específicos para avanzar en el cumplimiento de la meta | Instrumentos de planificación y manejo de la totalidad de PEDM declarados | Informes de contratistas de apoyo
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 438 | Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable | 336 | Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio publico | Hectáreas (ha) | Creciente | 115 | 0 | 0 | 10 | 1 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 27.6 | 40.6 | 40.6 |  |  |  |  | 85.6 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 33.6 |  |  |  | 82.76% | 29.22% | Acumulado PDD se reportan 33.6 has intervenidas, de las cuales 6 ha se reportan para el I trimestre de 2018, mediante las siguientes acciones: se ha realizado seguimiento a los contratos No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) y SDA – CPS -20171379, los cuales fueron suscritos con recursos de la reserva 2017 y para la vigencia 2018 aún no se han realizado pagos, debido a que los productos se han venido ajustando con la finalidad de obtener un producto que cumpla con los estipulado en los anexos técnicos. Durante el primer trimestre del año en curso se intervinieron 6 ha de suelo de protección por riesgo ubicadas en el sector Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe, mediante las acciones contempladas en el contrato SDA-CPS-20171379 y en las cuales se enmarcaron las siguientes actividades: Realización de la georreferenciación de las áreas objeto de la intervención y los individuos vegetales presentes al interior de cada área; realización de la limpieza de todas aquellas especies rastreras, trepadoras, especies exóticas e invasoras, sin afectar las especies propicias del proceso sucesional. Estuvo prohibido el uso de herbicida y productos químicos para eliminar la hierba, realizar la Poda de ramas secundarias con el objetivo de permitir el paso de luz solar; realización del Plateo a los árboles y arbustos producto de la regeneración natural con el fin de mejorar la penetración y la conservación del agua, así como la difusión del aire hasta las raíces, la dispersión del abono, y el control de malezas y enfermedades; el control de especies invasoras, el cual implica el corte, desenraizado, eliminación del residuo vegetal, la limpieza y adecuación del cauce de la quebrada la Guairita, para prevenir posibles taponamientos por acumulación de desechos sólidos, caída de árboles o por el colapso de los taludes aledaños al cauce; y la recolección de desechos sólidos que se encuentren dentro de las áreas intervenidas. En la vigencia 2017, se intervinieron 27.6 ha para el desarrollo de procesos de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables. De las cuales 1 ha se intervino en la vigencia 2016. | N/A | N/A | Mejora en las condiciones ambientales del suelo de protección por riesgo, situación que facilita su habilitación como espacio público. | Acta de reunión con el contratista. Acta de inicio del contrato No. SDA-CPS- 20171379 Contrato No. SDA-CPS-20171379
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 439 | Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 has | 337 | Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) | Hectáreas (ha) | Suma | 200 | 10 | 10 | 10 | 6.33 | 43.67 | 43.67 | 43.67 | 73.67 | 73.67 | 11.8 | 121.87 | 121.87 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5.04 |  |  |  | 4.136% | 11.59% | El acumulado Plan de Desarrollo se reporta un avance para el cuatrienio correspondiente a 23,17 has, de las cuales para el primer trimestre de 2018 se reportan 5.04 ha, las cuales se describen a continuación. Primer trimestre 2018, se implementaron acciones de restauración en 5,04 ha: 4,88 ha acordes a diagnósticos y diseños aprobados para la Localidad de Usme (Vereda Corinto) y 0,16 ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Meandro Del Say. 2017: Se realizó el diagnóstico biofísico - socioeconómico, diseños y participación social para la implementación de acciones de restauración ecológica (RE) en Usme y Sumapaz, para un total de intervención de 11.8ha nuevas en proceso de restauración en Usme e instalación de 11 perchas en Sumapaz. 2016: Acciones de RE en 0.5ha en localidad de San Cristóbal y 5.83ha en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (PNEOH) polígono 218 con apoyo de la CAR. Formulación y revisión de diseños de RE para 0.5ha en Quebrada Novita, subcuenca Torca. | Retraso en la gestión para la suscripción de la alianza entre Instituciones en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitirán determinar los diseños definitivos. Se presenta dificultades en los tiempos para el inicio de las acciones de restauración en articulación con la CAR en razón a la demora de la selección del operador, proceso que esta proyectado para el inicio en el segundo semestre de la vigencia. | Agilizar la concertación y armonización de criterios técnicos con los administradores de predios públicos para concretar intervenciones. | Las acciones encaminadas a la restauracion ecológica, están enfocadas a restaurar la estructura, composición y función de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadano; recuperación de la oferta de biodiversidad y conservación del recurso hidrico, destinado a la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y ambientales. | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Actas de reunión entre las partes Documento 3: Diagnóstico biofísico y socioeconómico y la priorización de áreas para la implementación de acciones de restauración ecológica en quebradas de la localidad de Usme- Centro y Sumapaz. Documento 4: Informe del 1 al 12 de gestión CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1525 - 2016 (aprobados) Documento 5: Contratos de prestación de servicios equipo de apoyo SDA. Documento 6: Diseño y Kmz de intervención PEDH Meandro El Say
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 435 | Realizar en 400 hectareas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de los procesos ya iniciados | 333 | Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento | Hectáreas (ha) | Suma | 400 | 20 | 20 | 20 | 16.7 | 80 | 80 | 80 | 83.3 | 83.3 | 39.9 | 183.4 | 183.4 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 24.49 |  |  |  | 13.35% | 20.27% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio en actividades de mantenimiento y monitoreo corresponde a 81,09 has, de las cuales 24.49 ha se reportan en el primer trimestre de 2018. En mantenimiento, para el primer trimestre del 2018 se iniciaron las actividades que corresponden al 6,10% del cumplimiento al plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica (equivalente a 24,49 ha) en el Parque Ecológico Distrital de Montaña (PEDM) Entrenubes con recursos de la reserva; algunas de las actividades más relevantes que se ejecutaron fueron: 1250 individuos en actividades de plateo, 6ha en actividades de limpieza y 1,75 ha eliminación de especies invasoras. Se aclara que aún no hay ejecución con recursos de la vigencia. debido a que están en curso las gestiones precontractuales para la suscripción de nuevo convenio con IDIPRON. El total de áreas mantenidas durante 2017 fue de 39,9 has. Para la vigencia 2016 se realizaron acciones de mantenimiento en 4,5 ha y actividades de monitoreo de áreas con procesos de restauración ecológica en el parque Entrenubes de 12,2 ha, para un total de 16,7 has en la vigencia 2016. Para monitoreo: En el primer trimestre del 2018 se determinó que el PEDM Entrenubes será el primero de los tres PEDM en monitorear por ser el más extenso. Por tanto, se revisó el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del PEDM Entrenubes, y toda la información disponible de caracterizaciones biológicas dentro del PEDMEN. Se identifica que en cuanto a avifauna y herpetofauna el Plan esta desactualizado, se estima una mayor riqueza en avifauna y menor número de especies en herpetos. Así mismo, se revisaron los diseñados del programa de monitoreo para fauna y flora en los PEDH con el fin de ajustarlos y aplicarlos a los PEDM, por lo cual se establece monitorear flora y fauna vertebrada. Para finalizar el último ciclo de monitoreo en los PEDH, en el primer trimestre se monitorearon los PEDH de Jaboque, Isla y Salitre. El ciclo del programa de monitoreo de biodiversidad para los 15 humedales de Bogotá finaliza en marzo con las fases I y II implementadas. En el 2017, se alimentó la matriz de seguimiento a los procesos de restauración ecológica del D.C, según las especificaciones técnicas planteadas por el CIMA. Se implementó la fase I del plan de monitoreo en los Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM), y la fase III en los Parques ecológicos Distritales de Humedal (PEDH). Para el 2016 se realizaron acciones de monitoreo de áreas con procesos de restauración ecológica en el parque Entrenubes, en 12,2 ha monitoreadas. | Retraso en la gestión para la suscripción de la alianza entre Instituciones en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitian el inicio de las actividades de mantenimiento. se encontró información fragmentada, y no es específica para cada predio. | Se realizó la concertación y armonización de criterios técnicos con los involucrados en la alianza para iniciar actividades de mantenimiento en el primer trimestre de 2018. En monitoreo se realiza un cronograma con el fin de optimizar en campo la evaluación de monitoreo en el PEDMEN. | El mantenimiento y sostenibilidad de procesos de restauracion ecologica se enfocan en restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos. El componente de monitoreo en áreas de restauración, genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas, lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A lavez, permite tomar las mejores medidas de manejo a los servicios ecosistémicos que estos preveen. El monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. El componente de monitoreo en áreas de restauración genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A la vez, permite tomar las mejores medidas de manejo de los servicios ecosistémico que éstos ofrecen. | Mantenimiento Anexo 1: Convenio Firmado, estudio previo y Acta de Inicio del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Anexo 2: Matriz de identificación de áreas priorizadas para Mantenimiento convenio 20171295. Anexo 3: Informes mensuales e informe final convenio 20161198 Anexo 4: Prórrogas del convenio 20161198 - 2016. Documento 1: Material fotográfico de visitas y registro de especies Documento 2: Informes ejecutivos del monitoreo 2017 Documento 3: Anexo tecnico, estudio de mercado y estudio previo del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Documento 4: Matriz de identificación de áreas priorizadas. Documento 5: Informes final del convenio 20161198; que incluyen cartografia de campo e informes de intervención, resultados. De igual manera lo reportado en cada uno de los comités técnicos del convenio. - Registros en Sistema de Información de Biodiversidad-Colombia. - Formatos de campo para recolección de información. - Informes de procesamiento de información. - Informes de seguimiento hidrobiológico - Informes de profesionales de apoyo
40 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 467 | Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | 383 | Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abstecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos. | Hectáreas (ha) | Creciente | 200 |  |  | 55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta meta paso al proyecto de inversión 7517
| 177 | Desarrollo rural sosteniblel | 456 | Realizar un diagnóstico de areas para restauración, mantenimiento y/o conservación | 381 | Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación | Unidad | Suma |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta meta paso al proyecto de inversión 7517
38 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 440 | 2 Proyectos de adaptacion al cambio climatico formulados | 338 | Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático | Porcentaje | Creciente | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 66.67% | 50% | En el I trimestre de 2018, se ejecutó 0,15 de la formulación consistente en la elaboración y entrega del producto 4: análisis de vulnerabilidad, producto 5: componente social (talleres en Usme y San Cristóbal), producto 6: proyección de medidas de adaptación y producto 7: formulación de los proyectos. Con estas actividades se da por finalizado el contrato de consultoría. Y con este porcentaje de avanza se logra un avance de 1. Para vigencia 2017 se ejecutó 0,85 de la formulación consistente en la elaboración y entregaron de los siguientes productos: producto 1: Presentación del Plan de trabajo con el enfoque metodológico propuesto para elaborar la formulación de los dos (2) proyectos de adaptación al cambio climático; y el Producto 2: análisis de la identificación de actores y áreas, junto con el Producto 3: Evaluación socioambiental, con la caracterización y aspectos demográficos de las comunidades, que se beneficiarán de la implementación de los proyectos, y caracterización ambiental. Para la vigencia 2016, se elaboró una base de información técnica y una guía conceptual sobre AbE, un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación, lo que representó un 0,50 de la vigencia del 2016. En lo corrido del Plan de Desarrollo se han realizado actividades como: Elaboración de una base de información técnica sobre AbE; elaboración de una guía conceptual sobre AbE y un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación de los proyectos. Así mismo, se lideran las actividades en el marco del Grupo Interno de Cambio Climático, donde se han realizado tres reuniones de: proyección de plan de trabajo para 2018 y la articulación con el visor geográfico y OAB. | N/A | N/A | Los proyectos de Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE), están orientados a la ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos; con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático. | Cambio climático: Productos entregados (4,5, 6 y 7) Plan de trabajo Grupo Interno de Cambio Climático
40 | 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 468 | Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | 384 | Número De predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible. | Predios | Suma | 500 |  |  | 556 | [31 empty] | Esta meta paso al proyecto de inversión 7517
| 177 | Consolidación de la Estructura Ecológica Principal | 457 | Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas | 382 | Número de predios identificados | Predios | Suma | 500 |  |  | 56 | [31 empty] | Esta meta paso al proyecto de inversión 7517
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [11 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [11 empty] | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[12 empty] | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Mejorar la configuración de la Estructura Ecológica Principal - EEP | 1 | Gestión de 100 hectáreas para la declaratoria | Suma | 463 | 177 | MAGNITUD META | 100 | [10 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | Para el primer trimestre del 2018, no se reporta avance en la magnitud de la meta dado que para su cumplimiento se deben ejecutar varias actividades previas ya programadas para desarrollar en el primer y parte del segundo semestre del año. Como parte de las citadas actividades se generó el documento técnico de soporte para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas correspondiente al Concepto Técnico No. 8694 del 26 de Diciembre de 2017, "Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas"; se revisó y ajustó el Plan de Trabajo para el año 2018; el equipo de profesionales trabajó en la revisión de información primaria y secundaria que permitirá avanzar en la consolidación del documento de soporte final para la Declaratoria de cincuenta (50) ha de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C., para la vigencia 2018. | N/A | N/A | Los documentos y conceptos técnicos que soporte la selección de las áreas para declaratoria permiten generar criterios para su selección conforme a la necesidad de incrementar hábitats para especies silvestres y de flora nativa, mejorar las condiciones de conectividad e integridad ecológica regional así como la provisión de servicios ecosistémicos y ambientales para el beneficio de la comunidad. Estas nuevas áreas estarán integradas al Sistema Distrital de Áreas Protegidas constituyéndose en nuevos elementos de la Estructura Ecológica Principal – EEP del Distrito Capital, generando bienes y servicios ambientales. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía específica para cada caso. Concepto técnico.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 308073000 | [10 empty] | 153273000 | 153273000 |  |  |  |  | 154800000 | [11 empty] | 95467000 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [33 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | [10 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | [11 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 308073000 | [10 empty] | 153273000 | 153273000 |  |  |  |  | 154800000 | [11 empty] | 95467000 |  |  |  | 0 | 0
| 2 | Evaluar técnicamente el 100 por ciento de sectores definidos (100 ha) para la gestión de declaratoria como área protegida y elementos conectores de la EEP | Creciente | 436 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 65 | 70 |  |  |  |  | 95 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 38.75 |  |  |  | 0% | 30% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio, corresponde al 38,75%. De los cuales para el primer trimestre de 2018 se reportan 8,75, que corresponde a las siguientes actividades: 1. SOPORTE TÉCNICO PARA LA DECLARATORIA DE NUEVAS ÁREAS PROTEGIDAS: Del 100% de la vigencia del año 2018 que, corresponde a 35 hectáreas ubicadas en la Cuenca del río Blanco, localidad 20 -Sumapaz, se reporta para el primer trimestre de 2018, un avance de 8,75 hectáreas, correspondiente al 25% de ejecución para la vigencia. 2. El SOPORTE TÉCNICO PARA ALINDERAMIENTO Y VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL en el primer trimestre de 2018, tuvo como resultados: Generación de trece (13) Conceptos Técnicos y Un (1) Informe Técnico correspondientes a alinderamientos o respuestas sobre determinantes ambientales, lineamientos y afectaciones a la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Como parte de la misionalidad, se atendieron: ciento siete (107) respuestas a solicitudes de usuarios externos y cuarenta y tres (43) respuestas a solicitudes de usuarios internos. | N/A | N/A | Proporcionar más espacio público con fines de suelo de protección a la ciudad, con el fin de promover el disfrute ciudadano en áreas declaradas, corredores ecológicos de ronda - CER alinderados y soporte técnico para la conservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. Gestión y productos que contribuyen a una mejor calidad de vida de la ciudadanía. | Base de Datos Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad. Documentos técnicos de soporte generados a través del sistema Forest los cuales incluyen cartografía específica para cada caso.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4755864193 | 686407000 | 686407000 | 487401997 | 449078460 | 1178754000 | 1178754000 | 1178754000 | 1060539000 | 1042086100 | 963658733 | 873258000 | 873258000 |  |  |  |  | 1547168000 | [5 empty] | 922701000 | [5 empty] | 574454000 |  |  |  | 0% | 30.51%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [12 empty] | 0 | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 497897320 |  |  |  |  | 193031020 | 193031020 | 193031020 | 184639301 | 171093119 | 171093119 | 326804201 | 288094201 | [16 empty] | 115814520 |  |  |  | 0% | 0.34363
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 65 | 70 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 38.75 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5253761513 | 686407000 | 686407000 | 487401997 | 449078460 | 1371785020 | 1371785020 | 1371785020 | 1245178301 | 1213179219 | 1134751852 | 1200062201 | 1161352201 |  |  |  |  | 1547168000 | [5 empty] | 922701000 | [5 empty] | 690268520 |  |  |  | 0 | 0.64874
Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital y la Región | 3 | Ejecutar 100 % del plan de intervención en Parques Ecológicos Distritales de Humedal declarados | Creciente | 462 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 60 | 60 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 34.18 |  |  |  | 0% | 29.5% | En el primer trimestre de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Realizar el seguimiento a las acciones de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH): Se realizó seguimiento a la gestión en los Humedales por medio de la Matriz de Datos Significativos y a los Planes de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera. 2. Diseños e instalación de señalética en los PEDH priorizados: Se firmó acta de inicio, presentación cronograma de trabajo y presentación, revisión y ajuste de diseños. Se tiene estipulado como señalética vallas tipo I: 7 unidades; tipo II: 44 unidades; tipo III: 198 unidades y vallas tipo IV: 104 unidades. 3. Elaborar el diseño de detalle tipo para las aulas en PEDH: El Arquitecto de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad realizó el análisis y revisión de los índices de ocupación de los Humedales y presentó la observaciones y consideraciones respecto a los diseños existentes de los tipos aulas (Humedal Córdoba). | N/A | N/A | Conservación, recuperación y restauración de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano; recuperación y sostenibilidad de la biodiversidad urbana; coordinación Interinstitucional para el desarrollo de acciones integrales en los PEDH según sus competencias y responsabilidades en la ejecución del Plan de Acción de los Planes de Manejo de los Humedales declarados. | Informes de gestión. Matriz Datos Significativos. Matriz de Seguimiento Plan de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera. Informes, actas y listados de asistencia del Arquitecto de la SER. Acta de inicio, actas, listados de asistencia, cronograma, diseños de la señalética.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2157355525 | 279439153 | 279439153 | 408364271 | 395492725 | 1222364000 | 1222364000 | 1222364000 | 1222364000 | 1222364000 | 102509800 | 1400562000 | 1400562000 |  |  |  |  | 180027000 | [5 empty] | 78764000 | [5 empty] | 99790500 |  |  |  | 0% | 23.68%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 239090079 |  |  |  |  | 239090079 | 239090079 | 239090079 | 239090079 | 239090079 | 239090079 |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 1
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 60 | 60 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | 34.18 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2396445604 | 279439153 | 279439153 | 408364271 | 395492725 | 1461454079 | 1461454079 | 1461454079 | 1461454079 | 1461454079 | 341599879 | 1400562000 | 1400562000 |  |  |  |  | 180027000 |  |  |  | 0 | 0 | 78764000 | [5 empty] | 99790500 |  |  |  | #DIV/0! | 1.2368
| 4 | Manejar 15 humedales (PEDH) mediante el desarrollo de acciones de administración | Constante | 462 | 177 | MAGNITUD META | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 0% | 40% | En el primer trimestre de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Adelantar el mantenimiento del 100% del área efectiva de la franja terrestre en 14 PEDH: Se realizó mantenimiento a 13.9 hectáreas de avance y 502.02 hectáreas de repaso. Otros resultados: Manejo Adaptativo: 1.604 individuos; manejo silvicultural: 28 individuos; corte de pasto en 1.866 m2; corte de pasto kikuyo en 400 m2; control y manejo a 45 plántulas de especies invasoras; volumen de compost producido 5.50 m3; área de viveros instalados para almacenamiento de especies vegetales nativas 62 m2; siembra de 100 individuos herbáceos nativos y 60 plantas de jardinería. 2. Realizar Mesas Territoriales en cada uno de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal: Se llevaron a cabo 16 Mesas Territoriales con la participación de 304 personas. 3. Realizar recorridos interpretativos y actividades de Educación Ambiental: Se llevaron a cabo 535 actividades de educación, comunicación y participación con la partición de 18.767 personas. 4. Ejecutar acciones articuladas de administración, manejo integral y seguimiento de los PEDH: Acompañamiento a 6 procesos de investigación de universidades; 10 monitoreos comunitarios; identificación de áreas para restauración ecológica; identificación de tensionantes; seguimiento al mantenimiento en franja terrestre; 5 reuniones de gestión del riesgo; 10 Jornadas de Limpieza (recolección de 50 m3 de residuos sólidos, 1 tonelada de RCD´s, identificación de 40 consumidores de sustancias psicoactivas y 23 habitantes de calle, retiro de 10 cambuches); 6 Operativos de Recuperación (recolección de 17 m3 de residuos sólidos, 2 toneladas de RCD´s, identificación de 11 consumidores de sustancias psicoactivas y 18 habitantes de calle, retiro de 26 cambuches); 2 mesas de seguridad; atención de 1 quema, 11 conatos de incendio y 4 incendios; atención de 13 árboles caídos; 3 reuniones de Comisión Conjunta (Humedal Meandro del Say); 31 mesas de coordinación interinstitucional. | N/A | N/A | Conservación, recuperación y restauración de los Parqués Ecológicos Distritales de Humedal para el disfrute ciudadano. Además, de la Coordinación Interinstitucional para acciones de intervención en los PEDH con Entidades responsables de la ejecución del Plan de Acción de los Planes de Manejo de los Humedales declarados. | Informes de gestión de mantenimiento de Aguas Bogotá E.S.P- Actas, listados de asistencia y fotografías de las Mesas Territoriales. Actas, listados de asistencia y fotografías de las acciones de administración, manejo integral y seguimiento a los Humedales. Actas, listados de asistencia y fotografías de las actividades de educación ambiental.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18879434954 | 956012090 | 956012090 | 1070593101 | 1023888298 | 3422927000 | 3422927000 | 3422927000 | 3422927000 | 3554106733 | 3428621656 | 4672138000 | 4672138000 |  |  |  |  | 7569336000 | [5 empty] | 2185451000 | [5 empty] | 1196332597 |  |  |  | 0% | 23.83%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2180603522 |  |  |  |  | 809070023 | 809070023 | 809070023 | 808235801 | 806314865 | 805513758 | 1375089764 | 1375089764 | [16 empty] | 743231256 |  |  |  | 0% | 0.3694
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 21060038476 | 956012090 | 956012090 | 1070593101 | 1023888298 | 4231997023 | 4231997023 | 4231997023 | 4231162801 | 4360421598 | 4234135414 | 6047227764 | 6047227764 |  |  |  |  | 7569336000 | [5 empty] | 2185451000 | [5 empty] | 1939563853 |  |  |  | 0 | 0.60771
| 5 | Habilitar 1 espacio público de infraestructura para el disfrute ciudadano y gestionar en otras áreas de interés ambiental. | Creciente | 464 | 177 | MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | [16 empty] | 0.9 |  |  |  | 0% | 90% | Para el periodo enero marzo de la vigencia 2018, con relación a las acciones para contratar la obra e interventoría de la construcción del Aula Ambiental de Juan Rey en el PEDMEN, desde la Dirección de Gestión Corporativa se solicitó un ajuste al proceso por lo que se modificaron los Estudios Previos y se remitieron nuevamente a DGC para revisión. Para el proceso de contratación de las obras de mitigación de riesgos en la Quebrada Hoya del Ramo en el PEDMEN, se estructuraron los Estudios Previos y se encuentran para aprobación de la gerencia del proyecto. | Revisión de los Estudios Previos para la contratación de las obras por parte de la Direccíón de Gestión Corporativa | Gestionar reuniones de trabajo con la Dirección de Gestión Corporativa para darle celeridad a la revisión de los Estudios Previos. | Al lograr la contratación de los procesos de obra e interventoria para la construcción del Aula Ambiental de Juan Rey en el PEDMEN se logrará el cumplimiento de la meta y con elllo brindar un nuevo espacio para el disfrute de las comunidades ubicadas en las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme. También, el manejo de los procesos de remosión en masa que se dan en la Hoya del Ramo. | Procesos forest Estudios Previos Correos electrónico de seguimiento
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7325482000 | 293134159 | 293134159 | 394000000 | 393240000 | 4310056000 | 4310056000 | 4310056000 | 4297406000 | 4331730900 | 65056000 | 6867186000 | 6859037043 | [16 empty] | 93027000 |  |  |  | 0% | 6.267%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 400558800 |  |  |  |  | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 393240000 | 7318800 | 7318800 | [16 empty] | 7318800 |  |  |  | 0% | 0.98173
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | [16 empty] | 0.9 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7726040800 | 293134159 | 293134159 | 394000000 | 393240000 | 4703296000 | 4703296000 | 4703296000 | 4690646000 | 4724970900 | 458296000 | 6874504800 | 6866355843 | [16 empty] | 100345800 |  |  |  | 0 | 1.0444
| 6 | Adquirir 60 hectáreas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental. | Suma | 464 | 177 | MAGNITUD META | 53.4 | 4 | 4 | 4 | 4.28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.4 | 15 | 10 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 10.72 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 40% | Con recursos de la reserva, se realizaron los avalúos prediales identificados con registro topográfico: RT82, RT75, RT 78, RT76, RT80, RT60, RT159, RT156, RT149, RT137, RT151, RT42, RT83 entregados por parte de la Unidad Administrativa Espacial Catastro Distrital fueron revisados los productos. Para el I trimestre de 2018, se realizaron observaciones a los informes de avalúos comerciales con relación al valor obtenido por metro cuadrado de los predios ubicados en el sector Cuchilla el Gavilán y Cerro Juan Rey. Igualmente, del informe recibido del RT 203 se encuentra en ajuste al valor total del área de terreno y para el RT205, se inició proceso de oferta de compra. A la fecha, está en trámite de minuta del contrato de promesa de compraventa del predio RT 73. Para el predio RT 98 está en trámite la escrituración y proceso de inscripción en Notariado y registro. Con recursos de la vigencia no se ejecutaron acciones ni recursos en el primer trimestre del año. | Pendiente entrega de ajustes y modificaciones de los avaluos comerciales | Mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital | Dar mayor celeridad y gestion al proceso de entrega de insumos tecnicos | Oficio con observaciones de informes Documento de Declaratoria de Utilidad publica Infomres tecnicos valuo comerciales Ofertas de compra Suscripcion de prorroga contrato de avaluos comerciales
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7918899534 | 1684857126 | 1684857126 | 1684857126 | 848451625 | 1526619000 | 1526619000 | 1526619000 | 1526619000 | 1526619000 | 293692909 | 959057000 | 959057000 |  |  |  |  | 4814486000 | [5 empty] | 1003212000 | [5 empty] | 129626000 |  |  |  | 0% | 24.99%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 11.6 | [10 empty] | 11.6 | 11.6 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 642308826 |  |  |  |  | 499364921 | 499364921 | 499364921 | 499364921 | 499364921 | 488639766 | 153669060 | 153669060 | [16 empty] | 83771713 |  |  |  | 0% | 0.76076
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 65 | 4 | 4 | 4 | 4.28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3.4 | 26.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 40%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8561208360 | 1684857126 | 1684857126 | 1684857126 | 848451625 | 2025983921 | 2025983921 | 2025983921 | 2025983921 | 2025983921 | 782332675 | 1112726060 | 1112726060 |  |  |  |  | 4814486000 |  |  |  | 0 | 0 | 1003212000 | [5 empty] | 213397713 |  |  |  | 0 | 1.0106
| 7 | Administrar y manejar 800 hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña y áreas de interés ambiental. | Creciente | 464 | 177 | MAGNITUD META | 800 | 342 | 342 | 342 | 342 | 520 | 520 | 520 | 520 | 475 | 315 | 445 | 445 |  |  |  |  | 775 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 315 |  |  |  | 0% | 39.38% | Para el periodo enero marzo de la vigencia 2018 se mantuvo la magnitud de la meta en 315 has. Con relación a las acciones para contratar la obra e interventoría de la construcción del Aula Ambiental de Juan Rey en el PEDMEN, desde la Dirección de Gestión Corporativa se solicitó un ajuste al proceso por lo que se modificaron los Estudios Previos y se remitieron nuevamente a Dirección de Gestión Corporativa para revisión. Respecto a la contratación de las obras de mitigación de riesgos en la Quebrada Hoya del Ramo en el PEDMEN, se estructuraron los Estudios Previos y se encuentran para aprobación de la gerencia del proyecto. Se implementan las acciones de administración y manejo (Vigilancia, Gestión social y Monitoreo y Mantenimiento) en: 303 ha del PEDM Entrenubes, 6 ha del Parque Soratama, 6 ha Parque Mirador de Nevados y se está avanzando en el proceso para la recepción del predio denominado Serranía El Zuque para el cumplimiento en la magnitud de la meta hacia el mes de junio a través de la gestión con entidades como Catastro Distrital, DADEP y Planeación Distrital. En relación con el mantenimiento de las áreas administradas, se encuentra en ejecución el contrato No. 20171383 con un avance del 27% mediante el desarrollo de obras de adecuación locativas en Mirador y Soratama. Con respecto a las obras de mitigación de riesgos requeridas en los Parques Soratama y Mirador de los Nevados, se cuenta con estudios previos que han sido objeto de ajustes por solicitud de la Dirección de Gestión Corporativa. | En la evaluación técnica de los predios de la Serranía El Zuque se evidenciaron inconsistencia con la información oficial de Castatro Distrital | Se está ajustando la información técnica de los predios para viabilidad de Catastro | Las actividades de administración, mantenimiento y manejo de los PEDM se garantiza la recuperación de espacios de importancia ambiental degradados por la acción antrópica y natural como lo son las presiones urbanísticas por asentamientos ilegales, conflictos del uso del suelo y remoción en masa; los cuales una vez son habilitados se constituyen como oferta de espacio público ambiental para la ciudad. | Contrato 20170810 (Vigilancia) Contrato Interadministrativo 20171204(Mantenimiento) Orden de compra No. 16758 (Servicios generales) Contratos de Informes de los administradores de los PEDM que contienen registros fotográficos, actas de reunión, comunicaciones enviadas y soportes de la gestión.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 23504989740 | 1427329433 | 1427329433 | 1293598995 | 1220549002 | 4861167000 | 4861167000 | 4861167000 | 6678817000 | 6773775642 | 4028365738 | 9471492000 | 9479640957 |  |  |  |  | 5670346000 | [5 empty] | 3114237000 | [5 empty] | 911029864 |  |  |  | 0% | 22.64%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1730205754 |  |  |  |  | 757313420 | 757313420 | 757313420 | 757218646 | 724594941 | 648177502 | 1082028252 | 1082028252 | [16 empty] | 646039121 |  |  |  | 0% | 0.37462
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 800 | 342 | 342 | 342 | 342 | 520 | 520 | 520 | 520 | 475 | 315 | 445 | 445 |  |  |  |  | 775 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | [5 empty] | 315 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 25235195494 | 1427329433 | 1427329433 | 1293598995 | 1220549002 | 5618480420 | 5618480420 | 5618480420 | 7436035646 | 7498370583 | 4676543240 | 10553520252 | 10561669209 |  |  |  |  | 5670346000 |  |  |  | 0 | 0 | 3114237000 | [5 empty] | 1557068985 |  |  |  | 0 | 0.60104
| 8 | Recuperar y viabilizar 115 hectáreas de suelo de protección por riesgo como uso de espacio público para la ciudad. | Creciente | 438 | 177 | MAGNITUD META | 115 | 10 | 10 | 10 | 1 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 27.6 | 40.6 | 40.6 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 33.6 |  |  |  | 0% | 24% | En el primer trimestre del año 2018, se ha realizado seguimiento a los contratos No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) y SDA – CPS -20171379, los cuales fueron suscritos con recursos de la reserva 2017 y para la vigencia 2018 aún no se han realizado pagos, debido a que los productos se han venido ajustando con la finalidad de obtener un producto que cumpla con los estipulado en los anexos técnicos. En el mes de marzo se radico el segundo pago del contrato No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) por un valor de cincuenta y un millones ciento setenta y tres mil ochocientos cincuenta ($ 51,173,850) el cual se encuentra en proceso de pago. Durante el primer trimestre del año en curso se recuperaron 6 ha de suelo de protección por riesgo, acciones contempladas en el contrato SDA-CPS-20171379 y en las cuales se enmarcaron las siguientes actividades: Realización de la georreferenciación de las áreas objeto de la intervención y los individuos vegetales presentes al interior de cada área; realización de la limpieza de todas aquellas especies rastreras, trepadoras, especies exóticas e invasoras, sin afectar las especies propicias del proceso sucesional. Estuvo prohibido el uso de herbicida y productos químicos para eliminar la hierba, realizar la Poda de ramas secundarias con el objetivo de permitir el paso de luz solar; realización del Plateo a los árboles y arbustos producto de la regeneración natural con el fin de mejorar la penetración y la conservación del agua, así como la difusión del aire hasta las raíces, la dispersión del abono, y el control de malezas y enfermedades; el control de especies invasoras, el cual implica el corte, desenraizado, eliminación del residuo vegetal, la limpieza y adecuación del cauce de la quebrada la Guairita, para prevenir posibles taponamientos por acumulación de desechos sólidos, caída de árboles o por el colapso de los taludes aledaños al cauce; y la recolección de desechos sólidos que se encuentren dentro de las áreas intervenidas. | N/A | N/A | Las hectáreas recuperadas ambientalmente contribuyen a mejor calidad de vida para los habitantes aledaños a los sectores intervenidos. | contratos No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) y SDA – CPS -20171379 y Reuniones de seguimiento a los mismo.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7829492489 | 587994548.9 | 587994548.9 | 555967780 | 387590454 | 2073967000 | 2073967000 | 2073967000 | 444967000 | 393318585 | 365209035 | 261351000 | 261351000 |  |  |  |  | 3998093000 | [5 empty] | 2817249000 | [5 empty] | 18624000 |  |  |  | 0% | 11.77%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 494991712 |  |  |  |  | 349492474 | 349492474 | 349492474 | 349492474 | 349492474 | 283153510 | 211838202 | 211838202 | [16 empty] | 63783850 |  |  |  | 0% | 0.57204
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 115 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 0 | 27.6 | 40.6 | 40.6 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 115 | [5 empty] | 33.6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8324484201 | 587994548.9 | 587994548.9 | 555967780 | 387590454 | 2423459474 | 2423459474 | 2423459474 | 794459474 | 742811059 | 648362545 | 473189202 | 473189202 |  |  |  |  | 3998093000 |  |  |  | 0 | 0 | 2817249000 | [5 empty] | 82407850 |  |  |  | 0 | 0.68969
| 9 | Recuperar, rehabilitar o restaurar 200 hectáreas nuevas en cerros orientales, ríos y quebradas, humedales, bosques, páramos o zonas de alto riesgo no mitigables que aportan a la conectividad ecológica de la región | Suma | 439 | 177 | MAGNITUD META | 138.13 | 10 | 10 | 10 | 6.33 | 45 | 45 | 45 | 70 | 70 | 11.8 | 60 | 44.67 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0.16 |  |  |  | 0% | 15.78% | El acumulado Plan de Desarrollo se reporta un avance para el cuatrienio correspondiente a 23,17 has, de las cuales para el primer trimestre de 2018 se reportan 5.04 ha, las cuales se describen a continuación. Primer trimestre 2018, se implementaron acciones de restauración en 5,04 ha: 4,88 ha acordes a diagnósticos y diseños aprobados para la Localidad de Usme (Vereda Corinto) y 0,16 ha en el Parque Ecológico Distrital de Humedal Meandro Del Say. 2017: Se realizó el diagnóstico biofísico - socioeconómico, diseños y participación social para la implementación de acciones de restauración ecológica (RE) en Usme y Sumapaz, para un total de intervención de 11.8ha nuevas en proceso de restauración en Usme e instalación de 11 perchas en Sumapaz. 2016: Acciones de RE en 0.5ha en localidad de San Cristóbal y 5.83ha en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera (PNEOH) polígono 218 con apoyo de la CAR. Formulación y revisión de diseños de RE para 0.5ha en Quebrada Novita, subcuenca Torca. | Retraso en la gestión para la suscripción de la alianza entre Instituciones en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitirán determinar los diseños definitivos. Se presenta dificultades en los tiempos para el inicio de las acciones de restauración en articulación con la CAR en razón a la demora de la selección del operador, proceso que esta proyectado para el inicio en el segundo semestre de la vigencia. | Agilizar la concertación y armonización de criterios técnicos con los administradores de predios públicos para concretar intervenciones. | Las acciones encaminadas a la restauracion ecológica, están enfocadas a restaurar la estructura, composición y función de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadano; recuperación de la oferta de biodiversidad y conservación del recurso hidrico, destinado a la oferta de bienes y servicios ecosistémicos y ambientales. | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Actas de reunión entre las partes Documento 3: Diagnóstico biofísico y socioeconómico y la priorización de áreas para la implementación de acciones de restauración ecológica en quebradas de la localidad de Usme- Centro y Sumapaz. Documento 4: Informe del 1 al 12 de gestión CONVENIO DE ASOCIACIÓN 1525 - 2016 (aprobados) Documento 5: Contratos de prestación de servicios equipo de apoyo SDA. Documento 6: Diseño y Kmz de intervención PEDH Meandro El Say
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11352146226 | 1122604667 | 1122604667 | 1139706445 | 1138082493 | 1851963000 | 1851963000 | 1851963000 | 1851963000 | 1779090740 | 1764074733 | 1860257000 | 1860257000 |  |  |  |  | 5590486000 | [5 empty] | 999246000 | [5 empty] | 66084000 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 61.9 |  |  |  |  | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0 | 61.9 | 77.2 | [16 empty] | 4.88 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2543503571 |  |  |  |  | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1073707081 | 1469796490 | 1469796490 | [16 empty] | 39049724 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200.03 | 10 | 10 | 10 | 6.33 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 73.67 | 73.67 | 11.8 | 121.9 | 121.87 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | [5 empty] | 5.04 |  |  |  | 0% | 15.78%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 13895649797 | 1122604667 | 1122604667 | 1139706445 | 1138082493 | 2925670081 | 2925670081 | 2925670081 | 2925670081 | 2852797821 | 2837781814 | 3330053490 | 3330053490 |  |  |  |  | 5590486000 |  |  |  | 0 | 0 | 999246000 | [5 empty] | 105133724 |  |  |  | 0 | 0
| 10 | Ejecutar el 100 por ciento el plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica en 400 ha intervenidas con procesos de restauración | Suma | 435 | 177 | MAGNITUD META | 85.35% | 5 | 5 | 5% | 3.1% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 13.7% | 35% | 25.85% |  |  |  |  | 35% | [5 empty] | 1.4% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 21.91% | En el primer trimestre del 2018 se iniciaron las actividades de mantenimiento que corresponden al 6,10% del cumplimiento al plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica (equivalente a 24,49ha) en el PEDMEN con recursos de la reserva; algunas de las actividades más relevantes que se ejecutaron fueron: 1250 individuos en actividades de plateo, 6ha en actividades de limpieza y 1,75 ha eliminación de especies invasoras. Con recursos de la vigencia aún no hay ejecución porque están en curso las gestiones precontractuales para la suscripción de nuevo convenio con IDIPRON. | Retraso en la gestión para la suscripción de convenio entre Instituciones en razón a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de los documentos que permitian el inicio de las actividades de mantenimiento. se encontró información fragmentada, y no es específica para cada predio. | Se realizó la concertación y armonización de criterios técnicos con los involucrados en la alianza para iniciar actividades de mantenimiento en el primer trimestre de 2018. En monitoreo se realiza un cronograma con el fin de optimizar en campo la evaluación de monitoreo en el PEDMEN. | El mantenimiento y sostenibilidad de procesos de restauracion ecologica se enfocan en restaurar la estructura, función y composición de los ecosistemas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, garantizando un espacio de disfrute para las comunidades del distrito capital y mejor calidad de vida para los ciudadanos. El componente de monitoreo en áreas de restauración, genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas, lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A lavez, permite tomar las mejores medidas de manejo a los servicios ecosistémicos que estos preveen. El monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. | Mantenimiento Anexo 1: Convenio Firmado, estudio previo y Acta de Inicio del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Anexo 2: Matriz de identificación de áreas priorizadas para Mantenimiento convenio 20171295. Anexo 3: Informes mensuales e informe final convenio 20161198 Anexo 4: Prórrogas del convenio 20161198 - 2016. Documento 1: Material fotográfico de visitas y registro de especies Documento 2: Informes ejecutivos del monitoreo 2017 Documento 3: Anexo tecnico, estudio de mercado y estudio previo del convenio entre IDIPRON, SDA y Fondo de Desarrollo Local de San Crsitóbal. Documento 4: Matriz de identificación de áreas priorizadas. Documento 5: Informes final del convenio 20161198; que incluyen cartografia de campo e informes de intervención, resultados. De igual manera lo reportado en cada uno de los comités técnicos del convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5352729953 | 454522393 | 454522393 | 277869386 | 277154416 | 1233357000 | 1233357000 | 1233357000 | 1226007000 | 970783000 | 935053537 | 1553036000 | 1553036000 |  |  |  |  | 1967740000 | [5 empty] | 619746000 | [5 empty] | 72075844 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 20.95% |  |  |  |  | 0.019 | 1.9% | 1.9 | 1.9% | 1.9% | 0.95% | 7.5% | 20% | [16 empty] | 6.1% |  |  |  | 0% | 4.535%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 669516271 |  |  |  |  | 211924274 | 211924274 | 211924274 | 211924274 | 211216300 | 184434737 | 485081534 | 493661534 | [16 empty] | 221670027 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 5% | 5 | 5% | 3.1% | 21.9% | 21.9% | 21.9 | 21.9% | 21.9% | 14.65% | 42.5% | 45.85% |  |  |  |  | 33.2% |  |  |  | 0% | 0% | 1.4% | [5 empty] | 6.1% |  |  |  | 0% | 26.44%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6022246224 | 454522393 | 454522393 | 277869386 | 277154416 | 1445281274 | 1445281274 | 1445281274 | 1437931274 | 1181999300 | 1119488274 | 2038117534 | 2046697534 |  |  |  |  | 1967740000 |  |  |  | 0 | 0 | 619746000 | [5 empty] | 293745871 |  |  |  | 0 | 0
| 11 | Implementar 4 programas de monitoreo asociados a elementos de la Estructura Ecológica Principal | Creciente | 435 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.96 |  |  |  | 100% | 22.5% | Acumulado PDD se reporta un avance de 0.96, de los cuales 0.06 corresponden a este trimestre con las siguientes acciones: En el primer trimestre se ejecutó el equivalente a 0,03 del pendiente por ejecutar del programa I (monitoreo de PEDH y PEDM) del 2017 , se determinó que el PEDM Entrenubes será el primero de los tres PEDM en monitorear por ser el más extenso. Por tanto, se revisó el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del PEDH Entrenubes, y toda la información disponible de caracterizaciones biológicas dentro del PEDMEN. Se identifica que en cuanto a avifauna y herpetofauna el Plan esta desactualizado, se estima una mayor riqueza en avifauna y un menor número de especies en herpetos. Adicionalmente, en el primer trimestre se revisaron los diseñados del programa de monitoreo para fauna y flora en los PEDH con el fin de ajustarlos y aplicarlos a los PEDM. Se establece monitorear flora y fauna vertebrada. Para finalizar el último ciclo de monitoreo en los PEDH, en el primer trimestre se monitorearon los PEDH de Jaboque, Isla y Salitre. El ciclo del programa de monitoreo de biodiversidad para los 15 humedales de Bogotá finaliza en marzo con las fases I y II implementadas. En relación con el programa II de monitoreo de los procesos de restauración ecológica, que busca medir el éxito de las intervenciones en las áreas a lo largo de las diferentes etapas y con diversos ensayos y diseños de restauración, se revisó y ajustó la metodología para la toma de datos en campo y se inició la recolección de información lo que corresponde al 0,3 de este programa para este trimestre. | N/A | N/A | El componente de monitoreo en áreas de restauración genera grandes beneficios en términos de información tomada de manera rigurosa, oportuna y acorde a las necesidades de manejo y mantenimiento de las áreas que han sido intervenidas lo cual permite evaluar el éxito de la restauración de ecosistemas urbanos o periurbanos. A la vez, permite tomar las mejores medidas de manejo de los servicios ecosistémico que éstos ofrecen. El monitoreo hidrobiológico es una herramienta fundamental para la toma de decisiones en cualquier tipo de cuerpo de agua, sobre intervenciones físicas en estos ecosistemas, acciones de recuperación hidrogeomorfológica, restauración ecológica y de control de vertimientos, entre otras. | Registros en Sistema de Información de Biodiversidad-Colombia. - Formatos de campo para recolección de información. - Informes de procesamiento de información. - Informes de seguimiento hidrobiológico - Informes de profesionales de apoyo
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2589575882 | 291706430 | 291706430 | 315702212 | 303116375 | 836704000 | 836704000 | 836704000 | 837269000 | 582337150 | 319593507 | 330729000 | 330729000 |  |  |  |  | 1044100000 | [5 empty] | 592037000 | [5 empty] | 42888000 |  |  |  | 0% | 24.53%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 316582069 |  |  |  |  | 212646884 | 212646884 | 212646884 | 212646882 | 212646882 | 212646882 | 103935187 | 103935187 | [16 empty] | 27300071 |  |  |  | 0% | 0.6717
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2906157951 | 291706430 | 291706430 | 315702212 | 303116375 | 1049350884 | 1049350884 | 1049350884 | 1049915882 | 794984032 | 532240389 | 434664187 | 434664187 |  |  |  |  | 1044100000 |  |  |  | 0 | 0 | 592037000 | [5 empty] | 70188071 |  |  |  | 0 | 0.91702
Mejoramiento de la calidad ambiental del territorio rural | 12 | Aumentar a 55 hectáreas las áreas con procesos de restauración ecológica participativa o conservación y/o mantenimiento en la ruralidad de Bogotana. | Creciente | 439 | 177 | MAGNITUD META | 62.33 | 55 | 55 | 55 | 62.33
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 243630106 | 279700000 | 279700000 | 243630107 | 243630106
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 183226731 |  |  |  |  | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183226731
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 55 | 55 | 55 | 62.33
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 426856837 | 279700000 | 279700000 | 243630107 | 243630106 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183303796 | 183226731
Adaptación al Cambio Climático en el Distrito Capital y la Región | 13 | Implementar en 500 predios acciones de buenas prácticas ambientales en sistemas de producción en sistemas de producción agropecuaria | Suma | 440 | 177 | MAGNITUD META | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 496056248 | 627036384 | 627036384 | 509081448 | 496056248
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 383291772 |  |  |  |  | 383607921 | 383607921 | 383607921 | 383607920 | 383456918 | 383291772
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 125 | 125 | 125
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 879348020 | 627036384 | 627036384 | 509081448 | 496056248 | 383607921 | 383607921 | 383607921 | 383607920 | 383456918 | 383291772
| 14 | Implementar 2 proyectos de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas | Creciente | 440 | 177 | MAGNITUD META | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 0.85 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0% | 42.5% | En el I trimestre, se realizó el acompañamiento y supervisión en las actividades de ejecución del contrato de formulación de los dos proyectos de Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE), con lo referente al producto 4: análisis de vulnerabilidad y producto 5: componente social (talleres en Usme y San Cristóbal), producto 6: proyección de medidas de adaptación y producto 7: formulación de los proyectos. Con estas actividades se da por finalizado el contrato de consultoría. Así mismo se lideran las actividades en el marco del Grupo Interno de Cambio Climático, donde se han realizado tres reuniones de: proyección de plan de trabajo para 2018 y la articulación con el visor geográfico y OAB. Lo anterior representa una magnitud creciente del 1,0. Para el IV trimestre de 2017, se entregaron el producto 1: Presentación del Plan de trabajo con el enfoque metodológico propuesto para elaborar la formulación de los dos (2) proyectos de adaptación al cambio climático; y el Producto 2: análisis de la identificación de actores y áreas junto con el Producto 3: Evaluación socioambiental, con la caracterización con aspectos demográficos de las comunidades que se beneficiaran de la implementación de los proyectos, y caracterización ambiental. Lo cual correspondió a un avance en magnitud creciente de 0,85. Con estas acciones, para la vigencia del 2018 se cuenta con un avance del total 1,0. Se tiene en cuenta que en lo corrido del Plan de Desarrollo se han realizado otras actividades que se describen así: Elaboración de una base de información técnica sobre AbE; elaboración de una guía conceptual sobre AbE y un Plan de trabajo acerca de la programación para la formulación de los proyectos. | N/A | N/A | Los proyectos de Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE), están orientados a la ejecución de acciones para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal, la conservación de la biodiversidad y la participación en territorios específicos; con el fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas y así aumentar la resiliencia sectorial, generando experiencias replicables a nivel distrital y haciendo frente a los efectos adversos de cambio climático. | Productos entregados (4, 5, 6 y 7)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2127718716 | 94398882 | 94398882 | 52491882 | 52491564 | 592217000 | 592217000 | 592217000 | 592217000 | 512378000 | 511806152 | 239429000 | 239429000 |  |  |  |  | 868918000 | [5 empty] | 455074000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 26.52%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 247598877 |  |  |  |  | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 18586968 | 229011909 | 239581909 | [16 empty] | 26977000 |  |  |  | 0% | 0.075069
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 0.85 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2375317593 | 94398882 | 94398882 | 52491882 | 52491564 | 610803968 | 610803968 | 610803968 | 610803968 | 530964968 | 530393120 | 468440909 | 479010909 |  |  |  |  | 868918000 |  |  |  | 0 | 0 | 455074000 | [5 empty] | 26977000 |  |  |  | 0 | 0.34028
| 15 | Ejecutar 4 instrumentos institucionales con enfoque de adaptación al cambio climático | Constante | 440 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 0% | 40% | PIRE: En el I trimestre de 2018 (recursos de la vigencia), se han recibido y atendido 249 emergencias, que corresponden a 241 relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 8 relacionadas con materiales peligrosos. Entre 2016 y el 31 de marzo de 2018 se recibieron y atendieron 1936 emergencias (1855 relacionadas con árboles en riesgo o caídos, 80 con materiales peligrosos y 1 incendio forestal). PIGA: En el I trimestre, se elaboró el cronograma de mesas de trabajo. Se actualizó la base de datos. Se llevó a cabo una mesa de trabajo y salida con IDIPRON para revisar el avance del proyecto de Jardines Verticales. Se consolidó y envió la herramienta ABC: Cómo hacer Gestión Ambiental a las dependencias de la SDA para su retroalimentación. Se realizaron 2 mesas de trabajo sobre generalidades del PIGA con los equipos nuevos de las entidades y se apoyó al PIGA Institucional en la actualización del Plan de Acción anual. Para el IV trimestre de 2017, se dio cumplimiento al cronograma de mesas de trabajo, se realizó la restauración en la sede Servitá y se inició el proceso de Jardines Verticales en el IDIPRON. PACA: En el I trimestre se inició el proceso de Sistematización del Procedimiento de PACA con apoyo de la DPSIA. Se crearon y cargaron los indicadores de las metas priorizadas de PACA BMPT en el OAB. Se consolidaron y reportaron los informes: Cuenta Anual PACA BMPT 2016, y Seguimiento PACA BMPT 2016, se socializó el estado de la Cuenta Anual y el avance de las metas PACA a las gerencias. Para el IV trimestre de 2017, se actualizó el procedimiento y se propuso su sistematización. CECA: En el I trimestre del 2018 se recibieron y se está tramitando 6 solicitudes para el tramite CECA, que han tenido el siguiente comportamiento: 1 certificado CECA emitido y 5 solicitudes en diferentes actividades del procedimiento interno 126PM03_PR05. | N/A | N/A | PIRE: Reducción de riesgos generados a la ciudadanía. PIGA: Se han definido nuevas estrategias para la implementación del PIGA en las entidades, que permitirán estandarizar y mejorar su cumplimiento en el Distrito Capital. PACA: Sistematización del procedimiento con el fin de optimizar los tiempos de consolidación y reporte. CECA: Estimular a los propietarios de los predios localizados en el Sistema de Áreas Protegidas del D.C., para que adelanten labores de conservación y, de otro lado, compensarlos por la limitación al uso que dichos predios poseen | PIRE: a) Reporte actualizado a 31 de marzo de 2018. b) Formatos de respuesta a emergencias. c) Georreferenciación de las emergencias. PIGA Y PACA: Actas, listados de asistencia, informes de gestión, Certificados de Storm
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2700272243 | 417445330 | 417445330 | 382170830 | 377155900 | 629964000 | 629964000 | 629964000 | 574964000 | 560272350 | 521408343 | 442031000 | 442031000 |  |  |  |  | 885040000 | [5 empty] | 474637000 | [5 empty] | 64586086 |  |  |  | 0% | 33.46%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [33 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 466181840 |  |  |  |  | 260228091 | 260228091 | 260228091 | 260228087 | 255570736 | 252712523 | 213469317 | 233029317 | [16 empty] | 107979124 |  |  |  | 0% | 0.54209
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3166454083 | 417445330 | 417445330 | 382170830 | 377155900 | 890192091 | 890192091 | 890192091 | 835192087 | 815843086 | 774120866 | 655500317 | 675060317 |  |  |  |  | 885040000 |  |  |  | 0 | 0 | 474637000 | [5 empty] | 172565210 |  |  |  | 0 | 0.87672
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 97541720809 | 9202587595.9 | 9202587595.9 | 8815435580 | 7605977666 | 23740059000 | 23740059000 | 23740059000 | 23736059000 | 23248862200 | 13299050143 | 29083799000 | 29083799000 |  | 0 | 0 |  | 34290540000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13262354000 | [5 empty] | 3363984891 |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10995557144 |  |  |  |  | 5584606952 | 5584606952 | 5584606952 | 5575286230 | 5521679080 | 5337514428 | 5658042716 | 5658042716 | [16 empty] | 2082935206 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 108537277953 | 9202587595.9 | 9202587595.9 | 8815435580 | 7605977666 | 29324665952 | 29324665952 | 29324665952 | 29311345230 | 28770541280 | 18636564571 | 34741841716 | 34741841716 |  | 0 | 0 |  | 34290540000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13262354000 | [5 empty] | 5446920097 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AK9: SANDRA.MONTOYA: SANDRA.MONTOYA: Para el primer trimestre del 2018, no se reporta avance en la magnitud de la meta dado que para su cumplimiento se deben ejecutar varias actividades previas ya programadas para desarrollar en el primer y parte del segundo semestre del año.
Note on AK39: SANDRA.MONTOYA: SANDRA.MONTOYA: No se reporta magnitud, dado que la ejecución presupuestal corresponde a los estudios previos de la contratación de las obras con las cuales se cumplirá la meta. La ejecución en magnitud va de acuerdo a la programación.

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_1 DE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agst | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
MEJORAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL - EEP | GESTIÓN DE 100 HÉCTAREAS PARA LA DECLARATORIA | 1, Revisión y compilación de documentos técnicos de soporte elaborados por la SER de la SDA, orientados a la definición de nuevas áreas protegidas de páramo y bosques alto andinos dentro del Distrito Capital. | x |  | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.98% | 100% | 1% | 0.7% | Para el primer trimestre del 2018, no se reporta avance en la magnitud de la meta dado que para su cumplimiento se deben ejecutar varias actividades previas ya programadas para desarrollar en el primer y parte del segundo semestre del año. Como parte de las citadas actividades se generó el documento técnico de soporte para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas correspondiente al Concepto Técnico No. 8694 del 26 de Diciembre de 2017, "Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas"; se revisó y ajustó el Plan de Trabajo para el año 2018; el equipo de profesionales trabajó en la revisión de información primaria y secundaria que permitirá avanzar en la consolidación del documento de soporte final para la Declaratoria de cincuenta (50) ha de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C., para la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [9 empty] | 20.01%
|  | 2, Realizar mesas de socialización técnica con entidades y comunidades locales, para la retroalimentación de los documentos técnicos de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y otras entidades, para la declaratoria de nuevas áreas protegidas. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5.6% | 6% | 11.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 11.67% | 10% | 5.05% | 100% |  | 0.15% | No se programó ejecución de esta actividad en el primer trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 3, Apoyo técnico al trámite legal y administrativo del proceso de gestión para la declaratoria de nuevas áreas protegidas en el Distrito Capital. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 100% |  | 0.15% | No se programó ejecución de esta actividad en el primer trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
| EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | 4, Revisar estudios existentes sobre las áreas de páramo y ecosistemas altoandinos que conforman la EEP del Distrito Capital, en los componentes hidrológico, geológico, biótico y paisajístico. | x |  | Programado | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.62% | 100% | 7.7% | 1.54% | Revisión y ajuste de las actividades que conforman el Plan de Trabajo para el año 2018. se inició revisión de información primaria que, permita avanzar en la consolidación del documento soporte final para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C. Revisión y análisis del Documento Técnico de Soporte para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas emitido por el equipo de trabajo correspondiente al Concepto Técnico No. 8694 del 26 de Diciembre de 2017, "Soporte técnico para la identificación preliminar y priorización de los componentes físico y biótico de áreas ubicadas en ecosistemas de alta montaña (páramos) ubicados en la ruralidad del Distrito Capital, susceptibles de ser incorporadas como nuevas áreas protegidas", por el nuevo equipo de trabajo. Definición de estructura de nuevos documentos técnicos de soporte.
[5 empty] | Ejecutado | 3.34% | 3.34% | 3.34% | [9 empty] | 10.02%
|  | 5, Emitir insumos técnicos, mediante informes y conceptos técnicos de los componentes físico y biótico, para la declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas en Ecosistemas de páramo y bosques alto andinos en el Distrito Capital. | x |  | Programado | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.67% | 11.62% | 100% |  | 1.54% | Emisión del Plan de Trabajo para el año 2018 que contiene las actividades a realizar tanto en oficina como en campo, las cuales permitirán avanzar en la consolidación del documento soporte final para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas en el D.C. Emisión del cronograma detallado para el año 2018 correspondiente al diseño de monitoreo de campo.
[5 empty] | Ejecutado | 3.34% | 3.34% | 3.34% | [9 empty] | 10.02%
|  | 6, Generar la cartografía oficial para los componentes físico y biótico, anexa a la documentación técnica de soporte, para la declaratoria de nuevas áreas protegidas de páramo y/o bosques alto andinos | x |  | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.98% | 100% |  | 1.54% | Se realizaron sesiones de trabajo para evaluar el estado de avance del componente cartográfico de los polígonos priorizados; para lo anterior se efectuó la revisión, tanto de la base cartográfica digitalizada relacionada como la GeoDataBase - GDB.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [9 empty] | 20.01%
|  | 7, Participar en acciones de gestión institucional y apoyo técnico para el aval de los conceptos técnicos y/o estudios realizados orientados a la definición y/o recategorización de áreas protegidas en ecosistemas priorizados. | x |  | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9.98% | 100% |  | 1.54% | Elaboración de los Conceptos Técnicos de soporte para la incorporación de ecosistemas de alta montaña en las áreas de importancia estratégica hídrica distritales y regionales, así: 1) Concepto Técnico No. 03224, 21 de marzo del 2018 "Área de Ocupación Público Prioritaria – AOPP que se ubica dentro de la Franja de Adecuación de Cerros Orientales". 2) Concepto Técnico No. 01500 de febrero del 2018 "Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - PEDMEN"; 3) Concepto Técnico No. 00685, 22 de enero del 2018 predios con CHIP AAA0258SEJZ - AAA0258SEDE - AAA0258SEEP, de la Caja de Vivienda Popular – CVP, ubicados en la Localidad de Ciudad Bolívar, UPZ Ismael Perdomo No. 69 Sector Caracolí, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución 03168 de 2015. 4) Concepto Técnico No. 03306 del 24 de marzo del 2018 "Corredores Ecológicos de Ronda Fucha y Tunjuelo".
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [9 empty] | 20.01%
|  | 8, Evaluar y emitir insumos técnicos a través de informes y conceptos técnicos para el desarrollo de los procesos de alinderamiento y/o afectación de los elementos del sistema hídrico y de la EEP del D.C | x |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% |  | 1.54% | 1.Elaboración de proyectos de resolución para el acotamiento de: 1. Quebrada El Chicó, tramo Canal Museo El Chicó; 2. Afluente Quebrada Limas sector Tabor Altaloma; Quebradas Aguadulce, Requelina y Fucha, para su revisión en la Dirección Legal Ambiental y firma de la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente. 2. Asistencia del equipo de alinderamiento de ríos, quebradas y canales de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, a sesiones de trabajo internas e interinstitucionales con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB ESP; Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Planeación, Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, Alcaldías Locales y comunidades, en relación con la actualización del inventario hídrico del Distrito Capital y temas inherentes al alinderamiento de cuerpos de agua dentro del perímetro urbano de Bogotá D.C. , en cumplimiento del literal i, del artículo 23 del Decreto 109 de 2009 "Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones", el artículo 101 del Decreto 190 de 2004 "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003", el Decreto 2245 del 29 de diciembre de 2017 "Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas" 3. SOPORTE TÉCNICO PARA VALORACIÓN Y/O AFECTACIÓN A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: Trece (13) Conceptos Técnicos y un (1) Informe Técnico correspondientes a alinderamientos o respuestas sobre determinantes ambientales, lineamientos y afectaciones a la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Como parte de la atención a los usuarios internos y externos de la entidad, se atendieron: cientosiete (107) respuestas a solicitudes de usuarios externos y cuarenta y tres (43) respuestas a solicitudes de usuarios internos.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [9 empty] | 25.02%
| EJECUTAR 100 % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS | 9, Realizar el seguimiento a las acciones de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de los PEDH declarados (12 PEDH), | x |  | Programado | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 17% | 7% | 7% | 7% | 7% | 17% | 100% | 4.51% | 2.5% | Para el primer trimestre de 2018 se avanzó en un 17%, lo cual corresponde a los informes de gestión, seguimiento a las actividades llevadas a cabo en los quince (15) Parques Ecológicos Distritales de Humedal – PEDH por medio de la Matriz de Datos Significativos, la cual, incluye las actividades del Plan de Intervención. Además, se realizó el seguimiento al Plan de Acción de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales La Vaca, El Burro y La Conejera.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 7% | [9 empty] | 17%
|  | 10, Diseños e instalación de señalética en los PEDH priorizados. |  | x | Programado | 15% | 10% | 21% | 19% | 15% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1.5% | Para el primer trimestre de 2018 se avanzó en un 46%, lo cual corresponde a firma del acta de inicio, cronograma de trabajo y presentación de diseños iniciales. Además, se realizó revisión, ajuste y aprobación de los diseños definitivos de la señalética a instalar en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. Se tiene estipulado que por medio de la señalética se identifiquen especies o lugares representativos de cada uno de los Humedales. La señalética estipulada es:  Vallas Tipo I: 7 unidades  Vallas Tipo II: 44 unidades  Vallas Tipo III: 198 unidades  Valla Tipo IV: 104 unidades
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 10% | 21% | [9 empty] | 46%
|  | 11. Aunar esfuerzos interinstitucionales para la elaboración de diseños y la construcción de infraestructura física en Parques Ecológicos Distritales de Humedal asociada a aulas ambientales y/o demás estructuras asociadas (senderos/puentes/accesos) | x |  | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 30% | 100% |  | 0.51% | Para el primer trimestre de 2018 se avanzó en un 10%, por parte del Arquitecto de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad quién realizó el análisis y revisión de los índices de ocupación de los Humedales, de acuerdo a los Planes de Manejo Ambiental, así mismo, presentó la observaciones y consideraciones respecto a los diseños existentes de los tipos aulas, entre ellos el del Humedal Córdoba.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 5% | [9 empty] | 10%
| MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | 12, Adelantar el mantenimiento del 100% del área efectiva de la franja terrestre en 14 PEDH. | x | x | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 12.49% | 3.33% | Para el primer trimestre de 2018 se avanzó en un 25.02%, se realizó mantenimiento en franja terrestre en los Humedales, donde como resultados se obtuvo 13.9 hectáreas de avance y 502.02 hectáreas de repaso, distribuidos de la siguiente manera:  La Vaca: 8.03 Ha de repaso  El Burro: 9.27 Ha de repaso  Techo: 4.28 Ha de repaso  Tibanica: 20.32 Ha de repaso  Capellanía: 43.90 Ha de repaso  Meandro del Say: 18.98 Ha de repaso  Santa María del Lago: 16.74 Ha de repaso  Córdoba: 49.40 Ha de repaso  La Conejera: 63.56 Ha de repaso  Juan Amarillo: 160.83 Ha de repaso  Jaboque: 13.9 Ha de avance y 36.23 Ha de repaso  Torca – Guaymaral: 49.08 Ha de repaso  El Salitre: 3.44 Ha de repaso  El Tunjo: 18.23 Ha de repaso En el mantenimiento realizado también se obtuvieron como resultados:  Manejo Adaptativo: 1.604 individuos  Manejo Silvicultural: 28 individuos  Mantenimiento de zonas verdes, senderos y miradores: Corte de pasto, delimitación y demarcación de senderos en 1.866 m2; corte de pasto kikuyo en 400 m2; limpieza de barandas y puentes 2 unidades; longitud de barandas reparadas 20.50 m.  Control y manejo de especies invasoras y/o exóticas: Cantidad de zonas registradas con invasión de enredaderas 29, retamo espinoso 7, retamo liso 4 y plántulas de acacia 5.  Producción y manejo de compost: Volumen de material dispuesto en las composteras 255 m3; volumen de material vegetal para compostaje acopiado en las pilas con volteo 81.50 m3; volumen de compost producido 5.50 m3.  Propagación de especies vegetales nativas: área de camas para propagación de especies vegetales nativas construidas 20 m2; área de viveros instalados para el almacenamiento de las especies vegetales nativas propagadas 62 m2.  Siembra de especies vegetales nativas y plantas de jardinería: 100 individuos herbáceos nativos sembrados y 60 plantas de jardinería sembradas.  Mantenimiento de viveros, jardineras y huertas: 4.50 m2.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [9 empty] | 25.02%
|  | 13, Realizar Mesas Territoriales en cada uno de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal. | x |  | Programado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 2.5% | Para el primer trimestre de 2018 se avanzó en un 24.94%. Para lo cual, se llevaron a cabo 16 Mesas Territoriales con la participación de 304 personas, distribuidas de la siguiente manera:  La Vaca: 2 mesas territoriales con la participación de 44 personas  El Burro: 1 mesa territorial con la participación de 11 personas  Techo: 1 mesa territorial con la participación de 16 personas  Tibanica: 1 mesa territorial con la participación de 23 personas  Meandro del Say: 1 mesa territorial con la participación de 20 personas  Santa María del Lago: 1 mesa territorial con la participación de 9 personas  Córdoba: 2 mesas territorial con la participación de 48 personas  La Conejera: 2 mesas territorial con la participación de 37 personas  Juan Amarillo: 1 mesa territorial con la participación de 24 personas  Jaboque: 2 mesa territorial con la participación de 40 personas  El Salitre: 2 mesa territorial con la participación de 32 personas
[5 empty] | Ejecutado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | [9 empty] | 24.94%
|  | 14, Realizar recorridos interpretativos y actividades de Educación Ambiental | x |  | Programado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 3.33% | Para el primer trimestre de 2018 se avanzó en un 24.94%, donde se llevaron a cabo 535 actividades de educación, comunicación y participación para la construcción social del territorio con la partición de 18767 personas, distribuidos de la siguiente manera:  205 recorridos interpretativos con la participación de 3857 personas  157 acciones pedagógicas con la participación de 6199 personas  116 acciones en colegios con la participación de 4676 personas  2 talleres con la participación de 33 personas  3 foros con la participación de 123 personas  7 jornadas de apropiación con la participación de 219 personas  17 eventos representativos con la participación de 3350 personas  10 apoyos a PRAES con la participación de 84 personas  1 apoyo a PROCEDA con la participación de 12 personas  8 servicios sociales ambientales con la participación de 160 personas  6 Grupos ambientales Juveniles con la participación de 32 personas  3 actividades de reconstrucción de saberes con la participación de 52 personas
[5 empty] | Ejecutado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | [9 empty] | 24.94%
|  | 15, Ejecutar acciones articuladas de administración, manejo integral y seguimiento de los PEDH | x |  | Programado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 100% |  | 3.33% | Para el primer trimestre de 2018 se avanzó en un 24.94%, como parte de las acciones de administración se obtuvieron los siguientes resultados: 1) Acompañamiento a 6 procesos de investigación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Manuela Beltrán y la Universidad Pedagógica con la participación de 13 estudiantes. 2) Acompañamiento a 10 monitoreos comunitarios con la participación de 82 personas. 3) Acompañamiento a la identificación de áreas para restauración ecológica. 4) Identificación de tensionantes. 5) Seguimiento a las acciones de mantenimiento en franja terrestre. 6) Se asistió a 5 reuniones para el tema de gestión del riesgo con la participación de 44 personas. 7)Ejecución de 10 Jornadas de Limpieza con la participación de 279 personas, donde se recolectaron 50 m3 de residuos sólidos, 1 tonelada de RCD´s, se identificaron 40 consumidores de sustancias psicoactivas y 23 habitantes de calle y. se retiraron 10 cambuches. 8) Ejecución de 6 Operativos de Recuperación con la participación de 97 personas, donde se recolectaron 17 m3 de residuos sólidos, 2 toneladas de RCD´s, se identificaron 11 consumidores de sustancias psicoactivas y 18 habitantes de calle y. se retiraron 26 cambuches. Adicionalmente, se encontró 1 arma cortopunzante. 9) Se asistió a 2 mesas de seguridad con la participación de 35 personas. 10) Se reportó y atendió 1 quema, 11 conatos de incendio y 4 incendios. 11) Se reportó y atendió 13 árboles caídos. 12) Se asistió a 3 reuniones de Comisión Conjunta (Humedal Meandro del Say) con la participación de 23 personas. 13) Se asistió a 31 mesas de coordinación interinstitucional con la participación de 370 personas. 14) Entre otras actividades se realizaron recorridos de seguimiento con la Subdirección de Control y el Espacio Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo a los Humedales Capellanía, Meandro del Say y El Salitre; recorridos con la Secretaría Distrital de Integración Social para la identificación de habitante de Calle.
[5 empty] | Ejecutado | 8.26% | 8.34% | 8.34% | [9 empty] | 24.94%
| HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 16, Efectuar el proceso precontractual para la contratación de la construcción y la interventoría de la obra del Aula Ambiental del Mirador de Juan Rey. | x |  | Programado |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [6 empty] | 100% | 7% | 1.75% | Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por la Dirección de Gestión Corporativa se tiene previsto efectuar los ajustes correspondientes en el segundo trimestre de la vigencia para el desarrollo del proceso precontractual.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 17, Ejecutar la construcción del Aula del Mirador de Juan Rey y su interventoría | x |  | Programado | [8 empty] | 5% | 15% | 40% | 40% | 100% |  | 1.75% | No se programó ejecución de esta actividad en el primer trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 18, Efectuar el proceso precontractual para la contratación de la construcción de obras de mitigación de riesgo diseñada para la quebrada Hoya del Ramo | x |  | Programado |  |  |  | 33% | 33% | 34% | [6 empty] | 100% |  | 1.75% | Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por la Dirección de Gestión Corporativa se tiene previsto efectuar los ajustes correspondientes en el segundo trimestre de la vigencia para el desarrollo del proceso precontractual.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 19, Ejecutar el contrato de la construcción de obras de mitigación de riesgo diseñada para la quebrada Hoya del Ramo | x |  | Programado | [8 empty] | 5% | 15% | 40% | 40% | 100% |  | 1.75% | No se programó ejecución de esta actividad en el primer trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | 20, Gestión requerida para la adquisición predial de la SDA | x |  | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 11.67% | 11.67% | 11.62% | 100% | 7.31% | 5% | Con recursos de la reserva, se realizaron los avalúos prediales identificados con registro topográfico: RT82, RT75, RT 78, RT76, RT80, RT60, RT159, RT156, RT149, RT137, RT151, RT42, RT83 entregados por parte de la Unidad Administrativa Espacial Catastro Distrital fueron revisados los productos. Para el I trimestre de 2018, se realizaron observaciones a los informes de avalúos comerciales con relación al valor obtenido por metro cuadrado de los predios ubicados en el sector Cuchilla el Gavilán y Cerro Juan Rey. Igualmente, del informe recibido del RT 203 se encuentra en ajuste al valor total del área de terreno y para el RT205, se inició proceso de oferta de compra. A la fecha, está en trámite de minuta del contrato de promesa de compraventa del predio RT 73. Con recursos de la vigencia no se ejecutaron acciones ni recursos en el primer trimestre del año.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [9 empty] | 20.01%
|  | 21, Desarrollar el proceso de adquisición predial en áreas priorizadas a partir de los avalúos comerciales y la oferta de compra. | x | x | Programado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 11.67% | 11.67% | 11.62% | 100% |  | 2.31% | En proceso la escrituración y proceso de inscripción en Notariado y registro del predio RT 98. En ajuste y actualización de los avaluos comerciales que fueron objetados por su valor comercial una vez se entreguen dichos productos serán ofertados nuevamente para su respectiva oferta de compra y gestion de adquisicion predial. Con recursos de la vigencia no se ejecutaron acciones ni recursos en el primer trimestre del año.
[5 empty] | Ejecutado | 6.67% | 6.67% | 6.67% | [9 empty] | 20.01%
| ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | 22, Implementar las líneas de administración y manejo en los PEDM y áreas de interés ambiental que se encuentren a cargo de la SDA, fortaleciendo la conectividad ecológica con otros elementos de la EPP. | x | x | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 11.99% | 3.99% | Durante el trimestre enero – marzo de la vigencia 2018, se implementan las acciones de administración y manejo en: 303 ha del PEDM Entrenubes, 6 ha del Parque Soratama, 6 ha Parque Mirador de Nevados, con resultados en: - Vigilancia permanente en las 315 ha de Parques administradas - Gestión social y monitoreo - Mantenimiento (plateo de 1.884 árboles, riego de 13.424 árboles, biofertilización de 1.840 individuos arbóreos, barrido de 17.568 m2 de senderos y zonas verdes, control de 4.198 plántulas de especies exóticas, producción de 17 m3 de compost, propagación de 55 unidades de especies nativas, mantenimiento de 1.317 m2 de jardineras, recolección de 27,6 m3 de residuos sólidos, entre otras).
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | [9 empty] | 25.02%
|  | 23, Realizar la gestión para la incorporación de nuevas áreas de PEDM y/o áreas de interés ambiental con potencial de conectividad en la EEP para el desarrollo de su administración y manejo. | x | x | Programado | 13.34% | 13.34% | 13.34% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62% | 100% |  | 4% | En el trimestre enero – marzo de la vigencia 2018 se avanzó en el proceso para la recepción del predio denominado Serranía El Zuque a través de la gestión con entidades como Catastro Distrital; en este sentido se realizaron 3 reuniones para revisar la información para la solicitud del certificado de cabida y linderos de los predios que conforman las 163 ha de esta área de interés ambiental. Al respecto se radico ante Catastro la solicitud formal del certificado para los dos predios de la Serranía El Zuque y en respuesta de ellos, se está ajustando la información del predio de 96 ha (RUPI 2-74) para su viabilidad; con relación al otro predio (67 ha RUPI - 368) se encontraron inconsistencias jurídicas que debe resolver DADEP.
[5 empty] | Ejecutado | 13.34% | 13.34% | 13.34% | [9 empty] | 40.02%
|  | 24, Desarrollar las actividades de mejoramiento y sostenibilidad de las áreas administradas con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el acceso y disfrute de la ciudadanía | x | x | Programado | 13.34% | 13.34% | 13.34% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% |  | 4% | En el trimestre enero – marzo de la vigencia 2018 inició el contrato No. 20171383 con el objeto de “Contratar las adecuaciones locativas en los parques ecológicos distritales de montaña y otras áreas de interés ambiental”, el cual tiene un avance del 27%. Con relación a las obras de mitigación de riesgos para los Parques Soratama y Mirador de los Nevados, se formularonlos avances teniendo como base el cronograma de adjudicación del proceso en curso tanto para la construcción como para la interventoría de la obra; sin embargo desde la Dirección de Gestión Corporativa se solicitó un ajuste al proceso por lo que se modificaron los Estudios Previos y se remitieron nuevamente a DGC para revisión.
[5 empty] | Ejecutado | 13.34% | 13.34% | 13.34% | [9 empty] | 40.02%
| RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | 25, Desarrollar acciones para la recuperación de zonas del suelo de protección por riesgo. | x | x | Programado | 5% | 5% | 5% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 5% | 5% | 4.98% | 100% | 6% | 2% | En el primer trimestre del año 2018, se ha realizado seguimiento al contrato No. SDA – CPS -20171379, mediante reuniones de trabajo y actas de visita de campo para verificar cumplimiento de actividades objeto del contrato el cual es “CONTRATAR EL SUMINISTRO, CERRAMIENTO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS SOCIALES Y LA RECUPERACIÓN DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO, EN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (EEP), EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO QUE OBLIGA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES”. Mediante este contrato se intervinieron 6 Ha de suelo de proteccción por riesgo en el sector de Nueva Esperanza, en la cuales se realizaron acciones de poda, aclareo, plateo y erradicacion de especies invasoras y de esta manera aportar 6 nuevas Ha al cumplimiento de la meta plan de desarrollo.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15%
|  | 26, Elaborar el Plan de Acción Estratégico - PAE de los sectores Altos de la Estancia y Nueva Esperanza declarados suelo de protección por riesgo |  | x | Programado | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | En el primer trimestre del año 2018 se realizó el seguimiento al contrato No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) el cual tiene por objeto "Diseñar sendos planes de acción basados en un concepto temático y paisajístico integrador para altos de la estancia y nueva esperanza que articule acciones de recuperación y restauración y garantice su habilitación para el disfrute de la ciudadanía", del cual se ha realizado el primer y segundo pago concerniente a las actas de recibo satisfacción del producto 1 . Presentación del Plan de trabajo y su respectivo cronograma de actividades y un documento que contenga la metodología utilizada para elaborar los dos (2) Planes de Acción Estratégicos y producto 2, el cual presenta El análisis del marco normativo e institucional aplicable a los suelos de protección por riesgo y la gestión ambiental desarrollada por el Distrito en este tipo de suelos. Se adjunta la base de datos con la información secundaria consultada, debidamente organizada y clasificada por temáticas. Durante el mes de febrero se realizó una prórroga por dos meses al contrato No. SDA–CM–2017–SECOP II–E–0003 (32017) por retraso en el tema de recolección de información y el desarrollo del aplicativo web, para el seguimiento de los planes de acción.
[5 empty] | Ejecutado | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.01%
|  | 27, Gestionar la adopción del Plan de Manejo Ambiental de Altos de la Estancia y coordinar su implementación. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.66% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | EL Plan de Manejo Ambiental - PMA para Altos de La Estancia se encuentra para revisión o aprobacion por parte del despacho.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | 28, Identificación, priorización de áreas y elaboración de los respectivos diagnósticos de las zonas a intervenir. | x | x | Programado | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.37% | 100% | 9.01% | 3% | Con recursos de vigencia se han realizado visitas de identificación y priorización en el sector El Delirio Hoya de San Cristóbal, PEDMEN y Bosque de San Carlos , la elaboración del diagnóstico se iniciará en el segundo semestre de 2018. Adicionalmente se identificaron y priorizaron 0,16ha en PEDH Meandro el Say.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 29, Elaboración de los diseños a las áreas priorizadas, de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado. | x | x | Programado | 0% | 0% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 100% |  | 3.01% | Con vigencia se realizó visita para la identificación de áreas para proceder a realizar el diseño de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica en 0,16ha el PEDH Meandro del Say del área priorizada.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 6% | [9 empty] | 6%
|  | 30, Implementación de acciones de recuperación, rehabilitación o restauración ecológica. | x | x | Programado | 0% | 0% | 4.136% | 5.47% | 5.47% | 5.47% | 9.573% | 9.573% | 9.573% | 16.93% | 16.93% | 16.88% | 100% |  | 3% | Con vigencia se realizó jornada de siembra en aproximadamente 0,16ha en PEDH Meandro El Say, sembrando 95 individuos de acuerdo al diseño de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica para el área priorizada . Con recursos de reserva se realizaron actividades de restauración como instalación de cerramientos y plantación en 4,88ha en la vereda Corinto localidad de Usme.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 4.14% | [9 empty] | 4.14%
| EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | 31, Priorizar áreas que requieren acciones de mantenimiento básicas de fertilización, poda, riego, replante, entre otras. Así como la sostenibilidad mediante la inducción de trayectorias ecológicas. | x | x | Programado | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 6.667% | 6.667% | 6.68% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9.99% | 3.33% | En el primer trimestre del 2018 se iniciaron las actividades de mantenimiento que corresponden al 6,10% del cumplimiento al plan de mantenimiento y sostenibilidad ecológica (equivalente a 24,49ha) en el PEDMEN con recursos de la reserva; algunas de cuyas actividades más relevantes que se ejecutaron fueron: 1250 individuos en actividades de plateo, 6ha en actividades de limpieza y 1,75 ha eliminación de especies invasoras. Con recursos de la vigencia aún no hay ejecución porque están en curso las gestiones precontractuales para la suscripción de nuevo convenio con IDIPRON.
[5 empty] | Ejecutado | 13.33% | 13.33% | 13.33% | [9 empty] | 39.99%
|  | 32, Implementar las acciones de mantenimiento y sostenibilidad, con la revisión fitosanitaria, enriquecimiento orgánica, plateo y replante de árboles en las áreas establecidas. | x | x | Programado | 0% | 0% | 0% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 18.67% | 18.67% | 18.68% | 100% |  | 3.33% | No se programó ejecución de esta actividad en el primer trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 33, Formular e implementar el plan de producción de material vegetal de acuerdo con las necesidades de las metas de restauración ecológica. | x | x | Programado | 0% | 0% | 6.25% | 8.04% | 7.73% | 7.73% | 5.92% | 5.71% | 5.71% | 17.32% | 19.1% | 16.49% | 100% |  | 3.33% | Se realizó el plan de producción de material vegetal de acuerdo a los requerimientos para cumplir la implementación de las magnitudes tanto de vigencia como de reserva. Adicionalmente en lo corrido del primer trimestre se han entregado 845 individuos para labores de mantenimiento y restauración (750 para actividades de restauración en el área de Aguas Claras y 95 utilizados en proceso de restauración en PEDH Meandro El Say).
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 1.5% | [9 empty] | 1.5%
| IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | 34, Consultar información secundaria, y generar linea base con el fin de identificar el área a monitorear, sus aspectos críticos de amenaza, especies de interés, vacíos de información y actores sociales. | x |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 4% | 8% | 8% | 15% | 15% | 10% | 100% | 6.99% | 0.5% | En el primer trimestre se determinó que el PEDM Entrenubes será el primero de los tres PEDM en monitorear por ser el más extenso. Por tanto, se revisó el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del PEDH Entrenubes, y toda la información disponible de caracterizaciones biológicas dentro del PEDMEN. Se identifica que en cuanto a avifauna y herpetofauna el Plan esta desactualizado, se estima una mayor riqueza en avifauna y, menor número de especies en herpetos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | [9 empty] | 15%
|  | 35, Estructurar una metodología de monitoreo que incluya formatos de campos con variables a tomar y a analizar, periodicidad y escala geográfica. | x |  | Programado | 25% | 30% | 30% | 10% | 5% | [7 empty] | 100% |  | 0.5% | En el primer trimestre se revisaron los diseñados del programa de monitoreo para fauna y flora en los PEDH con el fin de ajustarlos y aplicarlos a los PEDM. Se establece monitorear flora y fauna vertebrada.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 20% | 30% | [9 empty] | 75%
|  | 36, Realizar salidas de campo para generar información de biovidersidad de flora y fauna silvestre (aves, mamíferos y herpetofauna) en los PEDH y PEDMEN. | x |  | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 4% | 8% | 8% | 20% | 20% | 5% | 100% |  | 0.1% | Para finalizar el último ciclo de monitoreo en los PEDH, en el primer trimestre se monitorearon los PEDH de Jaboque, Isla y Salitre. El ciclo del programa de monitoreo de biodiversidad para los 15 humedales de Bogotá finaliza en marzo con las fases I y II implementadas.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 5% | [9 empty] | 10%
|  | 37, Realizar salidas de campo para generar información de monitoreo en las áreas seleccionadas que cuentan con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica en los PEDEM. | x | x | Programado | 0% | 5% | 15% | 10% | 10% | 5% | 4% | 8% | 8% | 15% | 15% | 5% | 100% |  | 2.93% | En el primer trimestre se preseleccionaron los predios potenciales a monitorear (90 y 91, 117, 118, 120, 121 y 175 del PEDMEN), de los cuales se seleccionó el 91 y se efectúo el monitoreo de campo tomando datos de especies, individuos, altura, ancho, fenología, y estado fitosanitario.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 15% | [9 empty] | 20%
|  | 38, Procesamiento y análisis de la información de campo para elaboración de informe. | x |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 5% | 4% | 8% | 8% | 15% | 15% | 5% | 100% |  | 2.3% | No se programó ejecución de esta actividad en el primer trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 39, Fortalecer el monitoreo hidrobiológico en los cuerpos de agua asociados a la Estructura Ecológica Principal. |  |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 20% | 20% | 5% | 4% | 8% | 8% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 0.31% | En el primer trimestre, ya se encuentran procesados los datos entregados por ANALQUIM y CAR de monitoreo hidrobiológico 2017; por tanto, hay un primer documento con índices de calidad del agua y discusión de estos valores. Se encuentra que sectores dentro de los PEDH Juan Amarillo, Salitre, y Santa María del Lago, son los que presentan valores buenos de calidad del agua. Por otro lado, ningún punto monitoreado dentro de los PEDH Isla, Vaca y Burro tiene valores aceptables de calidad del agua, todos muestran valores críticos de contaminación. Dado que en diciembre de 2017 el proceso de consultoría de monitoreo hidrobiológico quedó desierto, en el primer trimestre del año, se trabaja en colaboración con la SRHS de la SDA, con el fin de hacer un solo proceso de monitoreo fisicoquímico e hidrobiológico. A cierre del primer periodo, ya hay un estudio previo de los parámetros hidrobiológicos y está bajo revisión.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | [9 empty] | 15%
|  | 40, Elaborar publicaciones del estado de monitoreo de fauna y flora en la Estructura Ecológica Principal | x | x | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 4% | 8% | 8% | 15% | 20% | 5% | 100% |  | 0.35% | Se publicó en SIB-Colombia 19.006 registros correspondientes a flora, insectos, aves, mamíferos y herpetofauna de los PEDH, está publicación es de datos abiertos, y tienen un identficador DOI asignado, identificador permanente y único para las publicaciones electrónicas. Se están efectuando gestiones con el Instituto Distrital de Turismo con el objeto de elaborar una guía digital de las aves de los Humedales. El insumo por parte de la SDA, es todo el conocimiento derivado de las actividades de monitoreo (especies, abundancia, hábitat, dieta, categorías de amenaza y rutas).
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | [9 empty] | 15%
| IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | 41. Continuar el proceso de formulación y diagnóstico socioambiental de dos proyectos de adaptación al cambio climático |  | x | Programado | 33.34% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 2% | Se realizó el acompañamiento y supervisión en las actividades de ejecución del contrato de formulación de los dos proyectos de Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas (AbE), con lo referente al producto 4: análisis de vulnerabilidad, producto 5: componente social (talleres en Usme y San Cristóbal), producto 6: proyección de medidas de adapatación y producto 7: formulación de los proyectos AbE. Dando así, por finalizado el contrato de consultoría.
[5 empty] | Ejecutado | 33.34% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 42, Desarrollar la primera fase de implementación de los dos proyectos de adaptación. | x |  | Programado | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 13.34% | 13.34% | 13.34% | 16.67% | 16.67% | 16.62% | 100% |  | 5% | Se realizaron los formatos técnicos de la proyección de las medidas de adaptación y de formulación de los proyectos, estos como insumo para la elaboración del anexo técnico de la implementación . Adicionalmente, se vienen adelantando los antecedentes necesarios para la elaboración del Estudio Previo.
[5 empty] | Ejecutado | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.01%
|  | 43, Liderar desde la DGA las actividades enmarcadas, en el Grupo Interno de Trabajo sobre Cambio Climático. | x |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% |  | 1% | Se vienen liderando las actividades en el marco del Grupo Interno de Cambio Climático, donde se han realizado tres reuniones y el plan de trabajo para 2018. De igual forma se viene realizando la articulación con el Observatorio Ambiental de Bogotá y el visor geográfico, con el fin de usar estas herramientas para visibilizar la información técnica y los proyectos prioritarios, tanto en el tema de mitigación como adaptación.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.02%
| EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 44, Atender desde el PIRE el 100% de las emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR – CC o la comunidad. | x | x | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 8.01% | 2.67% | PIRE: cuya meta mide la atención de emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de un indicador que al 31 de marzo de 2018 va en 100%. El indicador en este trimestre se ha comportado de la siguiente manera: enero: 100% - febrero: 100% - marzo:100%. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, se recibieron y atendieron 249 emergencias (241 relacionadas con árboles en riesgo o caídos y 8 relacionadas con materiales peligrosos)..
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.02%
|  | 45, Expedir los certificados de Conservación Ambiental | x |  | Programado | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 3.34% | 3.34% | 3.34% | 26.67% | 26.67% | 26.62% | 100% |  | 2.67% | Certificado del Estado de Conservación Ambiental (CECA): En el I trimestre del 2018 se recibieron y se está tramitando 6 solicitudes de CECA para la vigencia 2019, de estas se ha emitido 1 certificado de estado de conservación, se han realizado 3 visitas técnicas, se han generado 3 informes técnicos, se han generado 5 planos de ubicación de acuerdo con el procedimiento interno para el trámite 126PM03_PR05. Adicional se imprimieron y remitieron las cartas y CECA a los usuarios que solicitaron el certificado en el último trimestre del año 2017.
[5 empty] | Ejecutado | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.01%
|  | 46, Adelantar la implementación de los instrumentos institucionales de gestión ambiental PIGA Y PACA | x |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% |  | 2.67% | PIGA: En el I trimestre, se elaboró el cronograma de mesas de trabajo. Se actualizó la base de datos. Se llevó a cabo una mesa de trabajo y salida con IDIPRON para revisar el avance del proyecto de Jardines Verticales. Se consolidó y envió la herramienta ABC: Cómo hacer Gestión Ambiental a las dependencias de la SDA para su retroalimentación. Se realizaron 2 mesas de trabajo sobre generalidades del PIGA con los equipos nuevos de las entidades. Se apoyó al PIGA Institucional en la actualización del Plan de Acción anual. PACA: En el I trimestre se inició el proceso de Sistematización del Procedimiento de PACA con apoyo de la DPSIA. Se crearon y cargaron los indicadores de las metas priorizadas de PACA BMPT en el OAB. Se consolidaron y reportaron los informes: Cuenta Anual PACA BMPT 2016, y Seguimiento PACA BMPT 2016, se socializó el estado de la Cuenta Anual y el avance de las metas PACA a las gerencias.
[5 empty] | Ejecutado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.02%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on C32: ANAYA.MORENO: Meta nueva
Note on C74: ANAYA.MORENO: Estas son nuevas

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1132 Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación Actualización | Actualización |  |  |  | Seguimiento |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
[5 empty] | 6,2 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIÓN DE 100 HECTÁREAS PARA LA DECLARATORIA | Siete (7) Polígonos - Localidades de Usme y Sumapaz | Magnitud Vigencia | 50 | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usme y Sumapaz (Rural) | UPR RIO TUNJUELO yUPR RIO BLANCO | La Regadera, San Benito, Arrayan, Betania, El Tabaco, El Istmo, Chisaca, Laguna Verde, Curubital, Los Andes, Los Arrayanes, La Unión | Polígono | Barrios aledaños | 480 | 462 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 942
|  |  | Recursos Vigencia | 153273000 | 153273000 |  |  |  | 95467000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | EVALUAR TÉCNICAMENTE EL 100 POR CIENTO DE SECTORES DEFINIDOS (100 HA) PARA LA GESTIÓN DE DECLARATORIA COMO ÁREA PROTEGIDA Y ELEMENTOS CONECTORES DE LA EEP | a) Nuevas áreas protegidas: Sumapaz (Rural) b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Barrrios Unidos | Magnitud Vigencia | 65% | 70 |  |  |  | 38.75 |  |  |  | a) Nuevas áreas protegidas: Sumapaz (Rural). b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Barrrios Unidos | a) Nuevas áreas protegidas: UPR RIO BLANCO. b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén: 1 - Paseo de Los Libertadores, 11 - San Cristóbal Norte; 14 - Usaquén, ; Chapinero: 88 - El Refugio, 89 - San Isidro Patios; 90 - Pardo Rubio; 99 - Chapinero; San Cristobal: 50 - La Gloria, 51 - Los Libertadores, 32 - San Blas, 52 - La Flora, 33 - Sosiego; Usme: 61 Ciudad Usme, 57 - Gran Yomasa, 59 - Alfonso López, 60 - Parque Entrenubes, 58- Comuneros, 52 - La Flora; Tunjuelito: 62 - Tunjuelito, 42 - Venecia; Bosa: 85 - Bosa Central, 84 - Bosa Occidental, 87 - Tintal Sur; Kennedy: 82 - Patio Bonito, 80 - Corabastos, 46 - Castilla, 79 - Calandaima, 78- Tintal Norte, 81 - Gran Britalia; Fontibón: 77 - Zona Franca, 114 - Modelia, 112 - Granjas de Techo, 115 - Capellanía; Engativá: 74 - Engativá, 73 - Garcés Navas, 72 - Bolivia, 30 - Boyacá Real, 29- Minuto de Dios; Suba: 71 - Tibabuyes, 27 - Suba, 28 - Rincón, 24 - Niza, 25 - La Floresta; 17 - San José de Bavaria, 3- Guaymaral; Rafael Uribe: 56 - Danubio, 55 - Diana Turbay; Ciudad Bolívar: 67 - Lucero, 69- ismael perdomo, 65 - Arborizadora, 66 - San Francisco; Barrios Unidos: 98 - Los alcazáres. | a) Nuevas áreas protegidas: Polígonos en Veredas La Regadera, San Benito, Arrayan, Betania, El Tabaco, El Istmo, Chisaca, Laguna Verde, Curubital, Los Andes, Los Arrayanes, La Unión. b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: Usaquén, Chapinero, Santafe,San Cristobal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Barrrios Unidos | a) Polígono: Nuevas áreas protegidas en Ruralidad (polígono formato shape y pdf adjunto). b) Polígono: Para cada elemento conector de la EEP del D.C. con documentos, concepto o informe técnico elaborado (polígono formato pdf adjunto dentro del respectivo concepto o informe técnico) | Barrios y veredas aledaños | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 480 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 2,619,552 | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 462 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 2,792,088 |  | N.D. | N.D. | N.D. | a) Nuevas áreas protegidas en Ruralidad: 942 b) Elementos conectores de la EEP del D.C.: 5.411.340 TOTAL: 5.411.340
|  |  | Recursos Vigencia | 873258000 | 873258000 |  |  |  | 574454000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 326804201 | 288094201 |  |  |  | 115814520
3 | EJECUTAR % DEL PLAN DE INTERVENCIÓN EN PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE HUMEDAL DECLARADOS. | Humedal el Burro, Humedal Capellania, Humedal la Conejera, Humedal Cordoba, Humedal Jaboque, Humedal Juan Amarillo, Humedal Medrano del Say, Humedal Santa Maria del Lago, Humedal Techo, Humedal Torca, Humedal la Vaca | Magnitud Vigencia | 60 | 60 |  |  |  | 4.68 |  |  |  | Kennedy, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Puente Aranda, Ciudad Bolívar | Corabastos, Kennedy Central, Castilla, Tintal, Bosa Central, Capellanía, Modelia, Zona Franca, Boyaca Real, Niza, Tibabuyes, Bolívia, Garcés Navas, Las Ferias, Engativá, Alambra, Niza, Tibabuyes, Parque Salitre, El Minuto de Dios, Prado, Suba, El Rincón, Paseo de los Libertadores, Guaymaral, SanJosé, Puente Aranda, Venecia, Tunjuelito. | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia, Manzanares, San Pablo, Laureles, Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo, Conjunto Residencial Modelia Park, La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, Santa María del Lago, Tabora, Lagos de Córdoba, La Gaitana, Bolívia, Ciudadela Colsubsidio, Cortijo, Garcés Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, El Muelle, Recrero de los Frayles, El Gaco, Engativá Zona Urbana, Rosario, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Boyacá, Palo Blanco, Alhambra Sur Oriental de Colpatria, Las Villas, Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, San Antonio Engativá, Torca I, Casa Balnca, San José Almendros, El carmen, San vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos y Bosa Centro | Polígono | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 5538839
|  |  | Recursos Vigencia | 1400562000 | 1400562000 |  |  |  | 99790500
|  |  | Magnitud Reservas | 0.5 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | MANEJAR 15 HUMEDALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN | Humedal el Burro | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Kennedy | Castilla, Tintal | Valladolit, Castilla, Monterrey, Villa Mariana, Villa Castilla, Pio XII, Nuevo Techo, El Condado, Tintala, Nueva Castilla, Villa Mejia | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 82386247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 71117475.6103 |  |  |  | 36451555.0919
|  | Humedal La Vaca | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Kennedy | Corabastos, Keneddy Central | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 80857247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 63739308.9388 |  |  |  | 31970488.4204
|  | Humedal el Techo | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Kennedy | Corabastos, Keneddy Central, Castilla | El Amaparo, Cañizares, Villa Nelly, Villa de la Torre, Villa Emilia, Favidi, Visión Colombia, Parques de Castilla, Lagos de Castilla, Valladolid | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 72771247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 62722842.2726 |  |  |  | 30674301.7542
|  | Humedal el Tibanica | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Bosa | Bosa Cental | Manzanares, San Pablo, Laureles | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 753496
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 80857247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 70417708.9444 |  |  |  | 35292248.426
|  | Humedal Capellania | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Fontibón | Capellanía, Modelia | Conjunto Residencial La Cofradía, Rincón Santo | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 424038
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 27706247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 90704175.6246 |  |  |  | 47466835.1062
|  | Humedal Meandro del Say | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Fontibón | Zona Franca | La Estania o El Recodo, Moravia, Zona Franca, | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 72771247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 81910042.2854 |  |  |  | 42189181.767
|  | Humedal la Córdoba | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Suba | Niza, Alambra, Prado | Lagos de Córdoba, Recreto de los Frayles Alhambra Sur Oriental Colpatria, Las Villas | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 72771247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 91154108.957 |  |  |  | 48476208.4386
|  | Humedal Torca - Guaymaral | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Usaquén | Guaymaral Área sin UPZ - Ni barrio | Torca I | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 80857247.8667 |  |  |  | Suba | Paseo de los Libertadores | Casa Balnca
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 127304875.6449 |  |  |  | 65728715.1265
|  | Humedal Conejera | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Suba | Suba, Tibabuyes | Compartir, Acacias, Alaska, Londres, Monarcas | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 150385045.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 126495040.4668 |  |  |  | 77943019.9484
|  | Humedal Jaboque | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Engativá | Engativá | El Gaco, Engativá Zona Urbana, San Antonio Engativá | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 77891247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 99348408.9637 |  |  |  | 52654528.4453
|  | Humedal Juan Amarillo | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Suba | Tibabuyes | La Gaitana, Cañiza l, ll y lll, Carolina ll y lll, El Rubí, La Gaitana | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 151324247.8667 |  |  |  | Engativá | Bolívia, Garces Navas | Bolivia, Ciudadela Colsubsidio, Garces Navas
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 174673042.3444 |  |  |  | 95265581.826
|  | Humedal Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Engativá | Boyaca Real, Garcés Navas, Las Ferias, Engativá, Minuto de Dios, Minuto de Dios | Garces Navas, Bonanza, Engativá Centro, Paris Gaitan, Santa Helenita, Santa María del Lago, Boyacá, Palo Blanco | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 120027328.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672664 | 86771540.4403 |  |  |  | 54103619.9219
|  | Humedal Isla | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Bosa | Bosa Central | Bosa Centro | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | Comunidad Muisca de la localidad Bosa | _
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 25516247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 70257142.2756 |  |  |  | 39298421.7573
|  | Humedal Tunjo | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Tunjuelito | Venecia, Tunjuelito | El Carmen, San Vicente de Ferrer, Tejar de Ontario, Molinos | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 186383
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 25516247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 97439008.9604 |  |  |  | 55611168.4421
|  | Humedal Salitre | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe | Parque Salitre, San José | Rosario, San José | Polígono, entregado en archivo tipo shape file a la profesional encargada. | UPZ Aledañas | N.D. | N.D. |  | N.D. | N.D. | N.D. | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 311475866.6667 | 311475866.6667 |  |  |  | 74694247.8667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 91672650.9333 | 61035042.2707 |  |  |  | 30105381.7524
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 15 | 15 |  |  |  | 15
|  |  | Recursos Vigencia | 4672138000 | 4672138000 |  |  |  | 1196332597
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1375089764 | 1375089764 |  |  |  | 743231256.2243
5 | HABILITAR 1 ESPACIO PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DISFRUTE CIUDADANO Y GESTIONAR EN OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y Mirador de Juan Rey | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal | Diana Turbay, Los Libertadores, Parque Enrenubes, Danubio, La gloria, Parque Entrenubes, Alfonso Lopez, Gran Yomasa, La Flora, Marruecos, Ciudad Usme. | Suba Cerros, Suba Urbano, Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono | UPZ Aledañas | 403354 | 387536 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 790890
|  |  | Recursos Vigencia | 6867186000 | 6859037043 |  |  |  | 93027000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.8 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 7318800 | 7318800 |  |  |  | 7318800
6 | ADQUIRIR 60 HECTÁREAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL. | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes - Cerro Juan Rey y Cuchilla El Gavilán | Magnitud Vigencia | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usme, Rafael Uribe Uribe | Usme, Rafael Uribe Uribe | Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono | UPZ Aledañas | 329065 | 316160 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 645225
|  |  | Recursos Vigencia | 959057000 | 959057000 |  |  |  | 129626000
|  |  | Magnitud Reservas | 11.6 | 11.6 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 153669060 | 153669060 |  |  |  | 83771713
7 | ADMINISTRAR Y MANEJAR 800 HECTÁREAS DE PARQUES ECOLÓGICOS DISTRITALES DE MONTAÑA Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL | Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | Magnitud Vigencia | 303 | 303 |  |  |  | 303 |  |  |  | Usme, Rafael Uribe Uribe | Usme, Rafael Uribe Uribe | Arrayanes VI, La Paz, La Fiscala, Canada O Guira, El Porvenir De Los Soches ,San Martin Sur, El Nuevo Portal II Rural, Villabel, El Nuevo Portal II, Yomasa, Diana Turbay Arrayanes, Pepinitos, Bolonia I ,Tocaimita Sur, El Bosque Central I, Juan Rey Sur, Tocaimita Oriental, Las Violetas Rural, Arrayanes I, La Esperanza Sur I, Liliana, Los Soches El Portal Del Divino, La Esperanza Sur, El Nevado II, El Bosque Central, Fiscala Alta, El Pedregal II, Las Lomas, La Fiscala Norte, Bolonia I, Los Olivares, El Nevado, Alaska, Tibaque Sur, Portal Rural II, El Refugio I, Bolonia, Los Arrayanes, Cerros De Oriente, Guacamayas III, La Belleza, Tocaimita Oriental I, Juan José Rondón I, Arrayanes V, Danubio II, Palermo Sur | Polígono | UPZ Aledañas | 329065 | 316160 |  | N.D. | N-D | N.D. | 645225
|  |  | Recursos Vigencia | 2568791400 | 2945372293.3 |  |  |  | 536017544
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 359483954.9167 | 603850570.45 |  |  |  | 444195573
|  | Parque Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | Suba | Suba | Suba Cerros, Suba Urbano | Polígono | UPZ Aledañas | 74289 | 71376 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 145665
|  |  | Recursos Vigencia | 2,012,730,726 | 2012730726.3 |  |  |  | 120,466,707.
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 234,575,280 | 234575279.81 |  |  |  | 97,286,211
|  | Soratama | Magnitud Vigencia | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | Usaquen | San Cristóbal Norte | Barrancas Oriental Rural y La Cita | Polígono | UPZ Aledañas | 2302 | 2212 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 790890
|  |  | Recursos Vigencia | 3957493721 | 3161749891.2 |  |  |  | 102308549.6067
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 205827623 | 205827622.94 |  |  |  | 75191883.5876
|  | Zuque | Magnitud Vigencia | 93 | 93 |  |  |  | 0 |  |  |  | San Cristóbal | La Gloria | Altos del Zuque | Polígono | UPZ Aledañas
|  |  | Recursos Vigencia | 746,725,727 | 746725727.4 |  |  |  | 66807064.96
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 37,774,779. | 37774779.15 |  |  |  | 29365454.4
|  | Cerro la conejera | Magnitud Vigencia | 32.5 | 30 |  |  |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 160932505 | 306531159.4 |  |  |  | 42715000
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cerro Torca | Magnitud Vigencia | 32.5 | 7 |  |  |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 160932505 | 306531159.4 |  |  |  | 42715000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 360 | 445 |  |  |  | 315 |  |  |  | Rafael Uribe Ciudad Bolivar | Completar | Completar | Completar | Completar | 462433 | 449074 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 911507
|  |  | Recursos Vigencia | 9479640957 | 9479640957 |  |  |  | 911029863.5
|  |  | Magnitud Reservas | 160 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | #VALUE! | 1082028252 |  |  |  | 646039121
8 | RECUPERAR Y VIABILIZAR 115 HECTÁREAS DE SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO COMO USO DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD | Localización: Especial. Nueva Esperanza y Altos de la Estancia. Descripción: SUELO DE PROTECCIÓN POR RIESGO EN EL SECTOR DE ALTOS DE LA ESTANCIA Y NUEVA ESPERANZA. | Magnitud Vigencia | 40.6 | 40.6 |  |  |  | 33.6 |  |  |  | Ciudad Bolivar | UPZ 69 Ismael Perdomo | Altos de la Estancia Localidad de Ciudad Bolívar (15,5 hectáreas) Nueva Esperanza Localidad de Rafael Uribe Uribe (12.5 hectáreas) | Poligono | UPZ Aledañas | 130108 | 125005 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 255113
|  |  | Recursos Vigencia | 261351000 | 261351000 |  |  |  | 18624000
|  |  | Magnitud Reservas | 6 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 211838202 | 211838202 |  |  |  | 63783850
9 | RECUPERAR, REHABILITAR O RESTAURAR 200 HECTÁREAS NUEVAS EN CERROS ORIENTALES, RÍOS Y QUEBRADAS, HUMEDALES, BOSQUES, PÁRAMOS O ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES QUE APORTAN A LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE LA REGIÓN | Vereda Corinto Usme Centro y PEDMEN (Localidad de Usme), Hoya de San Cristóbal (Localidad de San Cristóbal), bosque de San Carlos (Rafael Uribe) PEDH Tibanica (Localidad de Bosa), PEDH La Vaca, El Burro y Techo (Localidad de Kennedy), PEDH Capellanía y Meandro El Say (Localidad de Fontibon), PEDH Jaboque, Tibabuyes y Santa María del Lago (Localidad de Engativá), PEDH Córdoba, La Conejera, Torca - Guaymaral y Juan Amarillo (Localidad de Suba), PEDH El Salitre (Localidad de Barrios Unidos) y PEDH Tunjo y La Isla (Localidad de Tunjuelito). | Magnitud Vigencia | 60 | 44.67 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | Usme, San Cristobal, Rafael Uribe, Kennedy, Fontibon, Bosa, Engativá, Barrios Unidos y Tunjuelito. | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | Polígono de áreas de restauración (PEDH), polígono en construcción de áreas en vereda Corinto (localidad Usme) | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | No se tiene la información | No se tiene la información |  | N.D. | N.D. | N.D. | Usme: 342940, San Cristóbal :392220, Rafael Uribe: 5490, Bosa: 753496, Kennedy: 1230539,Fontibon: 424038, Engativá: 883319,Barrios Unidos: 270280 y Tunjuelito: 186383.
|  |  | Recursos Vigencia | 1860257000 | 1860257000 |  |  |  | 66084000
|  |  | Magnitud Reservas | 61.9 | 77.2 |  |  |  | 4.88
|  |  | Reservas Presupuestales | 1469796490 | 1469796490 |  |  |  | 39049724
10 | EJECUTAR EL 100 POR CIENTO EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA EN 400 HA INTERVENIDAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN | Se entregaron 24,49ha para acciones de mantenimiento, que corresponden a los predios 99, 94, 95, 93, 6, 13, 98, 14, 194, 15, 58, 57 y 15 del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes. | Magnitud Vigencia | 35% | 25.85% |  |  |  | 24.49 |  |  |  | San Cristóbal | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | Polígono Áreas_mnto_PEDMEN_Convenio_1295 | Esta información se encuentra en los archivos .KMZ | No se tiene la información | No se tiene la información |  | N.D. | N.D. | N.D. | San Cristóbal: 392220
|  |  | Recursos Vigencia | 1553036000 | 1553036000 |  |  |  | 72075844.5
|  |  | Magnitud Reservas | 10.85% | 20% |  |  |  | 6.1%
|  |  | Reservas Presupuestales | 485081534 | 493661534 |  |  |  | 221670027
11 | IMPLEMENTAR 4 PROGRAMAS DE MONITOREO ASOCIADOS A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL | 15 Parques Ecológicos Distritales de Humedal declardos en Bogotá D.C y tres predios de l PEDM Entrenubes | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 0.96 |  |  |  | Tunjuelito, Suba, Usaquen, Kennedy, Engativá, Fontibón, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristobal | Fontibón, Suba, Bolivia, El prado, Niza, Tibabuyes, Minuto de Dios, Guaymaral, Corabastos, Arborizadora, La Academia, Capellania, La Alhambra, Calandaima, Garces Navas, Engativá, La floresta, El Rincón, Boyaca Real, Alamos, Bosa Central, Tintal Sur, Paseo de Los Libertadores, Castilla, Zona Franca, Venecia. La Gloria y Los Libertadores, Entrenubes, Alfonso López, Gran Yomasa, Danubio, Los Comuneros, Molinos, Diana Turbay y La Flora. | Tintala, Ciudad Bachue, Rincón Altamar, Bochica II, Villa Nelly III Sector, Chucua De La Vaca I, Ciudad Techo II, El Chircal Sur, Chucua De La Vaca Iii, San Bernardino I, Villa Anny I, Sabana De Tibabuyes Norte, Tuna, Las Mercedes I, Rincón De Santa Inés, Corabastos, Valladolid, Club De Los Lagartos, Torca I, La Faena, Tibabita Rural, Potosí, Villa Del Mar, Las Mercedes Suba Rural, Casablanca Suba Urbano, El Tintal Central, Villas De Alcalá, Santa Maria, Ferrocaja Fontibon, Aures, Centro Engativa Ii, Prado Veraniego Sur, Luis Carlos Galán, Ronda, Ttes De Colombia, Nuevo Techo, Lisboa, Moravia, Rincón De Suba, El Chanco I, Casablanca Suba,Torca Rural Ii, El Tintal, El Chanco Rural Iii, Zona Franca, Los Ángeles, Lech Walesa, Tuna Baja, Villa Hermosa, San Bernardino Xxii Urbano, La Riviera, El Muelle, Parque El Tunal, Campo Verde, San Cayetano, San Bernardino Xxv Urbano, Puente Largo, Tibabuyes II, Los Cerezos, Batan, Marandu, Puerta De Teja, La Carolina De Suba, El Cedro, Bolivia Oriental, Niza Sur, San Antonio Engativá, Bolivia, Muzu, Santa Cecilia, Tuna Rural, Lago De Suba, Monaco, El Gaco , Santa Teresa De Suba ,Tibabuyes, Arborizadora Baja, El Dorado, Santa Cecilia, Villa Amalia, Ciudadela Colsubsidio. | Segundo trimestre: Polígonos de los PEDH Tibanica, Vaca, Techo, , TunjoBurro, Meandro del Say y Capellanía. | Suelo de protección asociado a los Parques Ecológicos Distritales de Humedal y de Montaña declarados en la zona urbana del Distrito Capital. | 1304673 | 1253509 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 2558182
|  |  | Recursos Vigencia | 330729000 | 330729000 |  |  |  | 42888000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.1 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 103935187 | 103935187 |  |  |  | 27300071
12 | AUMENTAR A 200 HECTÁREAS LAS ÁREAS CON PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN LA RURALIDAD DE BOGOTANA. | Cuenca del río Sumapaz, río Blanco, Río Tunjuelo y franja de cerros orientales Usme | Magnitud Vigencia | [9 empty] | Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, Santa Fe Chapinero Suba | Upr Rio Tunjuelo, Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz UPR Norte | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 6032.28 | 5795.72 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 11828
Recursos Vigencia
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
13 | IMPLEMENTAR EN 500 PREDIOS ACCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | Zona Rural de Bogotá - Suba, Chapinero, Santafe, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz | Magnitud Vigencia | [9 empty] | Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar, Santa Fe Chapinero Suba | Upr Rio Tunjuelo, Upr Rio Blanco, Upr Rio Sumapaz UPR Norte | N/A | Polígono | UPZ y UPR Aledañas | 6032.79 | 5796.21 |  | N.D. | N.D. | N.D. | 11829
Recursos Vigencia
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
14 | IMPLEMENTAR 2 PROYECTOS PILOTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO EN ECOSISTEMAS. | Proyecto de adaptación al cambio climático | Magnitud Vigencia | 0.75 | 0.85 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | Usme | Veredas Las Margaritas, Los Andes,la Unión | Veredas Las Margaritas, Los Andes,la Union | Polígono (Anexo polígono) | URP | 198396 | 207629 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 406025
|  |  | Recursos Vigencia | 119714500 | 119714500 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 114505954.5 | 119790954.5 |  |  |  | 13488500
|  | Proyecto de adaptación al cambio climático | Magnitud Vigencia | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | San Cristóbal | Upz el Sosiego, Upz 32 San Blass | Primera de mayo Velodromo Santa Ana Sur San Cristobal Sur El Triangulo Montecarlo Molinos Oriente- Gran Colombia Los Laureles I - Santa Cecilia Aguas Claras | Polígono( Anexo polígono) | UPZ | 64 | 45 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 109
|  |  | Recursos Vigencia | 119714500 | 119714500 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 114505954.5 | 119790954.5 |  |  |  | 13488500
15 | EJECUTAR 4 INSTRUMENTOS IINSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Emergencias atendidas en el perímetro urbano de Bogotá Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 4 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | PIRE: Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero, San Cristóbal, Kennedy, Teusaquillo, Tunjuelito, Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Los Mártires, La Candelaria. CECA: Usaquen | PIRE: 110 Ciudad Salitre Occidental 13 Los Cedros 14 Usaquén 15 Country Club 21 Los Andes 29 Minuto De Dios 40 Ciudad Montes 44 Américas 54 Marruecos 72 Bolívia 73 Garcés Navas 77 Zona Franca 88 El Refugio 97 Chicó Lago 10 La Uribe 100 Galerías 102 La Sabana 103 Parque Salitre 106 La Esmeralda 107 Quinta Paredes 11 San Cristóbal Norte 110 Ciudad Salitre Occidental 110 Ciudad Salitre Occidente 111 Puente Aranda 112 Granjas De Techo 114 Modelia 115 Capellania 116 Álamos 12 Toberín 13 Los Cedros 14 Usaquén 15 Country Club 16 Santa Bárbara 17 San José De Bavaria 18 Britalia 19 El Prado 20 La Alhambra 21 Los Andes 23 Casa Blanca Suba 23 Casa Blanca Suba 24 Niza 25 La Floresta 26 Las Ferias 27 Suba 28 El Rincón 29 Minuto De Dios 3 Guaymaral 30 Boyacá Real 32 San Blas 33 Sociego 34 20 De Julio 35 Ciudad Jardín 36 San José 37 Santa Isabel 38 Restrepo 39 Quiroga 40 Ciudad Montes 41 Muzú 42 Venecia 43 San Rafael 44 Américas 46 Castilla 48 Timiza 50 La Gloria 51 Los Libertadores 53 Marco Fidel Suarez 54 Marruecos 56 Danubio 57 Gran Yomasa 58 Comuneros 62 Tunjuelito 67 Lucero 71 Tibabuyes 72 Bolivia 74 Engativá 75 Fontibón 80 Corabastos 84 Bosa Occidental 88 El Refugio 9 Verbenal 90 Pardo Rubio 91 Sagrado Corazón 94 Candelaria 96 Lourdes 96 Lourdes 97 Chicó Lago 98 Los Alcázares 99 Chapinero Ciudad De Usme. CECA: No se encuentra ubicado en UPZ. | PIRE: Bavaria, Alta blanca, Altos de Suba, Altos del Poblado, Antiguo Country, Atahualpa, Aures, Barrancas, Batallón Caldas, Belalcázar, Bella Suiza, Bello Horizonte, Benjamín Herrera, Betania, Bochica, Bolivia, Bonanza, Bosque De La Reserva, Bosque de Pinos, Bosque Popular, Boyacá, Buenavista, Calleja Real, Capellanía, Casa Blanca, Castilla, Cataluña, Cedro Salazar, Centro Administrativo, Centro Usme, Cerros de los Alpes, Cerros de Santa Bárbara, Cerros de Sotileza, Chapinero, Chapinero Alto, Chicó, Chicó Norte, Chuniza, Ciudad Berna, Ciudad Jardín Sur, Ciudad Salitre Occidental, Ciudad Universitaria, Colina, Compartir Suba, Cortijo, Country Club, Delicias Del Carmen, Edificio Torre Del Pilar, Eduardo Frei, Egipto, El Chilcal, El Codito, El Contador, El Cortijo I, El Guavio, El Jazmín, El Porvenir, El Redil, El Retiro, El Rosario, El Socorro Sector II, Emaus, Estación Victoria, Estrella Del Norte, Ferrocaja, Florida, Franco, Garcés Navas, Granjas de Techo, Granjas San Pablo, Guaymaral, Gustavo Restrepo, Hayuelos, Hipotecho II, Hipotecho Occidental, Horizontes Norte, Humedal Córdoba, Iberia, Isla Del Sol, Jazmín, Jorge Cortés, Juan Pablo, La Alquería, La Cabrera, La Calleja, La Carolina, La Esmeralda, La Esperanza Norte, La Estanzuela, La Estradita, La Fiscala, La Isabela, La Merced Norte, La Patria, La Primavera, Laches, Las Aguas, Las Guacamayas, Las Lomas, Las Villas, Los Álamos, Los Alpes, Los Andes, Los Ángeles, Los Cedros, Los Naranjos, Los Rosales, Lourdes, Magdalena, María Paz, Marly, Marruecos, Minuto de Dios, Mirandela, Modelia, Mónaco, Monterrey, Montevideo, Morato, Niza, Nueva Esperanza, Nuevo Muzú, Ortezal, Pablo Vi, Panamericano, París Gaitán, Parque Gaitán Cortés Parque Nacional, Parque San Cristóbal Sur, Parque Timiza, Pasadena, Polo Club, Portales del Norte, Potosí, Puente Largo, Puerta de Teja, Quinta Paredes, Quintas De Santabárbara, Quiroga, Rafael Núñez, Relleno Doña Juana, Remanso Sur, Renacer de Suba, Restrepo, Rincón De Santa Paula, Roma, Salitre, Salitre Occidental, Samore, San Antonio, San Carlos, San Diego, San Felipe de Usme, San Francisco, San Esteban, San Javier, San José De Bavaria, San José Prado, San Luis, San Martín, San Miguel, San Patricio, San Rafael, Santa Ana, Santa Ana Occidental, Santa Ana Oriental, Santa Bárbara, Santa Bárbara Occidental, Santa Bárbara Oriental, Santa Bibiana, Santa Clara de los Hayuelos, Santa Helenita, Santa María, Santa Paula, Santa Rosa, Sierra Morena, Sociego, Sociego Sur, Suba Naranjos, Suba Urbana, Sucre, Tibabita, Tierra Linda, Toberín, Trinidad, Tuna Baja, Tunal, Tunal Sector I, Urbanización Bolivia Oriental, Urbanización Bosque de Medina, Urbanización Castilla Real, Urbanización Ciudadela Colsubsidio, Urbanización Córdoba Niza, Urbanización Delicias del Carmen, Urbanización Santa Coloma, Urbanización Sidel, Usaquén, Usatama, Valle de Refous, Venecia, Veraguas, Versalles, Victoria Norte, Villa Adriana, Villa Inés, Villa María, Yomasa, Zona Franca. CECA: Páramo | PIRE: Bogotá Distrito Capital CECA: Polígono, entregado en archivo tipo shapefile anexo. | PIRE: Bogotá Distrito Capital CECA: Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental | 3861626 | 4118375 | No identifica personas intersexuales | No identifica grupos etarios | PIRE: Vulnerable a los impactos ambientales CECA: zona rural | No identifica grupos étnicos | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 442031000 | 442031000 |  |  |  | 64586086
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 213469317 | 233029317 |  |  |  | 107979123.7757
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 29083799000 | 29083799000 |  |  |  | 3363984891
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 5658042716 | 5658042716 |  |  |  | 2082935206
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on J107: PAOLA.RODRIGUEZ: Los recursos ejecutados comprenden 1 administrador y e porcentaje dell equipo transversal a todas las localizaciones donde se ejecuta la meta. Se trabaja en la planificacion de acciones de intervencion y manejo, lo que no implica un avance en magnitud. Esta se vera reflejada una vez se pueda tener intervencion puntual en los predios.