## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1141 GESTION AMBIENTAL URBANA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Gestión de la huella ambiental urbana
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | N. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
40 | 181 | Territorio Sostenible | 429 | Generar acciones de control a los medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL- | 366 | % de cumplimiento de acciones de control y seguimiento a los medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos | Porcentaje | Suma | 1700 | 255 | 100 | 394 | 394 | 340 | 340 | 340 | 340 | 421 | 421 | 286 | 286 | 885 | 885 | 885 | 885 | [12 empty] | 106 | 911 | 911 | 911 | 102.9% | 101.5% | META CUMPLIDA A JUNIO DE 2018 Entorno a la gestión realizada para la Generación de acciones de control a los medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL-, se ha logrado cumplir la meta establecida para el cuatrenio durante el primer semestre de 2018 con un total de 1.726 acciones reportada. Lo anterior fue posible mediante las acciones de seguimiento, control y vigilancia a generadores de residuos peligrosos basados en requerimientos u oficios de Control y vigilancia de RESPEL, atención de Registros de RESPEL, cancelación de registros RESPEL, atención de Registros de Acopiadores Primarios, oficios de requerimientos a entidades públicas y prestadores de servicios de salud y afines,) y conceptos o informes de Control y vigilancia con otra actuación. | N/A | N/A | Controlar la generación, manejo y disposición de RESPEL conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente, redunda en minimizar el riesgo que dichos residuos puedan generar a las comunidades o a los recursos naturales del D. C. Esta gestión como ejercicio como autoridad se complementa al control que se ejerce sobre los demás residuos de interés ambiental que desarrolla conjuntamente con distintas dependencias de la SDA | Ver expedientes asociados a cada trámite o radicado atendido
|  |  | 469 | Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas | 368 | Promover el aprovechamiento de 25000 toneladas de llantas usadas | Toneladas | SUMA | 25000 | 1000 | 1000 | 1390 | 1390 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7911 | 7911 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6578.76 | 6089 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 898.9 | 2702.89 | 5718.51 | 6578.76 | 99.53% | 63.52% | En lo corrido del cuatrienio, se ha aprovechado 15879,76 ton de llantas usadas. De las cuales en la vigencia 2016 corresponde 1390, en la vigencia 2017 7911 y en la vigencia 2018 6578.76 tons así: En cumplimiento a la meta del plan de desarrollo y de la resolución 1326 de 2017 se adelantaron actividades para la promoción y divulgación de los diferentes sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, en el marco del plan de acción coordinado con diferentes entidades distritales en la recolección de llantas usadas en el espacio público. Además mediante el visor geográfico ambiental de la SDA se informa a la ciudadanía los puntos de entrega habilitados por los programas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y de esta manera se consolida la información de cantidades gestionadas de estos puntos y así mismo las llantas gestionadas por medio de sus afiliados. La verificación de la información se realiza teniendo en cuenta los certificados de aprovechamiento emitidos por los gestores que hacen el proceso de trituración y/o aprovechamiento. Las llantas recolectadas son utilizadas en procesos de cogeneración energética y uso de granulo de caucho en vías, andenes, parques entre otros. Con la realización de acciones de gestión la SDA realizo el registro del aprovechamiento de 3,578,2 Ton , las cuales fueron verificadas por medio de actividades realizadas con los programas posconsumo en acompañamiento por el grupo de llantas de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial. Así mismo, el grupo de Control al aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad de Bogotá de la SDA en cumplimiento del Decreto 442 de 2015 y 265 de 2016, adelantó a Diciembre de 2018 actividades para promover el aprovechamiento de un total de 2.991.5 Ton llantas, mediante visitas de control a generadores y gestores de llantas usadas, ubicados en el perímetro urbano del Distrito Capital, revisión de los certificados de gestión de las llantas entregadas a gestores de este residuo y verificación en el aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. | N/A | N/A | Impulsar el aprovechamiento de llantas usadas en el distrito capital apoyando el desarrollo de programas posconsumo, divulgación y educación dirigidos a la comunidad y campañas de información, con el fin de orientar a los consumidores sobre la obligación de depositar las llantas usadas según los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental. Es importante destacar el apoyo y la comunicación que se realiza con los programas posconsumo y la SDA para el cumplimiento de metas, por medio de campañas de promoción y divulgación que aportan a la gestión adecuadas de llantas usadas en entidades y en la ciudadanía. | Constancias y Certificados de aprovechamiento provenientes de programas postconsumo y gestores.
|  |  | 470 | Utilizar gradualmente el 25% de gránulo de caucho reciclado y/o residuos de demolición dentro de la mezcla asfáltica que se utilicen para la construcción y reconstrucción de vías de la ciudad | 546 | Porcentaje de granulo de caucho utilizado dentro de la mezcla asfáltica en las vías vehiculares determinadas en la normatividad ambiental vigente | Porcentaje | Constante | 25% |  |  |  |  | 25 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 48% | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 0% | 25% | 34.73% | 48.26% | 193% | 56.25% | Durante el cuatrenio, se ha realizado un aprovechamiento del 25% del granulo de caucho para cada año. A diciembre de 2018 se realizaron visitas de control y seguimiento a realizó visita documental a los 19 Fondos de Desarrollo Local, Acueducto, Unidad de Mantenimiento Vial, Instituto de Desarrollo Urbano e Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con el fin de verificar el cumplimiento de lo descrito en los artículos 11 y 12 del Decreto 442 de 2015 y Artículo 4 del Decreto 265 de 2016. Como primera instancia para iniciar el proceso de control y seguimiento, la SCASP requirió mediante proceso SDA No. 4214910 a las 23 entidades del Distrito, indicando el día y hora de la visita, resaltando que la entidad a visitar debe tener una información lista referente a las obras a ejecutar o ejecutadas durante el año en vigencia. A diciembre de 2018, ocho (8) (UMV ALCALDÍA LOCAL SAN CRISTÓBAL ALCALDÍA LOCAL ANTONIO NARIÑO IDU ALCALDÍA LOCAL ENGATIVÁ ALCALDÍA LOCAL TUNJUELITO ALCALDÍA LOCAL SUBA); de las 23 entidades del Distrito realizaron el reporte del % de aprovechamiento de GCR en mezcla asfáltica, llegando al 48.26% de utilización del Grano de Caucho reciclado en las obras de infraestructura vial y se utilizaron 28.134 kg de GCR en los parques intervenidos por las alcaldías locales de Antonio Nariño y Puente Aranda. | N/A | N/A | Las acciones encaminadas al aprovechamiento de las llantas en su transformación a grano de caucho reciclado, contribuyen a garantizar que la ciudadanía goce de un ambiente sano. Se aporta a la mitigación de la contaminación del aire, disminuyendo las concentraciones de sustancias químicas tóxicas provocadas por la quema indiscriminadas de este material, permitiendo la prevención de enfermedades respiratorias en las personas. Así mismo, se favorece la preservación del suelo y del paisaje al aunar esfuerzos en la recuperación del espacio público y de otros escenarios que se han visto afectados por la indebida disposición de las llantas. Además, las obras de infraestructura vial y áreas recreativas, se ven beneficiadas por el agregado de este material, ya que posibilita el buen desempeño y durabilidad de las mismas, aportando a la construcción de comunidad y cultura ciudadana en el Distrito Capital | Constancias y Certificados de aprovechamiento Archivos SCASP Informes Técnicos Bases de Datos SCASP
|  |  | 471 | Formular un plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, orientado al aprovechamiento | 370 | Porcentaje de formulación y de ejecución de un plan de acción y control de llantas usadas | Porcentaje de avance | Creciente | 100% | 4% | 4% | 10% | 10% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | N.A. | 100% | META CUMPLIDA, Durante la vigencia 2017 se formuló el documento Plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, que detalla las acciones a desarrollar por parte de la SDA para la evaluación, control, seguimiento y gestión integral de las llantas usadas para promover su aprovechamiento en la D.C. | N/A | N/A | La estructuración de un Plan de acción permitirá identificar, priorizar e implementa ar acciones de evaluación, control, seguimiento y gestión integral de las llantas usadas, para promover su aprovechamiento en el D.C. El desarrollo de un Plan de Acción como una de las estrategias que desarrollará la Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad Ambiental del Distrito Capital permitirán efectuar el control y seguimiento del registro de los establecimientos, generadores y gestores de llantas usadas ubicados en su jurisdicción, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental de los mismos y realizando actualizaciones periódicas del mencionado registro, de igual forma realizarán visitas de seguimiento y control a las instalaciones que realicen almacenamiento de llantas usadas o material derivado de actividades de tratamiento o aprovechamiento de llantas en Bogotá D.C, con el objeto de prevenir factores de contaminación ambiental derivados de tal actividad. | Documento de formulación de plan de acción y control de llantas usadas
|  |  | 472 | Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq | 371 | Numero de toneladas de emisiones de CO2 reducidas sobre año | Toneladas | SUMA | 1100000 | 1000 | 1000 | 106549 | 106549 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 355398 | 355398 | 120000 | 120000 | 120000 | 150000 | 270953 | 270953 | 244300 | [5 empty] | 122800 | [5 empty] | 57895.67 | 100955.68 | 145759.18 | 270953 | 100% | 66.63% | En lo corrido del cuatrienio, se ha logrado la reducción de 732.900 tons de CO2eq. De acuerdo con el seguimiento realizado a los proyectos orientados a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero-GEI, así: para la vigencia 2016 corresponde 106.549, en la vigencia 2017 355.398 y en la vigencia 2018 270.953 Durante esta vigencia se continuaron los esfuerzos para el seguimiento a los proyectos orientados en reducción de emisiones de GEI. La integración y trabajo coordinado con las demás entidades responsables como son: la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, Acueducto de Bogotá e Instituto Para La Economía Social -IPES, ha permitido el avance en el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Distrital de Desarrollo. Para el IV trimestre del 2018 se avanzó con el consolidado de emisiones de GEI, que para este reporte corresponde a 125.193,04 Toneladas de CO2eq acorde a los avances reportados de los siguientes proyectos de mitigación: “Extracción, tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ”. Según la información disponible suministrada por la UAESP reporto un total 102.691,42 tCO2eq para este trimestre por el tratamiento de metano en la planta de Biogás. “Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre”. Según información suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el periodo junio a septiembre de 2018, se estimó una reducción de 22.495,59tCO2eq. "Ruta selectiva de residuos orgánicos en las Plazas de Mercado Distritales". Reporto un total de 20,03 1 tCO2eq, según la información suministrada por el IPES se estimó una reducción de por el tratamiento de 104.898 toneladas de residuos orgánicos. Para un total a la vigencia del 2018 de 270.953 tonCO2eq. Segun el comportamiento dinamico de los proyectos orientados a la reduccion de emisiones de GEI y la inclusion de nuevos proyecto permite en la ampliacion de la meta demostrando el compromiso que tiene la administracion en temas relacionados al Cambio Climático. | N/A | N/A | Con el desarrollo de proyectos orientados a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero se contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y al mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad, lo cual tiene efectos positivos para la salud de los ciudadanos. | Fichas de seguimiento a los proyectos y cálculo de reducción de emisiones
|  |  | 473 | Diseñar e implementar un plan de acción encaminado a la reducción de GEI | 372 | Porcentaje de implementación del plan de acción encaminado a la reducción de GEI | Porcentaje | SUMA | 100% | 0.1 | 0.1 | 13.3 | 13.3% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 37.5 | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | [5 empty] | 5.6% | [5 empty] | 9.37% | 18.74% | 28.11% | 37.48% | 99.95% | 56.88% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde al 56.88 % de los cuales, en la vigencia 2016 corresponde a 13.30%, en el 2017 6.10% y el 2018, se avanzó a un 37.48%, con el desarrollo de las siguientes acciones: El acumulado ejecutado para el año 2018 corresponde al 37.48%. de los cuales, en el IV trimestre, se avanzó en un 9,37%, con el desarrollo de las siguientes acciones: 1. Validación de las actividades que garantizan la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI, mediante la verificación del estado de 15 proyectos establecidos en el Plan de Acción de Reducción de emisiones de GEI (2016-2020), lo que equivale al 4,69% 2. Seguimiento de reducción de emisiones de GEI para los siguientes proyectos ( Lo que equivale al 4,69% restante): “Extracción, tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ”. Según la información disponible suministrada por la UAESP reporto un total 108.691,42 tCO2eq para este trimestre por el tratamiento de metano en la planta de Biogás. “Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre”. Según información suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el periodo junio a septiembre de 2018, se estimó una reducción de 22.495,59tCO2eq. "Ruta selectiva de residuos orgánicos en las Plazas de Mercado Distritales". Reporto un total de 20,03 1 tCO2eq, según la información suministrada por el IPES se estimó una reducción de por el tratamiento de 104.898 toneladas de residuos orgánicos. | N/A | N/A | El seguimiento respecto al control de las emisiones de GEI - Gases Efecto Invernadero contribuye a que a SDA determine el impacto de los diferentes proyectos en el Distrito y plantee estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático. | Fichas de seguimiento a los proyectos. Cálculo de reducción de emisiones de GEI. Archivo del estado de los proyectos establecidos en el Plan de Acción.
|  |  | 474 | Generar acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico | 373 | % de cumplimiento de acciones de control y seguimiento de los residuos hospitalarios y de riesgo biológico | Porcentaje | Creciente | 100% | 12.5% | 10 | 10% | 10% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 58% | 58% | 58% | 58% | 62.68% | 62.68% | 83% | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 42.3% | 55.07% | 56% | 62.68% | 100% | 62.68% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 62.68%. De los cuales durante la vigencia, se avanzó en un 27,68% con el desarrollo de las siguientes acciones: Durante el año 2018 los profesionales de la SDA realizaron 4.110 actuaciones técnicas distribuidas así: 613 visitas de seguimiento y control a generadores de Residuos Hospitalarios, 117 Conceptos técnicos proyectados para iniciar proceso Sancionatorio, 98 Informe técnico proyectados, 25 Conceptos técnicos proyectados para Permiso de Vertimientos, 374 No. de solicitudes de registro de vertimientos Atendidos - Registros de Vertimientos 43 No. De solicitudes de registro como acopiador de aceites usados firmados 315 No. De Informes de Gestión atendidos 262 No. De caracterizaciones analizadas 826 No. De solicitudes de información atendidas 1437 No. De requerimientos a generadores de RH y similares Lo anterior permitió controlar un total de 7.363 toneladas de Residuos Peligrosos (infecciosos, químicos y administrativos) en el sector salud y afines generadas en el Distrito Capital | N/A | N/A | Mediante las diferentes acciones que realiza el Grupo de Residuos Hospitalarios se busca minimizar los impactos de este tipo de residuos peligrosos en la ciudad, sobre el ambiente y la salud de los ciudadano, mediante los diferentes seguimientos y controles efectuados a los generadores de manera integral para los diferentes establecimientos, con el fin de evitar la incorrecta disposición de los residuos peligrosos. Lo anterior basado en la normatividad ambiental vigente, este grupo enfoca las acciones de seguimiento y control a la gestión externa de los residuos peligrosos (sólidos y líquidos) y de tipo infeccioso, químico y de origen administrativo generados por los establecimientos prestadores de en la atención en salud y otras actividades. Es importante mencionar que en febrero de 2014 se produce un cambio en la normatividad y entra en vigencia el Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades” | Bases de Datos - Procesos Forest con Actas de visitas y reporte de toneladas - Expedientes SCASP Archivo Hospitalarios Informes Técnicos
|  |  | 475 | Implementar la política de ecourbanismo y construcción sostenible | 374 | Porcentaje de avance en la implementacion de acciones de la política de ecourbanismo y construcción sostenible programadas | % | SUMA | 100% |  |  |  | 0% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25% | 25 | 25% | 25% | 25% | 25 | 25 | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 6.25% | 12.5% | 18.75% | 25 | 75% | 43.75% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 50%, de los cuales 25% corresponden a lo ejecutado durante la vigencia 2018. Durante el cuarto trimestre de 2018, se avanzó en un 6,25% con el desarrollo de las siguientes acciones: Se efectuó la actualización de la matriz de registro, clasificación y consolidación con 68 proyectos e instrumentos de planeamiento urbano (51Diseños Paisajísticos de Parques y Zonas Verdes, 9 Compatibilidad de Uso de Vivienda en Área Restringida, 4 Planes de Implantación, 3 Planes Parciales de Desarrollo, 1 Proyecto de Alianza Público-Privada). De esta manera en lo transcurrido del año 2018 la Secretarìa Distrital de Ambiente ha consolidado una matriz de seguimiento a la Política de Ecourbanismo con 240 proyectos e instrumentos que tienen lineamientos ambientales y dan cumplimiento a metas de la Resolución 1319 de 2015. | N/A | N/A | La implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible (Decreto 566 de 2014) y su plan de acción sostenible (Resolución 1319 de 2015), le aporta al objetivo de ecoeficiencia como herramienta fundamental para reorientar las actuaciones de urbanismo y construcción de Bogotá hacia un enfoque de desarrollo sostenible. | Comunicaciones oficiales Externas e Internas, FOREST y matriz de seguimiento al plan de accion en el archivo de gestión de la SEGAE
|  |  | 476 | Formular un (1) proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías | 375 | Proyecto formulado e implementado del sistema urbano de drenaje sostenible-SUDS | Proyectos | Creciente | 1 |  |  |  | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 0.12 | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 12% | 12% | El acumulado ejecutado en el cuatrienio corresponde a 0,12%, los avances realizados a la fecha son: LA SDA suscribió el convenio 1353 de 2017 con la Empresa de Acueducto en Bogotá-EAB con el fin de realizar los diseños detallados del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible-SUDS, en el Rio Tunjuelo, el cual dio inicio en enero de 2018. La SDA y la EAB trabajaron en la elaboración de los estudios previos y propuesta económica del convenio. Se han realizado dos suspensiones temporales a la ejecución de actividades del convenio, por demoras en la incorporación de recursos por parte de la EAB ESP través de la aprobación del comité CONFIS, sin embargo posteriormente se logró aclarar que la EAB no requiere de la celebración del CONFIS para la apropiación de los recursos para abrir el proceso contractual y llevar a cabo la elaboración de los diseños (Decreto 816 de 2017). Los recursos fueron finalmente incorporados al presupuesto y se inició el proceso contractual en el mes de septiembre y en acta 4 del comité técnico operativo del 24/09/2018 la EAAB informó a la SDA que el proceso contractual ya había sido publicado. Se han realizado a la fecha cinco (5) comités técnicos operativos del convenio (01/02/2018, 17/04/2018, 10/08/2018, 24/09/2018 y 4/12/2018) donde se ha hecho seguimiento al proceso contractual de consultoría de diseños del SUDS y se ha dado a conocer la premura del avance de este proceso para dar cumplimiento a metas Plan de Desarrollo. En comité Técnico Operativo No 5 (4/12/2018) la EAAB informa a la SDA que ya fue adjudicada la consultoría a HIDROMECANICAS y que se inician los trámites de legalización del contrato, cuyo objeto es elaborar los diseños paisajísticos e ingeniería de detalle de un sistema urbano de drenaje sostenible en la zona de meandros del Rio Tunjuelo, que supla permanentemente las necesidades hídricas del mismo; el tiempo de la consultoría son seis (06) meses, por lo cual se espera contar con los diseños a mediados del año 2019. | Se presenta un retraso, dado a que durante la vigencia no se logró contar con los diseños y no se podrá dar inicio a la construcción del proyecto del SUDS sistema urbano de drenaje. Pese a que la SDA y la EAAB suscribieron el convenio 1353-17 con el fin de realizar los diseños detallados del SUDS, se han realizado dos suspensiones temporales a la ejecución de actividades del convenio, los cuales podrían estar finalizados en el segundo semestre del año 2019, fecha en la cual se podría dar inicio a las obras de construcción. Por lo anterior, se bajo la programación con corte a diciembre 2018 de 0.20 a 0.12, producto a una disminución presupuestal afectando la magnitud de la meta, dicha disminución no se ve reflejado en el sistema, ya que obedece a procesos de reprogramación. | Debido a lo expuesto en los retrasos, la gerencia decide reprogramar magnitud y ajustar cronogramas para iniciar construcción del SUDS para el 2019 y parte del 2020 | La formulación e implementación del proyecto incluye la elaboración del diseño de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible que alimente permanentemente la red de humedales interconectados dentro del área protegida. La propuesta busca recuperar espejos de agua, recuperar la franja litoral y configurar algunos islotes la propuesta debe estar enmarcada dentro de un diseño paisajístico para lograr no solo aliviar el déficit hídrico del humedal sino configurar una propuesta de parque temático indígena para el disfrute y uso público de la ciudadanía. | Archivo de Gestión SEGAE
|  |  | 477 | Techos verdes y jardines verticales implementados | 376 | M2 de techos verdes implementados en espacio público y privado | M2 | SUMA | 20000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2591 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4909 | 4909 | 4909 | 4909 | 5509 | 5429 | 5000 | [5 empty] | 1900 | [5 empty] | 1308 | 2511 | 3711 | 5429 | 98.55% | 65.1% | el acumulado ejecutado en el cuatrenio corresponde al 13,020 m2 de techos verdes y jardines verticales de los cuales, durante la vigencia 2018 se promovieron un total de 5429 m2, de los cuales corresponden al cuarto trimestre 823 m2 de jardín vertical y 895 m2 de techo verde, para un total del trimestre de 1718 m2, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades asi: de Chapinero (419 m2), Engativá (53 m2), Puente Aranda (142 m2), Rafael Uribe (42 m2), Santa Fé (311), Suba (611 m2), Teusaquillo (40 m2) y Usaquén (100 m2) de la Ciudad de Bogotá. | N/A | N/A | Promover la implementación de techos verdes y jardines verticales, en espacio público y privado en estructuras nuevas y/o existentes mediante procesos de divulgación, capacitación de esta tecnología, acompañamiento técnico y generación de incentivos, ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes. | Matriz de reporte, archivo de gestión SEGAE.
|  |  | 478 | Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial -IDAE - entre muy bueno y excelente. | 377 | Número de empresas con índice de desempeño ambiental empresarial -IDAE - entre muy bueno y excelente. | Número empresas | SUMA | 500 | 60 | 60 | 60 | 13 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 147 | 130 | 130 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 0 | 30 | 54 | 130 | 88.44% | 58.6% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 293 empresas con un índice de desempeño ambiental empresarial -IDAE - entre muy bueno y excelente. Durante el cuarto trimestre se realizó la evaluación de 113 empresas que han participado de la Estrategia Acercar y Programa de Excelencia Ambiental Distrital- PREAD del Programa Gestión Ambiental Empresarial o que reportaron sus indicadores a través del Registro Único Ambiental - RUA, de las cuales 76 lograron una clasificación entre Muy Bueno y Excelente (Valor que se reporta) para culminar las 130 empresas a reportar en el año 2018. Adicionalmente se continuó con la recolección de la información de las empresas participantes de la Estrategia Acercar durante el primer y segundo Ciclo del año 2018, las cuales serán medidas con el Índice durante el primer semestre de 2019, de acuerdo a lo contemplado en el plan de trabajo; y se continuará con la validación de los indicadores de consumo de agua, energía y de generación de residuos peligrosos de este grupo de empresas. Finalmente, se realizaron algunos ajustes a la construcción y desarrollo de la herramienta electrónica para la captura y consolidación de información, la cual ya se encuentra habilitada a través del aplicativo FOREST y todas las empresas pueden acceder desde la ventanilla virtual en internet de trámites y servicios el línea, así como capacitaciones y acompañamientos a las empresas participantes del Programa Gestión Ambiental Empresarial para el uso adecuado de la Herramienta. | En las empresas medidas se presentaron casos con dificultades en la presentación de los registros para validar los datos de reporte, en otros, debilidades en la mejora de sus indicadores, adicionalmente, en algunos casos se presentaron incumplimientos de carácter normativo ambiental, lo que limito la medición y su categorización en muy bueno y excelente. | A través del programa GAE, realizar acompañamiento personalizado para guiar la captura y reporte de datos para la conformación de indicadores y de capacitación para orientar su gestión y desempeño a la implantación de acciones que los lleven a la mejora en indicadores y en cumplimiento normativo ambiental. | A través del IDAE, se podrá visualizar el mejoramiento ambiental de las organizaciones a partir de estrategias de prevención, que permitan minimizar el impacto ambiental generado en la ciudad. | Archivo de Gestión SEGAE
|  |  | 479 | Fortalecer el esquema voluntario de autogestión ambiental, el cual involucra las organizaciones de la ciudad, academia y gremios. | 378 | Un esquema voluntario de autogestión ambiental fortalecido | UN ESQUEMA | CRECIENTE | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 100% | 35% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 50%. De los cuales en el cuarto trimestre de 2018 se avanzó en 10%, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se desarrollaron las actividades planeadas de la semana como: territorios amigables, la ecoreciclatón, rodando por el ambiente, el II Foro Distrital en Responsabilidad Empresarial y Sosteniblidad, y como la primera versión de la Feria de Negocios Verdes. Asimismo, en el primer trimestre del 2018, se realiza la estructuración y planeación de la tercera edición de la semana ecoempresarial, incorporando la aplicación de diferentes proyectos de producción y consumo sostenible; en el segundo trimestre del año 2018, se logró la separación de algunos lugares para llevar a cabo las actividades, y se definió la metodología y operación de cada día, y en el tercer trimestre se generaron sinergias con los actores estratégicos identificados, con los cuales se establecieron responsabilidades de apoyo y participación. En el 2016 se diseñó la Semana Ecoempresarial como una estrategia para fortalecer el esquema voluntario llamado Programa de Gestión Ambiental Empresarial. En tal sentido, se han desarrollado 2 ediciones anuales (2016 y 2017), en las que se ha involucrado diferentes organizaciones, gremios y academia, y se han obtenido como resultados generales: la implementación de huertas en colegios distritales (85m2), 5000 personas participantes de las actividades de sensibilización ambiental, recolección de 97 Ton de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 1200 empresas participantes fomentando estilos de vida sostenible en sus colaboradores y partes interesadas, establecimiento del Foro en Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad. | N/A | N/A | Reconocimiento del Programa de Gestión Ambiental Empresarial en la comunidad empresarial, y participación voluntaria de organizaciones que incorporan la autorregulación ambiental. | Archivo de Gestión SEGAE
|  |  | 480 | Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición | 379 | Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas | Toneladas | SUMA | 42287801.61 | 4000000 | 4000000 | 4112722 | 4112722 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 11375079.61 | 11375079.61 | 7887278 | 7887278 | 7887278 | 9887278 | 11500000 | 11097105 | 10720000 | [5 empty] | 4580000 | [5 empty] | 1745135.6 | 4580764 | 9170122 | 11097105 | 96.5% | 62.87% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 26.584.907.61 toneladas de Residuos de Construccón y Demolición, de los cuales en el vigencia 2016 son 4.112.722, en la vigencia 2017 corresponde 11.375.080 y en la vigencia 2018 en 11.097.105,60 ton de RCD, con el desarrollo de las siguientes acciones: Durante el año 2018 se reporta un total acumulado de 731 visitas de control y seguimiento a obras de infraestructura en el perímetro urbano del Distrito Capital y la revisión de 1007 planes de Gestión de RCD que permitieron controlar la disposición adecuada de 11.097.105 toneladas de RCD en sitios autorizados acorde con lo establecido en la en la Resolución 01115 de 2012, 0932 de 2015 y Resolución 1138 de 2013. Es conveniente resaltar que fue necesario realizar la reprogramación de la meta a 11.500.000. lo anterior, considerando que las acciones de evaluación, control y seguimiento al manejo y disposición de RCD que realiza la SDA en las obras constructivas, las constructoras han incrementado el reporte del manejo de RCD en el aplicativo web de la entidad por lo cual el valor proyectado a controlar en la vigencia 2018 fue superado, así mismo para el primer trimestre del año 2018, el área aprobada para construcción aumentó 15,7 % con respecto al mismo periodo del año 2017, según los indicadores económicos alrededor de la construcción del DANE lo cual generó un incremento en el número de obras que se inscribieron través del aplicativo web de la entidad. | N/A | N/A | Las actividades de evaluación, control y seguimiento a la gestión integral de RCD en Bogotá D. C., ha contribuido en la reducción de la presión de deterioro que ejerce el sector de la construcción sobre las áreas de alto valor ecológico de la Estructura Ecológica Principal –EEP- que concentra gran parte de la biodiversidad de Bogotá, así mismo han contribuido a disminuir la degradación del paisaje urbano y espacio público, en relación a la afectación al paisaje por el cambio visual tan agreste que se sufre al disponer escombros sin las medidas de mitigación apropiadas. | Actas de visitas - Aplicativo web de la SDA para la evaluación control y seguimiento sobre la disposición adecuada de RCD en Bogotá.
|  |  | 481 | Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA | 481 | Aprovechamiento de Residuos de Construcción y demolición | Porcentaje | CRECIENTE | 25% | 15 | 15 | 15.13 | 15.13% | 20 | 20% | 20% | 20% | 25% | 30.34% | 25% | 25% | 25% | 25 | 25 | 30.34% | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 30.34% | 30.34% | 30.34% | 26.43 | 121.4% | 10572% | La ejecución del indicador de la meta está formulada de tal forma que cada año inicie desde un 0% y alcance a un 25% , de acuerdo al cumplimiento de la norma. A diciembre de 2018, se realiza ajuste, a un menor valor en la ejecución acumulada al cuatrienio, ya que después de realizar una evaluación al avance del indicador de la MPDD, presenta que para la vigencia 2018 su ejecución corresponde a un 19%, en la vigencia 2017 un 30.34 % y para el 2016 un 15.13%, lo cual nos da un avance promedio acumulado del 26.43% de aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición ¿ RCD. Lo anterior es resultado de la sumatoria del total de toneladas aprovechadas sobre el número de años ejecutados. En relación a la vigencia 2018, en el periodo comprendido entre enero y Diciembre la SDA controló la aplicación de técnicas de aprovechamiento y tratamiento de RCD a un total 1.752.331 Ton. de RCD como resultado de la realización de 731 visitas de control y seguimiento a obras de infraestructura en el perímetro urbano del Distrito Capital y la verificación del cumplimiento al 259 planes de gestión de RCD -PDGRCD y los reportes generados por el seguimiento realizado a las obras y al aplicativo Web de la Entidad. En este sentido considerando que la meta establecida para el 2018, equivale a un 25% acorde con la norma, corresponde a 2.312.361 toneladas de RCD con aplicación de técnicas de aprovechamiento y tratamiento en las obras , a diciembre se reporta un avance del 19% de aprovechamiento de RCD Reportan menor valor. Correo 20190125 Edward Daza. | Acorde con lo programado a diciembre de 2018 la meta debería presentar un avance del 25%, sin embargo se reportá un avance del 19% evideciando un atraso del 6%, ya que los Generadores presentan informes técnicos de no aprovechamiento argumentando que no conocen estudios donde se sustente la forma de reutilizar en obra, por lo tanto, el constructor se basa dentro de su cotidianidad en sus procedimientos constructivos, y siguen utilizando material virgen aumentando de esta manera la cantidad de RCD enviado a disposición final. | La SDA proyectará requerimientos a las grandes constructoras indicando el cumplimiento de la normatividad vigente en temas de aprovechamiento de RCD, de tal forma que se promueva el aprovechamiento de RCD La SDA en 2019 publicará la actualización de la Guia Ambiental para la Construcción en la cual se fomentará los procedimientos de buenas practicas ambientales en los se incluye el aprovechamiento de RCD. | Controlar que los RCD sean reutilizados o aprovechados en obra aporta en: Integrar en la gestión de RCD a los actores de la cadena de producción, los gestores ambientales y las entidades públicas y privadas, para lograr la minimización de los residuos, su correcta separación y gestión en la ciudad. Regular e Incentivar el procesamiento y transformación de los RCD, para el desarrollo de nuevos productos y materiales (valorizar) que se integren nuevamente en los ciclos productivos y económicos de la construcción. | Actas de seguimiento ambiental en obras y/u otros informes de sitios de disposición final y/o certificados de aprovechamiento autorizados, reportes de los generadores, bases de datos - Aplicativo web de la SDA para la evaluación control y seguimiento a la disposición adecuada de RCD en Bogotá.
|  |  | 520 | Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.) | 527 | Promover la disposición adecuada de 1500 toneladas de residuos peligrosos y especiales | Toneladas | SUMA | 15000 | 1028 | 1000 | 1028 | 1028 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2627 | 2427 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5152.37 | 5152.37 | 4595 | [5 empty] | 1797.63 | [5 empty] | 442.6229 | 1027.8 | 2630.887 | 5152.37 | 100% | 40.57% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio se han dispuesto adecuadamente 8.607,37 toneladas, de los cuales 1028 toneladas se dispusieron en el año 2016, 2427 toneladas en el 2017 y en el año 2018, se han dispuesto 5152,37 toneladas; estas cantidades fueron reportadas por los programas posconsumo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, reportes de aceite vegetal usado, pilas y acumuladores, baterías plomo ácido, luminarias, medicamentos y tóner. El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 8.608,1 toneladas, de los cuales en el cuarto trimestre de 2018 se avanzó en 5,152,37 toneladas de los mismos, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se realizó la verificación y consolidación de las cantidades de residuos gestionados por cada uno de los programas posconsumo y gestores de residuos especiales (AVU-Aceite vegetal usado) respectivamente, estas cantidades cuentan con su correspondiente certificado de disposición siendo así el soporte de cantidades gestionadas en la ciudad. Los residuos fueron recolectados por medio de campañas de recolección, promoción y difusión tanto en el sector residencial (Ecolecta y Puntos fijos) y empresarial, campañas que se hacen con cada uno de los programas posconsumo. Adicionalmente se han venido desarrollando actividades de promoción, recolección y gestión con programas diseñados por las principales marcas de fabricación, distribución, venta y recolección de baterías de plomo Acido y Plomo seco del mercado y que desarrollan actividades en la ciudad de Bogotá Se estableció para uso de la ciudadanía la plataforma para el reporte de cantidades de AVU gestionadas adecuadamente, teniendo en cuenta los informes trimestrales entregados por medio del aplicativo de la entidad lo cual facilita la obtención y análisis de las cantidades generadas de AVU en la ciudad, igualmente se continúa con las actividades de divulgación y capacitación del acuerdo Distrital 634 de 2015. La cantidad reportada de residuos peligrosos y especiales para el cuarto trimestre del año 2018 es de 2.521,47Toneladas de cantidades aprovechadas del año 2018. Discriminados de la siguiente manera: Residuos de aparatos electricos y electronicos-RAEE 381,65 Ton , AVU 226,99 Ton , Medicamentos 22,89 Ton , Pilas 38,32 Ton , Luminarias 59,70 Ton , Baterías plomo Acido 1.748,45 Ton, Toner 10,10 Ton , Electrodomésticos línea blanca 33,38 Ton. Un total acumulado para el año 2018 de 5,152,37 Toneladas Discriminados de la siguiente manera: RAEE 1.198,17 Ton Equivalente al 15,14% AVU 1.057,46 Ton equivalente al 9%, Medicamentos 82,84 Ton equivalente a 0,91 %, Pilas 110,08 Ton equivalente a 1,52 %, Luminarias 314,47 Ton equivalente a 2,37 %, Baterías plomo Acido 2,155,39 Ton equivalente a 69,34 %, Toner 61,64 Ton equivalente a 0,4 %, Electrodomésticos línea blanca 172,32 Ton equivalentes a 1,32 % | N/A | N/A | De acuerdo a la revisión, verificación y consolidación que realiza la SDA con los certificados de disposición emitidos por los gestores de cada uno de los programas posconsumo se pretende reducir los impactos ambientales y sanitarios que se generan por la inadecuada disposición de los residuos peligrosos y especiales; además mejorar alternativas de reutilización, reciclaje y aprovechamiento dirigidos en extender la vida útil del relleno sanitario en el distrito capital. | Constancias y Certificados de aprovechamiento provenientes de los gestores de los programas posconsumo y gestores.
|  |  | 521 | Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines | 528 | Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines controlados y con seguimiento | Toneladas | SUMA | 32000 | 4000 | 4000 | 4667 | 4667 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8028 | 8028 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 8204 | 7363 | 8000 | [5 empty] | 3101 | [5 empty] | 1625 | 5208 | 5396 | 7363 | 89.75% | 62.68% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 20.058 toneladas, de los cuales en el período de 2016 corresponde 4.667, en la vigencia 2017 8.028 y en la vigencia 2018 7.363 ton. En el período de enero a diciembre de 2018 la SDA controló un total de 7.363 toneladas de Residuos Peligrosos (infecciosos, químicos y administrativos) en el sector salud y afines generadas en el Distrito Capital, a través de la realización de 613 visitas de seguimiento y control a generadores de Residuos Hospitalarios, 315 Informes de Gestión atendidos y 1437 No. De requerimientos a generadores de RH y similares, entre otras acciones de control realizadas. | Es de resaltar que para la vigencia 2018 la meta inicialmente programada fue 7333 toneladas, sin embargo se realizó una modificación presupuestal, con el ánimo de garantizar el desarrollo de acciones de evaluación control y seguimiento a través de visitas durante el inico de la vigencia 2019, lo cual se ve reflejado en el incremento de la magnitud de la meta a 8204 toneladas, las cuales seran reportadas en la reserva durante el primer trimestre de la vigencia 2019. | Durante el primer trimestre de 2019 se realizará el reporte 841 toneladas correspondientes a la magnitud generada como reserva para la vigencia 2019, así mismo durante el primer trimestre de 2019 se realizará el giro de la reserva presupuestal. | A través de las diferentes acciones que realiza el Grupo de Residuos Hospitalarios se busca minimizar los impactos de este tipo de residuos peligrosos en la ciudad, sobre el ambiente y la salud de los ciudadano, mediante los diferentes seguimientos y controles efectuados a los generadores de manera integral para los diferentes establecimientos, con el fin de evitar la incorrecta disposición de los residuos peligrosos. Lo anterior basado en la normatividad ambiental vigente, este grupo enfoca las acciones de seguimiento y control a la gestión externa de los residuos peligrosos (sólidos y líquidos) y de tipo infeccioso, químico y de origen administrativo generados por los establecimientos prestadores de en la atención en salud y otras actividades. Es importante mencionar que en febrero de 2014 se produce un cambio en la normatividad y entra en vigencia el Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades” | Bases de Datos - Procesos Forest con Actas de visitas y reporte de toneladas - Expedientes SCASP Archivo Hospitalarios Informes Técnicos
|  |  | 522 | Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación | 529 | Número de proyectos en etapa de diseño u operación con criterios de sostenibilidad | Proyectos | SUMA | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 211 | 211 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | [5 empty] | 69 | [5 empty] | 38 | 99 | 163 | 200 | 90.91% | 63.88% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 511 proyectos, de los cuales se han avanzado así. En la vigencia 2016 100, en la vigencia 2017 211 y en la vigencia 2018 se avanzó en 200 proyectos, con el desarrollo de las siguientes acciones: El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 511 proyectos, de los cuales durante la vigencia 2018 se avanzó en 200 proyectos de acuerdo con lo programado, con el desarrollo de las siguientes acciones: Durante el cuarto trimestre se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y siete (37) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Seis (6) Planes Parciales de Renovación Urbana, tres (3) Planes de Implantación, dos (2) Planes de Regularización y Manejo, tres (3) proyectos de compatibilidad de usos de vivienda en suelo restringido, veintidós (22) proyectos de diseño paisajístico de parques y zonas verdes y un (1) proyectos de Alianza Publico Privada - APP. | N/A | N/A | Incorporando criterios de sostenibilidad ambiental mediante la emisión de lineamientos y determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina | Oficios FOREST, Actas, Archivo de Gestión SEGAE.
|  |  | 523 | Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías | 530 | Un proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías desarrollado | Proyectos | Creciente | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | En la vigencia 2018 no se presenta avance, dado que se requiere de los diseños paisajísticos e ingeniería de detalle de un sistema urbano de drenaje sostenible en la zona de meandros del Rio Tunjuelo, que supla permanentemente las necesidades hídricas del mismo, los cuales se espera contar a mediados de la vigencia 2019, fecha en la cual se iniciarían las obras que dan cumplimiento de esta meta.Convenio No. 1353 de 2017 entre la SDA y EAAB., por lo tanto se programa la meta para la vigencia 2019 | N/A | N/A | La formulación e implementación del proyecto incluye la elaboración del diseño de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible que alimente permanentemente la red de humedales interconectados dentro del área protegida. La propuesta busca recuperar espejos de agua, recuperar la franja litoral y configurar algunos islotes la propuesta debe estar enmarcada dentro de un diseño paisajístico para lograr no solo aliviar el déficit hídrico del humedal sino configurar una propuesta de parque temático indígena para el disfrute y uso público de la ciudadanía. | Archivo de Gestión SEGAE
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1141 GESTION AMBIENTAL URBANA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | MARZO | JUN | SEPT | DIC
Linea 1. Ecourbanismo y construcción sostenible | 1 | INCLUIR EN 800 PROYECTOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | SUMA | 522 | 181 | MAGNITUD META | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 211 | 211 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 89 | 38 | 99 | 163 | 200 | 69 |  |  |  |  | 38 | 99 | 163 | 200 | 90.91% | 63.88% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 511 proyectos, de los cuales durante la vigencia 2018 se avanzó en 200 proyectos de acuerdo con lo programado, con el desarrollo de las siguientes acciones: Durante el cuarto trimestre se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y siete (37) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Seis (6) Planes Parciales de Renovación Urbana, tres (3) Planes de Implantación, dos (2) Planes de Regularización y Manejo, tres (3) proyectos de compatibilidad de usos de vivienda en suelo restringido, veintidós (22) proyectos de diseño paisajístico de parques y zonas verdes y un (1) proyectos de Alianza Publico Privada - APP. | N/A | N/A | Incorporando criterios de sostenibilidad ambiental mediante la emisión de lineamientos y determinantes ambientales en proyectos urbanos y arquitectónicos de diferentes escalas, así como a instrumentos de planeamiento urbano, promueve la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad, mediante la armonización de los proyectos urbanos y el modelo de ocupación del territorio con la Estructura ecológica Principal, garantizando mejores espacios para la habitabilidad urbana y mayor equidad e igualdad en la población capitalina. | Oficios FOREST, Actas, Archivo de Gestión SEGAE.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3228847149 | 403878140 | 403878140 | 403878140 | 307442240 | 750048000 | 750048000 | 750048000 | 750048000 | 568411402 | 514046499 | 626832410 | 626832410 | 626832410 | 630642000 | 707721890 | 695116514 | 815526000 | [5 empty] | 965000000 |  |  |  |  | 410516812 | 450288624 | 500984624 | 695116514 | 98.22% | 46.97%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 485246578 |  |  |  |  | 182178948 | 182178948 | 182178948 | 182178948 | 182178948 | 182178948 | 303067630 | 174917866 | 174917866 | 174917866 | 174917866 | 174917866 | [11 empty] | 83651383 | 169161733 | 174917866 | 174917866 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 211 | 211 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 38 | 99 | 163 | 200 | 90.91% | 63.88%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3714093727 | 403878140 | 403878140 | 403878140 | 307442240 | 932226948 | 932226948 | 932226948 | 932226948 | 750590350 | 696225447 | 929900040 | 801750276 | 801750276 | 805559866 | 882639756 | 870034380 | 815526000 | [5 empty] | 965000000 |  |  |  |  | 494168195 | 619450357 | 675902490 | 870034380 | 98.57% | 50.45%
| 2 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 1 PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE | Incremental | 523 |  | MAGNITUD META | 0.8 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | 0.21 | 0.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 100% | 15% | El acumulado ejecutado en el cuatrienio corresponde a 0,12%, los avances realizados a la fecha son: LA SDA suscribió el convenio 1353 de 2017 con la Empresa de Acueducto en Bogotá-EAB con el fin de realizar los diseños detallados del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible-SUDS, en el Rio Tunjuelo, el cual dio inicio en enero de 2018. La SDA y la EAB trabajaron en la elaboración de los estudios previos y propuesta económica del convenio. Se han realizado dos suspensiones temporales a la ejecución de actividades del convenio, por demoras en la incorporación de recursos por parte de la EAB ESP través de la aprobación del comité CONFIS, sin embargo posteriormente se logró aclarar que la EAB no requiere de la celebración del CONFIS para la apropiación de los recursos para abrir el proceso contractual y llevar a cabo la elaboración de los diseños (Decreto 816 de 2017). Los recursos fueron finalmente incorporados al presupuesto y se inició el proceso contractual en el mes de septiembre y en acta 4 del comité técnico operativo del 24/09/2018 la EAAB informó a la SDA que el proceso contractual ya había sido publicado. Se han realizado a la fecha cinco (5) comités técnicos operativos del convenio (01/02/2018, 17/04/2018, 10/08/2018, 24/09/2018 y 4/12/2018) donde se ha hecho seguimiento al proceso contractual de consultoría de diseños del SUDS y se ha dado a conocer la premura del avance de este proceso para dar cumplimiento a metas Plan de Desarrollo. En comité Técnico Operativo No 5 (4/12/2018) la EAAB informa a la SDA que ya fue adjudicada la consultoría a HIDROMECANICAS y que se inician los trámites de legalización del contrato, cuyo objeto es elaborar los diseños paisajísticos e ingeniería de detalle de un sistema urbano de drenaje sostenible en la zona de meandros del Rio Tunjuelo, que supla permanentemente las necesidades hídricas del mismo; el tiempo de la consultoría son seis (06) meses, por lo cual se espera contar con los diseños a mediados del año 2019. " | Se presenta un retraso en la ejecución de la meta , ya que no se realizó el desembolso de los recursos porogramados, dado a que durante la presente vigencia no se logrará contar con los diseños detallados del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible-SUDS en el Rio Tunjuelo, producto del convenio 1353 de 2017 entre la SDA y la EAAB; por lo tanto durante la presente vigencia no se requiere de los recursos, ni se podrá dar inicio a la etapa constructiva del proyecto del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible-SUDS. Pese a que la SDA y la EAAB suscribieron el convenio 1353 de 2017 (el cual dio inicio en enero de 2018) con el fin de realizar los diseños detallados del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible-SUDS en el Rio Tunjuelo, se han realizado dos suspensiones temporales a la ejecución de actividades del convenio, por demoras en la apropiación de los recursos para abrir el proceso contractual y llevar a cabo la elaboración de los diseños, los cuales podrían estar finalizados aproximadamente al finalizar el primer semestre del año 2019, fecha en la cual se podría dar inicio a las obras de construcción del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible. | Debido a lo expuesto en los retrasos, la gerencia decide reporgramar magnitud y ajustar cronogramas para iniciar construcción del SUDS para el 2019 y parte del 2020 | La formulación e implementación del proyecto incluye la elaboración del diseño de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible que alimente permanentemente la red de humedales interconectados dentro del área protegida. La propuesta busca recuperar espejos de agua, recuperar la franja litoral y configurar algunos islotes la propuesta debe estar enmarcada dentro de un diseño paisajístico para lograr no solo aliviar el déficit hídrico del humedal sino configurar una propuesta de parque temático indígena para el disfrute y uso público de la ciudadanía. | Archivo de Gestión SEGAE
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1649062898 |  |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 999763898 | 986508000 | 986508000 | 986508000 | 986508000 |  | 0 | 649299000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60.63%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 999763898 | [10 empty] | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | [5 empty] | 999763898 |  |  |  |  | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | 0.21 | 0.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 175% | 21%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2648826796 |  |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 999763898 | 1986271898 | 1986271898 | 1986271898 | 1986271898 | 999763898 | 999763898 | 1649062898 | [5 empty] | 999763898 |  |  |  |  | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 100% | 75.49%
| 3 | PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE 20000 M2 DE TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES, EN ESPACIO PUBLICO Y PRIVADO. | SUMA | 477 |  | MAGNITUD META | 20000 | 2500 | 2500 | 2591 | 2591 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4909 | 4909 | 4909 | 4909 | 5509 | 5429 | 5000 | 2500 | 1308 | 2511 | 3711 | 4909 | 1900 |  |  |  |  | 1308 | 2511 | 3711 | 5429 | 98.55% | 65.1% | Durante la vigencia 2018 se ha promovido un total de 5429 m2, de los cuales corresponden al cuarto trimestre 823 m2 de jardín vertical y 895 m2 de techo verde, para un total del trimestre de 1718 m2, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades asi: de Chapinero (419 m2), Engativá (53 m2), Puente Aranda (142 m2), Rafael Uribe (42 m2), Santa Fé (311), Suba (611 m2), Teusaquillo (40 m2) y Usaquén (100 m2) de la Ciudad de Bogotá. | N/A | N/A | Promover la implementación de techos verdes y jardines verticales, en espacio público y privado en estructuras nuevas y/o existentes mediante procesos de divulgación, capacitación de esta tecnología, acompañamiento técnico y generación de incentivos, ofrecen múltiples beneficios ambientales (Eje. Retienen el agua lluvia, mitigan el efecto isla de calor, absorben el ruido), sociales (Eje. Mejoran el paisaje urbano, aumentan el área verde de la ciudad, mejoran la calidad de vida) y económicos (Eje. Mantienen la comodidad térmica al interior de las edificaciones, evitando el uso de calefactores, valorizan el predio, permiten integrarse con sistemas de aprovechamiento de agua lluvia, ahorrando consumo de agua), para la ciudad y sus habitantes. | Matriz de reporte, archivo de gestión SEGAE.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 830649273 | 98907915 | 98907915 | 98907913 | 80827278 | 207769000 | 207769000 | 207769000 | 207769000 | 173527500 | 173527500 | 193095495 | 193095495 | 198144000 | 198144000 | 469105792 | 462687792 | 224199000 | [5 empty] | 159000000 |  |  |  |  | 30855000 | 30855000 | 74450000 | 462687792 | 98.63% | 86.32%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | [13 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 176053197 |  |  |  |  | 57533097 | 57533097 | 57533097 | 57533097 | 57533097 | 57533097 | 118520100 | 118520100 | 118520100 | 118520100 | 118520100 | 118520100 | [11 empty] | 6579333 | 6702600 | 6702600 | 118520100 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 20000 | 2500 | 2500 | 2591 | 2591 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4909 | 4909 | 4909 | 4909 | 5509 | 5429 | 5000 | [5 empty] | 1900 |  |  |  |  | 1308 | 2511 | 3711 | 5429 | 98.55% | 65.1%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1006702470 | 98907915 | 98907915 | 98907913 | 80827278 | 265302097 | 265302097 | 265302097 | 265302097 | 231060597 | 231060597 | 311615595 | 311615595 | 316664100 | 316664100 | 587625892 | 581207892 | 224199000 | [5 empty] | 159000000 |  |  |  |  | 37434333 | 37557600 | 81152600 | 581207892 | 98.91% | 88.71%
Línea 2. Gestión Ambiental Empresarial | 4 | LOGRAR UN ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL –IDAE ENTRE MUY BUENO Y SUPERIOR EN 500 EMPRESAS. | SUMA | 478 |  | MAGNITUD META | 483 | 60 | 60 | 60 | 13 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 103 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 113 | 130 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 | 30 | 54 | 113 | 86.92% | 47.41% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 293 empresas. En el año 2018 se realizó la evaluación de 190 empresas que han participado de la Estrategia Acercar y PREAD del Programa Gestión Ambiental Empresarial o que reportaron sus indicadores a través del Registro Único Ambiental - RUA, de las cuales 130 lograron una clasificación entre Muy Bueno y Excelente, 76 de ellas, lograron esta categoría en el cuarto trimestre, es decir de septiembre a diciembre. Adicionalmente, se continuó con la recolección de la información de las empresas participantes de la Estrategia Acercar durante el primer y segundo Ciclo del año 2018, las cuales serán medidas con el Índice durante el primer semestre de 2019, de acuerdo a lo contemplado en el plan de trabajo; y se continuará con la validación de los indicadores de consumo de agua, energía y de generación de residuos peligrosos de este grupo de empresas. Finalmente, se realizaron algunos ajustes a la construcción y desarrollo de la herramienta electrónica para la captura y consolidación de información, la cual ya se encuentra habilitada a través del aplicativo FOREST y todas las empresas pueden acceder desde la ventanilla virtual en internet de trámites y servicio en línea, así como capacitaciones y acompañamientos a las empresas participantes del Programa Gestión Ambiental Empresarial para el uso adecuado de la Herramienta | En las empresas medidas se presentaron casos con dificultades en la presentación de los registros para validar los datos de reporte, en otros, debilidades en la mejora de sus indicadores, adicionalmente, en algunos casos se presentaron incumplimientos de carácter normativo ambiental, lo que limito la medición y su categorización en muy bueno y excelente. | A través del programa GAE, realizar acompañamiento personalizado para guiar la captura y reporte de datos para la conformación de indicadores y de capacitación para orientar su gestión y desempeño a la implantación de acciones que los lleven a la mejora en indicadores y en cumplimiento normativo ambiental. | A través del IDAE, se podrá visualizar el mejoramiento ambiental de las organizaciones a partir de estrategias de prevención, que permitan minimizar el impacto ambiental generado en la ciudad. | Archivo de Gestión SEGAE
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6674563934 | 628505447 | 628505447 | 628505447 | 545279085 | 1159424000 | 1159424000 | 1159424000 | 1159424000 | 996271850 | 996271849 | 1318836000 | 1318836000 | 1116781000 | 1116781000 | 1134842324 | 1116386968 | 1814177000 | [5 empty] | 2000000000 |  |  |  |  | 529800512 | 559572324 | 671344324 | 1116386968 | 98.37% | 39.82%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | [14 empty] | 17
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 478479083 |  |  |  |  | 263795085 | 263795085 | 263795085 | 263795085 | 263795085 | 263795085 | 214683998 | 311257910 | 294014810 | 294014810 | 292059044 | 292059044 | [11 empty] | 165396503 | 235753620 | 292059044 | 292059044 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 500 | 60 | 60 | 60 | 13 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 150 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 130 | 130 | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 0 | 30 | 54 | 130 | 88.44% | 58.6%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7153043017 | 628505447 | 628505447 | 628505447 | 545279085 | 1423219085 | 1423219085 | 1423219085 | 1423219085 | 1260066935 | 1260066934 | 1533519998 | 1630093910 | 1428038910 | 1410795810 | 1426901368 | 1408446012 | 1814177000 | [5 empty] | 2000000000 |  |  |  |  | 695197015 | 795325944 | 963403368 | 1408446012 | 98.71% | 44.93%
| 5 | ACTUALIZAR LA POLÍTICA DISTRITAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE Y PONERLA EN MARCHA | Creciente | 478 |  | MAGNITUD META | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 27 | 34 | 40 | 65 | 100% | 99% | En el último trimestre de 2018 se logró adelantar 9 sesiones más de participación para la agenda pública con enfoque en la ruralidad de Bogotá y el sector industrial, en donde se abarcaron 227 personas adicionales a la muestra de participación recolectada en el trimestre anterior, por lo que se obtiene en total 4278 personas. Por otra parte, se generó el documento de diagnóstico e identificación de factores estratégicos como el producto de la agenda pública y de 16 reuniones de trabajo interno, con dicho diagnóstico se logra cumplir con los dos (2) documentos solicitados por la Secretaría Distrital de Planeación para las dos primeras fases: 1. Rta. Viabilidad PDPCS - 2018ER284513 y 2. Diagnóstico Factores Estratégicos PDPCS, éste último , será remitido a la Secretaria Distrital de Planeación a finales de enero de 2019. | N/A | N/A | La implementación de la Política permitirá realizar acciones que disminuyan la presión sobre el territorio natural, asociado a patrones insostenibles de producción y consumo. | Comunicados internos, actas de reunión y documento de estructura de polítca.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2681514657 | 204249768 | 204249768 | 204249770 | 204249768 | 318016000 | 318016000 | 318016000 | 318016000 | 298569621 | 298525101 | 642865788 | 642865788 | 844920788 | 844920788 | 909148100 | 896855866 | 1035874000 | [5 empty] | 500000000 |  |  |  |  | 424569000 | 424569000 | 503407100 | 896855866 | 98.65% | 52.2%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 66083717 |  |  |  |  | 65573517 | 65573517 | 65573517 | 65573517 | 65573517 | 65573517 | 510200 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | [11 empty] | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 90 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 27 | 34 | 40 | 65 | 100% | 99%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2747598374 | 204249768 | 204249768 | 204249770 | 204249768 | 383589517 | 383589517 | 383589517 | 383589517 | 364143138 | 364098618 | 643375988 | 669714328 | 871769328 | 871769328 | 935996640 | 923704406 | 1035874000 | [5 empty] | 500000000 |  |  |  |  | 451417540 | 451417540 | 530255640 | 923704406 | 98.69% | 54.3%
| 6 | Apoyar 100 Porciento la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB. | Creciente | 478 |  | MAGNITUD META | 100 | 24 | 25 | 25 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 90 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 72.5 | 73.5 | 74 | 75 | 93.75% | 75% | Se inició el proceso de implementación de metodología JICA con un experto de la agencia de cooperación japonesa, trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El fin de dicha metodología es mejorar el proceso productivo y de calidad del curtido. A la fecha se han realizado 3 sesiones de campo correspondientes a la definición del plan de trabajo, explicación de las generalidades de la metodología e inicio de implementación en planta. Por otro lado, continuando con las labores de formación y capacitación, se trabajó con 5 curtiembres el proceso de deshidratación de lodos provenientes de las plantas de tratamiento individuales. Este trabajo fue divulgado a un total de 53 asistentes a un taller teórico práctico realizado en el Salón Comunal de San Benito el 25 de octubre. El fin de este taller fue buscar que las curtiembres conocieran las técnicas para el tratamiento de sus lodos, buscando reducir el peso de los mismos y los costos asociados a la disposición de los mismos como residuos peligrosos. Adicionalmente, en diciembre mediante oficio 2018EE283768 se requirió a ASOPIESB la lista actualizada de todos los asociados y que dieron lugar a los resultados expuestos en los compromisos de la orden proferida el día 11 de diciembre del 2017 sobre el análisis de alternativas para el sistema de tratamiento colectivo y la conformación del Parque Industrial Ecoeficiente. Mediante el mismo, se solicita convocar a los representantes legales de las empresas asociadas para reunión convocada el día 12 de diciembre en el auditorio de la Secretaría de Ambiente. Dicha reunión se llevó a cabo con el fin de verificar el diseño de la planta de tratamiento colectivo considerando que, no se allegó información, ni divulgación del estado de cumplimiento por parte de los miembros de ASOPIESB. | El retraso presentado en el cumplimiento de la meta se da debido a que a la fecha se esperaba que la planta de tratamiento colectiva, estuviese construida, por lo que las actividades de 2018 contempladas en la formulación del proyecto, de inversión, implicaban el seguimiento a la operación y puesta en marcha del PIESB, actividad a cargo de las curtiembres y que a la fecha no se ha cumplido (Ver autos de la magistrada). De acuerdo a la audiencia realizada en el año 2016, los curtidores tenian plazo hasta el 18 de octubre de 2017, para construir la planta de tratamiento conjunta. Dado que esta acción no se cumplio, PIESB S.A.S., en nombre de las curtiembres, solicitó audiencia a la magistrada y les fue otorgado un nuevo plazo hasta el 6 de febrero de 2020, por lo tanto a la SDA le compete continuar prestando apoyo según las necesidades del sector curtidor y las labores propias de seguimiento a la operación y puesta en marcha solo podran realizarce una vez las curtiembres construyan la planta colectiva en 2020. Por este motivo dado que actualmente no se pueden hacer labores de seguimiento se presenta un incumpliento en la meta formulada, atribuible a los retrasos de las curtiembres en la construcción de la planta colectiva, la cual apenas esta en fase de análisis de alternativas, no obstante la magistrada aprobó a los curtidores un mayor tiempo para esta acción. | Continuar realizando las mesas de curtiembres programadas con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asignados por la magistrada. | Dentro de los beneficios vinculados al proyecto se encuentra el apoyo al cumplimiento de la orden 4,63 en el marco de la Sentencia Río Bogotá y al Incidente No. 22 proferido el 11 de diciembre del 2017 de acuerdo a los compromisos adoptados por las curtiembres. A su vez, se resalta la contribución para la descontaminación del Río Bogotá, considerando que el sector curtidor ubicado en San Benito, es una de las principales fuentes de contaminación y se ve influenciado por las altas cargas contaminantes vertidas por las curtiembres sobre el Río Tunjuelo. | Archivo de Gestión SEGAE
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 553959245 | 60608658 | 60608658 | 60608658 | 44335011 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 102639067 | 91224934 | 134322300 | 134322300 | 134322300 | 134322300 | 154226300 | 154226300 | 124077000 | [5 empty] | 160000000 |  |  |  |  | 114448000 | 114448000 | 114448000 | 154226300 | 100% | 52.31%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 14704074 |  |  |  |  | 14704074 | 14704074 | 14704074 | 14704074 | 14704074 | 14704074 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 90 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 72.5 | 73.5 | 74 | 75 | 93.75% | 74%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 568663319 | 60608658 | 60608658 | 60608658 | 44335011 | 214704074 | 214704074 | 214704074 | 214704074 | 117343141 | 105929008 | 134322300 | 134322300 | 134322300 | 134322300 | 154226300 | 154226300 | 124077000 | [5 empty] | 160000000 |  |  |  |  | 114448000 | 114448000 | 114448000 | 154226300 | 100% | 53.54%
Línea 3. Gestión integral de los residuos peligrosos y especiales generados en la ciudad. | 7 | Promover la disposición adecuada de 15000 toneladas de residuos peligrosos y especiales | SUMA | 520 |  | MAGNITUD META | 14999.996 | 500 | 500 | 1028 | 1028 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2627 | 2427 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4952.366 | 4952.366 | 4595 | [5 empty] | 1797.63 |  |  |  |  | 395.241 | 980.42 | 2430.89 | 4952.366 | 100% | 56.05% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 8.608,1 toneladas, de los cuales en el cuarto trimestre de 2018 se avanzó en 5,152,37 toneladas de los mismos, con el desarrollo de las siguientes acciones: Se realizó la verificación y consolidación de las cantidades de residuos gestionados por cada uno de los programas posconsumo y gestores de residuos especiales (AVU-Aceite vegetal usado) respectivamente, estas cantidades cuentan con su correspondiente certificado de disposición siendo así el soporte de cantidades gestionadas en la ciudad. Los residuos fueron recolectados por medio de campañas de recolección, promoción y difusión tanto en el sector residencial (Ecolecta y Puntos fijos) y empresarial, campañas que se hacen con cada uno de los programas posconsumo. Adicionalmente se han venido desarrollando actividades de promoción, recolección y gestión con programas diseñados por las principales marcas de fabricación, distribución, venta y recolección de baterías de plomo Acido y Plomo seco del mercado y que desarrollan actividades en la ciudad de Bogotá Se estableció para uso de la ciudadanía la plataforma para el reporte de cantidades de AVU gestionadas adecuadamente, teniendo en cuenta los informes trimestrales entregados por medio del aplicativo de la entidad lo cual facilita la obtención y análisis de las cantidades generadas de AVU en la ciudad, igualmente se continúa con las actividades de divulgación y capacitación del acuerdo Distrital 634 de 2015. La cantidad reportada de residuos peligrosos y especiales para el cuarto trimestre del año 2018 es de 2.521,47Toneladas de cantidades aprovechadas del año 2018. Discriminados de la siguiente manera: Residuos de aparatos electricos y electronicos-RAEE 381,65 Ton , AVU 226,99 Ton , Medicamentos 22,89 Ton , Pilas 38,32 Ton , Luminarias 59,70 Ton , Baterías plomo Acido 1.748,45 Ton, Toner 10,10 Ton , Electrodomésticos línea blanca 33,38 Ton. Un total acumulado para el año 2018 de 5,152,37 Toneladas Discriminados de la siguiente manera: RAEE 1.198,17 Ton Equivalente al 15,14% AVU 1.057,46 Ton equivalente al 9%, Medicamentos 82,84 Ton equivalente a 0,91 %, Pilas 110,08 Ton equivalente a 1,52 %, Luminarias 314,47 Ton equivalente a 2,37 %, Baterías plomo Acido 2,155,39 Ton equivalente a 69,34 %, Toner 61,64 Ton equivalente a 0,4 %, Electrodomésticos línea blanca 172,32 Ton equivalentes a 1,32 % | N/A | N/A | De acuerdo a la revisión, verificación y consolidación que realiza la SDA con los certificados de disposición emitidos por los gestores de cada uno de los programas posconsumo se pretende reducir los impactos ambientales y sanitarios que se generan por la inadecuada disposición de los residuos peligrosos y especiales; además mejorar alternativas de reutilización, reciclaje y aprovechamiento dirigidos en extender la vida útil del relleno sanitario en el distrito capital. | Constancias y Certificados de aprovechamiento provenientes de los gestores de los programas posconsumo y gestores.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2341151336 | 291959815 | 291959815 | 291959815 | 203012548 | 605318000 | 605318000 | 605318000 | 605318000 | 804524633 | 801616488 | 463445300 | 463445300 | 463445300 | 463445300 | 517084624 | 474482496 | 553077000 | [5 empty] | 320000000 |  |  |  |  | 232491812 | 262263624 | 319062624 | 474482496 | 91.76% | 63.18%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [11 empty] | 47.3819 | 47.3819 | 200 | 200
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 681619704 |  |  |  |  | 105773637 | 105773637 | 105773637 | 105773637 | 105773637 | 105773637 | 575846067 | 579357845 | 579357845 | 579357845 | 579357845 | 579357845 | [11 empty] | 136416027 | 150569377 | 389053045 | 579357845 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 14999.996 | 500 | 500 | 1028 | 1028 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2627 | 2427 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5152.366 | 5152.366 | 4595 | [5 empty] | 1797.63 |  |  |  |  | 442.6229 | 1027.8019 | 2630.9 | 5152.366 | 100% | 57.38%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3022771040 | 291959815 | 291959815 | 291959815 | 203012548 | 711091637 | 711091637 | 711091637 | 711091637 | 910298270 | 907390125 | 1039291367 | 463445300 | 463445300 | 852498345 | 1096442469 | 1053840341 | 553077000 | [5 empty] | 320000000 |  |  |  |  | 368907839 | 412833001 | 708115669 | 1053840341 | 96.11% | 71.6%
Linea 4. Control al aprovechamiento de llantas usadas en la Ciudad de Bogotá | 8 | Promover el aprovechamiento de 25000 toneladas de llantas usadas | SUMA | 469 |  | MAGNITUD META | 24999 | 1000 | 1000 | 1390 | 1390 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7910.66 | 7910 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6578.76 | 6089 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 898.9 | 2702.89 | 5718.51 | 6578.76 | 99.53% | 63.52% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 15,879,42 De los cuales en lo corrido de la vigencia 2018 se avanzó a 6.578,7 con el desarrollo de las siguientes acciones: En cumplimiento a la meta del plan de desarrollo y de la resolución 1326 de 2017 se adelantaron actividades para la promoción y divulgación de los diferentes sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, en el marco del plan de acción coordinado con diferentes entidades distritales en la recolección de llantas usadas en el espacio público. Además mediante el visor geográfico ambiental de la SDA se informa a la ciudadanía los puntos de entrega habilitados por los programas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y de esta manera se consolida la información de cantidades gestionadas de estos puntos y así mismo las llantas gestionadas por medio de sus afiliados. La verificación de la información se realiza teniendo en cuenta los certificados de aprovechamiento emitidos por los gestores que hacen el proceso de trituración y/o aprovechamiento. Las llantas recolectadas son utilizadas en procesos de cogeneración energética y uso de granulo de caucho en vías, andenes, parques entre otros. Con la realización de acciones de gestión la SDA realizo el registro del aprovechamiento de 3,578,2 Ton , las cuales fueron verificadas por medio de actividades realizadas con los programas posconsumo en acompañamiento por el grupo de llantas de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial. Así mismo, el grupo de Control al aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad de Bogotá de la SDA en cumplimiento del Decreto 442 de 2015 y 265 de 2016, adelantó a Diciembre de 2018 actividades para promover el aprovechamiento de un total de 2.991.5 Ton llantas, mediante visitas de control a generadores y gestores de llantas usadas, ubicados en el perímetro urbano del Distrito Capital, revisión de los certificados de gestión de las llantas entregadas a gestores de este residuo y verificación en el aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente. | N/A | N/A | Impulsar el aprovechamiento de llantas usadas en el distrito capital apoyando el desarrollo de programas posconsumo, divulgación y educación dirigidos a la comunidad y campañas de información, con el fin de orientar a los consumidores sobre la obligación de depositar las llantas usadas según los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental. Es importante destacar el apoyo y la comunicación que se realiza con los programas posconsumo y la SDA para el cumplimiento de metas, por medio de campañas de promoción y divulgación que aportan a la gestión adecuadas de llantas usadas en entidades y en la ciudadanía. | Constancias y Certificados de aprovechamiento provenientes de los gestores de los programas posconsumo y gestores.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1850345048 | 289673103 | 289673103 | 289673103 | 286086231 | 353881000 | 353881000 | 353881000 | 353881000 | 364740267 | 354644867 | 486128950 | 486128950 | 456409950 | 456409950 | 474459000 | 464242000 | 500140000 | [5 empty] | 223345000 |  |  |  |  | 238556812 | 328785000 | 436345000 | 464242000 | 97.85% | 59.72%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 262903006 |  |  |  |  | 179241931 | 179241931 | 179241931 | 179241931 | 179241931 | 179199239 | 83703767 | 83703767 | 83023500 | 83023500 | 76828634 | 76828634 | [11 empty] | 42165774 | 74091367 | 76828634 | 76828634 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 24999 | 1000 | 1000 | 1390 | 1390 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7910 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6610 | 6578.76 | 6089 | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 898.9 | 2702.89 | 5718.51 | 6578.76 | 99.53% | 63.52%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2113248054 | 289673103 | 289673103 | 289673103 | 286086231 | 533122931 | 533122931 | 533122931 | 533122931 | 543982198 | 533844106 | 569832717 | 569832717 | 540113717 | 539433450 | 551287634 | 541070634 | 500140000 | [5 empty] | 223345000 |  |  |  |  | 280722586 | 402876367 | 513173634 | 541070634 | 98.15% | 64.4%
| 9 | Hacer seguimiento y control a 8000 establecimientos de acopio de llantas usadas | SUMA | 469 |  | MAGNITUD META | 8000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1059 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1944 | 1944 | 1970 | [5 empty] | 997 |  |  |  |  | 368 | 899 | 1218 | 1944 | 100% | 62.91% | Durante la vigencia del 2018 fueron visitados por parte de los profesionales de la SCASP 1944 establecimientos realizando visitas de control a 1024 establecimientos y 920 visitas de seguimiento del registro de los establecimientos, generadores y gestores de llantas usadas, ubicados en el perímetro urbano del Distrito Capital, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental especificamente el Decreto 442 de 2015 y 265 de 2016. | N/A | N/A | Las estrategias que desarrollará la SDA permitirán efectuar el control y seguimiento del registro de los establecimientos, generadores y gestores de llantas usadas ubicados en su jurisdicción, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental de los mismos y realizando actualizaciones periódicas del mencionado registro, de igual forma realizará el seguimiento y control a las instalaciones que realicen almacenamiento de llantas usadas o material derivado de actividades de tratamiento o aprovechamiento de llantas en Bogotá D.C, con el objeto de prevenir factores de contaminación ambiental derivados de tal actividad. | Actas de visitas - Aplicativo web de la SDA para el control y seguimiento de los establecimientos de acopio de llantas usadas
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 756600281 | 92060463 | 92060463 | 92060463 | 90363218 | 169154000 | 169154000 | 169154000 | 169154000 | 160793033 | 160793033 | 191581030 | 191581030 | 191581030 | 191581030 | 193854000 | 193854000 | 206331000 | [5 empty] | 107532000 |  |  |  |  | 115478000 | 115478000 | 144263000 | 193854000 | 100% | 58.82%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 68613399 |  |  |  |  | 29964766 | 29964766 | 29964766 | 29964766 | 29964766 | 29964766 | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 38648633 | [11 empty] | 25744333 | 35464633 | 38648633 | 38648633 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 8000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1059 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2030 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1944 | 1944 | 1970 | [5 empty] | 997 |  |  |  |  | 368 | 899 | 1218 | 1944 | 100% | 62.91%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 825213680 | 92060463 | 92060463 | 92060463 | 90363218 | 199118766 | 199118766 | 199118766 | 199118766 | 190757799 | 190757799 | 230229663 | 230229663 | 230229663 | 230229663 | 232502633 | 232502633 | 206331000 | [5 empty] | 107532000 |  |  |  |  | 141222333 | 150942633 | 182911633 | 232502633 | 100% | 62.24%
| 10 | Desarrollar e implementar 100% Un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad. | Creciente | 469 |  | MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 10% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 35% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 41.6% | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 36.5% | 38% | 41.6% | 41.6% | 69.33% | 86.6% | Para dar continuidad a la Fase 3. Diseño, desarrollo e implementación del instrumento de control, a diciembre de 2018 la SCASP y como parte del desarrollo delinstrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad.e celebro el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SDA–SECOP II-CD–20181243, con el objeto de PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL RECAUDO DE VISITAS TÉCNICAS ONTRACK para su utilización en las visitas técnicas en campo, los cuales a su vez se emplearan como colectores de información base para fortalecer el recaudo de información, la carga y procesamiento y reportes de datos requeridos en la herramienta de control lo cual permitirá el análisis, generación de informes para la toma de decisiones en relación a establecer alertas y priorizar las acciones de evaluación Control y Seguimiento al acopio de llantas usadas y al aprovechamiento de grano de caucho en el D.C. Así mismo avanzó en la realización de los trámites precontractuales para adquirir el Diseño, desarrollo e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los Sistemas de Información, Gobierno y Gestión de Datos en el marco de la Arquitectura Empresarial, así como, desarrollo y puesta en operación del caso de negocio que genere un instrumento de control y seguimiento para el aprovechamiento de llantas usadas en el D.C. lo anterior con el objeto de establecer la arquitectura de interoperabilidad que le permitira a la herramienta en principio recibir, unificar y contener los datos base; posteriormente procesar y analizar la información y finalmente poder generar los respectivos reportes, informes o alertas, sin embargo aunque se surtieron la mayoria de etapas de contratación el proceso no fue contratado ya que los proponentes no subsanaron en los tiempos establecidos en el cronograma las observaciones realizadas por el comite evaluar en cuanto a temas tècnocos y financieros de la propuestas presentadas. | Se presenta un retraso dado que el proceso de consultoria no fue contratado ya que los proponentes no subsanaron en los tiempos establecidos en el cronograma, las observaciones realizadas por el comite evaluador en cuanto a temas tècnicos y financieros de la propuestas presentadas. | Se dará prioridad a realizar a enero de 2019 nuevamente la contratación para adquirir el Diseño, desarrollo e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los Sistemas de Información, Gobierno y Gestión de Datos en el marco de la Arquitectura Empresarial, así como, desarrollo y puesta en operación del caso de negocio que genere un instrumento de control y seguimiento para el aprovechamiento de llantas usadas en el D.C, para lo cual se ajustará el cronograma estableciendo que los productos deben ser entregados a junio de 2019, asi mismo con el ánimo de subsanar el retraso se plantea realizar contratación directa de personal especializado quienes de forma conjunta apoyaran la implementación y desarrollo del instrumento de control. | El desarrollo e implementación de un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad, permitirá determinar la posibilidad y viabilidad del uso de herramientas tecnológicas (innovación y desarrollo) para realizar Evaluación, Control y Seguimiento a las actividades de acopio y gestión de Llantas Usadas, lo cual redundará en realizar eficientemente el control y seguimiento a los diferentes actores (Acopiadores, transportadores y quienes se dediquen a de realizar el tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas) en lo referente a georreferenciación por zonas con mayor cantidad de sitios de acopio, tratamiento o aprovechamiento en la ciudad, puntos recurrentes de arrojo de llantas, acumulaciones de cantidades de llantas que podrían causar emergencias en la ciudad, identificación de ubicación de gestores (quienes realicen tratamiento o aprovechamiento). | Documento soporte de estudio de costos para realizar el análisis técnico y económico sobre la viabilidad del uso de productos derivados de las llantas usadas en la ingenieria civil
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 620960646 | 166837645 | 166837646 | 166837646 | 166837646 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 250000000 | 0 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 115000000 | 15000000 | 215000000 | [5 empty] | 89123000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 13.04% | 29.28%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 166837646 |  |  |  |  | 166837646 | 166837646 | 166837646 | 166837646 | 166837646 | 166837646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 10% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 35% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 41.6% | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 36.5% | 38% | 41.6% | 41.6% | 69.33% | 41.6%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 787798292 | 166837645 | 166837646 | 166837646 | 166837646 | 316837646 | 316837646 | 316837646 | 316837646 | 416837646 | 166837646 | 150000000 | 150000000 | 150000001 | 150000000 | 115000000 | 15000000 | 215000000 | [5 empty] | 89123000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 13.04% | 1.904%
Linea 5. Evaluación, Control y Seguimiento a las actividades de manejo, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital | 11 | Controlar 32000000 toneladas De residuos de construcción y demolición con disposición adecuada | SUMA | 480 |  | MAGNITUD META | 42287801.61 | 4112722 | 4112722 | 4112722 | 4112722 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 11375079.61 | 11375079.61 | 7887278 | 7887278 | 7887278 | 9887278 | 11500000 | 11097105 | 10720000 | [5 empty] | 4580000 |  |  |  |  | 1745135.6 | 4580764 | 9170121.96 | 11097105 | 96.5% | 26.24% | Durante el año 2018 se reporta un total acumulado de 731 visitas de control y seguimiento a obras de infraestructura en el perímetro urbano del Distrito Capital y la revisión de 1007 planes de Gestión de RCD que permitieron controlar la disposición adecuada de 11.097.105 toneladas de RCD en sitios autorizados acorde con lo establecido en la en la Resolución 01115 de 2012, 0932 de 2015 y Resolución 1138 de 2013. Es conveniente resaltar que fue necesario realizar la reprogramación de la meta a 11.500.000. lo anterior, considerando que las acciones de evaluación, control y seguimiento al manejo y disposición de RCD que realiza la SDA en las obras constructivas, las constructoras han incrementado el reporte del manejo de RCD en el aplicativo web de la entidad por lo cual el valor proyectado a controlar en la vigencia 2018 fue superado, así mismo para el primer trimestre del año 2018, el área aprobada para construcción aumentó 15,7 % con respecto al mismo periodo del año 2017, según los indicadores económicos alrededor de la construcción del DANE lo cual generó un incremento en el número de obras que se inscribieron través del aplicativo web de la entidad. | N/A | N/A | Las actividades de evaluación, control y seguimiento a la gestión integral de RCD en Bogotá D. C., ha contribuido en la reducción de la presión de deterioro que ejerce el sector de la construcción sobre las áreas de alto valor ecológico de la Estructura Ecológica Principal –EEP- que concentra gran parte de la biodiversidad de Bogotá, así mismo han contribuido a disminuir la degradación del paisaje urbano y espacio público, en relación a la afectación al paisaje por el cambio visual tan agreste que se sufre al disponer escombros sin las medidas de mitigación apropiadas. | Actas de visitas - Aplicativo web de la SDA para la evaluación control y seguimiento sobre la disposición adecuada de RCD en Bogotá.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3816458144 | 584376813 | 584376813 | 584376813 | 576704116 | 846827000 | 846827000 | 846827000 | 846827000 | 822392131 | 777224846 | 805362182 | 805362182 | 811131042 | 811131042 | 964244600 | 884258500 | 886914000 | [5 empty] | 770253000 |  |  |  |  | 697275718 | 774276300 | 774276300 | 884258500 | 91.7% | 23.17%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 391018852 |  |  |  |  | 290216168 | 290216168 | 290216168 | 290216168 | 290216168 | 290096678 | 100922174 | 100922174 | 100922174 | 100922174 | 100922174 | 100922174 | [11 empty] | 75704013 | 96600174 | 96600174 | 100922174 | 95.72%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 32000000 | 4112722 | 4112722 | 4112722 | 4112722 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 11375080 | 7887278 | 7887278 | 7887278 | 9887278 | 11500000 | 11097105 | 10720000 | [5 empty] | 4580000 |  |  |  |  | 1745135.6 | 4580764 | 9170121.96 | 11097105 | 79.74% | 83.08%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4207476996 | 584376813 | 584376813 | 584376813 | 576704116 | 1137043168 | 1137043168 | 1137043168 | 1137043168 | 1112608299 | 1067321524 | 906284356 | 906284356 | 912053216 | 912053216 | 1065166774 | 985180674 | 886914000 | [5 empty] | 770253000 |  |  |  |  | 772979731 | 870876474 | 870876474 | 985180674 | 81.76% | 62.49%
| 12 | Controlar y hacer seguimiento a 100% De los sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA | Constante | 480 |  | MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.25% | En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018, la SDA realizó 52 visitas técnicas de control y seguimiento a los 4 sitios de disposición final vigentes : Sitio de Disposición Final "Las Manas" - CEMEX - SAN ANTONIO, CANTARANA como resultado de los anterior se generaron 4 requerimientos por incumplimiento de la Resolución 1115 del 26 de 2012 en cuanto a los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de manejo, aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el D.C. | N/A | N/A | Con el fin de minimizar el impacto de los RCD y los residuos sólidos generados por la ciudad sobre el ambiente y la salud de los ciudadanos y dado que los sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición en Bogotá D.C. son parte fundamental de la cadena de gestión de residuos de construcción y demolición, son sujetos de seguimiento y control ambiental por parte de la SDA, toda vez que la Resolución 01115 de 2012 en su artículo 6°, obliga a los sitios de disposición final registrarse e iniciar el reporte de información en el aplicativo web. | Informes técnicos de control seguimiento a sitios de disposición final autorizadops en el D.C.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 442022955 | 62376897 | 62376897 | 62376897 | 60848980 | 100968000 | 100968000 | 100968000 | 100968000 | 100968000 | 97187000 | 106072975 | 106072975 | 106072975 | 106072975 | 121128500 | 121128500 | 105215000 | [5 empty] | 72699000 |  |  |  |  | 81720500 | 81720500 | 102504500 | 121128500 | 84.62% | 63.16%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 40746074 |  |  |  |  | 20174074 | 20174074 | 20174074 | 20174074 | 20174074 | 20174074 | 20572000 | 20572000 | 20572000 | 5274800 | 5274800 | 5274800 | [11 empty] | 5274800 | 5274800 | 5274800 | 5274800 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 482769029 | 62376897 | 62376897 | 62376897 | 60848980 | 121142074 | 121142074 | 121142074 | 121142074 | 121142074 | 117361074 | 126644975 | 126644975 | 126644975 | 111347775 | 126403300 | 126403300 | 105215000 | [5 empty] | 72699000 |  |  |  |  | 86995300 | 86995300 | 107779300 | 126403300 | 100% | 63.1%
| 13 | Realizar evaluación control y seguimiento 100% De los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá. | Constante | 480 y 481 (Dividir presupuesto en partes iguales) |  | MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56.25% | Los Proyectos Especiales de Infraestructura se encuentran divididos en dos categorías: en la primera, los relacionados con proyectos de infraestructura que, por su magnitud, tiempo de ejecución e impacto en la sociedad y en el ambiente, tienen que ser objeto de actividades de control y seguimiento ambiental constantes. En la segunda de ellas se encuentran los proyectos relacionados con Permisos de Ocupación de Cauce - POC, los cuales corresponden a procesos constructivos que se adelantan en cuerpos de agua adoptados mediante el Decreto 190 de 2004 como componentes de las Estructura Ecológica Principal – EEP y que son considerados territorios de especial manejo ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, a diciembre de 2018 el grupo de Proyectos especiales de infraestructura PEI adelantó actividades de evaluación, seguimiento y control a los 62 trámites de permiso de Ocupación de Cauce que son solicitados por Entidades Públicas o Privadas, asì como a las 38 solicitudes que se encontraban en curso durante los años 2016 y 2017. A diciembre de 2018 se obtuvo un total de: Estado de las solicitudes de POC fue el siguiente: 41 solicitudes de POCAprobadas con Resolución 6 solicitudes de POC Desistidas por el peticionario 26 solicitudes de POC a la espera de información adicional 27 solicitudes de POC en Trámite técnico- jurídico. En relación a los proyectos especiales de infraestructura, como aquellos proyectos corresponden con actividades constructivas a gran escala que se adelantan en el Distrito tales como: TransmiCable, Troncales de Transmilenio, Ampliación de la Autopista Norte y Proyecto de Metro. A la fecha, el proyecto de cable aéreo ha ejecutado actividades constructivas, realizando 8 seguimientos adelantados en temas de infraestructura en los cuales se determinó el volúmen de aprovechamiento y disposición final de RCD. Como resultado de dichos seguimientos se generaron los informes técnicos que consolidan lo evidenciado en campo durante los recorridos efectuados durante los meses de abril y mayo de 2018. | N/A | N/A | Realizar evaluación control y seguimiento a los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollan en la Ciudad de Bogotá, contribuye a disminuir la afectación sobre elementos de la Estructura Ecológica Principal llevando a una posible alteración de ecosistemas estratégicos | Actas de seguimiento ambiental en obras y/u otros informes de sitios de disposición final y/o certificados de aprovechamiento autorizados, reportes de los generadores, bases de datos - Aplicativo web de la SDA para la evaluación control y seguimiento a la disposición adecuada de RCD en Bogotá.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2232466348 | 166456730 | 166456730 | 166456730 | 160878054 | 311755000 | 311755000 | 311755000 | 311755000 | 316420834 | 307653234 | 700608060 | 700608060 | 719270530 | 719270530 | 901925600 | 843291900 | 755575000 | [5 empty] | 307752000 |  |  |  |  | 666502000 | 666502000 | 703924900 | 843291900 | 93.5% | 58.76%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 |  | 359635265 | 450962800 | [15 empty] | 421645950
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 80801954 |  |  |  |  | 53169121 | 53169121 | 53169121 | 53169121 | 53169121 | 53169121 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | [11 empty] | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13816416.5 | 100% | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 7.238e-06% | 56.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2313268302 | 166456730 | 166456730 | 166456730 | 160878054 | 364924121 | 364924121 | 364924121 | 364924121 | 369589955 | 360822355 | 728240893 | 728240893 | 746903363 | 746903363 | 929558433 | 870924733 | 755575000 | [5 empty] | 307752000 |  |  |  |  | 694134833 | 694134833 | 731557733 | 870924733 | 93.69% | 60.2%
| 14 | Controlar que 25% De RCD sean reutilizados o aprovechados en obra | Creciente | 481 |  | MAGNITUD META | 25% | 15 | 15 | 15.13% | 15.13% | 20% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30.34% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30.34% | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | 30.34% | 30.34% | 30.34% | 26.43% | 105.7% | 105.7% | Es necesario aclarar que la dinámica de ejecución de la meta inicia cada año desde 0% y debe llegar al 25%, si bien la meta es de tipología creciente se imposibilita reportar el avance real de la vigencia 2018, según las instrucciones ya concertadas para el reporte común de este tipo de metas. Por lo anterior teniendo en cuenta la tipología creciente de la meta, el valor que se presenta es de 30,34% de aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, considerando que fue el valor alcanzado en el año 2017. En relación a la vigencia 2018 , en el periodo comprendido entre enero y Diciembre la SDA controló la aplicación de técnicas de aprovechamiento y tratamiento de RCD a un total 1.752.331 Ton. de RCD como resultado de la realización de 731 visitas de control y seguimiento a obras de infraestructura en el perímetro urbano del Distrito Capital y la verificación del cumplimiento al 259 planes de gestión de RCD -PDGRCD y los reportes generados por el seguimiento realizado a las obras y al aplicativo Web de la Entidad. En este sentido considerando que la meta establecida para el 2018, equivale a un 25% acorde con la norma, corresponde a 2.312.361 toneladas de RCD con aplicación de técnicas de aprovechamiento y tratamiento en las obras , a diciembre se reporta un avance del 19% de aprovechamiento de RCD | Acorde con lo programado a diciembre de 2018 la meta debería presentar un avance del 25%, sin embargo se reportá un avance del 19% evideciando un atraso del 6%, ya que los Generadores presentan informes técnicos de no aprovechamiento argumentando que no conocen estudios donde se sustente la forma de reutilizar en obra, por lo tanto, el constructor se basa dentro de su cotidianidad en sus procedimientos constructivos, y siguen utilizando material virgen aumentando de esta manera la cantidad de RCD enviado a disposición final. | La SDA proyectará requerimientos a las grandes constructoras indicando el cumplimiento de la normatividad vigente en temas de aprovechamiento de RCD, de tal forma que se promueva el aprovechamiento de RCD La SDA en 2019 publicará la actualización de la Guia Ambiental para la Construcción en la cual se fomentará los procedimientos de buenas practicas ambientales en los se incluye el aprovechamiento de RCD. | Controlar que los RCD sean reutilizados o aprovechados en obra aporta en: Integrar en la gestión de RCD a los actores de la cadena de producción, los gestores ambientales y las entidades públicas y privadas, para lograr la minimización de los residuos, su correcta separación y gestión en la ciudad. Regular e Incentivar el procesamiento y transformación de los RCD, para el desarrollo de nuevos productos y materiales (valorizar) que se integren nuevamente en los ciclos productivos y económicos de la construcción. | Actas de seguimiento ambiental en obras y/u otros informes de sitios de disposición final y/o certificados de aprovechamiento autorizados, reportes de los generadores, bases de datos - Aplicativo web de la SDA para la evaluación control y seguimiento a la disposición adecuada de RCD en Bogotá.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2764382273 | 377990921 | 377990921 | 377990921 | 359363489 | 418379000 | 418379000 | 418379000 | 418379000 | 443255434 | 438081434 | 634002175 | 634002175 | 639289845 | 639289845 | 687710770 | 663383833 | 698933000 | [5 empty] | 634002175 |  |  |  |  | 343239718 | 492014500 | 604048233 | 663383833 | 96.46% | 52.84%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 638537322 |  |  |  |  | 200557722 | 200557722 | 200557722 | 200557722 | 200557722 | 200557722 | 145993200 | 145993200 | 145993200 | 141527133 | 141527133 | 141527133 | 145993200 | [5 empty] | 145993200 |  |  |  |  | 64943266 | 121367100 | 141527133 | 141527133 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25% | 15 | 15 | 15.13% | 15.13% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0.2 | 30.34% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30.34% | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  |  | 30.34% | 30.34% | 30.34% | 30.34% | 121.4% | 121.4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3402919595 | 377990921 | 377990921 | 377990921 | 359363489 | 618936722 | 618936722 | 618936722 | 618936722 | 643813156 | 638639156 | 779995375 | 779995375 | 785283045 | 780816978 | 829237903 | 804910966 | 698933000 | [5 empty] | 634002175 |  |  |  |  | 408182984 | 613381600 | 745575366 | 804910966 | 97.07% | 52.98%
| 15 | Desarrollar e implementar 100% Un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá. | Creciente | 480 |  | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 5% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 24% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 30.9% | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 26.3% | 27.6% | 30.9% | 30.9% | 44.14% | 30.9% | Para dar continuidad a la Fase 3. Diseño, desarrollo e implementación del instrumento de control, a septiembre de 2018 la SDA contrató los servicios de desarrollo e implementación para realizar la actualización en el sistema de Información Ontrack para su utilización de las visitas técnicas en campo, los cuales a su vez se emplearan como colectores de información base para fortalecer el recaudo de información, la carga y procesamiento y reportes de datos requeridos en la herramienta de control los cuales permitirán el análisis, generación de informes para la toma de decisiones en relación a establecer alertas y priorizar las acciones de evaluación Control y Seguimiento al manejo, disposición, tratamiento y al aprovechamiento de RCD en el D.C. Así mismo la SDA avanzó en la realización de los trámites precontractuales para aduirir el Diseño, desarrollo e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los Sistemas de Información, Gobierno y Gestión de Datos en el marco de la Arquitectura Empresarial, así como, desarrollo y puesta en operación del caso de negocio que genere un instrumento de control y seguimiento para la gestión integral de RCD en Bogotá. Lo anterior con el objeto de establecer la arquitectura de interoperabilidad que le permitira a la herramienta en principio recibir, unificar y contener los datos base; posteriormente procesar y analizar la información y finalmente poder generar los respectivos reportes, informes o alertas, sin embargo aunque se surtieron la mayoria de etapas de contratación el proceso no fue contratado ya que los proponentes no subsanaron en los tiempos establecidos en el cronograma las observaciones realizadas por el comite evaluar en cuanto a temas tècnocos y financieros de la propuestas presentadas. | Se presenta un retraso dado que el proceso de consultoria no fue contratado ya que los proponentes no subsanaron en los tiempos establecidos en el cronograma, las observaciones realizadas por el comite evaluador en cuanto a temas tècnicos y financieros de la propuestas presentadas. | Se dará prioridad a realizar a enero de 2019 nuevamente la contratación para adquirir el Diseño, desarrollo e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los Sistemas de Información, Gobierno y Gestión de Datos en el marco de la Arquitectura Empresarial, así como, desarrollo y puesta en operación del caso de negocio que genere un instrumento de control y seguimiento para el aprovechamiento de llantas usadas en el D.C, para lo cual se ajustará el cronograma estableciendo que los productos deben ser entregados a junio de 2019, asi mismo con el ánimo de subsanar el retraso se plantea realizar contratación directa de personal especializado quienes de forma conjunta apoyaran la implementación y desarrollo del instrumento de control. | El desarrollo e implementación de un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá permitirá determinar la posibilidad y viabilidad del uso de herramientas tecnológicas (innovación y desarrollo) para realizar Evaluación, Control y Seguimiento a las actividades de gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición RCD, generados en la producción de subproductos del procesamiento de RCD en el Distrito Capital lo cual redundará en el fortalecimiento de las herramientas destinadas a la operación del sistema de gestión de la información de RCD a cargo de la SDA para realizar un eficaz, eficiente y efectivo proceso de evaluación control y seguimiento a los generadores de RCD por medio del uso de herramientas tecnológicas que permitan georreferenciar las obras constructivas que se desarrollan en la ciudad así como efectuar su seguimiento por medio de reportes de los grandes generadores de RCD públicos y privados que generan la autorregulación de los sujetos de control de la SDA. | Documento soporte de estudio de costos realizar estudio de caracterización y selección de alternativas de aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición – rcd generados en bogotá como parte de la información requerida para el funcionamiento del instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 773139594 | 245268594 | 245268594 | 245268594 | 245268594 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 350000000 | 15000000 | 127743000 | 127743000 | 127743000 | 127743000 | $115.000.000,00 | 15000000 | 215000000 | [5 empty] | 170128000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 13.04% | 35.6%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 245268594 |  |  |  |  | 245268594 | 245268594 | 245268594 | 245268594 | 245268594 | 245268594 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 5% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0.55 | 24% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 30.9% | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 26.3% | 27.6% | 30.9% | 30.9% | 44.14% | 30.9%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1018408188 | 245268594 | 245268594 | 245268594 | 245268594 | 445268594 | 445268594 | 445268594 | 445268594 | 595268594 | 260268594 | 127743000 | 127743000 | 127743000 | 127743000 | $115.000.000,00 | 15000000 | 215000000 | [5 empty] | 170128000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 13.04% | 51.11%
Linea 6. Control a la gestión externa de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá. | 16 | Controlar 32000 Toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines con gestión externa adecuada | SUMA | 521 |  | MAGNITUD META | 32000 | 4000 | 4000 | 4667 | 4667 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8028 | 8028 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 8204 | 7363 | 8000 | [5 empty] | 3101 |  |  |  |  | 1625 | 5208 | 5396 | 7363 | 89.75% | 62.68% | En el período de enero a diciembre de 2018 la SDA controló un total de 7.363 toneladas de Residuos Peligrosos (infecciosos, químicos y administrativos) en el sector salud y afines generadas en el Distrito Capital, a través de la realización de 613 visitas de seguimiento y control a generadores de Residuos Hospitalarios, 315 Informes de Gestión atendidos y 1437 No. De requerimientos a generadores de RH y similares, entre otras acciones de control realizadas. | Es de resaltar que para la vigencia 2018 la meta inicialmente programada fue 7333 toneladas, sin embargo se realizó una modificación presupuestal, con el ánimo de garantizar el desarrollo de acciones de evaluación control y seguimiento a través de visitas durante el inico de la vigencia 2019, lo cual se ve reflejado en el incremento de la magnitud de la meta a 8204 toneladas, las cuales seran reportadas en la reserva durante el primer trimestre de la vigencia 2019. | Durante el primer trimestre de 2019 se realizará el reporte 841 toneladas correspondientes a la magnitud generada como reserva para la vigencia 2019, así mismo durante el primer trimestre de 2019 se realizará el giro de la reserva presupuestal. | A través de las diferentes acciones que realiza el Grupo de Residuos Hospitalarios se busca minimizar los impactos de este tipo de residuos peligrosos en la ciudad, sobre el ambiente y la salud de los ciudadano, mediante los diferentes seguimientos y controles efectuados a los generadores de manera integral para los diferentes establecimientos, con el fin de evitar la incorrecta disposición de los residuos peligrosos. Lo anterior basado en la normatividad ambiental vigente, este grupo enfoca las acciones de seguimiento y control a la gestión externa de los residuos peligrosos (sólidos y líquidos) y de tipo infeccioso, químico y de origen administrativo generados por los establecimientos prestadores de en la atención en salud y otras actividades. Es importante mencionar que en febrero de 2014 se produce un cambio en la normatividad y entra en vigencia el Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades” | Bases de Datos - Procesos Forest con Actas de visitas y reporte de toneladas - Expedientes SCASP Archivo Hospitalarios Informes Técnicos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2095531135 | 544505819 | 544505819 | 544505819 | 519164657 | 307231000 | 307231000 | 307231000 | 307231000 | 258978562 | 243130723 | 525237755 | 525237755 | 525237755 | 525237755 | 587539000 | 566225184 | 504665000 | [5 empty] | 303333000 |  |  |  |  | 373920241 | 452755331 | 454397291 | 566225184 | 96.37% | 63.4%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 491770936 |  |  |  |  | 430313010 | 430313010 | 430313010 | 430313010 | 430313010 | 430275443 | 61495493 | 61495493 | 61495493 | 61495493 | 61495493 | 61495493 | [11 empty] | 53105859 | 61495493 | 61495493 | 61495493 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 32000 | 4000 | 4000 | 4667 | 4667 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8028.1 | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | 8204 | 7363 | 8000 | [5 empty] | 3101 |  |  |  |  | 1625 | 5208 | 5396 | 7363 | 89.75% | 62.68%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2587302071 | 544505819 | 544505819 | 544505819 | 519164657 | 737544010 | 737544010 | 737544010 | 737544010 | 689291572 | 673406166 | 586733248 | 586733248 | 586733248 | 586733248 | 649034493 | 627720677 | 504665000 | [5 empty] | 303333000 |  |  |  |  | 427026100 | 514250824 | 515892784 | 627720677 | 96.72% | 70.35%
| 17 | Diseñar e implementar 100% Una estrategia de control de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá | Creciente | 521 |  | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 5% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 25% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 85% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 33.75% | 40% | 40% | 40% | 100% | 40% | Teniendo en cuenta que en el transcurso de esta vigencia, como parte del cumplimiento de lo establecido en la meta en mención, se avanza en el desarrollo del contrato SDA – CM- 20171378 suscrito el 22 de diciembre de 2017 por un plazo de cuatro (4) meses con el objeto de “Realizar el diagnóstico y factibilidad del uso de innovaciones tecnológicas, como estrategia de control que permita fortalecer los instrumentos aplicados por la SDA, para establecer alertas y priorizar las acciones de evaluación, control y seguimiento a los residuos peligrosos y vertimientos generados en establecimientos de salud humana y afines en la ciudad de Bogotá”, En el marco de desarrollo del contrato No. CTO SDA 20171378 se avanzó en el desarrollo y revisión de los productos (Base de datos en formato en Excel y Documento Diagnostico y factibilidad), generados de la consultoría en investigación realizada por ENGINERING CONSTRUCTION GROUP S.A.S, en relación al Diagnóstico y factibilidad técnica, normativa, económica y funcional para la SDA con resultados y análisis del uso de innovaciones tecnológicas para fortalecer los instrumentos de control aplicados por la SDA y las tres (3) estrategias de innovación tecnológica para recopilar, almacenar y procesar la información recolectada en campo y en línea sobre la evaluación, control y seguimiento a residuos peligrosos y vertimientos generados en establecimientos de salud humana y afines los cuales fueron recibidos a satisfacción. En cuanto al producto 5 Diseño de la propuesta seleccionada por la SDA de innovación tecnológica para fortalecer las herramientas y los instrumentos de control aplicados por la SDA para la evaluación control y seguimiento a los residuos peligrosos y vertimientos a septiembre de 2018 se realizaron revisiones a las 3 versiones de producto 5 una versión del producto 6 y se encuentra pendiente de aprobación el informa final que corresponde al producto 7, sin embargo pese a la serie de observaciones técnicas y funcionales presentadas los productos 5 y 7 no han sido aprobados, razon por la cual se decidió iniciar trámite de incumplimiento ante contractual. Por lo anterior, considerando que los productos obtenidos del contrato CTO SDA 20171378 que se encuentra en proceso de incumplimiento son requeridos como insumos para dar continuidad a la fase 3 establecida para el desarrollo de la estrategia de Control planteada en esta meta, no fue posible realizar avances en cuanto a la fase 3 de esta meta y por lo tanto los recursos fueron trasladados justificando su requerimiento | Algunos de los productos presentados por ENGINERING CONSTRUCTION GROUP S.A.S. dentro del contrato No. CTO SDA 20171378, no han cumplido con algunas de las especificaciones técnicas por lo cual la consultoría se ha tomado más tiempo del planeado para realizar ajustes o consolidar información de terceros y volver a entregar productos corregidos. De igual forma el retraso generado por el desarrollo del CTO SDA 20171378 ha afectado el inicio de la fase de Desarrollo e implementación del Instrument | Tomando como base la información de los 4 productos entregados por la consultoria y en conjunto con profesionales especializados que seran contratados por la SDA, se realizará el diseño e implementación de la herramienta de control, cabe resaltar que con el ánimo de optimizar los tiempos tambien se realizará la contratación del desarrollo e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los Sistemas de Información, Gobierno y Gestión de Datos en el marco de la Arquitectura Empresarial, así como, desarrollo y puesta en operación del caso de negocio que genere una herramienta de control y seguimiento para de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá. | El desarrollo de esta estrategia permitirá efectuar eficientemente acciones de evaluación control y seguimiento a la gestión externa en el marco de la gestión integral de los residuos peligrosos generados en las actividades de salud y otras actividades afines. Lo anterior con el fin de optimizar los recursos asignados con los que cuenta la entidad, contribuir en la asertiva toma de decisiones. | Documento soporte de Diseño de la propuesta de la tecnología diseñada, el cul contiene: - Diagramación de la solución - Definición de árbol de navegación Los productos reposan en los archivos de la SCASP
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1178398008 | 409957828 | 409957828 | 409957828 | 323441007 | 232671999 | 232672000 | 232672000 | 232672000 | 199362000 | 187800001 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 8769201 | 0 | 252560000 | [5 empty] | 214597000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43.38%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 316541985 |  |  |  |  | 317414033 | 317414034 | 317414034 | 317414034 | 317414034 | 128741984 | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 150240000 | [12 empty] | 150240000 | 150240000 | 150240000 | 80%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 25% | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 85% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 33.75% | 40% | 40% | 40% | 100% | 40%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1494939993 | 409957828 | 409957828 | 409957828 | 323441007 | 550086032 | 550086034 | 550086034 | 550086034 | 516776034 | 316541985 | 387800001 | 387800001 | 387800001 | 387800001 | 196569202 | 150240000 | 252560000 | [5 empty] | 214597000 |  |  |  |  | 0 | 150240000 | 150240000 | 150240000 | 76.43% | 52.86%
| 18 | Realizar evaluación control y seguimiento al 100% en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Constante | 521 |  | MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 12.98% | 55.84% | 88.31% | 100% | 100% | 56.25% | Para el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2018 se realizaron visitas a 358 sedes de 77 entidades Públicas ubicadas en el D.C, con el fin de realizar la evaluación, control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental con énfasis en la implementación del PIGA, acorde con lo definido por la la Resolución 242 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA” En el mes de enero de 2018 no se realizaron visitas considerando que los esfuerzos se direccionaron a la revisión de requerimientos y la inducción de los profesionales del equipo, en su mayoría vinculado en la última semana de enero. Febrero: 4 entidades Marzo: 6 entidades Abril: 14 entidades Mayo: 12 entidades Junio: 7 entidades Julio: 7 entidades Agosto: 8 entidades Septiembre:12 entidades Octubre: 3 entidades Noviembre: 4 entidades Diciembre: 0 entidades Con la realización de estas visitas a 77 entidades se alcanzo el cumplimiento del 100% de la meta. Así mismo, se remitieron a las entidades distritales objeto de Evaluación, Control y Seguimiento al PIGA, los 266 requerimientos | N/A | N/A | Realizar evaluación control y seguimiento en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA contribuye a disminuir los posibles impactos ambientales que generan las entidades que conforman la estructura del Distrito Capital, a través de los aspectos ambientales resultantes de sus procesos, tales como consumo elevado de recursos y materiales (agua, energía, papel, insumos, entre otros), generación de residuos sólidos (aprovechables, no aprovechables, de manejo especial y peligrosos), vertimientos, emisiones atmosféricas por fuentes fijas y móviles, ruido y publicidad exterior visual. | Archivo SCASP Actas de visitas - Informes Técnicos Bases de Datos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1097480419 | 110021167 | 110021167 | 110021167 | 106600997 | 217671000 | 217671000 | 217671000 | 217671000 | 231190370 | 222500537 | 258611885 | 258611885 | 258611885 | 258611885 | 313470500 | 299985500 | 301696000 | [5 empty] | 208071000 |  |  |  |  | 206069500 | 206069500 | 257727500 | 299985500 | 95.7% | 57.32%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 84874970 |  |  |  | 84874970 | 35311699 | 35311699 | 35311699 | 35311699 | 35311699 | 35311699 | 49563271 | 49563271 | 49563271 | 49563271 | 49563267 | 49563267 | [11 empty] | 24284267 | 40581267 | 47114134 | 49563267 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 100% | 100% | 100%% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 12.98% | 55.84% | 88.31% | 100% | 100% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1182355389 | 110021167 | 110021167 | 110021167 | 106600997 | 252982699 | 252982699 | 252982699 | 252982699 | 266502069 | 257812236 | 308175156 | 308175156 | 308175156 | 308175156 | 363033767 | 349548767 | 301696000 | [5 empty] | 208071000 |  |  |  |  | 230353767 | 246650767 | 304841634 | 349548767 | 96.29% | 60.38%
Linea 7. Seguimiento a la reducción de emisiones de GEI – Cambio Climático | 19 | Realizar el seguimiento a la reducción de 800.000 toneladas de Gases Efecto Invernadero-GEI en el Distrito Capital | SUMA | 472 |  | MAGNITUD META | 1100000 | 0 | 0 | 106549 | 106549 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 355398 | 355398 | 120000 | 120000 | 120000 | 150000 | 270953 | 270953 | 244300 | [5 empty] | 122800 |  |  |  |  | 57895.67 | 100955.68 | 145760.18 | 270953 | 100% | 66.63% | Durante esta vigencia se continuaron los esfuerzos para el seguimiento a los proyectos orientados en reducción de emisiones de GEI. La integración y trabajo coordinado con las demás entidades responsables como son: la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, Acueducto de Bogotá e Instituto Para La Economía Social -IPES, ha permitido el avance en el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Distrital de Desarrollo. Para el IV trimestre del 2018 se avanzó con el consolidado de emisiones de GEI, que para este reporte corresponde a 125.193,04 Toneladas de CO2eq acorde a los avances reportados de los siguientes proyectos de mitigación: “Extracción, tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ”. Según la información disponible suministrada por la UAESP reporto un total 102.691,42 tCO2eq para este trimestre por el tratamiento de metano en la planta de Biogás. “Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre”. Según información suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el periodo junio a septiembre de 2018, se estimó una reducción de 22.495,59tCO2eq. "Ruta selectiva de residuos orgánicos en las Plazas de Mercado Distritales". Reporto un total de 20,03 1 tCO2eq, según la información suministrada por el IPES se estimó una reducción de por el tratamiento de 104.898 toneladas de residuos orgánicos. Para un total a la vigencia del 2018 de 270.953 tonCO2eq. Segun el comportamiento dinamico de los proyectos orientados a la reduccion de emisiones de GEI y la inclusion de nuevos proyecto permite en la ampliacion de la meta demostrando el compromiso que tiene la administracion en temas relacionados al Cambio Climático. | N/A | N/a | Con el desarrollo de proyectos orientados a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero se contribuye a mitigar los efectos del cambio climático y al mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad, lo cual tiene efectos positivos para la salud de los ciudadanos. | Fichas de seguimiento a los proyectos y cálculo de reducción de emisiones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 901168325 | 213000000 | 213000000 | 213000000 | 207754758 | 213000000 | 213000000 | 213000000 | 213000000 | 213000000 | 115901567 | 165000000 | 165000000 | 165000000 | 165000000 | 164414667 | 149904000 | 200512000 | [5 empty] | 212000000 |  |  |  |  | 114433000 | 114433000 | 114433000 | 149904000 | 91.17% | 52.55%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 170156826 |  |  |  |  | 151632088 | 151632088 | 151032326 | 151032326 | 151032326 | 151032326 | 19124500 | 19124500 | 19124500 | 10070000 | 10070000 | 10070000 | [11 empty] | 7085000 | 10070000 | 10070000 | 10070000 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1100000 | 0 | 0 | 106549 | 106549 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 355398 | 120000 | 120000 | 120000 | 150000 | 270953 | 270953 | 244300 | [5 empty] | 122800 |  |  |  |  | 57895.67 | 100955.68 | 145760.18 | 270953 | 100% | 66.63%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1071325151 | 213000000 | 213000000 | 213000000 | 207754758 | 364632088 | 364632088 | 364032326 | 364032326 | 364032326 | 266933893 | 184124500 | 184124500 | 184124500 | 175070000 | 174484667 | 159974000 | 200512000 | [5 empty] | 212000000 |  |  |  |  | 121518000 | 124503000 | 124503000 | 159974000 | 91.68% | 59.24%
Linea 1. Ecourbanismo y construcción sostenible | 20 | Implementar 100 % Acciones Priorizadas, en Cumplimiento Del Plan De Acción De La Política Pública De Ecourbanismo Y Construcción Sostenible. | Creciente | 475 |  | MAGNITUD META | 100 |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 50 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 31.25% | 37.5% | 43.75% | 50% | 100% | 0.5% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 50%, de los cuales 25% corresponden a lo ejecutado durante la vigencia 2018. Durante el cuarto trimestre de 2018, se avanzó en un 6,25% con el desarrollo de las siguientes acciones: Se efectuó la actualización de la matriz de registro, clasificación y consolidación con 68 proyectos e instrumentos de planeamiento urbano (51Diseños Paisajísticos de Parques y Zonas Verdes, 9 Compatibilidad de Uso de Vivienda en Área Restringida, 4 Planes de Implantación, 3 Planes Parciales de Desarrollo, 1 Proyecto de Alianza Público-Privada). De esta manera en lo transcurrido del año 2018 SEGAE ha consolidado una matriz de seguimiento a la Política de Ecourbanismo con 240 proyectos e instrumentos que tienen lineamientos ambientales y dan cumplimiento a metas de la Resolución 1319 de 2015. | N/A | N/A | La implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible (Decreto 566 de 2014) y su plan de acción sostenible (Resolución 1319 de 2015), le aporta al objetivo de ecoeficiencia como herramienta fundamental para reorientar las actuaciones de urbanismo y construcción de Bogotá hacia un enfoque de desarrollo sostenible. | Comunicaciones oficiales Externas e Internas, FOREST y matriz de seguimiento al plan de accion en el archivo de gestión de la SEGAE
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 172255695 |  |  |  |  | 39733000 | 39733000 | 39733000 | 39733000 | 49965000 | 49965000 | 39455695 | 39455695 | 34407190 | 30597600 | 24248000 | 24248000 | 32835000 | [5 empty] | 50000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17320000 | 24248000 | 100% | 43.08%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 | 100 | 31.25% | 37.5% | 43.75% | 50 | [8 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 21762533 | [10 empty] | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 21762533 | [11 empty] | 6662000 | 16655000 | 21762533 | 21762533 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 50 | 0.5 | 50 | 50% | 50% | 50% | 75 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 0.3125 | 0.375 | 0.4375 | 50% | 100% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 194018228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39733000 | 39733000 | 39733000 | 39733000 | 49965000 | 49965000 | 61218228 | 61218228 | 56169723 | 52360133 | 46010533 | 46010533 | 32835000 | [5 empty] | 50000000 |  |  |  |  | 6662000 | 16655000 | 39082533 | 46010533 | 100% | 49.47%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 36660957363 | 4950635723 | 4950635724 | 4950635724 | 4488457677 | 7801845999 | 7801846000 | 7801846000 | 7801846000 | 7705009704 | 6844858511 | 8755709000 | 8755709000 | 8755709000 | 8755709000 | 8563892868 | 8040277353 | 10091605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7466835175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4579876625 | 5074030703 | 5822936396 | 8040277353 | 93.89% | 46.8%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 5881784348 |  |  |  |  | 2809659210 | 2809659211 | 2809059449 | 2809059449 | 2809059449 | 2620187650 | 2969610298 | 2967884564 | 2949961197 | 2921143430 | 2912992794 | 2875432793 | 1145757098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145757098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751257829 | 2228272435 | 2566539360 | 2875432793 | 98.71% | 88.18%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 42542741711 | 4950635723 | 4950635724 | 4950635724 | 4488457677 | 10611505209 | 10611505211 | 10610905449 | 10610905449 | 10514069153 | 9465046161 | 11725319298 | 11723593564 | 11705670197 | 11676852430 | 11476885662 | 10915710146 | 11237362098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8612592273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6331134454 | 7302303138 | 8389475756 | 10915710146 | 95.11% | 52.52%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1141- GESTION AMBIENTAL URBANA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2018__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__4_ DE _2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Linea 1. Ecourbanismo y construcción sostenible | IMPLEMENTAR 100 % ACCIONES PRIORIZADAS, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | 1,REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL AJUSTE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | X | X | Programado | Mar: 25%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 25% | 100% | 1% | 1% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 50%, de los cuales 25% corresponden a lo ejecutado durante la vigencia 2018. Durante el cuarto trimestre de 2018, se avanzó en un 6,25% con el desarrollo de las siguientes acciones: Se efectuó la actualización de la matriz de registro, clasificación y consolidación con 68 proyectos e instrumentos de planeamiento urbano (51Diseños Paisajísticos de Parques y Zonas Verdes, 9 Compatibilidad de Uso de Vivienda en Área Restringida, 4 Planes de Implantación, 3 Planes Parciales de Desarrollo, 1 Proyecto de Alianza Público-Privada). De esta manera en lo transcurrido del año 2018 SEGAE ha consolidado una matriz de seguimiento a la Política de Ecourbanismo con 240 proyectos e instrumentos que tienen lineamientos ambientales y dan cumplimiento a metas de la Resolución 1319 de 2015.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 25%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 25% | 100%
| INCLUIR EN 800 PROYECTOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | 2,EMITIR LINEAMIENTOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS DE DIFERENTES ESCALAS. | X | X | Programado | Mar: 25%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 25% | 100% | 8% | 8% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 511 proyectos, de los cuales durante la vigencia 2018 se avanzó en 200 proyectos de acuerdo con lo programado, con el desarrollo de las siguientes acciones: Durante el cuarto trimestre se incorporó criterios de sostenibilidad ambiental a treinta y siete (37) proyectos de diferentes escalas, tanto en espacio público como en privado, promoviendo la construcción sostenible y el ecourbanismo en la ciudad. Los proyectos a los cuales se les incorporo criterios de sostenibilidad corresponden a: Seis (6) Planes Parciales de Renovación Urbana, tres (3) Planes de Implantación, dos (2) Planes de Regularización y Manejo, tres (3) proyectos de compatibilidad de usos de vivienda en suelo restringido, veintidós (22) proyectos de diseño paisajístico de parques y zonas verdes y un (1) proyectos de Alianza Publico Privada - APP.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 19%; Jun: 30.5%; Sep: 25.5%; Dic: 25% | 100%
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 1 PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE | 3,REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE SUDS, ASOCIADO AL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA LLUVIA | X | X | Programado | [12 empty] | 0% | 11% | 11% | El acumulado ejecutado en el cuatrienio corresponde a 0,12%, los avances realizados a la fecha son: LA SDA suscribió el convenio 1353 de 2017 con la Empresa de Acueducto en Bogotá-EAB con el fin de realizar los diseños detallados del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible-SUDS, en el Rio Tunjuelo, el cual dio inicio en enero de 2018. La SDA y la EAB trabajaron en la elaboración de los estudios previos y propuesta económica del convenio. Se han realizado dos suspensiones temporales a la ejecución de actividades del convenio, por demoras en la incorporación de recursos por parte de la EAB ESP través de la aprobación del comité CONFIS, sin embargo posteriormente se logró aclarar que la EAB no requiere de la celebración del CONFIS para la apropiación de los recursos para abrir el proceso contractual y llevar a cabo la elaboración de los diseños (Decreto 816 de 2017). Los recursos fueron finalmente incorporados al presupuesto y se inició el proceso contractual en el mes de septiembre y en acta 4 del comité técnico operativo del 24/09/2018 la EAAB informó a la SDA que el proceso contractual ya había sido publicado. Se han realizado a la fecha cinco (5) comités técnicos operativos del convenio (01/02/2018, 17/04/2018, 10/08/2018, 24/09/2018 y 4/12/2018) donde se ha hecho seguimiento al proceso contractual de consultoría de diseños del SUDS y se ha dado a conocer la premura del avance de este proceso para dar cumplimiento a metas Plan de Desarrollo. En comité Técnico Operativo No 5 (4/12/2018) la EAAB informa a la SDA que ya fue adjudicada la consultoría a HIDROMECANICAS y que se inician los trámites de legalización del contrato, cuyo objeto es elaborar los diseños paisajísticos e ingeniería de detalle de un sistema urbano de drenaje sostenible en la zona de meandros del Rio Tunjuelo, que supla permanentemente las necesidades hídricas del mismo; el tiempo de la consultoría son seis (06) meses, por lo cual se espera contar con los diseños a mediados del año 2019. | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE 20000 M2 DE TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES, EN ESPACIO PUBLICO Y PRIVADO. | 4,PROMOVER EN ESTRUCTURAS NUEVAS Y/O EXISTENTES LA IMPLEMENTACIÓN DE TECHOS VERDES Y JARDINES VERTICALES, MEDIANTE PROCESOS DE DIVULGACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y GENERACIÓN DE INCENTIVO | X | X | Programado | Mar: 25%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 25% | 100% | 2% | 2% | Durante la vigencia 2018 se ha promovido un total de 4909 m2, de los cuales corresponden al cuarto trimestre 823 m2 de jardín vertical y 375 m2 de techo verde, en proyectos existentes en espacio público y privado de las localidades de Chapinero (419 m2), Engativá (53 m2), Puente Aranda (142 m2), Rafael Uribe (42 m2), Santa Fé (311), Suba (91), Teusaquillo (40 m2) y Usaquén (100 m2) de la Ciudad de Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 25%; Jun: 25.2%; Sep: 25%; Dic: 24.8% | 100%
Linea 2. Gestión Ambiental Empresarial | LOGRAR 500 EMPRESAS CON UN ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL - IDAE ENTRE MUY BUENO Y SUPERIOR | 5,REALIZAR CAPACITACIONES, VISITAS DE SEGUIMIENTO, RECOLECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EMPRESARIAL | X | X | Programado | Mar: 0%; Jun: 10%; Sep: 30%; Dic: 60% | 100% | 15% | 10% | Se realizaron todas las capacitaciones y visitas programadas a las empresas participantes de la Estrategia Acercar del ciclo 2017 y 2018, a su vez, se realizaron acompañamientos y mesas de trabajo con el objetivo de verificar el avance en el desarrollo de las actividades que permitan dar cumplimiento a los requisitos legales ambientales aplicables, la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, el reporte de datos de consumos de recurso acorde con las exigencias de la SDA a través de la Herramienta GAE y la realización de proyectos ambientales propios o asociativos. A su vez, se realizó la verificación, validación y medición del Índice de Desempeño Ambiental Empresarial a las empresas participantes de la Estrategia Acercar que reportaron sus datos de consumo durante el segundo semestre del año, así como las empresas postuladas y habilitadas al Programa de Excelencia Ambiental Distrital – PREAD y las empresas que reportan datos de consumo a través del Registro Único Ambiental y que cuentan con Sistemas de Gestión Ambiental Implementados. De acuerdo a esto, se logró el reporte de 130 empresas con Índice de Desempeño Ambiental Empresarial entre Muy Bueno y Excelente.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 0%; Jun: 10%; Sep: 18%; Dic: 72% | 100%
|  | 6,REALIZAR LA SEMANA ECOEMPRESARIAL COMO HERRAMIENTA DE FORTALECIMIENTO AL ESQUEMA VOLUNTARIO DE AUTOGESTIÓN AMBINETAL | X | X | Programado | Mar: 5%; Jun: 15%; Sep: 40%; Dic: 40% | 100% |  | 5% | Se desarrolló la semana Ecoempresarial del 13 al 17 de noviembre en donde se intervino un área de 40 m2 en ecohuertas y jardínes verticales, la ecoreciclatón recolectó 45 ton de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en Rodando por el Ambiente participaron 50 organizaciones y más de 90 personas, en el II Foro Distrital en Responsabilidad Empresarial y Sosteniblidad asistieron 320 personas con la participación del invitado especial de la Embajada de Dinamarca, y como cierre de la semana, se llevo a cabo la primera versión de la Feria de Negocios Verdes participaron 20 establecimientos, las anteriores actividades permitieron la vinculación de la ciudadanía, la academia, entidades estatales y gremios en acciones de promoción de la autogestión ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 5%; Jun: 15%; Sep: 40%; Dic: 40% | 100%
| ACTUALIZAR 100 PORCIENTO LA POLÍTICA DISTRITAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE Y PONERLA EN MARCHA | 7,ACTUALIZAR Y PONER EN MARCHA LA POLÍTICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE DEL DISTRITO CAPITAL | X | X | Programado | Mar: 20%; Jun: 20%; Sep: 25%; Dic: 35% | 100% | 7% | 7% | En el último trimestre de 2018 se logró adelantar 9 sesiones más de participación para la agenda pública con enfoque en la ruralidad de Bogotá y el sector industrial, en donde se abarcaron 227 personas adicionales a la muestra de participación recolectada en el trimestre anterior, por lo que se obtiene en total 4278 personas. Por otra parte, se generó el documento de diagnóstico e identificación de factores estratégicos como el producto de la agenda pública y de 16 reuniones de trabajo interno, con dicho diagnóstico se logra cumplir con los dos (2) documentos solicitados por la Secretaría Distrital de Planeación para las dos primeras fases: 1. Rta. Viabilidad PDPCS - 2018ER284513 y 2. Diagnóstico Factores Estratégicos PDPCS, éste último , será remitido a la Secretaria Distrital de Planeación a finales de enero de 2019.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 10%; Jun: 20%; Sep: 25%; Dic: 40% | 95%
| APOYAR 100 PORCIENTO LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO-PIESB. | 8,APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN BENITO-PIESB EN LOS COMPONENTES A CARGO DE LA SDA. | X |  | Programado | Mar: 25%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 25% | 100% | 2% | 2% | Se inició el proceso de implementación de metodología JICA con un experto de la agencia de cooperación japonesa, trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El fin de dicha metodología es mejorar el proceso productivo y de calidad del curtido. A la fecha se han realizado 3 sesiones de campo correspondientes a la definición del plan de trabajo, explicación de las generalidades de la metodología e inicio de implementación en planta. Por otro lado, continuando con los labores de formación y capacitación, se trabajó con 5 curtiembres el proceso de deshidratación de lodos provenientes de las plantas de tratamiento individuales. Este trabajo fue divulgado a un total de 53 asistentes a un taller teórico práctico realizado en el Salón Comunal de San Benito el 25 de octubre. El fin de este taller fue buscar que las curtiembres conocieran las técnicas para el tratamiento de sus lodos, buscando reducir el peso de los mismos y los costos asociados a la disposición de los mismos como residuos peligrosos. Adicionalmente, en diciembre mediante oficio 2018EE283768 se requirió a ASOPIESB la lista actualizada de todos los asociados y que dieron lugar a los resultados expuestos en los compromisos de la orden proferida el día 11 de diciembre del 2017 sobre el análisis de alternativas para el sistema de tratamiento colectivo y la conformación del Parque Industrial Ecoeficiente. Mediante el mismo, se solicita convocar a los representantes legales de las empresas asociadas para reunión convocada el día 12 de diciembre en el auditorio de la Secretaría de Ambiente. Dicha reunión se llevó a cabo con el fin de verificar el diseño de la planta de tratamiento colectivo considerando que, no se allegó información, ni divulgación del estado de cumplimiento por parte de los miembros de ASOPIESB.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 25%; Jun: 10%; Sep: 5%; Dic: 40% | 80%
Linea 3. Gestión integral de los residuos peligrosos y especiales generados en la ciudad | PROMOVER LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE 15000 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES | 9,FORTALECER LA GESTIÓN DE RESPEL Y ESPECIALES, MEDIANTE PROMOCIÓN DE ESQUEMAS DE GESTIÓN, ARTICULACIÓN DE ACTORES, Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS. | X | X | Programado | Mar: 20%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 30% | 100% | 5% | 1.9% | Con base en la información suministrada por los programas posconsumo de cada una de las corrientes de residuos peligrosos se consolidaron las cantidades de residuos gestionados en el Distrito Capital de la siguiente manera: Medicamentos 82,84 Ton equivalente a 1,7 %, Pilas 110,08 Ton equivalente a 2,3 %, Luminarias 547,55 Ton equivalente a 11,2 %, Baterías plomo Acido 1.654,11 Ton equivalente a 33,9 %, Toner 61,64 Ton equivalente a 1,3%, Electrodomésticos línea blanca 172,32 Ton equivalente a 3,5%. Para un total acumulado de 4.884,18 Toneladas para el año 2018
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 14%; Jun: 20%; Sep: 24%; Dic: 42% | 100%
|  | 10,FORTALECER Y PROMOVER LA ESTRATEGIA ORIENTADA AL MANEJO AMBIENTALMENTE RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS- ECOLECTA | X | X | Programado | Mar: 20%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 30% | 100% |  | 1.2% | Por medio de las campañas realizadas en el marco del programa Ecolecta de la SDA y con colaboración del programa posconsumo EcoComputo y Digital Green se logró la recolección de RAEE de 1.198,17 Ton Equivalente a 24,5% con respecto el valor total reportado de 4.884,18 Toneladas para el año 2018.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 5%; Jun: 20%; Sep: 33%; Dic: 42% | 100%
|  | 11,IMPLEMENTAR Y HACERLE SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO NORMATIVO EXISTENTE QUE REGULA LA GESTIÓN DE ACEITES USADOS VEGETALES, DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DE ESTE RESIDUO. | X | X | Programado | Mar: 20%; Jun: 25%; Sep: 25%; Dic: 30% | 100% |  | 1.9% | Con los resultados obtenidos del registro en la plataforma de AVU de la SDA se ha logrado recopilar la información gradualmente de acuerdo con las fechas iniciales de registro durante el año 2017 y 2018 se cuenta con más reportes de actores registrados logrando consolidar un volumen mayor y un funcionamiento adecuado de la plataforma de registro de AVU de la SDA. De los cuales se reportan 1.057,46 Ton Equivalente al 21,7 % del valor total reportado para el año 2018
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 15%; Jun: 20%; Sep: 23%; Dic: 42% | 100%
Linea 4. Control al aprovechamiento de llantas usadas en la Ciudad de Bogotá | Promover el aprovechamiento de 25000 toneladas de llantas usadas | 12,PROMOVER LA GESTIÓN DE LLANTAS USADAS Y SUS SUBPRODUCTOS EN EL DISTRITO CAPITAL, A TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CICLO DE VIDA DE ESTE RESIDUO. | X | X | Programado | Mar: 20%; Jun: 20%; Sep: 25%; Dic: 35% | 100% | 6% | 1.5% | En cumplimiento a la meta del plan de desarrollo y en cumplimiento a la resolución 1326 de 2017 se adelantaron actividades para la promoción y divulgación de los diferentes sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, en el marco del plan de acción coordinado con diferentes entidades distritales en la recolección de llantas usadas en el espacio público. Además mediante el visor geográfico ambiental de la SDA se informa a la ciudadanía los puntos de entrega habilitados por los programas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y de esta manera se consolida la información de cantidades gestionadas de estos puntos y así mismo las llantas gestionadas por medio de sus afiliados. La verificación de la información se realiza teniendo en cuenta los certificados de aprovechamiento emitidos por los gestores que hacen el proceso de trituración y/o aprovechamiento. Las llantas recolectadas son utilizadas en procesos de cogeneración energética y uso de granulo de caucho en vías, andenes, parques entre otros. Con la realización de acciones de gestión la SDA realizo el registro del aprovechamiento de 3,587,20 Ton , las cuales fueron verificadas por medio de actividades realizadas con los programas posconsumo en acompañamiento por el grupo de llantas de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial. Así mismo, el grupo de Control al aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad de Bogotá de la SDA en cumplimiento del Decreto 442 de 2015 y 265 de 2016, adelantó a Diciembre de 2018 actividades para promover el aprovechamiento de un total de 2.991.5 Ton llantas, mediante visitas de control a generadores y gestores de llantas usadas, ubicados en el perímetro urbano del Distrito Capital, revisión de los certificados de gestión de las llantas entregadas a gestores de este residuo y verificación en el aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente, logrando un total en la vigencia 2018 se avanzó a 6.578,7 toneladas
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 15%; Jun: 20%; Sep: 25%; Dic: 40% | 100%
|  | 13,EFECTUAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS GESTORES DE LLANTAS USADAS UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN. | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 3% | A Diciembre de 2018 fueron visitados por parte de los profesionales de la SCASP 1.605 gestores de llantas a los cuales se les realizaron visitas de control y seguimiento del registro de los generadores y gestores de llantas usadas, ubicados en el perímetro urbano del Distrito Capital, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental específicamente el Decreto 442 de 2015 y 265 de 2016
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 14,REALIZAR CONTROL DE CUMPLIMIENTO A LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR ACOPIADORES Y GESTORES DE LLANTAS USADAS, EVIDENCIANDO EL APROVECHAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS. | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 1.5% | A corte diciembre de 2018 realizó la revisión de 4894 procesos de seguimiento en el aplicativo web, de los cuales 1400 cumplen las condiciones que se requieren, 1495 procesos son reportes de años anteriores y se han emitido 1999 requerimientos por el cargue de certificados que no cumplen con lo descrito en la norma o por no reportar la información de manera correcta.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 15% | 18% | 15% | 100%
| Hacer seguimiento y control a 8000 establecimientos de acopio de llantas usadas | 15, EFECTUAR VISITAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ESTABLECIMIENTOS ACOPIADORES DE LLANTAS USADAS O MATERIAL DERIVADO DEL TRATAMIENTO DE LLANTAS USADAS EN BOGOTÁ D.C | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 2% | 1% | Durante la vigencia del 2018 fueron visitados por parte de los profesionales de la SCASP 1944 establecimientos realizando visitas de control a 1024 establecimientos y 920 visitas de seguimiento del registro de los establecimientos, generadores y gestores de llantas usadas, ubicados en el perímetro urbano del Distrito Capital, verificando el cumplimiento de la normatividad ambiental especificamente el Decreto 442 de 2015 y 265 de 2016.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6.9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7.8% | 4% | 8% | 10% | 15% | 12.3% | 100%
|  | 16,GENERAR REQUERIMIENTOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUMPLAN CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 442 DE 2015 Y 265 DE 2016, TENIENDO EN CUENTA LA FRECUENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO. | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 1% | De acuerdo a las visitas técnicas realizadas en el marco del seguimiento y control a establecimientos de acopio de llantas usadas se generaron segun correspondió 805 requerimientos por incumplimiento a lo establecido en el Decreto 442 de 2015 y/o 265 de 2016
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Desarrollar e implementar 100% Un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad. | 17,REALIZAR DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA REQUERIDA POR LA SDA PARA FORTALECER LA EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS LLANTAS USADAS GENERADAS EN EL DISTRITO CAPITAL, | X |  | Programado | Mar: 5%; Jun: 15%; Sep: 40%; Dic: 40% | 100% | 2% | 2% | Para dar continuidad a la Fase 3. Diseño, desarrollo e implementación del instrumento de control, a diciembre de 2018 la SCASP y como parte del desarrollo delinstrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad.e celebro el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SDA–SECOP II-CD–20181243 con el objeto de PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL RECAUDO DE VISITAS TÉCNICAS ONTRACK para su utilización en las visitas técnicas en campo, los cuales a su vez se emplearan como colectores de información base para fortalecer el recaudo de información, la carga y procesamiento y reportes de datos requeridos en la herramienta de control lo cual permitirá el análisis, generación de informes para la toma de decisiones en relación a establecer alertas y priorizar las acciones de evaluación Control y Seguimiento al acopio de llantas usadas y al aprovechamiento de grano de caucho en el D.C. Así mismo avanzó en la realización de los trámites precontractuales para adquirir el Diseño, desarrollo e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los Sistemas de Información, Gobierno y Gestión de Datos en el marco de la Arquitectura Empresarial, así como, desarrollo y puesta en operación del caso de negocio que genere un instrumento de control y seguimiento para el aprovechamiento de llantas usadas en el D.C. lo anterior con el objeto de establecer la arquitectura de interoperabilidad que le permitira a la herramienta en principio recibir, unificar y contener los datos base; posteriormente procesar y analizar la información y finalmente poder generar los respectivos reportes, informes o alertas, sin embargo aunque se surtieron la mayoria de etapas de contratación el proceso no fue contratado ya que los proponentes no subsanaron en los tiempos establecidos en el cronograma las observaciones realizadas por el comite evaluar en cuanto a temas tècnocos y financieros de la propuestas presentadas.
[5 empty] | Ejecutado | Mar: 5%; Jun: 15%; Sep: 2%; Dic: 0% | 22%
Linea 5. Evaluación, Control y Seguimiento a las actividades de manejo, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital.. | Controlar 32000000 toneladas De residuos de construcción y demolición con disposición adecuada | 18,REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD EN OBRAS MAYORES A 5000 M2 O QUE GENEREN MÁS DE 1000 M3 DE RCD EN BOGOTÁ. | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 9% | 2.25% | Durante el año 2018 se reporta un total acumulado de 731 visitas de control y seguimiento a obras de infraestructura en el perímetro urbano del Distrito Capital y la revisión de 1007 planes de Gestión de RCD que permitieron controlar la disposición adecuada de 11.097.105 toneladas de RCD en sitios autorizados acorde con lo establecido en la en la Resolución 01115 de 2012, 0932 de 2015 y Resolución 1138 de 2013. Es conveniente resaltar que fue necesario realizar la reprogramación de la meta a 11.500.000. lo anterior, considerando que las acciones de evaluación, control y seguimiento al manejo y disposición de RCD que realiza la SDA en las obras constructivas, las constructoras han incrementado el reporte del manejo de RCD en el aplicativo web de la entidad por lo cual el valor proyectado a controlar en la vigencia 2018 fue superado, así mismo para el primer trimestre del año 2018, el área aprobada para construcción aumentó 15,7 % con respecto al mismo periodo del año 2017, según los indicadores económicos alrededor de la construcción del DANE lo cual generó un incremento en el número de obras que se inscribieron través del aplicativo web de la entidad,
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 30% | 23% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 19,VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN DE RCD EN RELACIÓN AL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD Y GENERAR LAS RESPECTIVAS RESPUESTAS COMO A LAS REVISIONES HECHAS AL APLICATIVO WEB. | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 2.25% | A Diciembre de 2018 la SDA realizó la revisión sobre el manejo y disposición de Residuos de Construcción y Demolición -RCD en 1063 Planes de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición -PDGRCD de obras mayores a 5.000 m2 inscritos en el aplicativo web de la entidad , de los cuales se aprobarón 259 planes y se generaron 802 requerimiento a PDGRCD por incumplimiento en obras en las diferentes obligaciones estipuladas en la Resolución 01115 de 2012, 0932 de 2015 y Resolución 1138 de 2013.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 20,PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 2.25% | A Diciembre de 2018 se generaron 12 Informes técnicos de Clasificación de impacto ambiental, 22 Conceptos técnicos y 3790 por incumplimiento en obras en las diferentes obligaciones estipuladas en la Resolución 01115 de 2012, 0932 de 2015 y Resolución 1138 de 2013.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 21,ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RCD GENERADOS EN BOGOTÁ. | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 2.25% | Se avanzó en el trámite sobre 141 actos administrativos permisivos y Sancionatorios correspondientes a la temática de evaluación, control y seguimiento sobre el manejo y disposición de Residuos de Construcción y Demolición -RCD y otros residuos generados en Bogotá. Distribuidos así: No. De conceptos técnicos revisados 3 No. De Medidas preventivas impuestas 3 No. Autos de inicio 17 No. Autos de formulación 4 No. Autos de pruebas 2 No. Resoluciones de decisiones de fondo 1 No. De recursos contra autos de pruebas 2 No. De recursos contra sanciones 1 No. De otros actos administrativos en el marco del proceso sancionatorio 8 No. De Autos de inicio de Permiso de Ocupación de Cauce 54 No. De Resoluciones de desistimiento del Permiso de Ocupación de Cauce 2 No. De Resoluciones que otorgan o niegan el Permiso de Ocupación de Cauce 34 No. de actos administrativos de cobro por seguimiento 6 No. De autos que ordenan archivo de expedientes. 4
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Controlar y hacer seguimiento a 100% De los sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA | 22,REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y EN EL DISTRITO CAPITAL. | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1% | 0.5% | En el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018, la SDA realizó 52 visitas técnica de control y seguimiento a los 4 sitios de disposición final vigentes : Sitio de Disposición Final "Las Manas" - CEMEX - SAN ANTONIO, CANTARANA como resultado de los anterior se generaron requerimientos por incumplimiento de la Resolución 1115 del 26 de 2012 en cuanto a los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de manejo, aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el D.C.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 23,PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 0.5% | De acuerdo a las visitas técnicas realizadas en el marco del Control y seguimiento a los sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá se generaron 21 informes técnicos y se generaron 4 requerimientos por incumplimiento de la Resolución 1115 del 26 de 2012 en cuanto a los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de manejo, aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el D.C.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Realizar evaluación control y seguimiento 100% De los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá. | 24,REALIZAR ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANEJO DE LOS RCD , ENDURECIMIENTO DE ESPACIOS BLANDOS Y TRÁMITES AMBIENTALES GENERADOS EN LOS PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 8% | 8% | Los Proyectos Especiales de Infraestructura se encuentran divididos en dos categorías: en la primera, los relacionados con proyectos de infraestructura que, por su magnitud, tiempo de ejecución e impacto en la sociedad y en el ambiente, tienen que ser objeto de actividades de control y seguimiento ambiental constantes. En la segunda de ellas se encuentran los proyectos relacionados con Permisos de Ocupación de Cauce - POC, los cuales corresponden a procesos constructivos que se adelantan en cuerpos de agua adoptados mediante el Decreto 190 de 2004 como componentes de las Estructura Ecológica Principal – EEP y que son considerados territorios de especial manejo ambiental. Teniendo en cuenta lo anterior, a diciembre de 2018 el grupo de Proyectos especiales de infraestructura PEI adelantó actividades de evaluación, seguimiento y control a los 62 trámites de permiso de Ocupación de Cauce que son solicitados por Entidades Públicas o Privadas, asì como a las 38 solicitudes que se encontraban en curso durante los años 2016 y 2017. A diciembre de 2018 se obtuvo un total de: Estado de las solicitudes de POC fue el siguiente: 41 solicitudes de POCAprobadas con Resolución 6 solicitudes de POC Desistidas por el peticionario 26 solicitudes de POC a la espera de información adicional 27 solicitudes de POC en Trámite técnico- jurídico. En relación a los proyectos especiales de infraestructura, como aquellos proyectos corresponden con actividades constructivas a gran escala que se adelantan en el Distrito tales como: TransmiCable, Troncales de Transmilenio, Ampliación de la Autopista Norte y Proyecto de Metro. A la fecha, el proyecto de cable aéreo ha ejecutado actividades constructivas, realizando 8 seguimientos adelantados en temas de infraestructura en los cuales se determinó el volúmen de aprovechamiento y disposición final de RCD. Como resultado de dichos seguimientos se generaron los informes técnicos que consolidan lo evidenciado en campo durante los recorridos efectuados durante los meses de abril y mayo de 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Controlar que 25% De RCD sean reutilizados o aprovechados en obra | 25,REALIZAR VISTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE RCD GENERADOS EN LAS OBRAS, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 01115 DE 2012 Y 932 DE 2015 | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 7% | 2.5% | Es necesario aclarar que la dinámica de ejecución de la meta inicia cada año desde 0% y debe llegar al 25%, si bien la meta es de tipología creciente se imposibilita reportar el avance real de la vigencia 2018, según las instrucciones ya concertadas para el reporte común de este tipo de metas. Por lo anterior teniendo en cuenta la tipología creciente de la meta, el valor que se presenta es de 30,34% de aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, considerando que fue el valor alcanzado en el año 2017. En relación a la vigencia 2018 , en el periodo comprendido entre enero y Diciembre la SDA controló la aplicación de técnicas de aprovechamiento y tratamiento de RCD a un total 1.752.331 Ton. de RCD como resultado de la realización de 731 visitas de control y seguimiento a obras de infraestructura en el perímetro urbano del Distrito Capital y la verificación del cumplimiento al 259 planes de gestión de RCD -PDGRCD y los reportes generados por el seguimiento realizado a las obras y al aplicativo Web de la Entidad. En este sentido considerando que la meta establecida para el 2018, equivale a un 25% acorde con la norma, corresponde a 2.312.361 toneladas de RCD con aplicación de técnicas de aprovechamiento y tratamiento en las obras , a diciembre se reporta un avance del 19% de aprovechamiento de RCD
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 4% | 4.12% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 4.96% | 5.7% | 7.5% | 7.5% | 75.78%
|  | 26,PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 2.5% | A Diciembre de 2018 se generaron 12 Informes técnicos de Clasificación de impacto ambiental, 22 Conceptos técnicos y 3790 por incumplimiento en obras en las diferentes obligaciones estipuladas en la Resolución 01115 de 2012, 0932 de 2015 y Resolución 1138 de 2013.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 27,ADELANTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO DE RCD EN OBRAS MAYORES A 5000 M2 O QUE GENEREN MÁS DE 1000 M3 DE RCD | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 2% | Se avanzó en el trámite sobre 141 actos administrativos permisivos y Sancionatorios correspondientes a la temática de evaluación, control y seguimiento sobre el manejo y disposición de Residuos de Construcción y Demolición -RCD y otros residuos generados en Bogotá. Distribuidos así: No. De conceptos técnicos revisados 3 No. De Medidas preventivas impuestas 3 No. Autos de inicio 17 No. Autos de formulación 4 No. Autos de pruebas 2 No. Resoluciones de decisiones de fondo 1 No. De recursos contra autos de pruebas 2 No. De recursos contra sanciones 1 No. De otros actos administrativos en el marco del proceso sancionatorio 8 No. De Autos de inicio de Permiso de Ocupación de Cauce 54 No. De Resoluciones de desistimiento del Permiso de Ocupación de Cauce 2 No. De Resoluciones que otorgan o niegan el Permiso de Ocupación de Cauce 34 No. de actos administrativos de cobro por seguimiento 6 No. De autos que ordenan archivo de expedientes. 4
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Desarrollar e implementar 100% Un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá. | 28,REALIZAR DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA REQUERIDA POR LA SDA PARA FORTALECER LA EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RCD EN BOGOTÁ. | X |  | Programado | Mar: 5%; Jun: 5%; Sep: 40%; Dic: 50% | 100% | 1% | 1% | Para dar continuidad a la Fase 3. Diseño, desarrollo e implementación del instrumento de control, a septiembre de 2018 la SDA contrató los servicios de desarrollo e implementación para realizar la actualización en el sistema de Información Ontrack para su utilización de las visitas técnicas en campo, los cuales a su vez se emplearan como colectores de información base para fortalecer el recaudo de información, la carga y procesamiento y reportes de datos requeridos en la herramienta de control los cuales permitirán el análisis, generación de informes para la toma de decisiones en relación a establecer alertas y priorizar las acciones de evaluación Control y Seguimiento al manejo, disposición, tratamiento y al aprovechamiento de RCD en el D.C. Así mismo la SDA avanzó en la realización de los trámites precontractuales para aduirir el Diseño, desarrollo e implementación de la Arquitectura de Interoperabilidad para los Sistemas de Información, Gobierno y Gestión de Datos en el marco de la Arquitectura Empresarial, así como, desarrollo y puesta en operación del caso de negocio que genere un instrumento de control y seguimiento para la gestión integral de RCD en Bogotá. Lo anterior con el objeto de establecer la arquitectura de interoperabilidad que le permitira a la herramienta en principio recibir, unificar y contener los datos base; posteriormente procesar y analizar la información y finalmente poder generar los respectivos reportes, informes o alertas, sin embargo aunque se surtieron la mayoria de etapas de contratación el proceso no fue contratado ya que los proponentes no subsanaron en los tiempos establecidos en el cronograma las observaciones realizadas por el comite evaluar en cuanto a temas tècnocos y financieros de la propuestas presentadas.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 15% | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Linea 6. Control a la gestión externa de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá. | Controlar 32000 Toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines con gestión externa adecuada | 29,GENERAR ACCIONES DE CONTROL A LA GESTIÓN EXTERNA DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y DE RIESGO BIOLÓGICO EN BOGOTÁ | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 6% | 2% | Durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2018 los profesionales de la SDA realizaron 4.110 actuaciones técnicas distribuidas así: 613 visitas de seguimiento y control a generadores de Residuos Hospitalarios, 117 Conceptos técnicos proyectados para iniciar proceso Sancionatorio, 98 Informe técnico proyectados, 25 Conceptos técnicos proyectados para Permiso de Vertimientos, 374 No. de solicitudes de registro de vertimientos Atendidos - Registros de Vertimientos 43 No. De solicitudes de registro como acopiador de aceites usados firmados 315 No. De Informes de Gestión atendidos 262 No. De caracterizaciones analizadas 826 No. De solicitudes de información atendidas 1437 No. De requerimientos a generadores de RH y similares Lo anterior permitió controlar un total de 7.363 toneladas de Residuos Peligrosos (infecciosos, químicos y administrativos) en el sector salud y afines generadas en el Distrito Capital
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 13.58% | 10% | 10% | 6.4% | 99.98%
|  | 30,REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 2% | En el período de enero a Diciembre de 2018 la SDA controló un total de 7.363 toneladas de Residuos Peligrosos (infecciosos, químicos y administrativos) en el sector salud y afines generadas en el Distrito Capital, a través de la realización de 613 visitas de Seguimiento y Control a establecimientos generadores de residuos hospitalarios y similares con su respectiva actuación técnica,
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 10% | 10% | 10.7% | 10% | 10% | 6.4% | 100%
|  | 31,REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INFORMES PRESENTADOS POR ECOCAPITAL S.A ESP. EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1164 DEL 2002 A TRAVÉS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 0.5% | Durante la vigencia 2018 la SDA realizó el seguimiento a los informes presentados por el gestor externo ECOCAPITAL S.A ESP. en el marco del cumplimiento a la resolución 1164 del 2002 a través de la entidad responsable del contrato de concesión, en relación a los residuos hospitalarios de tipo infeccioso recolectados, tratados y dispuestos en los cuales se reportan un total 11,196,092 toneladas de RHYS (Biosanitarios, Cortopunzantes, Anatomopatológicos y Animales), recolectados, transportados y dispuestos por el único gestor externo autorizado para residuos infecciosos ECOCAPITAL S.A. E.S.P los informes en los cuales se reportan cantidades de residuos, por localidad y tipo de residuo gestionado fueron radicados mediante los siguientes procesos: 2018ER25295, 2018ER25298, 2018ER46570, 2018ER84091, 2018ER112119, 2018ER130758, 2018ER167865, 2018ER187418, 2018ER213936, 2018ER241804, 2018ER269104.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 16% | 16% | 16% | 100%
|  | 32,PROYECTAR INFORMES TÉCNICOS Y/O CONCEPTOS TÉCNICOS Y/O OFICIOS DE REQUERIMIENTO | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  | 1.5% | A Diciembre de 2018 como resultado de las acciones de control y seguimiento a la gestión externa de los generadores de residuos hospitalarios y similares, la SDA realizó 1437 oficios de requerimiento,117 Conceptos técnicos proyectados para iniciar proceso Sancionatorio y 98 Informes Técnicos,
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
| Diseñar e implementar 100% Una estrategia de control de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá | 33,REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y FACTIBILIDAD DEL USO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL DE RESPEL GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA Y AFINES | X | X | Programado | Ene: 16.6%; Feb: 16.6%; Mar: 16.6%; Abr: 16.6%; May: 16.6%; Jun: 17% | 100% | 2% | 1% | A septiembre de 2018 en el marco de desarrollo del contrato del contrato No. CTO SDA 20171378 se avanzó en el desarrollo y revisión de los productos (Base de datos en formato en Excel y Documento Diagnostico y factibilidad), generados de la consultoría en investigación realizada por ENGINERING CONSTRUCTION GROUP S.A.S, en relación al Diagnóstico y factibilidad técnica, normativa, económica y funcional para la SDA con resultados y análisis del uso de innovaciones tecnológicas para fortalecer los instrumentos de control aplicados por la SDA y las tres (3) estrategias de innovación tecnológica para recopilar, almacenar y procesar la información recolectada en campo y en línea sobre la evaluación, control y seguimiento a residuos peligrosos y vertimientos generados en establecimientos de salud humana y afines los cuales fueron recibidos a satisfacción. En cuanto al producto 5 Diseño de la propuesta seleccionada por la SDA de innovación tecnológica para fortalecer las herramientas y los instrumentos de control aplicados por la SDA para la evaluación control y seguimiento a los residuos peligrosos y vertimientos, se encuentra aún en revisión y ajustes por parte de la Consultoría. a septiembre de 2018 se realizaron las 3 versiones de producto 5 una versión del producto 6 y se encuentra pendiente de aprobación el informa final que corresponde al producto 7, sin embargo pese a la serie de observaciones técnicas y funcionales presentadas los productos 5 y 7 no han sido aprobados, razon por la cual se decidió iniciar trámite de incumplimiento ante contractual.
[5 empty] | Ejecutado | Ene: 16.6%; Feb: 16.6%; Mar: 16.6%; Abr: 12%; May: 10%; Jun: 8.2% | 80%
|  | 34,FORMULAR Y DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN BASE PARA FORTALECER ACCIONES DE EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EXTERNA DE RESPEL GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HUMANA Y AFINES. | X | X | Programado | Mar: 5%; Jun: 25%; Sep: 30%; Dic: 40% | 100% |  | 1% | Teniendo en cuenta que en el transcurso de esta vigencia, como parte del cumplimiento de lo establecido en la meta en mención, se avanza en el desarrollo del contrato SDA – CM- 20171378 suscrito el 22 de diciembre de 2017 por un plazo de cuatro (4) meses con el objeto de “Realizar el diagnóstico y factibilidad del uso de innovaciones tecnológicas, como estrategia de control que permita fortalecer los instrumentos aplicados por la SDA, para establecer alertas y priorizar las acciones de evaluación, control y seguimiento a los residuos peligrosos y vertimientos generados en establecimientos de salud humana y afines en la ciudad de Bogotá”, del cual los productos obtenidos serán insumos para dar continuidad a la fase 3 establecida para el desarrollo de la estrategia de Control planteada en esta meta, Sin embargo dado que el producto 5 no fue aprobado durante la vigencia 2018 no fue posible realizar avances en esta actividad,
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0% | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Realizar evaluación control y seguimiento al 100% en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | 35,REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGA DE LAS ENTIDADES DISTRITALES | X | X | Programado | 4% | 6% | 8% | 16.2% | 12.6% | 9.1% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8.1% | 10% | 100% | 3% | 3% | Para el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2018 se realizaron visitas a 358 sedes de 77 entidades Públicas ubicadas en el D.C, con el fin de realizar la evaluación, control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental con énfasis en la implementación del PIGA, acorde con lo definido por la la Resolución 242 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA” En el mes de enero de 2018 no se realizaron visitas considerando que los esfuerzos se direccionaron a la revisión de requerimientos y la inducción de los profesionales del equipo, en su mayoría vinculado en la última semana de enero. Febrero: 4 entidades Marzo: 6 entidades Abril: 14 entidades Mayo: 12 entidades Junio: 7 entidades Julio: 7 entidades Agosto: 8 entidades Septiembre:12 entidades Octubre: 3 entidades Noviembre: 4 entidades Diciembre: 0 entidades Con la realización de estas visitas a 77 entidades se alcanzo el cumplimiento del 100% de la meta. Así mismo, se remitieron a las entidades distritales objeto de Evaluación, Control y Seguimiento al PIGA, los 266 requerimientos
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 6% | 8% | 16.17% | 12.58% | 9.09% | 10% | 11% | 11.49% | 3.9% | 5.2% | 2.5% | 99.93%
Linea 7. Seguimiento a la reducción de emisiones de GEI – Cambio Climático | Realizar el seguimiento a la reducción de 800.000 toneladas de Gases Efecto Invernadero-GEI en el Distrito Capital | 36,REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DISTRITALES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO-GEI ARTICULADOS AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 100% | 2% | 1% | Diligenciamiento de la ficha de seguimiento de reducción de emisiones de GEI para los proyectos 1.“Extracción, tratamiento y aprovechamiento del Biogás proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ” 2.“Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre” 3."Ruta selectiva de residuos orgánicos en las Plazas de Mercado Distritales" Es importante tener en cuenta que el Plan de acción encaminado a la reducción de GEI está conformado por 15 proyectos de mitigación de GEI identificados en el Plan Distrital de Desarrollo Distrital los cuales deben ser objeto de seguimiento. Sin embargo, se precisa que solo 3 proyectos se encuentran en ejecución, y otro que inicia en el último trimestre de 2018, generará reportes a partir del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 19% | 100%
|  | 37,ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS DISTRITALES ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI ARTICULADOS AL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. | X | X | Programado | Ago: 50%; Dic: 50% | 100% |  | 0.5% | De acuerdo al estado de avance de cada uno de los proyectos que aportan a la reducción de emisiones de GEI, y las actividades realizadas para su seguimiento, se compiló la información correspondiente y se elaboró un resumen, que hace parte del informe final de gestión.
[5 empty] | Ejecutado | Ago: 50%; Dic: 50% | 100%
|  | 38,PUBLICAR EL INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO AÑO 2012 DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE RECOPILADA, REALIZANDO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. | X | X | Programado | Sep: 80%; Dic: 20% | 100% |  | 0.5% | Conforme los protocolos de revisión y publicación de documentos oficilaes por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaria, el documento de inventario de emisiones GEI 2012 se encuentra en proceso de edición para su publicación.
[5 empty] | Ejecutado | Sep: 80%; Dic: 10% | 90%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1141 GESTION AMBIENTAL URBANA
|  |  |  | PERIODO: |  | AÑO 2017
1 COD. META | 2 Meta Proyecto | 3 Nombre -Punto de inversión (Localidad Especial Distrital) | 4 Variable | 5 Programación-Actualización | 6 ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7 SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9 POBLACIÓN
[5 empty] | 61 Actualización Marzo | 62 Actualización Junio | 63 Actualización Septiembre | 64 Actualización Diciembre | 71 Seguimiento Marzo | 72 Seguimiento Junio | 73 Seguimiento Septiembre | 74 Seguimiento Diciembre | 81 LOCALIDADES | 82 UPZ | 83 BARRIO | 84 PUNTO LÍNEA O POLÍGONO | 85 ÁREA DE INFLUENCIA | 91 NUMERO DE HOMBRES | 92 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 93 GRUPO ETARIO | 94 CONDICION POBLACIONAL | 95 GRUPOS ETNICOS | 96 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
|  | BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | BARRIOS UNIDOS | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 270280 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 9650753.0455 | 3134162.05 | 12536648.2 | 3153210 | 9650753.0455 | $ 10.803.074,00 | $ 18.193.479,76 | $ 18.193.479,76 | 27804660.56
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ -
|  | BOSA | Magnitud Vigencia | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | BOSA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 753496 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 753496
|  |  | Recursos Vigencia | 6433835.3636 | $ 12.536.648,20 | $ 15.670.810,25 | 12612840 | 6433835.3636 | $ 43.212.296,00 | $ 22.741.849,70 | 27661727.7055 | 38231408.27
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 14 | 19 | CHAPINERO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 126192 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 126192
|  |  | Recursos Vigencia | 16084588.4091 | $ 12.536.648,20 | $ 25.073.296,40 | 18919260 | 16084588.4091 | $ 43.212.296,00 | $ 36.386.959,52 | 43029354.2086 | 66036068.83
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | CANDELARIA | Magnitud Vigencia | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | CANDELARIA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 22438 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 22438
|  |  | Recursos Vigencia | 3475582.57 |  | $ 3.134.162,05 | 3153210 | 3475582.57 |  | $ 4.548.369,94 | $ 4.548.369,94 | 3475582.57
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | $ - | $ - | 0 |  | $ - | $ - | 0
|  | SANTA FÉ | Magnitud Vigencia | 4 |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 4 | SANTA FÉ | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 22438 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 22438
|  |  | Recursos Vigencia | 13902330.28 |  | $ 6.268.324,10 | 6306420 | 13902330.28 |  | $ 9.096.739,88 | 12294101.2025 | 13902330.28
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | $ - | $ - | 0 |  | $ - | $ - | 0
|  | USME | Magnitud Vigencia | 2 |  | 1 | 5 | 2 |  | 1 | 6 | 8 | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 22438 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 22438
|  |  | Recursos Vigencia | 6433835.3636 |  | $ 3.134.162,05 | 15766050 | 6433835.3636 |  | $ 4.548.369,94 | 18441151.8037 | 27804660.56
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | $ - | $ - | 0 |  | $ - | $ - | 0
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 2 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 3 | 5 | PUNETE ARANDA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 22438 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 22438
|  |  | Recursos Vigencia | 6433835.3636 |  | $ 6.268.324,10 | 3153210 | 6433835.3636 |  | $ 9.096.739,88 | 9220575.9018 | 17377912.85
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | $ - | $ - | 0 |  | $ - | $ - | 0
|  | CIUDAD BOLIVAR | Magnitud Vigencia | 1 | 3 | 19 | 26 | 1 | 3 | 19 | 26 | 27 | CIUDAD BOLIVAR | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 748012 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 748012
|  |  | Recursos Vigencia | 3216917.6818 | $ 9.402.486,15 | $ 59.549.078,95 | $ 86.419.028,85 | 3216917.6818 | $ 32.409.222,00 | $ 86.419.028,85 | 22072470 | 93840737
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | ENGATIVA | Magnitud Vigencia | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 | ENGATIVA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 887886 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 887886
|  |  | Recursos Vigencia | 19301506.0909 | $ 6.268.324,10 | $ 9.402.486,15 | 6306420 | 19301506.0909 | $ 21.606.148,00 | $ 13.645.109,82 | 15367626.5031 | 38231408.27
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | FONTIBON | Magnitud Vigencia | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | 21 | FONTIBÓN | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 424038 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 424038
|  |  | Recursos Vigencia | 12867670.7273 | 15670810.25 | 40744106.65 | 12612840 | 12867670.7273 | $ 54.015.370,00 | $ 59.128.809,21 | $ 59.128.809,21 | 72987233.97
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | KENNEDY | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | 14 | KENNEDY | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 1230539 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 3216917.6818 | 3134162.05 | 28207458.45 | 12612840 | 3216917.6818 | $ 10.803.074,00 | $ 40.935.329,45 | $ 40.935.329,45 | 48658155.98
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | MARTIRES | Magnitud Vigencia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | MARTIRES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 93248 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 93248
|  |  | Recursos Vigencia | 6433835.3636 | 3134162.05 | 3134162.05 | 6306420 | 6433835.3636 | $ 10.803.074,00 | $ 4.548.369,94 | 9220575.9018 | 17377912.85
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | RAFAEL URIBE | Magnitud Vigencia | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | RAFAEL URIBE URIBE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 348023 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 348023
|  |  | Recursos Vigencia | 27804660.56 | 9402486.15 | 15670810.25 | 15670810 | 27804660.56 | $ 32.409.222,00 | $ 22.741.849,70 | 24588202.4049 | 27804660.56
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | SAN CRISTOBAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 392220 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 392220
|  |  | Recursos Vigencia | 9650753.0455 | 3134162.05 | 3134162.05 | 3153210 | 9650753.0455 | $ 10.803.074,00 | $ 4.548.369,94 | 6147050.6012 | 17377912.85
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | SUBA | Magnitud Vigencia | 17 | 8 | 11 | 6 | 17 | 8 | 11 | 17 | 17 | SUBA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 1315509 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 59084903.69 | 25073296.4 | 34475782.55 | 18919260 | 59084903.69 | $ 86.424.592,00 | $ 50.032.069,33 | 52249930.1104 | 59084903.69
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | TEUSAQUILLO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 140135 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 140135
|  |  | Recursos Vigencia | 3216917.6818 | 3134162.05 | 6268324.1 | 3153210 | 3216917.6818 | $ 10.803.074,00 | $ 9.096.739,88 | $ 9.096.739,88 | 13902330.28
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | TUNJUELITO | Magnitud Vigencia | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | TUNJUELITO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 186383 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 186383
|  |  | Recursos Vigencia | 20853495.42 | 6268324.1 | 18804972.3 | 3153210 | 20853495.42 | $ 21.606.148,00 | $ 27.290.219,64 | $ 27.290.219,64 | 20853495.42
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ - | 0
|  | USAQUEN | Magnitud Vigencia | 5 | 2 | 6 | 15 | 5 | 2 | 6 | 21 | 26 | USAQUEN | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 475275 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 16084588.4091 | 6268324.1 | 18804972.3 | 47298150 | 16084588.4091 | $ 21.606.148,00 | $ 27.290.219,64 | $ 37.152.351,00 | 90365146
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | $ - | $ - | $ - | 0 | $ - | $ - | $ 351.991.450,15 | 0
|  | DISTRITAL (Por ejecutar) | Magnitud Vigencia | 183 | 162 | 101 | 111 | 183 |  |  | 0 | 0 | DISTRITAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 588695935.7727 | 507734252.1 | 316550367.05 | 351991450 | 588695935.7727 |  | 265572421 | 64346564 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,346,564 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 174917866 | 174917866 | 174917866 | 174917866 | 174917866 | 83651383 | 169161733 | 174917866 | 0
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 200 | 200 | 200 | 198 | 220 | 38 | 184 | 163 | 200
|  |  | Recursos Vigencia | 626832410 | 626832410 | 626832410 | 630661048.8485 | 582600917.48 | $ 410.516.812,00 | $ 715.861.045,15 | 436638065.2223 | 695116520.79
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64346564 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 303067630 | 174917866 | 174917866 | 174917866 | 174917866 | 83651383 | 169161733 | 526909316.1515 | 174917866
2 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 1 PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE | Localización: Tunjuelito. PROYECTO DE SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE - SUDS UBICADO EN AREA DE LA UPZ VENECIA, EN LOS LOCALIZACIONES ESPECIFICAS DE LOS BARRIOS: MUZU, ARBORIZADORA BAJA, EL CHIRCAL SUR. Descripción: PROYECTO SUDS PARA EL MANEJO SOS | Magnitud Vigencia | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Tunjuelito | Venecia | Muzu, Arborizadora Baja, El Chircal Sur | Poligono | DISTRITO CAPITAL | 93152 | 94819 | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 187971
|  |  | Recursos Vigencia | $ 986.508.000 | $ 986.508.000 | $ 986.508.000 | 986508000 | 0 | $ - | $ - | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | $ 999.763.898 | $ 999.763.898 | $ 999.763.898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898 | 999763898
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  |  | Recursos Vigencia | $ 986.508.000,00 | $ 986.508.000,00 | $ 986.508.000,00 | 986508000 | 0 | $ - | $ - | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | $ 999.763.898,00 | $ 999.763.898,00 | $ 999.763.898,00 | 999763898 | 999763898 | $ 999.763.898,00 | 999763898 | 999763898 | 999763898
|  | BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 12 | 12 | 52 | 68 | 68 | 12 | 52 | 68 | 68 | BARRIOS UNIDOS | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 270280 |  |  | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 472019.9511 | 472019.9511 | 2098897.5351 | 2744712.1613 | 2744712 | $ 283.073,39 | $ 638.972,52 | 1364214.4974 | 5795315.8696
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | $ - | $ - | $ - | $ - |  | $ - | $ - | 0
|  | TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia |  |  | 14 | 14 | 11 |  | 4 | 11 | 51 | [11 empty] | 140135
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | $ 565.087,80 | 565087.7979 | 3406104.8611 |  | $ 49.151,73 | 220681.7569 | 4346486.9022
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | $ - | $ - |  |  | $ - | 0
|  | CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 166 | 166 | 1201 | 1695 | 1695 | 166 | 1205 | 1695 | 2114 | CHAPINERO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 126192 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 126192
|  |  | Recursos Vigencia | $ 6.529.609,32 | $ 6.529.609,32 | $ 48.476.460,38 | 68415986.9627 | 35678948.4204 | $ 3.915.848,62 | $ 14.806.959,38 | 34005052.5465 | 180166143.3575
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | $ - | $ - | $ - | $ - |  | $ - | $ - | 0
|  | FONTIBÓN | Magnitud Vigencia | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | FONTIBÓN | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 424038 |  |  | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 424038
|  |  | Recursos Vigencia | $ 668.694,93 | $ 668.694,93 | $ 686.178,04 | 686178.0403 | 686178 | $ 401.020,64 | $ 208.894,86 | 341053.6244 | 1448828.9674
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | $ - | $ - | $ - | $ - |  | $ - | $ - | 0
|  | SANTA FÉ | Magnitud Vigencia | 9 | 9 | 9 | 12 | 311 | 9 | 9 | 12 | 323 | SANTA FÉ | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 93857 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 93857
|  |  | Recursos Vigencia | $ 354.014,96 | $ 354.014,96 | $ 363.270,73 | 484360.9696 | 26482465.2953 | $ 212.305,05 | $ 110.591,40 | 240743.7348 | 27527750.3805
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | $ - | $ - | $ - | $ - |  | $ - | $ - | 0
|  | USAQUEN | Magnitud Vigencia | 1096 | 1096 | 1216 | 1246 | 100 | 1096 | 1216 | 1246 | 1346 | USAQUEN | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 475275 |  |  | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | $ 43.111.155,53 | $ 43.111.155,53 | $ 49.081.911,59 | 50292814.0151 | 8515262.1528 | $ 25.854.036,70 | $ 14.942.126,64 | 24997224.4678 | 114713164.1245
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | $ - | $ - | $ - | $ - |  | $ - | $ - | 0
|  | ENGATIVÁ | Magnitud Vigencia |  |  |  | 65 | 53 |  |  | 65 | 118 | ENGATIVA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 887886 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 887886
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 2623621.9189 | 4513088 |  |  | 1304028.5637 | 10056577.5384
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | KENNEDY | Magnitud Vigencia |  |  |  | 86 | 86 |  |  | 86 | 86 | KENNEDY | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 1230539 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 3471253.6158 | 3471253 |  |  | 1725330.0997 | 7329370.0704
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | MARTIRES | Magnitud Vigencia |  |  |  | 498 | 498 |  |  | 498 | 498 | MARTIRES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 93248 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 93248
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 20100980.2404 | 9990864.996 |  |  | 9990864.996 | 42442166.2214
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TUNJUELITO | Magnitud Vigencia |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | TUNJUELITO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 186383 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 186383
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 201817.0707 | 100309.8895 |  |  | 100309.8895 | 426126.1669
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | USME | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 342940 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 342940
|  |  | Recursos Vigencia | $ 314.679,97 | $ 314.679,97 | $ 322.907,31 | 322907.3131 | 160495 | $ 188.715,60 | $ 98.303,46 | 160495.8232 | 681801.867
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | $ - | $ - | $ - | 0 |  | $ - | $ - | 0
|  | RAFAEL URIBE | Magnitud Vigencia |  |  |  |  | 42 | 3 | 5 |  | 42 | RAFAEL URIBE URIBE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 348023 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 348023
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  |  | 3576410.1042 | $ 32.409.222,00 | $ 22.741.849,70 |  | 3579459.8018
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | [5 empty] | $ - | $ -
|  | SUBA | Magnitud Vigencia |  |  |  |  | 611 | 8 | 11 |  | 611 | SUBA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 1315509 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  |  | 52028251 | $ 86.424.592,00 | $ 50.032.069,33 |  | 52072617.5929
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | [5 empty] | $ - | $ -
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia |  |  |  |  | 142 | 8 | 8 |  | 142 | PUNETE ARANDA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 22438 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 22438
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  |  | 12091672.257 | $ 188.715,60 | $ 98.303,46 |  | 12101983.1394
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | [5 empty] | $ - | $ -
|  | DISTRITAL (Por ejecutar) | Magnitud Vigencia | 3601 | 3601 | 2400 | 1195 | 3791 |  |  |  |  | DISTRITAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | $ 141.645.320,33 | $ 141.645.320,33 | $ 96.872.193,93 | 48234279.8941 | 322813588.2142
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 315474076.5595 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 118520100 | 118520100 | 118520100 | 118520100 | $ - | 6579333 | 6702600 | 6702600 | 118520100
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 4901 | 4901 | 4909 | 4909 | 7438 | 1308 | 2511 | 3711 | 5429
|  |  | Recursos Vigencia | $ 192.780.815,03 | $ 192.780.815,03 | $ 198.144.000,00 | 198144000 | #REF! | $ 30.855.000,00 | $ 30.855.000,00 | 74450000 | 462687792
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 118520100 | 118520100 | 118520100 | 118520100 | $ - | 6579333 | 6702600 | 6702600 | 118520100
4 | Lograr 500 Empresas con un índice de desempeño ambiental empresarial - IDAE entre muy bueno y superior | Localización: DISTRITAL. Empresas con índice de desempenio ambiental. Descripción: Empresas en el Distrito Capital con aplicacion del indice de desempenio ambiental empresarial entre muy bueno y superior. | Magnitud Vigencia | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 30 | 54 | 113 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 1318836000 | 1318836000 | 1116781000 | 1116781000 | 1134842324 | 529800512 | 559572324 | 671344324 | 1116386968
|  |  | Magnitud Reservas | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
|  |  | Reservas Presupuestales | 214683998 | 311257910 | 294014810 | 294014810 | 292059044 | 165396503 | 235753620 | 292059044 | 292059044
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 30 | 54 | 113
|  |  | Recursos Vigencia | 1318836000 | 1318836000 | 1116781000 | 1116781000 | 1134842324 | 529800512 | 559572324 | 671344324 | 1116386968
|  |  | Magnitud Reservas | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
|  |  | Reservas Presupuestales | 214683998 | 311257910 | 294014810 | 294014810 | 292059044 | 165396503 | 235753620 | 292059044 | 292059044
5 | Actualizar 100 Porciento la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible y ponerla en marcha | DISTRITAL: debido a que las acciones que se plasman en el documento abarcan todas las localidades de la ciudad. Adicionalmente, cabe anotar que dichas acciones no han sido aprobadas, hasta que surja el acto administrativo que las soporta, por lo que es mu | Magnitud Vigencia | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 27 | 34 | 40 | 65 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 642865788 | 642865788 | 844920788 | 844920788 | 909148100 | 424569000 | 424569000 | 503407100 | 896855866
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 510200 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 27 | 34 | 40 | 65
|  |  | Recursos Vigencia | 642865788 | 642865788 | 844920788 | 844920788 | 909148100 | 424569000 | 424569000 | 503407100 | 896855866
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 510200 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540 | 26848540
6 | Apoyar 100 Porciento la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB. | Dirección: Barrio San Benito, proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB. Descripción: Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA. | Magnitud Vigencia | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72.5 | 73.5 | 74 | 75 | Tunjuelito | N/A | Barrio San Benito | N/A | DISTRITO CAPITAL | 7878783 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7878783
|  |  | Recursos Vigencia | 134322300 | 134322300 | 134322300 | 134322300 | 154226300 | 114448000 | 114448000 | 114448000 | 154226300
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 72.5 | 73.5 | 74 | 75
|  |  | Recursos Vigencia | 134322300 | 134322300 | 134322300 | 134322300 | 154226300 | 114448000 | 114448000 | 114448000 | 154226300
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ANTONIO NARIÑO | Magnitud Vigencia | 2.9092 | 2.9092 | 5.9042 | 5.9042 | 35 | 2.9092 | 5.9042 | 17.821 | 35 | ANTONIO NARIÑO | Restrepo | Villa Mayor Oriental | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 109254 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 109254
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 608060.8312 | 3654404.444 | 1711272.817 | 1578769.2586 | 2339057.5599 | 3353321.413
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 8.3039 | 8.3039 | 26.1729 | 26.1729 | 76.4 | 8.3039 | 26.1729 | 91.557 | 76.4 | BARRIOS UNIDOS | Los Andes, Doce de Octubre, Los Alcázares | Los Andes, La Castellana, Metrópolis, Polo Club, San fernando, Concepción Norte | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 267106 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 267106
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 2695490.5539 | 7977042.8435 | 4884586.2592 | 6998572.1907 | 7998572.1907 | 7319821.5986
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BOSA | Magnitud Vigencia | 5.0465 | 5.0465 | 6.8315 | 6.8315 | 25.8 | 5.0465 | 6.8315 | 12.579 | 25.8 | BOSA | El provenir, Bosa Central | Parcela el Porvenir, San Pablo Bosa | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 731047 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 731047
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 703561.4593 | 2693818.133 | 2968492.4622 | 1826727.1078 | 1826727.1078 | 2471876.9273
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CANDELARIA | Magnitud Vigencia | 1.14 | 1.14 | 3.955 | 3.955 | 42.4 | 1.14 | 3.955 | 19.273 | 42.4 | CANDELARIA | La Candelaria | La catedral | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 22438 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 22438
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 407316.9248 | 4427049.955 | 670579.8884 | 1057557.7416 | 2529636.7404 | 4062309.3689
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 43.5466 | 43.5466 | 83.2106 | 83.2106 | 241 | 43.5466 | 83.2106 | 263.84 | 241 | CHAPINERO | Chicó Lago, El refugio, Pardo Rubio, Chapinero | Chicó Norte, El Chicó, Antiguo Country, Espartillal, Porciuncula, Bellavista, Quinta Camacho, Emaus, Chapinero Norte, María cristina, Marly, Sucre | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 126595 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 126595
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 8569680.3289 | 25163184.8858 | 25615328.2186 | 22250319.6485 | 34629759.643 | 23090013.1579
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CIUDAD BOLIVAR | Magnitud Vigencia | 0.2701 | 0.2701 | 0.7851 | 0.7851 | 6.1 | 0.2701 | 0.7851 | 12.973 | 6.1 | CIUDAD BOLIVAR | Arbolizadora | Arbolizadora baja | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 733859 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 733859
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 80855.7567 | 636910.4888 | 158880.3753 | 209933.9021 | 1702743.6016 | 584436.0177
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ENGATIVA | Magnitud Vigencia | 16.5025 | 16.5025 | 34.2635 | 34.2635 | 86.9 | 16.5025 | 34.2635 | 104.97 | 86.9 | ENGATIVA | Garcés Navas, Álamos, Boyacá Real, LAS Ferias, Santa cecilia | Gran Granada, Garcés Navas, Quirigua II, Florida Blanca, Santa helenita, Alamos, Palo blanco, San Ignacio, Normandía | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 878434 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 878434
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 3528724.0081 | 9073364.1767 | 9707232.1129 | 9161979.691 | 10161979.691 | 8325818.0225
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | FONTIBON | Magnitud Vigencia | 32.8984 | 32.8984 | 65.0984 | 65.0984 | 1970.2 | 32.8984 | 65.0984 | 198.1 | 1970.2 | FONTIBON | Fontibón, Granjas de Techo, Ciudad Salitre | San Pablo Jerico, Ferrocajas Fontibon, Ciudad hAyuelos, Salite Occidental | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 413734 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 413734
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 6704343.8928 | 205711646.7304 | 19351759.1239 | 17407159.7682 | 20407159.7682 | 188763252.7958
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | KENNEDY | Magnitud Vigencia | 22.558 | 22.558 | 42.77 | 42.77 | 283.8 | 22.558 | 42.77 | 124.96 | 283.8 | KENNEDY | Castilla, Tintal Norte, Patio Bonito, Américas, Kennedy Central, Carvajal, Gran Britalia. | vereda Tintal Rural, Castilla, Bavaria, Lusitania, Patio Bonito, Ciudad kennedy, Hipotecho occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Casa blanca sur, Ca Campiña, Alquería | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 1208980 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1208980
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 4404790.1069 | 29631999.463 | 13269246.5992 | 11436597.8777 | 16401359.7824 | 27190646.2001
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | MARTIRES | Magnitud Vigencia | 4.24 | 4.24 | 7.707 | 7.707 | 42.6 | 4.24 | 7.707 | 29.198 | 42.6 | MARTIRES | La Sabana | Paloquemao | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 93716 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 93716
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 793727.3171 | 4447932.2661 | 2494086.6026 | 2060833.7583 | 3832321.5663 | 4081471.2055
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 26.604 | 26.604 | 43.706 | 43.706 | 372.4 | 26.604 | 43.706 | 116.39 | 372.4 | PUENTE ARANDA | San Rafael, Zona Industrial, Muzu, Ciudad Muntes | San gabriel, Estación Central, Pensilvania, Tejar, La Asunción, Autopista Muzu Oriental | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 221906 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 221906
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 4501186.7293 | 38882863.2841 | 15649216.9751 | 11686882.0866 | 15276522.6078 | 35679339.8341
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | RAFAEL URIBE URIBE | Magnitud Vigencia | 1.7198 | 1.7198 | 2.3958 | 2.3958 | 26.5 | 1.7198 | 2.3958 | 7.1505 | 26.5 | RAFAEL URIBE URIBE | Quiroga | Santiago Pérez | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 350944 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 350944
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 246738.2777 | 2766906.2219 | 1011634.4668 | 640631.3116 | 938523.7126 | 2538943.3555
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 24.4797 | 24.4797 | 25.0897 | 25.0897 | 27.8897 | 24.4797 | 25.0897 | 33.3164 | 7.3 | SAN CRISTOBAL | San Blas | San Blas | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 394358 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 394358
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 2583934.1208 | 2912006.9606 | 14399644.2935 | 6708927.0464 | 6708927.0464 | 2672089.3775
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SANTAFE | Magnitud Vigencia | 20.7393 | 20.7393 | 36.1813 | 36.1813 | 61.2 | 20.7393 | 36.1813 | 86.901 | 61.2 | SANTAFE | Sagrado Corazón Las Nieves | La Merced, San Amrtín, Las Nieves | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 95201 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 95201
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 3726234.0962 | 6389987.1992 | 12199436.3859 | 9674794.9215 | 11406006.4537 | 5863522.0136
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBA | Magnitud Vigencia | 23.2515 | 23.2515 | 50.0235 | 50.0235 | 159.68 | 23.2515 | 50.0235 | 147.69 | 159.68 | SUBA | La Academia, San Jose de Bavaria, Suba, El Rincón, Tibabuyes, El Prado, Niza, La Alhambra, La Floresta | Pasadena, Julio Florez, Puente largo, San José del Prado, Prado Veraniego, Prado Pinzón, Santa Helena, Pinos de Lombardía, San José de bavaria, Casablanca suba. | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 1282978 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1282978
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 5151812.4366 | 16672437.1891 | 13677182.6979 | 13376166.7977 | 19384737.7262 | 15298810.3778
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia | 12.7131 | 12.7131 | 35.0241 | 35.0241 | 122.2 | 12.7131 | 35.0241 | 127.14 | 122.2 | TEUSAQUILLO | Ciudad Salitre, La Esperalda, Galerías, Teusaquillo. | Ciudad Salitre nororiental, Galerías, LA Soledad, LA Esmeralda, campín, Nicolás de Federman. | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 140473 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 140473
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 3607056.5626 | 12759092.0873 | 7478201.0347 | 9365362.3505 | 16687491.059 | 11707882.1905
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TUNJUELITO | Magnitud Vigencia | 3.0276 | 3.0276 | 7.5886 | 7.5886 | 105.1 | 3.0276 | 7.5886 | 22.052 | 105.1 | TUNJUELITO | Venecia | Venecia, Tunal Oriental | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 187971 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 187971
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 781533.5564 | 10973654.4875 | 1780919.0089 | 2029173.8755 | 2894388.4917 | 10069545.1573
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | USAQUEN | Magnitud Vigencia | 23.8814 | 23.8814 | 52.491 | 52.491 | 155.7 | 23.8814 | 52.491 | 153.15 | 155.7 | USAQUEN | Verbenal, La Uribe, Toberín, Los cedros, Santa barbara, Usaquén | Usaquén, Santa bibiana, Santa Ana occidental, San Gabriel central, cedritos, Las margaritas, Toberín, San Antonio Occidental Verbenal. | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 474186 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 474186
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 5405934.9427 | 16256879.198 | 14047707.4977 | 14035970.5214 | 20101378.4465 | 14917489.8286
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | USME | Magnitud Vigencia | 0.5043 | 0.5043 | 1.2583 | 1.2583 | 38.5 | 0.5043 | 1.2583 | 6.4427 | 38.5 | USME | Gran Yomasa | Santa Librada | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 340101 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 340101
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 129589.6047 | 4019844.8884 | 296643.3664 | 336466.4744 | 845622.9247 | 3688653.5543
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sin territorializar (Cantidades reportadas que no se han podido territorializar) | Magnitud Vigencia | 120.9051 | 120.9051 | 449.9651 | 449.9651 | 1073 | 120.9051 | 450.3435 | 503.0155 | 1094.49 | TODAS LAS LOCALIDADES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 3912913 | 4167821 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8080734
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 46340935.7242 | 112033599.0974 | 71119761.8138 | 120420797.6701 | 120420797.6701 | 102803260
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sin territorializar RESERVA (Cantidades reportadas que no se han podido territorializar) | Magnitud Vigencia | [9 empty] | TODAS LAS LOCALIDADES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 3912913 | 4167821 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8080734
Recursos Vigencia
|  |  | Magnitud Reservas | #REF! | #REF! | #REF! | 200 | 200 | 47.379 | 47.379 | 200 | 200
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | #REF! | #REF! | 579357845 | 579357845 | 136416027 | 150569377 | 389053045 | 579357845
|  | DISTRITAL (Por ejecutar) | Magnitud Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 3519.5784 |  |  |  | 352.3809 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  |  | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 362473792.7692 |  |  |  | 2568910.21
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL META | Magnitud Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 4500 | 4952.3697 | 395.241 | 980.8 | 2430.9 | 4952.366
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 463445300 | 517084624 | 232491812 | 262263624 | 319062623.9999 | 474482496
|  |  | Magnitud Reservas | #REF! | #REF! | #REF! | 200 | 200 | 47.379 | 47.379 | 200 | 200
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | #REF! | #REF! | 579357845 | 579357845 | 136416027 | 150569377 | 389053045 | 579357845
|  | BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 318.99 | 318.99 | 401.39 | 442.329 | 457.629 | 318.99 | 401.39 | 442.329 | 457.629 | BARRIOS UNIDOS | Los Alcázares Doce de octubre | Metrópolis, Alcázares, San Fernando, Doce de Octubre | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 267106 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 267106
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 30542111.4635 | 32848357.4945 | 84655954.4553 | 48825890.4913 | 49906471.2996 | 32293411.2535
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BOSA | Magnitud Vigencia | 5.322 | 5.322 | 5.322 | 5.616 | 5.62 | 5.322 | 5.322 | 5.616 | 5.62 | BOSA | Bosa Central | Gualoche | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 731047 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 731047
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 387775.8365 | 403400.5037 | 1412392.2054 | 647378.8315 | 706669.7929 | 396585.3808
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 390.5 | 390.5 | 646.8 | 773.664 | 815.964 | 390.5 | 646.8 | 773.664 | 815.964 | CHAPINERO | El Refugio | Bellavista | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 126595 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 126595
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 53420264.3808 | 58569446.3739 | 103633813.6456 | 78678058.6705 | 89799177.1091 | 57579963.2891
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ENGATIVA | Magnitud Vigencia | 25.72 | 25.72 | 85.52 | 113.525 | 102.305 | 25.72 | 85.52 | 113.525 | 102.305 | ENGATIVA | Garcés Navas, Álamos, Boyacá Real | Santa María, San Ingasio, El Dorado | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 878434 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 878434
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 7838720.0565 | 7343396.5362 | 6825766.1638 | 10402825.5682 | 11242109.7289 | 7219335.8338
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | FONTIBON | Magnitud Vigencia | 34.406 | 34.406 | 115.806 | 148.853 | 139.147 | 34.406 | 115.806 | 148.853 | 139.147 | FONTIBON | Capellanía, Zona Franca, Fontibón San Pablo | El Charco, San Pablo Jericó, Sabana Grande, San José de Fontibón | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 413734 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 413734
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 10278062.0707 | 9987894.9985 | 9130921.8753 | 14086875.7922 | 15429365.862 | 9819157.6489
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | KENNEDY | Magnitud Vigencia | 61.816 | 61.816 | 93.516 | 131.175 | 85 | 61.816 | 93.516 | 131.175 | 85 | KENNEDY | Patio Bonito, Calandaima, Kennedy Central, Carvajal | El Jasmín, Ciudad Kennedy, Tintala, Vergel Occidenta, Alquería La fragua, Lusitania, | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 1208980 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1208980
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 9057424.386 | 6101253.1702 | 16405192.892 | 11375475.1618 | 13509430.495 | 5998177.4681
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | MARTIRES | Magnitud Vigencia | 2.292 | 2.292 | 6.892 | 87.71 | 106.418 | 2.292 | 6.892 | 87.71 | 106.418 | MARTIRES | La Sabana | Paloquemao, Ricaurte | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 93716 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 93716
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 6056235.509 | 7638625.4102 | 608268.12 | 838356.8033 | 9033063.8362 | 7509577.0565
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 22.34 | 22.34 | 29.24 | 58.835 | 55.895 | 22.34 | 29.24 | 58.835 | 55.895 | PUENTE ARANDA | Ciudad montes, Zona Industrial, Puente Aranda. | Puente Aranda, Salazar Gómez, La Florida occidental, Montes, Los ejidos. | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 221906 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 221906
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 4062462.8454 | 4012112.3053 | 5928756.458 | 3556812.6709 | 6059289.8279 | 3944330.9362
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBA | Magnitud Vigencia | 6.558 | 6.558 | 29.358 | 76.87 | 115.112 | 6.558 | 29.358 | 76.87 | 115.112 | SUBA | San José de Bavaria, La Floresta, La Academia. | Nueva Zelandia, San josé de Bavaria, Casablanca Suba Urbano, Mirandela. | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 1282978 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1282978
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 5307750.8104 | 8262675.9404 | 1740411.1393 | 3571166.4293 | 7916675.6024 | 8123084.7613
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | USAQUEN | Magnitud Vigencia | 30.956 | 30.956 | 38.156 | 132.642 | 404.386 | 30.956 | 38.156 | 132.642 | 404.386 | USAQUEN | Paseo Los Libertadores, La Uribe, San Cristobal Norte, Los Cedros. | Los Cedros, Caobos Salazar, Barrancas, Bosque de Pinos, Tibabita Rural | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 474186 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 474186
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | 9158718.3945 | 29026604.2881 | 8215335.0454 | 4641372.9231 | 13660513.6628 | 28536223.4543
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SANTA FE | Magnitud Vigencia | 0 | 0 |  |  | 12.9 | 0 | 8.7 | 0 | 12.9 | SANTA FE | Paseo Los Libertadores, La Uribe, San Cristobal Norte, Los Cedros. | Los Cedros, Caobos Salazar, Barrancas, Bosque de Pinos, Tibabita Rural | PUNTO | DISTRITO CAPITAL | 474186 |  | SD | SD | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 95201
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 |  |  | 925954.8929 | 0 | 1058285.5758 | 0 | 910311.6393
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TUNJUELITO | Magnitud Vigencia |  |  |  |  | 688.7 | 0 | 0 | 339.6 | 688.7 | TUNJUELITO | [10 empty] | 186383
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  |  | 49434506.5686 |  |  |  | 48599350.8503
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Sin territorializar (Cantidades reportadas que no se han podido territorializar) | Magnitud Vigencia |  |  | 1242.19 | 1260.312 | 3620.88 |  | 1242.19 | 2530.581 | 3294.784 | DISTRITAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  |  | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | #REF! | #REF! | 259904771.5174 |  | 151102501.0822 | 225303636 | 232502342.9534
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | DISTRITAL (Por ejecutar) | Magnitud Vigencia | #REF! | #REF! | 3907.11 | #REF! | [5 empty] | DISTRITAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  |  | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76828634 | 575846067 | 579357845 | 76828634 | 76828634
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | #REF! | #REF! | 6601.3 | #REF! | 6610 | 898.9 | 2702.89 | 4501.8 | 6578.76
|  |  | Recursos Vigencia | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 474459000 | 238556812 | 328785000 | 442566403.2168 | 464242000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 76828634 | 575846067 | 579357845 | 76828634 | 76828634
9 | Hacer seguimiento y control a 8000 establecimientos de acopio de llantas usadas | Localización: DISTRITAL Dirección: Establecimientos acopiadores de llantas usadas o material derivado del tratamiento de llantas usadas en Bogotá D.C. Descripción: Ejecutar acciones de control y seguimiento a los establecimientos acopiadores de llantas u | Magnitud Vigencia | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1944 | 368 | 899 | 1218 | 1944 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 191581030 | 191581030 | 191581030 | 191581030 | 193854000 | 115478000 | 115478000 | 144263000 | 193854000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 25744333 | 35464633 | 38648633 | 38648633
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 1944 | 368 | 899 | 1218 | 1944
|  |  | Recursos Vigencia | 191581030 | 191581030 | 191581030 | 191581030 | 193854000 | 115478000 | 115478000 | 144263000 | 193854000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 38648633 | 25744333 | 35464633 | 38648633 | 38648633
10 | Desarrollar e implementar 100% Un instrumento de control y seguimiento por medio de innovación tecnológica para el acopio transporte tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en la ciudad. | Dirección: Distrital. Localizaciones de acopio, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas en el D.C. Descripción: Investigacion base para la localización de áreas para el acopio, transporte, tratamiento y aprovechamiento de llantas usadas. | Magnitud Vigencia | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 36.5% | 38% | 41.6% | 41.6% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 115000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 36.5% | 38% | 41.6% | 41.6%
|  |  | Recursos Vigencia | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 115000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | USAQUEN | Magnitud Vigencia | 105241.1794 | 105241.1794 | 477769.5594 | 477769.5594 | 1600955.993 | 105241.1794 | 477769.5594 | 1166069.56 | 1600955.993 | USAQUEN | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 220260 | 253926 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 474186
|  |  | Recursos Vigencia | 10746073.0911 | 10746073.0911 | #REF! | 39195188.054 | 127570113.5509 | 42049522.6441 | 80756320.7152 | 80756320.7152 | 127570113.5509
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 149884.154 | 149884.154 | 649858.7328 | 649858.7328 | 1201136.765 | 149884.154 | 649858.7328 | 970143.02 | 1201136.765 | CHAPINERO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 60558 | 66033 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 126591
|  |  | Recursos Vigencia | 15304523.2224 | 15304523.2224 | #REF! | 53313014.066 | 95711034.0142 | 59886796.8181 | 109844169.0415 | 109844169.0415 | 95711034.0142
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SANTA FE | Magnitud Vigencia | 137611.852 | 137611.852 | 199090.8318 | 199090.8318 | 617892.1798 | 137611.852 | 199090.8318 | 500015.34 | 617892.1798 | SANTA FE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 48066 | 47135 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 95201
|  |  | Recursos Vigencia | 14051410.5621 | 14051410.5621 | #REF! | 16332984.0478 | 49235941.4524 | 54983350.8116 | 33651878.2915 | 33651878.2915 | 49235941.4524
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 71152.2 | 71152.2 | 183525.1821 | 183525.1821 | 401883.5601 | 71152.2 | 183525.1821 | 371139.52 | 401883.5601 | SAN CRISTOBAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 191535 | 202823 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 394358
|  |  | Recursos Vigencia | 7265281.0065 | 7265281.0065 | #REF! | 15056011.5922 | 32023573.1778 | 28429138.3101 | 31020851.3137 | 31020851.3137 | 32023573.1778
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | USME | Magnitud Vigencia | 42670.6 | 42670.6 | 92658.7844 | 92658.7844 | 261264.4664 | 42670.6 | 92658.7844 | 174731.82 | 261264.4664 | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 166347 | 173754 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 340101
|  |  | Recursos Vigencia | 4357052.9051 | 4357052.9051 | #REF! | 7601527.5732 | 20818522.0526 | 17049204.2295 | 15661907.2163 | 15661907.2163 | 20818522.0526
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TUNJUELITO | Magnitud Vigencia | 6983.2 | 6983.2 | 22054.2 | 22054.2 | 90239.24 | 6983.2 | 22054.2 | 78361.64 | 90239.24 | TUNJUELITO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 93152 | 94819 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 187971
|  |  | Recursos Vigencia | 713047.6686 | 713047.6686 | #REF! | 1809279.1794 | 7190597.4579 | 2790164.7264 | 3727772.1305 | 3727772.1305 | 7190597.4579
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BOSA | Magnitud Vigencia | 297080.266 | 297080.266 | 587895.04 | 587895.04 | 1275626.14 | 297080.266 | 587895.04 | 1242986.54 | 1275626.14 | BOSA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 356324 | 374723 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 731047
|  |  | Recursos Vigencia | 30334573.1258 | 30334573.1258 | #REF! | 48229645.8522 | 101646623.7922 | 118699575.9979 | 99370584.5487 | 99370584.5487 | 101646623.7922
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | KENNEDY | Magnitud Vigencia | 163394.938 | 163394.938 | 326907.098 | 326907.098 | 968105.124 | 163394.938 | 326907.098 | 749612.72 | 968105.124 | KENNEDY | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 589932 | 619048 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1208980
|  |  | Recursos Vigencia | 16684096.0589 | 16684096.0589 | #REF! | 26818755.8839 | 77142208.2417 | 65285083.1256 | 55256376.0725 | 55256376.0725 | 77142208.2417
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | FONTIBON | Magnitud Vigencia | 127368.1604 | 127368.1604 | 243139.7184 | 243139.7184 | 592008.3306 | 127368.1604 | 243139.7184 | 540888.1 | 592008.3306 | FONTIBON | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 195255 | 218479 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 413734
|  |  | Recursos Vigencia | 13005437.3061 | 13005437.3061 | #REF! | 19946660.0519 | 47173420.3113 | 50890443.9663 | 41097363.1287 | 41097363.1287 | 47173420.3113
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ENGATIVA | Magnitud Vigencia | 103719.77 | 103719.77 | 255512.8436 | 255512.8436 | 632130.7707 | 103719.77 | 255512.8436 | 575542 | 632130.7707 | ENGATIVA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 422164 | 456270 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 878434
|  |  | Recursos Vigencia | 10590723.4769 | 10590723.4769 | #REF! | 20961724.6601 | 50370525.2048 | 41441637.5997 | 43188764.8316 | 43188764.8316 | 50370525.2048
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBA | Magnitud Vigencia | 91952.091 | 91952.091 | 258418.363 | 258418.363 | 433388.5418 | 91952.091 | 258418.363 | 325599.64 | 433388.5418 | SUBA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 610983 | 671995 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1282978
|  |  | Recursos Vigencia | 9389137.3738 | 9389137.3738 | #REF! | 21200087.2285 | 34534007.0126 | 36739815.676 | 43679878.2814 | 43679878.2814 | 34534007.0126
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 39593.778 | 39593.778 | 208384.7986 | 208384.7986 | 317536.1066 | 39593.778 | 208384.7986 | 243435.11 | 317536.1066 | BARRIOS UNIDOS | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 134370 | 132736 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 267106
|  |  | Recursos Vigencia | 4042881.6435 | 4042881.6435 | #REF! | 17095441.1122 | 25302455.1284 | 15819848.0297 | 35222816.7224 | 35222816.7224 | 25302455.1284
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia | 68705.931 | 68705.931 | 180751.907 | 180751.907 | 255372.173 | 68705.931 | 180751.907 | 203312.67 | 255372.173 | TEUSAQUILLO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 66663 | 73810 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 140473
|  |  | Recursos Vigencia | 7015494.8902 | 7015494.8902 | #REF! | 14828498.0627 | 20349002.2523 | 27451722.0145 | 30552090.8237 | 30552090.8237 | 20349002.2523
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | LOS MARTIRES | Magnitud Vigencia | 9257.122 | 9257.122 | 16861.922 | 16861.922 | 90902.322 | 9257.122 | 16861.922 | 44552.52 | 90902.322 | LOS MARTIRES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 47476 | 46240 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 93716
|  |  | Recursos Vigencia | 945235.6026 | 945235.6026 | #REF! | 1383315.8491 | 7243434.2919 | 3698719.1077 | 2850132.9859 | 2850132.9859 | 7243434.2919
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ANTONIO NARIÑO | Magnitud Vigencia | 6903.4 | 6903.4 | 7847 | 7847 | 42373.8 | 6903.4 | 7847 | 39046 | 42373.8 | ANTONIO NARIÑO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 53702 | 55552 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 109254
|  |  | Recursos Vigencia | 704899.3692 | 704899.3692 | #REF! | 643751.0189 | 3376501.6036 | 2758280.326 | 1326360.8704 | 1326360.8704 | 3376501.6036
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 8337.588 | 8337.588 | 218071.672 | 218071.672 | 264107.004 | 8337.588 | 218071.672 | 234617.31 | 264107.004 | PUENTE ARANDA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 110484 | 111422 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 221906
|  |  | Recursos Vigencia | 851342.8922 | 851342.8922 | #REF! | 17890131.3931 | 21045025.9952 | 3331315.7207 | 36860167.2845 | 36860167.2845 | 21045025.9952
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CANDELARIA | Magnitud Vigencia | 11000.696 | 11000.696 | 85147.258 | 85147.258 | 314308.176 | 11000.696 | 85147.258 | 172736.89 | 314308.176 | CANDELARIA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 12045 | 10393 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 22438
|  |  | Recursos Vigencia | 1123270.225 | 1123270.225 | #REF! | 6985298.0876 | 25045241.6416 | 4395370.8823 | 14392250.6987 | 14392250.6987 | 25045241.6416
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | RAFAEL URIBE URIBE | Magnitud Vigencia | 7790.3 | 7790.3 | 47595.1 | 47595.1 | 152643.666 | 7790.3 | 47595.1 | 148004.5 | 152643.666 | RAFAEL URIBE URIBE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 171622 | 179322 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 350944
|  |  | Recursos Vigencia | 795459.854 | 795459.854 | #REF! | 3904599.7348 | 12163213.6608 | 3112644.6712 | 8044893.3685 | 8044893.3685 | 12163213.6608
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CIUDAD BOLIVAR | Magnitud Vigencia | 51504.978 | 51504.978 | 174882.9741 | 174882.9741 | 753897.7461 | 51504.978 | 174882.9741 | 737938.89 | 753897.7461 | CIUDAD BOLIVAR | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 358148 | 375711 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 733859
|  |  | Recursos Vigencia | 5259122.5345 | 5259122.5345 | #REF! | 14347023.4216 | 60073369.5968 | 20579014.3273 | 29560078.2206 | 29560078.2206 | 60073369.5968
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sin territorializar (Cantidades DISTRITAL) | Magnitud Vigencia | 6387125.7962 | 6387125.7962 | #REF! | 3650905.0148 | 1234228.364 | 244983.396 | 344391.0148 | 651388.17 | 831332.364 | TODAS LAS LOCALIDADES | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 3912913 | 4167821 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8080734
|  |  | Recursos Vigencia | 652183119.1912 | 652183119.1912 | #REF! | 299512402.5943 | 146229789.2568 | 97884068.9193 | 58211643.4491 | 58211643.4491 | 66243697
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4691 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 100922174 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL META | Magnitud Vigencia | 7887278 | 7887278 | #REF! | 7887278 | 11500000.4691 | 1745135.5998 | 4580764 | 9170121.96 | 11097104.4691
|  |  | Recursos Vigencia | 805362182 | 805362182 | #REF! | 647055339.4636 | 964244599.6959 | 697275717.9041 | 774276299.9953 | 774276299.9953 | 884258507.4391
|  |  | Magnitud Reservas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100922174 | 75704013 | 96600174 | 96600174 | 100922174
12 | Controlar y hacer seguimiento a 100% De los sitios autorizados para disposición final de RDC en Bogotá jurisdicción SDA | Localización: Distrital. Sitios autorizados para disposición final de RDC. Descripción: Sitios autorizados en el territorio Distrital para disposición final de RDC jurisdicción SDA. | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 106072975 | 106072975 | 106072975 | 106072975 | 121128500 | 81720500 | 81720500 | 102504500 | 121128500
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 20572000 | 20572000 | 20572000 | 5274800 | 5274800 | 5274800 | #ERROR! | 5274800 | 5274800
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Recursos Vigencia | 106072975 | 106072975 | 106072975 | 106072975 | 121128500 | 81720500 | 81720500 | 102504500 | 121128500
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 20572000 | 20572000 | 20572000 | 5274800 | 5274800 | 5274800 | #ERROR! | 5274800 | 5274800
13 | Realizar evaluación control y seguimiento 100% De los proyectos especiales de infraestructura que se desarrollen en la Ciudad de Bogotá. | Direción: Distrital. Proyectos especiales de infraestructura en desarrollo en el D.C. Descripción: Control de endurecimiento de espacios blandos, la generación y aprovechamiento de RCD y otros residuos de Construcción y demolición en los proyectos espac | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 700608060 | 700608060 | 719270530 | 719270530 | 901925600 | 666502000 | 666502000 | 703924900 | 843291900
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 35963526500% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | #ERROR! | 27632833 | 27632833
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Recursos Vigencia | 700608060 | 700608060 | 719270530 | 719270530 | 901925600 | 666502000 | 666502000 | 703924900 | 843291900
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 35963526500% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833 | 27632833
14 | Controlar que 25% De RCD sean reutilizados o aprovechados en obra | Dirección: Obras de construcción y demolición que generan residuos en Bogota. Descripicón: Obras generadoras de escombros y demas residuos de Construccion y Demolicion en Bogota. | Magnitud Vigencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30.34% | 30.34% | 30.34% | 26.43% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 634002175 | 634002175 | 639289845 | 639289845 | 687710770 | 343239718 | 492014500 | 604048233 | 663383833
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 145993200 | 145993200 | 145993200 | 141527133 | 141527133 | 64943266 | 121367100 | 141527133 | 141527133
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30.34% | 30.34% | 30.34% | 26.43%
|  |  | Recursos Vigencia | 634002175 | 634002175 | 639289845 | 639289845 | 687710770 | 343239718 | 492014500 | 604048233 | 663383833
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 145993200 | 145993200 | 145993200 | 141527133 | 141527133 | 64943266 | 121367100 | 141527133 | 141527133
15 | Desarrollar e implementar 100% Un instrumento de control a partir de procesos de innovación tecnológica e investigación para la gestión integral de RCD en Bogotá. | Direción: Residuos de Construccion y Demolicion en Bogotá. Descripción: Linea base para el tratamiento y/o disposición final de los residuos de construccion y demolicion en el Distrito Capital. | Magnitud Vigencia | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 26.3% | 27.6% | 30.9% | 30.9% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 127743000 | 127743000 | 127743000 | 127743000 | $115.000.000,00 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 26.3% | 27.6% | 30.9% | 30.9%
|  |  | Recursos Vigencia | 127743000 | 127743000 | 127743000 | 127743000 | $115.000.000,00 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | USAQUEN | Magnitud Vigencia | 574 | 574 | 950.72 | 1097.545 | 1144 | 574 | 950.72 | 1097.545 | 1144 | USAQUEN | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 220260 | 253926 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 474186
|  |  | Recursos Vigencia | 41113660.3532 | 41113660.3532 | #REF! | 78613401.3107 | 87968923 | 132080134.3594 | 82650450.9002 | 82650450.9002 | 87968923
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 309 | 309 | 618.47 | 636.567 | 1449 | 309 | 618.47 | 636.567 | 1449 | CHAPINERO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 60558 | 66033 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 126591
|  |  | Recursos Vigencia | 22132615.0682 | 22132615.0682 | #REF! | 45595120.9583 | 111395711 | 71102371.9809 | 53766434.248 | 53805322.5241 | 111395711
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SANTA FE | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 30.11 | 30.185 | 78 | 3 | 30.11 | 30.185 | 78 | SANTA FE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 48066 | 47135 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 95201
|  |  | Recursos Vigencia | 214879.7579 | 214879.7579 | #REF! | 2162048.4978 | 5987929 | 690314.2911 | 2617600.4256 | 2641879.5828 | 5987929
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 405.95 | 405.95 | 406 | 2 | 405.95 | 405.95 | 406 | SAN CRISTOBAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 191535 | 202823 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 394358
|  |  | Recursos Vigencia | 143253.172 | 143253.172 | #REF! | 29076812.5791 | 31218518 | 460209.5274 | 35291095.7411 | 35291095.7411 | 31218518
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | USME | Magnitud Vigencia |  |  | 0.4 | 1.012 | 3 |  | 0.4 | 1.012 | 3 | USME | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 166347 | 173754 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 340101
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | #REF! | 72486.105 | 234088 |  | 34773.8349 | 85220.5446 | 234088
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TUNJUELITO | Magnitud Vigencia |  |  | 14.38 | 14.721 | 282 |  | 14.38 | 14.721 | 282 | TUNJUELITO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 93152 | 94819 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 187971
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | #REF! | 1054414.9722 | 21655133 |  | 1250119.3663 | 1250119.3663 | 21655133
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | BOSA | Magnitud Vigencia |  |  | 62.02 | 62.02 | 14 |  | 62.02 | 62.02 | 14 | BOSA
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | #REF! | 4442280.8626 | 1114686 |  | 5391683.1084 | 5391683.1084 | 1114686
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | CANDELARIA | Magnitud Vigencia |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.42 |  | 0.14 | 0.14 | 0.42 | CANDELARIA
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | #REF! | 10027.722 | 32145 |  | 12170.8422 | 12170.8422 | 32145
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | LOS MARTIRES | Magnitud Vigencia |  |  | 218.9 | 218.9 | 218.16 |  | 218.9 | 218.9 | 219 | LOS MARTIRES
|  |  | Recursos Vigencia |  |  | #REF! | 15679059.6713 | 16833799 |  | 19029981.1743 | 19029981.1743 | 16833799
|  |  | Magnitud Reservas |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | KENNEDY | Magnitud Vigencia | 37 | 37 | 392.79 | 392.79 | 881 | 37 | 392.79 | 392.79 | 881 | KENNEDY | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 589932 | 619048 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1208980
|  |  | Recursos Vigencia | 2650183.6813 | 2650183.6813 | #REF! | 28134206.7075 | 67780454 | 8513876.2566 | 34147036.5713 | 34147036.5713 | 67780454
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | FONTIBON | Magnitud Vigencia | 494 | 494 | 504.1 | 504.332 | 506 | 494 | 504.1 | 504.332 | 506 | FONTIBON | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 195255 | 218479 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 413734
|  |  | Recursos Vigencia | 35383533.4747 | 35383533.4747 | #REF! | 36123579.3611 | 38900355 | 113671753.264 | 43823725.491 | 43843894.3153 | 38900355
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ENGATIVA | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 82 | 82.061 | 187 | 3 | 82 | 82.061 | 187 | ENGATIVA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 422164 | 456270 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 878434
|  |  | Recursos Vigencia | 214879.7579 | 214879.7579 | #REF! | 5877749.2722 | 14351882 | 690314.2911 | 7128636.164 | 7128636.164 | 14351882
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | SUBA | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | 396.4 | 397.125 | 435 | 4 | 396.4 | 397.125 | 435 | SUBA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 610983 | 671995 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1282978
|  |  | Recursos Vigencia | 286506.3439 | 286506.3439 | #REF! | 28444707.9578 | 33433509 | 920419.0548 | 34460870.4317 | 34460870.4317 | 33433509
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | BARRIOS UNIDOS | Magnitud Vigencia | 141 | 141 | 271.34 | 271 | 275 | 141 | 271.34 | 271.34 | 275 | BARRIOS UNIDOS | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 134370 | 132736 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 267106
|  |  | Recursos Vigencia | 10099348.6233 | 10099348.6233 | #REF! | 19410804.8009 | 21121207 | 32444771.6806 | 23588830.9358 | 23588830.9358 | 21121207
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia | 32 | 32 | 633.34 | 641.12 | 806 | 32 | 633.34 | 641.12 | 806 | TEUSAQUILLO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 66663 | 73810 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 140473
|  |  | Recursos Vigencia | 2292050.7514 | 2292050.7514 | #REF! | 45921236.8043 | 62006156 | 7363352.4382 | 55059151.5621 | 55059151.5621 | 62006156
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | ANTONIO NARIÑO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 191.31 | 191.31 | 208 | 1 | 191.31 | 191.31 | 208 | ANTONIO NARIÑO | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 53702 | 55552 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 109254
|  |  | Recursos Vigencia | 71626.586 | 71626.586 | #REF! | 13702882.1641 | 16011876 | 230104.7637 | 16631455.9089 | 16631455.9089 | 16011876
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 21 | 21 | 37.11 | 48.537 | 49 | 21 | 37.11 | 48.537 | 49 | PUENTE ARANDA | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 110484 | 111422 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 221906
|  |  | Recursos Vigencia | 1504158.3056 | 1504158.3056 | #REF! | 3476539.6038 | 3786857 | 4832200.0375 | 3226142.5371 | 4087301.9483 | 3786857
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | RAFAEL URIBE URIBE | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 370.93 | 370.93 | 389 | 1 | 370.93 | 370.159 | 389 | RAFAEL URIBE URIBE | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 171622 | 179322 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 350944
|  |  | Recursos Vigencia | 71626.586 | 71626.586 | #REF! | 26568449.538 | 29883893 | 230104.7637 | 32246646.4915 | 32750225.59 | 29883893
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | CIUDAD BOLIVAR | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 27.59 | 30.186 | 32 | 3 | 27.59 | 30.186 | 32 | CIUDAD BOLIVAR | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 358148 | 375711 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 733859
|  |  | Recursos Vigencia | 214879.7579 | 214879.7579 | #REF! | 2162120.1244 | 2480609 | 690314.2911 | 2398525.2654 | 2541963.7928 | 2480609
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | DISTRITAL (Por ejecutar) | Magnitud Vigencia | 5708 | 5708 | #REF! | 1936.569 | 841 |  |  |  | 0 | DISTRITAL | Varias (Remitirse a Generación de Shape) | Varios (Remitirse a Generación de Shape) | Punto (Remitirse a Generación de Shape) | DISTRITO CAPITAL | 3912913 | 4167821 | NÚMERO INTERSEXUAL SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8080734
|  |  | Recursos Vigencia | 408844552.7806 | 408844552.7806 | #REF! | 138709825.987 | 21341270 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | #REF! | #REF! | 61495493 | 61495493 | 53105859 | 61495493 | 61495493 | 61495493
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 7333 | 7357.59 | #REF! | 7333 | 8204 | 1625 | 5208 | 5396 | 7363
|  |  | Recursos Vigencia | 525237755 | 525237755 | #REF! | 525237755 | 566197730 | 373920241 | 452755331 | 454397291.0043 | 566225184
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27454
|  |  | Reservas Presupuestales | #REF! | #REF! | #REF! | 61495493 | 61495493 | 53105859 | 61495493 | 61495493 | 61495493
17 | Diseñar e implementar 100% Una estrategia de control de residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y afines en la Ciudad de Bogotá | Dirección: Localizaciones definidas para la disposicion adecuada de RCD. Descripción: Toneladas de residuos de construcción y demolición con disposición adecuada. | Magnitud Vigencia | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | 33.75% | 40% | 40% | 40% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 8769201 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 0 | 150240000 | 150240000 | 150240000
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | 19.2% | 19.2% | 40% | 40%
|  |  | Recursos Vigencia | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 8769201 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 187800001 | 0 | 150240000 | 150240000 | 150240000
18 | Realizar evaluación control y seguimiento al 100% en la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA | Direcicón: PIGA entidades distritales. DESCRIPCIÓN: MPI18. Sedes de las entidades distritales de Bogota con evaluacion, control y seguimiento al PIGA. | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12.98% | 55.84% | 88.31% | 100% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 258611885 | 258611885 | 258611885 | 258611885 | 313470500 | 206069500 | 206069500 | 257727500 | 299985500
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 49563271 | 49563271 | 49563271 | 49563271 | 49,563,267.00 | 24284267 | 40581267 | 47114134 | 49563267
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12.98% | 55.84% | 88.31% | 100%
|  |  | Recursos Vigencia | 258611885 | 258611885 | 258611885 | 258611885 | 313470500 | 206069500 | 206069500 | 257727500 | 299985500
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 49563271 | 49563271 | 49563271 | 49563271 | 49563267 | 24284267 | 40581267 | 47114134 | 49563267
19 | Realizar el seguimiento a la reducción de 8000 toneladas de Gases Efecto Invernadero-GEI en el Distrito Capital | Toneladas de Gases Efecto Invernadero-GEI en el Distrito Capital. Descripción: Proyectos distritales relacionados a la reducción de emisiones de GEI en D.C. | Magnitud Vigencia | 120000 | 120000 | 120000 | 150000 | 270953 | 57895.67 | 100955.68 | 145760.18 | 270953 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 165000000 | 165000000 | 165000000 | 165000000 | 164414667 | 114433000 | 114433000 | 114433000 | 149904000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19124500 | 19124500 | 19124500 | 10070000 | 10070000 | 7085000 | 10070000 | 10070000 | 10070000
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 120000 | 120000 | 120000 | 150000 | 270953 | 57895.67 | 100955.68 | 145760.18 | 270953
|  |  | Recursos Vigencia | 165000000 | 165000000 | 165000000 | 165000000 | 164414667 | 114433000 | 114433000 | 114433000 | 149904000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19124500 | 19124500 | 19124500 | 10070000 | 10070000 | 7085000 | 10070000 | 10070000 | 10070000
20 | IMPLEMENTAR LA POLITICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE | Localización: DISTRITAL. Dirección: MPI20. Politica publica de ecourbanismo y construcción sostenible en Bogota DC. Descripción: MPI20. Desarrollo de acciones orientadas a acompañar el ajuste del plan de acción de la política. | Magnitud Vigencia | 50 | 50% | 50% | 50% | 50% | 31.25% | 37.5% | 43.75% | 50% | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 8185614 |  | SIN DEFINIR | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 8185614
|  |  | Recursos Vigencia | 39455695 | 39455695 | 34407190 | 30597600 | 24248000 | 0 | 0 | 17320000 | 24248000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 6662000 | 16655000 | 21762533 | 21762533
|  | Total Locailzaciones Meta | Magnitud Vigencia | 50 | 50% | 50% | 50% | 50% | 31.25% | 37.5% | 43.75% | 50%
|  |  | Recursos Vigencia | 39455695 | 39455695 | 34407190 | 30597600 | 24248000 | 0 | 0 | 17320000 | 24248000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 21762533 | 6662000 | 16655000 | 21762533 | 21762533
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTAL RE CUR SOS VIGENCIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8563892867.6959 | #VALUE! | #VALUE! | 5764811240.4386 | 8040277310.6959
|  |  | TOTAL RECUR SOS RESERVA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2912992794 | 2284938122 | #VALUE! | 2918530810.1515 | 2875432793
|  |  | TOTAL RECURSOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11476885661.6959 | #VALUE! | #VALUE! | 8683342050.5901 | 10915710103.6959
126PG01-PR02-F-2-V10.0