## GESTION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | 06 - Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 39 - Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | Ambiente sano | 451 | Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales-. | 354 | Una casa ecológica de los animales construida | Unidad | Creciente | 1 | 0.2 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1
|  | 449 | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 352 | Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Proyectos | Creciente | 16 | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16
|  | 450 | Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre. | 353 | Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre en operación. | Unidad | Creciente | 1 | 0.1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1
|  | 428 | Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal | 344 | Un instituto de protección y bienestar animal consolidado | Unidad | Suma | 1 | 40% |  |  | 60%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | SUMA | 428 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.4 |  |  | 0.6
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2137847838 | 237847838 |  |  | 1900000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.4 |  |  | 0.6
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2137847838 | 237847838 |  |  | 1900000000
| 2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | CRECIENTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.2 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 40051294122 | 15051294122 |  |  | 12500000000 |  |  |  |  | 12500000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 40051294122 | 15051294122 |  |  | 12500000000 |  |  |  |  | 12500000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CRECIENTE | 450 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 28000000000 | 3000000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25000000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 28000000000 | 3000000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25000000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | 4 | IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | CRECIENTE | 449 | N/A | MAGNITUD META | 16 | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3263121681 | 863121681 |  |  | 900000000 |  |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 300000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 16 | 3 |  |  | 8 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3263121681 | 863121681 |  |  | 900000000 |  |  |  |  | 700000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 300000000
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 73452263641 | 19152263641 |  |  | 15300000000 |  |  |  |  | 38200000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 300000000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 73452263641 | 19152263641 |  |  | 15300000000 |  |  |  |  | 38200000000 |  |  |  |  | 500000000 |  |  |  |  | 300000000
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
|  |  | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2016__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Realizar la formulación del proyecto de constitución del Instituto de Protección Animal, bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente aplicable. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 30% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Presentar el estudio técnico para la constitución del Instituto de Protección Animal, y realizar las observaciones y cambios que resulten | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Proyectar los actos administrativos que se requieran como soporte del estudio técnico para la constitución del Instituto de Protección y Bienestar Animal. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | Formular el proceso contractual para la selección del contratista para la construccion de la priner fase de la Casa Ecologica de los Animales. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 20% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Inicio de la construccion de la primer fase de la Casa Ecologica de los Animales | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Formular el proceso contractual para la selección del contratista para la construccion del Centro de Recepcion y Rehabilitacion de Flora y Fauna Silvestre. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 20% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Inicio de la construccion del Centro de Recepcion y Rehabilitacion de Flora y Fauna Silvestre. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Revisión y articulación para la implementación de los proyectos priorizados del Plan de Acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. Para el año 2016. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 30% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Establecer el cornograma y la ruta de implementación de los proyectos priorizados del Plan de Acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Implementación de los 3 proyectos priorizados del Plan de Acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal para el año 2016 | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, Actualización |  |  |  |  | 7. SEGUIMIENTO VIGENCIA 2016 | [11 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0.4 | 0.4 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D.C | NA | NA | NA | NA | 3861626 | 4118375 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 237847838 | 381705878 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0.2 | 0.2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D.C | NA | NA | NA | NA | 3861627 | 4118376 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 15051294122 | 15051294122 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Distrital | Magnitud Vigencia | 0.1 | 0.1 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D.C | NA | NA | NA | NA | 3861628 | 4118377 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 3000000000 | 3000000000 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D.C | NA | NA | NA | NA | 3861629 | 4118378 | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 863121681 | 863121681 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 19152263641 | 19296121681
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 0
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on AD6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on AE6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on AF6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.