## GESTION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION GESTION CORPORATIVA
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06 - Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | 39 - Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1,PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | AMBIENTE SANO | 428 | Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal | 344 | Un instituto de protección y bienestar animal consolidado | Unidad | Suma | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [22 empty] | 0% | 30% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | 451 | Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales-. | 354 | Una casa ecológica de los animales construida | Unidad | Creciente | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.36 | 0.37 |  |  | 56.92% | 37% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 37%. (0,37) De los cuales en el primer semestre de 2018 se avanzó en un 2%(0,02), con el desarrollo de las siguientes acciones: Se solicitó autorización de Servidumbre de Paso transitorio al IDIPRON para acceder al predio de la obra, se realizó el pago del servicio de Seguimiento y Control Ambiental, se tramitó la licencia arqueológica ante del ICAHN; el plan de intervención arqueológica fue aprobado el 23 de marzo de 2018, el cual se encuentra en fase de implementación en la obra, se entregaron los diseños al constructor para su revisión y aceptación. Con relación al cronograma de ejecución de obra, el constructor realizó el levantamiento de las Actas de vecindad del Proyecto y el ingreso de maquinaria al predio, igualmente el constructor tramitó y obtuvo aprobación de la interventoría de la Constitución de Patrimonio Autónomo para pago de Anticipo. Se han realizado Comité de Obra con la supervisión con el fin de revisar la ejecución del proyecto a cargo del Constructor. La ejecución técnica corresponde a un 3%. La Interventoría entregó Informes Mensuales y Semanales sobre la ejecución del contrato de obra en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del proyecto correspondiente al 3%. De igual forma ha participado en los comités de obra. | NA | NA | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos internos de la DGC
|  |  | 450 | Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre. | 353 | Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre en operación. | Unidad | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.12 | 0.175 |  |  | 56.45% | 17.5% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 18%. (0,18) De los cuales en el primer semestre de 2018 se avanzó en un 8% (0,08), con el desarrollo de las siguientes acciones Se firmó acta de inicio del contrato de obra No. SDA-20171399 y contrato de interventoría No. 20171398 el 20/02/2018, previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte de la interventoría. Se constituyó la fiducia con el banco de Bogotá para realizar el giro del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato. El contratista de obra ha entregado 2 actas de avance parcial correspondiente 4,79% de ejecución técnica, el cual abarca la ejecución de casi la totalidad de las actividades y cantidades de obra del capítulo 1. PRELIMINARES, el avance de entre el 30% y 35% del subcapítulo 2.1 Pilotaje (dándole peso porcentual a cada actividad de acuerdo con el valor del presupuesto) del capítulo 2. CIMENTACIÓN, y el inicio de las actividades de los 2.2 Excavaciones, 2.4 rellenos y 2.5 Concretos cimentación del capítulo 2. CIMENTACIÓN. Se ha facturado un valor total de $1.223.823.694 de los cuales se ha amortizado el 50% correspondiente a $611.911.847 del valor del anticipo girado. Se han realizado comités de obra con la supervisión con el fin de confirmar los avances reportados en cada una de las actas de corte parcial. La interventoría ha entregado 4 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. La Dirección de Gestión Corporativa ha autorizado pagos a la interventoría por un valor total de $139.298.174; correspondientes a costo fijo y costo variable, de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago del contrato. | NA | NA | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
|  |  | 449 | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 352 | Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Proyectos | Creciente | 5 | 3 | 3 | 3 |  | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0% | 0% | TENIENDO EN CUENTA QUE EN JULIO DE 2017 SE CREO EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA ATRAVES DEL DECRETO 546 DE 2017, LA EJECUCIÓN DE ESTA META FUE TRASLADADA A ESTA ENTIDAD. | N/A | N/A | N/A | N/A
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION GESTION CORPORATIVA
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | SUMA | 428 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | [22 empty] | 100% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL– IPBA: Será un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio independiente, el cual tendrá la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva, y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | Decreto 546 de 2016 ““Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA” Acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017 Acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017 Documentos que reposan en los archivos de la oficina de protección y bienestar animal
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 322349433 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 |  | 320000000 | 320000000 | 86361000 | 86361000 | 86361000 | 0 | [22 empty] | 100%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 140405302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 3661234
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | [22 empty] | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 462754735 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 |  | 320000000 | 456744068 | 223105068 | 223105068 | 223105068 | 3661234 | [22 empty] | 99.21%
| 2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | CRECIENTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0.36 | 0.37 |  |  | 56.92% | 37% | Giro de Recursos de Anticipo al Constructor por conducto de la FIDUCIA. Dado que el plan de intervención arqueológica fue aprobado el 23 de marzo de 2018 y se encuentra en fase de implementación en la obra hasta el próximo mes de septiembre de 2018. Se han realizado Comité de Obra con la supervisión con el fin de revisar la ejecución del proyecto a cargo del Constructor.La ejecución técnica corresponde a un 3%. La Interventoría entregó Informes Mensuales y Semanales sobre la ejecución del contrato de obra en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del proyecto correspondiente a un 3%. De igual forma ha participado en los comités de obra. | NA | NA | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos Dirección de gestión Corporativa
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 42079330374 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 |  | 27167564000 | 27197564000 | 27197564000 | 27197564000 | 26886616560 | 149056000 | 149056000 | 149056000 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 145202513 | 145202513 |  |  | 97.41% | 64.47%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38645417 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | [15 empty] | 3428500 | 12567708017 |  |  | 46.91%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 0.36 | 0.37 |  |  | 56.92% | 37%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 42079330374 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 |  | 27167564000 | 27206928577 | 27206928577 | 27206928577 | 27206928577 | 26939952377 | 26939952377 | 26939952377 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 148631013 | 12712910530 |  |  | 47.19% | 95.09%
| 3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CRECIENTE | 450 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | [6 empty] | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.175 |  |  | 56.45% | 17.5% | El contratista de obra ha entregado 2 actas de avance parcial correspondientes 4,79% de ejecución técnica, el cual abarca la ejecución de casi la totalidad de las actividades y cantidades de obra del capítulo 1. PRELIMINARES, el avance de entre el 30% y 35% del subcapítulo 2.1 Pilotaje (dándole peso porcentual a cada actividad de acuerdo con el valor del presupuesto) del capítulo 2. CIMENTACIÓN, y el inicio de las actividades de los 2.2 Excavaciones, 2.4 rellenos y 2.5 Concretos cimentación del capítulo 2. CIMENTACIÓN. Se ha facturado un valor total de $1.223.823.694 de los cuales se ha amortizado el 50% correspondiente a $611.911.847 del valor del anticipo girado. Se han realizado comités de obra con la supervisión con el fin de confirmar los avances reportados en cada una de las actas de corte parcial. La interventoría ha entregado 4 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. La Dirección de Gestión Corporativa ha autorizado pagos a la interventoría por un valor total de $139.298.174; correspondientes a costo fijo y costo variable, de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago del contrato. | NA | NA | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11501741058 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 |  | 4005792800 | 4005792800 | 4005792800 | 4302551421 | 3072990836 | 4457586000 | 4457586000 | 4457586000 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 119755750 | 127337529 |  |  | 2.857% | 29.8%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11839644 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | [15 empty] | 136549432 | 2813190571 |  |  | 99.81%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.175 |  |  | 56.45% | 17.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11501741058 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 |  | 4005792800 | 4052260220 | 4349018841 | 4349018841 | 3119458256 | 7276079071 | 7276079071 | 7276079071 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 256305182 | 2940528100 |  |  | 40.41% | 54.66%
POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | 4 | IMPLEMENTAR 5 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | CRECIENTE | 449 | N/A | MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 |  | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | [23 empty] | 100% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | NA | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal. | Contratos y demas documento s que se puedan citar del avande de los proyectos impelementados
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1720718825 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 |  | 870849200 | 840849200 | 659656311 | 659656311 | 489815863 | [23 empty] | 76.01%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 615152087 |  |  | 0 | 0 |  | 648983657 | 643636721 | 643636721 | 643636721 | 604562321 | 14364900 | 10589766 | 10589766 | [15 empty] | 0 | 2547067 |  |  | 24.05% | 98.69%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 |  | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 148%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2335870912 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 |  | 870849200 | 1484485921 | 1303293032 | 1303293032 | 1094378184 | 14364900 | 10589766 | [16 empty] | 0 | 2547067
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 56379697079 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 |  | 32364206000 | 32364206000 | 31949374111 | 32246132732 | 30535784259 | 4606642000 | 4606642000 | 4606642000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 264958263 | 272540042 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 755557389 | 0 | 0 |  |  |  | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 797138386 | 29627415582 | 29619979214 | 29619979214 | [15 empty] | 139977932 | 15383445655 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 57135254468 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 |  | 33200418786 | 33200418786 | 32785586897 | 33082345518 | 31332922645 | 34234057582 | 34226621214 | 34226621214 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 404936195 | 15655985697 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on T21: ANGELICA.ORTIZ: META PARA EJECUTAR CON REGALIAS $25MIL MLLNS
Note on AN33: JENIFER.HUERTAS: 30,535,784,259

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION GESTION CORPORATIVA
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
|  |  | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2018__ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE II trim 2018
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | 1,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | x | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% | 50% | 35% | Giro de Recursos de Anticipo al Constructor por conducto de la FIDUCIA. Dado que el plan de intervención arqueológica fue aprobado el 23 de marzo de 2018 y se encuentra en fase de implementación en la obra hasta el próximo mes de septiembre de 2018. Se han realizado Comité de Obra con la supervisión con el fin de revisar la ejecución del proyecto a cargo del Constructor. La ejecución técnica corresponde a un 3%.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
|  | 2,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% |  | 15% | La Interventoría entregó Informes Mensuales y Semanales sobre la ejecución del contrato de obra en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del proyecto correspondiente a un 3%. De igual forma ha participado en los comités de obra.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
| CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 3,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% | 50% | 35% | El contratista de obra ha entregado 2 actas de avance parcial correspondientes 4,79% de ejecución técnica, el cual abarca la ejecución de casi la totalidad de las actividades y cantidades de obra del capítulo 1. PRELIMINARES, el avance de entre el 30% y 35% del subcapítulo 2.1 Pilotaje (dándole peso porcentual a cada actividad de acuerdo con el valor del presupuesto) del capítulo 2. CIMENTACIÓN, y el inicio de las actividades de los 2.2 Excavaciones, 2.4 rellenos y 2.5 Concretos cimentación del capítulo 2. CIMENTACIÓN. Se ha facturado un valor total de $1.223.823.694 de los cuales se ha amortizado el 50% correspondiente a $611.911.847 del valor del anticipo girado. Se han realizado comités de obra con la supervisión con el fin de confirmar los avances reportados en cada una de las actas de corte parcial.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
|  | 4,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado 4 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. La Dirección de Gestión Corporativa ha autorizado pagos a la interventoría por un valor total de $139.298.174; correspondientes a costo fijo y costo variable, de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago del contrato.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V9: CAMILO.GUTIERREZ: Cuanto han avalado ? %

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
|  |  |  | PERIODO: | 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, Actualización |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | D.C | NA | NA | NA | D.C | 3861626 | 4118375 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 3661234 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | Especial ( la construcción de la casa ecológica se realizara en predios del Municipio de Funza, sin embargo el fin del proyecto se centra en brindar un espacio ideal a los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 0.5 | 0.36 | 0.65 |  |  | 0.36 | 0.37 |  | NA | NA | D.C | NA | NA | NA | D.C | 3861627 | 4118376 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 149056000 | 145202513 | 149056000 |  |  | 145,202,513.00 | 145,202,513.00 |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 |  |  |  | 12,567,708,017.00 |  | 0 | 0
3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Dirección: Centro de recepcion y rehabilitacion de flora y fauna silvestre. Descripción: Construccion y dotacion del CRRFFS, MPI3. Engativá. | Magnitud Vigencia | 0.3 | 0.12 | 0.31 |  |  | 0.12 | 0.175 |  | NA | NA | ENGATIVA | ENGATIVA | NA | CALLE 64# 128 -50 | D.C | 3861628 | 4118377 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 4457586000 | 119755750 | 1780944000 |  |  | 119,755,750.00 | 127,337,529.00 |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 |  |  | 136,549,432.00 | 2,813,190,571.00 |  | 0 | 0
4 | IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | D.C | NA | NA | NA | D.C | 3861629 | 4118378 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 14364900 | 10589766 | 10589766 |  |  | 0 | 2,547,067.00 |  | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 4606642000 | 264958263 | 1930000000 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 29627415582 | 29619979214 | 29619979214 | [5 empty] | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0