## GESTION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1149- PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 39- Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1,PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | AMBIENTE SANO | 428 | Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal | 344 | Un instituto de protección y bienestar animal consolidado | Unidad | Suma | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [22 empty] | 0% | 100% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO EN LA VIGENCIA 2017 Dando cumplimiento a la meta plan de desarrollo y la meta proyecto de inversión, se creó el Instituto, mediante el decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal " IDPYBA", como un establecimiento público adscrito al sector ambiente, con autonomía administrativa, financiera, y presupuestal"; además en 2017 se apoyó en la estructuración y creación de la planta Global del IDPYBA, mediante acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017y estatutos internos según acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017. Desde la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA se apoyó en la formulación y viabilidad de los proyectos de inversión los cuales cuentan con el documento de formulación y ficha EBI con los cuales se da cumplimiento a la meta plan de desarrollo a cargo. | N/A | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL- IDPYBA: Es un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera con patrimonio independiente, el cual tiene la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | N/A
|  |  | 451 | Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales-. | 354 | Una casa ecológica de los animales construida | Unidad | Creciente | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.42 | 0.44 |  |  | 44% | 44% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 44%. (0,44) De los cuales en el 2019 se avanzó en un 4% (0,4) en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: El avance de ejecución técnica de la obra es del 34%, el cual corresponde al avance en las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 3 módulos. La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Teniendo en cuenta que el avance no corresponde a lo programado, la Dirección de Gestión Corporativa inicio trámite administrativo, por el atraso que podría llevar a la declaratoria de caducidad de la obra contratada debido al presunto incumplimiento en la ejecución de los recursos de anticipo y por la no entrega de las estructuras metálicas que hacen parte de la ruta crítica del proyecto. De igual forma y debido a que la interventoría se negaba a solicitar la aplicación de medidas contractuales faltando a su deber de seguimiento propio de las actividades de interventoría, la Dirección de Gestión Corporativa inicio trámite administrativo por el presunto incumplimiento en la ejecución de las actividades de interventoría especialmente las referidas al seguimiento en la ejecución de los recursos de anticipo entregados al constructor y por la falta de seguimiento técnico a la obra. | Retraso del constructor dado que a la fecha y de acuerdo con cronograma de obra, la misma debería ir en un 90% aproximadamente y actualmente lleva un porcentaje de ejecución del 34%; retraso que persiste en la entrega no oportuna de la estructura metálica así como en la no ejecución de recursos girados a titulo de anticipo. | Inicio de trámites administrativos sancionatorios tanto para constructor como interventor con el fin de hacerles exigible el cumplimiento de sus obligaciones y de manera concomitante declarar los siniestros a que haya lugar para que se hagan efectivas las pólizas y que la Compañía Aseguradora pague los perjuicios. Adicionalmente y mientras se surte el trámite administrativo sancionatorio; el contratista de obra, interventoría y el equipo de apoyo a la supervisión de la secretaría, están adelantando mesas técnicas para avalar avances posteriores a los reportados. | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos internos de la DGC
|  |  | 450 | Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre. | 353 | Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre en operación. | Unidad | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.66 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.48 | 0.66 |  |  | 66% | 66% | el acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 66%. (0,66) de los cuales en el 2019 se avanzó en un 35% (0,35) en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: la ejecución de la obra es 69.20% desarrollando actividades de: aire acondicionado y ventilación mecánica, aseo y limpieza, carpintería metálica bloques hospital y flora, carpintería de madera, cielorraso, cimentación bloques hospital y flora, concreto arquitectónico, cubierta, estructura concreto bloques hospital y flora, estructuras metálicas bloques encierros, iluminación, impermeabilizaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, mampostería, obras exteriores, pañetes, pintura, pisos, preliminares, recubrimiento zonas húmedas, sistema de tratamiento de aguas, ventaneria bloques hospital y flora, ventaneria bloques encierros, entre otros capítulos. la interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra no. 2 y 3, como balanceo del contrato de obra e ítems no previstos. la sda avalo para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial no. 13,14 y 15. la interventoría ha entregado 15 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. ha dado aval de las actas no. 2 y 3 de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos y ha avalado los pagos realizados al mismo. de igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. | N/A | N/A | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
|  |  | 449 | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 352 | Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Proyectos | Creciente | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | [20 empty] | 0% | 100% | TENIENDO EN CUENTA QUE EN JULIO DE 2017 SE CREO EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA ATRAVES DEL DECRETO 546 DE 2017, LA EJECUCIÓN DE ESTA META FUE TRASLADADA A ESTA ENTIDAD. |  |  | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | SUMA | 428 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | [22 empty] | 100% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL– IPBA: Será un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio independiente, el cual tendrá la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva, y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | Decreto 546 de 2016 ““Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA” Acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017 Acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017 Documentos que reposan en los archivos de la oficina de protección y bienestar animal
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 322349433 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 | 86361000 | 320000000 | 320000000 | 86361000 | 86361000 | 86361000 | 0 | [22 empty] | 100%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 136744068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 3661234
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | [22 empty] | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 459093501 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 | 223105068 | 320000000 | 456744068 | 223105068 | 223105068 | 223105068 | 3661234 | [22 empty] | 100%
| 2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | CRECIENTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0.42 | 0.44 |  |  | 44% | 44% | El avance de ejecución técnica de la obra es del 34%, el cual corresponde al avance en las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 3 módulos. La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Teniendo en cuenta que el avance no corresponde a lo programado, la Dirección de Gestión Corporativa inicio trámite administrativo, por el atraso que podría llevar a la declaratoria de caducidad de la obra contratada debido al presunto incumplimiento en la ejecución de los recursos de anticipo y por la no entrega de las estructuras metálicas que hacen parte de la ruta crítica del proyecto. De igual forma y debido a que la interventoría se negaba a solicitar la aplicación de medidas contractuales faltando a su deber de seguimiento propio de las actividades de interventoría, la Dirección de Gestión Corporativa inicio trámite administrativo por el presunto incumplimiento en la ejecución de las actividades de interventoría especialmente las referidas al seguimiento en la ejecución de los recursos de anticipo entregados al constructor y por la falta de seguimiento técnico a la obra. | Retraso del constructor dado que a la fecha y de acuerdo con cronograma de obra, la misma debería ir en un 90% aproximadamente y actualmente lleva un porcentaje de ejecución del 34%; retraso que persiste en la entrega no oportuna de la estructura metálica . | Inicio de trámites administrativos sancionatorios tanto para constructor como interventor con el fin de hacerles exigible el cumplimiento de sus obligaciones y de manera concomitante declarar los siniestros a que haya lugar para que se hagan efectivas las pólizas y que la Compañía Aseguradora pague los perjuicios, al amparo de los postulados del debido proceso contractual. Adicionalmente para el constructor, se hace el reporte pertinente a la Fiduciaria. Actualmente el proceso administrativo sancionatorio se encuentra en fase de pruebas y teniendo en cuenta la desición de este, se tomaran las acciones que podrian ser continuidad de los contratos o inicio de un nuevo proceso contractual para la ejecución de la obra. | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos Dirección de gestión Corporativa
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 53529275721 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 | 27197564000 | 27167564000 | 27197564000 | 27197564000 | 27197564000 | 26886616560 | 149056000 | 149056000 | 149056000 | 186485347 | 186485347 | 184544562 | 11382516000 | 11382516000 | 3190535301 | [9 empty] | 85499800 | 113558300 |  |  | 3.559% | 50.96%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 26821067954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364577 | 38645417 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 13984915955 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | [9 empty] | 11817000 | 11817000 |  |  | 56.79%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0.42 | 0.44 | 0 | 0 | 44% | 44%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 80350343675 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 | 27206928577 | 27167564000 | 27206928577 | 27206928577 | 27206928577 | 26895981137 | 26939952377 | 26939952377 | 26939952377 | 26977381724 | 26977381724 | 14169460517 | 11403323000 | 11403323000 | 3211342301 | [9 empty] | 97316800 | 125375300 | 0 | 0 | 0.8534% | 51.38%
| 3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CRECIENTE | 450 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 0.48 | 0.66 |  |  | 66% | 66% | La ejecución de la obra es 69.20% desarrollando actividades de: aire acondicionado y ventilacion mecanica, aseo y limpieza, carpinteria metalica, carpinteria metalica, carpinteria metalica bloques hospital y flora, carpinteria de madera, cielorraso, cimentacion bloques hospital y flora, concreto arquitectonico, cubierta, estructura concreto bloques hospital y flora, estructuras metalicas bloques encierros, iluminacion, impermeabilizaciones, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias, mamposteria, obras exteriores, pañetes, pintura, pisos, preliminares, recubrimiento zonas humedas, sistema de tratamiento de aguas, ventaneria bloques hospital y flora, ventaneria bloques encierros, entre otros capítulos. la interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra no. 2 y 3, como balanceo del contrato de obra e ítems no previstos. la sda avalo para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial no. 13,14 y 15. la interventoría ha entregado 15 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. ha dado aval de las actas no. 2 y 3 de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos y ha avalado los pagos realizados al mismo. de igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. | NA | NA | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11501741058 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 | 4302551421 | 4005792800 | 4005792800 | 4005792800 | 4302551421 | 3072990836 | 4457586000 | 4457586000 | 4457586000 | 1706014653 | 1706014653 | 1664441235 | 2170066000 | 2170066000 | 2170066000 | [9 empty] | 86124800 | 116684500 |  |  | 5.377% | 44.17%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46467420 | 11839644 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2813190571 | 1521900112 | 1521900112 | 1521900112 | [9 empty] | 82757253 | 141859545 |  |  | 9.321%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.48 | 0.66 |  |  | 66% | 66%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11501741058 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 | 4349018841 | 4005792800 | 4052260220 | 4349018841 | 4349018841 | 3119458256 | 7276079071 | 7276079071 | 7276079071 | 4524507724 | 4524507724 | 4477631806 | 3691966112 | 3691966112 | 3691966112 | [9 empty] | 168882053 | 258544045 | 0 |  | 4.574% | 70.27%
POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | 4 | IMPLEMENTAR 5 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | CRECIENTE | 449 | N/A | MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | [23 empty] | 0% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | NA | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal. | Contratos y demas documento s que se puedan citar del avande de los proyectos impelementados
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1720718825 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 | 659656311 | 870849200 | 840849200 | 659656311 | 659656311 | 489815863 | [23 empty] | 76.01%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 615152087 |  |  | 0 | 0 | 643636721 | 648983657 | 643636721 | 643636721 | 643636721 | 604562321 | 14364900 | 10589766 | 10589766 | 10589766 | 10589766 | 2547067 | [15 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2335870912 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 | 1303293032 | 870849200 | 1484485921 | 1303293032 | 1303293032 | 1094378184 | 14364900 | 10589766 |  |  | 10589766 | 2547067 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 81.98%
PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 5 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | CONSTANTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 100 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 100 | [9 empty] | 0 | 100 |  |  | 100% | 75% | Durante el II trimeste de 2019, se pago el pasivo correspondiente al contrato No. 20161259 suscrito con la Universidad de Ciencias Aplicada y Ambientales - UDCA por valor de $8.042.699 | NA | NA | Saneamiento financiero al poder recibir los productos y realizar los pagos de los pasivos constituidos con cargo al proyecto, los cuales para la vigencia se hicieron exigibles. | Archivos internos de la DGC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8191980699 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 8191980699 | [10 empty] | 8042699 |  |  | 0.09818% | 0.09818%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  |  | 0 | [28 empty] | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8191980699 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 8191980699 | [9 empty] | 0 | 8042699 |  |  | 0.09818% | 0.09818%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 94647049146 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 | 32246132732 | 32364206000 | 32364206000 | 31949374111 | 32246132732 | 30535784259 | 4606642000 | 4606642000 | 4606642000 | 1892500000 | 1892500000 | 1848985797 | 13552582000 | 13552582000 | 13552582000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 171624600 | 238285499 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 27572964109 | 0 | 0 |  |  | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 797138386 | 29627415582 | 29619979214 | 29619979214 | 29619979214 | 29619979214 | 16800653593 | 1542707112 | 1542707112 | 1542707112 | [9 empty] | 94574253 | 153676545 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 122220013255 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 | 33082345518 | 33200418786 | 33200418786 | 32785586897 | 33082345518 | 31332922645 | 34234057582 | 34226621214 | 34226621214 | 31512479214 | 31512479214 | 18649639390 | 15095289112 | 15095289112 | 15095289112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 266198853 | 391962044 | 0 | 0
[6 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [19 empty] | 0
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__II__ DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | 1,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | x | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% | 50% | 35% | El avance de ejecución técnica de la obra es del 34%, el cual corresponde al avance en las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 3 módulos. Sin embargo y teniendo en cuenta que el avance no corresponde a lo programado, la Dirección de Gestión Corporativa inicio trámite administrativo, por el atraso que podría llevar a la declaratoria de caducidad de la obra contratada debido al presunto incumplimiento en la ejecución de los recursos de anticipo y por la no entrega de las estructuras metálicas que hacen parte de la ruta crítica del proyecto.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | 12%
|  | 2,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo.Sin embargo ante los retrasos del contratista de obra que la interventoría se negaba a solicitar la aplicación de medidas contractuales faltando a su deber de seguimiento propio de las actividades de interventoría, la Dirección de Gestión Corporativa inicio trámite administrativo por el presunto incumplimiento en la ejecución de las actividades de interventoría especialmente las referidas al seguimiento en la ejecución de los recursos de anticipo entregados al constructor y por la falta de seguimiento técnico especialmente el relativo a la no entrega de las estructuras metálicas que hacen parte de la ruta crítica del proyecto por parte del constructor.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | 12%
| CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 3,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% | 50% | 35% | La ejecución de la obra es 69.20% desarrollando actividades de: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, ASEO Y LIMPIEZA, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA METALICA Bloques Hospital y flora, CARPINTERIA DE MADERA, CIELORRASO, CIMENTACION Bloques Hospital y flora, CONCRETO ARQUITECTONICO, CUBIERTA, Estructura Concreto Bloques Hospital y flora, ESTRUCTURAS METALICAS Bloques Encierros, ILUMINACION, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, Instalaciones hidrosanitarias, MAMPOSTERIA, OBRAS EXTERIORES, PAÑETES, PINTURA, PISOS, PRELIMINARES, RECUBRIMIENTO ZONAS HUMEDAS, SISTEMA DE TRATAMIENTO de aguas, Ventaneria Bloques Hospital y flora, Ventaneria Bloques Encierros, entre otros capítulos. La Interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra No. 2 y 3, como balanceo del contrato de obra e ítems no previstos. La SDA avalo para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial No. 13,14 y 15.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | 48%
|  | 4,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado 15 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. Ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. Ha dado aval de las actas No. 2 y 3 de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos y ha avalado los pagos realizados al mismo. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | [6 empty] | 48%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO: |  |  |  | II trimestre de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [9 empty] | D.C | NA | NA | NA | 3861626 | 4118375 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 0
2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | Especial ( la construcción de la casa ecológica se realizara en predios del Municipio de Funza, sin embargo el fin del proyecto se centra en brindar un espacio ideal a los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.42 | 0.44 |  |  |  | D.C | NA | NA | NA | 4099842 | 4173490 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8221030
|  |  | Recursos Vigencia | 11382516000 | 11382516000 | 3190535301 |  |  | 85499800 | 113558300
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 20807000 | 20807000 | 20807000 |  |  | 11817000 | 11817000
3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Dirección: Centro de recepcion y rehabilitacion de flora y fauna silvestre. Descripción: Construccion y dotacion del CRRFFS, MPI3. Engativá. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.48 | 0.66 |  |  |  | ENGATIVA | ENGATIVA | NA | CALLE 64# 128 -50 | 64842 | 66019 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 130861
|  |  | Recursos Vigencia | 2170066000 | 2170066000 | 2170066000 |  |  | 86124800 | 116684500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1521900112 | 1521900112 | 1521900112 |  |  | 82757253 | 141859545
4 | IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [9 empty] | D.C | NA | NA | NA | 3861629 | 4118378 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
5 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 |  | 100 |  |  |  | 100
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 8191980699 |  |  |  | 8042699
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 13552582000 | 13552582000 | 13552582000 | 0 | 0 | 171624600 | 238285499 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1542707112 | 1542707112 | 1542707112 | 0 | 0 | 94574253 | 153676545 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 15095289112 | 15095289112 | 15095289112 | 0 | 0 | 266198853 | 391962044 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019