## GESTION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1149- PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 39- Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1,PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | AMBIENTE SANO | 428 | Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal | 344 | Un instituto de protección y bienestar animal consolidado | Unidad | Suma | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [23 empty] | 100% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO EN LA VIGENCIA 2017 Dando cumplimiento a la meta plan de desarrollo y la meta proyecto de inversión, se creó el Instituto, mediante el decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal " IDPYBA", como un establecimiento público adscrito al sector ambiente, con autonomía administrativa, financiera, y presupuestal"; además en 2017 se apoyó en la estructuración y creación de la planta Global del IDPYBA, mediante acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017y estatutos internos según acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017. Desde la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA se apoyó en la formulación y viabilidad de los proyectos de inversión los cuales cuentan con el documento de formulación y ficha EBI con los cuales se da cumplimiento a la meta plan de desarrollo a cargo. | N/A | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL- IDPYBA: Es un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera con patrimonio independiente, el cual tiene la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | Decreto 546 de 2016 “Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA” Acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017 Acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017 Documentos que reposan en los archivos de la oficina de protección y bienestar animal
|  |  | 451 | Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales-. | 354 | Una casa ecológica de los animales construida | Unidad | Creciente | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.66 | 82.5% | 66% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 66% De los cuales en le 2016 se alcanzo un avance del 0,1%, para el 2017 un 0,35%, para el 2018 un 0,4% y en el 2019 se avanzó en un 0,26% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, empleados, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 9 módulos. El avance registrado, corresponde al resultado de los compromisos adquiridos en marco del trámite administrativo de caducidad, en los cuales el contratista de obra entregó para el trámite de pago las actas de avance parcial de obra No. 11,12,13,14,15,16,17,18 y 19. La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA correspondiente a las actas de avance parcial de obra No. 11,12,13,14,15,16,17,18 y 19. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Lo anterior, en marco de los compromisos adquiridos dentro del trámite administrativo de caducidad. | Retraso del constructor dado que a la fecha y de acuerdo con cronograma de obra, la misma debería estar en un 100% de ejecución y actualmente lleva un porcentaje de ejecución del 66,40%. El retraso en la ejecución de la CEA persiste en la entrega no oportuna de la estructura metálica y el inicio de actividades de redes externas. | Se continúa el trámite administrativo sancionatorio para el constructor; el cual a la fecha se encuentra abierto en espera de la resolución de una de las pruebas decretadas y a la fecha no se obtenido respuesta, por lo cual no se ha logrado definir la suerte del proceso. Para el contratista de interventoría, en el marco del proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría, se subsanaron y superación de los hechos que motivaron la actuación y mediante Resolución No. 03275 dicho proceso sancionatorio fue finalizado. | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos internos de la DGC
|  |  | 450 | Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre. | 353 | Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre en operación. | Unidad | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0.48 | 0.66 | 0.83 | 0.94 | 98.95% | 94% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 94%. (0,94), de los cuales se avanzo en el 2016 en un 0,06%, para e 2017 en un 0,09%, para el 2018 en un 0,31% y para el 2019 se avanzó en un 63% (0,63) en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: La ejecución de la construcción y dotación del CRRFFS es del 94.% desarrollando actividades de: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, ASEO Y LIMPIEZA, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA, CIELORRASO, Estructura Concreto, ILUMINACION, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, Instalaciones hidrosanitarias, MAMPOSTERIA, OBRAS EXTERIORES, PAÑETES, PINTURA, PISOS, Ventanería Bloques Hospital y flora, Ventanería Bloques Encierros, entre otros capítulos, con el fin de avanzar en la construcción de los diferentes bloques como son: BLOQUE DE NECROPSIA Y FLORA NO MADERABLES Y MADERABLES, BLOQUE DE ARRIBO, BLOQUE DE HOSPITAL. Para la dotación, durante el trimestre se recibió por parte de la SDA los juegos inspirados en mamíferos, reptiles y aves. La Interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra No. 6, esta última no generando adición de recursos, pero si un balance final al contrato de obra. La SDA avaló para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial No. 19 y 20. La interventoría ha entregado 2 informes mensuales (informes No. 20, y 21) en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. Ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. Ha dado aval del acta No. 6 de mayores y menores cantidades de obra e ítems. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. | El retraso corresponde a externalidades como fue el paro nacional; el cual, afecto asistencia del personal de obra. Así mismo; los tiempos de fabricación, importación, suministro e instalación de equipos del sistema de ventilación y calefacción mecánica y de la subestación eléctrica, después de las negociaciones, excedían el plazo contractual. De igual forma, las fuertes lluvias presentadas durante el trimestre, afectaron la entrega de la obra en el plazo establecido. | Se suscribió una prorroga de dos meses, con el fin de que durante el Ier trimestre de 2020 se termine la construcción del CRRFFS. | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
|  |  | 449 | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 352 | Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Proyectos | Creciente | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | [21 empty] | 100% | TENIENDO EN CUENTA QUE EN JULIO DE 2017 SE CREO EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA ATRAVES DEL DECRETO 546 DE 2017, LA EJECUCIÓN DE ESTA META FUE TRASLADADA A ESTA ENTIDAD. La Secretaria Distrital de Ambiente en cumplimiento de la meta proyecto de inversión y su meta plan de desarrollo implemento los siguientes proyectos: Comunicación: Implementación del programa a través de campañas para la esterilización, vacunación, sistemas de identificación de perros y gatos, adopción, urgencias veterinarias los cuales se divulgaron a través de los medios masivos y virales de comunicación. Educación y capacitación: Se diseñó el programa de educación y sensibilización en materia de protección y bienestar animal el cual definió la construcción de una estrategia lúdica y pedagógica, así las cosas, se han realizado jornadas en 289 colegios de las localidades de suba, Engativá, Puente Aranda y Kennedy. Así mismo, se vinculó a esta estrategia a la policía nacional mediante la capacitación a 50 de sus unidades. Se han sensibilizado y concienciado a un número cercano a las 1000 personas en actividades lúdico-educativas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño Fortalecimiento de la participación ciudadana: La SDA ha venido trabajando en las localidades del distrito para la conformación de concejos locales de protección y bienestar animal a través de los cuales se realiza acompañamiento a las juntas administradoras locales para su conformación, a 30 de junio se tiene conformados 12 y los 8 restantes se encuentran en proceso de creación. Creación e implementación sistema de identificación, registró y monitoreo de caninos y felinos: Se realizó el registro de 3000 animales e implantación de 1000 chips, así como el mantenimiento y ajustes a plataforma de control denominada ciudadano de 4 patas con el fin de identificar fácilmente de pérdida o robo a los animales, así como su respectivo propietario. En el marco del Convenio interadministrativo suscrito con el IDPYBA, se entregaron 5000 chips entre implantados y físicos, 174 lectores y una plataforma web, para el cumplimiento de su misionalidad y la meta compartida. Prevención y atención de la salud animal: Mediante contrato suscrito con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA, se dio atención de urgencias veterinarias y atención integral a la fauna doméstica del distrito a 310 urgencias de caninos y felinos. Semana de protección y bienestar animal: Se relaciona la implementación del proyecto “Celebración anual de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal- SDPA”, la cual se realizó entre el 03 y 09 de octubre de 2016,en la cual se lanzó el programa de educación y sensibilización de protección y bienestar animal en instituciones educativas distritales, encuentro de paseadores caninos, graduación de voluntarios de protección y bienestar animal, coordinación de jornadas de esterilización y adopción. | N/A | N/A | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal. | Información contractual que reposa en el archivo de gestión de la Dirección de Gestión Corporativa.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | SUMA | 428 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | [23 empty] | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL– IPBA: Será un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio independiente, el cual tendrá la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva, y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | Decreto 546 de 2016 ““Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA” Acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017 Acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017 Documentos que reposan en los archivos de la oficina de protección y bienestar animal
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 322349433 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 | 86361000 | 320000000 | 320000000 | 86361000 | 86361000 | 86361000 | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 136744068 |  |  |  |  | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 3661234
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 459093501 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 | 223105068 | 320000000 | 456744068 | 223105068 | 223105068 | 223105068 | 3661234
| 2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | CRECIENTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 1 | [5 empty] | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.66 | 82.5% | 66% | El avance de ejecución técnica de la obra es del 66.40%, el cual corresponde al avance en las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, empleados, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 9 módulos. El avance registrado, corresponde al resultado de los compromisos adquiridos en marco del trámite administrativo de caducidad, en los cuales el contratista de obra entregó para el trámite de pago las actas de avance parcial de obra No. 11,12,13,14,15,16,17,18 y 19. La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA correspondiente a las actas de avance parcial de obra No. 11,12,13,14,15,16,17,18 y 19. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Lo anterior, en marco de los compromisos adquiridos dentro del trámite administrativo de caducidad. | Retraso del constructor dado que a la fecha y de acuerdo con cronograma de obra, la misma debería estar en un 100% de ejecución y actualmente lleva un porcentaje de ejecución del 66,40%. El retraso en la ejecución de la CEA persiste en la entrega no oportuna de la estructura metálica y el inicio de actividades de redes externas. | Se continúa el trámite administrativo sancionatorio para el constructor; el cual a la fecha se encuentra abierto en espera de la resolución de una de las pruebas decretadas y a la fecha no se obtenido respuesta, por lo cual no se ha logrado definir la suerte del proceso. Para el contratista de interventoría, en el marco del proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría, se subsanaron y superación de los hechos que motivaron la actuación y mediante Resolución No. 03275 dicho proceso sancionatorio fue finalizado. | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos Dirección de gestión Corporativa
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 49640781511 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 | 27197564000 | 27167564000 | 27197564000 | 27197564000 | 27197564000 | 26886616560 | 149056000 | 149056000 | 149056000 | 186485347 | 186485347 | 184544562 | 11382516000 | 11382516000 | 3190535301 | 224443790 | 480872242 | 449580125 | 7269578000 | [5 empty] | 85499800 | 113558300 | 170643790 | 449580125 | 93.49% | 55.63%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 26821067954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364577 | 38645417 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 13984915955 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 16312000 | [6 empty] | 11817000 | 11817000 | 11817000 | 16312000 | 78.4%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | [6 empty] | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.66 | 82.5% | 66%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 76461849465 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 | 27206928577 | 27167564000 | 27206928577 | 27206928577 | 27206928577 | 26895981137 | 26939952377 | 26939952377 | 26939952377 | 26977381724 | 26977381724 | 14169460517 | 11403323000 | 11403323000 | 3211342301 | 245250790 | 501679242 | 465892125 | 7269578000 | [5 empty] | 97316800 | 125375300 | 182460790 | 465892125 | 92.87% | 54.44%
| 3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CRECIENTE | 450 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 1 | [5 empty] | 0.48 | 0.66 | 0.83 | 0.94 | 98.95% | 94% | La ejecución de la construcción y dotación del CRRFFS es del 94.05% ; lo anterior producto del desarrollo de actividades como: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, ASEO Y LIMPIEZA, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA, CIELORRASO, Estructura Concreto, ILUMINACION, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, Instalaciones hidrosanitarias, MAMPOSTERIA, OBRAS EXTERIORES, PAÑETES, PINTURA, PISOS, Ventanería Bloques Hospital y flora, Ventanería Bloques Encierros, entre otros capítulos, con el fin de avanzar en la construcción de los diferentes bloques como son: BLOQUE DE NECROPSIA Y FLORA NO MADERABLES Y MADERABLES, BLOQUE DE ARRIBO, BLOQUE DE HOSPITAL. Para la dotación, durante el trimestre se recibió por parte de la SDA los juegos inspirados en mamíferos, reptiles y aves. La Interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra No. 6, esta última no generando adición de recursos, pero si un balance final al contrato de obra. La SDA avaló para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial No. 19 y 20. La interventoría ha entregado 2 informes mensuales (informes No. 20, y 21) en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. Ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. Ha dado aval del acta No. 6 de mayores y menores cantidades de obra e ítems. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. | El retraso corresponde a externalidades como fue el paro nacional; el cual, afecto asistencia del personal de obra. Así mismo; los tiempos de fabricación, importación, suministro e instalación de equipos del sistema de ventilación y calefacción mecánica y de la subestación eléctrica, después de las negociaciones, excedían el plazo contractual. De igual forma, las fuertes lluvias presentadas durante el trimestre, afectaron la entrega de la obra en el plazo establecido. | Se suscribió una prorroga de dos meses, con el fin de que durante el Ier trimestre de 2020 se termine la construcción del CRRFFS. | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20664649304 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 | 4302551421 | 4005792800 | 4005792800 | 4005792800 | 4302551421 | 3072990836 | 4457586000 | 4457586000 | 4457586000 | 1706014653 | 1706014653 | 1664441235 | 2170066000 | 2170066000 | 2170066000 | 6496467011 | 6475666794 | 6451630689 | 1002000000 | [5 empty] | 86124800 | 116684500 | 116684500 | 6451630689 | 99.63% | 55.24%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 4386860603 |  |  |  |  | 46467420 | 11839644 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2813190571 | 1521900112 | 1521900112 | 1521900112 | 1521900112 | 1512729749 | 1299436859 | [6 empty] | 82757253 | 141859545 | 944533312 | 1299436859 | 85.9%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 1 | [5 empty] | 0.48 | 0.66 | 0.83 | 0.94 | 98.95% | 94%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 25051509907 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 | 4349018841 | 4005792800 | 4052260220 | 4349018841 | 4349018841 | 3119458256 | 7276079071 | 7276079071 | 7276079071 | 4524507724 | 4524507724 | 4477631806 | 3691966112 | 3691966112 | 3691966112 | 8018367123 | 7988396543 | 7751067548 | 1002000000 | [5 empty] | 168882053 | 258544045 | 1061217812 | 7751067548 | 97.03% | 62.17%
POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | 4 | IMPLEMENTAR 5 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | CRECIENTE | 449 | N/A | MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | [24 empty] | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | NA | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal. | Contratos y demas documento s que se puedan citar del avande de los proyectos impelementados
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1720718825 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 | 659656311 | 870849200 | 840849200 | 659656311 | 659656311 | 489815863
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 615152087 |  |  |  |  | 643636721 | 648983657 | 643636721 | 643636721 | 643636721 | 604562321 | 14364900 | 10589766 | 10589766 | 10589766 | 10589766 | 2547067
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2335870912 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 | 1303293032 | 870849200 | 1484485921 | 1303293032 | 1303293032 | 1094378184 | 14364900 | 10589766 |  |  | 10589766 | 2547067 | [13 empty] | 0
PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 5 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | CONSTANTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 100 | [18 empty] | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | [5 empty] | 0 | 100 | 100 | 100% | 1% | 0.01% | Durante el IV trimeste de 2019, se realizaron pago de las actas parciales de obra No. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19 del contrato No. 20171382 y el pago del Costo Fijo No. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 y 22 y CV No. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 y 19 del contrato de interventoría No. 20171397, suscritos para la construció de la Casa Ecológica de los Animales - CEA. Cabe señalar que la meta por ser de tipologia constante se reporta un avance fisico del 100% para el cuarto trimestre ya que no puede ser inferior a la reportada en el trimestre anterior, sin embargo su ejecucion real es del 81% , debido a que no se realizaron la totalidad de los pagos programados en la vigencia, tal conmo se menciona en el item retrasos. | Se presentó retraso en el pago de los pasivos exigibles debido a que la interventoría del contrato de obra No. 20171382; a la fecha del cierre de la vigencia 2019, se encontraba en conciliación del avance de obra de las actas parciales No. 19 y 20, por lo cual no se conto con la aprobacion de estas actas para realizar los pagos correspondientes | Durante el Ier trimestre de 2020, se realizara seguimiento a la interventoría del contrato de obra No. 2017138, con el fin de realizar lo pagos correspondientes. | Saneamiento financiero al poder recibir los productos y realizar los pagos de los pasivos constituidos con cargo al proyecto, los cuales para la vigencia se hicieron exigibles. | Archivos internos de la DGC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8191980699 | [18 empty] | 8191980699 | 8191980699 | 8191980699 | 6594871917 | 4616734000 | [6 empty] | 8042699 | 756241472 | 6594871917 | 80.5% | 80.5%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | [33 empty] | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8191980699 | [18 empty] | 8191980699 | 8191980699 |  | 6594871917 | 4616734000 | [5 empty] | 0 | 8042699 | 756241472 | 6594871917 | 80.5% | 80.5%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 104308323785 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 | 32246132732 | 32364206000 | 32364206000 | 31949374111 | 32246132732 | 30535784259 | 4606642000 | 4606642000 | 4606642000 | 1892500000 | 1892500000 | 1848985797 | 13552582000 | 13552582000 | 13552582000 | 14912891500 | 15148519735 | 13496082731 | 12888312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171624600 | 238285499 | 1043569762 | 13496082731
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 31959824712 | 0 | 0 |  |  | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 797138386 | 29627415582 | 29619979214 | 29619979214 | 29619979214 | 29619979214 | 16800653593 | 1542707112 | 1542707112 | 1542707112 | 1542707112 | 1533536749 | 1315748859 | [6 empty] | 94574253 | 153676545 | 956350312 | 1315748859
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 136268148497 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 | 33082345518 | 33200418786 | 33200418786 | 32785586897 | 33082345518 | 31332922645 | 34234057582 | 34226621214 | 34226621214 | 31512479214 | 31512479214 | 18649639390 | 15095289112 | 15095289112 | 15095289112 | 16455598612 | 16682056484 | 14811831590 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 266198853 | 391962044 | 1999920074 | 14811831590
[6 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [19 empty] | 0
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__IV__ DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | 1,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | x | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% | 50% | 35% | El avance de ejecución técnica de la obra es del 66.40%, el cual corresponde al avance en las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, empleados, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 9 módulos. El avance registrado, corresponde al resultado de los compromisos adquiridos en marco del trámite administrativo de caducidad, en los cuales el contratista de obra entregó para el trámite de pago las actas de avance parcial de obra No. 11,12,13,14,15,16,17,18 y 19.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 6% | 6% | 6% | 11% | 11% | 12% | 64%
|  | 2,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA correspondiente a las actas de avance parcial de obra No. 11,12,113,14,15,16,17,18 y 19.. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Lo anterior, en marco de los compromisos adquiridos dentro del trámite administrativo de caducidad.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 6% | 6% | 6% | 11% | 11% | 12% | 64%
| CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 3,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% | 50% | 35% | La ejecución de la construcción y dotación del CRRFFS es del 94.05% desarrollando actividades de: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, ASEO Y LIMPIEZA, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA, CIELORRASO, Estructura Concreto, ILUMINACION, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, Instalaciones hidrosanitarias, MAMPOSTERIA, OBRAS EXTERIORES, PAÑETES, PINTURA, PISOS, Ventanería Bloques Hospital y flora, Ventanería Bloques Encierros, entre otros capítulos, con el fin de avanzar en la construcción de los diferentes bloques como son: BLOQUE DE NECROPSIA Y FLORA NO MADERABLES Y MADERABLES, BLOQUE DE ARRIBO, BLOQUE DE HOSPITAL. Para la dotación, durante el trimestre se recibió por parte de la SDA los juegos inspirados en mamíferos, reptiles y aves. La Interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra No. 6, esta última no generando adición de recursos pero si un balanceo final al contrato de obra. La SDA avaló para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial No. 19 y 20
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 99%
|  | 4,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado 2 informes mensuales (informes No. 20, y 21) en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. Ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. Ha dado aval del acta No. 6 de mayores y menores cantidades de obra e ítems. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO: |  |  |  | IV trimestre de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [9 empty] | D.C | NA | NA | NA | 3861626 | 4118375 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 0
2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | Especial ( la construcción de la casa ecológica se realizara en predios del Municipio de Funza, sin embargo el fin del proyecto se centra en brindar un espacio ideal a los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.42 | 0.44 | 0.52 | 0.66 |  | D.C | NA | NA | NA | 4099842 | 4173490 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8221030
|  |  | Recursos Vigencia | 11382516000 | 11382516000 | 3190535301 | 224443790 | 480872242 | 85499800 | 113558300 | 170643790 | 449580125
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 11817000 | 11817000 | 11817000 | 16312000
3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Dirección: Centro de recepcion y rehabilitacion de flora y fauna silvestre. Descripción: Construccion y dotacion del CRRFFS, MPI3. Engativá. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.48 | 0.66 | 0.83 | 0.94 |  | ENGATIVA | ENGATIVA | NA | CALLE 64# 128 -50 | 64842 | 66019 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 130861
|  |  | Recursos Vigencia | 2170066000 | 2170066000 | 2170066000 | 6496467011 | 6475666794 | 86124800 | 116684500 | 116684500 | 6451630689
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1521900112 | 1521900112 | 1521900112 | 1521900112 | 1512729749 | 82757253 | 141859545 | 944533312 | 1299436859
4 | IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [9 empty] | D.C | NA | NA | NA | 3861629 | 4118378 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
5 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 1
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 8191980699 | 8191980699 | 8191980699 |  | 8042699 | 756241472 | 6594871917
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 13552582000 | 13552582000 | 13552582000 | 14912891500 | 15148519735 | 171624600 | 238285499 | 1043569762 | 13496082731
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1542707112 | 1542707112 | 1542707112 | 1542707112 | 1533536749 | 94574253 | 153676545 | 956350312 | 1315748859
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 15095289112 | 15095289112 | 15095289112 | 16455598612 | 16682056484 | 266198853 | 391962044 | 1999920074 | 14811831590
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019