## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [9 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [9 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Eje Plan de Desarrollo | [15 empty] | 6 - Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [13 empty] | 39 - Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [30 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [23 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | SEP | DIC
[9 empty] | JUL | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | Ambiente Sano | 466 | PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN | 365 | % de avance de los planes de manejo | Porcentaje | Incremental | 40% | 5% |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | 1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Incremental | 466 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 20 |  |  | 50 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 100
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 528915528 | 181587528 |  |  | 117314000 |  |  |  |  | 88424000 |  |  |  |  | 92846000 |  |  |  |  | 48744000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 100
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 528915528 | 181587528 | 0 | 0 | 117314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88424000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92846201.805 |  | 0 | 0 | 0 | 48744000
| 2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 25 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 0
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8633100000 | 0 |  |  | 4223100000 |  |  |  |  | 4410000000 | [9 empty] | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8633100000 | 0 | 0 | 0 | 4223100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 0.16 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 0.14
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10637519645 | 211877645 |  |  | 4743533000 |  |  |  |  | 3447172000 |  |  |  |  | 1561358000 |  |  |  |  | 673579000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 10637519645 | 211877645 | 0 | 0 | 4743533000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561358544.1781 |  | 0 | 0 | 0 | 673579000
| 4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Incremental | 466 | 177 | MAGNITUD META | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 435900000 | 0 |  |  | 97000000 |  |  |  |  | 233000000 |  |  |  |  | 105900000 |  |  |  |  | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 435900000 | 0 |  |  | 97000000 |  |  |  |  | 233000000 |  |  |  |  | 105900000 |  |  |  |  | 0
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | 5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 10 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1493512587 | 97471587 |  |  | 466401000 |  |  |  |  | 372934000 |  |  |  |  | 383925000 |  |  |  |  | 172781000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1493512587 | 97471587 | 0 | 0 | 466401000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383725881.272 |  | 0 | 0 | 0 | 172781000
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 80 | 1 |  |  | 9 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5112741330 | 176451330 |  |  | 796230000 |  |  |  |  | 2120066000 |  |  |  |  | 1239277000 |  |  |  |  | 780717000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5112741330 | 176451330 | 0 | 0 | 796230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239177220.4422 |  | 0 | 0 | 0 | 780717000
| 7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 80 | 30 |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8413607414 | 526558414 |  |  | 2053730000 |  |  |  |  | 2208917000 |  |  |  |  | 2414362000 |  |  |  |  | 1210040000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8413607414 | 526558414 | 0 | 0 | 2053730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208917000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414362940.636 |  | 0 | 0 | 0 | 1210040000
| 8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 40 | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 782300549 | 67600549 |  |  | 191961000 |  |  |  |  | 224059000 |  |  |  |  | 206512000 |  |  |  |  | 92168000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 40 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 782300549 | 67600549 | 0 | 0 | 191961000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224059000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206512168.757 |  | 0 | 0 | 0 | 92168000
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 36037597053 | 1261547053 | 0 | 0 | 12689269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13104572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978029000
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 36037597053 | 1261547053 | 0 | 0 | 12689269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13104572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978029000
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | Dirección de Gestión Ambiental
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: ____ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE____ DE ____
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Adelantar el proceso de contratación para iniciar el levantamiento topográfico, estudios de títulos y diagnóstico socioeconómico de los predios priorizados en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 8% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | 15% | 15%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Identificar áreas potenciales, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños de obras relacionadas con el proceso de recuperación y adecuación de espacios en 1 ha. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 2% | 15% | 30% | 35% | 16% | 100% | 15% | 7.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar la intervención de manejo y adecuación de senderos y mejoramiento de accesos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 2% | 15% | 30% | 35% | 16% |  |  | 7.5%
Ejecutado
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Adelantar actividades de diagnóstico y diseño para las iniciativas sociales contempladas en el plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 10% | 20% | 20% | 30% | 18% | 100% | 15% | 7.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar la implementación y seguimiento a una de las iniciativas ambientales contempladas | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 10% | 20% | 20% | 30% | 18% | 100% |  | 7.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Elaborar diagnósticos y diseños, con participación social y el sector privado, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 3% | 25% | 25% | 25% | 20% | 100% | 20% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Intervenir de manera directa con acciones de restauración ecológica en áreas definidas para restauración ecológica. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 2% | 15% | 30% | 35% | 16% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital, incluyendo la iniciativa interinstitucional liderada por la Alcaldia para la recuperación de una hectarea simbólica en Cerros. | X |  | Programado | [6 empty] | 2.5% | 2.5% | 15% | 25% | 27.5% | 27.5% | 100% | 20% | 15%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Elaborar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamo en Bogotá | X |  | Programado | [6 empty] | 2.5% | 2.5% | 15% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Caracterización de las áreas de interés, definición de incentivos a la conservación y otras acciones que se deriven para la gestión de la recuperación de los cerros orientales. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 10% | 20% | 20% | 25% | 23% | 100% | 15% | 15%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Magnitud Vigencia | 20 | [8 empty] | Chapinero San Cristóbal | 88. El Refugio 90. Pardo Rubio 89. San Isidro - Patios 32. San Blas 51. Los Libertadores UPR San Cristóbal | El Bagazal El Paraiso El Refugio Ingemar Los Rosales María Cristina San Isidro San Luis Altos del Cabo Seminario Siberia Central Aguas Claras Altos del Zipa El Triángulo Las Gaviotas MolinoRural Molino de Oriente San Blas ll Tibaque Tibaque l Tibaque Urbano | Polígonos | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 26881 | 29549 |  |  |  | 56430 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 181587528 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Magnitud Vigencia | 0.16 | [8 empty] | San Cristóbal | 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Poligono | Barrios colindantes a la antigua cantera El Zuque. | 10020 | 10428 |  |  |  | 20448 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 211877645 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
| APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | Magnitud Vigencia | 1 | [8 empty] | San Cristóbal | 32 - San Blas 50 - La Gloria 52 - La Flora (Usme) 51 - Los Libertadores 60 - Parque Entrenubes 57 - Gran Yomasa (Usme) 904 -UPR San Cristóbal | Altamira Altos Del Zipa Altos Del Zuque Bosque De Los Alpes Ciudad Londres Ciudad Londres I Ciudad Londres Rural El Pinar Fiscala Alta Juan Rey (La Paz) Juan Rey Sur La Belleza La Cabana Las Gaviotas Los Libertadores Moralba Nueva Delhi Puente Colorado Quindio San Jose Sur Oriental San Rafael Usme Tibaque Yomasa | Polígono | Barrios de La Localidad San Cristóbal en donde hay presencia de grupos de actoes sociales vinculados a los procesos de conservación de los Cerros Orientales. | 103 | 107 |  |  |  | 210 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 97471587 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
| RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Magnitud Vigencia | 1 | [8 empty] | Santa Fe | 92. La Macarena | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Poligono | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incedio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. | 6968 | 7253 |  |  |  | 14221 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 176451330 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Magnitud Vigencia | 30 | [8 empty] | San Cristóbal | 32 - San Blas 50 - La Gloria 52 - La Flora (Usme) 51 - Los Libertadores 60 - Parque Entrenubes 57 - Gran Yomasa (Usme) 904 -UPR San Cristóbal | Altamira Altos Del Zipa Altos Del Zuque Bosque De Los Alpes Ciudad Londres Ciudad Londres I Ciudad Londres Rural El Pinar Fiscala Alta Juan Rey (La Paz) Juan Rey Sur La Belleza La Cabana Las Gaviotas Los Libertadores Moralba Nueva Delhi Puente Colorado Quindio San Jose Sur Oriental San Rafael Usme Tibaque Yomasa | Polígono | Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda de los polígonos donde se adelantan los tratamientos de mitigación de incedios forestales | 3595 | 3112 |  |  |  | 6707 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 526558414 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
176451330
|  | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Magnitud Vigencia | 2 | [8 empty] | Chapinero | 88 - El Refugio / Upr Chapinero 90 - Pardo Rubio 89 - San Isidro - Patios | El Bagazal El Paraiso Ingemar Ingemar Oriental Ingemar Oriental Rural Maria Cristina Paramo San Isidro San Luis Altos Del Cabo Seminario Siberia Siberia Central | Polígono | En la Localidad de Chapinero los polígonos definidos en la zonificación ambiental del Plan de manejo de la Franja de Adecuación como zona de Portección de la Biodiversidad | 13606 | 15391 |  |  |  | 28997 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 67600549 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP1 | Total Recursos Vigencia MP1 | 1261547053 | [19 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
Total Reservas MP1
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto
Total Recursos Reservas - Proyecto
126PG01-PR02-F-A5-V9.0