## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [9 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [9 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Eje Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [30 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO ESTRATEGICO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [23 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | SEP | DIC
[9 empty] | JUL | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
179 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES | 466 | PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN | 365 | % de avance de los planes de manejo | Porcentaje | Incremental | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 3.5% | 3.89% | 77.78% | 3.89% | Los avances consolidados en el periodo de reporte constituyen un hito de gestión pública en la medida que el arranque del proyecto apuntó a articular responsabilidades misionales en lo que se refiere a la protección de la Estructura Ecológica Principal, el Plan de Desarrollo Distrital y los compromisos derivados de la Sentencia del Consejo de Estado de los Cerros Orientales. En este primer semestre de implementación, además de evaluar, planificar y priorizar áreas, se realizaron actividades concretas en campo, como el caso de las intervenciones en el Gran Aula de Soratama, se fortaleció la articulación con entidades colegas del Distrito Capital y con actores comunitarios y se estructuraron estratégicos convenios que fortalecerán la gestión en cada una de las metas previstas. En términos de priorización, se destaca la selección de 4 zonas a lo largo de la Franja de Adecuación, distribuidas de norte a sur y que ofrecen condiciones para realizar una gestión integral y generar conectividades tanto ecológicas como sociales en los Cerros y entre los Cerros y las áreas urbanas colindantes. Gracias a lo adelantado en este primer semestre de implementación del proyecto se cuenta con sólidas bases técnicas e institucionales para continuar en 2017 y en los siguientes años con las acciones definidas en el proyecto. | El trámite para la suscripción de los convenios fue complejo y tomó tiempos largos; por lo cual las acciones previstas en los convenios no pudieron ejecutarse en la vigencia. Debe tener en cuenta que 2016 fue un año de transicion entre planes de desarrollo y que el presente proyecto de inversion dio inicio en el segundo semestre del año. | Avanzar en 2017 con la realización de acciones y gestión correspondiente, que permitan cumplir la meta de esa anualidad y la que quedó pendiente de 2016. | Apropiación de la comunidad de las zonas piloto de la Franja de Adecuación y zonas aledañas Aunar esfuerzos interinstitucionales para mejorar la acción en la Franja de adecuación. | Listados de asistencia, actas, cartografía, Acuerdo de conservación, Registro fotográfico Estudios previos, minutas de convenios. Fotografías de la visita realizada para el inventario de árboles.
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | [23 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[11 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | 1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Incremental | 179 | 177 | MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 50% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 20 | 100% | 20% | Durante el segundo semestre de 2016, se adelantaron las siguientes actividades como parte de la gestión para la adquisicion predial: a) Definicion de criterios para la priorizacion de áreas; b) Identificacion de áreas potenciales; c) Seleccion de cuatro areas priorizadas; d) Identificacion preliminar de 44 predios para adquisicion; e) Formulacion de lineamientos para el estudio de titulos y caracteristicas socioambientales de los predios preseleccionados, con base en los cuales se establecieron previos para contrratacion efectuada. Se adelantó el proceso de Concurso de Méritos Abierto No.SDA-CM-80 de 2016, con el Objeto de"REALIZAR ESTUDIOS DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS EN CUATRO ZONAS PRIORITARIAS DE LOS CERROS ORIENTALES PARA SU ADQUISICIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 485 DE 2015", el cual fue adjudicado el día 27 de diciembre de 2016 a la empresa Avales Ingeniería Inmobiliaria S.A.S, y se firmó el Contrato No. 20161250. | NA | NA | Al realizar una gestión orientada al análisis de títulos, tradiciones y caracteristicas sociales y ambientales la SDA estará en condición de tomar decisiones para la adquisicion predial con fines de conservación que maximicen la inversión y minimicen el riesgo de detrimento patrimonial. | Contrato No. 20161250
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 502731377.3649 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 117314242 |  |  |  |  | 88424954.1 |  |  |  |  | 92846201.805 |  |  |  |  | 48744255.9476 | [6 empty] | 36760185 | 163460185 | 90.02% | 32.51%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 50% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 20 | 100% | 20%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 502731377.3649 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 117314242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88424954.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92846201.805 |  | 0 | 0 | 0 | 48744255.9476 | [6 empty] | 36760185 | 163460185 | 90.02% | 32.51%
| 2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 25
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5490000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5490000000
| 3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  | 0.14 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 100% | 4% | Se adelantaron actividades con participación comunitaria , enfocadas al mejoramiento paisajístico, mejoramiento de accesos en el sendero que conduce de la carrera 7 al aula ambiental de Soratama. De la misma manera se realizó la plantación de material vegetal en El Campincito (0,41 hectáreas), el parque Deslizate (0,94 hectáreas) y el aula Ambiental Soratama (0,64 hectáreas), para un total de 1,99 hectáreas intervenidas con la plantación de 251 individuos vegetales: De éstas 0,16 se establecieron sobre el sendero. | N/A | N/A | Adecuación de los espacios, con participación comunitaria manejo paisajístico, plantación de especies nativas, implementación de tratamientos de fauna y el control de especies invasoras, entre otros. | Actas de reunión preparatoria de las actividades, georreferenciación de las áreas y registro fotográfico. Contratos No. 20161290 y 20161274.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9653424084.2646 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 4743533538.2448 |  |  |  |  | 3447172507.2644 |  |  |  |  | 1561358544.1781 |  |  |  |  | 673579246.9943 | [6 empty] | 0 | 65502409 | 60.91% | 0.6785%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 100% | 4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 9653424084.2646 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 4743533538.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447172507.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561358544.1781 |  | 0 | 0 | 0 | 673579246.9943 | [6 empty] | 0 | 65502409 | 60.91% | 0.6785%
| 4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Incremental | 466 | 177 | MAGNITUD META | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 436225000 |  |  |  | 97000000 |  |  |  |  | 233000000 |  |  |  |  | 105900000 |  |  |  |  | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 436225000 |  |  |  | 97000000 |  |  |  |  | 233000000 |  |  |  |  | 105900000 |  |  |  |  | 0
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | 5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.5 | 50% | 5% | Se establecieron desde la OPEL los parámetros de selección de la iniciativa social. Desde la DGA, se escogieron 6 iniciativas que estuvieran proyectadas para la Zona Piloto del Gran Aula de Soratama. Se estableció que la iniciativa "Acciones de recuperación y mantenimiento de las quebradas San Cristobal y Cerro Norte promoviendo la recuperación de la flora nativa de los Cerros Orientales" fue la seleccionada obteniendo un puntaje de 39. | Queda pendiente la implementación de la iniciativa para 2017, ésto debido a que el proceso de selección , definición de criterios para selección y de la zona de impacto se tomó más tiempo del planeado por logística y disponibilidad de las propuestas de la comunidad. | Se adelantó el proceso de selección de la iniciativa | Lograr un acercamiento a la comunidad con el fin de comenzar el proceso de socialización y apropiación de la zona Piloto del Gran Aula de Soratama en la Franja de Adecuación | Formato de selección y puntuación, documento propuesta iniciativas, Actas de reunión con los líderes de las diferentes iniciativas, Acta de comité de selección de la iniciativa, formato de calificación diligenciado y comunicados a las iniciativas informando cuál fue la seleccionada y agradeciendo la participación de las otras. Contratos de prestación de servicios No. 20161106, 20160962 y 20161274.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1380005323.8482 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 466401116.8 |  |  |  |  | 372934172.64 |  |  |  |  | 383925881.272 |  |  |  |  | 172781087.6678 | [7 empty] | 25436478 | 51.94% | 1.843%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0.5 | 50% | 5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1380005323.8482 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 466401116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372934172.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383725881.272 |  | 0 | 0 | 0 | 172781087.6678 | [6 empty] | 0 | 25436478 | 51.94% | 1.843%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 0.6 | 9 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0.6 | 60% | 0.75% | En la localidad de San Cristóbal, en la Serranía el Zuque se adelantaron acciones de restauración encológica en 0,1 hectáreas. De otra parte, en la localidad de Santa Fe, se adelantaron acciones en 0,5 hectáreas en una de las zonas afectadas por incendios forestales en el cerro de Monserrate. En total se intervinieron 0,6 hectáreas, con la plantación de 600 individuos vegetales empleando los criterios de restauración ecológica. Las acciones se realizaron de la siguiente manera: a) en la serranía El Zuque se logró la intervención en 0,1 hectáreas, con la plantación de 374 árboles y 226 arbustos; b) en la zona afectada por incendios forestales en el cerro de Monserrate, se realizó la desintestación de especies invasoras, el control de rebrotes de especies forestales foráneas y la recolección de residuos vegetales en 0,5 hectáreas. | No se logró la totalidad de la intervención debido a que los procesos de contratación de personal operativo y la adquisición de insumos no se perfeccionó para la vigencia 2016. | Priorizar las áreas faltantes e iniciar actividades durante el primer trimestre de la vigencia 2017. | Con las acciones de restauración ecológica se busca la conservación de capital natural y la restitución de los servicios ecosistémicos para beneficio de los capittalinos y la región. | Actas de recorrido en campo y actas de reunión. Construcción de términos de referencia de acuerdo con los requerimientos CAR. Contratos de Prestación de servicios No. 20160847, 20160947, 20160113, y 20161274.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5466158381.8834 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 796230218.0845 |  |  |  |  | 2120066785.0019 |  |  |  |  | 1239277220.4422 |  |  |  |  | 780717421.4319 | [6 empty] | 31567080 | 117519395 | 86.13% | 2.15%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 0.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.6 | 60% | 0.75%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5466158381.8834 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 796230218.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120066785.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239177220.4422 |  | 0 | 0 | 0 | 780717421.4319 | [6 empty] | 31567080 | 117519395 | 86.13% | 2.15%
| 7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 1 | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 1 | 3.333% | 1.25% | Suscripción del Convenio de Asociación 20161268 (SDA, JBB, IDRD, IDIGER y FUNDASET) para adelantar acciones de prevención y mitigación. Inventario de árboles para trámite de aprovechamiento forestal en zona incendiada, para inicio de proceso de restauración ecológica. Suscripción del Convenio Interaministrativo 20161324 (con la EAB-ESP) para elaborar el mapa de la invasión de retamo. | El trámite para la suscripción de los convenios fue complejo y tomó tiempos largos. Por tratarse de convenio multipartita (5 partes) la concertacion tecnica y juridica fue compleja, pero deja una sólida plataforma interinstitucional para la prevencion y mitigacion de incendios. Las acciones previstas en los convenios no pudieron ejecutarse en la vigencia, pero seran objeto de implementacion a partir de enero 2017. | Avanzar en 2017 con la realización de acciones que permitan cumplir la meta de esa anualidad y la que quedó pendiente de 2016. | Se avanzó con la generación de información para que la CAR autorice la restauración ecológica de 1 ha afectada por incendio forestal. También se cuenta con las estrategias (convenios) para avanzar en 2017 con acciones que permitan el cumplimiento de la meta. | Estudios previos y fotografías de la visita realizada para el inventario de árboles. Contrato de Prestación de Servicios No. 20161104 y 20161274, Convenio Interadministrativo No. 20161268 y Convenio de Asociación No. 20161324.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8024185282.4241 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 2053730558.4 |  |  |  |  | 2208917086.32 |  |  |  |  | 2414362940.636 |  |  |  |  | 1210040543.8339 | [7 empty] | 438170282 | 86.02% | 5.461%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | [6 empty] | 0 | 1 | 3.333% | 1.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8024185282.4241 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 2053730558.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208917086.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414362940.636 |  | 0 | 0 | 0 | 1210040543.8339 | [7 empty] | 438170282 | 86.02% | 5.461%
| 8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 0 | 2 | 100% | 5% | Se realizó la caracterización de la zona piloto del Gran Aula de Soratama, para lo cual se visitaron 35 predios a los que se les recogió información biológica, social y económica, esta información fue plasmada en fichas por predio. Del ejercicio anterior, para aplicar incentivos en las 2 ha, se tomó el predio identificado con el chip AAA0243WPDM, en la KR 6 No. 151 - 80 a nombre de la FIDUCIARIA BOGOTA SA VOCERA DE "ALCABAMA LOTE CLL 1, de la Familia Fernández. Se escogió teniendo en cuenta su ubicación estratégica en zona de conservación, teniendo parte en Franja de Adecuación y parte en la RFPBOB, existe una zona que la comunidad conoce como el Mirador y es donde tanto los propietarios del predio como la comunidad del barrio aledaño (Cerro Norte) quieren trabajar para su recuperación y puesta en funcionamiento. Por otro lado los propietarios tuvieron toda la voluntad de firmar el acuerdo que quedó con fecha 30/12/2016. | N/A | N/A | La meta de Incentivos económicos para la conservación está encaminada a la implementación de estrategias que aborden la recuperación y conservación de las coberturas vegetales, vinculando como actores principales a los propietarios de los predios, quienes motivados por beneficios otorgados por el proyecto asuman la responsabilidad de adoptar las estrategias de conservación que de acuerdo a sus escenarios serán seleccionadas. | Documento descriptivo en aspectos sociales, económicos y biológicos de la Zona Piloto "Gran Aula de Soratama", formatos de campo diligenciados y Acuerdo de Conservación. Contratos de prestación de servicios No. 20160707, 20161089, 20160239 y 20161274
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 738160180.7866 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 191961150.8 |  |  |  |  | 224059208.34 |  |  |  |  | 206512168.757 |  |  |  |  | 92168888.5974 | [6 empty] | 40457421 | 57654260 | 85.29% | 7.811%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | [6 empty] | - | 2 | 100% | 5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 738160180.7866 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 191961150.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224059208.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206512168.757 |  | 0 | 0 | 0 | 92168888.5974 | [6 empty] | 40457421 | 57654260 | 85.29% | 7.811%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 31690889630.5717 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 8466170824.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694574713.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004182957.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978031444.473 | [6 empty] | 108784686 | 867743009
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 31690889630.5717 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 8466170824.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8694574713.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004182957.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2978031444.473 | [6 empty] | 108784686 | 867743009
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | Dirección de Gestión Ambiental
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2016_ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_4_ DE 2016
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Adelantar el proceso de contratación para iniciar el levantamiento topográfico, estudios de títulos y diagnóstico socioeconómico de los predios priorizados en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 8% | 15% | 20% | 25% | 30% | 100% | 15% | 15% | Durante el segundo semestre de 2016, se adelantaron las siguientes actividades como parte de la gestión para la adquisicion predial: a) Definicion de criterios para la priorizacion de áreas; b) Identificacion de áreas potenciales; c) Seleccion de cuatro areas priorizadas; d) Identificacion preliminar de 44 predios para adquisicion; e) Formulacion de lineamientos para el estudio de titulos y caracteristicas socioambientales de los predios preseleccionados, con base en los cuales se establecieron previos para contrratacion efectuada. Se adelantó el proceso de Concurso de Méritos Abierto No.SDA-CM-80 de 2016, con el Objeto de"REALIZAR ESTUDIOS DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS EN CUATRO ZONAS PRIORITARIAS DE LOS CERROS ORIENTALES PARA SU ADQUISICIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 485 DE 2015", el cual fue adjudicado el día 27 de diciembre de 2016 a la empresa Avales Ingeniería Inmobiliaria S.A.S, y se firmó el Contrato No. 20161250.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 1% | 4% | 15% | 20% | 25% | 35% | 100%
| HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Identificar áreas potenciales, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños de obras relacionadas con el proceso de recuperación y adecuación de espacios en 1 ha. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 2% | 15% | 30% | 35% | 16% | 100% | 15% | 7.5% | Se inicio la verificación de área del sector de Soratama para habilitar el sendero que conduce desde la avenida carrera 7 al aula ambiental de Soratama. Así se identificaron y georreferenciaron las áreas para intervención, se vinculó la comunidad, se formularon diseños florísticos y acciones para mejorar las condiciones del sendero existente. Se identificaron otros sectores para tal fin entre los que se destaca la posibilidad de conectar con un sendero la zona de Corinto, el Zuque y el Parque Entrenubes. Igualmente, se determinó que es viable realizar un sendero en inmediaciones del poligono 218 en Monserrate, donde ya se inició la intervención en asocio con la CAR, para recuperar mediante el incio de cerramiento y plantación de material vegetal. Evidencia: Planos de la zonas a adecuar y actas de reunión.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 5% | 0% | 95% | 0% | 100%
|  | Realizar la intervención de manejo y adecuación de senderos y mejoramiento de accesos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 2% | 15% | 30% | 35% | 16% | 100% |  | 7.5% | Se adelantaron activdades con participación comunitaria , enfocadas al mejoramiento paisajistico, mejoramiento de accesos en el sendero que conduce de la carrera 7 al aula ambiental de Soratama. De la misma manera se realizó la plantación de material vegetal en El Campincito (0,41 hectáreas), el parque Deslizate (0,94hetáreas) y el aula Ambiental Soratama (0,64 hectáreas), para un total de 1,99 hectáreas y la plantación de 251 individuos vegetales. Se adelantó la "JORNADA AMBIENTAL PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES CON LA COMUNIDAD DE SORATAMA" cuyo Objeto era "Realizar un acercamiento a la comunidad del barrio Soratama, utilizando el Aula Ambiental como dinamizador de actividades de la zona, con el fin de comenzar el proceso de socialización y apropiación de la zona Piloto del Gran Aula de Soratama en la Franja de Adecuación". Dentro de las actividades programadas estuvo la de adecuación del sendero que lleva desde el inicio de la Franja de Adecuación hasta el Aula Ambiental de Soratama que incluyó: limpieza y pintura de las escaleras en un tramo de 300 m, siembra de jardineras y materas, graffitis ambientales, uno como referente de apropiación que señala el inicio de la Franja. Participaron: Personal SDA: 42 (Organizadores, restauración, Aula y apoyo), Otras entidades: 23 (EAB-GCA, JBB, DPAE, Alcaldía de Usaquén, IDPAC-Apoyo, FIDHAP-Apoyo), Comunidad: 89 personas. Con un ancho pormedio de 5 metros del sendero se logró la rehabilitación de 0,16 ha. Evidencia: Listados de asistencia a la jornada, registro fotográfico e informe avances Decreto 485 de 2015
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 100%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Adelantar actividades de diagnóstico y diseño para las iniciativas sociales contempladas en el plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 10% | 20% | 20% | 30% | 18% | 100% | 11.25% | 7.5% | Se establecieron desde la OPEL los parámetros de selección de la iniciativa social. Desde la DGA, se escogieron 6 iniciativas que estuvieran proyectadas para la Zona Piloto del Gran Aula de Soratama. Las iniciativas fueron: Recuperación quebrada aledaña al Colegio Gimnasio Femenino, Mantenimiento quebradas San Cristobal y Cerro Norte, Aprovechamiento de rétamo para recuperación de suelos, Educación Ambiental y valoración cultural del Barrio Soratama, Feria del Maíz, y, Adecuación senderos y recuperación de huertas comunitarias en el barrio Soratama.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 100%
|  | Realizar la implementación y seguimiento a una de las iniciativas ambientales contempladas | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 10% | 20% | 20% | 30% | 18% | 100% |  | 3.75% | A través de un proceso de selección con criterios establecidos por OPEL y DGA, liderado por Nefdy Mosquera de la DGA y realizado por personal de DPSIA, DGA, SPCI, se estableció que la iniciativa "Acciones de recuperación y mantenimiento de las quebradas San Cristobal y Cerro Norte promoviendo la recuperación de la flora nativa de los Cerros Orientales" fue la seleccionada obteniendo un puntaje de 39. La segunda fue la de aprovechamiento del retamo espinoso obteniendo un puntaje de 38. La iniciativa de Adecuación senderos y recuperación de huertas comunitarias en el barrio Soratama se declaró fuera de concurso teniendo en cuenta que la jornada de trabajo comunitario con la SDA del 17 de diciembre de 2016, en la cual se adelantó la adecuación de senderos y que adicionalmente la SDA seguirá haciendo seguimiento y dando apoyo, fue una idea que partió de la DGA. Queda pendiente la implementación de la iniciativa para 2017, ésto debido a que el proceso de selección , definición de criterios para selección y de la zona de impacto se tomó más tiempo del planeado por logística y disponibilidad de las propuestas de la comunidad. Evidencias: Actas de reunión con los líderes de las diferentes iniciativas, Acta de comité de selección de la iniciativa, formato de calificación diligenciado y comunicados a las iniciativas informando cuál fue la seleccionada y agradeciendo la participación de las otras.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 50%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Elaborar diagnósticos y diseños, con participación social y el sector privado, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 3% | 25% | 25% | 25% | 20% | 100% | 20% | 10% | Se ha realizado la verificación de las áreas de posible intervención, entre las cuales se encuentran areas de ecosistema altoandino de el Zuque y Corinto en la localidad de San Cristobal. En el área de Monserrate Parque Enrique Olaya Herrera, sector Tanque del Silencio, se realizó la intervención con obras biomecánicas como zanjas y estabilización de taludes en la hectarea definida para intervención con participación de Banco Mundial y otros actores del sector privado. La plantación de material vegetal en dicha área se ha aplazado en espera de la autorización de intervención por parte de la CAR. Entre tanto se adelanto el control de especies uinvasoras y la limpieza del area.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 100%
|  | Intervenir de manera directa con acciones de restauración ecológica en áreas definidas para restauración ecológica. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 2% | 15% | 30% | 35% | 16% | 100% |  | 10% | Se adelantaron actividades con participación comunitaria , enfocadas al mejoramiento paisajistico, mejoramiento de accesos en el sendero que conduce de la carrera 7 al aula ambiental de Soratama. E la misma manera se realizó la plantación de material vegetal en El Campincito (0,41 hectáreas), el parque Deslizate (0,94hetáreas) y el aula Ambiental Soratama (0,64 hectáreas), para un total de 1,99 hectáreas y la plantación de 251 individuos vegetales.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | 100%
| MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital, incluyendo la iniciativa interinstitucional liderada por la Alcaldia para la recuperación de una hectarea simbólica en Cerros. | X |  | Programado | [6 empty] | 2.5% | 2.5% | 15% | 25% | 27.5% | 27.5% | 100% | 1.525% | 1.275% | Se adelantó el trámite respectivo para la suscripción del Convenio de Asociación 20161268 (SDA, JBB, IDRD, IDIGER y FUNDASET) mediante el cual se ejecutarán las acciones de prevención y mitigación de incendios forestales y manejo adaptativo. Para la recuperación de 1 ha afectada por incendio forestal, se apoyó al IDRD en la coordinación con la CAR, para obtener la autorización que permita culminar la adecuación de la zona seleccionada (en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera). Se realizó la visita al predio y se hizo el inventario de árboles para adelantar el trámite de permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados (de esa hectarea) ante la CAR y posteriormente establecer los módulos de restauración ecológica ya diseñados por el grupo de restauración de la SER.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0.5% | 1% | 3% | 1% | 1% | 2% | 8.5%
|  | Elaborar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamo en Bogotá | X |  | Programado | [6 empty] | 2.5% | 2.5% | 15% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 0.25% | Se adelantó el trámite para la suscripción del Convenio Interadministrativo 20161324 mediante el cual se elaborará el mapa del estado de invasión de retamo en la zona rural de Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5%
| DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Caracterización de las áreas de interés, definición de incentivos a la conservación y otras acciones que se deriven para la gestión de la recuperación de los cerros orientales. | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 10% | 20% | 20% | 25% | 23% | 100% | 15% | 15% | Se realizó la caracterización de la zona piloto del Gran Aula de Soratama, para lo cual se visitaron 35 predios a los que se les recogió información biológica, social y económica, esta información fue plasmada en fichas por predio. Del ejercicio anterior, para aplicar incentivos en las 2 ha, se tomó el predio identificado con el chip AAA0243WPDM, en la KR 6 No. 151 - 80 a nombre de la FIDUCIARIA BOGOTA SA VOCERA DE "ALCABAMA LOTE CLL 1, de la Familia Fernández. Se escogió teniendo en cuenta su ubicación estratégica en zona de conservación, teniendo parte en Franja de Adecuación y parte en la RFPBOB, existe una zona que la comunidad conoce como el Mirador y es donde tanto los propietarios del predio como la comunidad del barrio aledaño (Cerro Norte) quieren trabajar para su recuperación y puesta en funcionamiento. Por otro lado los propietarios tuvieron toda la voluntad de firmar el acuerdo que quedó con fecha 30/12/2016. Evidencia: Documento descriptivo en aspectos sociales, económicos y biológicos de la Zona Piloto "Gran Aula de Soratama", formatos de campo diligenciados y Acuerdo de Conservación
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 1% | 5% | 10% | 20% | 25% | 39% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 77.78% | 77.78%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
PERIODO:
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen | Magnitud Vigencia | 5 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 5 | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 111211 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 40865046.25 |  |  | 40865046.25 |  |  |  | 36760185 | 40865046.25 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculación temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  | Especial | Magnitud Vigencia | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 40865046.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40865046.25
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 40865046.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40865046.25
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 40865046.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40865046.25
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | total | Magnitud Vigencia | 20 | [7 empty] | 20
|  |  | Recursos Vigencia | 163460185 | [7 empty] | 163460185
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | San Cristóbal | Magnitud Vigencia | 0.16 | [6 empty] | 0 | 0.16 | San Cristóbal | 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono | Barrios colindantes a la antigua cantera El Zuque. | 10020 | 10428 | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 20448 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 65502409 | [6 empty] | 0 | 65502409 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculación temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | Usaquen | Magnitud Vigencia | 1 | [6 empty] | 0 | 1 | Usaquén | San Cristobal Norte | Soratama La Cita | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 76353 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 48971587 | [6 empty] | 0 | 25436478 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculación temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | Santa Fe | 92. La Macarena | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Polígono 218, Parque Enrique Olaya Herrera. Con georreferenciación. | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. | 6968 | 7253 | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 14221 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 136451330 |  |  | 136451330 |  |  |  | 31567080 | 117519395 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculación temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | San Cristóbal | Magnitud Vigencia | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 1 | San Cristóbal | 32 - San Blas 50 - La Gloria 52 - La Flora (Usme) 51 - Los Libertadores 60 - Parque Entrenubes 57 - Gran Yomasa (Usme) 904 -UPR San Cristóbal | Altamira Altos Del Zipa Altos Del Zuque Bosque De Los Alpes Ciudad Londres Ciudad Londres I Ciudad Londres Rural El Pinar Fiscala Alta Juan Rey (La Paz) Juan Rey Sur La Belleza La Cabana Las Gaviotas Los Libertadores Moralba Nueva Delhi Puente Colorado Quindio San Jose Sur Oriental San Rafael Usme Tibaque Yomasa | Polígono | Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda de los polígonos donde se adelantan los tratamientos de mitigación de incedios forestales | 3595 | 3112 | GRUPO SIN DEFINIR PUES EL TRABAJO EN CAMPO NO HA INICIADO | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 6707 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 509388414 |  |  | 509388414 |  |  |  | 0 | 438170282 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculación temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
|  |  |  | 136451330 |  |  | 136451330
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquen | Magnitud Vigencia | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 2 | Usaquén | San Cristobal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO SE IDENTIFICAN GRUPOS ÉTNICOS | 76353 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 67600549 |  |  | 67600549 |  |  |  | 40457421 | 57654260 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [20 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculación temprana al trabajo o acompañamiento
Reservas Presupuestales
TOTALES - PROYECTO
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 1051547053 | [7 empty] | 867743009
126PG01-PR02-F-A5-V9.0