## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [11 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [11 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Eje Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES | 466 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 365 | % de avance de los planes de manejo | Porcentaje | Creciente | 40% |  | 5% | 3.5% | 3.89% | 3.89%
180 | 180 | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ Y CERROS ORIENTALES | 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 543 | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales | Porcentaje | Creciente | 40% | [13 empty] | 25 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 40 |  | 40 | [10 empty] | g
39 | 180 | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ Y CERROS ORIENTALES | 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 543 | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales | Porcentaje | Creciente | 40% | [5 empty] | 15% | 15% | 10% | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 3.91% | 5.51% | 8.4% |  |  |  | 84% | 21% | El avance III trimestre es:Social:Selección 2 iniciativas.Caracterización socioeconómica Parque del Agua.Implementación módulo capacitación iniciativa 2016.Participación Semana de la Montaña.Ecotravesía por los Cerros Orientales.Predial:Estudios títulos 44 predios.Priorización adquisición 6 predios.Incendios forestales:Inicio control retamo 1,26ha.Mantenimiento 25,83ha.Inició restauración ecológica 3,01ha zonas afectadas por incendios forestales.Incentivos para conservación:Ajuste caracterización ecológica-social-económica Parque del Agua.Borrador caracterización ecológica Zuque.Diseño módulos restauración.2 talleres con comunidad.Restauración:Priorización acción mantenimiento sendero Parque del Agua y adecuación sendero Zuque-Corinto.Definición intervención 1ha cantera del zuque e incorporación 1 hito paisajístico.Polígonos de intervención con acciones restauración 10ha.Requisitos para vincular empresas.Ajuste acuerdo de voluntades.Concepto jurídico.El avance en PDD es 6.64% asi: Social: 2016.Vinculación 1 grupo (4 juntas acción comunal)iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa".2017, ajuste iniciativa 2016.Selección 2 iniciativas.Caracterización socioeconómica Parque del Agua.Implementación módulo capacitación iniciativa 2016.Participación semana de la montaña.Desarrollo Ecotravesía por los Cerros Orientales.Predial: 2016 identificación técnica 44 predios.2017, estudios títulos y priorización predios.Union esfuerzos Empresa de Acueducto de Bogotá para adquisición predial.Incendios Forestales: cuatrienio acciones mitigación en 57,93ha.2016, adecuación 1ha afectada Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.2017, control inicial retamo 1,26ha; mantenimiento 52,66ha zonas controladas retamo; despeje 2000 m del Sendero a Monserrate; inicio restauración ecológica 3,01ha afectadas.Plantación 7.350 árboles.Incentivos: 2016, identificación-delimitación-priorizacion 4 zonas.Caracterización biológica-social-económica Soratama.Seleccion 1 predio.Firma Acta de Acuerdo.Jornada ambiental con comunidad Soratama.2017, caracterización ecológica-social-económica Parque del Agua y Zuque.Ajuste Acta Concertación voluntades incluyendo 8ha.Diseño módulos restauración.2 talleres con comunidad.Restauración:2016, intervención cantera del Zuque y el parque nacional Enrique Olaya Herrera en 0,5ha y 0,1ha en área incendiada.0,64ha con recuperación de senderos en camino a aula ambiental Soratama.2017, apoyo plantación 202 árboles 0,2ha Parque Nacional Enrique Olaya Herrera con Corporación Autónoma Regional-Red de Colegios Cerros Orientales.Priorización acción mantenimiento sendero Parque del Agua y adecuación sendero Zuque-Corinto.Definición intervención 1ha cantera del zuque e incorporacion 1 hito paisajístico.Definicion acciones áreas priorizadas, con polígonos de intervención para 10ha.Inició diseño programa para estrategias de vinculación sector privado y sociedad civil.Ajuste acuerdo de voluntades.Concepto jurídico para análisis de beneficios del programa. | La ejecución presenta retraso ya que se están ajustando los prediseños para definir los diseños finales en cuanto a las redes de senderos, y para la habilitación de hectáreas de cantera se están elaborando los diagnósticos que determinarán los diseños definitivos; al igual que la implementación de acciones de restauración en áreas del Bosque Oriental de Bogotá. | Se coordinaron visitas conjuntas al territorio con el apoyo de líderes comunales, para realizar acercamientos con la comunidad. Se intensificó el seguimiento al proceso tendiente a generar mayor eficiencia y celeridad en el mismo. Gestionar y agilizar la ejecución de acciones de los distintos convenios, mediante la concertación y armonización de criterios técnicos con los asociados. | Iniciativas radicadas y recibidas, producto de la convocatoria. Espacialización de los lugares de ejecución de las actividades planteadas por las iniciativas recibidas. Matriz confirmación de requerimientos para la selección de las iniciativas. Listados de asistencia y registro fotográfico de los Talleres realizados. Documento con aspectos a verificar en campo y registro fotográfico de salida de verificación para cada una de las iniciativas pre-seleccionadas. Actas y Listados de asistencia pre-selección y evaluación de Iniciativas. Espacialización de los lugares de ejecución de las actividades una vez verificadas en campo las iniciativas pre-seleccionadas. Matriz con la evaluación de las iniciativas y resultados de esta. Documento de caracterización socio-económica zona prioritaria Sector Parque del Agua. Registro fotográfico de la ecotravesía. Registro fotográfico participación en la semana de la montaña. Expedientes que contienen los estudios de títulos de los 44 predios ubicados en la franja de adecuación en archivo fisico. Bases de datos con la priorización realizada conforme los estudios de títulos. Fichas técnicas por predio para la presentación ante el comité de predios. Lista de asistencia del comité de predios. Informes mensuales de convenios, actas de comité técnico (de convenios), registros fotográficos, informes de jornadas de plantación. Acta de Acuerdo de aplicación de incentivos con los propietarios de los predios seleccionados para la aplicación de incentivos, documento con la caracterización biológica y caracterización social de la zona prioritaria Sector Parque del Agua, documento modulos de restauraciónformatos de campo y listados de asistencia a talleres. Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA, Matríz de priorización de senderos, Matriz de priorización de áreas cantera y restauración., Acuerdo de voluntades, Presentación Plan Padrino Cerros Orientales, Concepto jurídico de beneficios, Matriz de priorización e Informe técnico de pre diagnóstico. | Formato guía para la presentación de las iniciativas socio ambientales. Documento para el desarrollo de la convocatoria. Documento técnico que soporta el evento del proceso de convocatoria 2017. Documento de Iniciativa 2016 ajustada y presentada en el formato establecido. Informe de verificación en campo y priorización de áreas a intervenir. Documento de caracterizacion y priorizacion de zonas y predios a intervenir. Expedientes que contienen los estudios de títulos de los predios priorizados en la franja de adecuación. Cartografía y Bases de datos alfanuméricos producidos por el equipo de sistema de informacion geofrafica. Informes mensuales de convenios, actas de comité técnico (de convenios), registros fotográficos, informe de la jornada de plantación. Acta de Acuerdo de aplicación de incentivos con los propietarios de los predios seleccionados para la aplicación de incentivos, documento con la caracterización biológica, social y económica de las cuatro (4) zonas prioritarias, paquete de incentivos para la conservación a ser implementados y documento de seguimiento a los incentivos, formatos de campo y shapes zonas prioritarias. Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA, Matriz de identificación de transectos priorizados. Actas de visitas a las áreas priorizadas, acuerdo de voluntades y la vinculación del sector privado. Documento Plan Padrino Cerros Orientales. Presentación de programa de responsabilidad social "cerro de todos y para todos". Docuemento "Modelo de acuerdo de voluntades".
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | [28 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | 1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Creciente | 179 | 177 | MAGNITUD META | 100 |  | 20 | 20 | 20 |  | 50% | 50% | 50% |  |  |  | 70% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 20% | 35% | 42 |  | 70% | 0.35% | Para el 2016 se realizó la caracterización y priorización, generando un resultado de 44 predios para el estudio de títulos. Para la vigencia del 2017, con recursos de reserva se realizaron los estudios de títulos de los cuarenta y cuatro (44) predios priorizados. Así mismo, se realizó la priorización de estos mismos predios conforme a la viabilidad jurídica. Con recursos de 2017, se están adelantando los estudios técnicos (Importancia ambiental, Informe por afectación minera y/o pasivos ambientales) de 6 predios priorizados, ubicados en la Localidad de Usaquén. Dichos predios fueron presentados ante el comité de predios de la Secretaria Distrital de Ambiente el día 11 de septiembre. Por otro lado, se están adelantando las acciones necesarias para la realización de los levantamiento topográficos y avalúos comerciales. | N.A | N.A | Las acciones adelantadas contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales Consolidar el área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación, como un espacio que amplié la oferta ambiental del Distrito Capital y permita una transición armónica entre la zona urbana y el área protegida. | Expedientes que contienen los estudios de títulos de los 44 predios ubicados en la franja de adecuación en archivo fisico. Bases de datos con la priorización realizada conforme los estudios de títulos. Fichas técnicas por predio para la presentación ante el comité de predios. Lista de asistencia del comité de predios.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 502731377.3649 |  | 181587528 | 181587528 | 163460185 |  | 110296389 | 110296389 | 87196389 |  |  |  | 88424954.1 | [5 empty] | 92846201.805 | [5 empty] | 48744255.9476 |  |  |  |  | 70180000 | 75193000 | 85193000 |  | 68.17% | 54.45%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 130710202 | 130710202 | 130710202 | [20 empty] | 4010202 | 76229202 | 130710202
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 |  | 20 | 20 | 20 |  | 0.5 | 50 | 50% |  |  |  | 70% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 20% | 35 | 42
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 502731377.3649 |  | 181587528 | 181587528 | 163460185 |  | 241006591 | 241006591 | 217906591 | 0 | 0 |  | 88424954.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92846201.805 |  | 0 | 0 | 0 |  | 48744255.9476 |  |  |  |  | 74190202 | 151422202 | 215903202
| 2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 25 | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 40% | Los recursos de la vigencia no se han ejecutado hasta tanto se consoliden los insumos técnicos y jurídicos para adelantar la compra. Los insumos para realizar la adquisición predial de los inmuebles son: oferta de compra, aceptación de la oferta, estudio de títulos, levantamiento topográfico, certificado de disponibilidad presupuestal la declaratoria de utilidad pública conforme a lo dispuesto en la ley 9 de 1989, ley 388 de 1997 y Decreto 190 de 2004. | Esta meta no se cumplirá en razón a que los trámites previos requeridos para la adquisición predial (Estudios de títulos, levantamientos topográficos y avalúos comerciales) sólo se culminaran hacia fin de año. Por lo anterior, y dando respuesta a la Solicitud de la Secretaría Distrital de Hacienda se realizó la reducción presupuestal del recursos destinado a la adquisición predial. | Se reprogramó la meta para la vigencia 2018 y en la vigencia 2017 se adelantarán las acciones requeridas para realizar la adquisición en 2018. | Dar cumpliendo a la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Consolidar la franja de adecuación de la Reserva forestal del Bosque oriental de Bogotá como un espacio que amplié la oferta de servicios medioambientales al Distrito Capital. | Dado que la meta fue reprogramada, las evidencias se generarán en la vigencia 2018.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5490000000 | [5 empty] | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 19.67%
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | [20 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5490000000 | [5 empty] | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | [20 empty] | 0 |  | 0
| 3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 4 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1.64 | [5 empty] | 0.86 | [5 empty] | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 34% | Para la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,16 ha ubicadas en el camino que conduce al aula ambiental Soratama. Para la vigencia 2017, se identificó la red de senderos existentes en la cartografía de la franja de cerros para mantenimiento y adecuación. Se definió realizar el diagnóstico de 1 tramo de sendero para mantenimiento Parque del Agua (desde el río San Francisco-Vicachá hasta el circuito quebrada La Leona, 1.7 km) priorizado en la reunión interinstitucional con Empresa de Acueducto de Bogotá y Corporación Autónoma Regional. Se definió la intervención y adecuación del sendero Zuque - Corinto, 2,8 km., a través de la definición de aspectos técnicos, financieros y administrativos para su intervención. | El proceso precontractual se encuentra en etapa de ajuste de los prediseños para definir los diseños finales que determinan la implementación y ejecución. | Gestionar y agilizar los procesos de diseños finales para su ejecución mediante la concertación y armonización de criterios técnicos. | La adecuación y mantenimiento de la red de senderos permite la consolidación de corredores ecológicos para la apropiación social de los ecosistemas estratégicos en los Cerros Orientales Estructura Ecológica Principal y Franja de Adecuación beneficiando los servicios ambientales de la zona generando un área adecuada para el uso contemplativo y de disfrute para las comunidades del distrito capital. | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Matriz de priorización Senderos Documento 3: Informe técnico de prediagnóstico.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9653424084.2646 |  | 211877645 | 107547645 | 65502409 |  | 3979227588 | 3979227588 | 3845387588 |  |  |  | 3447172507.2644 | [5 empty] | 1561358544.1781 | [5 empty] | 673579246.9943 |  |  |  |  | 43220000 | 174094000 | 174094000 |  | 4.375% | 41.9%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 65502409 | 65502409 | 65502409 | [20 empty] | 2630924.75 | 9130924 | 65502409
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.86 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 9653424084.2646 |  | 211877645 | 107547645 | 65502409 |  | 4044729997 | 4044729997 | 3910889997 | 0 | 0 |  | 3447172507.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1561358544.1781 |  | 0 | 0 | 0 |  | 673579246.9943 |  |  |  |  | 45850924.75 | 183224924.75 | 239596409
| 4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Creciente | 466 | 177 | MAGNITUD META | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | Para la vigencia 2017 se realizó el proceso de identificación y priorización de 1 hectárea de cantera ubicada en la serranía del Zuque, como área de intervención para implementar las acciones de reconformación geomorfológica y revegetalización como parte del proceso de restauración ecológica y habilitación de la antigua cantera; el cual incluye un 1 hito paisajístico. | La ejecución presenta retraso debido a que el proceso se encuentra en la etapa de elaboración de diagnósticos que determinan los diseños definitivos base para dar inicio a la implementación de las acciones físicas en campo. | Gestionar y agilizar los procesos de diseños finales para su ejecución mediante la concertación y armonización de criterios técnicos. | La restauración de la antigua cantera habilita un área pública beneficiando la generación y sostenibilidad de bienes y servicios ambientales de la zona generando un área adecuada para el uso contemplativo y de disfrute para las comunidades del distrito capital. | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Matriz de priorización de áreas cantera y restauración.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 436225000 | [5 empty] | 97000000 | 97000000 | 90000000 |  |  |  | 233000000 | [5 empty] | 105900000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 22.24%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [29 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 436225000 | [5 empty] | 97000000 | 97000000 | 90000000 |  |  |  | 233000000 | [5 empty] | 105900000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | 5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 10 |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.56 | 0.7 |  | 28% | 25% | En la vigencia 2016, se inició la vinculación de un grupo conformado por las juntas de acción comunal de los barrios Santa Cecilia, Cerro Norte, Villa Nidia y la Perla, como proponentes de la iniciativa seleccionada "Recuperando el Corazón de la Mariposa". En la vigencia 2017, se realizó implementación de uno de los dos componentes de la iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa", los cual corresponde a los 3 talleres de capacitación de restauración, manejo y conservación de fuentes hídricas; y manejo de residuos sólidos y separación en la fuente, para la vinculación del grupo seleccionado en el 2016. Por otro lado, se realizó la caracterización socio-económica de la zona prioritaria Sector Parque del Agua con el fin de identificar actores sociales claves e iniciativas potenciales de ser implementadas. Se desarrolló la convocatoria de iniciativas sociales en las zonas Sector Parque del Agua y Circuito Zuque-Corinto, en la que se presentaron 6 iniciativas de las cuales fueron pre seleccionadas 3 y una vez realizado el proceso de evaluación y verificación en campo, se seleccionaron 2 de estas. Cabe aclarar que para la vigencia 2017 se implementará la iniciativa "Corinto retazos de amor", la cual vincula dos grupos sociales. La otra iniciativa seleccionada, será implementada en la vigencia 2018. Se realizó la "Ecotravesía por los Cerros Orientales" el 24/09/2017, donde se vinculó la iniciativa “Recuperando el Corazón de la Mariposa” y las 6 iniciativas que se presentaron en la convocatoria 2017. | N.A | N.A | Apropiación del territorio, por parte de las comunidades asentadas en la Franja de Adecuación, de tal forma que se conviertan en nuestros principales aliados en el cuidado y la conservación de sus ecosistemas; además del establecimiento de una corresponsabilidad por los beneficios que les brindan los Cerros Orientales. La implementación de la iniciativa, se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. | Iniciativas radicadas y recibidas, producto de la convocatoria. Espacialización de los lugares de ejecución de las actividades planteadas por las iniciativas recibidas. Matriz confirmación de requerimientos para la selección de las iniciativas. Listados de asistencia y registro fotográfico de los Talleres realizados. Documentos con aspectos a verificar en campo para cada una de las iniciativas pre-seleccionadas. Espacialización de los lugares de ejecución de las actividades una vez verificadas en campo las iniciativas pre-seleccionadas. Actas y/o Listados de asistencia pre-selección y evaluación de Iniciativas. Matriz con la evaluación de las iniciativas y resultados de esta. Documento de caracterización socio-económica zona prioritaria Sector Parque del Agua. Registro fotográfico de la ecotravesía. Registro fotográfico participación en la semana de la montaña.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1380005323.8482 |  | 97471587 | 48971587 | 25436478 |  | 449112690 | 449112690 | 581166481 |  |  |  | 372934172.64 | [5 empty] | 383925881.272 | [5 empty] | 172781087.6678 |  |  |  |  | 86440000 | 229660000 | 229660000 |  | 51.14% | 34.39%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [20 empty] | 0 | 0.3 | 0.5
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 15008539 | 15008539 | 15008539 | [20 empty] | 10480618 | 15008539 | 15008539
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 |  | 1 | 1 | 0.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 0.86 | 1.2
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1380005323.8482 |  | 97471587 | 48971587 | 25436478 |  | 464121229 | 464121229 | 596175020 | 0 | 0 |  | 372934172.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 383725881.272 |  | 0 | 0 | 0 |  | 172781087.6678 |  |  |  |  | 96920618 | 244668539 | 244668539
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 80 |  | 1 | 1 | 0.6 |  | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 12% | En la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,5 ha en la cantera del Zuque y 0,1 ha en el parque nacional Enrique Olaya Herrera. De la vigencia 2017 se realizó la identificación y priorización de 10 hectáreas en franja de adecuación en los predios Serranía del Zuque 5 hectáreas y Tanque de los Alpes 5 hectáreas, en los cuales se está adelantando el proceso de diagnóstico y diseño de restauración ecológica. Se inició el diseño de un programa para establecer estrategias de vinculación del sector privado y sociedad civil en la conservación, restauración y sostenibilidad ambiental de los cerros orientales, para esto se han determinado 3 líneas de vinculación. Se establecieron requisitos para vincular empresas, se ajustó el acuerdo de voluntades y mediante concepto jurídico fueron analizados los beneficios del programa. | La implementación en campo presenta retrasos debido a que la restauración ecológica requiere la elaboración de diagnósticos biofísicos y socioeconómicos que determinan los diseños definitivos, los cuales se encuentran en etapa de elaboración y son base para la implementación. | Gestionar y agilizar los procesos de diseños finales para su ejecución mediante la concertación y armonización de criterios técnicos. | Las actividades de restauración ecológica en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá beneficiarán la conectividad ecológica con la Estructura Ecológica Principal y la Franja de Adecuación aportando a la conservación y sostenibilidad de los servicios ambientales de la zona generando a su vez apropiación del territorio. | Documento 1: Anexo Técnico - Convenio EAB_CAR_SDA Documento 2: Matriz de priorización de áreas cantera y restauración. Documento 3: Acuerdo de voluntades Documento 4: Presentación Plan Padrino Cerros Orientales. Documento 5. Concepto juridico de beneficios.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5466158381.8834 |  | 176451330 | 136451330 | 117519395 |  | 1194445933 | 1194445933 | 1180445933 |  |  |  | 2120066785.0019 | [5 empty] | 1239277220.4422 | [5 empty] | 780717421.4319 |  |  |  |  | 48900000 | 127486000 | 127486000 |  | 10.67% | 24%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 69871194 | 69871193 | 69871193 | [20 empty] | 20475862.5 | 20475863 | 39214013
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 |  | 1 | 1 | 0.6 |  | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5466158381.8834 |  | 176451330 | 136451330 | 117519395 |  | 1264317127 | 1264317126 | 1250317126 | 0 | 0 |  | 2120066785.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1239177220.4422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 780717421.4319 |  |  |  |  | 69375862.5 | 147961862.5 | 147961862.5
| 7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 80 |  | 30 | 30 | 1 |  | 20 | 20 | 30 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.31 |  | 0% | 26.25% | Se ha avanzado en acciones de prevención y mitigación de incendios forestales así: En 2016 se adecuó 1 ha afectada por incendio forestal (en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera). En 2017 y con recursos de reserva se ha trabajado en 43,62 ha, así: 1) Mantenimiento a áreas controladas de retamo en 41,61 ha discriminadas así: 6,74 en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, 17,75 ha en el futuro Parque La Arboleda, 0,64 ha en Altos del Virrey, 2,93 ha en el predio del Ministerio de Defensa, 0,13 ha del predio del Seminario de los Padres Píos y 13,42 ha en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera Etapa II. 2) Remoción de retamo en 2000 m del Sendero a Monserrate. 3) Dos jornadas de plantación de árboles. La primera (22/04/17 - día de La Tierra) de 201 árboles en la hectárea adecuada el año anterior y, la segunda (05/06/17 - día mundial del Medio Ambiente), de 147 árboles en La Arboleda. Las mencionadas plantaciones se hicieron con otras entidades y particulares, en el marco del proceso de restauración ecológica por invasión de retamo de esas zonas. 4) Inicio del proceso de restauración ecológica en 2,01 ha afectadas por el incendio forestal presentado en febrero de 2017 en el Parque Ecológico Distrital Entrenubes (sector cuchilla El Gavilán), mediante la adecuación y plantación de 4.850 árboles. Con recursos de la vigencia 2017 se han intervenido 13,31 ha, correspondientes a: 1) Control inicial de retamo en 1,26 ha de La Arboleda 2) Mantenimiento a 11,05 ha controladas de retamo en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera Etapa II. 3) Inicio del proceso de restauración ecológica en 1 ha del sector La Cascada que fue afectado por incendio forestal en febrero de 2016, mediante la adecuación y plantación de 2.500 árboles. El avance en la meta es del 72,4%, correspondiente a 57,93 ha, en lo corrido del Plan Distrital de Desarrollo. | No hay retrasos en el cumplimiento de la meta. | N/A | Zonas intervenidas con acciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales y para mitigar los efectos, en caso de que se presenten. Recuperación de los ecosistemas nativos, mediante las acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo y afectadas por el fuego. | Informes mensuales de convenio, actas de comité de convenio, registros fotográficos, informes de jornadas de plantación.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8024185282.4241 |  | 526558414 | 509388414 | 438170282 |  | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 |  |  |  | 2208917086.32 | [5 empty] | 2414362940.636 | [5 empty] | 1210040543.8339 |  |  |  |  | 48900000 | 237798000 | 386298000 |  | 13.95% | 26.71%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 29 | 29 | 29 | [20 empty] | 6.74 | 26.58 | 43.62
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 431339501 | 431339501 | 431339501 | [20 empty] | 91046315.75 | 304096316 | 414736681
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 |  | 30 | 30 | 1 |  | 49 | 49 | 59 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 6.74 | 26.58 | 56.93
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8024185282.4241 |  | 526558414 | 509388414 | 438170282 |  | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 0 | 0 |  | 2208917086.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2414362940.636 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1210040543.8339 |  |  |  |  | 139946315.75 | 541894315.75 | 541894315.75
| 8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Suma | 466 | 177 | MAGNITUD META | 40 |  | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 25% | En la vigencia 2016, se identificaron, delimitaron y priorizaron cuatro (4) zonas a lo largo de la Franja, se tomó como zona piloto la Gran Aula Ambiental de Soratama; se realizó la caracterización biológica, social y económica de 33 predios con potencial para la implementación; se seleccionó un predio para la aplicación de incentivos; se llevó a cabo la Jornada ambiental para la revitalización de la franja de adecuación como un ejercicio inicial de acercamiento a la comunidad. En lo corrido del 2017 se estableció la versión final de los polígonos de las cuatro (4) zonas prioritarias. Se realizaron cinco (5) salidas para la caracterización ecológica, social y económica de Parque del Agua y Zuque. Se realizó reunión con los propietarios del predio seleccionado y se acordó aplicar incentivos en 8 ha adicionales. Se modificó el Acta de Concertación de voluntades. Se realizó visita a las 10 ha, para el diseño de restauración y manejo. Se realizaron dos jornadas lúdicas con las comunidades de las zonas prioritarias de Sector Parque del Agua y Circuito Zuque - Corinto. Se diseñaron los modulos de restauraciòn del incentivo de las 8 ha. | N.A | N.A | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Acta de Acuerdo de aplicación de incentivos con los propietarios de los predios seleccionados para la aplicación de incentivos, documento con la caracterización biológica y caracterización social de la zona prioritaria Sector Parque del Agua, documento modulos de restauraciónformatos de campo y listados de asistencia a talleres.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 738160180.7866 |  | 67600549 | 67600549 | 57654260 |  | 180131055 | 180131055 | 143137264 |  |  |  | 224059208.34 | [5 empty] | 206512168.757 | [5 empty] | 92168888.5974 |  |  |  |  | 54580000 | 93478000 | 93478000 |  | 51.89% | 32.21%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 17781040 | 17781040 | 17781040 | [20 empty] | 17781040 | 17781040 | 17781040
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 40 |  | 2 | 2 | 2 |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 738160180.7866 |  | 67600549 | 67600549 | 57654260 |  | 197912095 | 197912095 | 160918304 | 0 | 0 |  | 224059208.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 206512168.757 |  | 0 | 0 | 0 |  | 92168888.5974 |  |  |  |  | 17781040 | 111259040 | 111259040
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 31690889630.5717 |  | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 |  | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 | 0 | 0 |  | 8694574713.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6004182957.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2978031444.473 |  |  |  |  | 352220000 | 937709000 | 1096209000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 730212885 | 730212884 | 730212884 | [20 empty] | 146424963 | 442721884 | 682952884
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 31690889630.5717 |  | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 |  | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 | 0 | 0 |  | 8694574713.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6004182957.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2978031444.473 |  |  |  |  | 498644963 | 1380430884 | 1779161884
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | Dirección de Gestión Ambiental
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2017_ | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_3_ DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Elaboración de los estudios de títulos de los predios priorizados en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 20% | 70% | 10% | 0% | 100% | 10% | 2% | Se finalizó la elaboración y revisión de los estudios de títulos que corresponden a los 44 predios priorizados localizados en la franja de adecuación de la reserva forestal protectora del Bosque Oriental de Bogotá, localizada en el sector de Soratama, Usme, Parque del Agua y Corinto Zuque.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 70% | 10% |  | 100%
|  | Proceso de selección de predios y elaboración de estudios topográficos. | X |  | Programado | 5% | 5% | 45% | 45% | 100% |  | 2% | Se están adelantando los estudios técnicos (Importancia ambiental, Informe por afectación minera y/o pasivos ambientales) de los 6 predios priorizados, ubicados en la Localidad de Usaquen. Dichos predios fueron presentados ante el comité de predios de la Secretaria Distrital de Ambiente el día 11 de septiembre. Por otro lado, se están adelantando las acciones necesarias para la realización de los levantamientos topográficos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 45% |  | 50%
|  | Elaboración de avaluos a predios seleccionados | X |  | Programado | 5% | 1% | 54% | 40% | 100% |  | 3% | Actividad no ejecutada. Esta actividad se inicia una vez se obtengan los análisis jurídicos y los levantamientos topográficos, insumos para la elaboración de avalúos comerciales. Es de aclarar, que en el III trimestre se definieron los parametros técnicos para dicha actividad y que ésta realizada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 1% | 0% |  | 1%
|  | Negociación, porceso de disposicion de recurso (elaboración de CDP). | X |  | Programado | 5% | 0% | 50% | 45% | 100% |  | 3% | Actividad no ejecutada. Esta actividad se inicia una vez se obtengan los estudios de títulos, los análisis jurídicos, levantamientos topográficos y avalúos comerciales, los cuales son el insumo para esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| ADQUIRIR 25 HA DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Proceso de oferta de compraventa | X |  | Programado | 5% | 0% | 15% | 80% | 100% | 5% | 2% | Esta actividad no será ejecutada en la vigencia, debido a la reducción presupuestal realizada.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% |  | 0%
|  | Compra de los predios. | X |  | Programado | 5% | 0% | 0% | 95% | 100% |  | 3% | Esta actividad no será ejecutada en la vigencia, debido a la reducción presupuestal realizada.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 15% | 70% | 15% | 0% | 100% | 15% | 7.5% | Para el primer trimestre, en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se realizó el inventario y se avanzó en la priorización de transectos a intervenir en el año 2017 así: para mantenimiento, se identificaron los transectos Roosevelt La Leona Rio San Francisco Vicachá Las Delicias Camino Real y La Vieja; y para áreas nuevas, Padre de Jesús Mochon del Diablo San Francisco Calilla Pico del Águila y Corinto Zuque en los cuales se están realizando las visitas para realizar los diagnósticos y definición de acciones. Para el segundo trimestre de 2017 en conjunto con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se realizó el proceso de identificación de 5 sectores de transectos priorizados para mantenimiento y 5 transectos para áreas nuevas de sendero. Se identificó la red de senderos existentes en la cartografía de la franja de cerros para mantenimiento y adecuación, además se realizó el diagnostico de los 4 primeros tramos de senderos para mantenimiento. Para el tercer trimestre se definió la intervención de mantenimiento en 2 senderos Vicachá y La Leona y adecuación de 1 sendero: Zuque - Corinto, 1.7 km. Para este último se definieron aspectos técnicos, financieros y administrativos para su intervención, además de realizar la identificación de la ruta propuesta para la adecuación de este sendero. También se ubicaron los puntos críticos de remoción en masa que podrían afectar la seguridad de los usuarios de los senderos y se ubicaron las áreas para desarrollar los hitos paisajísticos de conexión y los puntos para el mobiliario urbano y la señalización de los senderos.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 45% | 15% |  | 62%
|  | Realizar la intervención de manejo y adecuación de senderos y mejoramiento de accesos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 5% | 0% | 60% | 35% | 100% |  | 7.5% | Actividad no ejecutada: Se han definido los transectos a intervenir tanto para mantenimiento como para adecuación en los cuales se han estructurado prediseños como base para los diseños definitivos que son necesarios para la implementación de las acciones de manejo, adecuación y mejoramiento de senderos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá esta actividad se está desarrollando mediante alianza con la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 7% | 70% | 23% | 0% | 100% | 10% | 4% | En el primer trimestre, se avanzó en la identificación de 2 áreas posibles de cantera las cuales presentan las condiciones necesarias para iniciar procesos de restauración ecológica, estas son la cantera del Zuque con 3 hectáreas y la cantera Soratama con 7 hectáreas y se realizó la visita respectiva, además se están realizando los análisis correspondientes al Plan de Manejo de Restauración y Recuperación de áreas de cantera para definir acciones en el marco de cumplimiento de la sentencia de Cerros. Para el segundo trimestre de 2017 se definió que la intervención de la vigencia, se hará en la cantera del zuque en un área de una hectárea. Para el tercer trimestre, se definió la intervención de 1 hectárea en la zona norte del frente de explotación de la antigua cantera del Zuque, incorporando 1 hito paisajístico con intervenciones que incluyen reconformación geomorfológica y revegetalización. Se realizó gestión para definir aspectos técnicos, financieros y administrativos.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 45% | 5% |  | 52%
|  | Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 6% | Actividad no ejecutada: Para la implementación de las acciones de Restauración, Rehabilitación para la adecuación de la cantera, se está adelantando la etapa de diagnósticos mediante alianza entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Corporación Autónoma Regional y la Secretaria Distrital de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% |  | 0%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Realizar la implementación y seguimiento a una de las iniciativas ambientales contempladas |  | X | Programado | 30% | 60% | 18% | 0% | 108% | 15% | 3% | En el marco de la implementación de uno de los componentes de la iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa", se construyó la metodología y se desarrollaron 3 Talleres de capacitación dirigidos a las comunidades asentadas en la zona de ronda de la quebrada San Cristóbal y a estudiantes del colegio Agustín Fernández. Esta iniciativa vincula un grupo constituido por juntas de acción comunal. Tambien se realizó el acompañamiento y apoyo al grupo vinculado en la iniciativa socio ambiental "Recuperando el Corazón de la Mariposa" para coordinar la participación en la "Eco travesía por los Cerros Orientales 2017" en la cual se presentarán los avances del proceso de implementación.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 80% | 6% |  | 88%
|  | Adelantar actividades de diagnóstico y diseño de dos (2) iniciativas sociales contempladas en el plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales. | X |  | Programado | 10% | 29% | 40% | 21% | 100% |  | 6% | Se consolidó documento final de criterios que permitirá evaluar las iniciativas socio ambientales presentadas, para facilitar el proceso de pre-selección (Matriz de Ponderación y Ficha de Evaluación) Acompañamiento a líderes sociales de la zona prioritaria circuito Zuque - Corinto que participan en la Comisión Ambiental Local, en temas relacionados con la convocatoria para presentar iniciativas socio-ambientales 2017. Reconocimiento a las zonas prioritarias Sector Parque del Agua y Circuito Zuque Corinto y caracterización socio-económica en la zona prioritaria Sector Parque del Agua. Acciones de Gestión para el diseño y montaje del stand institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente, en el parque Nacional, en el marco de la realización del evento "Ecotravesía por los Cerros Orientales 2017". Gestión con los representantes de la comunidad del Verjón, con el fin de coordinar su vinculación a la Ecotravesía. Acompañamiento a líderes sociales de la zona prioritaria Sector Parque del Agua que participan en la Comisión Ambiental Local, en temas relacionados con la convocatoria para presentar iniciativas socio-ambientales 2017. Se estableció una categorización que permite agrupar a los proponentes de las iniciativas para facilitar la definición de grupos vinculados. Se realizó la convocatoria recibiendo 6 iniciativas socio-ambientales. Se especializó la localización de las actividades de cada una de las iniciativas con el fin de verificar si se encuentran dentro de los polígonos establecidos dentro de la convocatoria. Se desarrolló una jornada de trabajo para realizar la pre selección de las iniciativas. Para poder avanzar en este componente se estableció una lista de chequeo y se desarrolló una matriz que consolida la información relevante de cada una de ellas; una vez pre seleccionadas las 3 iniciativas, fueron calificadas con base en los criterios establecidos para el proceso de selección, documento que fue previamente probado y ajustado. Se realizó la evaluación y luego la verificación en campo de la información presentada por los proponentes de las iniciativas pre- seleccionadas, a partir de ello, se seleccionaron 2 de las iniciativas.
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 29% | 50% |  | 80%
|  | Realizar la implementación y seguimiento a tres (3) de las iniciativas ambientales contempladas | X |  | Programado | 10% | 20% | 50% | 20% | 100% |  | 6% | Si bien no se ha iniciado la implementación de la iniciativa selecccionada en el 2017, se han realizado actividades de seguimiento a la implementación del componente de capacitación de la iniciativa "Recuperando el corazón de la mariposa", el cual vincula un grupo social. Dichas actividades de seguimiento contemplan visitas a la zona de intervención.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 15% | 5% |  | 20%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Elaborar diagnósticos y diseños, con participación social y el sector privado, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 15% | 70% | 15% | 0% | 100% | 15% | 6% | Para el primer trimestre: Se identificaron los predios con potencial de restauración ecológica Zuque, Vivienda Popular Amapolas, Parque del Agua y Entrenubes predio 39 para definir cuales aplican a los requerimientos del proyecto y sobre ellos adelantar las labores de priorización. Para el segundo trimestre de 2017 se continuó con el proceso de identificación y diagnóstico de áreas o sectores para implementar acciones de restauración ecológica. Se realizaron visitas de caracterización en las áreas, proyectando las actividades de acuerdo a los siguientes escenarios bosques plantados con especies exóticas; arbustivas invasoras, exóticas y nativas; y especies rastreras invasoras. Por otro lado, se está trabajado en el programa de Responsabilidad Social "Cerro de Todos y para todos" con el propósito de establecer estrategias de vinculación del sector privado y sociedad civil en la conservación, restauración y sostenibilidad ambiental de los cerros orientales, para esto se han determinado tres (3) líneas de vinculación: 1. Apropiación Social, 2. Conservación y restauración ecológica y 3. Desarrollo sostenible. Para el tercer trimestre se definieron las acciones a desarrollar en 10 hectáreas de la Franja de Adecuación en los predios Serranía del Zuque 5 hectáreas y Tanque de los Alpes 5 hectáreas, en los cuales se está adelantando el proceso de diagnóstico y diseño de restauración ecológica. De otra parte se establece el documento final del acuerdo de voluntades para la vinculación del sector privado en actividades de restauración ecológica en los Cerros Orientales y mediante concepto jurídico fueron analizados los beneficios del programa.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 45% | 5% |  | 55%
|  | Intervenir de manera directa con acciones de restauración ecológica en áreas definidas para restauración ecológica. | X |  | Programado | 5% | 10% | 40% | 45% | 100% |  | 9% | Actividad no ejecutada: Se ha avanzado en la identificación y priorización de predios a intervenir y se han definido las acciones a desarrollar en 10 hectáreas de la Franja de Adecuación en los predios Serranía del Zuque 5 hectáreas y Tanque de los Alpes 5 hectáreas en los cuales se está adelantando el proceso de diagnóstico y diseño de restauración ecológica etapas previas para poder implementar las acciones de restauración ecológica en campo estructurando alianza entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Corporación Autónoma Regional y la Secretaria Distrital de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% |  | 0%
| MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital, incluyendo la iniciativa interinstitucional liderada por la Alcaldia para la recuperación de una hectarea simbólica en Cerros. |  | X | Programado | 35.5% | 48.5% | 16% | 0% | 100% | 15% | 7% | Se efectuó el mantenimiento, como parte del control de retamo, a 14,78 ha, en: La Arboleda (1,36 ha) y Parque Nacional Enrique Olaya Herrera Etapa II (13,42 ha). Así mismo, se inició el proceso de restauración ecológica en 2,01 ha de la zona afectada por el incendio forestal ocurrido en febrero de 2017 en el Parque Ecológico Distrital Entrenubes sector cuchilla El Gavilán, mediante la adecuación de la zona y la plantación de 4.850 árboles. Se realizaron jornadas de capacitación a grupos comunitarios de la localidad de San Cristóbal y se apoyó el inicio de un proyecto de investigación de estudiantes del SENA, relacionado con la problemática de la invasión de retamo.
[5 empty] | Ejecutado | 23% | 61% | 16% |  | 100%
|  | Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital, incluyendo la iniciativa interinstitucional liderada por la Alcaldia para la recuperación de una hectarea simbólica en Cerros | X |  | Programado | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% |  | 4% | Se hizo el mantenimiento a 11,05 ha en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera Etapa II, que han sido objeto de intervenciones anteriores para controlar el retamo. Así mismo, se hizo el control de retamo (intervención inicial) a 1,26 ha del futuro Parque La Arboleda. Se hizo el primer monitoreo a las parcelas establecidas en 3 experimentos, como parte del proceso de enriquecimiento con material vegetal para la recuperación de zonas invadidas de retamo y para acelerar el agotamiento del banco de semillas de retamo en el futuro Parque La Arboleda. Se inició el proceso de restauración de 1 ha de la zona afectada por el incendio forestal ocurrido en febrero de 2016 en el sector de La Cascada, donde se realizarán acciones para la restauración ecológica. Se adecuó la zona y se plantaron 2500 árboles de especies nativas. Se efectuaron jornadas de capacitación a grupos comunitarios de la localidad de San Cristóbal y se apoyó el desarrollo de un proyecto de investigación de estudiantes del SENA, relacionado con la problemática de la invasión de retamo. Se apoyó a la Red Ambiental del Zuque en el control de retamo de un sector de la ronda de la quebrada Chorro Colorado que será recuperada con vegetación nativa. Se diseñaron y enviaron a producción, piezas divulgativas de la campaña de prevención de incendios forestales; esto incluye la generación de 3 sketch sobre el tema. Se inició con la presentación de los sketch antes de finalizar la época seca. Se inició el proceso contractual para: a) Actualizar la metodología de valoración económica y ambiental de daños ocasionados por incendios forestales y b) Identificar zonas de interfaz urbano - forestal en Bogotá, D.C. su tipología y las acciones de mitigación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 60% |  | 60%
|  | Presidir y participar en la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2% | La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) presidió las sesiones mensuales de julio, agosto y septiembre de 2017 de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. Asociado a ello y como integrante de la Comisión: - Presentó el reporte del avance del segundo trimestre de 2017, de las responsabilidades a cargo de la SDA en el Plan de Acción de la Comisión. - Coordinó y participó como conferencista en el curso libre de gestión del riesgo por incendios forestales que se hizo para la comunidad en julio. Dispuso la invitación en la página web de la Entidad y coordinó la participación de otros integrantes de la Comisión, como conferencistas. El curso contó con la asistencia de 38 participantes. - Coordinó con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca la realización de capacitaciones para los productores agropecuarios de 8 localidades, para evitar las quemas. Se hizo el cronograma y la convocatoria y en septiembre se inició con Usme. - Aportes al Plan de Contingencia por incendio forestal para la segunda temporada seca del año, elaborado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. - Hizo la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal ocurrido en febrero de 2017 en un sector de la cuchilla El Gavilán del Parque Entrenubes. - Hizo aportes a la propuesta de la Universidad Distrital de hacer un plan de investigaciones. - Participó en reuniones para definir la competencia de la elaboración de planes de contingencia por incendio forestal en los humedales.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% |  | 75%
|  | Elaborar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamo en Bogotá |  | X | Programado | 25% | 65% | 10% | 0% | 100% |  | 2% | La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) se encuentra contratando el personal que se encargará de elaborar el mapa. Se han efectuado revisiones técnicas a la metodología a seguir y se ha revisado bibliografía sobre el tema. La SDA suministró a la EAB información temática y cartográfica sobre la problemática de la invasión de retamo y propuso los lugares a visitar que presentan invasión de retamo.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 2% |  | 7%
| DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Caracterizar las áreas piloto con potencial para conservación, restauración y rehabilitación bajo el modelo de incentivos a la conservación. |  |  | Programado | 10% | 31% | 36% | 23% | 100% | 15% | 5% | Se estableció la cartografía final para las cuatro (4) áreas prioritarias. Se consolidó el documento de caracterización de la Gran Aula Ambiental de Soratama con los aspectos sociales. Se elaboró el cronograma de salidas de campo para la caracterización. Se realizaron cinco (5) visitas de campo a las zonas prioritarias, para la caracterización social, económica y biológica. La caracterización del Sector Parque del Agua está en la revisión de la versión final , se está elaborando el documento de caracterización del Zuque-Corinto y queda pendiente Entrenubes. Se realizaron dos jornadas lúdicas con las comunidades, una con los representantes de los barrios de la zona del Circuito Zuque - Corinto y otra con la comunidad del Sector Parque del Agua.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 31% | 30% |  | 64%
|  | Diseñar un paquete de incentivos para los predios seleccionados en las áreas piloto. | X |  | Programado | 10% | 0% | 70% | 20% | 100% |  | 5% | Se diseñaron los módulos de restauración para las 8 ha a aplicar incentivos a la conservación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 100% |  | 100%
|  | Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. |  |  | Programado | 10% | 0% | 70% | 20% | 100% |  | 5% | Se llevó a cabo reunión con los propietarios del predio seleccionado para 2016 y se acordó aplicar incentivos en 8 ha adicionales, por lo anterior, se modificó el Acta de Concertación de voluntades para la implementación de acciones de restauración y mantenimiento en el predio seleccionado. Se realizó visita al área seleccionada con el fin de recolectar datos para el diseño de restauración y manejo.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% |  | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN2
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
|  |  |  | PERIODO: |  | Septiembre 30 de 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen: Zonas en cerros orientales de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuacion del Bosque Oriental ubicados en UPZ 10, 11, 13 y en zona rural de la localidad 1. Descripción: Delimitacion de poligonos y selección de areas de alto valor ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisicion predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuacion. Las acciones de la meta desarrolladas en la localidad 1 se localizan en las UPZ La Uribe, Los Cedros, San Cristobal Norte y zona rural, MPI1. | Magnitud Vigencia | 20 | 12.5 | 12.5 | 12 |  | 0 | 13.2759 | 22 |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 111211
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 | 21799097.25 |  | 17545000 | 17545000 | 21298250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550.5 |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 32677550.5
|  | Candelaria y Santafe: Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuacion del Bosque Oriental ubicados en UPZ 94 Candelaria y en zona rural de la localidad de Santa fe. Descripción: Delimitacion de poligonos y selección de areas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisicion predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 13 | 12.5 |  | 0 | 0 | 2 |  | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 | 21799097.25 |  | 17545000 | 17545000 | 21298250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550.5 |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 32677550.5
|  | San Cristobal: Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuacion del Bosque Oriental en las UPZ La Gloria (50) San Blas (32)y en zona rural de la localidad 4. Descripción: Delimitacion de poligonos y selección de areas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisicion predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 13 | 12.5 |  | 0 | 0 | 10 |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 | 21799097.25 |  | 17545000 | 17545000 | 21298250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550.5 |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 32677550.5
|  | Usme: Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuacion del Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Delimitacion de poligonos y selección de areas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisicion predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 13 | 13 |  | 0 | 21.7241 | 8 |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 | 21799097.25 |  | 17545000 | 17545000 | 21298250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550.5 |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 32677550.5
|  | Total | Magnitud Vigencia | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 35 | 42 | [8 empty] | No identifica
|  |  | Recursos Vigencia | 110296389 | 110296389 | 110296389 | 87196389 |  | 70180000 | 75193000 | 85193000
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 |  | 4010202 | 76229202 | 130710202
2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios en los barrios: Barrancas,La Granja Norte,Barrancas Norte,Santa Teresa,Bosque De Pinos III, Santa Cecilia Puente Norte,Cedro Salazar, Bosque De Pinos III Rural,El Redil,Bosque De Pinos,San Jose De Usaquen, Tibabita Rural I,Barrancas Oriental,Barrancas Oriental Rural,La Cita,San Cristobal Norte. | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 111211
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Candelaria y Santafe: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de las localidades Santa fe y Candelaria. . Descripción: Predios en los barrios: Parque Nacional Urbano, Parque Nacional Oriental, Egipto, San Francisco Rural y Las Aguas. | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  | San Cristobal: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios priorizados en los barrios: Altos del Zipa, Altos Del Zuque, Aguas Claras, La Arboleda Rural, Los Laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque Urbano, Moralba, Quindio y El Triangulo. | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Usme: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios priorizados en los barrios: Las Violetas, Tihuaque Rural, Las Violetas Rural, Tihuaque, Los Arrayanes, Juan Jose Rondon I. | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Vigencia | 1080000000
|  | Total | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1080000000
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Especial: Territorios Supra e intralocales en Usme y San Cristobal en los barrios Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza. Descripción: Identificacion, diagnostico y planeacion para la recuperacion ecológica y accesibilidad a senderos y caminos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá ubicados en las localidades Usme y San Cristobal (tramo de sendero ubicado entre la cantera del Zuque y Corinto y segmento del sendero del parque del agua, entre el instituto Humbolt y la vereda Fatima). | Magnitud Vigencia | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 usme 4 san cristobal | 50, zuque | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Sin polígono | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | 198,396 | 207.629 | No identifica
|  |  | Recursos Vigencia | 3979227588 | 3979227588 | 3979227588 | 3845387588 |  | 43220000 | 174094000 | 174094000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 406.025
|  |  | Reservas Presupuestales | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 |  | 2630924.75 | 39130924.75 | 65502409
4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Especial: Territorios Supra e intralocales en Usme y San Cristobal en Cerros surorientales en antigua Cantera Zuque. Descripción: Acciones para la restauracion, rehabilitación o recuperacion ecologica parte de la reserva forestal en el suroriente de Bogota. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 usme 4 san cristobal | 50, zuque | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Sin polígono | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | 198,396 | 207.629 | No identifica
|  |  | Recursos Vigencia | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 406.025
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | Usaquen: Franja de adecuacion y la reserva forestal protectora de los cerros orientales con iniciativas sociales-ambientales para la conservacion. Descripción: Definicion de zonas prioritarias para la identificación e implementación de criterios e iniciativas ambientales en la reserva forestal protectora de los cerros orientales en UPZ San Cristobal Norte en los Barrios Soratama y La Cita, influenciando los barrios desde la calle 149 hasta la calle 180. | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 0.66667 | 0.66667 |  | 0 | 0 | 0.66 |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Soratama La Cita | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 449112690 | 449112690 | 149704230 | 193722160.3333 |  | 86440000 | 76553333.3333 | 76553334
|  |  | Magnitud Reservas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | 0.5
|  |  | Reservas Presupuestales | 15008539 | 15008539 | 5002846.3333 | 5002846.3333 |  | 10480618 | 10480618 | 5002847
|  | Santa Fé: En la UPZ La macarena y área aledaña en Vereda Fatima, Vereda Los Cerezos, Bosque Izquierdo, Germania, La Macarena, La Paz Centro y La Perseverancia. Descripción: Acciones socio-ambientales en la zona prioritaria del Sector Parque del Agua. Se define el área de influencia en los barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11; Vía Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar, Teatro Media Torta y Universidad Externado de Colombia. | Magnitud Vigencia | 0 |  | 0.66667 | 0.66667 |  |  | 0.336 | 0.67 |  | Santa Fé | La macarena y aledaños | Vereda Fatima Vereda Los Cerezos, Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11 ; Via Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar,Teatro Media Torta, Universidad Externado de Colombia. | 48066 | 47135 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 95201
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 149704230 | 193722160.3333 |  |  | 76553333.3333 | 193722160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [5 empty] | 0 | 0.17
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 5002846.3333 | 5002846.3333 |  |  | 0 | 5002846
|  | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto y la Franja de Adecuacion para el desarrollo de iniciativas socioambientales, con area de infuencia en los barrios desde y entre CL 14 S, KR 18 E, Camino Puente de Piedra, Camino a Ubaque, KR 19A E, Urbanización Moralba. | Magnitud Vigencia | 0 |  | 0.66667 | 0.66667 |  |  | 0.224 | 0.67 |  | San Cristóbal | La Gloria San Blas UPR San Cristóbal y aledaños | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre CL 14 S, KR 18 E,Camino Puente de Piedra, Camino a Ubaqué, KR 19A E, Urbanización Moralba | 191535 | 202823 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 394358
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 149704230 | 193722160.3333 |  |  | 76553333.3333 | 193722160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [5 empty] | 0 | 0.16
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 5002846.3333 | 5002846.3333 |  |  | 5002846.3333 | 5002846.3333
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0.56 | 2 | [8 empty] | No identifica
|  |  | Recursos Vigencia | 449112690 | 449112690 | 449112690 | 581166481 | 0 | 86440000 | 229660000 | 229660000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.3 | 0.16
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 15008539 | 15008539 | 15008539 |  | 10480618 | 15008539 | 15008539.3333
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Santa Fe y San Cristóbal: Areas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota en las localidades Santa fe y San Cristobal con acciones para restauracion ecologica y mantenimiento. Descripción: Las areas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota objeto de disenio y recuperacion se localizan en los barrios Bosque Izquierdo,Germania,La Macarena,La Paz Centro,La Perseverancia,Altos Del Zipa,Altos Del Zuque,Moralba,Puente Colorado,Quindio,Chiguaza Urbana,La Arboleda Rural y Tibaque. | Magnitud Vigencia | 9.4 | 9 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | Santa Fe y San Cristóbal | 92. La Macarena 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono 218, Parque Enrique Olaya Herrera. Con georreferenciación. Serranía El Zuque | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. Cerros orientales, sur del Bosque Oriental de Bogotá | 6968 10020 | 7253 10428 | No identifica | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 34669
|  |  | Recursos Vigencia | 1194445933 | 1194445933 | 1194445933 | 1180445933 |  | 48900000 | 127486000 | 127486000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 69871194 | 69871194 | 69871194 | 69871193 |  | 20475862.5 | 20475862.5 | 39214013
0
7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Especial (Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero): Areas afectadas por incendio forestal con área de influencia en Cerro de Monserrate, ha en predio del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez (Kr 14 Este 66 - 70 Sur), ha en Altos del Virrey, ha en el predio del Ministerio de Defensa y ha del predio del Seminario de los Padres Pios. Descripción: Area para la recuperacion el mantenimiento y control de retamo, áreas para despeje mediante la remoción de retamo y el desarrollo de jornadas de plantación en localizaciones descritas en las localidades 3 y localidad 4. | Magnitud Vigencia | 20 | 20 | 20 | 30 |  | 0 | 0 | 13.31 |  | Santa Fe San Cristóbal Chapinero Usme | Vereda Monserrate UPZ 51 - Los Libertadores Zona rural Vereda Los Soches | Vereda Monserrate Barrio Juan Rey (La Paz) Barrio Altos del Virrey Zona rural Vereda Los Soches | Línea - Sendero a Monserrate (desde la estación del funicular hasta el punto de ascenso al Santuario No. 7) Polígono - Predio del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez (Kr 14 Este 66 - 70 Sur) Polígono - Parque La Arboleda (Tv 14 Este - Calle 64A Sur) Polígono predio Altos del Virrey Polígono predio Ministerio de Defensa Polígono predio Seminario de los Padres Píos Polígono 1 Parque Nacional Enrique Olaya Hererra Etapa II Póligono 2 Parque Nacional Enrique Olaya Herrera Etapa II Polígono sector incendiado de la cuchilla Gavilán | Cerro de Monserrate Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del Parque La Arboleda. Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del predio Altos del Virrey. Área de la Localidad de Chapinero correspondiente a la UPZ Pardo Rubio. Área de la Localidad de Santa Fe ubicada a 1 km a la redonda del Parque Nacional Enrique Olaya Hererra Etapa II. Parque Entrebubes en la Localidad de Usme . | 112583 | 113518 | No identifica | TODOS LOS GRUPOS ETAREOS DE LAS DOS LOCALIDADES | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 226101
|  |  | Recursos Vigencia | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 |  | 48900000 | 237798000 | 386298000
|  |  | Magnitud Reservas | 29 | 29 | 29 | 29 |  | 6.74 | 26.58 | 43.62
|  |  | Reservas Presupuestales | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 |  | 91046315.75 | 304096316 | 414736681
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquen: Area piloto en el barrio Cerro Norte. Descripción: Area piloto en el barrio Cerro Norte. | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0.183 | 0.183 |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO SE IDENTIFICAN GRUPOS ÉTNICOS | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 180131055 | 180131055 | 180131055 | 77702664 |  | 54580000 | 28043400 | 46739000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 |  | 17781040 | 0 | 0
|  | Santa Fé: UPZ La Macarena, en barrios Bosque Izquierdo, Germania, La Macarena, La Paz Centro y La Perseverancia. Descripción.: Zona prioritaria del Sector Parque del Agua, para reconocimiento general con los equipos ecosistémico, social y económico, exploracion de puntos clave para recolectar informacion mediante una Evaluacion Ecologica Rapida, en el aspecto ecosistemico (cuerpos de agua, coberturas, accesibilidad, procesos de degradacion, entre otros). | Magnitud Vigencia | 0.43 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Santa Fé | La Macarena | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Parque del Agua y barrios colindantes | 6968 | 7253 | No identifica | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO SE IDENTIFICAN GRUPOS ÉTNICOS | 14221
|  |  | Recursos Vigencia | 65434600 | 0 | 0 | 32717300 |  | 0 | 65434600 | 46739000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | 13002.72 | 14086.28 |  | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO SE IDENTIFICAN GRUPOS ÉTNICOS | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 32717300 |  | 0 |  | 32717300
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Total | Magnitud Vigencia | 8.43 | 8 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 245565655 | 180131055 | 180131055 | 143137264 |  | 54580000 | 93478000 | 93478000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 |  | 17781040 | 17781040 | 17781040
| TOTAL MP1 |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 8795300000 | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 |  | 352220000 | 937709000 | 1096209000 | 0
Total Reservas MP1
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 730212885 | 730212885 | 730212885 | 730212884 |  | 146424963 | 442721884 | 683427809.3333 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on C101: Se cambió el seguimiento reportado en Junio.
Note on E101: PAOLA.RODRIGUEZ: Estaba cero y tenia seguimiento a junio. Se ajustó. Sin embargo se requiere que el área tecnica ajuste con valores reales.
Note on L57: Justificación en SEGPLAN: Para la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,16 ha ubicadas en el camino que conduce al aula ambiental Soratama.
Note on L87: Justificación en Segplan: En la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,5 ha en la cantera del Zuque y 0,1 ha en el parque nacional Enrique Olaya Herrera. De la vigencia 2017 se realizó la identificación y priorización de 10 hectáreas en franja de adecuación en los predios Serranía del Zuque 5 hectáreas y Tanque de los Alpes 5 hectáreas, en los cuales se está adelantando el proceso de diagnóstico y diseño de restauración ecológica. Se inició el diseño de un programa para establecer estrategias de vinculación del sector privado y sociedad civil en la conservación, restauración y sostenibilidad ambiental de los cerros orientales, para esto se han determinado 3 líneas de vinculación. Se establecieron requisitos para vincular empresas, se ajustó el acuerdo de voluntades y mediante concepto jurídico fueron analizados los beneficios del programa.
Note on L100: Justificación en Segplan: Reserva:Se realizó la caracterización biológica y social de la Gran Aula Ambiental de Soratama, se diseñó el paquete de incentivos aplicables a la zona y se inició la negociación con los propietarios del predio identificado con el chip AAA0243WPDM, en la KR 6 No. 151 - 80 a nombre de la FIDUCIARIA BOGOTA SA VOCERA DE "ALCABAMA LOTE CLL 1, de la Familia Fernández. Se elaboró el Acta de Acuerdo de incentivos que está siendo revisada por la junta de propietarios del predio.

## TERRITORIALIZACIÓN (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
|  |  |  | PERIODO: |  | 2 trimestre de 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | Seguimiento Mayo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen | Magnitud Vigencia | 20 | 12.5 | 12 |  |  | 0 | 5 | 8 |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 111211
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 |  |  | 17545000 | 18798250 | 18798250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550 |  |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 1002550.5
|  | Candelaria y Santafe | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 |  |  | 17545000 | 18798250 | 18798250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677552 |  |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 1002550.5
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 |  |  | 17545000 | 18798250 | 18798250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550 |  |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 1002550.5
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 13 |  |  | 0 | 5 | 17 |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 |  |  | 17545000 | 18798250 | 18798250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550 |  |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 1002550.5
|  | Total | Magnitud Vigencia | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 28 | 35
|  |  | Recursos Vigencia | 110296389 | 110296389 | 110296389 |  |  | 70180000 | 75193000 | 56394750
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 130710202 | 130710202 | 130710202 |  |  | 4010202 | 4010202 | 3007651.5
2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 111211
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Candelaria y Santafe | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Vigencia | 1080000000
|  | Total | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1080000000
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 5 usme 4 san cristobal | Magnitud Vigencia | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 usme 4 san cristobal | 50, zuque | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Sin polígono | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | 198,396 | 207.629
|  |  | Recursos Vigencia | 3979227588 | 3979227588 | 3979227588 |  |  | 43220000 | 174094000 | 174094000
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 406.025
|  |  | Reservas Presupuestales | 65502409 | 65502409 | 65502409 |  |  | 2630924.75 | 9130925 | 9130924.75
4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Usme y San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 usme 4 san cristobal | 50, zuque | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Sin polígono | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | 198,396 | 207.629
|  |  | Recursos Vigencia | 97000000 | 97000000 | 97000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 406.025
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | Usaquen | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Soratama La Cita | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 449112690 | 449112690 | 149704230 |  |  | 86440000 | 43220000 | 149704230
|  |  | Magnitud Reservas | 0.5 | 0.5 | 0.17 |  |  | 0 | 0.16 | 0.3
|  |  | Reservas Presupuestales | 15008539 | 15008539 | 5002846.3333 |  |  | 10480618 | 15008539 | 5002846
|  | Santa Fé | Magnitud Vigencia | 0 |  | 0.66667 |  |  |  | 0 | 0.336 |  |  | Santa Fé | La macarena y aledaños | Vereda Fatima Vereda Los Cerezos, Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11 ; Via Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar,Teatro Media Torta, Universidad Externado de Colombia. | 48066 | 47135 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 95201
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 149704230 |  |  |  | 43220000 | 76553333.3333
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 5002846.3333 |  |  |  | 0 | 0
|  | San Cristóbal | Magnitud Vigencia | 0 |  | 0.66667 |  |  |  | 0 | 0.224 |  |  | San Cristóbal | La Gloria San Blas UPR San Cristóbal y aledaños | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre CL 14 S, KR 18 E,Camino Puente de Piedra, Camino a Ubaqué, KR 19A E, Urbanización Moralba | 191535 | 202823 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 394358
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 149704230 |  |  |  | 43220000 | 76553333.3333
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 5002846.3333 |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 0 |  | 1.9933 |  |  |  | 0 | 0.56
|  |  | Recursos Vigencia | 449112690 | 449112690 | 449112690 | 0 | 0 | 86440000 | 129660000 | 302810896.6667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0.51 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 15008539 |  |  |  | 0 | 15008539
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Santa Fe y San Cristóbal | Magnitud Vigencia | 9.4 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0.04 | 0 |  |  | Santa Fe y San Cristóbal | 92. La Macarena 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono 218, Parque Enrique Olaya Herrera. Con georreferenciación. Serranía El Zuque | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. Cerros orientales, sur del Bosque Oriental de Bogotá | 6968 10020 | 7253 10428 | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 34669
|  |  | Recursos Vigencia | 1194445933 | 1194445933 | 1194445933 |  |  | 48900000 | 92910000 | 127486000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 69871194 | 69871194 | 69871194 |  |  | 20475862.5 | 20475862.5 | 20475862.5
0
7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Santa Fe San Cristóbal Chapinero | Magnitud Vigencia | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Santa Fe San Cristóbal Chapinero | Vereda Monserrate UPZ 51 - Los Libertadores Zona rural | Vereda Monserrate Barrio Juan Rey (La Paz) Barrio Altos del Virrey Zona rural | Línea - Sendero a Monserrate (desde la estación del funicular hasta el punto de ascenso al Santuario No 7). Polígono - Predio del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez (Kr 14 Este 66 - 70 Sur) Polígono - Parque La Arboleda (Tv 14 Este - Calle 64A Sur) . Polìgono predio Altos del Virrey. Polígono predio Ministerio de Defensa Polígono predio Seminario de los Padres Píos | Cerro de Monserrate Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del Parque La Arboleda. Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del predio Altos del Virrey. Área de la Localidad de Chapinero correspondiente a la UPZ Pardo Rubio | 112583 | 113518 | TODOS LOS GRUPOS ETAREOS DE LAS DOS LOCALIDADES | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 226101
|  |  | Recursos Vigencia | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 |  |  | 48900000 | 237798000 | 237798000
|  |  | Magnitud Reservas | 29 | 29 | 29 |  |  | 6.74 |  | 26.58
|  |  | Reservas Presupuestales | 431339501 | 431339501 | 431339501 |  |  | 91046315.75 | 229846315.75 | 304096315.75
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquen | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 4 |  |  | 0 | 0.12 | 0.183 |  |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO SE IDENTIFICAN GRUPOS ÉTNICOS | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 180131055 | 180131055 | 90065527.5 |  |  | 54580000 | 54580000 | 28043400
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17781040 | 17781040 | 17781040 |  |  | 17781040 | 17781040 | 17781040
|  | Santa Fé | Magnitud Vigencia | 0 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.427 |  |  | Santa Fé | La Macarena | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Parque del Agua y barrios colindantes | 6968 | 7253 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO SE IDENTIFICAN GRUPOS ÉTNICOS | 14221
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 90065527.5 |  |  |  | 0 | 65434600
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Total | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.61
|  |  | Recursos Vigencia | 180131055 | 180131055 | 180131055 | 0 | 0 | 54580000 | 54580000 | 93478000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 0 | 0 | 17781040 | 17781040 | 17781040
| TOTAL MP1 |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 8795300000 | 8795300000 |  |  |  | 352220000 | 677795000 | 937709000
Total Reservas MP1
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 730212885 | 730212885 |  |  |  | 146424963 | 296252884.25 | 442721884
126PG01-PR02-F-A5-V9.0