## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [11 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [11 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Eje Plan de Desarrollo
Programa Plan de Desarrollo
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES | 466 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 365 | % de avance de los planes de manejo | Porcentaje | Creciente | 40% | 5% | 5% | 3.5% | 3.89% | 3.89% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | [17 empty] | De acuerdo a reunión sostenida el 31 de agosto de 2016 entre la Secretaria Distrital de Planeación-SDP y la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, y por recomendación de la SDP; a partir de la vigencia 2017 el proyecto de inversión 1150 denominado "Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado", pasara del proyecto estratégico 179 " Ambiente Sano" al proyecto estratégico 180 "Recuperación y proyección del río Bogotá y cerros orientales". La anterior recomendación surge, debido a que se realizó una errónea asociación del proyecto de inversión frente a su proyecto estratégico y después de evaluarla nuevamente se encuentra que el proyecto estratégico 180, fue creado con el fin de dar cuenta de las acciones y recursos asignados para dar respuesta a lo ordenado en la sentencia de cerros orientales.
39 | 180 | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ Y CERROS ORIENTALES | 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 543 | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales | Porcentaje | Creciente | 40% | [5 empty] | 15% | 15% | 10% | 10% | 9.11% | 25% | 25% | 25% |  |  | 15.82% | 35% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 12.53% | 15.82% |  |  | 63.28% | 39.55% | El porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros corresponde a 15.82% en lo desarrollado del PDD. Y sus acciones se realizan en 5 componentes principales así: Para el II trimestre2018.1.)SOCIAL: Implementación de 1 iniciativa ambiental en Soratama. Implementación del túnel ambiental. 2.) PREDIAL: 32,7 ha con avaluó comercial, se inicia proceso de notificación formal de oferta de compra.3.)INCENDIOS FORESTALES: 30,45ha mantenimiento de retamo y 1,54 adecuación zona afectada por incendio forestal.4.)INCENTIVOS: implementación en 8 ha e identificación de 4 predios para implementación en 15 ha.5.)RESTAURACIÓN: 2018: Continua el Apoyo a la Alcaldía Local de San Cristóbal para implementación de 8,93 ha (5.22 ha Q. Aguas Claras y 3.71 ha predio Compensar), se identifican escenarios de restauración y se continúa con reconocimiento de senderos, para la intervención en el segundo semestre. Para el avance en lo desarrollado del PDD son: 1.) SOCIAL:2016.Vinculación de 1 grupo social en 1 iniciativa ambiental.2017.Vinculación 2 grupos en 1 iniciativa ambiental.Ecotravesía.2018:Implementación de iniciativa Soratama. Implementación del túnel ambiental, vinculación de 1 grupo social en iniciativa nuestros cerros. 2.) PREDIAL: 2016 identificación técnica 44 predios.2017 Estudios títulos de 44 predios. 2018.4 predios con levantamientos topográficos.3 predios (RT10 y RT 17 y del RT 30) correspondientes a 32,7 ha con avalúo comercial. 2 predios priorizados para adquisicion.3) INCENDIOS FORESTALES: 63,29 ha: 2016: adecuación 1ha incendiada.2017: control inicial retamo 4ha; mantenimiento retamo 53,66ha;despeje 2000m sendero; restauración 3,09ha afectadas por incendio forestal, plantación 9.447 árboles.2018: adecuación de 1,54ha área incendiada; mantenimiento retamo 42,28ha;despeje 4,31km caminos; plantación 348 árboles. 4.) INCENTIVOS: 2016, implementación en 2 ha. 2017, diseño incentivos 8 ha.2018.implementación en 8 ha e identificación de 4 predios para implementación en 15 ha. 5.) RESTAURACIÓN: 2016: restauración en 0.6 ha, 0.16 ha recuperación senderos. 2017: Apoyo a acciones de restauración en 0.6ha (CAR-Red de Colegios Cerros Orientales e IDIPRON). Acciones de identificación, priorización y prediseño de las actividades a implementar en 1ha de cantera en Zuque, 9,4ha de restauración y 1.2ha de senderos.2018: Apoyo a la Alcaldía Local de San Cristóbal para implementación de 1 ha, reconocimiento área de estudio y procesamiento cartográfico, para identificación de escenarios de restauración y continúa reconocimiento de senderos. | Demoras en la identificación de áreas al evidenciarse que, de 54.4ha públicas fue necesario desestimar 15,7ha previamente intervenidas con actividades de restauración, las restantes 38,7ha presentan cobertura vegetal exótica e invasora de gran tamaño. Dificultad en la identificación de los propietarios de los predios para implementación de incentivos. | Verificar posibles escenarios de apeo y restauración pasiva, completar las áreas objeto de restauración para la vigencia en las cuatro áreas prioritarias de intervención en la franja de adecuación. Gestionar con la Alcaldía Local de San Cristobal los contactos con los propietarios de los predios. | Apropiación del territorio por parte de las comunidades de las zonas piloto de la Franja de Adecuación y zonas aledañas; adicionalmente la implementación de las iniciativas se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. Las acciones adelantadas en el marco del procedimiento de adquisición predial contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Zonas intervenidas con acciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales y mitigar los efectos en caso de que se presenten. Acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo y afectadas por el fuego. Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación y recuperación de Ecosistemas y cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. Conexión ecológica entre la franja de adecuación y reserva forestal bosque oriental. | Predios: Informe tecnico de avalúos comerciales entregados por parte de la Unidad Administrativa Espacial Catastro Distrital Formato de recibo de conformidad de los avaluos comerciales RT 30, RT 10, RT 17 Oferta de compra RT 30 Incendios: Informes mensuales de los convenios. Restauración:-Mapa de delimitación preliminar de áreas para restauración ecológica en franja de adecuación. -Tabla de áreas nuevas en franja de adecuación -Ficha seguimiento trimestral proyecto parque del agua y soportes. -Modificatorio No. 2 al convenio interadeministrativo No. SDA-CV-20171328, No. CAR 1771 No EAB ESP. - Ficha seguimiento trimestral proyecto de adecuación de canteras. -Ficha seguimiento trimestral proyecto de recuperación de senderos. -Trazado de sendero carreteable final (2,67 km). -Trazado del sendero Guadalupe - Aguanoso (1,67 km). -Trazado del sendero Las Delicias Tramo 1 (0,57 km). -Trazado del sendero Las Delicias Tramo 3 (0,57 km). Social:Actas de reunión,archivo fotográfico salidas y archivo fotográfico acciones de restauración.Registro fotográfico implementación túnel Ambiental. Incentivos:Actas de reunión, registro fotográfico, informes mensuales e informe final actividades de restauración.
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | [28 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | 1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 42 | 70 | 70 | 70 |  |  | 65 | 95 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 45 | 65 |  |  | 92.86% | 65% | Para el II trimestre de 2018, se reciben los productos tecnicos que corresponden a los avaluos comerciales RT 10, RT 17 y RT 30, y se procede a realizar la respectiva oferta formal de compra para adquisición de los RT 10 y RT 30. Para el 2016 se realizó la caracterización y priorización, generando un resultado de 44 predios para el estudio de títulos. Para la vigencia del 2017, con recursos de reserva se realizaron los estudios de títulos de los cuarenta y cuatro (44) predios priorizados. Así mismo, se realizó la priorización de estos mismos predios conforme a la viabilidad jurídica. En la vigencia 2017, se contó con el Informe técnico de afectación minera y/o pasivos ambientales) de 7 predios priorizados, ubicados en la Localidad de Usaquén, Santafé y Usme. Adicionalmente, se entregaron los insumos técnicos necesarios para realizar los levantamientos topográficos de cuatro predios priorizados. Para el 2018. Se reciben los avaluos comerciales de los RT 10-CHIP AAA0142LCOE, RT 17-CHIP AAA0142LCKL y RT 30-CHIP AAA0156LEMR equivalente a un área total de 32ha, en zona de franja de adecuación, lo anterior con recursos de reserva. | N.A | N.A | Las acciones adelantadas contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales Consolidar el área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación, como un espacio que amplié la oferta ambiental del Distrito Capital y permita una transición armónica entre la zona urbana y el área protegida. | Informe tecnico de avalúos comerciales entregados por parte de la Unidad Administrativa Espacial Catastro Distrital Formato de recibo de conformidad de los avaluos comerciales RT 30, RT 10, RT 17
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 516558185 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 110296389 | 110296389 | 110296389 | 87196389 | 120283000 | 120283000 | 91225000 | 91225000 | 97757500 |  |  | 0 | 92846000 | [5 empty] | 48744000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 82.34%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 179309202 |  |  |  |  | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 48599000 | 48599000 | 48599000 |  |  | 45312300 | [12 empty] | 14036000 | 45312300 |  |  | 93.24%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 65 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 65 | 0 | 0 | 92.86% | 65%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 695867387 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 241006591 | 241006591 | 241006591 | 217906591 | 250993202 | 250993202 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 0 | 0 | 45312300 | 92846201.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14036000 | 45312300 | 0 | 0 | 32.41% | 86.42%
| 2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 7.5 | [5 empty] | 7.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 60% | En el II Trimestre de 2018 con recursos de reserva, se avala producto del informe avalúo comercial RT 30, se procede a realizar por parte de castatro ajuste por error de digitacion al valor del avaluo, se inicia la respectiva borrador de la oferta de compra. En el 2017, con recursos de esta vigencia fueron entregados los productos técnicos necesarios para la realización de los levantamientos topográficos de los con CHIP: AAA0142LCOE de 22,5 ha, CHIP AAA0142LCKL de 6,2ha y el CHIP AAA0156KNUH de 7,1ha. En la vigencia 2018, con recursos de 2017 se reciben 4 levantamientos topográficos (38ha) para la gestión predial de los predios priorizados. Se realizan el avaluo comercial de 3 predios. Se reciben dichos productos para iniciar gestion predial. | N.A | N.A | Dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Consolidar la franja de adecuación de la Reserva forestal del Bosque oriental de Bogotá como un espacio que amplié la oferta de servicios medioambientales al Distrito Capital. | Oferta de compra RT 30
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1279301543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |  |  | 0 | 100000000 | [5 empty] | 100000000 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 21.83%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 70899362 | [9 empty] | 0 | 79301543 | 79301543 | 70899362 |  |  | 70899362 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 70899362 | 70899362 |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1350200905 | 0 | 0 | 1080000000 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 0 | 0 | 70899362 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70899362 | 70899362 | 0 | 0 | 6.569% | 25.94%
| 3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  | 0 | 0.86 | [5 empty] | 0.14 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 29% | Para el II trimestre de 2018, con recursos de vigencia continúa la articulación con IDT y EAAB, realizando el reconocimiento de 5.47 km (1.6 Ha) de los cuales 4.33 km (1.29 Ha) corresponden al sendero Guadalupe - Aguanoso y 1,14 km corresponden al sendero Las Delicias (0.34 Ha), se descartó el sendero La Aguadora identificado en el primer trimestre por ser acceso contemplado en el futuro proyecto Sendero Panorámico. Se continúa con las actividades de topografía en el sendero Zuque - Corinto para el convenio CAR-SDA-EAB, con recursos de reserva. Para la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,16 ha ubicadas en el camino que conduce al aula ambiental Soratama. Para la vigencia 2017, se identificó la red de senderos existentes en la cartografía de la franja de cerros para mantenimiento y adecuación. Se definió realizar el diagnóstico de 1 tramo de sendero para mantenimiento Parque del Agua (desde el río San Francisco-Vicachá hasta el circuito quebrada La Leona, 1.7 km) priorizado en la reunión interinstitucional con EAB y CAR. Se contrato la habilitación del sendero Zuque - Corinto en 1,2 ha. En lo corrido del año 2018 con recursos de vigencia se viene realizando la articulación con IDT y se realizó el reconocimiento del sendero La Aguadora (1,66 km). Con recursos de reserva se están adelantando actividades de topografía, también se entregó el Esquema Básico para la adecuación del sendero Zuque - Corinto y mantenimiento del sendero Parque del Agua con recursos de reserva. | Se evidencia baja presencia de red de senderos en área de ocupación de predios públicos (AOPP) de la franja de adecuación. Los primeros senderos verificados (yomasa y pico del águila) fueron desestimados por no conectar a las zonas priorizadas de franja y por ser parte del sendero panorámico. | Articulación con IDT para habilitar red de senderos, inicialmente sendero la Aguadora y se continua con visitas de reconocimiento. Habilitar red de senderos hacia el sector de Zuque quebrada Seca que conecta la zona prioritaria circuito El Zuque - Corinto con franja de adecuación. | Conectividad ecológica y disfrute ciudadano. | 1. Trazado de sendero carreteable final (2,67 km). 2. Trazado del sendero Guadalupe - Aguanoso (1,67 km). 3. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 1 (0,57 km). 4. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 3 (0,57 km)
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9139705697 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 3979227588 | 3979227588 | 3979227588 | 3845387588 | 3845387588 | 3812245288 | 3027021000 | 3027021000 | 2942453515 |  |  | 163776000 | 1561358000 | [5 empty] | 673579000 | [5 empty] | 138776000 | 163776000 |  |  | 5.566% | 68.67%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3721218897 |  |  |  |  | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 |  |  | 2817475535 | [12 empty] | 8644000 | 2817475535 |  |  | 77.07%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12860924594 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 4044729997 | 4044729997 | 4044729997 | 3910889997 | 3845387588 | 3877747697 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 0 | 0 | 2981251535 | 1561358544.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147420000 | 2981251535 | 0 | 0 | 44.61% | 71.22%
| 4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | Para el II trimestre de 2018 con recursos de reserva se continua con el diagnostico, planeación y elaboración de diseños, actividades previas requeridas para la implementación en el segundo semestre con recursos de vigencia. Para 2016 , la meta no contaba con programación. Para la vigencia 2017 se realizó el proceso de identificación y priorización de 1 ha de cantera ubicada en la serranía del Zuque, como área de intervención para implementar las acciones de reconformación geomorfológica y revegetalización como parte del proceso de restauración ecológica y habilitación de la antigua cantera; el cual incluye un 1 hito paisajístico. Se suscribió convenio CAR-SDA-EAB para la restauración de 1ha de cantera. En lo corrido del año 2018 con recursos de reserva se viene realizando el diagnostico, planeación y elaboración de diseños que hacen parte de la implementación, adicionalmente se cumplió con la identificación de 1ha | Para la vigencia, la adecuación de cantera estará sujeta a la implementación del Plan estratégico y sus componentes en la serranía del Zuque en el segundo semestre. | Avanzar con la adecuación de 1 ha en articulación con la EAB, ESP y CAR. | Conectividad ecológica y disfrute ciudadano. | 1. Ficha seguimiento trimestral proyecto de adecuación de canteras. 2. Modificatorio No. 2 al convenio interadeministrativo No. SDA-CV-20171328, No. CAR 1771 No EAB ESP. 3. Oficio - Desempeño de personal del convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 322460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 126560000 | 126560000 | 184661985 |  |  | 0 | 105900000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 60.75%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [10 empty] | 0 | 90000000 | 90000000 | 90000000 |  |  | 90000000 | [12 empty] | 0 | 90000000 |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 322460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 216560000 | 216560000 | 274661985 | 0 | 0 | 90000000 | 105900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 32.77% | 88.66%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | 5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 1 |  |  | 100% | 95% | En 2018, II Trimestre, con recursos de reserva se llevaron a cabo acciones de adopción y mantenimiento de arboles finalizando así la implementación de la iniciativa soratama,así mismo se desarrollaron espacios de trabajo con los proponentes de la iniciativa corinto. Con recursos de vigencia se realizaron las gestiones precontractuales y los diseños de las vallas para la implementación de la iniciativa nuestros cerros; Por otro lado se realizaron pruebas y a partir de ellas se ajustaron los videos implementando así el túnel ambiental. se avanzó en la caracterización socioeconómica de entrenubes. En 2016 se vinculó un grupo conformado por juntas de Acción Comunal de 4 Barrios, como proponentes iniciativa recuperando el corazón de la mariposa. En 2017 se implementó 1 componente de la iniciativa Recuperando el Corazón de la Mariposa, desarrollando 3 talleres: restauración, manejo y conservación de fuentes hídricas; manejo de residuos sólidos y separación en la fuente. Se realizó la caracterización socioeconómica del Parque del Agua y Zuque. Se seleccionaron 2 iniciativas en las zonas Parque del Agua y Zuque-Corinto, acompañando el proceso de ajuste y la espacialización de las áreas a intervenir. Se realizó la Ecotravesía por los Cerros Orientales vinculando comunidad del Verjón. guion para el túnel ambiental en procura de la apropiación social de los cerros. Matriz de actores sociales e iniciativas de las 4 zonas prioritarias. En 2018, con recursos de reserva se llevaron a cabo acciones de ahoyado, aislamiento, plantación mantenimiento y una jornada de adopción de árboles terminando así la implementación de la Iniciativa de soratama. por otro lado, Por otro lado se realizaron pruebas y ajustes implementando así el túnel ambiental. se avanzó en la caracterización socioeconómica de entrenubes. | Se reporta un retraso en el proceso de implementación de la iniciativa "Corinto retazos de amor" teniendo en cuenta que los recursos están sujetos a un convenio. | Dinamizar con las personas a cargo del convenio para agilizar la implementación. | Apropiación del territorio, por parte de las comunidades asentadas en la Franja de Adecuación, de tal forma que se conviertan en nuestros principales aliados en el cuidado y la conservación de sus ecosistemas; además del establecimiento de una corresponsabilidad por los beneficios que les brindan los Cerros Orientales. La implementación de la iniciativa, se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. | Actas de reuniones, visitas a vivero y áreas a intervenir. Archivo fotográfico de salidas. Listado de asistencia de seguimiento a la implementación.Informe de implementación componente de restauración- registro audiovisual implementación iniciativa . Registro fotográfico implementación túnel. Fichas socioeconomicas y ambientales de cada predio,Diseños para vallas tipo atril, polígonos para vallas tipo 2.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1242522374 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 449112690 | 449112690 | 449112690 | 581166481 | 581166481 | 406254896 | 254125000 | 254125000 | 298166500 |  |  | 120031000 | 383925000 | [5 empty] | 172781000 | [5 empty] | 70031000 | 120031000 |  |  | 40.26% | 89.21%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 205289769 |  |  |  |  | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 190281230 | 190281230 | 190281230 |  |  | 117484530 | [12 empty] | 25932000 | 117484530 |  |  | 61.74%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1447812143 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 464121229 | 464121229 | 464121229 | 596175020 | 596175020 | 421263435 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 0 | 0 | 237515530 | 383725881.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95963000 | 237515530 | 0 | 0 | 53.45% | 85.7%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 38.25% | Para el II trimestre de 2018, con recursos de la vigencia actual se continúa con la identificación de escenarios de restauración para la intervención en el segundo semestre. Con recursos de reserva se elaboró el plan de apeo de las áreas a implementar en el segundo semestre. En la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,5 ha en la cantera del Zuque y 0,1 ha en el parque nacional Enrique Olaya Herrera. En 2017 se realizó la identificación y priorización de 9,4 hectáreas en franja de adecuación en los predios Serranía del Zuque (5 ha) y Tanque de los Alpes (5 ha), las cuales, se ejecutarán mediante Convenio CAR-SDA-EAB suscrito en la vigencia. Por otro lado se iniciaron las estrategias de acercamiento con el sector privado (Automotores Toyota), para vincularlo en procesos de conservación, restauración y sostenibilidad ambiental de Franja de Adecuación; visitando un primer predio de 2ha de intervención y estableciendo los preacuerdos de las acciones a realizar. En lo corrido de 2018 con recursos de vigencia se viene realizando el procesamiento cartográfico que permita la identificación de escenarios de restauración y con recursos de reserva se realizó el inventario forestal para el Convenio CAR-SDA-EAB en el predio Hoya de San Cristóbal y sendero Parque del Agua. | La identificación de áreas en el área de ocupación de predios públicos (AOPP) de la Franja de Adecuación es limitada, tan solo el 10% corresponde a la fecha a predios públicos, de los cuales 25.9 ha podrían ser intervenidas siempre y cuando se viabilice permiso de tala, por ser plantación de sp. exóticas. El área restante es privada y requiere acuerdos de voluntades para trabajar en zonas de ronda y zmpas. | Verificar posibles escenarios de restauración en la zona prioritaria polígono circuito Zuque Corinto el cúal esta sujeto a los resultados del Plan estratégico y sus componentes en la serranía del Zuque. | Generar la conexión ecológica | 1. Mapa de delimitación preliminar de áreas para restauración ecológica en franja de adecuación. 2. Tabla de áreas nuevas en franja de adecuación. 3. Ficha seguimiento trimestral proyecto parque del agua y soportes. 4. Modificatorio No. 2 al convenio interadeministrativo No. SDA-CV-20171328, No. CAR 1771 No EAB ESP. 5. Oficio - Desempeño de personal del convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4992431807 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1194445933 | 1194445933 | 1194445933 | 1180445933 | 1083458667 | 942912412 | 1912006000 | 1912006000 | 1925388000 |  |  | 124946000 | 1239277000 | [5 empty] | 780717000 | [5 empty] | 124946000 | 124946000 |  |  | 6.489% | 64.2%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 69871194 | 69871194 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 827947812 | 827947812 | 827947812 |  |  | 608219865 | [12 empty] | 20217000 | 608219865 |  |  | 73.46%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4992431807 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1264317127 | 1264317127 | 1264317126 | 1250317126 | 1153329860 | 1012783605 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 0 | 0 | 733165865 | 1239177220.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145163000 | 733165865 | 0 | 0 | 26.76% | 77.79%
| 7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 30 | 1 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 17.13 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 2.2 | [5 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 25.47% | En 2018, con reservas, se ha avanzado en: a) intervención de 1,54 ha, mediante el retiro de tensionantes y adecuación del área para la recuperación de un sector afectado por incendio forestal en La Cascada (San Cristóbal); b) mantenimiento de 42,28 ha en control de retamo (11,54 ha en La Arboleda, 6,74 ha en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez y 24 ha en el Parque Nacional II Sector); c) despeje de 4,31 km de caminos (2,26 km del Sendero a Monserrate y 2,05 km del camino interno del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera II Fase); d) plantación de 348 individuos arbóreos en el Parque Nacional. En 2016 se adecuó 1 ha afectada por incendio forestal (Parque Nacional Enrique Olaya Herrera). En 2017, con reservas, se trabajó en 43,62 ha y con recursos de vigencia se intervinieron 17,13 ha. (total 2017: 60,75). | N/A | N/A | Zonas intervenidas con acciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales y para mitigar los efectos, en caso de que se presenten. Recuperación de los ecosistemas nativos, mediante las acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo y afectadas por el fuego. | Informes de convenios, actas de comité de convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6619103928.6667 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1722248000 | 1719388646.6667 | 837143000 | 837143000 | 792939500 |  |  | 95245440 | 2414362000 | [5 empty] | 1210040000 | [5 empty] | 30516000 | 95245440 |  |  | 12.01% | 88.79%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 43.62 | 0 | 8 | 8 |  |  | 1.54 | [12 empty] | 0 | 1.54 |  |  | 19.25%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1284892577 |  |  |  |  | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 853553076 | 853553076 | 853553076 |  |  | 312316064 | [12 empty] | 180814187 | 312316064 |  |  | 36.59%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 30 | 1 | 49 | 49 | 49 | 59 | 59 | 60.75 | 8 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 80%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7903996505.6667 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2153587501 | 2150728147.6667 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 0 | 0 | 407561504 | 2414362940.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211330187 | 407561504 | 0 | 0 | 24.11% | 83.77%
| 8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 42.5% | Durante el II trimestre de 2018, con recursos de reserva, monitoreo final de parcelas y mantenimientos restauración. Con recursos de vigencia, reunión con propietario predio potencial en Zuque - Corinto. En la vigencia 2016, se identificaron, delimitaron y priorizaron 4 zonas en la Franja; caracterización biológica de la zona piloto de Soratama; se seleccionó un predio; Jornada ambiental para la revitalización de la franja de adecuación. En la vigencia 2017, final polígonos zonas prioritarias. Salidas caracterización biológica de Parque del Agua, Zuque y Entrenubes. Modificación Acta de Concertación de voluntades. Diseño de restauración y manejo. Jornadas lúdicas comunidades de Parque del Agua y Zuque. Documento definitivo caracterización biológica Parque del Agua, borrador final caracterización de Zuque. Inicio contrato implementación incentivos. En la vigencia 2018, con recursos de reserva, 5 monitoreos 8 parcelas (6 ha restauración pasiva), cerramiento 400m, restauración activa en 2 ha, mantenimientos zona de restauración. Con recursos de vigencia, tres (3) visitas reconocimiento predios potenciales en Zuque, selección predios potenciales, reunión Alcaldía Local de San Cristobal y con propietario predio potencial. | La dificultad encontrada en la identificación de los propietarios de los predios ha generado retrasos en la selección de las áres que serán sujeto de incentivos a la conservación en la vigencia 2018. | Aunar esfuerzos con la Alcaldía Local de San Cristobal para acercamiento con propietarios identificados. | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Actas de reunión, registro fotográfico, informes mensuales e informe final actividades de restauración.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 762919503 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 180131055 | 180131055 | 180131055 | 143137264 | 189876264 | 185776243 | 220809000 | 220809000 | 227522000 |  |  | 68673500 | 206512000 | [5 empty] | 92168000 | [5 empty] | 43673500 | 68673500 |  |  | 30.18% | 80.06%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | [12 empty] | 7 | 8 |  |  | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 126206483 |  |  |  |  | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 108425443 | 108425443 | 108425443 |  |  | 94459243 | [12 empty] | 19560000 | 94459243 |  |  | 87.12%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 34.78% | 62.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 889125986 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 197912095 | 197912095 | 197912095 | 160918304 | 207657304 | 203557283 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 0 | 0 | 163132743 | 206512168.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63233500 | 163132743 | 0 | 0 | 49.55% | 81.32%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 24875003037.6667 | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 8795300000 | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 | 7712420000 | 7356162028.6667 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 0 | 0 | 572671940 | 6104180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407942500 | 572671940 | 0 | 0 | 7.667%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 730212885 | 730212885 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 5845422411 | 5853824592 | 5853824592 | 5845422411 |  |  | 4156166899 | [12 empty] | 340102549 | 4156166899 |  |  | 71.1%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 24875003037.6667 | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 8795300000 | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 | 7712420000 | 13201584439.6667 | 13322713592 | 13322713592 | 13314311411 | 0 | 0 | 4728838839 | 6104180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748045049 | 4728838839 | 0 | 0 | 35.52%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on AQ9: LINA.FORERO: No se evidencia avance en la ejecución presupuestal correspondiente al año 2018 aún cuando existe un avance en gestión, en virtud que los avalúos solicitados a la UAECD(xxx) los cuales se están ejecutando con recursos de reserva del año 2017, año en que se realizó la celebración de dicho contrato con la entidad.
Note on AL21: JUAN.OTALORA: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas para la habilitación de cantera. Sin embargo, estás actividades no pueden ser cuantificadas como área habilitada.
Note on AQ21: LINA.FORERO: No se reportaron avances en magnitud de la meta, ya que para la implementación de la habilitación de hectáreas se deben realizar labores previas de planificación como: identificación de áreas, diagnóstico y elaboración de prediseños, estas acciones preliminares no son cuantificables en la unidad de medida que solicita la magnitud. Así, las actividades realizadas con los compromisos presupuestales de la vigencia corresponden a la planificación. RESERVA: Si bien se han girado recursos de reserva, no se reporta magnitud ya que se han realizado acciones previas como: actividades de topografía en el sendero Zuque - Corinto para el convenio CAR-SDA-EAB.
Note on AL23: JUAN.OTALORA: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas para la habilitación de cantera. Sin embargo, estás actividades no pueden ser cuantificadas como área habilitada.
Note on AQ27: JUAN.OTALORA: RESERVA: Si bien se han girado recursos de reserva, no se reporta magnitud ya que se han realizado acciones previas como: diagnostico, planeación y elaboración de diseños hacen parte de la implementación.
Note on AQ33: LINA.FORERO: La iniciativa ambiental no se ha implementado y por esta razón no se puede reportar avances en la magnitud de la meta. No obstante, durando el I trimestre/2018 se realizaron todas las gestiones necesarias para realizar el proceso de implementación, tales como mesas de trabajo, salidas de campo con el grupo vinculado y lo requerido a nivel precontractual para la adquisición de insumos, adquisición de señalización, entre otros.
Note on AL39: JUAN.OTALORA: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas para la restauración y mantenimiento. Sin embargo, estás actividades no pueden ser cuantificadas como área restaurada.
Note on AQ39: LINA.FORERO: No se reportaron avances en magnitud de la meta, debido a que para la implementación de la restauración se deben realizar labores previas de planificación como: identificación de áreas, diagnóstico y elaboración de diseños, estas acciones preliminares no son cuantificables en la unidad que solicita la magnitud.Así, las actividades realizadas con los compromisos presupuestales de la vigencia corresponden a la planificación. Reserva: Si bien se han girado recursos de reserva, no se reporta magnitud ya que se han realizado acciones previas como: diagnóstico, planeación y elaboración de diseños que hacen parte de la implementación.
Note on AL41: JUAN.OTALORA: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas para la restauración y mantenimiento. Sin embargo, estás actividades no pueden ser cuantificadas como área restaurada.
Note on AQ45: LINA.FORERO: Con los compromisos presupuestales de la vigencia y con el fin de garantizar el cumplimiento de la Meta, durante el trimestre I, se estableció la estandarización, actualización y seguimiento del procedimiento 126PM03-PR08 "Ejecución de actividades de gestión del riesgo por incendio forestal". Dentro de esta labor, se realiza el análisis de gestión de actividades actuales del equipo de prevención y mitigación de incendios, aportes e identificación de oportunidades de mejora, control de número de áreas intervenidas con labores de mitigación de incendios forestales con los estándares requeridos dentro de la matriz de cumplimiento creada para ello, seguimiento a salidas conformes y no conformes respecto a estas áreas intervenidas, a la valorización de daños e informes de gestión de la comisión de incendios forestales. De acuerdo a lo anterior, se aclara que los recursos invertidos no mueven directamente la magnitud de la meta, pero contibuye al desarrollo eficiente de las actividades que llevan al alcance de la misma.
Note on AQ51: LINA.FORERO: En la ficha del proyecto, se establecieron como actividades previas para la implementación de incentivos, el Reconocimiento en campo y selección de los predios a vincular en el proceso y el Diseño del paquete de incentivos para los predios seleccionados, se ha venido reportando avance en recursos presupuestales, con cero en magnitud. Se están seleccionando los predios para completar las 15 hectáreas donde se implementaran los incentivos y definiendo si se va a implementar a través de restauración activa, pasiva, recuperación de cuenca o control de retamo. Con este fin se han realizado visitas de campo, reuniones con la Alcaldía de San Cristobal y análisis cartográficos.

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | Dirección de Gestión Ambiental
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: _2018_ | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE_2_ DE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
| GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 1, Elaboración de avaluos a predios seleccionados |  | X | Programado | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 10.25% | 8% | Se reciben de conformidad los avaluos comerciales por parte de la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital de 3 predios priorizados RT 10, 17 y 30 que cuentan con un área total de 32,7 Ha.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 100% |  |  | 100%
|  | 2, Gestión requerida para la adquisición predial de la SDA | X |  | Programado | 15% | 15% | 70% | 0% | 100% |  | 2.25% | Con base en la priorizacion predial se adelanta la gestion pertinente para adquisicion del RT 10 área total de 23 ha, y el RT 30 area total del predio 3,4ha.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 30% |  |  | 45%
| ADQUIRIR 25 HA DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 3, Proceso de selección de predios y elaboración de estudios topográficos. |  | X | Programado | 80% | 20% | 0% | 0% | 100% | 5.497% | 5% | En el II trimestre de 2018, se reciben los productos tecnicos necesarios para radicar ante la Unidad Administrativa Especial Casatro Distrital la solicitud de avaluos comerciales RT 10, RT 17 y RT30 que cuentan con un área total de 32,7 Ha.
[5 empty] | Ejecutado | 80% | 20% |  |  | 100%
|  | 4, Revisión y aprobación de los avalúos comerciales, para gestionar la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respaldará la adquisición predial | X |  | Programado | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% |  | 0.396% | Conforme con los requisitos establecidos se reciben los avaluos comerciales de los RT 30, RT 10 y RT 17 se procede a realizar la priorizacion para adelantar las respectivas ofertas de compra y notifiación formal a los propietarios.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 60% |  |  | 60%
|  | 5, Proceso de oferta de compraventa mediante enajenación voluntaria | X |  | Programado | 0% | 0% | 15% | 85% | 100% |  | 0.1005% | Se inicio proceso de oferta de compra del RT 30 para notificacion de propietarios.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 15% |  |  | 15%
|  | 6, Adquisición predial | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | Se inicia proceso formal de adquisicion predial RT 10 y RT 30
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
| HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 7, Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 70% | 30% | 0% | 0% | 100% | 3.914% | 2.34% | Continúan las actividades de topografía en el sendero Zuque - Corinto para el convenio CAR-SDA-EAB. No se cumplió la programación para esta actividad en el trimestre contemplada en 30 %, en razón a que el ejecutor del convenio CAR-SDA-EAB, no ha entregado el prediseño y diagnóstico del sendero Zuque corinto.
[5 empty] | Ejecutado | 75% | 0% |  |  | 75%
|  | 8, Realizar la intervención de manejo y adecuación de senderos y mejoramiento de accesos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 0% | 0% | 30% | 70% | 100% |  | 0% | No se reporta avance pues la actividad iniciará en el III Trimestre de la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 9, Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 5% | 20% | 70% | 5% | 100% |  | 1.574% | Continúa la articulación con IDT y EAAB, realizando el reconocimiento de 5.47 km (1.6 Ha) de los cuales 4.33 km (1.29 Ha) corresponden al sendero Guadalupe - Aguanoso y 1,14 km corresponden al sendero Las Delicias (0.34 Ha), se descartó el sendero La Aguadora identificado en el primer trimestre por ser acceso contemplado en el futuro proyecto Sendero Panorámico
[5 empty] | Ejecutado | 0.3% | 50% |  |  | 50.3%
|  | 10, Realizar la intervención de manejo y adecuación de senderos y mejoramiento de accesos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% |  | 0% | No se reporta avance pues la actividad iniciará en el III Trimestre de la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
| HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | 11, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 65% | 35% | 0% | 0% | 100% | 1.872% | 1.872% | Se continua con el diagnostico, planeación y elaboración de diseños, actividades previas requeridas para la implementación. No se cumplió la programación para esta actividad en el trimestre contemplada en 35 %, en razón a que el ejecutor del convenio CAR-SDA-EAB, no ha entregado el diagnostico y diseño de las 1 ha de cantera.
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 10% |  |  | 60%
|  | 12, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 0% | No se reporta avance pues la actividad iniciará en el III Trimestre de la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 13, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 7% | 70% | 23% | 0% | 100% |  | 0% | La adecuación de cantera estará sujeta a la implementación del Plan estratégico y sus componentes en la serranía del Zuque el cual se llevará a cabo en el segundo semestre. No se cumplió la programación para esta actividad en el trimestre contemplada en 70 %, en razón a que el ejecutor del conveniodel Plan estartegico del Zuque, no ha iniciado actividades en campo.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 14, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 0% | No se reporta avance pues la actividad iniciará en el III Trimestre de la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | 15, Actividades de diagnóstico, caracterización social, convocatoria y diseño, con el grupo social vinculado, de una (1) iniciativa socioambiental | X |  | Programado | 5% | 10% | 45% | 40% | 100% | 3.502% | 0.6525% | Con el fin de avanzar con la caracterización socioeconómica del Area prioritaria entrenubes se realizo reconocimiento de la zona, acercamiento e identificación de actores sociales, y se desarrollaron fichas con informacion socioeconómica y ambiental para cada predio. Se avanzó con el diseño de las vallas tipo II y atril para la implementación de la iniciativa Nuestros cerros.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% |  |  | 15%
|  | 16, Realizar la implementación y seguimiento de una (1) iniciativa socioambiental | X |  | Programado | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 0% | Actividad no ejecutada. Esta actividad se inicia en el III trimestre de 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 17, Actividades en el espacio público como un escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado y disfrute de todas las personas. |  | X | Programado | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | 1.9% | Se implementó el túnel ambiental y se realizaron actividades de prueba de la herramienta pedagogica, a partir de las mismas se realizaron ajustes a los videos para la entrega final.
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 18, Realizar la implementación y seguimiento a dos (2) iniciativas socioambientales |  | X | Programado | 40% | 30% | 30% | 0% | 100% |  | 0.95% | Se finalizó la implementación de la iniciativa de soratama con una jornada de adopción, además se consolidó el documento final de la implementación para el componente de restauración y se realizó video que documenta el proceso de implementación. Con el fin de avanzar con actividades previas a la implementación de la iniciativa de corinto, se ofició a IDIGER,SENA y Jardín Botánico para trámite de uso de predios y solicitud de apoyo en procesos de formación. Mesa de trabajo con proponentes de la inicitiva y Jardín Botánico para coordinar implementación de la fase de formación.
[5 empty] | Ejecutado | 40% | 10% |  |  | 50%
| RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | 19, Elaborar diagnósticos y diseños, con participación social y el sector privado, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 62% | 38% | 0% | 0% | 100% | 1.251% | 0.312% | Se elaboró el plan de apeo de las áreas a implementar en el segundo semestre.No se cumplió la programación para esta actividad en el trimestre contemplada en 38 %, en razón a que el ejecutor del convenio CAR-SDA-EAB, no ha entregado el diagnostico y diseño de las áreas priorizadas para restauración, a la fecha solo se ha cumplido con el plan de apeo como parte del diagnostico y al cual se le asigna un porcentaje del 10%.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% |  |  | 10%
|  | 20, Intervenir de manera directa con acciones de restauración ecológica en áreas definidas para restauración ecológica. |  | X | Programado | 0% | 0% | 40% | 60% | 100% |  | 0% | Al corte no se reporta avance pues la actividad iniciará en el IV Trimestre de la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES |  | 21 Elaborar diagnósticos y diseños, con participación social y el sector privado, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 20% | 60% | 20% | 0% | 100% |  | 0.939% | Se continúa con la identificación de escenarios de restauración para la intervención en el segundo semestre y la No se cumplió la programación para esta actividad en el trimestre contemplada en 60 % si no en 10%, en razón a que a materializdo el contrato con el cual se obtendrán los productos de diagnóstico y diseño, a la fecha solo se ha cumplido con la identificación de áreas y de escenarios de restauración como parte del diagnostico y al cual se le asigna un porcentaje del 10%.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 10% |  |  | 30%
|  | 22, Intervenir de manera directa con acciones de restauración ecológica en áreas definidas para restauración ecológica. | X |  | Programado | 0% | 0% | 15% | 85% | 100% |  | 0% | Al corte no se reporta avance pues la actividad iniciará en el IV Trimestre de la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
| MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | 23, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital. |  | X | Programado | 12.5% | 37.5% | 25% | 25% | 100% | 9.928% | 1.46% | Desde el Convenio Interadministrativo 20171342 se realizó: - Mantenimiento de 30,45 ha en control de retamo (6,45 ha en el futuro Parque La Arboleda y 24 ha en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera II Sector). - Despeje de 1,22 km del camino que conecta el sector de Tanques del Silencio con el sendero alterno a Monserrate en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera II Fase (retiro de retamo). - Plantación de 348 individuos arbóreos como parte del proceso de restauración en uno de los sectores intervenidos con acciones de mantenimiento (Parque Nacional Enrique Olaya Herrera). - Retiro de tensionantes y adecuación de 1,54 ha del área afectada por incendio forestal en el sector La Cascada, como parte del proceso de restauración ecológica. - Toma de datos al 100% en las parcelas experimentales de 4 investigaciones iniciadas en 2017, como parte del monitoreo, e inicio de su análisis estadístico (40%). - Desarrollo de los apartados Marco Teórico, Marco Legal y Político, Principios y Objetivos; localización geográfica de algunas áreas invadidas de retamo y clasificación de 350 documentos, todo esto, dentro de la formulación del Plan Distrital de Control de Retamo. - Desarrollo de la estrategia de participación comunitaria mediante: a) 14 sesiones de aprendizaje en instituciones educativas; b) 4 mesas de trabajo con 2 comunidades; c) 9 sesiones de divulgación del convenio en espacios de participación.
[5 empty] | Ejecutado | 12.5% | 37.5% |  |  | 50%
|  | 24, Actualización de la metodología de valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por los incendios Forestales |  | X | Programado | 30% | 70% | 0% | 0% | 100% |  | 2.92% | En el marco del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-0005 (52017) se realizó la validación de la metodologia, mediante su aplicación en la valoración del incendio ocurrido en 2016 en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal; a partir de esto, se hicieron ajustes a la propuesta metodológica y se socializó a la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. Posteriormente, se realizó una capacitación de la aplicación de la metodología a profesionales de diferentes entidades. Se está haciendo la revisión del informe final, para determinar si deben realizarse algunos ajustes finales.
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 25, Identificación de las zonas de interfaz urbano forestales su tipología y las acciones de mitigación de incendios para cada tipo |  | X | Programado | 10% | 60% | 30% | 0% | 100% |  | 1.168% | En el marco del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-0006 (62017), como parte de las actividades para generar el Producto 2, se hizo la verificación de zonas de interfaz en campo y se realizó la caracterización de las zonas, mediante el registro de la información en fichas diseñadas por la consultoría; así mismo, se elaboró un documento con la metodología empleada en la identificación de las zonas de interfaz. El Producto 2 (4 componentes) fue revisado por la supervisión y devuelto al contratista para ajustes.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% |  |  | 40%
|  | 26, Elaborar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamo en Bogotá |  | X | Programado | 70% | 30% | 0% | 0% | 100% |  | 2.92% | La elaboración del mapa culminó en marzo de 2017, sin embargo, se están realizando algunos ajustes a su documento soporte.
[5 empty] | Ejecutado | 90% | 10% |  |  | 100%
|  | 27, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | 0% | Al corte no se reporta avance pues la actividad iniciará en el IV Trimestre de la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 28, Presidir y participar en la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 1.46% | La Secretaría Distrital de Ambiente presidió las sesiones mensuales de abril y mayo de 2018 de la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales y realizó el reporte del avance del primer trimestre de las actividades a su cargo, de acuerdo con el plan de acción de la Comisión. Así mismo, remitió a dicha instancia, el informe final de la evaluación económica y ambiental de los dañois ocasionados por el incendio forestal ocurrido en 2017 en Bosa (predio El Corzo), luego de recibir la información de la EAB-ESP.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
| DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 29, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. |  | X | Programado | 80% | 10% | 10% | 0% | 100% | 5.994% | 1.87% | Se realizó el monitoreo final de las parcelas en la zona de restauración pasiva y se realizó mantenimiento adicional de la zona de restauración activa.
[5 empty] | Ejecutado | 80% | 20% |  |  | 100%
|  | 30, Caracterizar las áreas piloto con potencial para conservación, restauración y rehabilitación bajo el modelo de incentivos a la conservación. |  | X | Programado | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1.496% | Se revisó borrador de Caracterización biológica del Circuito Zuque - Corinto
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 30% |  |  | 80%
|  | 31, Selección predios implementación | X |  | Programado | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.628% | Se seleccionaron 4 predios de los 15 con potencial, a los cuales se les está revisando cartografía y se están identificando propietarios, y se determinó con la Alcaldía local de San Cristobal que se puede trabajar alrededor de la Quebrada El Chuscal (10 predios - aproximadamente 2 ha) y que ellos se encargan de la adecuación hidráulica de la misma. Igualmente, para facilitar la identificación y contacto con los propietarios de los predios, se realizó reunión con funcionario de la Alcaldía local para recibir colaboración por parte de ellos y facilitaron los contactos. Se realizó reunión con propietario predio en Localidad de San Cristobal con potencial para control de retamo y ecoturismo.
[5 empty] | Ejecutado | 70% | 20% |  |  | 90%
|  | 32, Diseñar un paquete de incentivos para los predios seleccionados en las áreas piloto. | X |  | Programado | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 0% | Hasta que no sean seleccionadas las áreas de interés no se puede desarrollar esta actividad
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 33, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. | X |  | Programado | 0% | 0% | 80% | 20% | 100% |  | 0% | Al corte no se reporta avance pues la actividad iniciará en el III Trimestre de la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 42.21% | 42.21%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
[6 empty] | Trim I |  |  |  | Trim II
[6 empty] | Meta 2018 | 25 |  |  | Meta 2018 | 25
[6 empty] | Cumplimiento 2017 | 9.11 |  |  | Cumplimiento 2017 | 9.11
[6 empty] | % 2018 para cumplir | 15.89 |  |  | % 2018 para cumplir | 15.89
[6 empty] | 100% | 15.89% |  |  | 100% | 15.89%
[6 empty] | 21.5% | 3.416% |  |  | 42.2% | 6.706%
[6 empty] | 100% | 15.89% |  |  | 100% | 15.89%
[6 empty] | 100% | 15.89% |  |  | 100% | 15.89%
Note on H15: NICOLAS.AVENDANO: se recibe con fehca 2-05-18 avaluo comercial RT 30

## TERRITORIALIZACIÓN.
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018-01-01
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen: Zonas en cerros orientales de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuacion del Bosque Oriental ubicados en UPZ 10, 11, 13 y en zona rural de la localidad 1. Descripción: Delimitacion de poligonos y selección de areas de alto valor ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisicion predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuacion. Las acciones de la meta desarrolladas en la localidad 1 se localizan en las UPZ La Uribe, Los Cedros, San Cristobal Norte y zona rural, MPI1. | Magnitud Vigencia | 25 | 40 | 40 |  |  | 22% | 32.5% |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 111211
|  |  | Recursos Vigencia | 22806250 | 52128571.4286 | 48878750 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12149750 | 24299500 | 24299500 |  |  | 7018000 | 22656150
|  | Candelaria y Santafe: Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental ubicados en UPZ 94 Candelaria y en zona rural de la localidad de Santa fe. Descripción: Delimitación de polígonos y selección de áreas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisición predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 15 |  | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 22806250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12149750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | San Cristobal: Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental en las UPZ La Gloria (50) San Blas (32)y en zona rural de la localidad 4. Descripción: Delimitación de polígonos y selección de áreas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisición predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 15 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 22806250 | 39096428.5714 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12149750 | 24299500 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Usme: Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Delimitación de polígonos y selección de áreas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisición predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 15 | 30 | 30 |  |  | 23% | 32.5% |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 22806250 | 0 | 48878750 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 12149750 | 0 | 24299500 |  |  | 7018000 | 22656150
|  | Total | Magnitud Vigencia | 70 | 70 | 70 |  |  | 45 | 65
|  |  | Recursos Vigencia | 91225000 | 91225000 | 97757500 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 48599000 | 48599000 | 48599000 |  |  | 14036000 | 45312300
2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquén: Predios priorizados para adquisición en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios en los barrios: Barrancas, La Granja Norte, Barrancas Norte, Santa Teresa, Bosque De Pinos III, Santa Cecilia Puente Norte, Cedro Salazar, Bosque De Pinos III Rural, El Redil, Bosque De Pinos, San José De Usaquén, Tibabita Rural I,Barrancas Oriental,Barrancas Oriental Rural,La Cita,San Cristobal Norte. | Magnitud Vigencia | 2.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 111211
|  |  | Recursos Vigencia | 250000000 | 750000000 | 750000000 |  |  | 0 | 0
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 19825385.75 | 70899362 | 53174521.5 |  |  | 70899362 | 35449681
|  | Candelaria y Santafe: Predios priorizados para adquisición en los cerros orientales ubicados en Zona rural de las localidades Santa fe y Candelaria. . Descripción: Predios en los barrios: Parque Nacional Urbano, Parque Nacional Oriental, Egipto, San Francisco Rural y Las Aguas. | Magnitud Vigencia | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 250000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19825385.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | San Cristobal: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios priorizados en los barrios: Altos del Zipa, Altos Del Zuque, Aguas Claras, La Arboleda Rural, Los Laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque Urbano, Moralba, Quindio y El Triangulo. | Magnitud Vigencia | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 250000000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19825385.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Usme: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios priorizados en los barrios: Las Violetas, Tihuaque Rural, Las Violetas Rural, Tihuaque, Los Arrayanes, Juan Jose Rondon I. | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 250000000 | 250000000 | 250000000 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19825385.75 | 8402181 | 17724840.5 |  |  | 0 | 35449681
|  | Total | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 79301543 | 79301543 | 70899362 |  |  | 70899362 | 70899362
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Especial: Territorios Supra e intralocales en Usme y San Cristobal en los barrios Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza. Descripción: Identificacion, diagnostico y planeacion para la recuperacion ecológica y accesibilidad a senderos y caminos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá ubicados en las localidades Usme y San Cristobal (tramo de sendero ubicado entre la cantera del Zuque y Corinto y segmento del sendero del parque del agua, entre el instituto Humbolt y la vereda Fatima). | Magnitud Vigencia | 1.64 | 1.64 | 0.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 usme 4 san cristobal | 50, zuque | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | 1. Propuesta sendero Zuque | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | 198396 | 207629 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 406025
|  |  | Recursos Vigencia | 3027021000 | 3027021000 | 125592528.0793 |  |  | 138776000 | 6990439.0244
|  |  | Magnitud Reservas | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 |  |  | 8644000 | 2817475535
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Santa Fe en los barrios Bosque Calderón y Bosque Calderón Tejada. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0.43 |  |  | 0 | 0 |  |  | Santa fe | Pardo Rubio | Bosque Calderón | 1. Trazado de sendero carreteable final (2,67 km). 2. Trazado del sendero Guadalupe - Aguanoso (1,67 km). | Cerros Orientales | 46459 | 47398 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 93857
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 771496958.2012 |  |  | 0 | 42941268.2927
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Chapinero en los barrios Egipto y Egipto Alto | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | Chapinero | Lourdes | Egipto Alto y Egipto | 1. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 1 (0,57 km). | Cerros Orientales | 56913 | 69279 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 126192
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 1022682014.3598 |  |  | 0 | 56922146.3415
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Chapinero en los barrios Egipto y Egipto Alto | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | Chapinero | Lourdes | Egipto Alto y Egipto | 1. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 3 (0,57 km) | Cerros Orientales | 56913 | 69279 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 126192
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 1022682014.3598 |  |  | 0 | 56922146.3415
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Total | Magnitud Vigencia | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 3027021000 | 3027021000 | 2942453515 |  |  | 138776000 | 163776000
|  |  | Magnitud Reservas | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 |  |  | 8644000 | 2817475535
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | Usaquen: Franja de adecuacion y la reserva forestal protectora de los cerros orientales con iniciativas sociales-ambientales para la conservacion. Descripción: Definicion de zonas prioritarias para la identificación e implementación de criterios e iniciativas ambientales en la reserva forestal protectora de los cerros orientales en UPZ San Cristobal Norte en los Barrios Soratama y La Cita, influenciando los barrios desde la calle 149 hasta la calle 180. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Soratama La Cita | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 23343666.6667 | 23343666.6667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 95140615 | 95140615 | 95140615 |  |  | 12966000 | 58742265
|  | Santa Fé: En la UPZ La macarena y área aledaña en Vereda Fatima, Vereda Los Cerezos, Bosque Izquierdo, Germania, La Macarena, La Paz Centro y La Perseverancia. Descripción: Acciones socio-ambientales en la zona prioritaria del Sector Parque del Agua. Se define el área de influencia en los barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11; Vía Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar, Teatro Media Torta y Universidad Externado de Colombia. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Santa Fé | La macarena y aledaños | Vereda Fatima Vereda Los Cerezos, Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11 ; Via Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar,Teatro Media Torta, Universidad Externado de Colombia. | 48066 | 47135 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 95201
|  |  | Recursos Vigencia | 254125000 | 254125000 | 298166500 |  |  | 23343666.6667 | 73343666.6667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto y la Franja de Adecuacion para el desarrollo de iniciativas socioambientales, con area de infuencia en los barrios desde y entre CL 14 S, KR 18 E, Camino Puente de Piedra, Camino a Ubaque, KR 19A E, Urbanización Moralba. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | San Cristóbal | La Gloria San Blas UPR San Cristóbal y aledaños | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre CL 14 S, KR 18 E,Camino Puente de Piedra, Camino a Ubaqué, KR 19A E, Urbanización Moralba | 191535 | 202823 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 394358
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 23343666.6667 | 23343666.6667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 95140615 | 95140615 | 95140615 |  |  | 12966000 | 58742265
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1
|  |  | Recursos Vigencia | 254125000 | 254125000 | 298166500 |  |  | 70031000 | 120031000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 190281230 | 190281230 | 190281230 |  |  | 25932000 | 117484530
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 ha EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | USME :Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) , Danubio (56), Gran Yomasa (57), Comuneros (58), Alfonso López (59), Parque Entre Nubes(60) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Acciones para el manejo, protección, restauración, rehabilitación o recuperación ecológica por medio de la inducción de transformaciones ambientales en apoyo a y en la dirección de las tendencias generales de la sucesión, lo que implica el manejo de factores físicos, bióticos y sociales en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental al suroriente de Bogotá. | Magnitud Vigencia | 16 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 |  |  | usme | 52. La flora. 56. Danubio 57. Gran yomasa 58. comuneros 59. Alfonso López 60. Parque Entrenubes | Chiniza, Tihuaque, Los Soches, Usminia, puerta al Llano. | Sin polígono | Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental | 164937 | 172215 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 337152
|  |  | Recursos Vigencia | 764802400 | 764802400 | 770155200 |  |  | 62473000 | 62473000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Santa Fe y San Cristóbal: Areas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota en las localidades Santa fe y San Cristobal con acciones para restauracion ecologica y mantenimiento. Descripción: Las areas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota objeto de disenio y recuperacion se localizan en los barrios Bosque Izquierdo,Germania,La Macarena,La Paz Centro,La Perseverancia,Altos Del Zipa,Altos Del Zuque,Moralba,Puente Colorado,Quindio,Chiguaza Urbana,La Arboleda Rural y Tibaque. | Magnitud Vigencia | 24 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0 |  |  | Santa Fe y San Cristóbal | 92. La Macarena 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono Santa Isabel, polígono Quebrada Chuscal , polígono predio el Zuque y polígono tanque del agua. | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. Cerros orientales, sur del Bosque Oriental de Bogotá | 6968 10020 | 7253 10428 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 34669
|  |  | Recursos Vigencia | 1147203600 | 1147203600 | 1155232800 |  |  | 62473000 | 62473000
|  |  | Magnitud Reservas | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 827947812 | 827947812 | 827947812 |  |  | 20217000 | 608219865
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 40 | 40 | 40 |  |  | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 1912006000 | 1912006000 | 1925388000 |  |  | 124946000 | 124946000
|  |  | Magnitud Reservas | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 827947812 | 827947812 | 827947812 |  |  | 20217000 | 608219865
7 | MANEJAR 80 ha COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Especial (Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero): Areas afectadas por incendio forestal con área de influencia en Cerro de Monserrate, ha en predio del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez (Kr 14 Este 66 - 70 Sur), ha en Altos del Virrey, ha en el predio del Ministerio de Defensa y ha del predio del Seminario de los Padres Pios. Descripción: Area para la recuperacion el mantenimiento y control de retamo, áreas para despeje mediante la remoción de retamo y el desarrollo de jornadas de plantación en localizaciones descritas en las localidades 3 y localidad 4. | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | Santa Fe San Cristóbal | Vereda Monserrate UPZ 51 - Los Libertadores | Vereda Monserrate Barrio Juan Rey (La Paz) | Línea - Sendero a Monserrate (desde la estación del funicular hasta el punto de ascenso al Santuario No. 7). Polígono Parque Nacional Enrique Olaya Herrera II sector. Polígono - Predio del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez (Kr 14 Este 66 - 70 Sur). Polígono - Parque La Arboleda (Tv 14 Este - Calle 64A Sur). Polígono - sector La Cascada (predio San Dionisio de la EAB-ESP). | Cerro de Monserrate Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez; también 1 km a la redonda del Parque La Arboleda; y 1 km a la redonda del sector La Cascada. | 112583 | 113518 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 226101
|  |  | Recursos Vigencia | 837143000 | 837143000 | 792939500 |  |  | 30516000 | 95245440
|  |  | Magnitud Reservas | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 1.54
|  |  | Reservas Presupuestales | 853553076 | 853553076 | 853553076 |  |  | 180814187 | 312316064
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquen: Area piloto en el barrio Cerro Norte. Descripción: Area piloto en el barrio Cerro Norte. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 8 | 8 | 8 |  |  | 7 | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 108425443 | 108425443 | 108425443 |  |  | 19560000 | 94459243
|  | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto | Magnitud Vigencia | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | 13002.72 | 14086.28 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 220809000 | 220809000 | 227522000 |  |  | 43673500 | 68673500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Total | Magnitud Vigencia | 15 | 15 | 15 |  |  | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 220809000 | 220809000 | 227522000 |  |  | 43673500 | 68673500
|  |  | Magnitud Reservas | 8 | 8 | 8 |  |  | 7 | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 108425443 | 108425443 | 108425443 |  |  | 19560000 | 94459243
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 |  |  | 407942500 | 572671940
Total Reservas MP1
Total Recursos Vigencia - Proyecto
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 5853824592 | 5853824592 | 5845422411 |  |  | 340102549 | 4066166899
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on K47: No se reporta avance en magnitud porque con los recursos ejecutados se han realizado actividades previas para priorizar las áreas de senderos para habilitar. Sin embargo, estas áras aún no pueden ser cuantificadas como ha habilitadas.
Note on K83: No se reporta avance en magnitud porque con los recursos ejecutados se han realizado actividades previas para priorizar las áreas a intervenir con procesos de restauración. Sin embargo, estas áras aún no pueden ser cuantificadas como ha intervenidas con procesos de restauración.

## TERRITORIALIZACIÓN (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
|  |  |  | PERIODO: |  | 2 trimestre de 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | Seguimiento Mayo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen | Magnitud Vigencia | 20 | 12.5 | 12 |  |  | 0 | 5 | 8 |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 111211
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 |  |  | 17545000 | 18798250 | 18798250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550 |  |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 1002550.5
|  | Candelaria y Santafe | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 |  |  | 17545000 | 18798250 | 18798250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677552 |  |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 1002550.5
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 |  |  | 17545000 | 18798250 | 18798250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550 |  |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 1002550.5
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10 | 12.5 | 13 |  |  | 0 | 5 | 17 |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 27574097.25 | 27574097.25 | 27574097.25 |  |  | 17545000 | 18798250 | 18798250
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 32677550.5 | 32677550.5 | 32677550 |  |  | 1002550.5 | 1002550.5 | 1002550.5
|  | Total | Magnitud Vigencia | 50 | 50 | 50 |  |  | 0 | 28 | 35
|  |  | Recursos Vigencia | 110296389 | 110296389 | 110296389 |  |  | 70180000 | 75193000 | 56394750
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 130710202 | 130710202 | 130710202 |  |  | 4010202 | 4010202 | 3007651.5
2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 53381.28 | 57829.72 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 111211
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Candelaria y Santafe | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Candelaria y Santafe | La Candelaria (94), zona rural | PARQUE NACIONAL URBANO, PARQUE NACIONAL ORIENTAL, EGIPTO, SAN FRANCISCO RURAL y LAS AGUAS | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 7236 | 7839 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 15075
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 13002.72 | 14086.28 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 27089
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | 3060.48 | 3315.52 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 6376
|  |  | Recursos Vigencia | 270000000 | 270000000 | 270000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Vigencia | 1080000000
|  | Total | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1080000000
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 5 usme 4 san cristobal | Magnitud Vigencia | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 usme 4 san cristobal | 50, zuque | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Sin polígono | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | 198,396 | 207.629
|  |  | Recursos Vigencia | 3979227588 | 3979227588 | 3979227588 |  |  | 43220000 | 174094000 | 174094000
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 406.025
|  |  | Reservas Presupuestales | 65502409 | 65502409 | 65502409 |  |  | 2630924.75 | 9130925 | 9130924.75
4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Usme y San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 usme 4 san cristobal | 50, zuque | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Sin polígono | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | 198,396 | 207.629
|  |  | Recursos Vigencia | 97000000 | 97000000 | 97000000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 406.025
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | Usaquen | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 0.66 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Soratama La Cita | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 449112690 | 449112690 | 149704230 |  |  | 86440000 | 43220000 | 149704230
|  |  | Magnitud Reservas | 0.5 | 0.5 | 0.17 |  |  | 0 | 0.16 | 0.3
|  |  | Reservas Presupuestales | 15008539 | 15008539 | 5002846.3333 |  |  | 10480618 | 15008539 | 5002846
|  | Santa Fé | Magnitud Vigencia | 0 |  | 0.66667 |  |  |  | 0 | 0.336 |  |  | Santa Fé | La macarena y aledaños | Vereda Fatima Vereda Los Cerezos, Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11 ; Via Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar,Teatro Media Torta, Universidad Externado de Colombia. | 48066 | 47135 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 95201
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 149704230 |  |  |  | 43220000 | 76553333.3333
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 5002846.3333 |  |  |  | 0 | 0
|  | San Cristóbal | Magnitud Vigencia | 0 |  | 0.66667 |  |  |  | 0 | 0.224 |  |  | San Cristóbal | La Gloria San Blas UPR San Cristóbal y aledaños | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre CL 14 S, KR 18 E,Camino Puente de Piedra, Camino a Ubaqué, KR 19A E, Urbanización Moralba | 191535 | 202823 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 394358
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 149704230 |  |  |  | 43220000 | 76553333.3333
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0.17 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 5002846.3333 |  |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL | Magnitud Vigencia | 0 |  | 1.9933 |  |  |  | 0 | 0.56
|  |  | Recursos Vigencia | 449112690 | 449112690 | 449112690 | 0 | 0 | 86440000 | 129660000 | 302810896.6667
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0.51 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 15008539 |  |  |  | 0 | 15008539
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Santa Fe y San Cristóbal | Magnitud Vigencia | 9.4 | 9 | 9 |  |  | 0 | 0.04 | 0 |  |  | Santa Fe y San Cristóbal | 92. La Macarena 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono 218, Parque Enrique Olaya Herrera. Con georreferenciación. Serranía El Zuque | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. Cerros orientales, sur del Bosque Oriental de Bogotá | 6968 10020 | 7253 10428 | SIN DEFINIR | POBLACIÓN GENERAL | NO IDENTIFICADOS | 34669
|  |  | Recursos Vigencia | 1194445933 | 1194445933 | 1194445933 |  |  | 48900000 | 92910000 | 127486000
|  |  | Magnitud Reservas | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 69871194 | 69871194 | 69871194 |  |  | 20475862.5 | 20475862.5 | 20475862.5
0
7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Santa Fe San Cristóbal Chapinero | Magnitud Vigencia | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Santa Fe San Cristóbal Chapinero | Vereda Monserrate UPZ 51 - Los Libertadores Zona rural | Vereda Monserrate Barrio Juan Rey (La Paz) Barrio Altos del Virrey Zona rural | Línea - Sendero a Monserrate (desde la estación del funicular hasta el punto de ascenso al Santuario No 7). Polígono - Predio del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez (Kr 14 Este 66 - 70 Sur) Polígono - Parque La Arboleda (Tv 14 Este - Calle 64A Sur) . Polìgono predio Altos del Virrey. Polígono predio Ministerio de Defensa Polígono predio Seminario de los Padres Píos | Cerro de Monserrate Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del Parque La Arboleda. Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del predio Altos del Virrey. Área de la Localidad de Chapinero correspondiente a la UPZ Pardo Rubio | 112583 | 113518 | TODOS LOS GRUPOS ETAREOS DE LAS DOS LOCALIDADES | COMUNIDAD EN GENERAL | NO IDENTIFICA GRUPOS ÉTNICOS | 226101
|  |  | Recursos Vigencia | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 |  |  | 48900000 | 237798000 | 237798000
|  |  | Magnitud Reservas | 29 | 29 | 29 |  |  | 6.74 |  | 26.58
|  |  | Reservas Presupuestales | 431339501 | 431339501 | 431339501 |  |  | 91046315.75 | 229846315.75 | 304096315.75
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquen | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 4 |  |  | 0 | 0.12 | 0.183 |  |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO SE IDENTIFICAN GRUPOS ÉTNICOS | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 180131055 | 180131055 | 90065527.5 |  |  | 54580000 | 54580000 | 28043400
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17781040 | 17781040 | 17781040 |  |  | 17781040 | 17781040 | 17781040
|  | Santa Fé | Magnitud Vigencia | 0 |  | 4 |  |  |  | 0 | 0.427 |  |  | Santa Fé | La Macarena | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Parque del Agua y barrios colindantes | 6968 | 7253 | GRUPO SIN DEFINIR | COMUNIDAD EN GENERAL | NO SE IDENTIFICAN GRUPOS ÉTNICOS | 14221
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 90065527.5 |  |  |  | 0 | 65434600
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Total | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.61
|  |  | Recursos Vigencia | 180131055 | 180131055 | 180131055 | 0 | 0 | 54580000 | 54580000 | 93478000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 0 | 0 | 17781040 | 17781040 | 17781040
| TOTAL MP1 |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 8795300000 | 8795300000 |  |  |  | 352220000 | 677795000 | 937709000
Total Reservas MP1
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 730212885 | 730212885 |  |  |  | 146424963 | 296252884.25 | 442721884
126PG01-PR02-F-A5-V9.0