## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 6 - Sostenibilidad Ambiental basada en eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 39 - Ambiente sano para la equidad y disfrute ciudadano
1
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES | 466 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 365 | % de avance de los planes de manejo | Porcentaje | Creciente | 40% | 5% | 5% | 3.5% | 3.89% | 3.89% | [11 empty] | 0 | [17 empty] | De acuerdo a reunión sostenida el 31 de agosto de 2016 entre la Secretaria Distrital de Planeación-SDP y la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, y por recomendación de la SDP; a partir de la vigencia 2017 el proyecto de inversión 1150 denominado "Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado", pasara del proyecto estratégico 179 " Ambiente Sano" al proyecto estratégico 180 "Recuperación y proyección del río Bogotá y cerros orientales". La anterior recomendación surge, debido a que se realizó una errónea asociación del proyecto de inversión frente a su proyecto estratégico y después de evaluarla nuevamente se encuentra que el proyecto estratégico 180, fue creado con el fin de dar cuenta de las acciones y recursos asignados para dar respuesta a lo ordenado en la sentencia de cerros orientales.
0
39 | 180 | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ Y CERROS ORIENTALES | 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 543 | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales | Porcentaje | Creciente | 40% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 9.11% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 18.95% | 35% | 35 | 35 | 35 | 32.95 | 32.95 | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 23.86% | 32.56% | 32.81% | 32.95% | 100% | 82.38% | La implementación del plan de manejos de 32.95% en lo avanzado del PDD y sus acciones se realizan en 5 componentes: Avance IV trim 2019:1.)SOCIAL:Inicia implementación 1 iniciativa/3 grupos sociales.2)PREDIAL: Se inicia el proceso de expropiación judicial del RT10. Se remite citación para oferta formal de compra de RT17. Mediante Convenio No.20171240 se adquiere el predio identificado CHIP AAA0115JTDE mediante escritura publica 3556-con 150Ha. 3.)INCENDIOS FORESTALES: Control inicial retamo: 1,124 ha. 4.)INCENTIVOS: Finalización de intervención en predio La primavera. Firma de Acta de Acuerdo de voluntades-predio quebrada la Honda, en el que se realizó una jornada de siembra de 20.000 arboles en 10 ah.5.)RESTAURACIÓN:Identificacion de áreas de intervención y consolidación de línea base.Diseños definitivos del sendero en San Cristóbal. El avance en PDD es:1.) SOCIAL: 2016.Vinculación 1grupo/1 iniciativa.2017.Vinculación 2grupos/1iniciativa. Ecotravesía.2018: Implementación 1grupo/1iniciativa.Implementación túnel ambiental. 2019.Selección 1 iniciativa/Vinculación 3grupos.2.)PREDIAL: 2016.identificación técnica de 44 predios.2017.Estudios títulos 44 predios.2018.Levantamientos topográficos 4 predios.3 predios priorizados. Decreto Distrital 798/2018. 2019.Avalúos de referencia y avalúos comerciales. RT10-inicia expropiación judicial y RT17, en tramite de notificación de oferta formal de compra.3)INCENDIOS FTALES: 78,874 ha: 2016: adecuación 1ha incendiada.2017:control inicial retamo 4ha; mantenimiento retamo 53,66ha; restauración 3,09ha área incendiada.2018.2ha restauración área incendiada; 7,1ha control inicial retamo.2019.control inicial retamo 5,524 ha; 2,5 ha restauración área incendiada.4).INCENTIVOS:2016.implementación 2ha. 2017,diseño incentivos 8 ha. 2018.Implementación 8ha y seguimiento,selección 2 predios.2019: Control retamo (5ha) y plantación 2000 árboles en La Primavera. Restauración Carabineros 1 ha (766 árboles). Implementación 10 ha en el predio Quebrada honda. Jornada de siembra de 20.000 arboles en el predio Quebrada Honda (10ha) 5.) RESTAURACIÓN: 2016: restauración en 0.6ha, 0.16ha recuperación senderos.2017.Apoyo a acciones de restauración en 0.6ha (CAR-Red de Colegios Cerros Orientales e IDIPRON). Priorización y prediseño de actividades a implementar en 1ha de cantera en Zuque, 9,4ha de restauración y 1.2ha de senderos.2018:Actividades con IDIPRON y FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL para intervenir 1 cantera y realizar restauración.Se aunó esfuerzos con Aguas de Bogotá, la EAAB y el IDT para intervenir 1.64ha de senderos.2019.Intervención 50 ha con acciones de restauración en Serranía del Zuque. Intervención 3 ha de cantera con manejo paisajístico y restauración ecológica.Consolidación de línea base e identificación de áreas para intervención. Priorizaron de senderos y suscripción de la prórroga de 6 meses del Convenio SDA-CV-20181473. Diseños definitivos del sendero priorizado en la localidad de San Cristóbal. | Demoras en la concertación del acuerdo de voluntades con los propietarios de los predios ubicados en la localidad de Usaquén. El Jardín Botánico tardó en la contratación del personal con el cual se realizarían las actividades para el control inicial de retamo y la restauración de un área incendiada (Convenio 20191283) Dado que los datos del titular del predio identificado com o RT 17, no estaban actualizados fue necesario remitir citación personal de la oferta. | Apoyo a la Secretaría Distrital de Ambiente, por parte de la EAAB. En marco del Convenio 20191283, se solicitó al Jardín Botánico priorizar las intervenciones de control inicial de retamo y restauración de un área incendiada. En procura de la actualización de datos se remitió una citación titular del predio, para notificación de oferta en el domicilio. | Apropiación del territorio por parte de las comunidades de las zonas piloto de la Franja de Adecuación y zonas aledañas; adicionalmente la implementación de las iniciativas se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. Las acciones adelantadas en el marco del procedimiento de adquisición predial contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Zonas intervenidas con acciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales y mitigar los efectos en caso de que se presenten. Acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo y afectadas por el fuego. Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación y recuperación de Ecosistemas y cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. Conexión ecológica entre la franja de adecuación y reserva forestal bosque oriental. | Actas de reunión, Informes mensuales, Informes técnicos registro fotográfico, cartografía y acta de Acuerdo de Voluntades suscrita. | 2991
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | 1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | [5 empty] | 70 | 80 | 80 | 95 | 100% | 95% | Para el IV trimestre de 2019, con recursos de vigencia se recibieron los avalúos comerciales y de referencia. Se recibe no aceptación de la oferta del predio RT 10, por lo cual se procede a iniciar expropiación judicial. Del RT 17, se remitió citación personal de la oferta RT 17. En 2016 se realizó la caracterización y priorización, generando un resultado de 44 predios para el estudio de títulos. Para la vigencia del 2017, con recursos de reserva se realizaron los estudios de títulos de los cuarenta y cuatro (44) predios priorizados. Así mismo, se realizó la priorización de estos mismos predios conforme a la viabilidad jurídica. Así mismo se contó con el Informe técnico de afectación minera y/o pasivos ambientales) de 7 predios priorizados, ubicados en la Localidad de Usaquén, Santafé y Usme. Adicionalmente, se entregaron los insumos técnicos necesarios para realizar los levantamientos topográficos de cuatro predios priorizados. Para el 2018. Se reciben los avalúos comerciales de los RT 10-CHIP AAA0142LCOE, RT 17-CHIP AAA0142LCKL y RT 30-CHIP AAA0156LEMR equivalente a un área total de 32ha, en zona de franja de adecuación, lo anterior con recursos de reserva. Se anuncia y expide el proyecto de declaratoria de utilidad pública. Se inicia el proceso para realizar avalúos de referencia por parte de Catastro Distrital. En lo corrido del 2019, se reciben los avalúos comerciales y de referencia se realiza la anotación en el folio de matricula del RT 10 se inicia expropiación judicial, y RT 17 se cita al propietario para continuar la gestión predial. | Dado que los datos del titular del predio no estaban actualizados fue necesario remitir citación personal de la oferta RT 17. | Remitir la citación para notificación de oferta en el domicilio del titular del predio | Las acciones adelantadas contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales Consolidar el área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación, como un espacio que amplié la oferta ambiental del Distrito Capital y permita una transición armónica entre la zona urbana y el área protegida. | Informes técnicos actualizados de los avalúos comerciales entregados por parte de la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital RT 17 y RT 10 referencia 20193034-20193035 Oficios de solicitud de ajuste y actualización de áreas con base en los avalúos comerciales entregados por parte de Catastro Formato de recibo de conformidad de los avalúos comerciales RT 30, RT 10, RT 17. Solicitud de avalúo comercial de área remanente RT 17 Solicitud mediante oficio ante Catastro avalúos de referencia Solicitud mediante oficio ante Catastro capacitación de plataforma digital para radicación de avalúos comerciales Actualización y ajuste promesa de compraventa RT 10 y RT 17
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 711311185 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 110296389 | 110296389 | 110296389 | 87196389 | 120283000 | 120283000 | 91225000 | 91225000 | 97757500 | 97757500 | 97757500 | 80090000 | 162018000 | 162018000 | 162018000 | 159576500 | 188086500 | 166811500 | 185460000 | [5 empty] | 84304000 | 134939500 | 134939500 | 166811500 | 88.69% | 74.6%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 196214902 |  |  |  |  | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 45312300 | 45312300 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 28558090 | [6 empty] | 20192400 | 20192400 | 23720495 | 28558090 | 94.59% | 104.3%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30192495 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 80 | 80 | 0.000265% | 80%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 907526087 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 241006591 | 241006591 | 241006591 | 217906591 | 250993202 | 250993202 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 125402300 | 162018000 | 192210400 | 192210400 | 189768900 | 218278900 | 158659995 | 185460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104496400 | 155131900 | 158659995 | 158659995 | 72.69% | 76.97%
| 2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Para el IV Trimestre de 2019, se realiza la anotación en el folio de matricula inmobiliaria la oferta formal de compra RT 10, tomando como insumos la actualización de los avalúos comerciales y ajuste en los valores de referencia, entregados por Catastro Distrital se expedida resolución 03694 de 2019 expropiación judicial. RT 17 en tramite notificación de la oferta formal de compra. En el 2017, con recursos de vigencia, fueron entregados los productos técnicos necesarios para la realización de los levantamientos topográficos de los con CHIP: AAA0142LCOE de 22,5 ha, CHIP AAA0142LCKL de 6,2ha y el CHIP AAA0156KNUH de 7,1ha. En la vigencia 2018, con recursos de 2017 se reciben 4 levantamientos topográficos (38ha) para la gestión predial de los predios priorizados. Se realizan los avalúos comerciales de RT 30, RT 10 y RT 17. Se reciben dichos productos para iniciar gestión predial con base en el proyecto de utilidad pública y se inicia contrato interadministrativo con el fin de realizar los respectivos avalúos de referencia por parte Catastro. En lo corrido del 2019, con base en las actividades de gestión predial programadas se recibe no aceptación de la oferta de compra RT 10 se procede a indicar proceso de expropiación judicial. RT 17 en ajuste técnico y jurídico para proceder a realizar la notificación de la oferta de compra. | Dado que los datos del titular del predio no estaban actualizados fue necesario remitir citación personal de la oferta RT 17. | Remitir la citación para notificación de oferta en el domicilio del titular del predio | Dar mayor celeridad a la gestión predial de adquisición Dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Consolidar la franja de adecuación de la Reserva forestal del Bosque oriental de Bogotá como un espacio que amplié la oferta de servicios medioambientales al Distrito Capital. | Documento versión actualizada y sus respectivos anexos jurídicos del proyecto de declaratoria de utilidad publica Oferta formal compraventa RT 10 para notificación a propietario titular del dominio Borrador Oferta formal compraventa RT 17 Acta de asistencia a reunión EAAB
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79,301,543 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 939683192 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 939683192 | 22.4% | #VALUE!
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 70899362 | [9 empty] | 0 | 79301543 | 79301543 | 70899362 | 70899362 | 70899362 | 70899362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | #VALUE! | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 70899362 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 939683192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939683192 | 22.4% | #VALUE!
| 3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4% | Para el IV trimestre, con recursos de vigencia, se adelantó la identificación, priorización y los diseños definitivos del sendero priorizado en la Localidad de San Cristóbal. Con recursos de reserva, se suspendió el Convenio por un plazo de 5 días y se firmó la prórroga por parte de las entidades del Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473, el cual finalizará el 23 de junio de 2020, e se iniciarán obras en enero de 2020. Para la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0.16 ha ubicadas en el camino que conduce al aula ambiental Soratama. Para la vigencia 2017, se identificó la red de senderos existentes en la cartografía de la Franja de Cerros para mantenimiento y adecuación. Se definió realizar el diagnóstico de 1 tramo de sendero para mantenimiento del Parque del Agua (desde el río San Francisco-Vichachá hasta el circuito de la Quebrada La Leona, 1.7 km) priorizado en la reunión interinstitucional con EAAB ESP y CAR. Se contrató la habilitación del sendero Zuque-Corinto en 1.2 ha. Para la vigencia 2018, se identificaron los senderos del Cerro Guadalupe-Cerro Aguanoso y de la Quebrada Las Delicias, los cuales serán intervenidos con el Convenio SDA-CV-20181473 que tiene fecha de acta de inicio el día 21 de diciembre de 2018. Con este Convenio se intervendrán al menos 1.64 ha de senderos. En lo corrido del año 2019, se finalizaron los estudios y diseños definitivos de los senderos a intervenir en el Convenio SDA-CV-20181473. Con recursos de vigencia, se finalizó la consolidación de la línea base de los senderos a intervenir en la Localidad de San Cristóbal y se finalizaron los diseños definitivos del sendero priorizado. | Retraso en el capítulo de geotecnia del diseño definitivo por parte del Contratista y el Interventor contratadas por el Ejecutor. | Se han realizado mesas de trabajo por parte de la Supervisión, el Contratista y el Interventor para dar avance a los ajustes y aprobación, y así dar pronto inicio a las actividades de campo. | Dar cumplimiento al Plan de Manejo, adoptado por la Administración Distrital mediante el Decreto 485 de 2015, para dar conectividad ecológica y disfrute a la ciudadanía. | 1. Informes mensuales 01, 02 y 03 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 2. Informe mensual 04 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 3. Presentación Comité Técnico 6 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9767461697 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 3979227588 | 3979227588 | 3979227588 | 3845387588 | 3845387588 | 3812245288 | 3027021000 | 3027021000 | 2942453515 | 2826802238 | 2855281738 | 2850281738 | 1683873000 | 1683873000 | 1683873000 | 1390035575 | 1389316034 | 272633200 | 1178820000 | [5 empty] | 29889000 | 185020000 | 243828200 | 272633200 | 19.62% | 71.67%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 8182469286 |  |  |  |  | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 2820500935 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | [6 empty] | 2624051971 | 2646928171 | 2665729171 | 2672413971 | 100% | 67.93%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 17949930983 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 4044729997 | 4044729997 | 4044729997 | 3910889997 | 3845387588 | 3877747697 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 5670782673 | 1683873000 | 4356286971 | 4356286971 | 4062449546 | 4062449546 | 2909557371 | 1178820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653940971 | 2831948171 | 2909557371 | 2909557371 | 71.62% | 69.77%
| 4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 60% | 60% | En el lV trimestre de 2019, con recursos de reserva, se adelantaron visitas para la elaboración de diseños en la hectárea (1) a ejecutar a través del convenio 20171328, en el área priorizada de la serranía del Zuque con EAAB ESP. Con recursos de vigencia, en el marco del convenio 12952019, inicia la formulación de diseño para 1 ha de la cantera del zuque. Para 2016, la meta no contaba con programación. Para 2017, se realizó el proceso de identificación y priorización de 1 ha de cantera ubicada en la serranía del Zuque, como área de intervención. En 2018, se realizó el diagnostico, planeación y elaboración de diseños de 1ha de cantera. Se identifican y diseñan, en conjunto con IDIPRON y FDLSC la intervención de 3 ha de la cantera del Zuque. Inició la adecuación de una vía de acceso, estabilización de taludes y control de exóticas invasoras en 1 ha de la Serranía del Zuque En 2019, se intervinieron 3 ha con acciones de control de exóticas y establecimiento de material vegetal; y se adelantaron visitas para la elaboración de diseños en la hectárea a ejecutar a través del convenio 20171328, en el área priorizada de la serranía del Zuque, para lo cual ya se cuenta con los profesionales que adelantarán el diseño. Con el convenio 12952019, inicia la formulación de diseño para intervención de 1 ha de la cantera del zuque. | Se presentaron retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos, sin embargo a la fecha ya se armonizan los criterios entre las entidades para iniciar la etapa de diseño en el convenio 20171328. Así mismo, recientemente se suscribió el convenio 20191295 del cual en el mes de Julio se suscribe el acta de inicio y inicia la intervención de (1) hectárea de cantera en el zuque, con la identificación y diseño.. | Respecto a los retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos en el convenio 20171328 , se adelantaron mesas de trabajo de los equipos técnicos de las entidades, a fin de subsanar las diferencias e iniciar la fase de implementación. Para el convenio 20191295 se adelanta la suscripción del acta de inicio, se adelantó la identificación y se trabaja en el diseño de intervención, se proyecta el inicio de actividades para el mes de octubre. | Conectividad ecológica y disfrute ciudadano. Agilidad en el proceso de concertación. | 1. Informes mensuales de ejecución convenio 0312018. 2. Acta de inicio del convenio 12952019.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 468596985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 126560000 | 126560000 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 0 | [5 empty] | 0 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 100% | 100%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 274661985 | [10 empty] | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | [6 empty] | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 60% | 60%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 743258970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 216560000 | 216560000 | 274661985 | 274661985 | 274661985 | 274661985 | 193935000 | 378596985 | 378596985 | 378596985 | 378596985 | 378596985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184661985 | 378596985 | 378596985 | 378596985 | 100% | 100%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | 5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 65% | En IV Trimestre 2019, con recursos de reserva continúa implementación de la iniciativa "Nuestros Cerros" trabajando en la elaboración del mural. Así mismo, continúa implementación de la iniciativa en Zuque-Corinto, realizando talleres en restauración, recorridos ambientales y taller de propagación. Con recursos de Vigencia, se vincularon 3 grupos de interés ambiental mediante la iniciativa "Las Violetas" en la Zona Prioritaria Conexión Entrenubes y comienza su implementación. Se realiza convocatoria para selección de iniciativa 2020 En 2016 se vinculó un grupo conformado por juntas de Acción Comunal de 4 Barrios, como proponentes iniciativas recuperando el corazón de la mariposa. En 2017 se implementó 1 componente de la iniciativa Recuperando el Corazón de la Mariposa, desarrollando 3 talleres: restauración, manejo y conservación de fuentes hídricas; manejo de residuos sólidos y separación en la fuente. Se realizó la caracterización socioeconómica del Parque del Agua y Zuque. Se seleccionaron 2 iniciativas en las zonas Parque del Agua y Zuque-Corinto. Se realizó la Ecotravesía por los Cerros Orientales vinculando comunidad del Verjón. Se realizó el guion del túnel ambiental en procura de la apropiación social de los cerros y se actualizó la matriz de actores sociales e iniciativas de las 4 zonas prioritarias. En 2018, con recursos de reserva terminó la implementación de la iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa". Con recursos de vigencia, se diseñó e implementó un proceso de formación en agricultura urbana y el túnel ambiental. Inicia la implementación de iniciativa "Nuestros Cerros" realizando la instalación de la señalética (10 paneles de información taxonómica y 2 vallas tipo 2 para la delimitación de la Franja). 2019. Continúa implementación de iniciativa "Nuestros Cerros", comienza implementación en "Zuque-Corinto", se caracteriza la zona Conexión Entrenubes y se vinculan 3 grupos con la iniciativa "Las Violetas", comenzando su implementación. | N.A | N.A. | Apropiación del territorio, por parte de las comunidades asentadas en la Franja de Adecuación, de tal forma que se conviertan en nuestros principales aliados en el cuidado y la conservación de sus ecosistemas; además del establecimiento de una corresponsabilidad por los beneficios que les brindan los Cerros Orientales. La implementación de la iniciativa, se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. | Actas de reuniones. Registro Fotográfico de las Salidas de campo Conexión Entrenubes y Bosquejos para elaborar el mural Polígonos susceptibles para intervención Entrenubes. Documento de caracterización socioeconómica Entrenubes. Documento de Informe de actividades realizadas con el Túnel Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1283681374 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 449112690 | 449112690 | 449112690 | 581166481 | 581166481 | 406254896 | 254125000 | 254125000 | 298166500 | 298166500 | 264946500 | 217788325 | 239525000 | 239525000 | 239525000 | 244244000 | 232260274 | 232030274 | 358340000 | [5 empty] | 94380000 | 163033500 | 172576000 | 232030274 | 99.9% | 68.67%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 249075594 |  |  |  |  | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | [6 empty] | 27203500 | 36967500 | 36967500 | 43785825 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 70%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1532756968 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 464121229 | 464121229 | 464121229 | 596175020 | 596175020 | 421263435 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 408069555 | 239525000 | 283310825 | 283310825 | 288029825 | 288029825 | 209543500 | 358340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121583500 | 200001000 | 209543500 | 209543500 | 72.75% | 69.44%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.46 | 9.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 2.3% | 1.325% | En el IV trimestre de 2019, con recursos de vigencia se suscribe el convenio 12952019 y se identifica el área de intervención de 10 ha en el predio "La Calera Monserrate 1". En 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,5 ha en la cantera del Zuque y 0,1 ha en el parque nacional Enrique Olaya Herrera. En 2017 se realizó la identificación y priorización de 9,4 hectáreas en franja de adecuación en los predios Serranía del Zuque (5 ha) y Tanque de los Alpes (5 ha). En 2018, con recursos de reserva se realizó el inventario forestal en el predio Hoya de San Cristóbal y sendero Parque del Agua. Con recursos de vigencia, se aunaron esfuerzos técnicos con IDIPRON y el FDLSC para la intervención en 50 ha ubicadas en la serranía del Zuque. En 2019, para la ejecución del convenio 20171328, se adelantó ajuste de las áreas de intervención (10 Ha ) ubicadas en el área de franja de adecuación de los predios "Quebrada la vieja", "Santa Isabel 1" y "Vitelma", que reemplazan a Serranía del Zuque. Con el convenio 0312018 se implementan los diseños e intervienen 50,46 ha en la serranía del Zuque, con el control de exóticas y plantación de especies nativas. Con recursos de la vigencia se aúnan esfuerzos y suscribe el convenio 12952019, se identifica el área de intervención de 10 ha en el predio "La Calera Monserrate 1". | Se presentan retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos que permitirán la consolidación de los diseños definitivos en el convenio 20171328. | Respecto a los retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos en el convenio 20171328 , se adelantaron mesas de trabajo de los equipos técnicos de las entidades, a fin de subsanar las diferencias e iniciar la fase de implementación. | Generar la conexión ecológica | 1. Informes mensuales de ejecución convenio 0312018. 2 Acta de inició convenio 12952019
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5575380807 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1194445933 | 1194445933 | 1194445933 | 1180445933 | 1083458667 | 942912412 | 1912006000 | 1912006000 | 1925388000 | 2041039277 | 2046301277 | 2046301277 | 1539316000 | 1539316000 | 1539316000 | 1355559500 | 1360978500 | 1360008500 | 1063627000 | [5 empty] | 194684000 | 1327980500 | 1327980500 | 1360008500 | 99.93% | 80.12%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | 15 | 49.4 | 50 | 50 | 100% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2529074402 |  |  |  |  | 69871194 | 69871194 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 613761865 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | [6 empty] | 1845441344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 100% | 100.3%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 70 | 70 | 50 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49.4 | 50 | 50.46 | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8104455209 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1264317127 | 1264317127 | 1264317126 | 1250317126 | 1153329860 | 1012783605 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2660063142 | 1539316000 | 3392798344 | 3392798344 | 3209041844 | 3209041844 | 3181462844 | 1063627000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040125344 | 3181462844 | 3181462844 | 3181462844 | 99.14% | 86.02%
| 7 | MANEJAR 89 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 30 | 1 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 17.13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | 2.25 | 2.2 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1.124 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 13.62% | 25.44% | En el IV trimestre de 2019 se avanzó en el control inicial de retamo en 1 ha en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda, así como en el control de esa especie en 0,124 ha en un tramo de la Avenida Circunvalar y 0,242 ha en un tramo de la Autopista Norte. Se hizo el mantenimiento de 1,98 ha que habían sido intervenidas anteriormente para el control de retamo y se plantaron 5000 individuos vegetales, para favorecer la restauración ecológica en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda. En 2016, se adecuó 1 ha afectada por incendio forestal (Parque Nacional Enrique Olaya Herrera). En 2017, con reservas, se trabajó en 43,62 ha y con recursos de vigencia se intervinieron 17,13 ha. (total 2017: 60,75). En 2018, con recursos de reserva, se intervinieron 8 ha y con recursos de vigencia 1,1 ha (total 2018: 9,1 ha). En 2019, con recursos de reserva, se intervinieron 6,9 ha (4,4 ha de control inicial de retamo y 2,5 ha afectadas por incendio forestal) y con recursos de vigencia, se intervinieron 1,124 ha (control inicial de retamo). | El Jardín Botánico tardó en la contratación del personal con el cual se realizarían las actividades para el control inicial de retamo. | Se solicitó al Jardín Botánico priorizar las intervenciones de control inicial de retamo y restauración de área incendiada desde el Convenio 20191283. | Recuperación de los ecosistemas nativos, mediante las acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo. | Reportes e informes de convenio, actas de comité de convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4033445929 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1722248000 | 1719388647 | 837143000 | 837143000 | 792939500 | 792939500 | 792939500 | 785309500 | 617596000 | 617596000 | 617596000 | 617596000 | 417262000 | 414017487 | 421148000 | [5 empty] | 58740000 | 392916337 | 392916337 | 414017487 | 99.22% | 83.23%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 43.62 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | [6 empty] | 0.94 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1337346821 |  |  |  |  | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 661790932 | 648697927 | 648697927 | 648697927 | 648686071 | 648686071 | 549302071 | [6 empty] | 244216388 | 494973071 | 549302071 | 549302071 | 84.68% | 122.8%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 30 | 1 | 49 | 49 | 49 | 59 | 59 | 60.75 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 8.024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 6.9 | 6.9 | 8.024 | 52.96% | 98.59%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5370792750 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2153587501 | 2150728147.6667 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1447100432 | 1266293927 | 1266293927 | 1266293927 | 1266282071 | 1266282071 | 942218408 | 421148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302956388 | 887889408 | 942218408 | 942218408 | 74.41% | 92.69%
| 8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | 7.5% | Durante el IV trimestre de 2019, se suscribió el Acta de Acuerdo de Voluntades y se realizó la implementación de incentivos a la conservación de coberturas vegetales en 10 ha en el predio Quebrada, con la siembra de 20.000 arboles. Con recursos de vigencia fueron seleccionadas 10 ha en el predio Utopía para realizar la implementación de incentivos, ala fecha se esta realizando control de exóticas. En la vigencia 2016, se identificaron, delimitaron y priorizaron 4 zonas en Franja; caracterización biológica de la zona de Soratama; se seleccionó predio; Jornada ambiental para revitalización de la franja. En la vigencia 2017, final polígonos zonas prioritarias. Salidas caracterización biológica de Parque del Agua, Zuque y Entrenubes. Modificación Acta de Acuerdo. Diseño de restauración y manejo. Jornadas lúdicas Parque del Agua y Zuque. Documento definitivo caracterización biológica Parque del Agua, borrador final caracterización de Zuque. Inicio contrato implementación incentivos; se implementaron 2 ha. En la vigencia 2018, implementación restauración pasiva y activa en 8 ha. Con recursos de vigencia, selección predios Zuque (7ha), diseños restauración predios, Convenio No. 031 de 2018 con IDIPRON y la Alcaldía de San Cristóbal para la implementación 15 ha.AQ51 En la vigencia 2019, con recursos de la reserva, cronograma implementación, plantación 766 árboles Carabineros (1 ha), suscripción Acta Acuerdo, control retamo en 5 ha, plantación 2060 árboles y capacitación en La Primavera; se realizó jornada de plantación de 20.000 arboles en el predio Quebrada Honda. Con recursos de vigencia, se realizó visita nuevo predio, se realizó reunión con el propietario, definición área efectiva implementación y revisión borrador Acta Acuerdo. Con recurso de reserva se implementación 10 ha en el predio Quebrada honda. Se suscribió el Acta Voluntades para la implementación. Se esta realizando control de exóticas en el predio de Utopía 10 ha. | Demoras en contactar propietarios y falta de interés | Apoyo a la Secretaría Distrital de Ambiente, por parte de la EAAB | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Actas de reunión, registro fotográfico, cartografía
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 921502503 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 180131055 | 180131055 | 180131055 | 143137264 | 189876264 | 185776243 | 220809000 | 220809000 | 227522000 | 227522000 | 227000500 | 227000500 | 201788000 | 201788000 | 201788000 | 204873300 | 192451567 | 192341567 | 255475000 | [5 empty] | 136099000 | 195099000 | 201670300 | 192341567 | 99.94% | 71.92%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | [5 empty] | 0.1 | 5 | 6 | 15 | 100% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 231969116 |  |  |  |  | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | [6 empty] | 95762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 6 | 16 | 64% | 65%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1153471619 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 197912095 | 197912095 | 197912095 | 160918304 | 207657304 | 203557283 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 335425943 | 201788000 | 307550633 | 307550633 | 310635933 | 310635933 | 307432933 | 255475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231861633 | 300861633 | 307432933 | 307432933 | 98.97% | 78.38%
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 9 | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Constante | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | [16 empty] | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | [5 empty] | 0 | 50 | 55 | 75 | 75% | 75% | Para el trimestre IV, en marco del contrato del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-0009(92017) se cuenta con los respectivos avances técnicos según los pagos establecidos de la siguiente manera: pago 1 (100%), pago 2 (100%), pago 3 (100%), cuarto pago (100%), quinto pago (100%), sexto pago (65%) y séptimo pago (%). Así mismo se realizó la liquidación y el respectivo pago de las cuentas 3 y 4 del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-000662017. Por lo cual en la vigencia 2019, en marco del contrato del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-0009(92017), se efectuó el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto pago pago; quedando pendiente los pagos 6 y 7. | Demora en la entrega de los productos según cronograma propuesto por el contratista. | Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato a través de reuniones semanales con el contratista. | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Acta de inicio, acta de reunión, cronograma y acta de salida.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 314820000 | [16 empty] | 314820000 | 314820000 | 314820000 | 787051125 | 978581125 | 978581125 | 1083521000 | [5 empty] | 0 | 157410225 | 472230675 | 978581125 | 100% | 310.8%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | [16 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 0 | [5 empty] | 0 | 50 | 55 | 75 | 75% | 75%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 314820000 | [16 empty] | 314820000 | 314820000 | 314820000 | 787051125 | 978581125 | 978581125 | 0 | [5 empty] | 0 | 157410225 | 472230675 | 978581125 | 100% | 310.8%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | #VALUE! | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 8795300000 | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 | 7712420000 | #VALUE! | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 6391433325 | 9147871000 | 9147871000 | 9147871000 | 9147871000 | 9147871000 | 4750041845 | 4546391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598096000 | 2750334062 | 3140076512 | 4750041845 | 51.93% | #VALUE!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 13071711468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730212885 | 730212885 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 5853824592 | 5853824592 | 5845422411 | 5845422411 | 5842135711 | 4600972067 | 5538997085 | 5538997085 | 5538997085 | 5538985229 | 5538985229 | 5437966919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041530221 | 5342968104 | 5419626199 | 5437966919 | 98.18% | 82.39%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | #VALUE! | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 9525512885 | 9525512885 | 9525512884 | 8442632884 | 8442632884 | #VALUE! | 13322713592 | 13322713592 | 13314311411 | 13314311411 | 13311024711 | 10992405392 | 14686868085 | 14686868085 | 14686868085 | 14686856229 | 14686856229 | 10188008764 | 4546391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5639626221 | 8093302166 | 8559702711 | 10188008764 | 69.37% | #VALUE!
Note on AN16: linaf: Si bien se comprometieron recursos correspondientes a la adquisición de un predio de 19,5 ha, la formalización de la tenencia de la tierra a nombre de la SDA se dará una vez se realice la modificación en la Escritura, hecho que culminará en el primer semestre de 2020.
Note on AN22: Lina Forero: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas para la habilitación de senderos. Sin embargo, estás actividades no pueden ser cuantificadas como área habilitada.
Note on AN24: linaf: Las obras requeridas para el cumplimiento de la meta iniciarán en enero de 2020 y finalizarán en junio de 2020, toda vez que se requirieron ajustes en los insumos técnicos para la intervención
Note on AD35: Proyecto 1150: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas a al implementación de las iniciativas ambientales y así mismo a la vinculación de los grupos sociales.
Note on AD52: Proyecto 1150: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas implementación de incentivos a la conservación de coberturas vegetales. Es de precisar que estás actividades no pueden ser contadas como HA con incentivos implementados.
Note on AN53: LINA.FORERO: EN MARCO DEL CONTRATO NO SDA-CPS-20190266 DE 2019, EL BENEFICIARIO SOLICITÓ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE TAL MANERA QUE ÉSTE FINALIZÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE Y CUENTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019. POR LO ANTERIOR, SE REALIZÓ LA ANULACIÓN DE CDP NO 315 Y RP (259) CORRESPONDIENTE, ÉSTA POR UN VALOR DE $23.438.733. ASÍ LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN CORRESPONDE A: VALOR INICIAL: 65.549.000 VALOR FINAL: 42.110.267 AHORA, DE LOS RECURSOS LIBERADOS SE COMPROMETIÓ $ 14.110.000,00 PARA SUSCRIBIR OTROS COMPROMISOS, LO CUAL DEJA UN SALDO O DIFERENCIA A LO REPORTADO EN III TRIMESTRE DE $ 9.328.733,00.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE IV DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 1, Elaboración de avalúos de predios seleccionados |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 6.667% | Actividad finalizada. Se reciben informes a satisfacción de los productos avalúos comerciales RT 10 y RT 17, entregados por parte de Catastro | 6.667% | 141
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 2, Gestión requerida para la adquisición predial de la SDA | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |  | 6.667% | Se recibe comunicado de no aceptación de la oferta formal RT 10 se procede a iniciar proceso de expropiación judicial. Para el RT 17 se ajusta el levantamiento topográfico para iniciar proceso de notificación al titular del dominio. | 6.333% | 233
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 95% |  |  |  |  | 0
| ADQUIRIR 25 HA DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 3, Revisión y aprobación de los avalúos de predios seleccionados |  | X | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 3% | Revisión y aprobación de la actualización de los avalúos comerciales y de referencia de los RT 10 y 17. | 3% | 104
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 4, Gestión predial para la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respaldará ofertas formales de adquisición | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | Actividad finalizada con base en la justificación de anulación de Disponibilidad Presupuestal y nueva solicitud según priorización predial RT 10 y RT17 | 3% | 151
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 5, Proceso de oferta de compraventa mediante enajenación voluntaria | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | Se realiza la notificación de la oferta de compra RT 10, se expide resolución 03694 de 2019 expropiación judicial. RT 17 se remite oferta de compra ajustada en tramite notificación a propietario | 2.85% | 194
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 95% |  |  |  |  | 0
|  | 6, Adquisición predial | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 20% | 20% | 100% |  | 2% | RT 10 se expide resolución de expropiación judicial. RT 17 se realiza revisión jurídica para notificación de oferta formal de compraventa | 1.26% | 137
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 7% | 20% | 20% | 2% | 63% |  |  |  |  | 0
| HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 7, Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones de adecuación y mantenimiento de senderos ecológicos secundarios. |  | X | Programado | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 2% | Actividad finalizada | 2% | 20
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 8, Realizar la intervención de mantenimiento y adecuación de senderos ecológicos secundarios y el modelo de administración para el acceso a la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100% |  | 2% | La actividad presentó retrasos en la presentación de los diseños definitivos y se tramitó la prórroga por 6 meses del Convenio Interadministrativo No. SDA-CV-20181473. Las obras iniciaron a finales del mes de diciembre y durarán 5 meses de acuerdo al Cronograma presentado por el Ejecutor de este. | 0.2% | 297
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |  |  |  |  | 0
|  | 9, Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones de adecuación y mantenimiento de senderos ecológicos secundarios. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | Actividad finalizada | 2% | 20
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 10% | 35% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 10, Realizar la intervención de mantenimiento y adecuación de senderos ecológicos secundarios y el modelo de administración para el acceso a la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% |  | 2% | La actividad no ha iniciado debido a que se tienen únicamente los diseños definitivos del sendero priorizado y no se ha iniciado las labores en campo. | 0% | 150
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0
| HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | 11, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 3.333% | En el lV trimestre de 2019, con recursos de reserva, se adelantaron visitas para la elaboración de diseños en la hectárea (1) a ejecutar a través del convenio 20171328, en el área priorizada de la serranía del Zuque, para lo cual EAAB ESP cuenta con los profesionales que adelantarán el diseño. | 3.333% | 294
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 20% | 20% | 40% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 12, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | En el lV trimestre de 2019, se avanza en la elaboración de diseños de la intervención con el convenio 20171328. Por medio del convenio 0312018, se adelantó las intervención en tres hectáreas de la serranía del zuque, (actividad finalizada) | 3.333% | 240
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 20% | 20% | 40% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 13, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | En el lV trimestre de 2019, con recursos de vigencia, en septiembre con el convenio 12952019, se identificó el área de intervención y se inicia la formulación de diseños para 1 ha de la cantera del zuque. | 3.199% | 205
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 1% | 1% | 30% | 20% | 0% | 0% | 20% | 10% | 5% | 5% | 96% |  |  |  |  | 0
|  | 14, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% |  | 3.333% | En el lV trimestre de 2019, se inicia la contratación del personal profesional para hacer la fase de diseño previa a la implementación. El Ejecutor del convenio 12952019, adelanta los procedimientos internos necesarios para la vinculación del profesional de diagnostico y diseño. la implementación se iniciara una vez se cuente con los diseños. | 0.3333% | 345
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% |  |  |  |  | 0
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | 15, Actividades de diagnóstico, caracterización social, convocatoria, vinculación de grupos sociales y diseño de una (1) iniciativa socioambiental. | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 13.33% | 3.333% | A través de la página de la secretaria y sus redes sociales, se realiza la convocatoria para la selección de la iniciativa socio ambiental susceptible a ser apoyada en su implementación en el año 2020; De igual forma, se socializa y difunde la misma con el apoyo de los Gestores Ambientales de la Oficina de Participación Educación y Localidades y se realizan reuniones con representantes de grupos interesados en participar en el proceso, esto con el fin de aclarar dudas sobre los término de referencia o parámetros de la misma. como resultado del proceso se recibe una propuesta, la cual se encuentra en evolución. | 3.266% | 618
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 16% | 10% | 8% | 98% |  |  |  |  | 0
|  | 16, Realizar la implementación y seguimiento de una (1) iniciativa socioambiental | X |  | Programado | 0% | 1% | 2% | 2% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Para comenzar con la implementación de la iniciativa " Las Violetas en Ambiente con el Ambiente" , se realizaron las salidas de campo y las reuniones requeridas para definir los predios a intervenir y continuar con la socialización del proyecto. Como resultado de estas actividades, se seleccionaron los dos predios en los cuales serán instaladas las huertas y se realizaron los acuerdos de voluntades con los propietarios o personas encargadas de los predios y con los proponentes de la iniciativa, acordando así comenzar las actividades de implementación. Por otro lado se reciben y aprueban los diseños de la huertas y el cronograma de actividades, programando así el comenzó de la fase de instalación de las huertas. | 2.333% | 724
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 1% | 2% | 2% | 10% | 15% | 15% | 5% | 10% | 2% | 3% | 5% | 70% |  |  |  |  | 0
|  | 17,Realizar la implementación y seguimiento a dos (2) iniciativas socioambientales |  | X | Programado | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Dando continuidad con la de implementación de la iniciativa "Nuestros Cerros" y teniendo en cuenta que ya se realizó la adecuación del muro a intervenir, se comienzan los trabajos de elaboración del mural socio-ambiental, en un muro de propiedad del Instituto Roosevelt, el cual se encuentra en el límite occidental de la Franja de Adecuación. Se continúa con la implementación de la iniciativa Corinto; en este sentido, se desarrolló recorrido ambiental e interpretativo por el Ecobarrio Triangulo y Manantial, con estudiantes del colegio los Alpes- jornada fines de semana, en el que también se realizó visita al área que será intervenida a través de la iniciativa y al NODO Ambiental Corinto. Adicionalmente, se realizó un taller teórico-práctico en temas de restauración y educación ambiental a estudiantes de la única escuela de la zona (El Manantial). En conjunto con el Jardín Botánico de Bogotá, se realizó una salida a zonas de la Unidad de Planeación Rural del Tunjuelo, realizada con líderes comunitarios que participan de la implementación de la iniciativa, con el fin de conocer una experiencia exitosa de guianza comunitaria, un taller en el tema de propagación vegetal y la entrega del NODO ambiental Corinto, área que está siendo utilizada por la comunidad como aula ambiental donde se realizan recorridos y se aprende del territorio (Temas socio ambientales, flora y fauna de los Cerros Orientales) | 2.499% | 1430
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 10% | 5% | 15% | 8% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 10% | 75% |  |  |  |  | 0
|  | 18, Realizar el seguimiento a una (1) iniciativa socioambiental implementada en Usaquén y a la ejecución de la herramienta pedagógica "ruta ambiental". |  | X | Programado | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Seguimiento a actividades de la estrategia de educación ambiental "Ruta Ambiental"en:Parque La Campiña de Refousc(86);Colegio José María Vargas Vila-Parque Entrenubes(94);Colegio Diego Montaña Cuellar-Parque Entrenubes(30);Colegio Antonio José de Sure-Parque Entrenubes(93); Fundación Universitaria Agraria de Colombia(316);Colegio Nueva York (211);Jardín Infantil Santa Marta(107);IED Magdalena Ortega-Santa María del Lago(139);Liceo La Nueva Estancia de Suba - Mirador de los Nevados(124);Colegio Manuela Beltrán-Mirador de los Nevados(58);Liceo La Nueva Estancia de Suba.Mirador de los Nevados(172); Parque La Riviera(109); Plaza de Bolívar(109);Plaza de Bolívar(112);Colegio Antonio Baraya-Santa María del Lago(112);Colegio José Ortega y Gasset-Santa María del Lago(35);Colegio Unión Colombia Sede A Jornada Mañana-Soratama(328);Colegio Unión Colombia Sede A Jornada tarde-Soratama(284);Colegio La Estancia-San Isidro Labrador(388) .Colegio Distrital Externado Nacional Camilo Torres (602);Colegio Pablo Neruda-Santa María del Lago(124);Colegio Alberto Lleras Camargo-Santa María del Lago (112);Colegio Agustiniano Tagasté(421);SDH-DASC–SJD–Sub Red Norte–SDIS-Mirador de los Nevados (19)SDA–SDJ–SDIS–UAECOB–UAESP-Mirador de los Nevados (25);SED–Subred Centro Oriente-Mirador de los Nevados (20);Veeduría Distrital–IDU–Subred Centro Oriente-Mirador de los Nevados (10);Contraloría Distrital–SDIS–Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones–Subred Norte-Mirador de los Nevados(14);Colegio Marroquín Campestre -Soratama(219);Colegio Marroquín Campestre-Soratama(319);Colegio La Estancia - San Isidro Labrador (683);Liceo Nuestra Señora de Torcoroma (298);Plaza de Bolívar(17);Liceo Nuestra Señora de Torcoroma(479);Plaza de Bolivar(11);Colegio Débora Arango Pérez(444);Colegio Débora Arango Pérez(302);Personas en condición de vulnerabilidad-SDIS-Entrenubes (7);Colegio Americano de Bogotá(826);Colegio Americano de Bogotá(655) | 3.333% | 1940
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |  |  |  |  | 0
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | 19, Elaborar diagnósticos y diseños, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 3.333% | En el lV trimestre de 2019, se cuenta con el diagnostico y diseño para la intervención, ACTIVIDAD FINALIZADA, | 3.333% | 109
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 20, Intervenir con acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 100% |  | 3.333% | En el lV trimestre de 2019, se termina la ejecución de 50 ha en la serranía del Zuque, con el convenio 0312018. | 3.333% | 111
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 20% | 20% | 5% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 21 Elaborar diagnósticos y diseños, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | En el lV trimestre de 2019, se inicia la contratación del personal que adelantara el diagnostico y diseño para las áreas de intervención, por medio del convenio 12952019, se hace el proceso interno para contratar el profesional. | 2.866% | 229
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 1% | 1% | 50% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | 86% |  |  |  |  | 0
|  | 22, Intervenir con acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 3.333% | En el lV trimestre de 2019, no se inicia la actividad toda vez que no se cuenta con los diagnósticos y diseños. | 0% | 111
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0
| MANEJAR 89 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | 23, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital. |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 2.222% | Actividad Finalizada. | 2.222% | 21
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 20% | 20% | 25% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 24, Elaborar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamo en la zona urbana de Bogotá |  | X | Programado | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.222% | Actividad Finalizada. | 2.222% | 21
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 25, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 14% | 17% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 2.222% | Desde el Convenio Interadministrativo 20191283 se realizó: - Intervención inicial de 1 ha para el control de retamo en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda. - Intervención inicial de 0,152 (1522,8 m2) ha para controlar el retamo en un tramo de la Avenida Circunvalar, así como, el control de esa especie en 0,242 (2418,32) ha en un tramo de la Autopista Norte. - Mantenimiento de 1,98 ha que habían sido intervenidas anteriormente para el control de retamo en La Arboleda. - Plantación de 1.500 individuos vegetales para favorecer la restauración ecológica de los sectores en los que se ha hecho mantenimiento en La Arboleda. - Manejo final de 25,36 m3 de residuos de retamo y disposición final (incineración) de 252 m3. | 0.6221% | 726
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 10% | 15% | 28% |  |  |  |  | 0
|  | 26, Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. |  | X | Programado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.222% | Actividad Finalizada. | 2.222% | 21
[5 empty] | Ejecutado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 27, Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. | X |  | Programado | 0% | 8% | 8% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 14% | 5% | 5% | 15% | 100% |  | 2.222% | * Se apoyó a la UAECOB en una jornada de sensibilización y capacitación sobre la conservación de los recursos naturales, la gestión del riesgo y la prevención de incendios forestales, mediante la no realización de quemas agrícolas, realizada el 5 de octubre. En la jornada participaron productores agropecuarios y niños de la vereda Nazareth y sus alrededores, en la Localidad de Sumapaz. * Se lideró, en el marco de la Comisión de Incendios Forestales, la realización del "Curso libre de gestión del riesgo por incendio forestal" el 18 de noviembre de 2019, el cual se dirigió a la comunidad en general. * Se realizó, junto con la CAR, una jornada de capacitación y sensibilización sobre prevención de incendios forestales mediante la no realización de quemas agrícolas, dirigida a productores agropecuarios de algunas Veredas de la Localidad de Sumapaz. * Se lideró, en el marco de la Comisión de Incendios Forestales, la realización del curso de gestión del riesgo por incendio forestal, para servidores de las Alcaldías Locales, el cual se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2019. * Se presentó el sketch de la campaña de prevención de incendios forestales en el Parque Simón Bolívar y en el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (el 01 y 04 de diciembre, respectivamente), con el cual se entregó un mensaje lúdico, orientado a evitar la ocurrencia de incendios forestales. En todas las jornadas mencionadas anteriormente se entregaron piezas divulgativas (lápices, reglas, libretas, esferos, entre otros) de la campaña de prevención de incendios forestales: "El fuego no es juego, prevenir incendios forestales está en nuestras manos". | 2.222% | 1653
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 8% | 8% | 5% | 10% | 5% | 15% | 15% | 14% | 2% | 5% | 13% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 28, Presidir y participar en la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. | X |  | Programado | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 2.222% | * La SDA presidió la sesión ordinaria de octubre y noviembre de la Comisión. * La SDA envió a la Comisión el informe de la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal ocurrido en Altos del Zipa - Ciudadela Santa Rosa y Vereda Tibaque, ocurrido en enero de 2019. * Se avanzó en las fases 1, 2 y recolección de información primaria de la fase 3 de la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal ocurrido el 12/03/19 en la vereda Quiba, de la localidad de Ciudad Bolívar. * Se realizó, junto con la CAR , la visita de verificación del área y coberturas vegetales del incendio forestal de gran complejidad ocurrido en octubre en el barrio San Bernardino de la Localidad de Bosa, para iniciar la valoración económica y ambiental de daños ocasionados por dicho Incendio. * Culminó la actualización, en la plataforma del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF), de la información de los incendios forestales ocurridos en el primer trimestre de 2019 y que afectaron zona urbana de Bogotá D.C. * Se revisó el reporte de seguimiento del plan de acción del III trimestre de 2019 y se entregó el reporte de la gestión de la SDA del IV trimestre. * Se elaboró el informe de la gestión adelantada por la SDA en 2019 como insumo para el informe de gestión de la Comisión, que consolida la UAECOB. | 2.222% | 1367
[5 empty] | Ejecutado | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  |  |  |  | 0
| DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 29, Selección predios implementación |  | X | Programado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 1% | Se realizó reunión con el propietario del predio HELM FIDUCUARIA S.A y la EAAB para concertar la implementación (10 ha) y se continua las gestiones para conseguir más predios interesados en la conservación a través de la aplicación de incentivo; en este sentido se realizó reunión con el colegio Gimnasio Femenino para conseguir las hectáreas faltantes, se realizó reunión con los propietarios del predio RACAFE Y COMPAÑIA S.C.A y realizó la gestión con el propietario del predio Quebrada Honda para realizar la implementación de las 10 hectáreas faltantes. Adicionalmente, se realizó análisis cartográfico para establecer nuevos predios susceptibles a ser intervenidos a través de incentivos a la conservación. producto de todas las actividades realizadas se seleccionaron los predios de la quebrada la Honda para la implementación de las 10 hecreas faltante. | 1% | 876
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 10% | 0% | 40% | 10% | 1.7% | 5% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 30, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. |  | X | Programado | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | Se realiza visita de seguimiento a la implementación realizada en el predio La Primavera en la Localidad de San Cristóbal; producto de estas se envía documento al propietario solicitando realizar los mantenimientos acordados. A partir de la selección del predio Quebrada honda para realizar la implementación de los incentivos se realizo una jornada de plantación de 20.000 arboles en 10ha. | 2.665% | 392
[5 empty] | Ejecutado | 0.7% | 0% | 0% | 3.33% | 12.7% | 21% | 2.3% | 1.25% | 0% | 5% | 53.7% | 0% | 99.98% |  |  |  |  | 0
|  | 31, Caracterizar las áreas piloto con potencial para conservación, restauración y rehabilitación bajo el modelo de incentivos a la conservación. |  | X | Programado | 20% | 20% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1.67% | Se realizo la caracterización de la Zona prioritaria Cerros Orientales- Entrenubes | 1.67% | 84
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 50% | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% | 2% | 3% | 0% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 32, Selección predios implementación | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | Se seleccionó el predio Utopía para implementación de los incentivos a la conservación, | 2.666% | 87
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 25% | 25% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 5% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 33, Diseñar un paquete de incentivos para los predios seleccionados en las áreas piloto. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | a partir de las visitas al predio seleccionado se estableció realizar control de especies invasoras y la plantación de especies nativas. | 2.666% | 136
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% |  |  |  |  | 0
|  | 34, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2.666% | Firma del Acta de Acuerdo de voluntades e inicio de las actividades realizando el control de retamo. | 0.2666% | 100
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% |  |  |  |  | 0
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 35, Gestionar el pago de los pasivos exigibles | X |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 1% | 1% | Para el trimestre IV, en marco del contrato del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-0009(92017) se cuenta con los respectivos avances técnicos según los pagos establecidos de la siguiente manera: pago 1 (100%), pago 2 (100%), pago 3 (100%), cuarto pago (100%), quinto pago (100%), sexto pago (65%) y séptimo pago (%). Así mismo se realizó la liquidación y el respectivo pago de las cuentas 3 y 4 del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-000662017. Por lo cual en la vigencia 2019, en marco del contrato del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-0009(92017), se efectuó el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto pago pago; quedando pendiente los pagos 6 y 7. | 0.9338% | 650
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 30% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 5% | 93.38% |  |  |  |  | 0
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 99.98% | 99.99% |  | 82.07%
CONTROL DE CAMBIOS | [21 empty] | Trim I
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha | [13 empty] | Meta 2019 | 35
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019 | [13 empty] | Cumplimiento 2018 | 18.95
[22 empty] | % 2019 para cumplir | 16.05
[22 empty] | 100% | 16.05%
[22 empty] | 82.07% | 13.17%
32.12%

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales
PERIODO: |  |  |  | A diciembre de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen: 30062 Y 30063 Zonas en cerros orientales de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuacion del Bosque Oriental ubicados en UPZ 10, 11, 13 y en zona rural de la localidad 1. Descripción: Delimitacion de poligonos y selección de areas de alto valor ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisicion predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuacion. Las acciones de la meta desarrolladas en la localidad 1 se localizan en las UPZ La Uribe, Los Cedros, San Cristobal Norte y zona rural, MPI1. | Magnitud Vigencia | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35% | 42% | 42% | 52% | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 102327157.8947 | 110172240 | 110172240 | 103724725 | 122256225 | 57326720 | 87710675 | 87710675 | 108427475
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19068884 | 19068884 | 19068884 | 19068884 | 19068884 | 12753095 | 12753095 | 15418321.75 | 18562758.5
|  | Usme: 30066 Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Delimitación de polígonos y selección de áreas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisición predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35% | 38% | 38% | 43% | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 30939
|  |  | Recursos Vigencia | 59690842.1053 | 51845760 | 51845760 | 55851775 | 65830275 | 26977280 | 47228825 | 47228825 | 58384025
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11123516 | 11123516 | 11123516 | 11123516 | 11123516 | 7439305 | 7439305 | 8302173.25 | 9995331.5
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 70% | 80 | 80 | 95
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 162018000 | 162018000 | 162018000 | 159576500 | 188086500 | 84304000 | 134939500 | 134939500 | 166811500
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 20192400 | 20192400 | 23720495 | 28558090
2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquén: Predios priorizados para adquisición en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios en los barrios: Barrancas, La Granja Norte, Barrancas Norte, Santa Teresa, Bosque De Pinos III, Santa Cecilia Puente Norte, Cedro Salazar, Bosque De Pinos III Rural, El Redil, Bosque De Pinos, San José De Usaquén, Tibabita Rural I,Barrancas Oriental,Barrancas Oriental Rural,La Cita,San Cristobal Norte. | Magnitud Vigencia | 17 | 17 | 17 | 17 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 2852600000 | 2852600000 | 2852600000 | 2852600000 | 2852600000 | 0 | 0 | 0 | 939683192
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Usme: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios priorizados en los barrios: Las Violetas, Tihuaque Rural, Las Violetas Rural, Tihuaque, Los Arrayanes, Juan Jose Rondon I. | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 30939
|  |  | Recursos Vigencia | 1342400000 | 1342400000 | 1342400000 | 1342400000 | 1342400000 | 0 | 0 | 0 | 0
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 0 | 0 | 0 | 939683192
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Especial: Territorios Supra e intralocales en San Cristobal en los barrios Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza. Descripción: Identificacion, diagnostico y planeacion para la recuperacion ecológica y accesibilidad a senderos y caminos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá ubicados en las localidades Usme y San Cristobal (tramo de sendero ubicado entre la cantera del Zuque y Corinto y segmento del sendero del parque del agua, entre el instituto Humbolt y la vereda Fatima). | Magnitud Vigencia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | San cristobal | La Gloria | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | 1. Propuesta sendero Zuque | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 96232
|  |  | Recursos Vigencia | 391598372.093 | 391598372.093 | 391598372.093 | 323264087.2093 | 323096752.093 | 6876770 | 43027906.9767 | 56704232.5581 | 63403069.7674
|  |  | Magnitud Reservas | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1195058360.2711 | 1195058360.2711 | 1195058360.2711 | 1195058360.2711 | 1195058360.2711 | 1173431691.257 | 1183661541.257 | 1192069030.6937 | 1195058360.2711
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Chapinero en los barrios Bosque Calderón y Bosque Calderón Tejada. | Magnitud Vigencia | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chapinero | Pardo Rubio | Bosque Calderón | 1. Trazado de sendero carreteable final (2,67 km). 2. Trazado del sendero Guadalupe - Aguanoso (1,67 km). | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 35327
|  |  | Recursos Vigencia | 783196744.186 | 783196744.186 | 783196744.186 | 646528174.4186 | 646193504.186 | 14042530 | 86055813.9535 | 113408465.1163 | 126806139
|  |  | Magnitud Reservas | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 404626058.9894 | 404626058.9894 | 404626058.9894 | 404626058.9894 | 404626058.9894 | 397303643.4965 | 400767293.4965 | 403613923.7782 | 404626059
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Santa fe en los barrios Egipto y Egipto Alto | Magnitud Vigencia | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Santa fe | Lourdes | Egipto Alto y Egipto | 1. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 1 (0,57 km). 2. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 3 (0,57 km) | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 40715
|  |  | Recursos Vigencia | 509077883.7209 | 509077883.7209 | 509077883.7209 | 420243313.3721 | 420025777.7209 | 8969700 | 55936279.0698 | 73715502.3256 | 82423990.6977
|  |  | Magnitud Reservas | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1072729551.7394 | 1072729551.7394 | 1072729551.7394 | 1072729551.7394 | 1072729551.7394 | 1053316636.2465 | 1062499336.2465 | 1070046216.5282 | 1072729551.7394
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1683873000 | 1683873000 | 1683873000 | 1390035575 | 1389316034 | 29889000 | 185020000 | 243828200 | 272633200
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2624051971 | 2646928171 | 2665729171 | 2672413971
4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Especial: Territorios Supra e intralocales en San Cristobal en Cerros surorientales en antigua Cantera Zuque. Descripción: Acciones para la restauracion, rehabilitación o recuperacion ecologica parte de la reserva forestal en el suroriente de Bogota. | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | San cristobal | La Gloria | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Polígono cantera Zuque | sectores de Corinto y El Zuque. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 96232
|  |  | Recursos Vigencia | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 0 | 193935000 | 193935000 | 193935000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985
|  | TOTAL MP4 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 0 | 193935000 | 193935000 | 193935000
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | USME UPZ 52 - La Flora Barrio Las Violetas Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Descripción: Implementación de una iniciativa ciudadana, encaminada a la conservación ambiental y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones socio-económicas de los habitantes de la zona. | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Usme | La Flora | Las Violetas | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Entre las calles 100 sur y 90 B sur, en el extremo oriental del Parque Ecológico Distrital de Montaña PEDM Entrenubes | 10.757 | 10782 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 21539
|  |  | Recursos Vigencia | 239525000 | 239525000 | 239525000 | 244244000 | 232260274 | 94380000 | 163033500 | 172576000 | 232030274
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 27203500 | 36967500 | 36967500 | 43785825
|  | TOTAL MP5 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 239525000 | 239525000 | 239525000 | 244244000 | 232260274 | 94380000 | 163033500 | 172576000 | 232030274
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 27203500 | 36967500 | 36967500 | 43785825
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | USME :Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) , Danubio (56), Gran Yomasa (57), Comuneros (58), Alfonso López (59), Parque Entre Nubes(60) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Acciones para el manejo, protección, restauración, rehabilitación o recuperación ecológica por medio de la inducción de transformaciones ambientales en apoyo a y en la dirección de las tendencias generales de la sucesión, lo que implica el manejo de factores físicos, bióticos y sociales en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental al suroriente de Bogotá. | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Usme | 52. La flora. 56. Danubio 57. Gran yomasa 58. comuneros 59. Alfonso López 60. Parque Entrenubes | Chiniza, Tihuaque, Los Soches, Usminia, puerta al Llano. | Sin polígono | Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 327900
|  |  | Recursos Vigencia | 769658000 | 769658000 | 769658000 | 677779750 | 680489250 | 97342000 | 663990250 | 663990250 | 680004250
|  |  | Magnitud Reservas | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 926741172 | 926741172 | 0 | 0 | 0 | 922720672 | 0 | 0 | 0
|  | Santa Fe y San Cristóbal: Areas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota en las localidades Santa fe y San Cristobal con acciones para restauracion ecologica y mantenimiento. Descripción: Las areas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota objeto de disenio y recuperacion se localizan en los barrios Bosque Izquierdo,Germania,La Macarena,La Paz Centro,La Perseverancia,Altos Del Zipa,Altos Del Zuque,Moralba,Puente Colorado,Quindio,Chiguaza Urbana,La Arboleda Rural y Tibaque. | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Santa Fe y San Cristóbal | 92. La Macarena 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono Santa Isabel, polígono Quebrada Chuscal , polígono predio el Zuque y polígono tanque del agua. | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. Cerros orientales, sur del Bosque Oriental de Bogotá | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 201740
|  |  | Recursos Vigencia | 769658000 | 769658000 | 769658000 | 677779750 | 680489250 | 97342000 | 663990250 | 663990250 | 680004250
|  |  | Magnitud Reservas | 33.4 | 33.4 | 49.4 | 50.46 | 50 | 15 | 49.4 | 50 | 50.46
|  |  | Reservas Presupuestales | 926741172 | 926741172 | 1853482344 | 1853482344 | 926741172 | 922720672 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344
|  | TOTAL MP6 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1539316000 | 1539316000 | 1539316000 | 1355559500 | 1360978500 | 194684000 | 1327980500 | 1327980500 | 1360008500
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 50.46 | 50 | 15 | 49.4 | 50 | 50.46
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1845441344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344
7 | MANEJAR 89 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | San Cristóbal: Restauración de área afectada por incendio forestal | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | San Cristóbal | UPZ 32 - San Blas | Barrio San Dionisio | Polígono - Sector La Cascada (predio San Dionisio de la EAAB). | Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del sector La Cascada. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 175682
|  |  | Recursos Vigencia | 274487111.1111 | 274487111.1111 | 187150303.0303 | 187150303.0303 | 126443030.303 | 0 | 119065556.6667 | 119065556.6667 | 125459844.5455
|  |  | Magnitud Reservas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  |  | Reservas Presupuestales | 324348963.5 | 235035481 | 235035481 | 235035481 | 235035481 | 178626843.7943 | 179338069.2029 | 199022489.4928 | 199022489.4928
|  | Usme: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 1.25 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Usme | UPZ 52 - La Flora | Barrio Juan Rey (La Paz) | Polígono - Futuro Parque La Arboleda | Área de la Localidad de Usme ubicada a 1 km a la redonda del Futuro Parque La Arboleda. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 31927
|  |  | Recursos Vigencia | 343108888.8889 | 343108888.8889 | 187150303.0303 | 187150303.0303 | 126443030.303 | 58740000 | 119065556.6667 | 119065556.6667 | 125459844.5455
|  |  | Magnitud Reservas | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.94 | 4.4 | 4.4 | 4.4
|  |  | Reservas Presupuestales | 324348963.5 | 413662446 | 413662446 | 413650590 | 413650590 | 65589544.2057 | 315635001.7971 | 350279581.5072 | 350279581.5072
|  | Santa Fé: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | Santa Fe | Vereda Monserrate UPR 903 - SANTA FE UPZ 96 - Lourdes | Vereda Monserrate Zona Rural Barrio Egipto | Línea - Sendero a Monserrate (desde la estación del funicular hasta el punto de ascenso al Santuario No. 7). Tramo Vía a Choachí Tramo Avenida Circunvalar | Cerro de Monserrate Área de la Localidad de Santa Fe ubicada a 1 km a la redonda del tramo de la vía a Choachi y la Avenida Circunvalar. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 46398
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 173675481.2121 | 173675481.2121 | 117339132.1212 | 0 | 110492836.5867 | 110492836.5867 | 116426735.7382
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chapinero: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chapinero | UPZ 89 - San Isidro Patios UPZ 90 - Pardo Rubio | Barrio San Isidro Barrio Pardo Rubio - Chapinero Alto | Tramo Vía La Calera Tramo Avenida Circunvalar | Área de la Localidad Chapinero ubicada a 1 km a la redonda del tramo de de la Vía La Calera y Avenida Circunvalar. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 52649
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 69619912.7273 | 69619912.7273 | 47036807.2727 | 0 | 44292387.08 | 44292387.08 | 46671062.1709
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL MP7 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 2.25 | 2.2 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 1.124
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 617596000 | 617596000 | 617596000 | 617596000 | 417262000 | 58740000 | 392916337 | 392916337 | 414017487
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.94 | 6.9 | 6.9 | 6.9
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 648697927 | 648697927 | 648697927 | 648686071 | 648686071 | 244216388 | 494973071 | 549302071 | 549302071
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquen: Area piloto en el barrio Cerro Norte. Descripción: Area piloto en el barrio Cerro Norte. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Usaquén | San Cristobal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 64453
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 7050842.2 | 7050842.2 | 7050842.2 | 7050842.2 | 10576263.3 | 705084.22 | 10576263.3 | 10576263.3 | 10576263.3
|  | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 178408
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 4.5 | 5 | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 98711790.8 | 98711790.8 | 98711790.8 | 98711790.8 | 37772368.9286 | 95057548.78 | 95186369.7 | 95186369.7 | 37772368
|  | USME Barrio Las Violetas Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Descripción: | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Usme | La Flora | Las Violetas | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Entre las calles 100 sur y 90 B sur, en el extremo oriental del Parque Ecológico Distrital de Montaña PEDM Entrenubes | 10.757 | 10782 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 21539
|  |  | Recursos Vigencia | 201788000 | 201788000 | 201788000 | 204873300 | 173206410.3 | 136099000 | 195099000 | 201670300 | 173107410.3
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Santa Fé: En la UPZ La macarena y área aledaña en Vereda Fatima, Vereda Los Cerezos, Bosque Izquierdo, Germania, La Macarena, La Paz Centro y La Perseverancia. Descripción: Acciones socio-ambientales en la zona prioritaria del Sector Parque del Agua. Se define el área de influencia en los barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11; Vía Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar, Teatro Media Torta y Universidad Externado de Colombia. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Santafe | UPR- EL VERJON | VEREDA EL VERJON | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11 ; Via Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar,Teatro Media Torta, Universidad Externado de Colombia. | 45.829 | 46.661 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 23.801
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 19245156.7 | 0 | 0 | 0 | 19234156.7
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 57414000.7714 | 0 | 0 | 0 | 57414000.7714
|  | TOTAL MP8 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 201788000 | 201788000 | 201788000 | 204873300 | 192451567 | 136099000 | 195099000 | 201670300 | 192341567
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.1 | 5 | 6 | 15
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 95762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633
9 | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 75 | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 190309
|  |  | Recursos Vigencia | 314820000 | 314820000 | 314820000 | 787051125 | 978581125 | 0 | 157410225 | 472230675 | 978581125
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL MP9 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 0% | 50 | 55 | 75
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 314820000 | 314820000 | 314820000 | 787051125 | 978581125 | 0 | 157410225 | 472230675 | 978581125
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 9147871000 | 9147871000 | 9147871000 | 9147871000 | 9147871000 | 598096000 | 2750334062 | 3140076512 | 4750041845
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 5538997085 | 5538997085 | 5538997085 | 5538985229 | 5538985229 | 5041530221 | 5342968104 | 5419626199 | 5437966919
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 14686868085 | 14686868085 | 14686868085 | 14686856229 | 14686856229 | 5639626221 | 8093302166 | 8559702711 | 10188008764
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019