## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [29 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 6 - Sostenibilidad Ambiental basada en eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 39 - Ambiente sano para la equidad y disfrute ciudadano
1
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [35 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [25 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  |  | MARZO | ABRIL | MAYO | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MARZO | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | EJECUTADO
39 | 179 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES | 466 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 365 | % de avance de los planes de manejo | Porcentaje | Creciente | 40% | 5% | 5% | 3.5% | 3.89% | 3.89% | [11 empty] | 0 | [16 empty] | De acuerdo a reunión sostenida el 31 de agosto de 2016 entre la Secretaria Distrital de Planeación-SDP y la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, y por recomendación de la SDP; a partir de la vigencia 2017 el proyecto de inversión 1150 denominado "Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado", pasara del proyecto estratégico 179 " Ambiente Sano" al proyecto estratégico 180 "Recuperación y proyección del río Bogotá y cerros orientales". La anterior recomendación surge, debido a que se realizó una errónea asociación del proyecto de inversión frente a su proyecto estratégico y después de evaluarla nuevamente se encuentra que el proyecto estratégico 180, fue creado con el fin de dar cuenta de las acciones y recursos asignados para dar respuesta a lo ordenado en la sentencia de cerros orientales.
39 | 180 | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ Y CERROS ORIENTALES | 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 543 | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales | Porcentaje | Creciente | 40% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 9.11% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 18.95% | 35% | 35 | 35 | 35 | 32.95 | 32.95% | 40% | 40% | 40% | 40% | 36.53% | 32.96 | 32.97% | 36.53% |  | 91.33% | 91.33% | SOCIAL: 2016.1grupo/1 iniciativa.2017.Vinculación 2grupos/1iniciativa. 2018: Implementación 1grupo/1iniciativa.2019: Selección 1 iniciativa/Vinculación 3grupos. 2020: Vinculación 3grupos/1iniciativa. PREDIAL: 2016.identificación técnica 44 predios.2017.Estudios títulos 44 predios.2018.Levantamientos topográficos 4 predios.3 predios priorizados. Decreto Distrital 798/2018. 2019. Avalúos referencia y comerciales. RT10-inicia expropiación judicial y RT17, en trámite oferta formal compra.2020: proceso expropiación judicial predio RT10 res. 03694/19. Inicio proc. de expropiación predio RT17. Convenio No.20171240 adquisición predio CHIP AAA0115JTDE con 150Ha. INCENDIOS FTALES: 81,754ha: 2016: adecuación 1ha incendiada.2017:control inicial retamo 4ha; mantenimiento retamo 53,66ha; restauración 3,09ha área incendiada.2018.2ha restauración área incendiada; 7,1ha control inicial retamo.2019.control inicial retamo 5,524 ha; 2,5 ha restauración área incendiada. 2020: Control inicial retamo 2,08ha; despeje caminos 0,8ha. INCENTIVOS: 2016.implementación 2ha. 2017 Diseño incentivos 8 ha. 2018 Implementación 8ha y seguimiento, selección 2 predios. 2019 Control retamo (5ha) y plantación 2000 árboles en La Primavera. Restauración Carabineros 1 ha (766 árboles). Implementación 10 ha predio Quebrada honda. Jornada siembra 20.000 árboles predio Quebrada Honda (10ha) 2020: No reporta. CANTERA: mayo2020, convenio 12952019 identificación 1 ha, diseño control exóticas invasoras y establecimiento material vegetal. Convenio20171328 diseño habilitación ecológica 1ha en Zuque y cerros orientales. 2017 identificación y priorización 1ha de cantera Zuque -convenio 20171328. 2018 diseño con IDIPRON y FDLSC intervención 3ha de cantera del Zuque, estabilización taludes, control exóticas invasoras. 2019 visitas elaboración diseños en 1ha a ejecutar-convenio 20171328, Zuque con EAAB ESP. Recursos reserva finaliza intervención 3ha en Zuque-convenio312018, recursos vigencia-convenio 12952019, se identificó 1ha para intervención. RESTAURACIÓN: mayo 2020 convenio2952019 espera recibir dto final diagnóstico. Convenio13282017CAR revisión diagnóstico. 2016 restauración 0,5ha cantera del Zuque, 0,1ha parque Enrique Olaya. 2017 identificación y priorización 9,4ha franja adecuación Serranía del Zuque-5ha y Tanque los Alpes-5ha. 2018 recursos reserva: inventario forestal predio Hoya San Cristóbal y sendero Parque agua. Recursos vigencia: IDIPRON/FDLSC intervención 50ha el Zuque. 2019 convenio 20171328, ajuste áreas intervención-10Ha Qda la vieja, Santa Isabel 1 y Vitelma. Convenio0312018 diseños e intervienen 50,46ha en serranía del Zuque, control exóticas/plantación nativas. Recursos convenio12952019 identifica área intervención 20ha. SENDEROS: mayo, Viabilidad CAR senderos Convenio20181473, diseños definitivos Strycon. 2016 habilitó sendero Luz y Piedra. 2017 Sendero Zuque-Corinto, convenio20171328 adecuación. 2018 priorizaron senderos Qda Las Delicias y Cerro Guadalupe-Cerro Aguanoso. | SOCIAL: Retrasos en implementación del acuerdo de voluntades por confinamiento. PREDIAL: por procesos de gestión predial se generaron dificultades en la culminación de adquisición, no se aceptó la oferta de compra de los predios RT 10 y RT 17 iniciando un proceso de expropiación, el cual presenta demoras en su gestión por COVID-19. INCENDIOS FORESTALES.: En 2019 se presentaron dificultades administrativas en la entidad que actuó como operador del convenio con el cual se intervienen las áreas, lo que generó retraso en el avance de la meta. SENDEROS: Se presentaron retrasos en la meta 3 de senderos debido a que para reportar avance en la magnitud se deben finalizar las intervenciones en los convenios, los cuales se encuentran en ejecución. INCENTIVOS: Demoras en la concertación de acuerdos de voluntades con propietario de predios. Los componentes han sido afectados debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por el COVID-19, provocando retrasos en todo tipo de acciones. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación y recuperación de Ecosistemas y cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. Conexión ecológica entre la franja de adecuación y reserva forestal bosque oriental. Zonas intervenidas con acciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales y mitigar los efectos en caso de que se presenten. Acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo y afectadas por el fuego. Las acciones adelantadas en el marco del procedimiento de adquisición predial contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Actas de reunión, Informes mensuales, resolución, Informes técnicos registro fotográfico, cartografía y acta de Acuerdo de Voluntades suscrita. | Actas de reunión, Informes mensuales, Informes técnicos registro fotográfico, cartografía y acta de Acuerdo de Voluntades suscrita. Soportes de los convenios a través de los cuales se ejecutan las actividades (reportes, informes, actas de reunión).
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MARZO | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | ABRIL | MAYO | DIC
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | 1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 95% | 95% | Para el mes de mayo de 2020 no se realizaron avances, dado que el proceso de expropiación judicial del predio RT10 con resolución No. 03694 del 2019 está en reparto de juzgado, y se está a la espera de expedición de certificado de disponibilidad presupuestaria con el fin de iniciar el proceso de expropiación por vía judicial del predio RT 17. Reporte Histórico: En 2016 se realizó la caracterización y priorización, generando un resultado de 44 predios para el estudio de títulos. Para la vigencia del 2017, se realizaron los estudios de títulos de los cuarenta y cuatro (44) predios priorizados. Así mismo, se realizó la priorización de estos mismos predios conforme a la viabilidad jurídica. También se contó con el Informe técnico de afectación minera y/o pasivos ambientales de 7 predios priorizados, ubicados en la Localidad de Usaquén, Santafé y Usme. Adicionalmente, se entregaron los insumos técnicos necesarios para realizar los levantamientos topográficos de cuatro predios priorizados. Para el 2018. Se reciben los avalúos comerciales de los RT 10-CHIP AAA0142LCOE, RT 17-CHIP AAA0142LCKL y RT 30-CHIP AAA0156LEMR equivalente a un área total de 32ha, en zona de franja de adecuación, lo anterior con recursos de reserva. Se anuncia y expide el proyecto de declaratoria de utilidad pública. Se inicia el proceso para realizar avalúos de referencia por parte de Catastro Distrital. Para el 2019, se reciben los avalúos comerciales y de referencia se realiza la anotación en el folio de matrícula del RT 10 se inicia expropiación judicial, y RT 17 se citó al propietario para continuar la gestión predial. Se recibió no aceptación de la oferta del predio RT 10, por lo cual se procede a iniciar expropiación judicial. Del RT 17, se remitió citación personal de la oferta RT 17. | Se ocasionaron retrasos, debido a diferentes aspectos en los procesos de gestión, como notificación, y negación de aceptación de oferta por parte Dell titular del predio ID 17 , fue necesario iniciar proceso de expropiación por vía judicial, por lo que se debe adelantar el certificado de disponibilidad presupuestal. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Las acciones adelantadas contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales Consolidar el área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación, como un espacio que amplié la oferta ambiental del Distrito Capital y permita una transición armónica entre la zona urbana y el área protegida. | Resolución No. 03694 del 2019 por la dual se inicia el proceso de expropiación judicial. Oficio 2020EE22597 del 31 de enero del 2020 de inscripción de oferta de compra. Certificación de tradición y libertad de inscripción de oferta de compra del predio IR 17.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 667093685 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 110296389 | 110296389 | 110296389 | 87196389 | 120283000 | 120283000 | 91225000 | 91225000 | 97757500 | 97757500 | 97757500 | 80090000 | 162018000 | 162018000 | 162018000 | 159576500 | 188086500 | 166811500 | 185460000 | 185460000 | 185460000 | 136449000 |  | 29518000 | 14984000 | 14984000 | 29518000 |  | 21.63% | 83.97%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 243272425 |  |  |  |  | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 45312300 | 45312300 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | 28558090 | 38691833 | 38691833 | 38691833 | 38691833 |  | 24208000 | 16544000 | 24208000 | 24208000 |  | 62.57% | 94.05%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 95% | 95%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 910366110 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 241006591 | 241006591 | 241006591 | 217906591 | 250993202 | 250993202 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 125402300 | 162018000 | 192210400 | 192210400 | 189768900 | 218278900 | 195369590 | 224151833 | 224151833 | 224151833 | 175140833 |  | 53726000 | 31528000 | 53726000 | 53726000 |  | 30.68% | 86.66%
| 2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | Para el mes de mayo de 2020 se realiza seguimiento de los procesos de expropiación judicial de los predios identificados con RT 10, RT 17. Para el I Trimestre de 2020, se realiza la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria la oferta formal de compra RT 17 ante la Superintendencia de Notariado y Registro, se realiza el trámite de solicitud de certificado de disponibilidad y registró presupuestal con el fin de iniciar proceso por resolución administrativa de expropiación por vía judicial. Reporte histórico: En el 2017, con recursos de vigencia, fueron entregados los productos técnicos necesarios para la realización de los levantamientos topográficos de los con CHIP: AAA0142LCOE de 22,5 ha, CHIP AAA0142LCKL de 6,2ha y el CHIP AAA0156KNUH de 7,1ha. En la vigencia 2018, con recursos de 2017 se recibieron 4 levantamientos topográficos (38ha) para la gestión predial de los predios priorizados. Se realizan los avalúos comerciales de RT 30, RT 10 y RT 17. Con estos productos, se inicia la gestión predial con base en el proyecto de utilidad pública y se inicia contrato interadministrativo con el fin de realizar los respectivos avalúos de referencia por parte Catastro. En el 2019, se recibió la no aceptación de la oferta de compra RT 10 se procede a indicar proceso de expropiación judicial, por lo que se realiza la anotación en el folio de matricula inmobiliaria de la oferta formal de compra RT 10, tomando como insumos la actualización de los avalúos comerciales y ajuste en los valores de referencia, entregados por Catastro Distrital se expidió resolución 03694 de 2019 expropiación judicial. El RT 17 esta tramite notificación de la oferta formal de compra. | La meta no cuenta con recursos para el pago del RT 17 y requieren para su adquisición, dado que del titular del predio ID 17 no acepto oferta, fue necesario iniciar proceso de expropiación por vía judicial. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Dar mayor celeridad a la gestión predial de adquisición Dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Consolidar la franja de adecuación de la Reserva forestal del Bosque oriental de Bogotá como un espacio que amplié la oferta de servicios medioambientales al Distrito Capital. | Se remitió correo electrónico de solicitud de recursos para solicitar el certificado de disponibilidad para el ID 17, Resolución No. 03694 del 2019 por la dual se inicia el proceso de expropiación judicial. Oficio 2020EE22597 del 31 de enero del 2020 de inscripción de oferta de compra. Certificación de tradición y libertad de inscripción de oferta de compra del predio IR 17.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1018984735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 939683192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 100%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1010582554 | [9 empty] | 0 | 79301543 | 79301543 | 70899362 | 70899362 | 70899362 | 70899362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939683192 | 939683192 | 939683192 | 939683192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 7.016%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2029567289 | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 70899362 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 | 0 | 939683192 | 939683192 | 939683192 | 939683192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 60.61%
| 3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 4% | Para el mes de Mayo 2020, con recursos de reserva, la CAR dio viabilidad técnica a los diseños definitivos de los senderos del Convenio SDA-CV-20181473, con lo cual se puede proceder con las labores en campo para los senderos Quebrada Las Delicias y Cerro Guadalupe-Cerro Aguanoso, para su posterior habilitación, además se realizó el trámite de los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria del Covid-19 para poder dar inicio a las obras en los senderos objeto del Convenio. Con recursos de reserva se finalizó el mantenimiento del sendero Parque del Agua, donde se habilitan 0,39 ha del Convenio SDA-CV-20171328. Adicionalmente, se aprobaron los diseños definitivos de los senderos del Convenio SDA-CV-20181473. Reporte histórico: Para la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,16 ha ubicadas en el sendero que conduce al Aula Ambiental de Soratama. Para la vigencia 2017, se identificó la red de senderos existentes en la cartografía de la Franja de Cerros para mantenimiento y adecuación. Se definió realizar el diagnóstico de 1 tramo de sendero para mantenimiento del Parque del Agua (sendero Río San Francisco-Vichachá, 1,3 km) priorizado en la reunión interinstitucional con EAAB ESP y CAR. Se contrató la habilitación del sendero Zuque-Corinto en 2,7 km. Para la vigencia 2018, se identificaron los senderos del Cerro Guadalupe-Cerro Aguanoso y de la Quebrada Las Delicias, y se intervendrán con el Convenio SDA-CV-20181473, y se habilitarán al menos 1,64 ha de senderos. Durante el 2019, se finalizaron los estudios y diseños definitivos de los senderos a intervenir en el Convenio SDA-CV-20181473. Adicionalmente se realizó una suspensión del Convenio por 5 días y se prorrogó por 6 meses. | Se presentó retraso en el inicio de las obras por parte del Ejecutor del Convenio debido a la emergencia sanitaria del Covid-19 y la presentación de los protocolos de bioseguridad para poder reiniciar las obras, por lo cual se suspendió el Convenio SDA-CV-20181473 hasta el 13 de mayo. Adicionalmente, hubo retrasos en las solicitudes de los Conceptos de Viabilidad Técnica de la CAR, y se está a la espera de la respuesta por parte de la CAR para los permisos de aprovechamiento forestal en los senderos Quebrada Las Delicias y Cerro Guadalupe-Cerro Aguanoso, por lo cual no se han reiniciado las labores de obra en los senderos mencionados. No se presenta ningún avance en la vigencia debido a que se trasladó la totalidad de los recursos para la emergencia sanitaria. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Dar cumplimiento al Plan de Manejo, adoptado por la Administración Distrital mediante el Decreto 485 de 2015. Mejorar de condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja de Adecuación, la habilitación de una zona de aprovechamiento ecológico para el uso y disfrute de la ciudadanía, y el fortalecer las condiciones de conectividad de la Estructura Ecológica Principal, consolidando los espacios para diferentes actividades relacionadas principalmente con el senderismo y el avistamiento de aves, entre otros. | 1. Informes mensuales 01, 02 y 03 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 2. Informe mensual 04 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 3.Informe mensual 05 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 4. Informes mensuales 06, 07 y 08 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 5. Informes mensuales 09 y 10 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 6. Informe mensual 11 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 7. Informe mensual 12 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 8. Informes mensuales 13 y 14 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 9. Suspensión 1 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 10. Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 11. Suspensión 2 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7358899635 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 3979227588 | 3979227588 | 3979227588 | 3845387588 | 3845387588 | 3812245288 | 3027021000 | 3027021000 | 2942453515 | 2826802238 | 2855281738 | 2850281738 | 1683873000 | 1683873000 | 1683873000 | 1390035575 | 1389316034 | 272633200 | 1178820000 | 1178820000 | 1178820000 | 358237000 |  | 70032000 | 32290000 | 60310000 | 70032000 |  | 19.55% | 96.08%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.39 |  | 10.54% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 5637105672 |  |  |  |  | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 2820500935 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | 78688357 | 78688357 | 78688357 | 78688357 |  | 66946400 | 64446400 | 64446400 | 66946400 |  | 85.08% | 99.79%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 |  | 10.16% | 13.75%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12996005307 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 4044729997 | 4044729997 | 4044729997 | 3910889997 | 3845387588 | 3877747697 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 5670782673 | 1683873000 | 4356286971 | 4356286971 | 4062449546 | 4062449546 | 0 | 1178820000 | 1257508357 | 1257508357 | 436925357 |  | 136978400 | 96736400 | 124756400 | 136978400 |  | 31.35% | 75.03%
| 4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 60% | 60% | En mayo de 2020, el convenio 12952019 identificó 1 ha de cantera y se cuenta con el diseño de habilitación ecológica elaborado por la consultoría de STRYCON, la cual contempla acciones de control de especies exóticas invasoras y establecimiento de material vegetal para habilitación ecológica, esta actividad se tiene prevista para implementarse y finalizarse en el ll trimestre de 2020. El convenio 20171328, elaboró el diseño de habilitación ecológica de 1 ha de cantera en el Zuque y los cerros orientales, la implementación del diseño de habilitación ecológica se encuentra en etapa precontractual por parte del ejecutor. Reporte histórico: Para 2016, la meta no contaba con programación. Para 2017, se realizó el proceso de identificación y priorización de 1 ha de cantera ubicada en la serranía del Zuque, como área de intervención con el convenio 20171328. En 2018, se realizó el diseño de habilitación ecológica, en conjunto con IDIPRON y FDLSC para la intervención de 3 ha de la cantera del Zuque, se Inició la adecuación de una vía de acceso, estabilización de taludes y control de exóticas invasoras. En 2019, con recursos de reserva, se adelantaron visitas para la elaboración de diseños de habilitación ecológica en la hectárea (1) a ejecutar a través del convenio 20171328, en el área priorizada de la serranía del Zuque con EAAB ESP. con recursos de reserva se finaliza la intervención de 3 ha de habilitación ecológica en el Zuque con el convenio 312018, con recursos de vigencia, en el marco del convenio 12952019,se identificó 1 ha de cantera para intervención con acciones de habilitación ecológica. | Aún que se cuenta con los diseños de habilitación ecológica citados en la descripción de los logros y avances alcanzados, con el convenio 20171328 no se pudo iniciar la contratación de personal operativo , e implementar procesos de habilitación ecológica y control de exóticas en el área de intervención de la cantera del Zuque. El convenio 20191295 no pudo iniciar labores operativas, para ambos convenios, la causa de no poder iniciar labores operativas en campo, es la medida de aislamiento obligatorio decretada por el gobierno Nacional por el covid-19, toda vez que la ejecución de estas acciones no se encuentra dentro de las actividades exentas de aislamiento obligatorio e impide la movilización de personal operativo al área de intervención. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Conectividad ecológica. Aumento de las áreas que brindan servicios ecosistémicos, propendiendo así por el disfrute ciudadano y la interacción con los espacios de la estructura verde de la ciudad . Apropiación ciudadana de los espacios ambientales de la ciudad. | 1. Informes mensuales de ejecución convenio 0312018. 2. Acta de inicio del convenio 20191295. 3. Informes de avance del convenio 20191295.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 468596985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 126560000 | 126560000 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 193935000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 100%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 274661985 | [10 empty] | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 60% | 60%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 743258970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 216560000 | 216560000 | 274661985 | 274661985 | 274661985 | 274661985 | 193935000 | 378596985 | 378596985 | 378596985 | 378596985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 49.06%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | 5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 65% | Mayo 2020: Avances en la concertación del acuerdo de voluntades (vincula 3 grupos) e implementación de la iniciativa. Abril: Gestiones para vincular 3 grupos e implementar la iniciativa", elaborando acuerdo de voluntades y gestiones previas a la implementación. I Trimestre. Iniciativas: "Nuestros Cerros": continúa implementación elaborando mural ambiental. "Las Violetas": continúa implementación instalando 1 huerta agroecológica y talleres comunitarios. Selección de la iniciativa "Caminos de Hijuefuchas" que vincula 3 grupos. Reporte histórico: 2019 Iniciativa "Nuestros Cerros": continua implementación. Iniciativa "Zuque-Corinto": continúa implementación, desarrollando el componente de formación. Se caracteriza zona Conexión Entrenubes, se vinculan 3 grupos con la iniciativa "Las Violetas" y comienza su implementación. 2018 con recursos de reserva terminó la implementación de la iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa". Con recursos de vigencia, se diseñó e implementó un proceso de formación en agricultura urbana y el túnel ambiental. Inicia la implementación de iniciativa "Nuestros Cerros" realizando la instalación de la señalética (10 paneles de información taxonómica y 2 vallas tipo 2). 2017 se implementó 1 componente de la iniciativa Recuperando el Corazón de la Mariposa, desarrollando 3 talleres: restauración, manejo y conservación de fuentes hídricas; manejo de residuos sólidos y separación en la fuente. Se realizó la caracterización socioeconómica del Parque del Agua y Zuque. Se seleccionaron 2 iniciativas en zonas Parque del Agua y Zuque-Corinto. Se realizó Ecotravesía por los Cerros Orientales vinculando comunidad del Verjón. Se realizó el guion del túnel ambiental en procura de la apropiación social de los cerros y se actualizó la matriz de actores sociales e iniciativas de las 4 zonas prioritarias. 2016 vinculación de 1 grupo conformado por juntas de Acción Comunal de 4 Barrios a través de la iniciativa Recuperando el Corazón de la Mariposa. | Demoras en la firma del acuerdo de voluntades; adicionalmente, no se ha comenzado la ejecución de las actividades, debido a las nuevas normativas a nivel nacional y distrital referente al COVID-19, que afectan en gran medida el desarrollo de la mayoría de las actividades planteadas, puesto que son acciones que se deben realizar en campo. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Apropiación del territorio, por parte de las comunidades asentadas en la Franja de Adecuación, de tal forma que se conviertan en nuestros principales aliados en el cuidado y la conservación de sus ecosistemas; además del establecimiento de una corresponsabilidad por los beneficios que les brindan los Cerros Orientales. La implementación de la iniciativa, se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. | Actas de reuniones. Registro Fotográfico de las Salidas de campo Polígonos susceptibles para intervención. Documentos de informes de implementaciones desarrolladas. Documento de Informe de actividades realizadas con el Túnel Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1176586973 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 449112690 | 449112690 | 449112690 | 581166481 | 581166481 | 406254896 | 254125000 | 254125000 | 298166500 | 298166500 | 264946500 | 217788325 | 239525000 | 239525000 | 239525000 | 244244000 | 232260274 | 232030274 | 358340000 | 358340000 | 358340000 | 295077000 |  | 32951000 | 24305000 | 24305000 | 32951000 |  | 11.17% | 77.72%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 320691835 |  |  |  |  | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | 71616241 | 71616241 | 71616241 | 71616241 |  | 21599967 | 21599967 | 21599967 | 21599967 |  | 30.16% | 84.4%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 70%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1497278808 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 464121229 | 464121229 | 464121229 | 596175020 | 596175020 | 421263435 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 408069555 | 239525000 | 283310825 | 283310825 | 288029825 | 288029825 | 275816099 | 429956241 | 429956241 | 429956241 | 366693241 |  | 54550967 | 45904967 | 45904967 | 54550967 |  | 14.88% | 79.15%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.46 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 1.325% | En mayo de 2020 el profesional contratado por el convenio 12952019 adelantó dos salidas de campo para finalizar los diseños de restauración ecológica del área de intervención, se espera recibir documento final de dicho diagnostico, el cual se requiere para la implementación que se adelantará en los meses de julio y agosto de 2020. Con el convenio 13282017 la CAR adelantó la revisión del diagnostico de restauración ecológica del área de intervención que tiene a cargo para ejecutar. Reporte histórico: En 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,5 ha en la cantera del Zuque y 0,1 ha en el parque nacional Enrique Olaya Herrera. En 2017 se realizó la identificación y priorización de 9,4 hectáreas para intervención con procesos de restauración ecológica en franja de adecuación en los predios Serranía del Zuque (5 ha) y Tanque de los Alpes (5 ha). En 2018, con recursos de reserva se realizó el inventario forestal en el predio Hoya de San Cristóbal y sendero Parque del Agua. Con recursos de vigencia, se aunaron esfuerzos técnicos con IDIPRON y el FDLSC para la intervención en 50 ha con procesos de restauración ecológica ubicadas en la serranía del Zuque. En 2019, para la ejecución del convenio 20171328, se adelantó ajuste de las áreas de intervención (10 Ha ) con procesos de restauración ecológica ubicadas en el área de franja de adecuación de los predios "Quebrada la vieja", "Santa Isabel 1" y "Vitelma", que reemplazan a Serranía del Zuque. Con el convenio 0312018 se implementan los diseños restauración ecológica e intervienen 50,46 ha con procesos de restauración ecológica en la serranía del Zuque, con el control de exóticas y plantación de especies nativas. Con recursos de la vigencia se aúnan esfuerzos y suscribe el convenio 12952019, se identifica el área de intervención de 20 ha, para intervención con procesos de restauración ecológica. | La pandemia ocasionada por el covid-19, genero medidas de simulacro desde el 20 de marzo de 2020 y el posterior aislamiento obligatorio decretado en por el gobierno nacional que se extiende actualmente hasta el día 1 de julio de 2020, retrasó las acciones en campo en mas de tres meses, toda vez que la restauración ecológica no es una actividad exenta del aislamiento obligatorio. Se presentaron retrasos en la ejecución del convenio 20171328, por diferencias entre los convenientes sobre la forma en que se reconoce la titularidad de los predios a intervenir. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Generar la conexión ecológica entre los ecosistemas de bosque alto andino ubicados en la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá y la estructura ecológica principal. Contribuir a mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. Brindar a los ciudadanos mayores áreas con procesos tendientes a restaurar los ecosistemas afectados por disturbios naturales y antrópicos. | 1. Informes mensuales de ejecución convenio 0312018. 2 Acta de inició convenio 12952019
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5461306384 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1194445933 | 1194445933 | 1194445933 | 1180445933 | 1083458667 | 942912412 | 1912006000 | 1912006000 | 1925388000 | 2041039277 | 2046301277 | 2046301277 | 1539316000 | 1539316000 | 1539316000 | 1355559500 | 1360978500 | 1360008500 | 1063627000 | 1063627000 | 1063627000 | 994564800 |  | 75083000 | 44000000 | 75083000 | 75083000 |  | 7.549% | 83.16%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 50 | 50 | 50 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |  | 63.97% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2583509135 |  |  |  |  | 69871194 | 69871194 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 613761865 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | 46393733 | 46393733 | 46393733 | 46393733 |  | 41832833 | 41832833 | 41832833 | 41832833 |  | 90.17% | 99.82%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 70 | 70 | 50.46 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 |  | 43.19% | 79.45%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8044815519 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1264317127 | 1264317127 | 1264317126 | 1250317126 | 1153329860 | 1012783605 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2660063142 | 1539316000 | 3392798344 | 3392798344 | 3209041844 | 3209041844 | 0 | 1110020733 | 1110020733 | 1110020733 | 1040958533 |  | 116915833 | 85832833 | 116915833 | 116915833 |  | 11.23% | 48.57%
| 7 | MANEJAR 89 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 89 | 30 | 30 | 30 | 1 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 17.13 | 8 | 4.87 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | 2.25 | 2.2 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1.12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 22.87% | En 2020, con cargo a la reserva, se realizó un avance de la meta de 2,88 ha así: control inicial de retamo en 2,08 ha en cerros orientales (1,78 ha en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda y control de esa especie en 0,3 ha en un tramo de la Avenida Circunvalar) y despeje de caminos en 0,8 ha (en el Sendero a Monserrate). Adicionalmente, se realizó control inicial de retamo en 1,99 ha de la Troncal Bolivariana y el mantenimiento de 17,63 ha que habían sido intervenidas anteriormente para el control de retamo (11,63 ha en La Arboleda, 6 ha en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez y 4 ha en el Parque Nacional II Sector). Se hizo el diseño florístico y la plantación de 510 individuos vegetales (18 especies), en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. También se hizo la codificación y toma de datos de 5000 individuos vegetales a partir de lo cual se hizo el análisis de datos para: a) Evaluar la regeneración y el agotamiento del banco de semillas del retamo espinoso y b) Monitoreo de los individuos plantados en el Convenio Interadministrativo SDA-CV-20171342 en La Cascada y La Arboleda, para ver su adaptación y desarrollo. Reporte histórico: En 2019, con recursos de reserva, se intervinieron 6,9 ha (4,4 ha de control inicial de retamo y 2,5 ha afectadas por incendio forestal) y con recursos de vigencia, se intervinieron 1,124 ha (control inicial de retamo). En 2018, con recursos de reserva, se intervinieron 8 ha y con recursos de vigencia 1,1 ha (total 2018: 9,1 ha). En 2017, con reservas, se trabajó en 43,62 ha y con recursos de vigencia se intervinieron 17,13 ha. (total 2017: 60,75). En 2016, se adecuó 1 ha afectada por incendio forestal (Parque Nacional Enrique Olaya Herrera). | En 2019 se presentaron dificultades administrativas en la entidad que actuó como operador del convenio con el cual se intervenían las áreas, lo que generó retraso en el avance de la meta. En abril y mayo de 2020 no se pudieron hacer actividades en campo, debido al aislamiento preventivo obligatorio ocasionado por el COVID-19. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Zonas intervenidas con acciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales y mitigar los efectos en caso de que se presenten. Acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo y afectadas por el fuego. | Soportes del convenio a través del cual se ejecutaron las actividades (reportes, informes, actas de reunión).
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3760249916 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1722248000 | 1719388647 | 837143000 | 837143000 | 792939500 | 792939500 | 792939500 | 785309500 | 617596000 | 617596000 | 617596000 | 617596000 | 417262000 | 414017487 | 421148000 | 421148000 | 421148000 | 403364000 |  | 47150000 | 0 | 16500000 | 47150000 |  | 11.69% | 90.53%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 43.62 | 12.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 |  | 40.39% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1695519238 |  |  |  |  | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 661790932 | 648697927 | 648697927 | 648697927 | 648686071 | 648686071 | 549302071 | 53086734 | 53086734 | 53086734 | 53086734 |  | 26750850 | 12179300 | 26750850 | 26750850 |  | 50.39% | 98.45%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 89 | 30 | 30 | 30 | 1 | 49 | 49 | 49 | 59 | 59 | 60.75 | 20.87 | 12.87 | 16 | 16 | 16 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 8.02 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 |  | 28.43% | 91.85%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5455769154 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2153587501 | 2150728147.6667 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1447100432 | 1266293927 | 1266293927 | 1266293927 | 1266282071 | 1266282071 | 0 | 474234734 | 474234734 | 474234734 | 456450734 |  | 73900850 | 12179300 | 43250850 | 73900850 |  | 16.19% | 75.33%
| 8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 20% | 10% | Para el mes de Mayo se entabló conversación con el propietario del predio UTOPIA comunicándole la suspensión de la siembra que estaba programada para el 21 marzo 2020, la cual se reprogramará después del levantamiento del aislamiento obligatorio. En vigencia 2020,se realizó la socialización del proyecto con el propietario del predio Utopía. Está pendiente la realización de actividades de siembra de especies nativas, que se suspendieron por la declaración del aislamiento obligatorio ocasionado por el Covid-19. Reporte histórico: 2016, se identificaron, delimitaron y priorizaron 4 zonas en Franja; caracterización biológica zona de Soratama; se seleccionó predio; Jornada ambiental para revitalización de la franja. 2017, final polígonos zonas prioritarias. Salidas caracterización biológica de Parque del Agua, Zuque y Entrenubes. Modificación Acta de Acuerdo. Diseño de restauración y manejo. Jornadas lúdicas Parque del Agua y Zuque. Documento definitivo caracterización biológica Parque del Agua, borrador final caracterización de Zuque. Inicio contrato implementación incentivos; se implementaron 2 ha. 2018, implementación restauración pasiva y activa en 8 ha. Con recursos de vigencia, selección predios Zuque (7ha), diseños restauración predios, Convenio No. 031 de 2018 con IDIPRON y la Alcaldía de San Cristóbal para la implementación 15 ha.AQ51 2019, con recursos de la reserva, cronograma implementación, plantación 766 árboles Carabineros (1ha), suscripción Acta Acuerdo, control retamo en 5 ha, plantación 2060 árboles y capacitación en La Primavera; se realizó jornada de plantación de 20.000 arboles en predio Quebrada Honda. Con recursos vigencia, se realizó visita nuevo predio, se realizó reunión con el propietario, definición área efectiva implementación y revisión borrador Acta Acuerdo. Con recurso de reserva se implementaron 10ha en el predio Quebrada honda. Se suscribió el Acta Voluntades para la implementación. Control de exóticas en predio de Utopía 10 ha. | Las actividades en campo llevan un retraso de 2 meses desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo, debido al aislamiento obligatorio preventivo ocasionado por el COVID-19 | No se reportan debido a la finalización del PDD | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. Restauración en los predios privados, talleres a la comunidad, aprovechamiento racional de suelos forestales, manejo de cuencas hidrográficas. | Actas de visita, registro fotográfico de las actividades realizada, actas de interés
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 865762570 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 180131055 | 180131055 | 180131055 | 143137264 | 189876264 | 185776243 | 220809000 | 220809000 | 227522000 | 227522000 | 227000500 | 227000500 | 201788000 | 201788000 | 201788000 | 204873300 | 192451567 | 192341567 | 255475000 | 255475000 | 255475000 | 202990000 |  | 23180000 | 0 | 8646000 | 23180000 |  | 11.42% | 79.23%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 0 | 9 |  | 100% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 253134116 |  |  |  |  | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | 21165000 | 21165000 | 21165000 | 21165000 |  | 21165000 | 21165000 | 21165000 | 21165000 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 10 | 10 | 0 | 10 |  | 71.43% | 90%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1118896686 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 197912095 | 197912095 | 197912095 | 160918304 | 207657304 | 203557283 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 335425943 | 201788000 | 307550633 | 307550633 | 310635933 | 310635933 | 0 | 276640000 | 276640000 | 276640000 | 224155000 |  | 44345000 | 21165000 | 29811000 | 44345000 |  | 19.78% | 57.29%
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 9 | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Constante | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | [16 empty] | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 24 | 0 | 0 | 24 |  | 24% | 49.5% | Para el periodo de Mayo, se avanzó en magnitud, dado que el proceso en marco del contrato del contrato SDA-CM-2017-SECOP II-E-0009(92017) se cuenta con los respectivos avances técnicos según los pagos establecidos de la siguiente manera: pago 1 (100%), pago 2 (100%), pago 3 (100%), cuarto pago (100%), quinto pago (100%), sexto pago (65%) y séptimo pago. | Algunos inconvenientes que han retrasado el saneamiento de los pasivos exigibles han sido entrega de documentos faltantes por parte de contratistas, demora en el flujo de la información entres las entidades que participan en el proceso de saneamiento (como en los proceso internos de las áreas que participan en el proceso) y por decisiones de terceros. | No se reportan debido a la finalización del PDD | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Acta de inicio, acta de reunión, cronograma y acta de salida.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2062102125 | [16 empty] | 314820000 | 314820000 | 314820000 | 787051125 | 978581125 | 978581125 | 1083521000 | 1083521000 | 1083521000 | 1083521000 |  | 262350375 | 0% | 0 | 262350375 |  | 24.21% | 60.18%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [25 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | [16 empty] | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 24 |  | 0 | 24 |  | 24% | 49.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2062102125 | [16 empty] | 314820000 | 314820000 | 314820000 | 787051125 | 978581125 | 978581125 | 1083521000 | 1083521000 | 1083521000 | 1083521000 |  | 262350375 | 0 | 0 | 262350375 |  | 24.21% | 60.18%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20777480883 | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 8795300000 | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 | 7712420000 | 7356162029 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 6391433325 | 8833051000 | 8833051000 | 8833051000 | 8360819875 | 8169289875 | 4750041845 | 4546391000 | 4546391000 | 4546391000 | 3474202800 |  | 540264375 | 115579000 | 199828000 | 540264375 | 0 | 15.55% | 95.8%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 12018476960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730212885 | 730212885 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 5853824592 | 5853824592 | 5845422411 | 5845422411 | 5842135711 | 4600972067 | 5538997085 | 5538997085 | 5538997085 | 5538985229 | 5538985229 | 5437966919 | 1249325090 | 1249325090 | 1249325090 | 1249325090 |  | 202503050 | 177767500 | 200003050 | 202503050 | 0 | 16.21% | 91.29%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 32795957843 | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 9525512885 | 9525512885 | 9525512884 | 8442632884 | 8442632884 | 8086374913 | 13322713592 | 13322713592 | 13314311411 | 13314311411 | 13311024711 | 10992405392 | 14372048085 | 14372048085 | 14372048085 | 13899805104 | 13708275104 | 0 | 5795716090 | 5795716090 | 5795716090 | 4723527890 |  | 742767425 | 293346500 | 399831050 | 742767425 | 0 | 15.72% | 63.08%
Note on AE28: OSCAR.DIAZ: contratadas con los contratos 1298 y 1328 2019. Por eso la meta no tiene recursos. Mejorar la justificación, debido a que no es claro por que se asocia magnitud sin recursos.
Note on AJ23: Diana Sánchez: El rubro es de Gastos de personal para gestionar los procesos técnicos - administrativos, ya que, debido al COVID no se pudieron ejecutar los procesos en campo.
Note on AJ52: ANGELIK: La gestión se realizó con personas de planta, por eso no tienen recursos ejecutados en inversión
Note on AM22: YULIED.PENARANDA: JUSTIFICACIÓN: La actividad presentó retrasos debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, por lo cual el Convenio No. SDA-CV-20181473 estuvo suspendido. Los gastos de presupuesto son de Gastos de personal.
Note on AM47: Diana Sánchez: El avance presupuestal consta de Gasto de Personal, Medios de comunicación comunitarios y digitales para divulgar campañas de la SDA y pagos de ARL.
Note on AN16: linaf: Si bien se comprometieron recursos correspondientes a la adquisición de un predio de 19,5 ha, la formalización de la tenencia de la tierra a nombre de la SDA se dará una vez se realice la modificación en la Escritura, hecho que culminará en el primer semestre de 2020.
Note on AN22: Lina Forero: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas para la habilitación de senderos. Sin embargo, estás actividades no pueden ser cuantificadas como área habilitada.
Note on AN24: linaf: Las obras requeridas para el cumplimiento de la meta iniciarán en enero de 2020 y finalizarán en junio de 2020, toda vez que se requirieron ajustes en los insumos técnicos para la intervención
Note on AN53: LINA.FORERO: EN MARCO DEL CONTRATO NO SDA-CPS-20190266 DE 2019, EL BENEFICIARIO SOLICITÓ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE TAL MANERA QUE ÉSTE FINALIZÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE Y CUENTA CON ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019. POR LO ANTERIOR, SE REALIZÓ LA ANULACIÓN DE CDP NO 315 Y RP (259) CORRESPONDIENTE, ÉSTA POR UN VALOR DE $23.438.733. ASÍ LA INFORMACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN CORRESPONDE A: VALOR INICIAL: 65.549.000 VALOR FINAL: 42.110.267 AHORA, DE LOS RECURSOS LIBERADOS SE COMPROMETIÓ $ 14.110.000,00 PARA SUSCRIBIR OTROS COMPROMISOS, LO CUAL DEJA UN SALDO O DIFERENCIA A LO REPORTADO EN III TRIMESTRE DE $ 9.328.733,00.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE ENERO A MAYO DE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 1, Gestión requerida para la adquisición predial de la SDA | X |  | Programado |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100% | 13.3% | 13.3% | Se remitió correo electrónico de solicitud de recursos para solicitar el certificado de disponibilidad para el ID 17. Se realiza la oferta de compra Nª 2020EE22597 en el certificado de tradición y libertad del predio ID 17.l. | 1.33%
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 5% | 5% | [7 empty] | 10%
| ADQUIRIR 25 HA DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 2, Gestión predial para la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respaldará ofertas formales de adquisición | X |  | Programado |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100% | 11% | 6% | Aunque no se presenta avance, se gestiono solicitud de traslado presupuestal para el ID 17. Aunque la actividad no presenta avance, se adelantará el trámite de solicitud de certificado de disponibilidad y registro presupuestal con el fin de iniciar proceso por resolución administrativa de expropiación por vía judicial.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 3, Adquisición predial | X |  | Programado |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100% |  | 5% | Aunque no hubo avance, se remitió el expediente del ID 17 a la DLA para dar inicio al proceso de expropiación judicial, Se adquirido el predio la Serranía mediante el Convenio Interadministrativo 1240 de 2017.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
| HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 4, Realizar la intervención de mantenimiento y adecuación de senderos ecológicos secundarios y el modelo de administración para el acceso a la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | [7 empty] | 100% | 8% | 8% | La actividad presentó retrasos debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, por lo cual el Convenio No. SDA-CV-20181473 estuvo suspendido hasta el 13 de mayo. Adicionalmente, los conceptos de viabilidad técnica por parte de la CAR fueron otorgados, pero se está a la espera de los permisos de aprovechamiento forestal los cuales siguen en trámite y son necesarios para reiniciar las labores en campo de los senderos. Se presentaron los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria del Covid-19. Se realizaron mesas técnicas con las entidades del Convenio con el fin de justificar una nueva prórroga, la cual sería por 4 meses, teniendo en cuenta los tiempos de las obras en los senderos y los permisos por la autoridad ambiental para poder dar reinicio a las labores. | 2.8%
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | 0% | 5% | [7 empty] | 35%
| HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | 5, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100% | 13.32% | 6.66% | El área se encuentra identificada y cuenta con el diagnóstico y diseños de intervención con acciones de restauración ecológica generado por la consultoría de STRYCON. | 6.66%
[5 empty] | Ejecutado |  | 25% | 10% | 25% | 40% | [7 empty] | 100%
|  | 6, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado |  |  | 40% | 40% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 6.66% | La pandemia ocasionada por el covid-19, genero medidas de simulacro desde el 20 de marzo de 2020 y el posterior aislamiento obligatorio decretado en por el gobierno Nacional que se extiende actualmente hasta el día 1 de julio de 2020, lo cual retrasó las acciones en campo en mas de tres meses, toda vez que la restauración ecológica no es una actividad exenta del aislamiento obligatorio, y el mecanismo de intervención para esta meta, es precisamente el de adelantar acciones de restauración ecológica en áreas de cantera.
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | 7, Actividades de diagnóstico, caracterización social, convocatoria, vinculación de grupos sociales y desarrollo de actividades de amojonamiento cultural. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 13.28% | 3.32% | Se adelantaron gestiones encaminadas a la vinculación de grupos interesados en la conservación de los Cerros Orientales. Por otro lado, se continua con la elaboración del documento (matriz) que compila la estrategia y las acciones y/o actividades encaminadas a realizar el amojonamiento socio- cultural de los zonas seleccionadas en la Franja de Adecuación . | 2.988%
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 10% | 20% | [7 empty] | 90%
|  | 8, Realizar la implementación y seguimiento de una (1) iniciativa socioambiental | X |  | Programado | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | [7 empty] | 100% |  | 3.32% | Se continúan gestiones administrativas para realizar la concertación y firma del acuerdo de voluntades entre la Secretaria Distrital de Ambiente y los proponentes de la iniciativa, este acuerdo vinculará 3 grupos interesados en la conservación de los Cerros Orientales ; en este sentido, se están desarrollando mesas de trabajo para la concertación de las actividades planteadas en el marco de la implementación de la iniciativa, lo que permitirá la firma del acuerdo de voluntades. Adicionalmente, se realizaron gestiones previas, requeridas para comenzar la implementación de la iniciativa "Caminos de Hijuefuchas", como es el caso de algunas gestiones precontractuales. | 1.162%
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | [7 empty] | 35%
|  | 9, Realizar la implementación y seguimiento a tres (3) iniciativas socioambientales |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 3.32% | En este período, se establece contacto regularmente con los grupos vinculados a través de las iniciativas en implementación, esto con el propósito de identificar actividades que permitan el fortalecimiento de la iniciativa y sean susceptibles a ser ejecutadas en el marco del siguiente Plan de Desarrollo Distrital. | 1.66%
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 20% | 5% | 5% | 5% | [7 empty] | 50%
|  | 10, Realizar el seguimiento a una (1) iniciativa socioambiental implementada en Usaquén y a la ejecución de la herramienta pedagógica "ruta ambiental". |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 3.32% | Teniendo en cuenta que tanto la iniciativa Recuperando el Corazón de la Mariposa, como la herramienta de educación ambiental-Túnel Ambiental, son procesos implementados y finalizados en vigencias anteriores, en esta vigencia se viene realizando el seguimiento y verificación de ambos procesos, de tal forma que cumplan con su función de generar apropiación social por los cerros orientales y la franja de Adecuación; en este sentido, en este período se establece contacto con el grupo vinculado a través de la iniciativa Recuperando el Corazón de la Mariposa", con el fin de planear y establecer las actividades que requieran ser fortalecidas en el siguiente Plan de Desarrollo y en relación al túnel ambiental, es importante mencionar que en este período no se han desarrollado actividades en las que se utilice la herramienta, debido a la emergencia ambiental ocasionada por el COVID 19; sin embargo se plantea continuar con su utilización una vez se termine el aislamiento obligatorio y se tengan los lineamientos para realizar este tipo de actividades. | 3.32%
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | 11 Elaborar diagnósticos y diseños, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100% | 13.28% | 6.64% | El área se encuentra identificada y se avanza con la fase de diagnostico y diseño de acuerdo a lo descrito en el componente de inversión (11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS) , se espera recibir el documento de diseño final en el mes de junio. | 5.644%
[5 empty] | Ejecutado |  | 25% | 25% | 25% | 10% | [7 empty] | 85%
|  | 12, Intervenir con acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 100% |  | 6.64% | La pandemia ocasionada por el covid-19, genero medidas de simulacro desde el 20 de marzo de 2020 y el posterior aislamiento obligatorio decretado en por el gobierno Nacional que se extiende actualmente hasta el día 1 de julio de 2020, generando retrasó de las acciones operativas de campo en mas de tres meses, toda vez que la restauración ecológica no es una actividad exenta del aislamiento obligatorio. Se presentaron retrasos en la ejecución del convenio 20171328, por diferencias entre los convenientes sobre la forma en que se reconoce la titularidad de los predios a intervenir.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0% | 62% | [7 empty] | 62%
| MANEJAR 89 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | 13, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 13.5% | 4.5% | En mayo, desde el Convenio Interadministrativo 20191283 se realizó: - Disposición final de 63,8 m3 de residuos de retamo. - Investigación: análisis de datos colectados en campo para: a) Evaluar la regeneración y el agotamiento del banco de semillas del retamo espinoso y b) Monitoreo de los individuos plantados en el Convenio 20171342 en La Cascada y La Arboleda, para ver su adaptación y desarrollo. Estas acciones complementan las demás realizadas en 2020, que se resumen así: - Intervención inicial para el control de retamo en: 1,78 ha en La Arboleda, 0,3 ha en un tramo de la Avenida Circunvalar, 1,99 ha en un tramo de la Troncal Bolivariana. - Mantenimiento a zonas en control de reatmo: 11,63 ha en La Arboleda, 6 ha en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, 4 ha en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. - Despeje de 0,8 ha en 2 km del Sendero a Monserrate. - Plantación de 510 individuos vegetales (18 especies) en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez. - Manejo final (2570,14 m3) y disposición final (2096,2 m3) de residuos de retamo. - Investigación: codificación y toma de datos de 5000 individuos vegetales plantados, para su seguimiento. | 2.025%
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | [7 empty] | 45%
|  | 14, Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 4.5% | En mayo se realizó una capacitación en gestión del riesgo por incendio forestal al personal que realiza la activación de emergencias en la SDA. Además de esto, en 2020 se realizaron las acciones: - La SDA convocó y coordinó reuniones para definir la estrategia de comunicaciones para prevenir y/o minimizar la ocurrencia de incendios forestales en la temporada seca de 2020, producto de ellas se generó: un video, piezas para redes, archivos editables para que cada entidad elabore su banner web, wallpaper y piezas para pantallas internas y el comunicado de prensa. Posteriormente, se divulgó la campaña en redes sociales y en la página web de la Entidad. - Desde el Convenio SDA 20191283 se elaboró una estrategia de participación comunitaria e inició su implementación con la cual se hicieron: * 8 acciones de divulgación; 6 en igual número de colegios, 1 en la CAL de Usme y otra en la CAL de San Cristóbal. * 5 acciones pedagógicas: en 2 colegios y con actores institucionales y comunitarios. * Inicio de procesos de formación en 3 colegios (2 sesiones en 2 colegios y 1 sesión en el otro). | 3.6%
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 80%
|  | 15, Presidir y participar en la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 4.5% | En mayo, la SDA: * Presidió la sesión ordinaria de mayo de la Comisión. * Generó el reporte de las acciones adelantadas por la SDA en el primer trimestre de 2020, en relación al Plan de Acción de la Comisión. * Revisó la consolidación del seguimiento al plan de acción del primer trimestre de 2020 y envió los ajustes correspondientes. * Culminó el ajuste de la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por el incendio forestal ocurrido en San Bernardino de la localidad de Bosa. Además, entre enero y abril de 2020: - Presidió las sesiones ordinarias de enero, febrero, marzo y abril de la Comisión, así como una sesión extraordinaria. - Culminó la valoración económica y ambiental de los daños ocasionados por los incendios forestales ocurridos en la vereda Quiba (Ciudad Bolívar) y en el barrio San Bernardino (Bosa). Los documentos se revisaron y una vez aprobado el de Quiba, se remitió a la Comisión y se publicó en la página web de la entidad. - Culminó el cargue y la validación del reporte de los incendios forestales ocurridos en 2019, en la plataforma del SNIF. - Se revisaron los 12 incendios forestales ocurridos en el primer trimestre de 2020 para determinar cuántos de ellos fueron de gran magnitud (3 cumplen con dicha característica). - Se revisó el informe consolidado de gestión de la Comisión de 2019 y se enviaron observaciones para su ajuste. Luego se revisó el informe corregido, el cual fue aprobado en la sesión de marzo. | 4.5%
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
| DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 16, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 13.32% | 13.32% | En esta meta se llevó a cabo la socialización con el propietario del predio Utopía; de igual manera, se realizó el control de especies exóticas. Se encuentra pendiente la actividad de siembra de especies nativas que estaba programada para el 21 de marzo 2020, la cual no se pudo realizar por la cuarentena.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 17, Gestionar el pago de los pasivos exigibles | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 1% | 1% | Esta meta se avanzó con el pago de pasivo exigible, se han efectuado los compromisos de los pagos 6 y 7 que se encuentra en tramite de pago; se continua seguimiento de los que están pendientes debido a la demora en la entrega de los productos según cronograma propuesto por el contratista. | 0.24%
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | [7 empty] | 24%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100% |  | 35.93%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha | [13 empty] | 27.45% |  | 20.1
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
[22 empty] | ABRIL |  | MARZO
[22 empty] | Meta 2020 | 40 | Meta 2020 | 40
[22 empty] | Cumplimiento 2019 | 32.95 | Cumplimiento 2019 | 32.95
[22 empty] | Cumplimiento 2018 | 18.95 | Cumplimiento 2018 | 18.95
[22 empty] | % 2020 para cumplir | 7.05 | % 2020 para cumplir | 7.05
[22 empty] | 100% | 7.05% | 100% | 7.05%
[22 empty] | 27.45% | 1.935% | 20.1% | 1.417%
[22 empty] | 32.9694 |  | 32.9642
34.26%
MAYO
[22 empty] | Meta 2020 | 40
[22 empty] | Cumplimiento 2019 | 32.95
[22 empty] | Cumplimiento 2018 | 18.95
[22 empty] | % 2020 para cumplir | 7.05
[22 empty] | 100% | 7.05%
[22 empty] | 34.26% | 2.415%
32.9742

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a Territorialización de la inversión
|  |  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales
PERIODO: |  |  |  | A MAYO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Diciembre | Marzo | Abril | Mayo | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquén: 30062 Zonas en cerros orientales de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental ubicados en UPZ 10, 11, 13 y en zona rural de la localidad 1. Descripción: Delimitación de polígonos y s | Magnitud Vigencia | 55 | 55 | 55 | 18.3333 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristóbal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURA | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 102003000 | 102003000 | 102003000 | 25015650 |  | 8241200 | 8241200 | 5411634
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19345916 | 19345916 | 19345916 | 6448639 |  | 8272000 | 12104000 | 13314400
|  | Usaquén: 30063 Zonas en cerros orientales de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental ubicados en UPZ 10, 11, 13 y en zona rural de la localidad 1. Descripción: Delimitación de polígonos y s | Magnitud Vigencia | 55 | 55 | 55 | 18.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristóbal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURA | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 102003000 | 102003000 | 102003000 | 25015650 |  | 8241200 | 8241200 | 5411634
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19345916 | 19345916 | 19345916 |  |  | 8272000 | 12104000 | 13314400
|  | Usaquén: Predios En La Franja De Adecuacion Del Bosque Oriental Y Zona Rural Zonas en cerros orientales de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental ubicados en UPZ 10, 11, 13 y en zona rural | Magnitud Vigencia | 55 | 55 | 55 | 18.33 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristóbal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURA | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 102003000 | 102003000 | 102003000 | 25015650 |  | 8241200 | 8241200 | 5411634
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19345916 | 19345916 | 19345916 |  |  | 8272000 | 12104000 | 13314400
|  | Usme: 30066 Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Delimitación de polígonos y selección d | Magnitud Vigencia | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 0 | 0 |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 30939
|  |  | Recursos Vigencia | 83457000 | 83457000 | 83457000 | 61402050 |  | 6742800 | 6742800 | 13283100
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19345917 | 19345917 | 19345917 |  |  | 8272000 | 12104000 | 10893600
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 95 | 95 | 95
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 185460000 | 185460000 | 185460000 | 136449000 |  | 14984000 | 14984000 | 18694734
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 38691833 | 38691833 | 38691833 | 38691833 |  | 16544000 | 24208000 | 24208000
2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquén: Predios priorizados para adquisición en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios en los barrios: Barrancas, La Granja Norte, Barrancas Norte, Santa Teresa, Bosque De Pinos III, Santa Cecilia Puente Nor | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristóbal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURA | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 469841596 | 469841596 | 469841596 | 469841596 |  | 0 | 0 | 0
|  | Usme: Predios priorizados para adquisición en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios priorizados en los barrios: Las Violetas, Tihuaque Rural, Las Violetas Rural, Tihuaque, Los Arrayanes, Juan José Rondón I. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 30939
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 469841596 | 469841596 | 469841596 | 469841596 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 939683192 | 939683192 | 939683192 | 939683192 |  | 0 | 0 | 0
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Especial: Territorios Supra e intralocales en San Cristóbal en los barrios Corinto, Danubio, Alfonso López, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza. Descripción: Identificación, diagnostico y planeación para la recuperació | Magnitud Vigencia | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | San Cristóbal | La Gloria | Corinto, Danubio, Alfonso López, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | 1. Propuesta sendero Zuque | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 96232
|  |  | Recursos Vigencia | 336805714.2857 | 336805714.2857 | 336805714.2857 | 102353428 |  | 9225714.2857 | 17231428 | 20009142 | [14 empty] | 0.14 |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 1178820000 | 358237000 |  | 70032000
|  |  | Reservas Presupuestales | 14886986.4595 | 14886986.4595 | 14886986.4595 | 14886986 |  | 12192562.1622 | 12192562 | 12665536 | [13 empty] | 78688357 | 3.7 |  | 0
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Chapinero en los barrios Bosque Calderón y Bosque Calderón Tejada. 200003 - Sendero Delicias Tramo 1 | Magnitud Vigencia | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.025 |  |  | 0 | 0 |  | Chapinero | Pardo Rubio | Bosque Calderón | 1. Trazado de sendero carreteable final (2,67 km). 2. Trazado del sendero Guadalupe - Aguanoso (1,67 km). | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 35327 | 64446400 | 78688357 |  | 66946400
|  |  | Recursos Vigencia | 421007142.8571 | 421007142.8571 | 421007142.8571 | 63970893 |  | 11532142.8571 | 21539286 | 12505714
|  |  | Magnitud Reservas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 31900685.2703 | 31900685.2703 | 31900685.2703 | 15950343 |  | 26126918.9189 | 26126919 | 13570216 | [13 empty] | 0.18919 | 14886986.4595 | 102353428 | 13249297.2973 | 20009142
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Chapinero en los barrios Bosque Calderón y Bosque Calderón Tejada. 200002 - Sendero Delicias Tramo 3 | Magnitud Vigencia | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.025 |  |  | 0 | 0 |  | Chapinero | Pardo Rubio | Bosque Calderón | 1. Trazado de sendero carreteable final (2,67 km). 2. Trazado del sendero Guadalupe - Aguanoso (1,67 km). | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 35327 | 64446400 | 78688357 |  | 66946400
|  |  | Recursos Vigencia | 421007142.8571 | 421007142.8571 | 421007142.8571 | 63970893 |  | 11532142.8571 | 21539286 | 12505714
|  |  | Magnitud Reservas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 31900685.2703 | 31900685.2703 | 31900685.2703 | 15950343 |  | 26126918.9189 | 26126919 | 13570216 | [13 empty] | 0.40541 | 31900685.2703 | 102353428 | 28391351.3514 | 20009142
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Santa fe en los barrios Egipto y Egipto Alto | Magnitud Vigencia | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 |  | Santa fe | Lourdes | Egipto Alto y Egipto | 1. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 1 (0,57 km). 2. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 3 (0,57 km) | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 40715 | 0.40541 | 31900685.2703 | 127941786 | 28391351.3514 | 25011429
|  |  | Recursos Vigencia | 421007142.8571 | 421007142.8571 | 421007142.8571 | 127941786 |  | 11532142.8571 | 21539286 | 25011429 | [13 empty] | 0.40541 | 31900685.2703 | 127941786 | 28391351.3514 | 25011429
|  |  | Magnitud Reservas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0.39 | 0 | 0.39 | [14 empty] | 78688357 | 358237000 |  | 70032000
|  |  | Reservas Presupuestales | 31900685.2703 | 31900685.2703 | 31900685 | 31900685 |  | 26126918.9189 | 26126919 | 27140432
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1178820000 | 1178820000 | 1178820000 | 358237000 |  | 32290000 | 60310000 | 57526285
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.95 |  | 0.39 | 0 | 0.39
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 78688357 | 78688357 | 78688356.7297 | 78688357 |  | 64446400 | 64446400 | 66946400
4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Especial: Territorios Supra e intralocales en San Cristóbal en Cerros surorientales en antigua Cantera Zuque. Descripción: Acciones para la restauración, rehabilitación o recuperación ecológica parte de la reserva forestal en el suroriente de Bogotá. | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 3 |  | San Cristóbal | La Gloria | Corinto, Danubio, Alfonso López, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Polígono cantera Zuque | sectores de Corinto y El Zuque. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 96232
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL MP4 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 3
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | Descripción: Área en la zona prioritaria Zuque Corinto Localidad: San Cristóbal: UPZ: La Gloria, San Blas y UPR San Cristóbal. Zona de Influencia Directa: La zona que hace parte de la estrategia abarca: el territorio de: Aguas Claras, Laureles, La Ce | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | San Cristóbal | UPZ No. 32 San Blas | San Cristóbal Alto, Montecarlo, Manila, Gran Colombia, Los Laureles, La Cecilia y Aguas Claras. | Polígono Zuque-Corinto | Sectores de Manila, Gran Colombia, Los Laureles, Bosque mándalas | 42582 | 43355 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 85937
|  |  | Recursos Vigencia | 358340000 | 358340000 | 358340000 | 295077000 |  | 24305000 | 24305000 | 32951000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 71616241 | 71616241 | 71616241 | 71616241 |  | 21599967 | 21599967 | 21599967
|  | TOTAL MP5 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 358340000 | 358340000 | 358340000 | 295077000 |  | 24305000 | 24305000 | 32951000
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 71616241 | 71616241 | 71616241 | 71616241 |  | 21599967 | 21599967 | 21599967
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | USME :Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) , Danubio (56), Gran Yomasa (57), Comuneros (58), Alfonso López (59), Parque Entre Nubes(60) y en zon | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Usme | 52. La flora. 56. Danubio 57. Gran yomasa 58. comuneros 59. Alfonso López 60. Parque Entrenubes | Chiniza, Tihuaque, Los Soches, Usminia, puerta al Llano. | Sin polígono | Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 327900
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Santa Fe y San Cristóbal: Áreas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá en las localidades Santa fe y San Cristóbal con acciones para restauración ecológica y mantenimiento. Descripción: Las áreas priorizadas de intervención en la | Magnitud Vigencia | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | Santa Fe y San Cristóbal | 92. La Macarena 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindío Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono Santa Isabel, polígono Quebrada Chuscal , polígono predio el Zuque y polígono tanque del agua. | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. Cerros orientales, sur del Bosque Oriental de Bogotá | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 201740
|  |  | Recursos Vigencia | 1063627000 | 1063627000 | 1063627000 | 994564800 |  | 44000000 | 75083000 | 75083000
|  |  | Magnitud Reservas | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  | 0 | 0 | 12.5
|  |  | Reservas Presupuestales | 46393733 | 46393733 | 46393733 | 46393733 |  | 41832833 | 41832833 | 41832833
|  | TOTAL MP6 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1063627000 | 1063627000 | 1063627000 | 994564800 |  | 44000000 | 75083000 | 75083000
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  | 0 | 0 | 12.5
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 46393733 | 46393733 | 46393733 | 46393733 |  | 41832833 | 41832833 | 41832833
7 | MANEJAR 89 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | San Cristóbal: Restauración de área afectada por incendio forestal | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | San Cristóbal | UPZ 32 - San Blas | Barrio San Dionisio | Polígono - Sector La Cascada (predio San Dionisio de la EAAB). | Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del sector La Cascada. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 175682 | 3 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 421148000 | 421148000 | 421148000 | 403364000 |  | 0 | 16500000 | 47150000 | [13 empty] | 403364000 | 47150000
|  |  | Magnitud Reservas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 7.13 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 18613861.8513 | 18613861.8513 | 18613861.8513 | 18613862 |  | 4270441.7952 | 9379681 | 9379681 | [13 empty] | 53086734 | 26750850
|  | Usme: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Usme | UPZ 52 - La Flora | Barrio Juan Rey (La Paz) | Polígono - Futuro Parque La Arboleda | Área de la Localidad de Usme ubicada a 1 km a la redonda del Futuro Parque La Arboleda. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 31927 | 10.13 | 2.88
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 456450734 | 73900850
|  |  | Magnitud Reservas | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  | 1.78 | 0 | 1.78
|  |  | Reservas Presupuestales | 26059406.5919 | 26059406.5919 | 26059406.5919 | 26059407 |  | 5978618.5133 | 13131553 | 13131553
|  | Santa Fe: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Santa Fe | Vereda Monserrate UPR 903 - SANTA FE UPZ 96 - Lourdes | Vereda Monserrate Zona Rural Barrio Egipto | Línea - Sendero a Monserrate (desde la estación del funicular hasta el punto de ascenso al Santuario No. 7). Tramo Vía a Choachí Tramo Avenida Circunvalar | Cerro de Monserrate Área de la Localidad de Santa Fe ubicada a 1 km a la redonda del tramo de la vía a Choachi y la Avenida Circunvalar. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 46398 | 35.06% | 9379680.9257 | 18613862
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 49.09% | 13131553.2959 | 26059407
|  |  | Magnitud Reservas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.8 | 0 | 0.8 | [13 empty] | 7.013% | 1875936.1851 | 3722772
|  |  | Reservas Presupuestales | 3722772.3703 | 3722772.3703 | 3722772.3703 | 3722772 |  | 854088.359 | 1875936 | 1875936 | [13 empty] | 8.836% | 2363679.5933 | 4690693
|  | Chapinero: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Chapinero | UPZ 89 - San Isidro Patios UPZ 90 - Pardo Rubio | Barrio San Isidro Barrio Pardo Rubio - Chapinero Alto | Tramo Vía La Calera Tramo Avenida Circunvalar | Área de la Localidad Chapinero ubicada a 1 km a la redonda del tramo de la Vía La Calera y Avenida Circunvalar. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 52649 |  | 26750850 | 53086734
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  | 0.3 | 0 | 0.3
|  |  | Reservas Presupuestales | 4690693.1865 | 4690693.1865 | 4690693.1865 | 4690693 |  | 1076151.3324 | 2363680 | 2363680
|  | TOTAL MP7 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 421148000 | 421148000 | 421148000 | 403364000 |  | 0 | 16500000 | 47150000
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  | 2.88 | 0 | 2.88
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 53086734 | 53086734 | 53086734 | 53086734 |  | 12179300 | 26750850 | 26750850
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquén: Área piloto en el barrio Cerro Norte. Descripción: Área piloto en el barrio Cerro Norte. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usaquén | San Cristóbal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 255912 | 300847 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 556759
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Área en la zona prioritaria | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | San Cristóbal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | 194318 | 207626 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 401944
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | USME Barrio Las Violetas Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Descripción: | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Usme | La Flora | Las Violetas | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Entre las calles 100 sur y 90 B sur, en el extremo oriental del Parque Ecológico Distrital de Montaña PEDM Entrenubes | 181364 | 191238 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 372602
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Santa Fé: En la UPZ La macarena y área aledaña en Vereda Fátima, Vereda Los Cerezos, Bosque Izquierdo, Germania, La Macarena, La Paz Centro y La Perseverancia. Descripción: Acciones socio-ambientales en la zona prioritaria del Sector Parque del Agua. S | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 0 | 1 |  | Santafé | UPR- EL VERJON | VEREDA EL VERJON | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde y entre Avenida Circunvalar, Monserrate, Calle 11 ; Vía Bogotá Choachí, Universidad Externado de Colombia, Avenida Circunvalar, Teatro Media Torta, Universidad Externado de Colombia. | 53076 | 53484 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 106560
|  |  | Recursos Vigencia | 255475000 | 255475000 | 255475000 | 202990000 |  | 0 | 8646000 | 23180000
|  |  | Magnitud Reservas | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 21165000 | 21165000 | 21165000 | 21165000 |  | 21165000 | 21165000 | 21165000
|  | TOTAL MP8 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 0 | 1
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 255475000 | 255475000 | 255475000 | 202990000 |  | 0 | 8646000 | 23180000
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 0 | 9
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 21165000 | 21165000 | 21165000 | 21165000 |  | 21165000 | 21165000 | 21165000
9 | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Área en la zona prioritaria | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0 | 0 | 24% |  | San Cristóbal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 401944
|  |  | Recursos Vigencia | 1083521000 | 1083521000 | 1083521000 | 1083521000 |  | 0 | 0 | 262350375
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL MP9 | TOTAL MAGNITUD VIGENCIA | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 24%
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1083521000 | 1083521000 | 1083521000 | 1083521000 |  | 0 | 0 | 262350375
|  |  | TOTAL MAGNITUD RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 4546391000 | 4546391000 | 4546391000 | 3474202800 |  | 115579000 | 199828000 | 526355509
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1249325090 | 1249325090 | 1249325089.7297 | 1249325090 |  | 177767500 | 200003050 | 202503050
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 5795716090 | 14686868085 | 14686868085 | 14686856229 |  | 5639626221 | 8093302166 | 8093302167
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019