- Generalidades

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA.

En primer lugar, se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ciento treinta (130) indicadores establecidos para la vigencia 2018, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

Presentación

Uno de los propósitos fundamentales de hacer seguimiento a la gestión a través de indicadores es el de producir información y conocimientos para la comprensión y mejora de los procesos y resultados institucionales, mediante la revisión de los logros alcanzados.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre una situación dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

El informe de indicadores de gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo vigente, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

- Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de estas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte y en la vigencia.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de estos, como se ilustra a continuación:

- Fuente de información de datos

La información base para el análisis y evaluación de la gestión la integran los reportes y actualización de datos en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad, realizados por cada una de las áreas para el periodo de referencia. A saber:

| INDICADORES EVALUADOS |  | Periodicidad de Reporte |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mensual | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | 130 | 20 | 2 | 5 | 19 | 14 |
| Marzo | 89 | 20 | 0 | 69 | 0 | 0 |

# Lo indicadores establecidos para el periodo se describen a continuación, conforme su comportamiento, agrupándolos de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento, según su ejecución; de manera detallada se analizan los casos fuera del criterio de calificación durante el periodo evaluado, así: Indicadores en estado sobresaliente; Indicadores en estado aceptable; Indicadores en estado insuficiente; Indicadores con ejecución del más del 100%; Indicadores con programación que presentan ejecución en cero; Indicadores que reportan avance y su programación es cero.

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2018 | 19 | 5 | 5 | 100 | 100 | 5 | 26,32 |
| Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 1 | 0,25 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 25 |
| Gestión de pagos aprobados | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Registro cobros persuasivos | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Gestión Disponibilidades Presupuestales | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Cumplimiento Entrega de Informes 2018 | 32 | 11 | 11 | 100 | 100 | 11 | 34,38 |
| Cumplimiento actividades de control interno | 54 | 17 | 16 | 100 | 100 | 16 | 29,63 |
| Plan de Comunicaciones 2018 ejecutado | 1 | 0,084 | 0,084 | 100 | 100 | 0,221 | 22,10 |
| Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados | 10,00% | 2,50% | 2,50% | 100 | 100 | 2,50% | 25 |
| Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información | 28% | 24% | 24% | 100 | 100 | 24% | 85,71 |
| Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA | 8,80% | 2,20% | 2,20% | 100 | 100 | 2,20% | 25 |
| Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital. | 1 | 0,19 | 0,19 | 100 | 100 | 0,19 | 19 |
| Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental. | 2 | 0,4 | 0,4 | 100 | 100 | 0,4 | 20 |
| Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento | 3 | 0,64 | 0,64 | 100 | 100 | 0,64 | 21,33 |
| Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2 | 0,5 | 0,5 | 100 | 100 | 0,5 | 25 |
| Gestión de Cooperación Internacional | 6 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 16,67 |
| Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino | 100% | 25% | 25% | 100 | 100 | 25% | 25,00 |
| Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público. | 13 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6 | 46,15 |
| Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 15 | 100 |
| Proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías implementado. | 0,6 | 0,12 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 20 |
| Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible. | 60% | 27% | 27% | 100 | 100 | 27% | 45 |
| Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 65% | 40% | 40% | 100 | 100 | 40% | 61,54 |
| Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados. | 2 | 0,5 | 0,50 | 100 | 100 | 0,50 | 25 |
| Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital. | 70% | 45% | 45% | 100 | 100 | 45% | 64,29 |
| Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6 | 100 |
| % de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB | 75% | 75% | 75% | 100 | 100 | 75% | 100 |
| Avance en el desarrollo de la formulación e implementación de proyectos del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá, priorizada. | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 100 | 100 | 0,31 | 88,57 |
| Construcción de la casa ecológica de los animales | 0,5 | 0,13 | 0,13 | 100 | 100 | 0,13 | 26 |
| % de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental. | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |

# 1. Indicadores en estado sobresaliente

Para este periodo son cincuenta y cuatro (54) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución, entre el 70,01% y el 100%, éstos son:

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Procesal Disciplinaria | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias asignadas | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 | 8,00% | 100 |
| Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, implementados | 6 | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 50 |
| Mantenimiento de las Certificaciones del SIG | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 |
| Eficiencia en la Gestión Contractual | 90% | 90% | 90% | 100 | 100 | 90% | 100 |
| Avance en la implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible | 50% | 31,25% | 31,25% | 100 | 100 | 31,25% | 62,50 |
| Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014 | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental | 8 | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 37,50 |
| Formulación y coordinación de la puesta en marcha del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | 1 | 0,25 | 0,25 | 100 | 100 | 0,25 | 25 |
| Favorabilidad de la imagen de la entidad. | 40% | 40% | 40% | 100 | 100 | 40% | 100 |
| Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente | 7.887.278 | 650.000 | 846.396 | 100 | 96,95 | 1.745.136 | 22,13 |
| Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | 52.000 | 5.000 | 7.343 | 100 | 88,18 | 9.700 | 18,65 |
| m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados. | 4.909 | 1.309 | 1.308 | 99,92 | 99,92 | 1.308 | 26,64 |
| Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región. | 540 | 424,22 | 422,37 | 99,56 | 99,56 | 422,37 | 78,22 |
| Avance del desarrollo de la red de ruido | 65% | 47% | 46% | 97,87 | 97,87 | 46% | 70,77 |
| Hectáreas nuevas con procesos de restauración ecológica participativa y/o conservación y/o mantenimiento, en áreas rurales de interés ambiental de Bogotá D.C. | 180 | 133,13 | 129,90 | 97,57 | 97,57 | 129,9 | 72,17 |
| % Avance obras de infraestructura para el fortalecimiento institucional | 96% | 62% | 59,10% | 95,32 | 95,32 | 59,10% | 61,56 |
| Seguimiento a la inscripción de trámites de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | 33 | 24 | 20 | 83,33 | 83,33 | 20 | 60,61 |
| Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal | 144 | 59 | 49 | 83,05 | 83,05 | 49 | 34,03 |
| Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control | 1.941 | 170 | 138 | 81,18 | 92 | 368 | 18,96 |
| Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental | 200 | 50 | 38 | 76 | 76 | 38 | 19,00 |
| Hectáreas de parques ecológicos distritales de Montaña y áreas de interés ambiental, administradas y manejadas por la SDA | 675 | 425,25 | 315,00 | 74,07 | 74,07 | 315 | 46,67 |

# 2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de marzo, cuatro (4) indicadores que se encuentren en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá | 30.000 | 8.850 | 5.867 | 66,29 | 66,29 | 5.867 | 19,56 |
| Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales | 5,94 | 0,32 | 0,20 | 62,50 | 62,50 | 0,2 | 3,37 |
| Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA | 25% | 5,0% | 3,03% | 60,60 | 60,60 | 3,03% | 12,12 |
| Toneladas de llantas usadas aprovechadas | 6.610 | 1600 | 898,90 | 56,18 | 56,18 | 898,90 | 13,60 |
| Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá | 30.000 | 8.850 | 5.867 | 66,29 | 66,29 | 5.867 | 19,56 |

# 3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen diez (10) indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%.

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de Auditorias 2018 | 14 | 2 | 1 | 50 | 50 | 1 | 7,14 |
| Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente | 4.500 | 1125 | 442,62 | 39,34 | 39,34 | 442,62 | 9,84 |
| Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2018 | 7.300.000.000 | 528.840.992 | 102.343.189 | 19,35 | 68,46 | 569.689.646 | 7,80 |
| Implementación de los procesos del PGD | 7 | 4,00 | 0,75 | 18,15 | 18,75 | 0,75 | 10,71 |
| Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales | 8 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejoramiento del clima organizacional | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hectáreas nuevas de Áreas Protegidas de alto valor ecosistémico declaradas | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental. | 26,6 | 3,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áreas priorizadas habilitadas dentro de los Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés para el disfrute ciudadano | 1 | 0,2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,2 | 20 |
| Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre | 0,5 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Indicadores con ejecución del más del 100%

# Para este periodo veintiún (21) indicadores presentan avance superior al 100% en sus actividades programadas:

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia “Bogotá mejor para Todos” | 33% | 5% | 33,00% | 100 | 660 | 33,00% | 100,00 |
| Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales | 49,4 | 0,2 | 1,00 | 100 | 500 | 0,2 | 0,40 |
| Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | 601 | 108 | 241 | 100 | 223,15 | 241 | 40,10 |
| Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental | 600 | 100 | 173 | 100 | 173 | 173 | 28,83 |
| Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2018 | 34 | 7 | 12 | 100 | 171,43 | 12 | 35,29 |
| Arboles evaluados en Bogotá D.C. | 28.000 | 2.500 | 4.445 | 100 | 169,20 | 9.306 | 33,24 |
| Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección | 240 | 56,7 | 81,19 | 100 | 143,19 | 81,19 | 33,83 |
| Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios | 400 | 38 | 59 | 100 | 131,25 | 126 | 31,50 |
| Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora | 11.450 | 950 | 1.109 | 100 | 131,02 | 3.341 | 29,18 |
| Impulso Sancionatorio | 3.209 | 287 | 589 | 100 | 126,20 | 790 | 24,62 |
| Establecimientos que generan vertimientos, controlados a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos | 477 | 140 | 172 | 100 | 122,86 | 172 | 36,06 |
| Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre | 4,15 | 4,15 | 4,35 | 100 | 110,36 | 4,58 | 110,36 |
| Oportunidad de respuesta de procesos judiciales. | 90% | 90% | 98,0% | 100 | 108,89 | 98,00% | 108,89 |
| Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas | 7.333 | 1500 | 1625,00 | 100 | 108,33 | 1.625,00 | 22,16 |
| % de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido. | 90% | 90,00% | 94,00% | 100 | 104,44 | 94,00% | 104,44 |
| Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA. | 80% | 72,50% | 75,50% | 100 | 104,14 | 75,50% | 94,38 |
| Avance del desarrollo del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 55% | 40% | 41,20% | 100 | 103 | 41% | 74,91 |
| Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático | 806 | 712,25 | 730 | 100 | 102,49 | 730 | 90,57 |
| Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | 2094 | 522 | 528 | 100 | 101,15 | 528 | 25,21 |
| Número de participantes en acciones de educación en el D.C. | 770.393 | 486.711 | 488.528 | 100 | 100,37 | 488.528 | 63,41 |
| Número de ciudadanos en procesos de participación | 89.607 | 58.467 | 58.493 | 100 | 100,04 | 58.493 | 65,28 |

# 2. Evaluación de cumplimiento

# A. Evaluación por proceso

Como se mencionó con anterioridad, el plan estratégico de la entidad enmarca las acciones adelantadas en los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control, en los que cada uno de los 130 indicadores contemplados para la vigencia 2018 aporta a cada uno de éstos, según el peso porcentual otorgado.  A continuación, se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos adelantada en el mes de marzo:

Proceso Estratégico

Este proceso integra ocho (8) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de cuatro (4) indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, con un porcentaje de cumplimiento del 100% y de dos (2) indicadores del proceso de Comunicaciones a cargo de la Oficina de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 100%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 20, equivalente al 100% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran setenta y siete (77) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de marzo se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental, de cinco (5) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 100% tanto en el mes como en el acumulado; los siguen veinticinco (25) indicadores  del proceso de Evaluación, Control y Seguimiento con un porcentaje de cumplimiento del 93,81% en el mes y el 127,05% en el acumulado; y de 22 indicadores del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con un porcentaje de cumplimiento del 74,95% en el mes y el 95,40% en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 46,09, equivalente al 92,19% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia.

Proceso Apoyo

De los cuarenta (40) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, corresponden para el periodo reportado: cuatro (4) del proceso de Gestión Jurídica porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y el 134,12% en el acumulado; de cuatro del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos y de tres (3) del proceso de Gestión de Recursos Financieros con un porcentaje de cumplimiento del 100% tanto en el periodo como en la vigencia; los sigue el proceso de Gestión Documental con cinco (5) indicadores y el 80.30% en el mes y el 83,87% en la vigencia, lo que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.

Los siguen los procesos de Gestión de Recursos físicos, con seis (6) indicadores con una ejecución en el mes de 69,11% y en el acumulado de 77,30% y de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano y el 66,67% de cumplimiento en el mes y el 90,48% acumulado lo que los ubica en un nivel aceptable en el mes.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 17,20, equivalente al 86,01% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente tanto en el periodo como en la vigencia.

Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tiene un (1) indicador del proceso de Control Disciplinario con el 100% tanto en el periodo como en la vigencia y de tres (3) indicadores del proceso de control y mejora con el 83,33% tanto en el mes como en la vigencia. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,17, equivalente al 91,67%.

En la gráfica siguiente se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos, en la que se evidencia una gestión total como entidad del 101,52 %, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.

B. Evaluación por Objetivo de Calidad

### Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente. Hacen parte de este objetivo de calidad ochenta y seis (86) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de marzo son cincuenta y nueve (59) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 86,34% en el mes y el 110,37% en la vigencia.

### Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, y la protección de datos personales, mediante la gestión de los riesgos; que permitan establecer un ámbito de confianza, a las partes interesadas, en concordancia con la misión y visión de la entidad. Este objetivo de calidad lo integran catorce (14) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo siete (7) con una ejecución del 100% en el mes y en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.

### Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental TRD; fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. Hacen parte de este objetivo de calidad tres (3) indicadores evaluados según su periodicidad y programación de reporte; para el periodo dos (2) indicadores reportan un cumplimiento del 59,08% en el mes y el 73,30% en la vigencia lo que lo ubica en un nivel sobresaliente.

### Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y visitantes. Este objetivo de calidad lo integran dos (2) indicadores, los cuales reportan el 65,11% en el mes y el 88,92% en el periodo, que lo ubica en un nivel sobresaliente.

### Promover la vinculación de la comunidad a los procesos, ambientalmente sostenibles, liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.  Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores, de los cuales, dos (2) reportan en el periodo y en la vigencia una ejecución del 100% que lo ubica en un nivel sobresaliente de cumplimiento.

### Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas. Este objetivo de calidad lo integran diecinueve (19) indicadores, de los cuales, están programados evaluar quince (15) durante el periodo.  En el mes de marzo, el objetivo obtuvo un nivel superior con el 90,18% en el mes y el 94,54% en el acumulado.

### Mitigar y/o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA y que se producen en el desarrollo de sus actividades. Hace parte de este objetivo de calidad un (1) indicador, que para el periodo no tiene programación.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 100%, y del 100% en el acumulado, lo que ubica a la entidad en un nivel sobresaliente.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2018, cuenta con trece (13) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento ciento once (111) de los, ciento treinta (130) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros diecinueve (19) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son setenta y siete (77) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 89,93% en el periodo y del 102,13% en el acumulado.

En la tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” se evidencia que el 75% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destacan los proyectos: 978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental; 981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.; 1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región; 1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA,  con el 100% de ejecución en el periodo y en el acumulado; seguidos de los proyectos 7517-Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C., con el 98,79% en el mes y el 100,03% en el acumulado; 1100 - Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA, con el 97,92% en el mes y el 98,15% en el acumulado; 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital con el 96,38% en el mes y el 159,39% en el acumulado; y 1141- Gestión ambiental urbana con el 84,44% en el mes

El proyecto 1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa; con el 73,35% y el proyecto 1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital con el 67,36% y 71,68% en el mes y en el periodo respectivamente; se ubican en un nivel aceptable.

Los proyectos 1149-Protección y Bienestar Animal; y 1150-Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado se encuentran en un nivel insatisfactorio.

El proyecto 980-Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales; no tiene programación para el periodo.

Los indicadores no asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de marzo se evalúan doce (12) de los diecinueve (19) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 100% y en el acumulado que los ubica en un nivel sobresaliente.

| INDICADOR | % DE AVANCE PERIODO | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- |
| Consulta y préstamos de expedientes del archivo central | N.A. | 100 |
| Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | 100 | 101,15 |
| Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2018 | 19,35 | 68,46 |
| Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2018 | 100 | 171,43 |
| Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2018 | 100 | 100 |
| Gestión de pagos aprobados | 100 | 100 |
| Registro cobros persuasivos | 100 | 100 |
| Gestión Disponibilidades Presupuestales | 100 | 100 |
| Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD | N.A. | 100 |
| Cumplimiento de Auditorias 2018 | 50 | 50 |
| Cumplimiento Entrega de Informes 2018 | 100 | 100 |
| Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | 100 | 223 |
| % de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaria Jurídica | N.A. | N.A. |
| % de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad | N.A. | N.A. |
| % de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica. | N.A. | N.A. |
| % de éxito procesal de tutelas contra la SDA. | N.A. | N.A. |
| % de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación | N.A. | N.A. |
| Eficiencia en la Gestión Contractual | 100 | 100 |
| Favorabilidad de la imagen de la entidad. | 100 | 100 |

D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de                                        $137.523.239.000. En el mes de marzo se tienen pasivos exigibles por $1.344.424.000; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de $138.867.663.000. Se tiene una ejecución del 25,88%.

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución se presenta en la gráfica siguiente:

E. Evaluación por Dependencia

En el mes de marzo las (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 91,70% en el periodo y el 107,92% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

# 3. Gestión General de la Entidad

- El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos.  En el mes de febrero, la entidad se encuentra en intervalo de calificación aceptable al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 92,46%

En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad Estratégico, de Apoyo y de Evaluación y Control con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado que suma entre los tres procesos 50; y Misional con el 94,58% y un resultado de 47,83.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del 98,74% en su gestión.