- Generalidades

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA.

En primer lugar, se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ciento cuarenta (140) indicadores establecidos para la vigencia 2018, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

Presentación

Uno de los propósitos fundamentales de hacer seguimiento a la gestión a través de indicadores es el de producir información y conocimientos para la comprensión y mejora de los procesos y resultados institucionales, mediante la revisión de los logros alcanzados.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre una situación dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

El informe de indicadores de gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo vigente, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

- Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de estas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte y en la vigencia.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de estos, como se ilustra a continuación:

- Fuente de información de datos

La información base para el análisis y evaluación de la gestión la integran los reportes y actualización de datos en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad, realizados por cada una de las áreas para el periodo de referencia. A saber:

| INDICADORES EVALUADOS | Periodicidad de Reporte |
| --- | --- |
|  | Mensual | Bimestral | Trimestral | Semestral | Anual |
| TOTAL VIGENCIA 2018 | 140 | 24 | 2 | 80 | 18 | 16 |
| DICIEMBRE | 132 | 24 | 2 | 74 | 17 | 15 |

Lo indicadores establecidos para el periodo se describen a continuación, conforme su comportamiento, agrupándolos de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento, según su ejecución; de manera detallada se analizan los casos fuera del criterio de calificación durante el periodo evaluado, así: Indicadores en estado sobresaliente; Indicadores en estado aceptable; Indicadores en estado insuficiente; Indicadores con ejecución del más del 100%; Indicadores con programación que presentan ejecución en cero; Indicadores que reportan avance y su programación es cero.

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consulta y préstamos de expedientes del archivo central | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2018 | 34 | 12 | 12 | 100 | 100 | 44 | 129,41 |
| Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2018 | 19 | 5 | 5 | 100 | 100 | 27 | 142,11 |
| Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 1 | 0,25 | 0,25 | 100 | 100 | 1,02 | 102 |
| Mejoramiento del clima organizacional | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 15,00 | 100 |
| Gestión de pagos aprobados | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Registro cobros persuasivos | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Cumplimiento de Auditorias 2018 | 15 | 1 | 5 | 100 | 100 | 15 | 100 |
| Cumplimiento Entrega de Informes 2018 | 39 | 6 | 7 | 100 | 100 | 39 | 100 |
| Cumplimiento actividades de control interno | 54 | 7 | 14 | 100 | 100 | 61 | 112,96 |
| Número de participantes en acciones de educación en el D.C. | 770.393 | 770.393 | 770.393 | 100 | 100 | 770.393 | 100 |
| Plan de Comunicaciones 2018 ejecutado | 1 | 0,083 | 0,083 | 100 | 100 | 1 | 100 |
| Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados | 10,00% | 1,00% | 1,00% | 100 | 100 | 10,00% | 100 |
| Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital. | 1 | 0,27 | 0,27 | 100 | 100 | 1 | 100 |
| Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental. | 2 | 0,4 | 0,4 | 100 | 100 | 2,00 | 100 |
| Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento | 3 | 0,74 | 0,74 | 100 | 100 | 3,00 | 100 |
| Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2 | 0,5 | 0,5 | 100 | 100 | 2 | 100 |
| Gestión de Cooperación Internacional | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6 | 100 |
| Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00% | 100 |
| Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales | 8 | 8,00 | 9,10 | 100 | 100 | 9,1 | 113,75 |
| Hectáreas de las zonas de ronda hidráulica y/o zonas de manejo y protección ambiental - ZMPA de tramos de humedales, gestionadas para su recuperación, rehabilitación y/o restauración | 243,75 | 243,75 | 302,95 | 100 | 100 | 302,95 | 124,29 |
| Áreas priorizadas habilitadas dentro de los Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés para el disfrute ciudadano | 1 | 1 | 1,00 | 100 | 100 | 1 | 100 |
| Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático | 806 | 806 | 813 | 100 | 100 | 813 | 100,87 |
| Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 15 | 100 |
| Proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías implementado. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 100 | 100 | 0,12 | 100 |
| Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior. | 130 | 60 | 76 | 100 | 100 | 130 | 100 |
| Impulso Sancionatorio | 3.209 | 287 | 462 | 100 | 100 | 3.470 | 108,13 |
| Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 6 | 100 |
| Reducción de toneladas de CO2eq | 120.000 | 60.000 | 169.997 | 100 | 100 | 270.953 | 225,79 |

1. Indicadores en estado sobresaliente

Para este periodo son ciento tres (103) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución, entre el 70,01% y el 100%, éstos son:

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción de niveles de ruido en las zonas críticas, dado en decibeles. | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 100 | 100 | 71,4 | 100 |
| Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) por debajo de 50 µg/m3 | 49 | 49 | 49 | 100 | 100 | 49 | 100 |
| Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) por debajo de 25 µg/m4 | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 24 | 100 |
| % de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB | 75% | 75% | 75% | 100 | 100 | 75% | 100 |
| % de solicitudes de permisos de emisión tramitadas por la SDA | 50% | 50% | 50% | 100 | 100 | 50% | 100 |
| Avance del desarrollo de la red de ruido | 70% | 70% | 70% | 100 | 100 | 70% | 100 |
| Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora | 12.500 | 900 | 1.540 | 100 | 100 | 12.965 | 103,72 |
| Arboles evaluados en Bogotá D.C. | 28.000 | 2.500 | 3.593 | 100 | 100 | 40.163 | 143,44 |
| Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre | 4,15 | 4,15 | 4,5 | 100 | 100 | 4,54 | 109,37 |
| Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre | 0,5 | 0,10 | 0,31 | 100 | 100 | 0,7275 | 145,50 |
| % de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido. | 90% | 90,00% | 100,00% | 100 | 100 | 96,25% | 106,94 |
| Gestión Procesal Disciplinaria | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00% | 100 |
| Gestión Preventiva en materia Disciplinaria | 12 | 2 | 2 | 100 | 100 | 12 | 100 |
| Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias asignadas | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00% | 100 |
| Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 | 8 | 100 |
| Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, implementados | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 3 | 50 |
| Mantenimiento de las Certificaciones del SIG | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 2 | 100 |
| Seguimiento a la inscripción de trámites de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 | 33 | 100 |
| Eficiencia en la Gestión Contractual | 90% | 90% | 90% | 100 | 100 | 90% | 100 |
| Avance en la implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible | 50% | 50% | 50% | 100 | 100 | 50% | 100 |
| Socialización resultados de los Mapas Estratégicos de Ruido | 22 | 80% | 80% | 100 | 100 | 80% | 3,64 |
| Nivel de incremento de Implementación y Mejora de los requisitos de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 en la plataforma tecnológica de la SDA | 89,99% | 89,99% | 89,99% | 100 | 100 | 89,99% | 100 |
| Nivel de articulación de la planeación ambiental en el D.C. y la región | 55,58% | 55,58% | 55,58% | 100 | 100 | 55,58% | 100 |
| % de ciudadanos con aumento de conocimiento frente al cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales. | 67% | 67% | 81% | 100 | 100 | 81% | 120,90 |
| Percepción de la gestión ambiental asociada a actividades constructivas y productivas en el D.C | 80% | 80% | 80% | 100 | 100 | 80% | 100 |
| Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental | 8 | 1 | 1 | 100 | 100 | 8 | 100 |
| Percepción del ciudadano frente al servicio prestado | 94% | 94% | 95% | 100 | 100 | 95,00% | 101,06 |
| Avance en la implementación de los controles de la NTC-ISO 27001:2013, en la Secretaría Distrital de Ambiente. | 11 | 6 | 6 | 100 | 100 | 13 | 118,18 |
| Gestión de eventos relacionados con los riesgos de seguridad de la información | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Avance en la implementación de lineamientos y controles para el manejo de datos personales en la Secretaría Distrital de Ambiente. | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Sensibilizaciones en el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI | 4 | 4 | 5 | 100 | 100 | 5 | 125 |
| Formulación y coordinación de la puesta en marcha del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático | 1 | 0,25 | 0,25 | 100 | 100 | 1 | 100 |
| Eficacia en la Gestión Contractual | 90% | 90% | 90% | 100 | 100 | 90% | 100 |
| Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | 85% | 85% | 94,71% | 100 | 100 | 92,69 | 109,05 |
| Disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información TI | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 24 | 100 |

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de incidentes y Accidentes de Trabajo en la SDA | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Intervención de peligros y riesgos | 80% | 80% | 80% | 100 | 100 | 80% | 100 |
| Cumplimiento del Plan de Trabajo SST Anual | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ausentismo en la SDA | 5 | 5 | 0,297 | 100 | 100 | 0,261 | 100 |
| Gestión Disponibilidades Presupuestales | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 99,58% | 100 |
| Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2018 | 6.140.266.256 | 120.169.840 | 644.917.385 | 100 | 98 | 5.995.725.779 | 97,65 |
| Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente | 5.358 | 1.983 | 2.527 | 100 | 96 | 5.157,90 | 96,27 |
| Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | 52.000 | 4.000 | 9.994 | 100 | 90 | 53.228 | 102,36 |
| Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014 | 100% | 100% | 100% | 100 | 82 | 81,82% | 82 |
| Favorabilidad de la imagen de la entidad. | 40% | 40% | 40% | 100 | 79 | 38,80% | 97 |
| Hectáreas nuevas con procesos de restauración ecológica participativa y/o conservación y/o mantenimiento, en áreas rurales de interés ambiental de Bogotá D.C. | 180 | 180 | 179,77 | 100 | 100 | 179,77 | 99,87 |
| m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados. | 4.909 | 1.200 | 1.198 | 100 | 100 | 4.909 | 100 |
| Número de ciudadanos en procesos de participación | 89.607 | 89.607 | 89.607 | 99 | 99 | 89.607 | 100 |
| Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas | 7.333 | 2.033 | 1.967 | 97 | 100 | 7.363 | 100,41 |
| Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible. | 60% | 60% | 58% | 97 | 97 | 58% | 96,67 |
| Avance en el desarrollo de la Red de Aguas Subterráneas | 65% | 65% | 61,75% | 95 | 95 | 62% | 95 |
| Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información | 28,00% | 28,00% | 26,50% | 95 | 95 | 26,50% | 94,64 |
| Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá | 27.150 | 27.150 | 25.094 | 94 | 94 | 25.094 | 92,43 |
| Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA. | 80% | 80,00% | 75,50% | 94 | 94 | 75,50% | 94,38 |
| Áreas intervenidas de suelo degradado o contaminado | 8 | 8 | 7,51 | 94 | 94 | 7,51 | 93,88 |
| Implementación de los procesos del PGD | 7 | 7,00 | 6,50 | 93 | 93 | 6,50 | 92,86 |
| Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica que pasan de aceptable a buena o superior (WQI >80) | 14,1 | 14,1 | 13,02 | 92 | 92 | 13,02 | 92,34 |
| Hectáreas de parques ecológicos distritales de Montaña y áreas de interés ambiental, administradas y manejadas por la SDA | 445 | 445 | 408 | 92 | 92 | 408 | 91,69 |
| Número de km de ríos urbanos que alcanzan un índice de calidad hídrica aceptable (WQI >65) | 7,7 | 7,7 | 6,84 | 89 | 89 | 6,84 | 88,83 |
| Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia “Bogotá mejor para Todos” | 33% | 33% | 29,00% | 88 | 88 | 29,00% | 87,88 |
| Avance en el desarrollo de la formulación e implementación de proyectos del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá, priorizada. | 0,38 | 0,38 | 0,33 | 87 | 85 | 0,33 | 86,84 |
| Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal | 144 | 144 | 123 | 85 | 85 | 123 | 85,42 |
| Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región. | 540 | 540 | 454,30 | 84 | 84 | 454,3 | 84,13 |
| Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | 602 | 164 | 137 | 84 | 100 | 620 | 102,99 |
| Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA | 8,80% | 0,88% | 0,72% | 82 | 93 | 8,20% | 93,18 |
| Avance del desarrollo del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 55% | 55% | 45,00% | 82 | 82 | 45% | 81,82 |
| Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control | 1.941 | 181 | 146 | 81 | 100 | 1.944 | 100,15 |
| Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 65% | 65% | 52% | 80 | 80 | 52% | 80 |

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | 21 | 21 | 16 | 76 | 76 | 16 | 76,19 |
| Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital. | 70% | 70% | 52% | 74 | 74 | 52% | 74,29 |
| Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental | 200 | 50 | 37 | 74 | 100 | 200 | 100,00 |
| % Avance obras de infraestructura para el fortalecimiento institucional | 96% | 96,00% | 70,00% | 73 | 73 | 70,00% | 72,92 |
| Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA | 25% | 7,0% | 5,00% | 71 | 76 | 19,00% | 76,00 |

2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de diciembre, se tienen tres (3) indicadores en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones de la SDA | 30% | 15% | 10,50% | 70 | 85 | 26% | 85,00 |
| Construcción de la casa ecológica de los animales | 0,65 | 0,65 | 0,44 | 67,69 | 67,69 | 0,44 | 67,69 |
| Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección | 240 | 240 | 161,19 | 67,16 | 67,16 | 161,19 | 67,16 |

3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen veintiséis (26) indicadores de gestión que presenta baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%.

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público. | 13 | 13 | 6 | 46,15 | 46,15 | 6 | 46,15 |
| Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | 2094 | 528 | 240 | 45,45 | 73,07 | 1.530 | 73,07 |
| Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental | 810 | 310 | 99 | 31,94 | 100 | 810 | 100,00 |
| Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales | 5,94 | 5,94 | 0,20 | 3,37 | 3,37 | 0,2 | 3,37 |

Indicadores que reportan avance y su programación es cero

| Indicador | Meta anual | Valor proyectado periodo | Valor ejecutado periodo | % mensual de avance | % Acumulado | Valor ejecutado anual | % avance anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados. | 2 | 0,0 | 0,50 | 0 | 100 | 1,50 | 75 |
| Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | 21 | 0 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0,48 |
| Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 65% | 0% | 52% | 0 | 86,67 | 52% | 80 |
| Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital. | 70% | 0% | 52% | 0 | 80,00 | 52% | 74,29 |
| Grupos de interés vinculados a los procesos de conservación en los Cerros | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 |
| Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios | 400 | 0 | 74 | 0 | 100 | 440 | 110 |
| Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente | 7.887.278 | 687.278 | 0 | 0 | 100 | 11.097.105 | 140,70 |
| Toneladas de llantas usadas aprovechadas | 6.610 | 1810 | -934,41 | 0 | 100 | 6.609,00 | 99,98 |
| Oportunidad de respuesta de procesos judiciales. | 90% | 90% | 0,0% | 0 | 81,67 | 74% | 81,67 |
| Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados. | 2 | 0,5 | 0,00 | 0 | 75 | 1,50 | 75 |
| % de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental. | 100% | 100% | 0% | 0 | 75 | 75% | 75 |
| Avance en la Disposición de componentes tecnológicos para una adecuada difusión como parte de la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014 | 28% | 90% | 0,00% | 0 | 75 | 21,00% | 75 |
| % de éxito procesal de tutelas contra la SDA. | 80% | 80% | 0% | 0 | 62,50 | 50% | 62,50 |
| % de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación | 90% | 90% | 0,0% | 0 | 55,56 | 50% | 55,56 |
| Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales | 49,4 | 29 | 0,00 | 0 | 2,02 | 1 | 2,02 |
| Hectáreas nuevas de Áreas Protegidas de alto valor ecosistémico declaradas | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental. | 26,6 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| % de éxito procesal cualitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad | 82% | 82% | 0% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 |
| % de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaria Jurídica | 82% | 82% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0,00 |
| % de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad | 82% | 82% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0,00 |
| % de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica. | 82% | 82% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0,00 |
| Elementos de Publicidad exterior visual desmontados | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

- 2. Evaluación de cumplimiento

- A. Evaluación por proceso

Como se mencionó con anterioridad, el plan estratégico de la entidad enmarca las acciones adelantadas en los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control, en los que cada uno de los 140 indicadores contemplados para la vigencia 2018 aporta a cada uno de éstos, según el peso porcentual otorgado.  A continuación, se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos acumulada al mes de diciembre:

Proceso Estratégico

Este proceso integra ocho (8) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de cuatro (4) indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y el 96,97% acumulado y de dos (2) indicadores del proceso de Comunicaciones a cargo de la Oficina  Asesora de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y del 78,80% en el acumulado, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 17,58 equivalente al 87,89%% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran setenta y ocho (78) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de diciembre  se evalúa el cumplimiento de tres (3) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y del  99,82%  en el acumulado; de seis (6) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y en el acumulado; y de treinta y cinco (35) indicadores de Evaluación, control y seguimiento con un porcentaje de cumplimiento del 78,33% en el mes  y del 91,66% en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.  En un estado aceptable se encuentran treinta (30) indicadores del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 65,24% en el mes y el 69,40% en el acumulado.

La ejecución del proceso misional presenta un resultado total como proceso de 44,31, equivalente al 88,62% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo, y en la vigencia con el 45,11% equivalente a 90,22%.

Proceso Apoyo

De los cuarenta y nueve (49) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, corresponden para el periodo reportado: tres (3) del proceso de Gestión de Recursos Financieros con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y del 99,90% en la vigencia; doce (12) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con una ejecución del 87,21% en el mes y el 95,65 % en la vigencia; siete (7) del proceso de Gestión de Talento humano con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y del 96,96% en el acumulado; de siete (7) del proceso de Gestión de Recursos Físicos con un avance del 91,52% en el periodo y del 91,18 % en la vigencia; ocho (8) del proceso de Gestión Documental con el 89,31% en el periodo y el 92,77% en la vigencia, que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.

El proceso de Gestión Jurídica con el 18,35% en el mes y el 47,47% en la vigencia se ubica en un nivel inaceptable.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 16,21, equivalente al 81,06% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia con el 17,50 equivalente a 87,52%.

Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen tres (3) indicadores del proceso de control y mejora con el 100% en el periodo y en la vigencia; y dos (2) indicadores del proceso de control disciplinario con el 100% en el periodo y en la vigencia;  El proceso de Evaluación y Control  en la vigencia se ubica en un nivel sobresaliente de la evaluación acumulada con el 10, equivalente al 100%.

En la gráfica siguiente se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos, en la que se evidencia una gestión total como entidad del 90,19.

B. Evaluación por Objetivo de Calidad

- Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente. Hacen parte de este objetivo de calidad ochenta y siete (87) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de diciembre son ochenta y cuatro (84) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en la vigencia con el 79,11% en la vigencia.

- Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, y la protección de datos personales, mediante la gestión de los riesgos; que permitan establecer un ámbito de confianza, a las partes interesadas, en concordancia con la misión y visión de la entidad. Este objetivo de calidad lo integran dieciséis (16) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo quince (15) con una ejecución del 100% en el mes y del 96,71% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.

- Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental TRD; fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información. Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores evaluados según su periodicidad y programación de reporte; para el periodo presentan una ejecución del 78,63% y acumulada del 85,53% en la vigencia lo que lo ubica en un nivel sobresaliente.

- Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y visitantes. Este objetivo de calidad lo integran siete (7) indicadores, los cuales para el periodo presentan una con ejecución del 96,13% en el mes y en la vigencia, que lo ubica en un nivel sobresaliente.

- Promover la vinculación de la comunidad a los procesos, ambientalmente sostenibles, liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.  Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores, de los cuales, de los cuales reportan tres (3) indicadores con un avance del 99,82% en el periodo y en la vigencia que lo ubica en un nivel sobresaliente de cumplimiento.

- Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas. Este objetivo de calidad lo integran veintiún (21) indicadores, de los cuales, están programados evaluar dieciocho (18) durante el periodo.  En el mes de diciembre, el objetivo obtuvo un cumplimiento del 100% y del 97,31% en el acumulado que lo ubica en estado sobresaliente.

- Mitigar y/o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA y que se producen en el desarrollo de sus actividades. Hace parte de este objetivo de calidad un (1) indicador, el cual reporta tanto en el periodo, como en la vigencia un avance del 100%, ubicándolo en un nivel sobresaliente.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 90,40%, y del 93,52% en el acumulado, ubicando a la entidad en un nivel sobresaliente.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2018, contaba con trece (13) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento ciento once (111) de los, ciento cuarenta (140) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintinueve (29) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son ciento seis (106) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 76,83% en el periodo y del 84,83% en el acumulado.

En la grafica anterior, se evidencia  que el 83,33%% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, a saber: 1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región; 981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.; 7517-Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.; 1100 - Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA; 979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital; 1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA; 1149-Protección y Bienestar Animal; 1141- Gestión ambiental urbana; 978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental;  y 1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa, en el acumulado.

Los proyectos 1132 - Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital y  1150-Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, se ubican en un nivel insuficiente tanto en el periodo como en la vigencia.

Mientras que el proyecto 980-Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales, no tiene programación en la vigencia.

Los indicadores no asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de diciembre se evalúan veintiséis (26) de los veintinueve (29) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 72,12% y 83,17% en el acumulado que los ubica en un nivel sobresaliente.

D. Evaluación por Dependencia

En el mes de diciembre las diecinueve (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 83,54% en el periodo y el 89,85% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado aceptable de evaluación se encuentra la SER, con una ejecución acumulada del 67,53%, que no afecta su resultado como dependencia.

La DLA, con el 47,47% y la DGA con el 45,15% acumulado se ubican en un nivel insuficiente que afecta su evaluación como dependencia

El resto de las dependencias, con una ejecución acumulada entre el 70,01% y el 100%, se ubican en un nivel sobresaliente.

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución se presenta en la gráfica adyacente.

- 3. Gestión General de la Entidad

- El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos.  En el mes de diciembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación aceptable al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 89,14%.

- En intervalo sobresaliente se ubican los procesos Estratégico con el 87,89% y un resultado de 17,58; Misional con el 90,22% y un resultado de 45,11; de Apoyo con un porcentaje de avance promedio del 87,52% y un resultado alcanzado de 17,50 y el proceso de Evaluación y Control con el 100% y un resultado de 10.

- En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del 91,41% en su gestión.