## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
44 | 193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C (Producto) | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.45 | 0.5 |  |  | 71.43% | 50% | En el marco de la ejecución de la meta de gestión para el primer semestre de 2018 el avance es: Se determino el crecimiento informático para el Centro de Información y Modelamiento Ambiental -CIMAB en función del diagnóstico del tránsito de información y la estructuración de tecnología actual. Se realizaron los análisis integrales y construcción de los servicios web de carácter geográfico correspondientes a: Gestión del control sobre contaminación acústica y Evaluación del censo de vertimientos del sector industrial. Se definió la infraestructura de tecnologías que soporta la infraestructura informática y validación del soporte tecnológico del aplicativo CIMAB. Se estructuro el informe técnico correspondiente a la información de soporte sobre el desarrollo e implementación de las etapas II y III definidas en el Decreto 335 de 2017. Se desarrollo la Estrategia de movilidad sostenible, Gestión Integral de la Energía, Infraestructura Urbana, Fortalecimiento institucional y del marco normativo, Investigación e información de calidad del aire. Se estructuro el diagnóstico de información ambiental asociada al estado de los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire y estructurar el documento preliminar. Se consolido el diseño de la metodología del plan estratégico de información y modelamiento ambiental distrital 2040. Se elaboraron los informes de calidad del aire de los meses de enero, febrero, marzo, abril del año 2018, el informe de diciembre de 2017 y el informe anual de 2017. Se desarrollaron 89 pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas. Se socializaron los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) en 21 escenarios correspondientes a 18 localidades y 3 entidades distritales. Se estructuro la versión final de los protocolos de actuación ante alerta y atención a emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá. Se elaboraron los documentos: Versión 4 de la Zonificación previa para la aplicación del protocolo de actuación y respuesta ante alertas y emergencias por contaminación atmosférica en Bogotá, metodología de implementación de técnicas de interpolación de datos de calidad del aire, estrategias para la socialización y divulgación del Índice Bogotano de Calidad del Aire –IBOCA-. Se estructuro el informe del seguimiento al comportamiento en redes sociales acerca del tema de la calidad del aire en la ciudad. Se realizaron 242 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá. Se diseñaron los planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, para la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018-2019, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y el componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad. Se diseño plan de monitoreo de aguas subterráneas. Se recopilo la información de los divers instalados por los usuarios en sus pozos para el monitoreo de aguas subterráneas y elaborar el informe técnico correspondiente. | N/A | N/A | El Centro de Información Ambiental permite la realización de modelos bien sea para dar explicación o realizar un pronóstico. En cualquiera de los casos, afecta la comprensión que los seres humanos tenemos de lo que hacemos con los recursos ambientales y de lo que podría pasar si lo continuamos realizando. | Los soportes de la gestión realizada se encuentran disponibles en el servidor de la SDA.
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, , MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 38.46% | 46% | Durante la vigencia 2018 el avance de esta meta ha sido el siguiente: 1. Elaborar los informes de calidad del aire correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril del año 2018, y un (1) informe anual correspondiente a la consolidación de 2017 para un total de cinco (5) Informes con recursos de la vigencia y el informe de diciembre de 2017 con recursos de la reserva. 2. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo con la programación emitida por el software gestor asegurando la continua operación de las diferentes estaciones de monitoreo de Calidad del aire en la ciudad. 3. Desarrollar 89 pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas. Se realizó la simulación de la calidad del aire a 24 y 48 horas del Índice Bogotá de Calidad del Aire para la alerta amarilla declarada durante el mes de marzo de 2018 y se realizó la simulación de la calidad del aire del Día sin Carro del mes de febrero, para realizar la modelación de calidad del aire de Bogotá. En cuanto a la ejecución de la reserva, se realizó el informe de calidad del aire correspondiente al mes de diciembre de 2017, dicho informe se encuentra publicado en la página de la entidad | Publicación de informe de calidad del aire correspondiente al mes de mayo | Publicación del informe de mayo para el mes de julio | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación en la ciudad. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7799282180 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4000000000 | 4000000000 | 3123400000 | 3018021300 | 2974780262 | 2957797184 | 1440000000 | 1440000000 | 1440000000 |  |  |  |  | 1663000000 | [5 empty] | 1046000000 |  |  |  |  | 195608834 | 199808834 |  |  | 13.88% | 49.36%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 1 |  |  | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 563456573 | 563456573 | 563456573 | 563456571 | 538957170 | 505326396 | 2473687593 | 2473687593 | 2473687593 | [15 empty] | 536483867 | 760671144 |  |  | 30.75%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |  |  | 42.86% | 47.06%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7799282180 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4563456573 | 4563456573 | 3686856573 | 3581477871 | 3513737432 | 3463123580 | 3913687593 | 3913687593 | 3913687593 | 3913687593 | 0 | 0 | 0 | 1663000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732092701 | 960479978 | #REF! | 0 | 24.54% | 65.6%
Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% |  |  |  |  | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 46% | 50% |  |  | 76.92% | 50% | Durante la vigencia 2018 el avance de esta meta se desarrolla a través de las estrategias descritas a continuación: 1. Identificación de dieciséis (16) Zonas de Especial Atención (ZEA) con la con la finalidad de llevar a cabo la instalación y funcionamiento de estaciones fijas de monitoreo de ruido que compondrán la Red de Ruido Urbana del distrito”. Los predios seleccionados fueron analizados por los ingenieros del Área Técnica de Ruido de la SCAAV, con la premisa de determinar la viabilidad técnica y logística de cada espacio visitado. 2. Presentación del contrato de conectividad de todas las estaciones de monitoreo de Ruido de la Red Urbana con el proveedor ETB, el cual fue aprobado en el comité de TICs del día 25 de mayo de 2018. 3. Evaluación preliminar del diseño estructura estaciones de la Red de Ruido Urbana. 4. Socialización de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) en 21 escenarios correspondientes a 18 localidades y 3 entidades distritales. El avance correspondiente al presupuesto de la reserva está determinado por la ejecución del contrato SDA-LP-20171381 "Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de seguimiento a las trayectorias de vuelo, asociadas al tráfico de operaciones aéreas, como parte de la red de ruido urbana en Bogotá" firmado con la empresa consultora TEKCEN S.A.S. y la SCAAV-SDA. | No se ha realizado la socialización del los MER en la Localidad de Usaquén | La socialización será programada para realizarse el mes agosto de 2018. | Informar a la ciudad, entidades y tomadores de decisiones, mediciones de ruido ambiental ocasionado por diferentes fuentes, con el fin de conjuntamente, tomar decisiones que permita beneficiar a la población en cuanto al impacto generado por la presión acústica | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV. Archivo de la DCA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2785558800 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 405000000 | 405000000 | 405000000 |  |  |  |  | 408000000 | [5 empty] | 112000000 |  |  |  |  | 66733000 | 66733000 |  |  | 16.48% | 69.19%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | [15 empty] | 3601667 | 534724067 |  |  | 30.14%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 0.02 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 75% | 75% | 75% | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 50% |  |  | 66.67% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2785558800 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 2179009667 | 2179009667 | 2179009667 | 2179009667 | 0 | 0 | 0 | 408000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70334667 | 601457067 | #REF! | 0 | 27.6% | 88.38%
Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 55% |  |  |  |  | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 39.13% | 41% |  |  | 74.55% | 41% | Durante la vigencia 2018 el avance de esta meta se desarrolla a través de las estrategias descritas a continuación: 1. Estrategias de implementación del SATAB: • Estructuración de la versión final de los protocolos de actuación ante alerta y atención a emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá. • Seguimiento permanente a la calidad del aire identificando episodios y eventos de contaminación atmosférica. • Convocatoria para realizar la socialización del protocolo de actuación ante alertas por contaminación atmosférica a entidades del distrito. • Elaboración del documento versión 4 de la Zonificación previa para la aplicación del protocolo de actuación y respuesta ante alertas y emergencias por contaminación atmosférica en Bogotá. • Elaboración del documento de metodología de implementación de técnicas de interpolación de datos de calidad del aire • Elaboración del documento "Estrategias para la Socialización y divulgación del Índice Bogotano de Calidad del Aire –IBOCA-". Esta Versión incluye la caracterización de actores principales y más influyentes en el tema de calidad del aire de la ciudad y del país. • Estructuración del informe del seguimiento al comportamiento en redes sociales acerca del tema de la calidad del aire en la ciudad. 2. Red de Black carbón: Se continua con el seguimiento al trámite de exención del IVA ante el ANLA Nº 2018014250-1-000 del 13 de febrero de 2018. | No se ha podido realizar la importación de los equipos de black carbon | Establecer medidas de comunicación con directivos del ANLA con el fin de agilizar el trámite. | Dar a conocer a la ciudad de manera masiva los estados de alerta por contaminación atmosférica y establecer el mecanismo, protocolos y reacción ante eventuales episodios por parte de las entidades que hacen parte del sistema. | IBOCA, el cual está disponible a través del link oficial http://iboca.ambientebogota.gov.co/. pronóstico del IBOCA a través del siguiente link: http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/8091b853a4dfbdf5c477a01ca21b2cd9/pronostico-iboca-bogota-prima.html
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2359757639 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1300000000 | 1300000000 | 1090091500 | 1095470200 | 981694400 | 774108648 | 360000000 | 360000000 | 360000000 |  |  |  |  | 388000000 | [5 empty] | 596000000 |  |  |  |  | 48539166 | 48539166 |  |  | 13.48% | 45.1%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | [15 empty] | 176700633 | 195510232 |  |  | 31.63%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 55% | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13% | 41% |  |  | 74.55% | 41%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2359757639 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1508026241 | 1508026241 | 1298117741 | 1303496441 | 1189720641 | 982134889 | 978057382 | 978057382 | 978057382 | 978057382 | 0 | 0 | 0 | 388000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225239799 | 244049398 | #REF! | 0 | 24.95% | 62.2%
Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.28 | 1.3 |  |  | 65% | 32.5% | Durante la vigencia 2018 el avance de esta meta se detalla a continuación: Realizar 242 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá. Diseñar los planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, para la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018-2019, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y el componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad, por medio de la determinación de los parámetros y cantidades para la vigencia 2018. Desarrollar el proceso precontractual que tendrá por objeto "Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", por medio del proceso No. 3655 del Sistema de Información para la Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional (SIPSE). | Revisión del proceso SIPSE No. 3655 por las dependencias responsables de la validación de la información precontractual | Desarrollar trámites administrativos y la gestión institucional tendiente a la reducción de los tiempos de revisión de las dependencias y estaciones con injerencia del proceso de contratación. | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Proceso SIPSE No. 3655
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6465252508 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1171419496 | 729117705 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 |  |  |  |  | 2507000000 | [5 empty] | 1355000000 |  |  |  |  | 99616000 | 99616000 |  |  | 6.87% | 19.38%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0% |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 0 | 0 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 347928233 | 347928233 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | [15 empty] | 60679500 | 129616299 |  |  | 32.65%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.3 |  |  | 65% | 32.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6465252508 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 1359229803 | 1359229803 | 1298668387 | 1298668387 | 1519347729 | 1077045938 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 0 | 0 | 0 | 2507000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160295500 | 229232299 | #REF! | 0 | 12.41% | 26.76%
Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% |  |  |  |  | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 50 | 45% | 55% |  |  | 84.62% | 55% | El avance en la ejecución de esta meta para el primer semestre de 2018 se detalla a continuación: 1. Diseñar plan de monitoreo de aguas subterráneas: • Elaboración del concepto técnico con la evaluación y la actualización de los puntos planteados para constituir la red de monitoreo del distrito que estaba estipulada en la resolución 076 de 2017 de la SDA. • Evaluación de estos puntos de la red de monitoreo de acuerdo con los criterios en el contrato de consultoría 241 (Geodata), se cruzó con información de datos de recarga (natural y artificial por infiltración) el modelo geológico 3D con el que cuenta el distrito. • Consolidación de los registros de volúmenes consumidos y reportados por los usuarios desde 2016 (según información disponible) y se estimó que la demanda de agua subterránea en el distrito es de aproximadamente 101 l/s y se realizaron análisis por uso de agua y por pozo. 2. En el marco del convenio de asociación No. SDA-CV 20161264 celebrado entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Pontificia Universidad Javeriana que tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar el modelo hidrogeológico conceptual del acuífero subsuperficial o somero en el perímetro urbano del distrito capital”, el 22 de junio se realizaron los dos sondeos magnetotelúricos. 3. Recopilación de la información de los divers instalados por los usuarios en sus pozos. 4. Elaboración del informe técnico del análisis de la información de los divers instalados por la SDA | No se ha dado inicio a la perforación del pozo profundo exploratorio de 700m, pues los trámites y los permisos han sido largos. | Se replanteo la perforación en el parque metropolitano Zona Franca, pues el IDRD ha dado la autorización para realizarlo. Se prevé que los trabajos de perforación inicien el 16 de julio y tengan una duración aproximada de 3 meses, para ello se ha tramitado una prórroga del convenio No. SDA-CV 20161264 con la PUJ para lograr terminar los trabajos. | Contar con información sobre los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos, isotopos y profundidad del nivel piezométrico de las aguas subterraneas del distrito. Además los resultados actualizados del modelo hidrogeológico conceptual (incluyendo los resultados de la perforación exploratoria de 700m), permitirán evaluar los pozos seleccionados en la resolución 076 de 2017 y así tener certeza de los acuíferos a monitorear. | 1. Concepto técnico en elaboración del diagnostico de los pozos de la resolución 076 de 2017. 2. Hoja de cálculo de la estimación de la demanda de agua de los pozos concesionados en el distrito por parte de la SDA. 3. Shapes de la información geográfica generada a partir de este análisis. 4. Coordenadas de los pozos de la red de monitoreo 5. Informe Técnico con proceso Forest 4107808 análsis de la información de los divers instalados por la SDA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6361313439 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1040287290 | 1023197440 | 470000000 | 470000000 | 470000000 |  |  |  |  | 1876000000 | [5 empty] | 1015000000 |  |  |  |  | 82663500 | 82663500 |  |  | 17.59% | 48.46%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1485410182 | 901868640 | 901868640 | 901868640 | [15 empty] | 6031000 | 450008341 |  |  | 49.9%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 45% | 55% |  |  | 84.62% | 55%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6361313439 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2969674813 | 2508607622 | 1371868640 | 1371868640 | 1371868640 | 1371868640 | 0 | 0 | 0 | 1876000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88694500 | 532671841 | #REF! | 0 | 38.83% | 78.89%
Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.45 | 0.5 |  |  | 71.43% | 50% | El avance de esta meta durante el primer semestre de 2018 se detalla a continuación: Determinación del crecimiento informático previsto para el CIMAB para el año 2018 en función del diagnóstico del tránsito de información y la estructuración de tecnología actual del CIMAB. Realización de los análisis integrales y construcción de los servicios web de carácter geográfico correspondientes a: • Gestión del control sobre contaminación acústica • Evaluación del censo de vertimientos del sector industrial Definición de la infraestructura de tecnologías que soporta la infraestructura informática del CIMAB. Validación del soporte tecnológico del aplicativo CIMAB. | Pese a que se tiene la validación de la infraestructura de tecnologías que soporta la infraestructura informática del CIMAB no se ha realizado la adquisición de las mismas ya que la misma depende de la concertación de las necesidades tecnológicas con las Subdirecciones que necesitan almacenar y procesar información sobre los recursos ambientales. | Se han adelantado mesas de trabajo y exposiciones con proveedores expertos para así encontrar la solución en términos de infraestructura tecnológica que mejor soporte la infraestructura informática. | Disponer de modelos para explicar el comportamiento de los recursos y/o realizar el pronóstico de los mismos. Dichos modelos pueden afectar la comprensión que los seres humanos tienen del manejo de los recursos ambientales y permitir el fortalecimiento de las relaciones sostenibles entre el individuo y el entorno. El manejo de los datos y la información de los recursos naturales en el CIMAB orienta las decisiones del Distrito hacia una ciudad consiente del adecuado manejo de los recursos ambientales. | Archivo de la DCA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4922035288 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1250000000 | 1250000000 | 1080000000 | 1080000000 | 834048762 | 772059786 | 950000000 | 950000000 | 950000000 |  |  |  |  | 1810000000 | [5 empty] | 977000000 |  |  |  |  | 353027243 | 353027243 |  |  | 37.16% | 31.25%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 325677578 | 325677578 | 322781321 | 322781321 | 322781321 | 321060828 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | [15 empty] | 76102600 | 426529854 |  |  | 92.44%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.5 |  |  | 71.43% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4922035288 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1575677578 | 1575677578 | 1402781321 | 1402781321 | 1156830083 | 1093120614 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 0 | 0 | 0 | 1810000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429129843 | 779557097 | #REF! | 0 | 55.23% | 46.44%
Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.31 | 0.32 |  |  | 91.43% | 32% | Para el primer semestre de 2018 el avance del Plan Estratégico Ambiental corresponde a: 1. Estructuración del informe técnico correspondiente a la información de soporte sobre el desarrollo e implementación de las etapas II y III definidas en el Decreto 335 de 2017 "por el cual se adopta la estrategia para la actualización del Plan Decenal de Descontaminación", el cual contiene: • Definición inicial del grupo de proyectos de reducción de emisiones. • Desarrollo de mesas de trabajo con sectores emisores y entidades identificadas. • Aplicación de la metodología para priorización y evaluación y definición de indicadores de seguimiento y reglamentación de proyectos de reducción de emisiones y revisión de las metas generales del Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá (Decreto 098 de 2011). 2. Desarrollo de la Estrategia de movilidad sostenible, Gestión Integral de la Energía, Infraestructura Urbana, Fortalecimiento institucional y del marco normativo, Investigación e información de calidad del aire. 3. Compilación del diagnóstico de información ambiental asociada al estado de los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire. 4. Análisis y ejercicios de modelación basados en la información ambiental asociada al estado de los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire. 5. Elaboración del documento preliminar asociado al estado del medio ambiente en el Distrito de Bogotá. 6. Consolidación del diseño de la metodología del plan estratégico de información y modelamiento ambiental distrital 2040. 7. Elaboración del diagnóstico la relación individuo – entorno del sector ambiente en Bogotá que incluya los factores de deterioro e incertidumbre que pueden incidir sobre el estado de los recursos, estructurando el documento preliminar asociado al estado del medio ambiente en cuanto a los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire. 8. Elaboración de los análisis y ejercicios de modelación que se realizado con dicha información de los recursos ambientales. | N/A | N/A | Proyectar escenarios de comportamiento ambiental, para la definición de la relación hombre-naturaleza en Bogotá. | Archivo de la DCA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4055280321 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 750000000 | 750000000 | 1530000000 | 1530000000 | 1463241300 | 1460124700 | 660000000 | 660000000 | 660000000 |  |  |  |  | 975000000 | [5 empty] | 816000000 |  |  |  |  | 353179900 | 353179900 |  |  | 53.51% | 48.27%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 49215150 |  |  |  | 0 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 1071566666 | 1071566666 | 1066956533 | [15 empty] | 297367108 | 584750383 |  |  | 54.81%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.32 |  |  | 91.43% | 32%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4055280321 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 799215150 | 799215150 | 1579215150 | 1579215150 | 1512456450 | 1509339850 | 1731566666 | 1731566666 | 1726956533 | 1726956533 | 0 | 0 | 0 | 975000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650547008 | 937930283 | #REF! | 0 | 54.31% | 63.9%
Generación de Información multipropósito | 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 55% | 27.5% | El avance de esta meta durante el primer semestre de 2018 está relacionado con: Inicio del proceso precontractual, revisión y aprobación de los estudios previos por parte de la Dirección de Control Ambiental y la revisión y verificación por parte de la Subdirección de Proyectos del proceso de contratación que tendrá por objeto "Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto". Desarrollo de las actividades para el proceso precontractual correspondientes a viabilidad técnica, suscripción de los estudios previos, conformación de la carpeta del contrato y expedición del CDP. Ejecución del Contrato entre la SDA y Solumek S.A. sobre el proyecto de sensores remotos, donde se encuentra: 1. Descripción del funcionamiento y operatividad del equipo de medición por sensores remotos (aplicaciones, capacidad de operación, parámetros de operación, especificaciones de precisión, , normatividad y metodología), caracterización de la flota vehicular y 2. Plan de medición en vía con sensores remotos, junto con los requerimientos logísticos, la definición de los puntos idóneos para la instalación y monitoreo en Bogotá. | Revisión del proceso SIPSE No. 3655 por las dependencias responsables de la validación de la información precontractual | Desarrollar trámites administrativos y la gestión institucional tendiente a la reducción de los tiempos de revisión de las dependencias y estaciones con injerencia del proceso de contratación. | Contar con una herramienta para el control y seguimiento de los factores de presión de los recursos hídrico y aire en la Ciudad de Bogotá. | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Proceso SIPSE No. 3655
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6534318114 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 1700000000 | 1700000000 | 1679909000 | 1679909000 | 1445894504 | 926030685 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 |  |  |  |  | 1669000000 | [5 empty] | 903000000 |  |  |  |  | 23580000 | 23580000 |  |  | 0.8672% | 19.39%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | [15 empty] | 15281000 | 34928000 |  |  | 4.052%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 |  |  | 55% | 27.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6534318114 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 2110393243 | 2110393243 | 1997196429 | 1997196429 | 1763181933 | 1243318114 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 0 | 0 | 0 | 1669000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38861000 | 58508000 | #REF! | 0 | 1.634% | 24.78%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 41282798289 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11844212514 | 10502994948 | 8454000000 | 8454000000 | 8454000000 |  |  |  |  | 11296000000 | [5 empty] | 6820000000 |  |  |  |  | 1222947643 | 1227147643 |  |  | 14.52% | 38.61%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741718881 | 3741718881 | 3738822624 | 3738822622 | 3713583067 | 3234254459 | 8559586674 | 8559586674 | 8554976541 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1172247375 | 3116738320 |  |  | 36.43%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 41282798289 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 15679341881 | 15679341881 | 15676445624 | 15676445622 | 15557795581 | 13737249407 | 17013586674 | 17013586674 | 17008976541 |  |  |  |  | 11296000000 | [5 empty] | 6820000000 |  |  |  |  | 2395195018 | 4343885963 |  |  | 25.54% | 54%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7. OBSERVACIONES AVANCE 1ER TRIMESTRE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1, Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 15% | 5% | Durante los primeros 6 meses del año del 2018 las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire opero de forma continua. De acuerdo con el reporte de operatividad de cada una de las estaciones se obtiene un porcentaje de datos válidos y para los 5 primeros meses del año correspondiente a 90,6%, dando cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para el monitoreo de calidad del aire. Durante el primer semestre se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Adicionalmente se realizó la ejecución del contrato No. 20171338, suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y SANAMBIENTE S.A.S. con el fin de realizar la actualización por parte de la SDA de los sistemas envista ARM, envista WEB, envidas y adquisición de los dataloggers para el funcionamiento de las estaciones que conforman la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá-RMCAB
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 2, Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Para el primer semestre del año 2018, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, realiza la toma de datos, procesamiento y divulgación de resultados de la calidad del aire de la ciudad, para ello a través del sitio web, http://201.245.192.252:81. se publicaron los siguientes informes: Enero: Informe mensual de calidad del aire diciembre 2017. Fecha de publicación 29/01/2018. Febrero: Informe mensual de calidad del aire enero. Fecha de publicación 13/02/2018 Marzo: Informe mensual de calidad del aire febrero. Fecha de publicación 27/03/2018 Abril:Informe mensual de calidad del aire marzo. Fecha de publicación 30/04/2017 Mayo:Informe mensual de calidad del aire abril. Fecha de publicación 04/06/2018 Junio: Informe anual calidad del aire 2017 Fecha de Publicación 03/07/2018
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 17.8% |  |  | 42.8%
|  | 3, Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el primer semestre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: 1. Desarrollo de pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas. 2. Simulación de la calidad del aire a 24 y 48 horas del Índice Bogotano de Calidad del Aire para la alerta amarilla declarada durante el mes de marzo de 2018. 3. Simulación de la calidad del aire del Día sin Carro del mes de febrero. 4. Definición de los escenarios de simulación de las estrategias del Plan de Descontaminación del Aire a realizar durante el 2018. 5. Diseño y formulación del protocolo de modelación de calidad del aire para el Sistema de Gestión de Calidad, con respecto a objetivos, definiciones, flujograma, normativa aplicable y principales responsables 6. Entrega del capítulo de validación mensual de los modelos meteorológicos WRF y fotoquímico CMAQ, para hacer parte integral del reporte mensual de la operación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. link del informe https://docs.google.com/document/d/10FGjOLGJdNHWPeFk1SRH8mACktKr6DW_WvExvYPzI7I/edit?usp=sharing
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4, Seleccionar los lugares para la instalación de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora fijas adquiridas | X |  | Programado | 15% | 30% | 55% |  | 100% | 6% | 2% | Durante el primer semestre del 2018, se identificaron dieciséis (16) Zonas de Especial Atención (ZEA) con la con la finalidad de llevar a cabo la instalación y funcionamiento de estaciones fijas de monitoreo de ruido que compondrán la Red de Ruido Urbana del distrito”. Los predios seleccionados fueron analizados por los ingenieros del Área Técnica de Ruido de la SCAAV, con la premisa de determinar la viabilidad técnica y logística de cada espacio visitado. Durante el primer semestre de 2018 se presentó el contrato de conectividad de todas las estaciones de monitoreo de Ruido de la Red Urbana con el proveedor ETB, el cual fue aprobado en el comité de TICs del día 25 de Mayo de 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 30% |  |  | 45%
|  | 5, Realizar la instalacion y prueba de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora adquiridas teniendo en cuanta la conectividad y reporte de datos | X | X | Programado |  |  | 75% | 25% | 100% |  | 2% | La SDA se encuentra ejecutando el contrato SDA-LP-20171381 "Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de seguimiento a las trayectorias de vuelo, asociadas al tráfico de operaciones aéreas, como parte de la red de ruido urbana en Bogotá"" firmado con la empresa consultora TEKCEN S.A.S., llevando a cabo las siguientes actividades: 1. Solicitud de infraestructura tecnológica al grupo de DPSIA- SDA para las pruebas de monitoreo de la red de ruido. 2. Citación para Notificación Auto No. 2994 del 14 de junio de 2018 del proceso de exclusión de IVA ante la ANLA. 3. Se realizó la evaluación preliminar del diseño estructura estaciones Red de Ruido Urbana.
[5 empty] | Ejecutado | 15% |  |  |  | 15%
|  | 6, Socializar los mapas de ruido en las 19 localidades, como resultado del contrato No. 20161244 - Mapas Estrategicos de Ruido | X |  | Programado | 45% | 55% |  |  | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se socializaron los MER en 19 Localidades y tres entidades distritales de la siguiente manera (Total programado 22 escenarios de socialización): Enero - se proyectaron y revisaron las invitaciones para socializar los MER en las diecinueve (19) alcaldías locales, y en tres (3) entidades distritales Febrero - se radicaron las veintiún (22) invitaciones para socializar los MER en las diecinueve (19) localidades, y en tres (3) entidades distritales Marzo - se realizaron cuatro (4) socializaciones de los resultados de los MER así: locales en las Alcaldías locales de Tunjuelito y Antonio Nariño, y las entidades Distritales de Transmilenio S.A y el instituto Distrital para las Artes IDARTES Abril - se realizó la socialización en siete (7) localidades así: el 10 de abril en las localidades de Suba y Puente Aranda, El 12 de abril en la localidad la Candelaria, el 18 de abril la Localidad de San Cristóbal, el día 19 de abril en la Localidad de Barrios Unidos, el 25 de abril en la Localidad de Teusaquillo y el día 27 de abril en la localidad de Chapinero Mayo - se realizó la socialización en (7) localidades así: el 02 de mayo en la localidad Ciudad Bolívar, El 10 de mayo en la localidad de Kennedy, el 15 de mayo la Localidad de Rafael Uribe, el día 16 de mayo en la Localidad de Mártires, el 17 de mayo en la Localidad de Fontibón, el día 29 de mayo en la localidad de Engativá y el día 30 de mayo en la localidad de Santa Fe. Junio - se realizo socialización de los MER en tres (3) escenarios: el 06 de junio en la localidad de Bosa, 19 de junio Localidad Usme, el 26 de junio en el Instituto de desarrollo Urbano (IDU). Anexo No 6. Socializaciones MER_SDA_Alc_Ent"
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 75% |  |  | 95%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7, Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota basado en contaminantes criterio | X |  | Programado | 30% | 21% | 19% | 30% | 100% | 5% | 2.5% | El avance de esta actividad se detalla a continuación: 1. Con relación a los protocolos actuación ante alerta y atención a emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá se desarrollaron los documentos relacionados a continuación: - Informe técnico "Generación de polígonos de priorización para barrido en vías" para la implementación de protocolos con la UAESP. Anexo. Informe técnico 998 de 2018 - Versión final de los protocolo de actuación ante alerta por contaminación atmosférica en Bogotá. Anexo.Protocolo aire alertas - Se llevo a cabo la convocatoria para realizar en el mes de agosto y septiembre la socialización del protocolo de actuación ante alertas por contaminación atmosférica a las entidades: SDS, IDIGER, UAESP, SDHT, SDE, SIS Y SDM. Anexo. Oficios de remisión de protocolos - Documento versión 4 de la Zonificación previa para la aplicación del protocolo de actuación y respuesta ante alertas y emergencias por contaminación atmosférica en Bogotá. Anexo. Estructura zonificación de técnicas de interpolación 2. En cuanto al seguimiento permanente a la calidad del aire identificando episodios y eventos de contaminación atmosferita (1 informe mensual) se realizó: -Informe de seguimiento a la calidad del aire de la ciudad durante el mes de mayo. Anexo. Seguimiento de la calidad del aire en mayo de 2018 -Documento de metodología de implementación de técnicas de interpolación de datos de calidad del aire. Anexo. Metodología de implementación de técnicas de interpolación 3. En cuanto a la estrategia de comunicación y estudio técnico ambiental, se realizaron las siguientes acciones: - Se formuló el documento "Lineamiento para el desarrollo del estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica". Esta versión contiene: 1. Relación calidad del aire y salud ambiental a nivel internacional, nacional y distrital. 2. Estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica: i. Estudio de DNP ii. Estudio de la Salle iii. Estudio de Carga de la enfermedad SDS. Anexo. Lineamiento para el desarrollo técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica. - Se realizó el documento "Estrategias para la Socialización y divulgación del Índice Bogotano de Calidad del Aire –IBOCA-". Esta Versión incluye la caracterización de actores principales y más influyentes en el tema de calidad del aire de la ciudad y del país. Anexo. Implementación del EPCI - Se realizó el informe del seguimiento al comportamiento en redes sociales acerca del tema de la calidad del aire en la ciudad. Anexo. Seguimiento a redes - Calidad del Aire
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 21% |  |  | 51%
|  | 8, Implementar la Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota |  | X | Programado | 15% | 20% | 10% | 55% | 100% |  | 2.5% | Se continua con el seguimiento al Radicado de inicio de tramite de exención del IVA ante el ANLA N.º 2018014250-1-000 del 13 de febrero de 2018, con el fin de poder importar los equipos de blac carbon para conformación de la red.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 0% |  |  | 15%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9,Realizar y entregar los informes de estado de Calidad de los Rios Urbanos - Indicador WQI 2017 - 2018 | X | X | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% | 14% | 6% | Para el segundo trimestre del año 2018, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto la entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2017 - 2018 se tiene prevista para el mes de agosto de 2018.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0%
|  | 10, Validar, verificar y revisar la operacion del monitoreo de la Red de la Calidad del Recurso Hídrico | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | El avance de esta actividad durante el primer semestre de 2018 corresponde a la ejecución de 242 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá y 242 resultados de laboratorio presentados por el Laboratorio Analquim y a la consolidación de los informes de los monitoreos realizados. La segunda campaña de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018 se ejecutará durante el segundo semestre del 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 11, Diseñar y formular el Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogotá 2017-2018 | X |  | Programado |  | 50% |  | 50% | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se realizó el diseño de planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, para la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018-2019, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y el componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad, por medio de la determinación de los parámetros y cantidades para la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 12, Desarrollar el proceso de contratación del Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogota 2017-2018 | X |  | Programado |  | 35% | 45% | 20% | 100% |  | 2% | Desarrollo del proceso precontractual que tendrá por objeto "Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", por medio del proceso No. 3655 del Sistema de Información para la Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional (SIPSE).
[5 empty] | Ejecutado |  | 25% |  |  | 25%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 13, Desarrollar la toma de los niveles de agua subterranea en los puntos previamente determinados utilizando los cinco (5) driver`s disponibles. | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% | 10% | 5% | Durante el primer semestre de 2018 se realizó la captura de la información y el procesamiento de los datos de los 5 divers ubicados en pozos del distrito, con la cual se actualizó la información de medición de niveles piezométricos y temperatura, completando casi un año de datos en cada piezómetro.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 20% |  |  | 50%
|  | 14, Estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre la red de monitoreo del modelo del acuífero somero | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | 1. Diseñar plan de monitoreo de aguas subterráneas: • Elaboración del concepto técnico con la evaluación y la actualización de los puntos planteados para constituir la red de monitoreo del distrito que estaba estipulada en la resolución 076 de 2017 de la SDA. • Evaluación de estos puntos de la red de monitoreo de acuerdo con los criterios en el contrato de consultoría 241 (Geodata), se cruzó con información de datos de recarga (natural y artificial por infiltración) el modelo geológico 3D con el que cuenta el distrito. • Consolidación de los registros de volúmenes consumidos y reportados por los usuarios desde 2016 (según información disponible) y se estimó que la demanda de agua subterránea en el distrito es de aproximadamente 101 l/s y se realizaron análisis por uso de agua y por pozo. 2. En el marco del convenio de asociación No. SDA-CV 20161264 celebrado entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Pontificia Universidad Javeriana que tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar el modelo hidrogeológico conceptual del acuífero subsuperficial o somero en el perímetro urbano del distrito capital”, el 22 de junio se realizaron los dos sondeos magnetotelúricos, en el parque metropolitano Zona Franca con personal de la SDA y PUJ.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 15, Ejecutar la Fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hidrico | X | X | Programado |  | 100% |  |  | 100% | 20% | 2% | La ejecución de esta actividad se replanteo y se entrega en un 100% al final de la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 16, Realizar el informe de ejecucion y resultados sobre el monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se ha realizado la recopilación y análisis de la información para estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre los resultados del monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 0% |  |  | 25%
|  | 17, Diseñar y formular la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  | 100% |  |  | 100% |  | 2% | Para el segundo trimestre del año 2018, no se realizaron acciones para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes al diseño y formulación de la fase siguiente del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2019 se ha replanteado para el mes de septiembre de 2018.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% |  |  | 0%
|  | 18,Elaborar los estudios previos en el marco del proceso precontractual de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hidrico 2018 | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | El avance de esta actividad corresponde a: Inicio del proceso precontractual, revisión y aprobación de los estudios previos por parte de la Dirección de Control Ambiental y la revisión y verificación por parte de la Subdirección de Proyectos. Desarrollo de las actividades para el proceso precontractual correspondientes a viabilidad técnica, suscripción de los estudios previos, conformación de la carpeta del contrato y expedición del CDP.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 80% |  |  | 100%
|  | 19, Desarrollar el proceso de contratacion de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 1% | Durante el primer semestre del año 2018 se dio inicio al proceso precontractual sin embargo no se presenta avance en la contratación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 20,Diseñar y formular la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | Estas actividades no se encuentran programadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2018.
Ejecutado
|  | 21, Adquirir la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4%
Ejecutado
|  | 22, Diseñar y formular la primera fase para el desarrollo de una plataforma para el seguimiento y control de las emisiones atmosféricas provenientes de las industrias con fuentes fijas | X |  | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% |  | 2%
Ejecutado
|  | 23, Seguimiento a la ejecucion de medicion de particulas y gases mediante el uso de sensores remotos, para definir la viabilidad del monitoreo a emisiones del transporte automotor de la ciudad |  | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 3% | El avance de esta actividad durante el primes semestre de 2018 corresponde a la ejecución del Contrato entre la Secretaria Distrital de Ambiente y Solumek S.A. sobre el proyecto de sensores remotos, donde se encuentra: 1. Descripción del funcionamiento y operatividad del equipo de medición por sensores remotos (aplicaciones, capacidad de operación, parámetros de operación, especificaciones de precisión, , normatividad y metodología), caracterización de la flota vehicular y 2. Plan de medición en vía con sensores remotos, junto con los requerimientos logísticos, la definición de los puntos idóneos para la instalación y monitoreo en Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 25% |  |  | 40%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 24,Elaborar los informes de los analisis integrales de los recursos naturales. (3 informes) | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% | 10% | 5% | Se han adelantado análisis integrales de los cuales ha derivado la construcción de servicios web de carácter geográfico. Estos análisis integrales incluyen: Gestión del control sobre contaminación acústica Evaluación del censo de vertimientos del sector industrial
[5 empty] | Ejecutado |  | 33.3%
|  | 25,Realizar la adquisición de tecnologia para almacenamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. | X |  | Programado | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 5% | Se definió la infraestructura informática prevista para el "aplicativo CIMAB", la cual se ha venido construyendo y actualizando conforme se especifica el soporte tecnológico que se espera adquirir. Respecto al soporte tecnológico, se han definido las necesidades desde el CIMAB para la adquisición tecnológica. El proceso de adquisición se encuentra en fase de validación de la tecnología a adquirir.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 25%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 26, Priorizar los analisis integrales de los recursos naturales. | X |  | Programado | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100% | 20% | 4% | Durante el segundo trimestre se realizó la compilación del diagnóstico de información ambiental asociada al estado de los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire, y de los análisis y ejercicios de modelación que se realizado con dicha información, se ha elaborado un primer documento preliminar asociado al estado del medio ambiente. Así mismo se han especificado nuevos análisis particulares a desarrollar para continuar con la elaboración del diagnóstico ambiental integral.
[5 empty] | Ejecutado | 33.33% | 33.33%
|  | 27, Ejecutar los ejercicios de análisis y modelamiento ambiental. | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% |  | 4% | Durante el segundo trimestre se han adelantado variados ejercicios de análisis y modelamiento de información ambiental para efectos de alimentar el diagnóstico ambiental. Dentro de estos análisis figuran la caracterización de las aguas subterráneas, la diversidad y abundancia de fauna y flora; análisis que reposan en el documento preliminar asociado al estado del medio ambiente.
33%
|  | 28, Actualizar periódicamente (por vigencia) el plan estratégico de información y modelamiento ambiental Bogotá – 2040 con base en la información de las redes de monitoreo ambiental | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre no se han desarrollado acciones para el avance de esta actividad.
Ejecutado
|  | 29, FORMULAR Y PRIORIZAR PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACION DEL AIRE DE BGTA Y ESTABLECER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS HORIZONTE BGTA | X |  | Programado | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre de 2018 el avance de esta actividad corresponde a: Estructuración del informe técnico correspondiente a la información de soporte sobre el desarrollo e implementación de las etapas II y III definidas en el Decreto 335 de 2017, el cual contiene: 1. definición inicial del grupo de proyectos de reducción de emisiones, desarrollo de mesas de trabajo con sectores emisores y entidades identificadas, aplicación de la metodología para priorización y evaluación, y 2. definición de indicadores de seguimiento y reglamentación de proyectos de reducción de emisiones y revisión de las metas generales del PDDAB (Decreto 098 de 2011).
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 50%
|  | 30,Realizar los informes de seguimiento a las estrategias que hacen parte de la actualización del PDDAB. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre de 2018 el avance de esta actividad corresponde a: 1. Estructuración de la estrategia de movilidad sostenible, desarrollo en el contenido del procedimiento correspondiente al Programa de Autorregulación Ambiental – PAA para Fuentes móviles con código No 126PM04-PR10 2. Gestión Integral de la Energía: en cuanto al sector industrial se llevo a cabo la configuración en la plataforma web con enlace desde la página de la SDA: http://www.ambientebogota.gov.co/inventario-de-fuentes-fijas-industriales y enlace http://emisiones.dyndns.org/emisiones/#!/ para el diligenciamiento de la encuesta, además de encontrarse en proceso de levantamiento de requisitos técnicos como son indicadores, alertas y presentación de reporte por parte de dicho sector. 3. Infraestructura Urbana: Estructuración del Informe técnico No 0998 de 2018 sobre la generación de polígonos de priorización para barridos de vías, el cual fue remitido a la UAESP con el objeto de presentar las zonas en los cuales se requiere el aumento de la frecuencia de barrido de vías pavimentadas acordado en reuniones técnicas y así contribuir a la reducción de emisiones y a la disminución del impacto negativo sobre la calidad del aire de la ciudad. 4. Fortalecimiento institucional y del marco normativo: Desarrollo y aporte técnico en la estructuración normativa regulatoria a la circulación, ascenso tecnológico, alternativas de prácticas técnicas, entre otras contenidas en las propuestas: Proyecto de Decreto del Programa de Autorregulación Ambiental – PAA, proyecto de decreto para la modificación de los decretos 520 y 690 de 2013 y el proyecto de resolución por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisiones de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 2.2.5.1.8.2 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones 5. Investigación e información de calidad del aire: Estructuración de la metodología para la evaluación, ajuste y actualización del inventario de emisiones de fuentes móviles mediante una serie de reuniones entre la SDA, Elaboración en la actualización del inventario de emisiones de fuentes fijas industriales.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## Hoja1 (hidden)
Nombre de la estación | Localidad | UPZ | Dirección
Carvajal | Kennedy | 45 Carvajal | Autopista Sur # 63-40
Guaymaral | Suba | 3 Guaymaral | Autopista Norte # 205-59
Kennedy | Kennedy | 47 Kennedy Central | Carrera 80 # 40-55 sur
Parque Simon Bolivar | Barrios Unidos | 22 doce de octubre | Calle 63 # 59A-06
Puente Aranda | Puente Aranda | 111 Puente Aranda | Calle 10 # 65-28
Las Ferias | Engativá | 26 Las Ferias | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 140000000
Suba | Suba | 27 suba | Carrera 111 # 159A-61 | 140000000
San Cristóbal | San Cristóbal | 32 San Blas | Carrera 2 Este # 12-78 sur
Tunal | Tunjuelito | 42 Venecia | Carrera 24 # 49-86 sur
Usaquén | Usaquén | 14 usaquén | Carrera 7B Bis # 132-11
Fontibón | Fontibón | 75 Fontibón | Carrera 96G # 17B-49 | 100000000
Bolivia | Engativá | 72 Bolivia | Avenida Calle 80 # 121-98
Sagrado Corazón | Santa Fe | 91 Sagrado Corazón | Calle 37 # 8-40 | 140000000
520000000
TOTAL | 677000000 | 2016 |  | 157000000
52076923.0769
| 2.1667 |  | 0.30769
| 577000000 |  | 0.30769
| 144250000 |  | 0.30769
0.30769
1.2308

## Hoja2 (hidden)
calidad | Total (ha) | Urbano (ha)
1 | Usaquen | 6531.6
2 | Chapinero | 3815.6
3 | Santa Fe | 4517.1
4 | San Cristóbal | 4909.9
5 | Usme | 21506.7
6 | Tunjuelito | 991.1
7 | Bosa | 2393.3
8 | Kennedy | 3859
9 | Fontibón | 3328.1
10 | Engativá | 3588.1
11 | Suba | 10056
12 | Barrios Unidos | 1190.3
13 | Teusaquillo | 1419.3
14 | Los Mártires | 651.4
15 | Antonio Nariño | 488
16 | Puente Aranda | 1731.1
17 | La Candelaria | 206
18 | Rafael Uribe Uribe | 1383.4
19 | Ciudad Bolivar | 13000.2
20 | Sumapaz | 78096.9
TOTAL BOGOTÁ |  | 163663
140852

## Hoja3 (hidden)
USAQUÉN | 219459 | 253449 | 472908 | 220260 | 253926 | 474186
CHAPINERO | 60502 | 66449 | 126951 | 60558 | 66033 | 126591
SANTA FE | 48702 | 47832 | 96534 | 48066 | 47135 | 95201
SAN CRISTÓBAL | 192514 | 203869 | 396383 | 191535 | 202823 | 394358
USME | 164937 | 172215 | 337152 | 166347 | 173754 | 340101
TUNJUELITO | 93839 | 95683 | 189522 | 93152 | 94819 | 187971
BOSA | 345676 | 363363 | 709039 | 356324 | 374723 | 731047
KENNEDY | 578977 | 608338 | 1187315 | 589932 | 619048 | 1208980
FONTIBÓN | 190484 | 213035 | 403519 | 195255 | 218479 | 413734
ENGATIVÁ | 419262 | 453981 | 873243 | 422164 | 456270 | 878434
SUBA | 595155 | 655579 | 1250734 | 610980 | 671998 | 1282978
BARRIOS UNIDOS | 132267 | 131616 | 263883 | 134370 | 132736 | 267106
TEUSAQUILLO | 66622 | 74145 | 140767 | 66663 | 73810 | 140473
LOS MÁRTIRES | 47587 | 46543 | 94130 | 47476 | 46240 | 93716
ANTONIO NARIÑO | 53613 | 55664 | 109277 | 53702 | 55552 | 109254
PUENTE ARANDA | 111898 | 113322 | 225220 | 110484 | 111422 | 221906
LA CANDELARIA | 12117 | 10516 | 22633 | 12045 | 10393 | 22438
RAFAEL URIBE URIBE | 172915 | 180846 | 353761 | 171622 | 179322 | 350944
CIUDAD BOLÍVAR | 351333 | 368367 | 719700 | 358148 | 375711 | 733859
SUMAPAZ | 3765 | 3565 | 7330 | 3827 | 3630 | 7457
TOTAL BOGOTÁ | 3861624 | 4118377 | 7980001 | 3912910 | 4167824 | 8080734
| 1026855 | 1120315
| 2834769 | 2998062

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7. OBSERVACIONES AVANCE 2 do TRIMESTRE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1, Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 15% | 5% | Durante los primeros 6 meses del año del 2018 las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire opero de forma continua. De acuerdo con el reporte de operatividad de cada una de las estaciones se obtiene un porcentaje de datos válidos y para los 5 primeros meses del año correspondiente a 90,6%, dando cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para el monitoreo de calidad del aire. Durante el primer semestre se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Adicionalmente se realizó la ejecución del contrato No. 20171338, suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y SANAMBIENTE S.A.S. con el fin de realizar la actualización por parte de la SDA de los sistemas envista ARM, envista WEB, envidas y adquisición de los dataloggers para el funcionamiento de las estaciones que conforman la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá-RMCAB
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 2, Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Para el primer semestre del año 2018, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, realiza la toma de datos, procesamiento y divulgación de resultados de la calidad del aire de la ciudad, para ello a través del sitio web, http://201.245.192.252:81. se publicaron los siguientes informes: Enero: Informe mensual de calidad del aire diciembre 2017. Fecha de publicación 29/01/2018. Febrero: Informe mensual de calidad del aire enero. Fecha de publicación 13/02/2018 Marzo: Informe mensual de calidad del aire febrero. Fecha de publicación 27/03/2018 Abril:Informe mensual de calidad del aire marzo. Fecha de publicación 30/04/2017 Mayo:Informe mensual de calidad del aire abril. Fecha de publicación 04/06/2018 Junio: Informe anual calidad del aire 2017 Fecha de Publicación 03/07/2018
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 17.8% |  |  | 42.8%
|  | 3, Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el primer semestre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: 1. Desarrollo de pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas. 2. Simulación de la calidad del aire a 24 y 48 horas del Índice Bogotano de Calidad del Aire para la alerta amarilla declarada durante el mes de marzo de 2018. 3. Simulación de la calidad del aire del Día sin Carro del mes de febrero. 4. Definición de los escenarios de simulación de las estrategias del Plan de Descontaminación del Aire a realizar durante el 2018. 5. Diseño y formulación del protocolo de modelación de calidad del aire para el Sistema de Gestión de Calidad, con respecto a objetivos, definiciones, flujograma, normativa aplicable y principales responsables 6. Entrega del capítulo de validación mensual de los modelos meteorológicos WRF y fotoquímico CMAQ, para hacer parte integral del reporte mensual de la operación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. link del informe https://docs.google.com/document/d/10FGjOLGJdNHWPeFk1SRH8mACktKr6DW_WvExvYPzI7I/edit?usp=sharing
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4, Seleccionar los lugares para la instalación de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora fijas adquiridas | X |  | Programado | 15% | 30% | 55% |  | 100% | 6% | 2% | Durante el primer semestre del 2018, se identificaron dieciséis (16) Zonas de Especial Atención (ZEA) con la con la finalidad de llevar a cabo la instalación y funcionamiento de estaciones fijas de monitoreo de ruido que compondrán la Red de Ruido Urbana del distrito”. Los predios seleccionados fueron analizados por los ingenieros del Área Técnica de Ruido de la SCAAV, con la premisa de determinar la viabilidad técnica y logística de cada espacio visitado. Durante el primer semestre de 2018 se presentó el contrato de conectividad de todas las estaciones de monitoreo de Ruido de la Red Urbana con el proveedor ETB, el cual fue aprobado en el comité de TICs del día 25 de Mayo de 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 30% |  |  | 45%
|  | 5, Realizar la instalacion y prueba de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora adquiridas teniendo en cuanta la conectividad y reporte de datos | X | X | Programado |  |  | 75% | 25% | 100% |  | 2% | La SDA se encuentra ejecutando el contrato SDA-LP-20171381 "Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de seguimiento a las trayectorias de vuelo, asociadas al tráfico de operaciones aéreas, como parte de la red de ruido urbana en Bogotá"" firmado con la empresa consultora TEKCEN S.A.S., llevando a cabo las siguientes actividades: 1. Solicitud de infraestructura tecnológica al grupo de DPSIA- SDA para las pruebas de monitoreo de la red de ruido. 2. Citación para Notificación Auto No. 2994 del 14 de junio de 2018 del proceso de exclusión de IVA ante la ANLA. 3. Se realizó la evaluación preliminar del diseño estructura estaciones Red de Ruido Urbana.
[5 empty] | Ejecutado | 15% |  |  |  | 15%
|  | 6, Socializar los mapas de ruido en las 19 localidades, como resultado del contrato No. 20161244 - Mapas Estrategicos de Ruido | X |  | Programado | 45% | 55% |  |  | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se socializaron los MER en 19 Localidades y tres entidades distritales de la siguiente manera (Total programado 22 escenarios de socialización): Enero - se proyectaron y revisaron las invitaciones para socializar los MER en las diecinueve (19) alcaldías locales, y en tres (3) entidades distritales Febrero - se radicaron las veintiún (22) invitaciones para socializar los MER en las diecinueve (19) localidades, y en tres (3) entidades distritales Marzo - se realizaron cuatro (4) socializaciones de los resultados de los MER así: locales en las Alcaldías locales de Tunjuelito y Antonio Nariño, y las entidades Distritales de Transmilenio S.A y el instituto Distrital para las Artes IDARTES Abril - se realizó la socialización en siete (7) localidades así: el 10 de abril en las localidades de Suba y Puente Aranda, El 12 de abril en la localidad la Candelaria, el 18 de abril la Localidad de San Cristóbal, el día 19 de abril en la Localidad de Barrios Unidos, el 25 de abril en la Localidad de Teusaquillo y el día 27 de abril en la localidad de Chapinero Mayo - se realizó la socialización en (7) localidades así: el 02 de mayo en la localidad Ciudad Bolívar, El 10 de mayo en la localidad de Kennedy, el 15 de mayo la Localidad de Rafael Uribe, el día 16 de mayo en la Localidad de Mártires, el 17 de mayo en la Localidad de Fontibón, el día 29 de mayo en la localidad de Engativá y el día 30 de mayo en la localidad de Santa Fe. Junio - se realizo socialización de los MER en tres (3) escenarios: el 06 de junio en la localidad de Bosa, 19 de junio Localidad Usme, el 26 de junio en el Instituto de desarrollo Urbano (IDU). Anexo No 6. Socializaciones MER_SDA_Alc_Ent"
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 75% |  |  | 95%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7, Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota basado en contaminantes criterio | X |  | Programado | 30% | 21% | 19% | 30% | 100% | 5% | 2.5% | El avance de esta actividad se detalla a continuación: 1. Con relación a los protocolos actuación ante alerta y atención a emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá se desarrollaron los documentos relacionados a continuación: - Informe técnico "Generación de polígonos de priorización para barrido en vías" para la implementación de protocolos con la UAESP. Anexo. Informe técnico 998 de 2018 - Versión final de los protocolo de actuación ante alerta por contaminación atmosférica en Bogotá. Anexo.Protocolo aire alertas - Se llevo a cabo la convocatoria para realizar en el mes de agosto y septiembre la socialización del protocolo de actuación ante alertas por contaminación atmosférica a las entidades: SDS, IDIGER, UAESP, SDHT, SDE, SIS Y SDM. Anexo. Oficios de remisión de protocolos - Documento versión 4 de la Zonificación previa para la aplicación del protocolo de actuación y respuesta ante alertas y emergencias por contaminación atmosférica en Bogotá. Anexo. Estructura zonificación de técnicas de interpolación 2. En cuanto al seguimiento permanente a la calidad del aire identificando episodios y eventos de contaminación atmosferita (1 informe mensual) se realizó: -Informe de seguimiento a la calidad del aire de la ciudad durante el mes de mayo. Anexo. Seguimiento de la calidad del aire en mayo de 2018 -Documento de metodología de implementación de técnicas de interpolación de datos de calidad del aire. Anexo. Metodología de implementación de técnicas de interpolación 3. En cuanto a la estrategia de comunicación y estudio técnico ambiental, se realizaron las siguientes acciones: - Se formuló el documento "Lineamiento para el desarrollo del estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica". Esta versión contiene: 1. Relación calidad del aire y salud ambiental a nivel internacional, nacional y distrital. 2. Estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica: i. Estudio de DNP ii. Estudio de la Salle iii. Estudio de Carga de la enfermedad SDS. Anexo. Lineamiento para el desarrollo técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica. - Se realizó el documento "Estrategias para la Socialización y divulgación del Índice Bogotano de Calidad del Aire –IBOCA-". Esta Versión incluye la caracterización de actores principales y más influyentes en el tema de calidad del aire de la ciudad y del país. Anexo. Implementación del EPCI - Se realizó el informe del seguimiento al comportamiento en redes sociales acerca del tema de la calidad del aire en la ciudad. Anexo. Seguimiento a redes - Calidad del Aire
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 21% |  |  | 51%
|  | 8, Implementar la Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota |  | X | Programado | 15% | 20% | 10% | 55% | 100% |  | 2.5% | Se continua con el seguimiento al Radicado de inicio de tramite de exención del IVA ante el ANLA N.º 2018014250-1-000 del 13 de febrero de 2018, con el fin de poder importar los equipos de blac carbon para conformación de la red.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 0% |  |  | 15%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9,Realizar y entregar los informes de estado de Calidad de los Rios Urbanos - Indicador WQI 2017 - 2018 | X | X | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% | 14% | 6% | Para el segundo trimestre del año 2018, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto la entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2017 - 2018 se tiene prevista para el mes de agosto de 2018.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0%
|  | 10, Validar, verificar y revisar la operacion del monitoreo de la Red de la Calidad del Recurso Hídrico | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | El avance de esta actividad durante el primer semestre de 2018 corresponde a la ejecución de 242 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá y 242 resultados de laboratorio presentados por el Laboratorio Analquim y a la consolidación de los informes de los monitoreos realizados. La segunda campaña de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018 se ejecutará durante el segundo semestre del 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 11, Diseñar y formular el Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogotá 2017-2018 | X |  | Programado |  | 50% |  | 50% | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se realizó el diseño de planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, para la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018-2019, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y el componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad, por medio de la determinación de los parámetros y cantidades para la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 12, Desarrollar el proceso de contratación del Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogota 2017-2018 | X |  | Programado |  | 35% | 45% | 20% | 100% |  | 2% | Desarrollo del proceso precontractual que tendrá por objeto "Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", por medio del proceso No. 3655 del Sistema de Información para la Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional (SIPSE).
[5 empty] | Ejecutado |  | 25% |  |  | 25%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 13, Desarrollar la toma de los niveles de agua subterranea en los puntos previamente determinados utilizando los cinco (5) driver`s disponibles. | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% | 10% | 5% | Durante el primer semestre de 2018 se realizó la captura de la información y el procesamiento de los datos de los 5 divers ubicados en pozos del distrito, con la cual se actualizó la información de medición de niveles piezométricos y temperatura, completando casi un año de datos en cada piezómetro.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 20% |  |  | 50%
|  | 14, Estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre la red de monitoreo del modelo del acuífero somero | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | 1. Diseñar plan de monitoreo de aguas subterráneas: • Elaboración del concepto técnico con la evaluación y la actualización de los puntos planteados para constituir la red de monitoreo del distrito que estaba estipulada en la resolución 076 de 2017 de la SDA. • Evaluación de estos puntos de la red de monitoreo de acuerdo con los criterios en el contrato de consultoría 241 (Geodata), se cruzó con información de datos de recarga (natural y artificial por infiltración) el modelo geológico 3D con el que cuenta el distrito. • Consolidación de los registros de volúmenes consumidos y reportados por los usuarios desde 2016 (según información disponible) y se estimó que la demanda de agua subterránea en el distrito es de aproximadamente 101 l/s y se realizaron análisis por uso de agua y por pozo. 2. En el marco del convenio de asociación No. SDA-CV 20161264 celebrado entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Pontificia Universidad Javeriana que tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar el modelo hidrogeológico conceptual del acuífero subsuperficial o somero en el perímetro urbano del distrito capital”, el 22 de junio se realizaron los dos sondeos magnetotelúricos, en el parque metropolitano Zona Franca con personal de la SDA y PUJ.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 15, Ejecutar la Fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hidrico | X | X | Programado |  | 100% |  |  | 100% | 20% | 2% | La ejecución de esta actividad se replanteo y se entrega en un 100% al final de la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 16, Realizar el informe de ejecucion y resultados sobre el monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se ha realizado la recopilación y análisis de la información para estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre los resultados del monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 0% |  |  | 25%
|  | 17, Diseñar y formular la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  | 100% |  |  | 100% |  | 2% | Para el segundo trimestre del año 2018, no se realizaron acciones para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes al diseño y formulación de la fase siguiente del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2019 se ha replanteado para el mes de septiembre de 2018.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% |  |  | 0%
|  | 18,Elaborar los estudios previos en el marco del proceso precontractual de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hidrico 2018 | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | El avance de esta actividad corresponde a: Inicio del proceso precontractual, revisión y aprobación de los estudios previos por parte de la Dirección de Control Ambiental y la revisión y verificación por parte de la Subdirección de Proyectos. Desarrollo de las actividades para el proceso precontractual correspondientes a viabilidad técnica, suscripción de los estudios previos, conformación de la carpeta del contrato y expedición del CDP.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 80% |  |  | 100%
|  | 19, Desarrollar el proceso de contratacion de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 1% | Durante el primer semestre del año 2018 se dio inicio al proceso precontractual sin embargo no se presenta avance en la contratación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 20,Diseñar y formular la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | Estas actividades no se encuentran programadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2018.
Ejecutado
|  | 21, Adquirir la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4%
Ejecutado
|  | 22, Diseñar y formular la primera fase para el desarrollo de una plataforma para el seguimiento y control de las emisiones atmosféricas provenientes de las industrias con fuentes fijas | X |  | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% |  | 2%
Ejecutado
|  | 23, Seguimiento a la ejecucion de medicion de particulas y gases mediante el uso de sensores remotos, para definir la viabilidad del monitoreo a emisiones del transporte automotor de la ciudad |  | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 3% | El avance de esta actividad durante el primes semestre de 2018 corresponde a la ejecución del Contrato entre la Secretaria Distrital de Ambiente y Solumek S.A. sobre el proyecto de sensores remotos, donde se encuentra: 1. Descripción del funcionamiento y operatividad del equipo de medición por sensores remotos (aplicaciones, capacidad de operación, parámetros de operación, especificaciones de precisión, , normatividad y metodología), caracterización de la flota vehicular y 2. Plan de medición en vía con sensores remotos, junto con los requerimientos logísticos, la definición de los puntos idóneos para la instalación y monitoreo en Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 25% |  |  | 40%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 24,Elaborar los informes de los analisis integrales de los recursos naturales. (3 informes) | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% | 10% | 5% | Se han adelantado análisis integrales de los cuales ha derivado la construcción de servicios web de carácter geográfico. Estos análisis integrales incluyen: Gestión del control sobre contaminación acústica Evaluación del censo de vertimientos del sector industrial
[5 empty] | Ejecutado |  | 33.3%
|  | 25,Realizar la adquisición de tecnologia para almacenamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. | X |  | Programado | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 5% | Se definió la infraestructura informática prevista para el "aplicativo CIMAB", la cual se ha venido construyendo y actualizando conforme se especifica el soporte tecnológico que se espera adquirir. Respecto al soporte tecnológico, se han definido las necesidades desde el CIMAB para la adquisición tecnológica. El proceso de adquisición se encuentra en fase de validación de la tecnología a adquirir.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 25%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 26, Priorizar los analisis integrales de los recursos naturales. | X |  | Programado | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100% | 20% | 4% | Durante el segundo trimestre se realizó la compilación del diagnóstico de información ambiental asociada al estado de los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire, y de los análisis y ejercicios de modelación que se realizado con dicha información, se ha elaborado un primer documento preliminar asociado al estado del medio ambiente. Así mismo se han especificado nuevos análisis particulares a desarrollar para continuar con la elaboración del diagnóstico ambiental integral.
[5 empty] | Ejecutado | 33.33% | 33.33%
|  | 27, Ejecutar los ejercicios de análisis y modelamiento ambiental. | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% |  | 4% | Durante el segundo trimestre se han adelantado variados ejercicios de análisis y modelamiento de información ambiental para efectos de alimentar el diagnóstico ambiental. Dentro de estos análisis figuran la caracterización de las aguas subterráneas, la diversidad y abundancia de fauna y flora; análisis que reposan en el documento preliminar asociado al estado del medio ambiente.
33%
|  | 28, Actualizar periódicamente (por vigencia) el plan estratégico de información y modelamiento ambiental Bogotá – 2040 con base en la información de las redes de monitoreo ambiental | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre no se han desarrollado acciones para el avance de esta actividad.
Ejecutado
|  | 29, FORMULAR Y PRIORIZAR PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACION DEL AIRE DE BGTA Y ESTABLECER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS HORIZONTE BGTA | X |  | Programado | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre de 2018 el avance de esta actividad corresponde a: Estructuración del informe técnico correspondiente a la información de soporte sobre el desarrollo e implementación de las etapas II y III definidas en el Decreto 335 de 2017, el cual contiene: 1. definición inicial del grupo de proyectos de reducción de emisiones, desarrollo de mesas de trabajo con sectores emisores y entidades identificadas, aplicación de la metodología para priorización y evaluación, y 2. definición de indicadores de seguimiento y reglamentación de proyectos de reducción de emisiones y revisión de las metas generales del PDDAB (Decreto 098 de 2011).
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 50%
|  | 30,Realizar los informes de seguimiento a las estrategias que hacen parte de la actualización del PDDAB. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre de 2018 el avance de esta actividad corresponde a: 1. Estructuración de la estrategia de movilidad sostenible, desarrollo en el contenido del procedimiento correspondiente al Programa de Autorregulación Ambiental – PAA para Fuentes móviles con código No 126PM04-PR10 2. Gestión Integral de la Energía: en cuanto al sector industrial se llevo a cabo la configuración en la plataforma web con enlace desde la página de la SDA: http://www.ambientebogota.gov.co/inventario-de-fuentes-fijas-industriales y enlace http://emisiones.dyndns.org/emisiones/#!/ para el diligenciamiento de la encuesta, además de encontrarse en proceso de levantamiento de requisitos técnicos como son indicadores, alertas y presentación de reporte por parte de dicho sector. 3. Infraestructura Urbana: Estructuración del Informe técnico No 0998 de 2018 sobre la generación de polígonos de priorización para barridos de vías, el cual fue remitido a la UAESP con el objeto de presentar las zonas en los cuales se requiere el aumento de la frecuencia de barrido de vías pavimentadas acordado en reuniones técnicas y así contribuir a la reducción de emisiones y a la disminución del impacto negativo sobre la calidad del aire de la ciudad. 4. Fortalecimiento institucional y del marco normativo: Desarrollo y aporte técnico en la estructuración normativa regulatoria a la circulación, ascenso tecnológico, alternativas de prácticas técnicas, entre otras contenidas en las propuestas: Proyecto de Decreto del Programa de Autorregulación Ambiental – PAA, proyecto de decreto para la modificación de los decretos 520 y 690 de 2013 y el proyecto de resolución por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisiones de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 2.2.5.1.8.2 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones 5. Investigación e información de calidad del aire: Estructuración de la metodología para la evaluación, ajuste y actualización del inventario de emisiones de fuentes móviles mediante una serie de reuniones entre la SDA, Elaboración en la actualización del inventario de emisiones de fuentes fijas industriales.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018
784100 | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | PUNTO: Guaymaral (Escuela de Ingeniería) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Norte # 205-59 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 |  |  | SUBA | N.A | Autopista Norte # 205-59 | 15700 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 536483867 | 33301472
|  | PUNTO: Suba (Corpas) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 111 # 159A-61 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | SUBA | N.A | Carrera 111 # 159A-61 | 12950 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 97804417 | 33301472
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: Usaquén (Bosque) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 7B Bis # 132-11 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | USAQUEN | N.A | Carrera 7B Bis # 132-11 | 1254 | 220965 Ha. | 254310 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 97804417 | 33301472
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: Bolivia Carrera Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 121-98 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 121-98 | 13900 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 33301472
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: Las Ferias (Carrefour Calle 80) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 69Q-50 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 15700 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: C. de Alto Rendimiento (Parque Simón Bolivar / IDRD) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 63 # 59A-06 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | BARRIOS UNIDOS | N.A | Calle 63 # 59A-06 | 12950 | 136457 Ha. | 133823 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230.7692 | 110769230.7692 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: Min. Ambiente (Sagrado Corazón) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 37 # 8-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | SANTAFE | N.A | Calle 37 # 8-40 | 1254 | 47419 Ha. | 46438 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 93857
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: PUENTE ARANDA Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 10 # 65-28 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | PUENTE ARANDA | N.A | Calle 10 # 65-28 | 15700 | 109029 Ha. | 109526 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 218555
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: Kennedy Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 80 # 40-55 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | KENNEDY | N.A | Carrera 80 # 40-55 sur | 12950 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: Carvajal - Sevillana Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Sur # 63-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | KENNEDY | N.A | Autopista Sur # 63-40 | 1254 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: TunaL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | TUNJUELITO | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 13900 | 92442 Ha. | 93941 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 186383
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | PUNTO: SAN CRISTOBAL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | SAN CRISTOBAL | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 5690 | 190493 Ha. | 201727 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 392220
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230.7692 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | DISTRITO | N.A | DISTRITO | 25970 | 5429302 Ha. | 5429302 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 |  |  | 0 | 66602946
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Total Meta 1 | Magnitud Vigencia | 13 | 13 |  |  |  | 2 | 5 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 1440000000 | 1440000000 |  |  |  | 195608834 | 233110307
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2473687593 | 2473687593 |  |  |  | 536483867 | 760671144
2 | Implementar 100% de la red de ruido | DISTRITO: La localización de las estaciones será definida de acuerdo con los mapas de ruido. Descripción: Monitoreo de ruido en la ciudad. Informacion de las estaciones de monitoreo de ruido. | Magnitud Vigencia | 65% | 65% |  |  |  | 46% | 48.3% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 405000000 | 405000000 |  |  |  | 66733000 | 66733000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1774009667 | 1774009667 |  |  |  | 3601667 | 534724067
|  | Total Meta 2 | Magnitud Vigencia | 65% | 65% |  |  |  | 46% | 48.3% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 405000000 | 405000000 |  |  |  | 66733000 | 66733000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1774009667 | 1774009667 |  |  |  | 3601667 | 534724067
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | DISTRITO: se seleccionaran las localidades críticas para instalar los analizadores de contaminantes Descripción: Implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes. | Magnitud Vigencia | 55% | 55% |  |  |  | 39.13% | 41% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | N.A | Aire de Bogota. | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 360000000 | 360000000 |  |  |  | 48539166 | 48539166
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 618057382 | 618057382 |  |  |  | 176700633 | 195510232
|  | Total Meta 3 | Magnitud Vigencia | 55% | 55% |  |  |  | 39.13% | 41% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 360000000 | 360000000 |  |  |  | 48539166 | 48539166
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 618057382 | 618057382 |  |  |  | 176700633 | 195510232
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | La localización se determina de acuerdo con el estado de calidad del recurso hidrico urbano y saneamiento de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 1.8 | 1.3 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1450000000 | 1450000000 |  |  |  | 99616000 | 99616000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 396992538 | 396992538 |  |  |  | 60679500 | 129616299
|  | Total Meta 4 | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 1.8 | 1.3 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1450000000 | 1450000000 |  |  |  | 99616000 | 99616000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 396992538 | 396992538 |  |  |  | 60679500 | 129616299
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO Localización y cobertura de la Red de Aguas Subterraneas de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 45% | 50% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1470000000 | 1470000000 |  |  |  | 82663500 | 353027243
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 901868640 | 901868640 |  |  |  | 6031000 | 426529854
|  | Total meta 6 | Magnitud Vigencia | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 45% | 50% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1470000000 | 1470000000 |  |  |  | 82663500 | 353027243
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 901868640 | 901868640 |  |  |  | 6031000 | 426529854
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO Descripción: Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital. | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.45% | 50% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 950000000 | 950000000 |  |  |  | 353027243 | 353027243
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 461421554 | 461421554 |  |  |  | 76102600 | 426529854
|  | Total meta 8 | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.45% | 50% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 950000000 | 950000000 |  |  |  | 353027243 | 353027243
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 461421554 | 461421554 |  |  |  | 76102600 | 426529854
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO Descripción: Proyectos del Plan Decenal de Descontaminacion del Aire de Bogota. | Magnitud Vigencia | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.31% | 32% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1660000000 | 1660000000 |  |  |  | 353179900 | 353179900
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1071566666 | 1071566666 |  |  |  | 297367108 | 584750383
|  | Total meta 10 | Magnitud Vigencia | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.31% | 32% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1660000000 | 1660000000 |  |  |  | 353179900 | 353179900
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1071566666 | 1071566666 |  |  |  | 297367108 | 584750383
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO SE REPORTARA POR PUNTOS ESPECIFICOS DONDE SE REALICEN LAS EVALUACIONES SOBRE LOS RECURSOS AIRE E HIDRICO Descripción: Proyectos del Plan Decenal de Descontaminacion del Aire de Bogota. | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 1.1% | 1.1% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 719000000 | 719000000 |  |  |  | 23580000 | 23580000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 861982634 | 861982634 |  |  |  | 15281000 | 34928000
|  | Total meta 11 | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 1.1% | 1.1% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 719000000 | 719000000 |  |  |  | 23580000 | 23580000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 861982634 | 861982634 |  |  |  | 15281000 | 34928000
TOTALES - PROYECTO |  |  | Recursos Vigencia | 8454000000 | 8454000000 | 0 | 0 |  | 1222947643 | 1530812859
|  |  | Reservas Presupuestales | 8559586674 | 8559586674 | 0 | 0 |  | 1172247375 | 3093259833
|  |  | Total | 17013586674 | 17013586674 | 0 | 0 |  | 2395195018 | 4624072692
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on R15: PAOLA.RODRIGUEZ: En que medida esta esta infomración?