## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
44 | 193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C (Producto) | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.45 | 0.5 | 0.53 | 0.7 | 100% | 70% | En el marco de la ejecución de la meta "Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá" durante la vigencia 2018 se presenta un avance de 0.35, con un avance acumulado al plan de desarrollo del 70% (0.70), teniendo en cuenta la tipología creciente de la meta. Se continuó con la generación a la comunidad de información técnica referente a la calidad hídrica y de calidad del Aire, mediante la página de la entidad. Se continuó con la modernización técnica y tecnológica del Centro de Información y Modelamiento Ambiental mediante la compra de equipos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire y de la Red de Ruido Urbana de Bogotá. Desarrollo de la metodología de integración con aspectos conceptuales y estructurales de la información del estado de los recursos para el Diagnostico del Plan Estratégico Ambiental Bogotá 2040. Avance en la consolidación del documento de Diagnóstico Ambiental para el Plan Estratégico con base en información actualizada de redes de monitoreo. Estructuración y fortalecimiento de las bases de datos para el desarrollo de aplicativos funcionales para el cumplimiento de objetos misionales. Fortalecimiento de infraestructura tecnológica y definición de arquitectura de soporte para el desarrollo de objetivos del Centro de Información y Modelamiento. El grupo de aguas subterráneas del Centro de Información y Modelamiento viene realizando transferencia de información geoambiental relacionada con la gestión e investigación con el recurso hídrico subterránea del distrito (acuíferos). Se ha adelantado la migración de modelo geológico 3D, características hidrogeológicas, zonas de recarga y demás productos del modelo hidrogeológico conceptual. Además de todo el resultado del seguimiento y control que realiza el grupo a los pozos concesionados y de la red de monitoreo (bases de datos de calidad de agua, series históricas de niveles piezométricas). Por otro lado, se realizaron 242 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá. Se diseñaron los planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, para la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018-2019, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y el componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad. Se diseño plan de monitoreo de aguas subterráneas. Se recopilo la información de los divers instalados por los usuarios en sus pozos para el monitoreo de aguas subterráneas y elaborar el informe técnico correspondiente. | N/A | N/A | El Centro de Información Ambiental permite la realización de modelos bien sea para dar explicación o realizar un pronóstico. En cualquiera de los casos, afecta la comprensión que los seres humanos tenemos de lo que hacemos con los recursos ambientales y de lo que podría pasar si lo continuamos realizando. | Los soportes de la gestión realizada se encuentran disponibles en el servidor de la SDA.
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, , MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |  | 13 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2 | 5 | 6 | 12 | 92.31% | 61.22% | Durante la vigencia 2018 el avance de esta meta corresponde a (12) informes de la vigencia y (1) uno de la reserva, a continuación, se describen lo informes: Con corte al mes de octubre de 2018, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, realiza la toma de datos, procesamiento y divulgación de resultados de la calidad del aire de la ciudad a través del sitio web, http://201.245.192.252:81. publicó los siguientes informes: Enero: Informe mensual de calidad del aire diciembre 2017. Fecha de publicación 29/01/2018. Febrero: Informe mensual de calidad del aire enero. Fecha de publicación 13/02/2018 Marzo: Informe mensual de calidad del aire febrero. Fecha de publicación 27/03/2018 Abril: Informe mensual de calidad del aire marzo. Fecha de publicación 30/04/2018 Mayo: Informe mensual de calidad del aire abril. Fecha de publicación 04/06/2018 Agosto: Informe mensual de calidad del aire mayo. Fecha de publicación 03/09/2018 Agosto: Informe mensual de calidad del aire junio. Fecha de publicación 06/09/2018 Septiembre: Informe mensual de calidad del aire julio. Fecha de publicación 29/09/2018 Octubre: Informe mensual de calidad del aire de agosto. Fecha de publicación 04/11/2018 Noviembre: informe mensual de calidad del aire de Septiembre: fecha de publicación 04/11/2018 Noviembre: informe mensual de calidad del aire de Octubre: Fecha de publicación 04/11/2018 Diciembre: pendiente la publicación del informe | N/A | N/A | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación en la ciudad. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13509280087 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4000000000 | 4000000000 | 3123400000 | 3018021300 | 2974780262 | 2957797184 | 1440000000 | 1440000000 | 1440000000 | 8231000000 | 7908057363 | 7795737907 |  | 1017260000 | [5 empty] | 1046000000 |  |  |  |  | 195608834 | 199808834 | 474383077 | 7795737907 | 98.58% | 84.73%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2971482689 |  |  |  | 0 | 563456573 | 563456573 | 563456573 | 563456571 | 538957170 | 505326396 | 2473687593 | 2473687593 | 2473687593 | 2466156293 | 2466156293 | 2466156293 | [12 empty] | 536483867 | 760671144 | 1349208554 | 2466156293 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 92.86% | 62%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 16480762776 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4563456573 | 4563456573 | 3686856573 | 3581477871 | 3513737432 | 3463123580 | 3913687593 | 3913687593 | 3913687593 | 10697156293 | 10374213656 | 10261894200 | 0 | 1017260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732092701 | 960479978 | 1823591631 | 10261894200 | 98.92% | 87.48%
Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% |  | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 46% | 50% | 55% | 70% | 100% | 70% | Para el año 2018 se programaron realizar las siguientes actividades: - En el marco de los resultados obtenidos en el Contrato de Consultoría SDA No. 20161244 (“Elaborar la actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido de Bogotá D.C. como insumo para el diseño de la red de ruido y planes de descontaminación acústica en el distrito”) se identificaron dieciséis (16) Zonas de Especial Atención (ZEA) dado que son las que presentan mayor afectación por contaminación acústica en la ciudad; se realizaron visitas técnicas en conjunto con TEKCEN S.A.S., como parte de la red de ruido urbana en Bogotá" en que las que se evaluaron técnicamente los dieciséis (16) espacios físicos para el montaje de las estaciones de monitoreo de ruido. - Se dio inicio al desarrollo del contrato SDA-LP-20171381 "Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de seguimiento a las trayectorias de vuelo, asociadas al tráfico de operaciones aéreas, como parte de la red de ruido urbana en Bogotá" firmado con la empresa consultora TEKCEN S.A.S. y la SCAAV-SDA Revisión y ajuste de la documentación técnica para la generación de estrategias, planes y actualizaciones de las estaciones que componen la Red de Monitoreo de Ruido, para lo cual se realizaron - Socialización de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) por localidad se ejecuto de la siguiente forma: Elaboración y radicación del 100% (21) oficios de invitación a las diecinueve (19) Alcaldías Locales del distrito, y dos (2) Entidades distritales (Transmilenio e IDARTES) para la socialización con representantes de la comunicad y autoridades locales sobre los resultados MER. NOTA: la suma del avance del acumulado de las 3 actividades, de acuerdo con el porcentaje avanzado corresponde a 8,7 % ya que cada estrategia corresponde al 33% del 30% de avance total en el 2018 (incluido reserva). Entendiendo que la línea base es 40 % y se debe llegar a 70% en diciembre de 2018, por tanto la diferencia es de 30%. | NINGUNO | N/A | Informar a la ciudad, entidades y tomadores de decisiones, mediciones de ruido ambiental ocasionado por diferentes fuentes, con el fin de conjuntamente, tomar decisiones que permita beneficiar a la población en cuanto al impacto generado por la presión acústica | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2018. y anexos a la presente matriz
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3436771657 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 1305000000 | 1158932000 | 1043334857 |  | 420878000 | [5 empty] | 112000000 |  |  |  |  | 66733000 | 66733000 | 112933000 | 1043334857 | 90.03% | 84.49%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1774009667 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | [12 empty] | 3601667 | 534724067 | 1065846467 | 1774009667 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 75% | 75% | 65% | 70% | 70% |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% | 50% | 55% | 70% | 100% | 70%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5210781324 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 2179009667 | 2179009667 | 2179009667 | 3079009667 | 3079009667 | 2932941667 |  | 420878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70334667 | 601457067 | 1178779467 | 2817344524 | 91.5% | 91.99%
Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% |  | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 39.13% | 41% | 45% | 65% | 100% | 65% | Se ha avanzado con el 65%, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Estrategias de implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá-SATAB: * Estructuración de la versión final de los protocolos de actuación ante alerta y atención a emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá. * Seguimiento permanente a la calidad del aire identificando episodios y eventos de contaminación atmosférica. * Convocatoria para realizar la socialización del protocolo de actuación ante alertas por contaminación atmosférica a entidades del distrito. * Elaboración del documento versión 4 de la Zonificación previa para la aplicación del protocolo de actuación y respuesta ante alertas y emergencias por contaminación atmosférica en Bogotá. * Elaboración del documento de metodología de implementación de técnicas de interpolación de datos de calidad del aire * Elaboración del documento "Estrategias para la Socialización y divulgación del Índice Bogotano de Calidad del Aire -IBOCA-". Esta Versión incluye la caracterización de actores principales y más influyentes en el tema de calidad del aire de la ciudad y del país. * Estructuración del informe del seguimiento al comportamiento en redes sociales acerca del tema de la calidad del aire en la ciudad. 2. Red de Black carbón: Se establecieron las 5 estaciones de black carbón con el fin de realizar la conformación de la primera red de black carbón del país. 3. Documento tecnico de soporte para la modificación del Indice Bogotano de Calidad del Aire, version 01. Anexo 02 4. Informe de seguimiento a la calidad del aire de la ciudad durante el mes de diciembre. Anexo 03. Informe de equipo de monitoreo AQM-65 en intercomparcion con la estacion de monitoreo fijo de las ferias. Anexo 04 y 05. 5. Informe de seguimiento en redes sociales calidad del aire en Bogotá D.C, como implementación de una de las estrategias de comunicación. Anexo 06 | N/A | N/A | Dar a conocer a la ciudad de manera masiva los estados de alerta por contaminación atmosférica y establecer el mecanismo, protocolos y reacción ante eventuales episodios por parte de las entidades que hacen parte del sistema. | IBOCA, el cual está disponible a través del link oficial http://iboca.ambientebogota.gov.co/. pronóstico del IBOCA a través del siguiente link: http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/8091b853a4dfbdf5c477a01ca21b2cd9/pronostico-iboca-bogota-prima.html
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2459573805 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1300000000 | 1300000000 | 1090091500 | 1095470200 | 981694400 | 774108648 | 360000000 | 360000000 | 760000000 | 760000000 | 701553167 | 586603166 |  | 261213000 | [5 empty] | 596000000 |  |  |  |  | 48539166 | 48539166 | 109558166 | 586603166 | 83.61% | 65.15%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0% | 0% | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 740704923 |  |  |  | 0 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 532678682 | [12 empty] | 176700633 | 195510232 | 223806399 | 532678682 | 86.19% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13% | 41% | 45% | 65% | 100% | 65%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3200278728 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1508026241 | 1508026241 | 1298117741 | 1303496441 | 1189720641 | 982134889 | 978057382 | 978057382 | 1378057382 | 1378057382 | 1319610549 | 1119281848 |  | 261213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225239799 | 244049398 | 333364565 | 1119281848 | 84.82% | 73.21%
Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.28 | 1.3 | 1.5 | 2 | 100% | 50% | Durante la vigencia 2018 se reporta un porcentaje de cumplimiento acumulado del 100% sobre el indicador, cumpliendo así la meta del proyecto "Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial", lo anterior considerando la emisión del Informe Técnico No. 04245 29/12/2018 (2018IE312956) “Índice de Calidad Hídrica - WQI 2017-2018 Red De Calidad Hídrica Tradicional de Bogotá”. El porcentaje de este indicador se encuentra soportado en el desarrollo de las siguientes actividades: Descripción de las generalidades de las jornadas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua en los puntos que conforman la RCHB-T. Análisis estadístico de los datos obtenidos en los monitoreos realizados, con objeto de determinar los valores atípicos (outliers), para cada una de las estaciones que componen la RCHB-T, que representan diferentes aproximaciones para determinar la calidad del agua. Evaluación del Índice de Calidad del Agua con respecto a los Objetivos de Calidad definidos el Artículo 2 de la Resolución 5731 de 2008, para cada uno de los tramos de los ríos principales del Distrito Capital y categorización de la calidad. Análisis de resultados para cada uno de los tramos de los ríos que conforman la RCHB-T en el que se presenta la relación entre la cantidad de datos que fueron catalogados como outliers, y la cantidad de datos monitoreados por cada punto de la RCHB-T. Análisis consolidado de los resultados para los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo del indicador WQI evaluado en los periodos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, así como su clasificación para cada uno los tramos que hacen parte de los ríos principales de la ciudad, conforme a las metas del Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para todos” relacionadas con aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI≥65) a buena o superior (WQI≥80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI≥65). | N/A | N/A | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Informe Técnico No. 04245 29/12/2018 (2018IE312956) “Índice de Calidad Hídrica - WQI 2017-2018 Red De Calidad Hídrica Tradicional de Bogotá”. Convenio Interadministrativo No. SDA-CM-20181468 y Contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-SECOP II-712018
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4898162727 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1171419496 | 729117705 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1058756219 |  | 1331154000 | [5 empty] | 1355000000 |  |  |  |  | 99616000 | 99616000 | 209144000 | 1058756219 | 73.02% | 45.16%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 744920771 |  |  | 0 | 0 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 347928233 | 347928233 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | [12 empty] | 60679500 | 129616299 | 132308666 | 396992538 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.3 | 1.5 | 2 | 100% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5643083498 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 1359229803 | 1359229803 | 1298668387 | 1298668387 | 1519347729 | 1077045938 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1455748757 |  | 1331154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160295500 | 229232299 | 341452666 | 1455748757 | 78.82% | 52.4%
Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% |  | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 5000% | 45% | 55% | 60% | 60% | 92.31% | 60% | 1. En el marco del convenio de asociación No. SDA-CV 20161264 celebrado entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Pontificia Universidad Javeriana que tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar el modelo hidrogeológico conceptual del acuífero subsuperficial o somero en el perímetro urbano del distrito capital”, se entregó el informe final de la perforación exploratoria de 700 metros, donde se presentaron los resultados de los sondeos magnetotelúricos, la columna estratigráfica del pozo y su diseño final. Se entregó el 31 de octubre el informe final del convenio con la actualización del modelo hidrogeológico conceptual del distrito. 2. Con el informe técnico de 01530 de 27 de junio del 2018 y el informe técnico de 04168 de 27/12/2018, se realizó el análisis de los datos registrados en los dispositivos DIVERs y los niveles estáticos registrados en la campaña de monitoreo de 2017 y 2018. 3, Se elaboró el concepto técnico 17047 20 de diciembre de 2018, donde se estipuló el plan de monitoreo de aguas subterráneas del distrito y a través del proceso Forest 4317717 se elaboró la resolución que acoje el concepto. | La meta queda en un cumplimiento del 60 % debido a que con el proceso 4317717, se emitio la resolución por la cual se impone el plan de monitoreo, el cual se encuentra en revisión por parte de la DCA. | Realizar el seguimiento al proceso de la resolución y realizar los ajustes necesarios para que en el mes de febrero se inicie con las actividades planteadas. | Contar con información sobre los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos, isotopos y profundidad del nivel piezométrico de las aguas subterraneas del distrito. Además los resultados actualizados del modelo hidrogeológico conceptual (incluyendo los resultados de la perforación exploratoria de 700m), permitirán evaluar los pozos seleccionados en la resolución 076 de 2017 y así tener certeza de los acuíferos a monitorear. | 1. Informe final del convenio No. SDA-CV 20161264 de la Universidad Javeriana con la actualización del modelo hidrogeológico conceptual. 2. Informe técnico 04168 de 27 de diciembre de 2018 - Análisis niveles piezométricos del distrito. 3. Concepto Técnico 17047 del 20 diciembre 2018 con el plan de monitoreo de aguas subterráneas del distrito. 4. Proyecto de resolución 4317717
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5180634939 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1040287290 | 1023197440 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 456589500 | 111995500 |  | 1053326000 | [5 empty] | 1015000000 |  |  |  |  | 82663500 | 82663500 | 82663500 | 111995500 | 24.53% | 60.08%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2292766520 |  |  |  | 0 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1485410182 | 901868640 | 901868640 | 901868640 | 874296173 | 873883173 | 807356338 | [12 empty] | 6031000 | 450008341 | 483636433 | 807356338 | 92.39% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 5000% | 45% | 55% | 60% | 60% | 92.31% | 60%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7473401459 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2969674813 | 2508607622 | 1371868640 | 1371868640 | 1371868640 | 1344296173 | 1330472673 | 919351838 |  | 1053326000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88694500 | 532671841 | 566299933 | 919351838 | 69.1% | 72.32%
Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.98 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.7 | 100% | 70% | El avance de la meta correspondiente 0,70 del 0,7 programado, a continuación, se presenta el avance: Formulación de los análisis integrales y construcción de los servicios web de carácter geográfico correspondientes a: Gestión del control sobre contaminación acústica y Evaluación del censo de vertimientos del sector industrial Definición de la infraestructura de tecnologías que soporta la infraestructura informática del CIMAB. Validación del soporte tecnológico del aplicativo Centro de Información Y Modelamiento Ambiental en Bogotá-CIMAB. | Adquisición del servidor que realizará la integración de las redes del CIMAB | Realizar mesas de trabajo para adelantar las gestiones precontractuales. | Disponer de modelos para explicar el comportamiento de los recursos y/o realizar el pronóstico de los mismos. Dichos modelos pueden afectar la comprensión que los seres humanos tienen del manejo de los recursos ambientales y permitir el fortalecimiento de las relaciones sostenibles entre el individuo y el entorno. El manejo de los datos y la información de los recursos naturales en el CIMAB orienta las decisiones del Distrito hacia una ciudad consiente del adecuado manejo de los recursos ambientales. | Archivo SCAAV
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4127811742 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1250000000 | 1250000000 | 1080000000 | 1080000000 | 834048762 | 772059786 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1126000000 | 622213454 |  | 1343563000 | [5 empty] | 977000000 |  |  |  |  | 353027243 | 353027243 | 411090000 | 622213454 | 55.26% | 43.78%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 782482382 |  |  |  | 0 | 325677578 | 325677578 | 322781321 | 322781321 | 322781321 | 321060828 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | [12 empty] | 76102600 | 426529854 | 453161554 | 461421554 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.7 | 100% | 70%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4910294124 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1575677578 | 1575677578 | 1402781321 | 1402781321 | 1156830083 | 1093120614 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1587421554 | 1083635008 | 0 | 1343563000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429129843 | 779557097 | 864251554 | 1083635008 | 68.26% | 52.74%
Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  | 0.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 100% | 38% | El avance acumulado de 0,38 de 0,38 de lo programado del Plan Estratégico Ambiental corresponde a: 1. Formulación del informe técnico correspondiente a la información de soporte sobre el desarrollo e implementación de las etapas II y III definidas en el Decreto 335 de 2017 "por el cual se adopta la estrategia para la actualización del Plan Decenal de Descontaminación", el cual contiene: 2. Desarrollo de la Estrategia de movilidad sostenible, Gestión Integral de la Energía, Infraestructura Urbana, Fortalecimiento institucional y del marco normativo, Investigación e información de calidad del aire. 3. Compilación del diagnóstico de información ambiental asociada al estado de los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire. 4. Análisis y ejercicios de modelación basados en la información ambiental asociada al estado de los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire. 5. Elaboración del documento preliminar asociado al estado del medio ambiente en el Distrito de Bogotá. 6. Consolidación del diseño de la metodología del plan estratégico de información y modelamiento ambiental distrital 2040. 7. Elaboración del diagnóstico relación individuo ¿ entorno del sector ambiente en Bogotá que incluya los factores de deterioro e incertidumbre que pueden incidir sobre el estado de los recursos, estructurando el documento preliminar asociado al estado del medio ambiente en cuanto a los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire. 8. Elaboración de los análisis y ejercicios de modelación que se realizado con dicha información de los recursos ambientales. En esta meta se encuentra en tramite un proceso por $ 2,200,000,oo; el cual esta en curso. | N/A | N/A | Proyectar escenarios de comportamiento ambiental, para la definición de la relación hombre-naturaleza en Bogotá. | Archivo SCAAV
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6358971221 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 750000000 | 750000000 | 1530000000 | 1530000000 | 1463241300 | 1460124700 | 660000000 | 660000000 | 660000000 | 2960000000 | 2960000000 | 702258900 |  | 3236432000 | [5 empty] | 816000000 |  |  |  |  | 353179900 | 353179900 | 573756900 | 702258900 | 23.72% | 36.27%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1116171683 |  |  |  | 0 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1066956533 | 1066956533 | 1066956533 | [12 empty] | 297367108 | 584750383 | 633203850 | 1066956533 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 100% | 38%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7475142904 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 799215150 | 799215150 | 1579215150 | 1579215150 | 1512456450 | 1509339850 | 1731566666 | 1731566666 | 1731566666 | 4026956533 | 4026956533 | 1769215433 | 0 | 3236432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650547008 | 937930283 | 1206960750 | 1769215433 | 43.93% | 45.79%
Generación de Información multipropósito | 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 100% | 50% | *El desarrollo del segundo informe consolidado con los resultados de información de Factores de Presión sobre los recursos implica la captura y consolidación de los datos de calidad, cantidad y presión que ocasionan los usuarios sobre los recursos y se compone en la práctica no sólo del ejercicio de monitoreo en campo y la realización de análisis de laboratorio para la generación de información primaria sino también de la consolidación de información secundaria reportada por los usuarios del recurso hídrico y el suelo, a diferentes actores institucionales involucrados. *Durante la vigencia 2018 se desarrollaron las actividades técnicas, jurídicas y administrativas que derivaron en la suscripción del Convenio Interadministrativo No. SDA-CM-20181468 entre la SDA y la CAR con objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” y del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-SECOP II-712018 con objeto de “Prestar los servicios de análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” celebrado la SDA y el Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. Los procesos de contratación descritos anteriormente, representan un avance del 100 % en el cumplimiento de la actividad por cuanto garantizan la recolección de información necesaria para el Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico. El desarrollo de un convenio interinstitucional permite la asesoría y acompañamiento permanente para alcanzar los objetivos necesarios en los procesos técnicos, administrativos y documentales para obtención de la acreditación de la SDA en toma de muestras ante el IDEAM, que a su vez implica cumplir globalmente la meta del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos del proyecto 978 (2016-2020). | N/A | N/A | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Informe Técnico No. 04245 29/12/2018 (2018IE312958) “Informe Técnico Factores de Presión del Recurso Hídrico” Convenio Interadministrativo No. SDA-CM-20181468 y Contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-SECOP II-712018
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4176730823 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 1700000000 | 1700000000 | 1679909000 | 1679909000 | 1445894504 | 926030685 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 1727560886 | 1694238709 |  | 336174000 | [5 empty] | 903000000 |  |  |  |  | 23580000 | 23580000 | 23580000 | 1694238709 | 98.07% | 70.33%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1179270063 |  |  |  | 0 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | [12 empty] | 15281000 | 34928000 | 137250250 | 861982634 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 2 | 100% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5356000886 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 2017287429 | 2017287429 | 1997196429 | 1997196429 | 1763181933 | 1243318114 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 2589543520 | 2556221343 | 0 | 336174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38861000 | 58508000 | 160830250 | 2556221343 | 98.71% | 76.86%
Generación de Información multipropósito | 12 | Pagar 100% compromisos de vigencias anteriores fenecidas | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [14 empty] | 100% | [17 empty] | N/A | N/A | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Informe Técnico No. 04245 29/12/2018 (2018IE312958) “Informe Técnico Factores de Presión del Recurso Hídrico” Convenio Interadministrativo No. SDA-CM-20181468 y Contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-SECOP II-712018
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 510381000 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | [14 empty] | 510381000
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 510381000 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 46440703521 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11844212514 | 10502994948 | 8454000000 | 8454000000 | 8854000000 | 18845000000 | 17488692916 | 13615138712 |  | 9510381000 | [5 empty] | 6820000000 |  |  |  |  | 1222947643 | 1227147643 | 1997108643 | 13615138712 | 77.85% | 61%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 11601808698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741718881 | 3741718881 | 3738822624 | 3738822622 | 3713583067 | 3234254459 | 8559586674 | 8559586674 | 8559586674 | 8519872774 | 8519459774 | 8367554239 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1172247375 | 3116738320 | 4478422173 | 8367554239 | 98.22% | N.A
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 58042512219 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 15679341881 | 15679341881 | 15676445624 | 15676445622 | 15557795581 | 13737249407 | 17013586674 | 17013586674 | 17413586674 | 27364872774 | 26008152690 | 21982692951 | 0 | 9510381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395195018 | 4343885963 | 6475530816 | 21982692951 | 84.52% | 68.79%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES (hidden)
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7. OBSERVACIONES AVANCE 1ER TRIMESTRE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1, Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 15% | 5% | Durante los primeros 6 meses del año del 2018 las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire opero de forma continua. De acuerdo con el reporte de operatividad de cada una de las estaciones se obtiene un porcentaje de datos válidos y para los 5 primeros meses del año correspondiente a 90,6%, dando cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para el monitoreo de calidad del aire. Durante el primer semestre se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Adicionalmente se realizó la ejecución del contrato No. 20171338, suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y SANAMBIENTE S.A.S. con el fin de realizar la actualización por parte de la SDA de los sistemas envista ARM, envista WEB, envidas y adquisición de los dataloggers para el funcionamiento de las estaciones que conforman la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá-RMCAB
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 2, Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Para el primer semestre del año 2018, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, realiza la toma de datos, procesamiento y divulgación de resultados de la calidad del aire de la ciudad, para ello a través del sitio web, http://201.245.192.252:81. se publicaron los siguientes informes: Enero: Informe mensual de calidad del aire diciembre 2017. Fecha de publicación 29/01/2018. Febrero: Informe mensual de calidad del aire enero. Fecha de publicación 13/02/2018 Marzo: Informe mensual de calidad del aire febrero. Fecha de publicación 27/03/2018 Abril:Informe mensual de calidad del aire marzo. Fecha de publicación 30/04/2017 Mayo:Informe mensual de calidad del aire abril. Fecha de publicación 04/06/2018 Junio: Informe anual calidad del aire 2017 Fecha de Publicación 03/07/2018
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 17.8% |  |  | 42.8%
|  | 3, Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el primer semestre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: 1. Desarrollo de pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas. 2. Simulación de la calidad del aire a 24 y 48 horas del Índice Bogotano de Calidad del Aire para la alerta amarilla declarada durante el mes de marzo de 2018. 3. Simulación de la calidad del aire del Día sin Carro del mes de febrero. 4. Definición de los escenarios de simulación de las estrategias del Plan de Descontaminación del Aire a realizar durante el 2018. 5. Diseño y formulación del protocolo de modelación de calidad del aire para el Sistema de Gestión de Calidad, con respecto a objetivos, definiciones, flujograma, normativa aplicable y principales responsables 6. Entrega del capítulo de validación mensual de los modelos meteorológicos WRF y fotoquímico CMAQ, para hacer parte integral del reporte mensual de la operación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. link del informe https://docs.google.com/document/d/10FGjOLGJdNHWPeFk1SRH8mACktKr6DW_WvExvYPzI7I/edit?usp=sharing
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4, Seleccionar los lugares para la instalación de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora fijas adquiridas | X |  | Programado | 15% | 30% | 55% |  | 100% | 6% | 2% | Durante el primer semestre del 2018, se identificaron dieciséis (16) Zonas de Especial Atención (ZEA) con la con la finalidad de llevar a cabo la instalación y funcionamiento de estaciones fijas de monitoreo de ruido que compondrán la Red de Ruido Urbana del distrito”. Los predios seleccionados fueron analizados por los ingenieros del Área Técnica de Ruido de la SCAAV, con la premisa de determinar la viabilidad técnica y logística de cada espacio visitado. Durante el primer semestre de 2018 se presentó el contrato de conectividad de todas las estaciones de monitoreo de Ruido de la Red Urbana con el proveedor ETB, el cual fue aprobado en el comité de TICs del día 25 de Mayo de 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 30% |  |  | 45%
|  | 5, Realizar la instalacion y prueba de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora adquiridas teniendo en cuanta la conectividad y reporte de datos | X | X | Programado |  |  | 75% | 25% | 100% |  | 2% | La SDA se encuentra ejecutando el contrato SDA-LP-20171381 "Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de seguimiento a las trayectorias de vuelo, asociadas al tráfico de operaciones aéreas, como parte de la red de ruido urbana en Bogotá"" firmado con la empresa consultora TEKCEN S.A.S., llevando a cabo las siguientes actividades: 1. Solicitud de infraestructura tecnológica al grupo de DPSIA- SDA para las pruebas de monitoreo de la red de ruido. 2. Citación para Notificación Auto No. 2994 del 14 de junio de 2018 del proceso de exclusión de IVA ante la ANLA. 3. Se realizó la evaluación preliminar del diseño estructura estaciones Red de Ruido Urbana.
[5 empty] | Ejecutado | 15% |  |  |  | 15%
|  | 6, Socializar los mapas de ruido en las 19 localidades, como resultado del contrato No. 20161244 - Mapas Estrategicos de Ruido | X |  | Programado | 45% | 55% |  |  | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se socializaron los MER en 19 Localidades y tres entidades distritales de la siguiente manera (Total programado 22 escenarios de socialización): Enero - se proyectaron y revisaron las invitaciones para socializar los MER en las diecinueve (19) alcaldías locales, y en tres (3) entidades distritales Febrero - se radicaron las veintiún (22) invitaciones para socializar los MER en las diecinueve (19) localidades, y en tres (3) entidades distritales Marzo - se realizaron cuatro (4) socializaciones de los resultados de los MER así: locales en las Alcaldías locales de Tunjuelito y Antonio Nariño, y las entidades Distritales de Transmilenio S.A y el instituto Distrital para las Artes IDARTES Abril - se realizó la socialización en siete (7) localidades así: el 10 de abril en las localidades de Suba y Puente Aranda, El 12 de abril en la localidad la Candelaria, el 18 de abril la Localidad de San Cristóbal, el día 19 de abril en la Localidad de Barrios Unidos, el 25 de abril en la Localidad de Teusaquillo y el día 27 de abril en la localidad de Chapinero Mayo - se realizó la socialización en (7) localidades así: el 02 de mayo en la localidad Ciudad Bolívar, El 10 de mayo en la localidad de Kennedy, el 15 de mayo la Localidad de Rafael Uribe, el día 16 de mayo en la Localidad de Mártires, el 17 de mayo en la Localidad de Fontibón, el día 29 de mayo en la localidad de Engativá y el día 30 de mayo en la localidad de Santa Fe. Junio - se realizo socialización de los MER en tres (3) escenarios: el 06 de junio en la localidad de Bosa, 19 de junio Localidad Usme, el 26 de junio en el Instituto de desarrollo Urbano (IDU). Anexo No 6. Socializaciones MER_SDA_Alc_Ent"
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 75% |  |  | 95%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7, Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota basado en contaminantes criterio | X |  | Programado | 30% | 21% | 19% | 30% | 100% | 5% | 2.5% | El avance de esta actividad se detalla a continuación: 1. Con relación a los protocolos actuación ante alerta y atención a emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá se desarrollaron los documentos relacionados a continuación: - Informe técnico "Generación de polígonos de priorización para barrido en vías" para la implementación de protocolos con la UAESP. Anexo. Informe técnico 998 de 2018 - Versión final de los protocolo de actuación ante alerta por contaminación atmosférica en Bogotá. Anexo.Protocolo aire alertas - Se llevo a cabo la convocatoria para realizar en el mes de agosto y septiembre la socialización del protocolo de actuación ante alertas por contaminación atmosférica a las entidades: SDS, IDIGER, UAESP, SDHT, SDE, SIS Y SDM. Anexo. Oficios de remisión de protocolos - Documento versión 4 de la Zonificación previa para la aplicación del protocolo de actuación y respuesta ante alertas y emergencias por contaminación atmosférica en Bogotá. Anexo. Estructura zonificación de técnicas de interpolación 2. En cuanto al seguimiento permanente a la calidad del aire identificando episodios y eventos de contaminación atmosferita (1 informe mensual) se realizó: -Informe de seguimiento a la calidad del aire de la ciudad durante el mes de mayo. Anexo. Seguimiento de la calidad del aire en mayo de 2018 -Documento de metodología de implementación de técnicas de interpolación de datos de calidad del aire. Anexo. Metodología de implementación de técnicas de interpolación 3. En cuanto a la estrategia de comunicación y estudio técnico ambiental, se realizaron las siguientes acciones: - Se formuló el documento "Lineamiento para el desarrollo del estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica". Esta versión contiene: 1. Relación calidad del aire y salud ambiental a nivel internacional, nacional y distrital. 2. Estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica: i. Estudio de DNP ii. Estudio de la Salle iii. Estudio de Carga de la enfermedad SDS. Anexo. Lineamiento para el desarrollo técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica. - Se realizó el documento "Estrategias para la Socialización y divulgación del Índice Bogotano de Calidad del Aire –IBOCA-". Esta Versión incluye la caracterización de actores principales y más influyentes en el tema de calidad del aire de la ciudad y del país. Anexo. Implementación del EPCI - Se realizó el informe del seguimiento al comportamiento en redes sociales acerca del tema de la calidad del aire en la ciudad. Anexo. Seguimiento a redes - Calidad del Aire
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 21% |  |  | 51%
|  | 8, Implementar la Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota |  | X | Programado | 15% | 20% | 10% | 55% | 100% |  | 2.5% | Se continua con el seguimiento al Radicado de inicio de tramite de exención del IVA ante el ANLA N.º 2018014250-1-000 del 13 de febrero de 2018, con el fin de poder importar los equipos de blac carbon para conformación de la red.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 0% |  |  | 15%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9,Realizar y entregar los informes de estado de Calidad de los Rios Urbanos - Indicador WQI 2017 - 2018 | X | X | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% | 14% | 6% | Para el segundo trimestre del año 2018, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto la entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2017 - 2018 se tiene prevista para el mes de agosto de 2018.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0%
|  | 10, Validar, verificar y revisar la operacion del monitoreo de la Red de la Calidad del Recurso Hídrico | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | El avance de esta actividad durante el primer semestre de 2018 corresponde a la ejecución de 242 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá y 242 resultados de laboratorio presentados por el Laboratorio Analquim y a la consolidación de los informes de los monitoreos realizados. La segunda campaña de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018 se ejecutará durante el segundo semestre del 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 11, Diseñar y formular el Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogotá 2017-2018 | X |  | Programado |  | 50% |  | 50% | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se realizó el diseño de planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, para la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018-2019, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y el componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad, por medio de la determinación de los parámetros y cantidades para la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  |  | 50%
|  | 12, Desarrollar el proceso de contratación del Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogota 2017-2018 | X |  | Programado |  | 35% | 45% | 20% | 100% |  | 2% | Desarrollo del proceso precontractual que tendrá por objeto "Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", por medio del proceso No. 3655 del Sistema de Información para la Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional (SIPSE).
[5 empty] | Ejecutado |  | 25% |  |  | 25%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 13, Desarrollar la toma de los niveles de agua subterranea en los puntos previamente determinados utilizando los cinco (5) driver`s disponibles. | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% | 10% | 5% | Durante el primer semestre de 2018 se realizó la captura de la información y el procesamiento de los datos de los 5 divers ubicados en pozos del distrito, con la cual se actualizó la información de medición de niveles piezométricos y temperatura, completando casi un año de datos en cada piezómetro.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 20% |  |  | 50%
|  | 14, Estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre la red de monitoreo del modelo del acuífero somero | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | 1. Diseñar plan de monitoreo de aguas subterráneas: • Elaboración del concepto técnico con la evaluación y la actualización de los puntos planteados para constituir la red de monitoreo del distrito que estaba estipulada en la resolución 076 de 2017 de la SDA. • Evaluación de estos puntos de la red de monitoreo de acuerdo con los criterios en el contrato de consultoría 241 (Geodata), se cruzó con información de datos de recarga (natural y artificial por infiltración) el modelo geológico 3D con el que cuenta el distrito. • Consolidación de los registros de volúmenes consumidos y reportados por los usuarios desde 2016 (según información disponible) y se estimó que la demanda de agua subterránea en el distrito es de aproximadamente 101 l/s y se realizaron análisis por uso de agua y por pozo. 2. En el marco del convenio de asociación No. SDA-CV 20161264 celebrado entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la Pontificia Universidad Javeriana que tiene como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar el modelo hidrogeológico conceptual del acuífero subsuperficial o somero en el perímetro urbano del distrito capital”, el 22 de junio se realizaron los dos sondeos magnetotelúricos, en el parque metropolitano Zona Franca con personal de la SDA y PUJ.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 15, Ejecutar la Fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hidrico | X | X | Programado |  | 100% |  |  | 100% | 20% | 2% | La ejecución de esta actividad se replanteo y se entrega en un 100% al final de la vigencia 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 16, Realizar el informe de ejecucion y resultados sobre el monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre de 2018 se ha realizado la recopilación y análisis de la información para estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre los resultados del monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 0% |  |  | 25%
|  | 17, Diseñar y formular la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  | 100% |  |  | 100% |  | 2% | Para el segundo trimestre del año 2018, no se realizaron acciones para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes al diseño y formulación de la fase siguiente del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2019 se ha replanteado para el mes de septiembre de 2018.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% |  |  | 0%
|  | 18,Elaborar los estudios previos en el marco del proceso precontractual de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hidrico 2018 | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | El avance de esta actividad corresponde a: Inicio del proceso precontractual, revisión y aprobación de los estudios previos por parte de la Dirección de Control Ambiental y la revisión y verificación por parte de la Subdirección de Proyectos. Desarrollo de las actividades para el proceso precontractual correspondientes a viabilidad técnica, suscripción de los estudios previos, conformación de la carpeta del contrato y expedición del CDP.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 80% |  |  | 100%
|  | 19, Desarrollar el proceso de contratacion de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 1% | Durante el primer semestre del año 2018 se dio inicio al proceso precontractual sin embargo no se presenta avance en la contratación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  |  | 0%
|  | 20,Diseñar y formular la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | Estas actividades no se encuentran programadas para ser ejecutadas durante el primer semestre de 2018.
Ejecutado
|  | 21, Adquirir la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4%
Ejecutado
|  | 22, Diseñar y formular la primera fase para el desarrollo de una plataforma para el seguimiento y control de las emisiones atmosféricas provenientes de las industrias con fuentes fijas | X |  | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% |  | 2%
Ejecutado
|  | 23, Seguimiento a la ejecucion de medicion de particulas y gases mediante el uso de sensores remotos, para definir la viabilidad del monitoreo a emisiones del transporte automotor de la ciudad |  | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 3% | El avance de esta actividad durante el primes semestre de 2018 corresponde a la ejecución del Contrato entre la Secretaria Distrital de Ambiente y Solumek S.A. sobre el proyecto de sensores remotos, donde se encuentra: 1. Descripción del funcionamiento y operatividad del equipo de medición por sensores remotos (aplicaciones, capacidad de operación, parámetros de operación, especificaciones de precisión, , normatividad y metodología), caracterización de la flota vehicular y 2. Plan de medición en vía con sensores remotos, junto con los requerimientos logísticos, la definición de los puntos idóneos para la instalación y monitoreo en Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 25% |  |  | 40%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 24,Elaborar los informes de los analisis integrales de los recursos naturales. (3 informes) | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% | 10% | 5% | Se han adelantado análisis integrales de los cuales ha derivado la construcción de servicios web de carácter geográfico. Estos análisis integrales incluyen: Gestión del control sobre contaminación acústica Evaluación del censo de vertimientos del sector industrial
[5 empty] | Ejecutado |  | 33.3%
|  | 25,Realizar la adquisición de tecnologia para almacenamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. | X |  | Programado | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 5% | Se definió la infraestructura informática prevista para el "aplicativo CIMAB", la cual se ha venido construyendo y actualizando conforme se especifica el soporte tecnológico que se espera adquirir. Respecto al soporte tecnológico, se han definido las necesidades desde el CIMAB para la adquisición tecnológica. El proceso de adquisición se encuentra en fase de validación de la tecnología a adquirir.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 25%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 26, Priorizar los analisis integrales de los recursos naturales. | X |  | Programado | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100% | 20% | 4% | Durante el segundo trimestre se realizó la compilación del diagnóstico de información ambiental asociada al estado de los recursos hídrico, suelo, diversidad biológica y aire, y de los análisis y ejercicios de modelación que se realizado con dicha información, se ha elaborado un primer documento preliminar asociado al estado del medio ambiente. Así mismo se han especificado nuevos análisis particulares a desarrollar para continuar con la elaboración del diagnóstico ambiental integral.
[5 empty] | Ejecutado | 33.33% | 33.33%
|  | 27, Ejecutar los ejercicios de análisis y modelamiento ambiental. | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% |  | 4% | Durante el segundo trimestre se han adelantado variados ejercicios de análisis y modelamiento de información ambiental para efectos de alimentar el diagnóstico ambiental. Dentro de estos análisis figuran la caracterización de las aguas subterráneas, la diversidad y abundancia de fauna y flora; análisis que reposan en el documento preliminar asociado al estado del medio ambiente.
33%
|  | 28, Actualizar periódicamente (por vigencia) el plan estratégico de información y modelamiento ambiental Bogotá – 2040 con base en la información de las redes de monitoreo ambiental | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre no se han desarrollado acciones para el avance de esta actividad.
Ejecutado
|  | 29, FORMULAR Y PRIORIZAR PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACION DEL AIRE DE BGTA Y ESTABLECER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS HORIZONTE BGTA | X |  | Programado | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre de 2018 el avance de esta actividad corresponde a: Estructuración del informe técnico correspondiente a la información de soporte sobre el desarrollo e implementación de las etapas II y III definidas en el Decreto 335 de 2017, el cual contiene: 1. definición inicial del grupo de proyectos de reducción de emisiones, desarrollo de mesas de trabajo con sectores emisores y entidades identificadas, aplicación de la metodología para priorización y evaluación, y 2. definición de indicadores de seguimiento y reglamentación de proyectos de reducción de emisiones y revisión de las metas generales del PDDAB (Decreto 098 de 2011).
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 50%
|  | 30,Realizar los informes de seguimiento a las estrategias que hacen parte de la actualización del PDDAB. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | Durante el primer semestre de 2018 el avance de esta actividad corresponde a: 1. Estructuración de la estrategia de movilidad sostenible, desarrollo en el contenido del procedimiento correspondiente al Programa de Autorregulación Ambiental – PAA para Fuentes móviles con código No 126PM04-PR10 2. Gestión Integral de la Energía: en cuanto al sector industrial se llevo a cabo la configuración en la plataforma web con enlace desde la página de la SDA: http://www.ambientebogota.gov.co/inventario-de-fuentes-fijas-industriales y enlace http://emisiones.dyndns.org/emisiones/#!/ para el diligenciamiento de la encuesta, además de encontrarse en proceso de levantamiento de requisitos técnicos como son indicadores, alertas y presentación de reporte por parte de dicho sector. 3. Infraestructura Urbana: Estructuración del Informe técnico No 0998 de 2018 sobre la generación de polígonos de priorización para barridos de vías, el cual fue remitido a la UAESP con el objeto de presentar las zonas en los cuales se requiere el aumento de la frecuencia de barrido de vías pavimentadas acordado en reuniones técnicas y así contribuir a la reducción de emisiones y a la disminución del impacto negativo sobre la calidad del aire de la ciudad. 4. Fortalecimiento institucional y del marco normativo: Desarrollo y aporte técnico en la estructuración normativa regulatoria a la circulación, ascenso tecnológico, alternativas de prácticas técnicas, entre otras contenidas en las propuestas: Proyecto de Decreto del Programa de Autorregulación Ambiental – PAA, proyecto de decreto para la modificación de los decretos 520 y 690 de 2013 y el proyecto de resolución por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisiones de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 2.2.5.1.8.2 del Decreto 1076 de 2015 y se adoptan otras disposiciones 5. Investigación e información de calidad del aire: Estructuración de la metodología para la evaluación, ajuste y actualización del inventario de emisiones de fuentes móviles mediante una serie de reuniones entre la SDA, Elaboración en la actualización del inventario de emisiones de fuentes fijas industriales.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## Hoja1 (hidden)
Nombre de la estación | Localidad | UPZ | Dirección
Carvajal | Kennedy | 45 Carvajal | Autopista Sur # 63-40
Guaymaral | Suba | 3 Guaymaral | Autopista Norte # 205-59
Kennedy | Kennedy | 47 Kennedy Central | Carrera 80 # 40-55 sur
Parque Simon Bolivar | Barrios Unidos | 22 doce de octubre | Calle 63 # 59A-06
Puente Aranda | Puente Aranda | 111 Puente Aranda | Calle 10 # 65-28
Las Ferias | Engativá | 26 Las Ferias | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 140000000
Suba | Suba | 27 suba | Carrera 111 # 159A-61 | 140000000
San Cristóbal | San Cristóbal | 32 San Blas | Carrera 2 Este # 12-78 sur
Tunal | Tunjuelito | 42 Venecia | Carrera 24 # 49-86 sur
Usaquén | Usaquén | 14 usaquén | Carrera 7B Bis # 132-11
Fontibón | Fontibón | 75 Fontibón | Carrera 96G # 17B-49 | 100000000
Bolivia | Engativá | 72 Bolivia | Avenida Calle 80 # 121-98
Sagrado Corazón | Santa Fe | 91 Sagrado Corazón | Calle 37 # 8-40 | 140000000
520000000
TOTAL | 677000000 | 2016 |  | 157000000
52076923.0769
| 2.1667 |  | 0.30769
| 577000000 |  | 0.30769
| 144250000 |  | 0.30769
0.30769
1.2308

## Hoja2 (hidden)
calidad | Total (ha) | Urbano (ha)
1 | Usaquen | 6531.6
2 | Chapinero | 3815.6
3 | Santa Fe | 4517.1
4 | San Cristóbal | 4909.9
5 | Usme | 21506.7
6 | Tunjuelito | 991.1
7 | Bosa | 2393.3
8 | Kennedy | 3859
9 | Fontibón | 3328.1
10 | Engativá | 3588.1
11 | Suba | 10056
12 | Barrios Unidos | 1190.3
13 | Teusaquillo | 1419.3
14 | Los Mártires | 651.4
15 | Antonio Nariño | 488
16 | Puente Aranda | 1731.1
17 | La Candelaria | 206
18 | Rafael Uribe Uribe | 1383.4
19 | Ciudad Bolivar | 13000.2
20 | Sumapaz | 78096.9
TOTAL BOGOTÁ |  | 163663
140852

## Hoja3 (hidden)
USAQUÉN | 219459 | 253449 | 472908 | 220260 | 253926 | 474186
CHAPINERO | 60502 | 66449 | 126951 | 60558 | 66033 | 126591
SANTA FE | 48702 | 47832 | 96534 | 48066 | 47135 | 95201
SAN CRISTÓBAL | 192514 | 203869 | 396383 | 191535 | 202823 | 394358
USME | 164937 | 172215 | 337152 | 166347 | 173754 | 340101
TUNJUELITO | 93839 | 95683 | 189522 | 93152 | 94819 | 187971
BOSA | 345676 | 363363 | 709039 | 356324 | 374723 | 731047
KENNEDY | 578977 | 608338 | 1187315 | 589932 | 619048 | 1208980
FONTIBÓN | 190484 | 213035 | 403519 | 195255 | 218479 | 413734
ENGATIVÁ | 419262 | 453981 | 873243 | 422164 | 456270 | 878434
SUBA | 595155 | 655579 | 1250734 | 610980 | 671998 | 1282978
BARRIOS UNIDOS | 132267 | 131616 | 263883 | 134370 | 132736 | 267106
TEUSAQUILLO | 66622 | 74145 | 140767 | 66663 | 73810 | 140473
LOS MÁRTIRES | 47587 | 46543 | 94130 | 47476 | 46240 | 93716
ANTONIO NARIÑO | 53613 | 55664 | 109277 | 53702 | 55552 | 109254
PUENTE ARANDA | 111898 | 113322 | 225220 | 110484 | 111422 | 221906
LA CANDELARIA | 12117 | 10516 | 22633 | 12045 | 10393 | 22438
RAFAEL URIBE URIBE | 172915 | 180846 | 353761 | 171622 | 179322 | 350944
CIUDAD BOLÍVAR | 351333 | 368367 | 719700 | 358148 | 375711 | 733859
SUMAPAZ | 3765 | 3565 | 7330 | 3827 | 3630 | 7457
TOTAL BOGOTÁ | 3861624 | 4118377 | 7980001 | 3912910 | 4167824 | 8080734
| 1026855 | 1120315
| 2834769 | 2998062

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7. OBSERVACIONES AVANCE IV TRIMESTRE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1, Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 15% | 5% | Durante el año 2018 las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire operan de forma continua. Se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire. Adicionalmente se realizó la ejecución del contrato No. 20171338, suscrito entre la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y SANAMBIENTE S.A.S. con el fin de realizar la actualización por parte de la SDA de los sistemas envista ARM, envista WEB, envidas y adquisición de los dataloggers para el funcionamiento de las estaciones que conforman la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá-RMCAB
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 2, Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el mes de diciembre del año 2018 se llevo a cabo el proceso de validación y análisis de los datos de calidad del aire del mes de noviembre y diciembre. Como consecuencia de ello, se elaborò y esta sujeto a publicacion el informe de calidad del aire del mes de noviembre a través del sitio web, http://201.245.192.252:81. A continuación se presenta un resumen de las publicaciones de los Informes de Calidad del Aire realizados por la RMCAB: Enero: Informe mensual de calidad del aire diciembre 2017. Fecha de publicación 29/01/2018. Febrero: Informe mensual de calidad del aire enero. Fecha de publicación 13/02/2018 Marzo: Informe mensual de calidad del aire febrero. Fecha de publicación 27/03/2018 Abril: Informe mensual de calidad del aire marzo. Fecha de publicación 30/04/2018 Mayo: Informe mensual de calidad del aire abril. Fecha de publicación 04/06/2018 Agosto: Informe mensual de calidad del aire mayo. Fecha de publicación 03/09/2018 Agosto: Informe mensual de calidad del aire junio. Fecha de publicación 06/09/2018 Septiembre: Informe mensual de calidad del aire julio. Fecha de publicación 29/09/2018 Octubre: Informe mensual de calidad del aire de agosto. Fecha de publicación 05/11/2018 Anexo: Informe mensual de calidad del aire de agosto. Noviembre: Informe mensual de calidad del aire de septiembre. Fecha de Publicación 04/11/2018 Noviembre: Informe mensual de calidad del aire de octubre. Fecha de Publicación 04/11/2018 Ver Anexo. Informe mensual de calidad del aire Septiembre 2018 Ver Anexo. Informe mensual de calidad del aire_Octubre 2018 Diciembre: Pendiente publicación del Informe mensual de calidad del aire Noviembre 2018 Ver Anexo: Informe mensual de calidad del aire noviembre.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 17.8% | 15% | 15% | 72.8%
|  | 3, Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades: 1. Desarrollo de pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas. 2. Simulación de la calidad del aire a 24 y 48 horas del Índice Bogotano de Calidad del Aire para la alerta amarilla declarada durante el mes de marzo de 2018. 3. Simulación de la calidad del aire del Día sin Carro del mes de febrero. 4. Definición de los escenarios de simulación de las estrategias del Plan de Descontaminación del Aire a realizar durante el 2018. 5. Diseño y formulación del protocolo de modelación de calidad del aire para el Sistema de Gestión de Calidad, con respecto a objetivos, definiciones, flujograma, normativa aplicable y principales responsables 6. Entrega del capítulo de validación mensual de los modelos meteorológicos WRF y fotoquímico CMAQ, para hacer parte integral del reporte mensual de la operación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá. link del informe https://docs.google.com/document/d/10FGjOLGJdNHWPeFk1SRH8mACktKr6DW_WvExvYPzI7I/edit?usp=sharing
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4, Seleccionar los lugares para la instalación de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora fijas adquiridas | X |  | Programado | 15% | 30% | 55% |  | 100% | 6% | 2% | Para el proceso de contratación de espacios físicos en donde serán ubicadas las estaciones fijas de monitoreo de ruido ambiental, se realizaron visitas técnicas con el contratista TEKCEN S.A.S en las cuales se evaluó técnica y logísticamente cada espacio visitado. Ver Anexo No. 1 Visitas Técnicas SDA-TEKCEN Realización de estudio de mercado que permitió determinar los costos de arrendamiento por metro cuadrado en predios, para inclusión en el Plan de Adquisiciones de la Entidad. Ver Anexo No. 2 Estudio Mercado Arrendamientos Presentación de ubicación de estaciones para contrato de conectividad de las estaciones de la Red de Ruido Urbana (RRU) con el proveedor ETB, el cual fue aprobado en el comité de TICs del día 25 de Mayo de 2018. Ver Anexo No. 3 Estaciones Red de Ruido Creación de los siguientes nueve (9) procesos de contratación de arrendamientos en el sistema SIPSE: 4887 UPZ (26) Ferias, 4564 UPZ (100) Galerías, 4567 – UPZ (114) Modelia, 4565 UPZ (38) Restrepo, 4828 UPZ (16) Santa Barbará, 4829 UPZ (99) Chapinero, 4885 UPZ (97) Chico lago, 4886 UPZ (28) El rincón y 4888 UPZ (73) Garcés Navas. Ver Anexo No. 4 EP Arriendos 9 UPZs
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 30% | 5% |  | 50%
|  | 5, Realizar la instalacion y prueba de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora adquiridas teniendo en cuanta la conectividad y reporte de datos | X | X | Programado |  |  | 75% | 25% | 100% |  | 2% | El día 02 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio entre TEKCEN S.A.S. y la SDA. Asimismo, el día 05 de marzo de 2018 se crea el expediente VDI0340-00-2018 ante la ANLA solicitando la exclusión del IVA de los elementos que hacen parte de la RRU del Distrito. Considerando lo anterior, el día 05 de diciembre de 2018 es expedida la resolución de exclusión de IVA ante la ANLA No 02251. Ver Anexo No. 5 Acta Inicio_IVA ANLA Considerando el retraso de la resolución de exclusión de IVA por parte de la ANLA, el día 30 de agosto de 2018 se suspendió el contrato SDA-LP-20171381 por un periodo de 3 meses. Ver Anexo No. 6 Suspensión contrato SDA 20171381. Realización de trece (13) reuniones técnicas mensuales de seguimiento al contrato SDA 20171381 en las cuales se verificaron los informes mensuales y reportes de las visitas realizadas por TEKCEN S.A.S., el desmonte y montaje de las antiguas estaciones de la red de ruido del aeropuerto Eldorado, las entregas parciales al almacén de la SDA con las estructuras y gabinetes de las estaciones de la RRU. Ver Anexo No. 7 Actas, informes y reportes. Firma de adición y prorroga No. 1 al contrato SDA-20171381 de 2017 entre la SDA y TEKCEN S.A.S, para la adquisición y correspondiente integración de doce (12) estaciones más de monitoreo a la RRU. Ver Anexo No. 8 Adición 1 contrato SDA 20171381 Dentro del proceso adquisición de la infraestructura tecnológica (Servidor, discos duros y licenciamiento SIPSE: 4507) para la RRU, se realizaron pilotos de pruebas con el servidor central de la SDA, se definieron las características técnicas entre la DPSIA y la SCAAV y se generó la documentación requerida (Anexos técnicos y Estudios Previos) para el proceso de subasta inversa SDA-SI-056-2018 en la plataforma SECOP II, el cual es adjudicado el 26 de diciembre del año en curso. Ver Anexo No. 9 Proceso adquisición servidor RRU
[5 empty] | Ejecutado | 15% |  | 5% | 25% | 45%
|  | 6, Socializar los mapas de ruido en las 19 localidades, como resultado del contrato No. 20161244 - Mapas Estrategicos de Ruido | X |  | Programado | 45% | 55% |  |  | 100% |  | 2% | La meta de socializar los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) en las diecinueve (19) localidades urbanas del distrito, se ejecutó en un cien por ciento (100%), además de Transmilenio, IDARTES e IDU, en la siguientes fechas: 12-03-2018 localidad Antonio Nariño, 20-03-2018 Transmilenio S.A., 16-03-2018 Localidad Tunjuelito, 22-03-2018 IDARTES, 10-04-2018 Localidad Suba, 10-04-2018 Localidad Puente Aranda, 12-04-2018 Localidad Candelaria, 18-04-2018 Localidad San Cristóbal, 19-04-2018 Localidad Barrios Unidos, 25-04-2018 Localidad Teusaquillo, 27-04-2018 Localidad Chapinero, 02-05-2018 Localidad Ciudad Bolívar, 10-05-2018 Localidad Kennedy, 15-05-2018 Localidad Rafael Uribe, 16-05-2018 Localidad Mártires, 17-05-2018 Localidad Fontibón, 29-05-2018 Localidad Engativá, 30-05-2018 Localidad Santa Fe , 06-06-2018 Localidad Bosa, 19-06-2018 Localidad Usme, 26-06-2018 IDU, 28-09-2018 Localidad Usaquén. Ver Anexo No. 10 Socializaciones MER_SDA_Alc_Ent
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 75% | 5% |  | 100%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7, Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota basado en contaminantes criterio | X |  | Programado | 30% | 21% | 19% | 30% | 100% | 5% | 2.5% | El avance de las actividades desarrolladas por el Sistema de Alertas Tempranas en su componente aire de describre a continuacion: 1. En relacion con el avance de actividades desarrolladas para la formulacion y aplicacion de los Protocolos de actuacion ante alerta y atencion a emergencia por contaminacion atmoferica en Bogotá, se formulo el documento tecnico de soporte para la modificación del Indice Bogotano de Calidad del Aire. 2. El seguimiento permanente a la calidad del aire identificando episodios y eventos de contaminacion atmosferica se presenta en el informe de seguimiento a la calidad del aire de la ciudad durante el mes de diciembre. Adicional a esto se realiza presenta el informe del equipo de monitoreo AQM-65 en intercomparcion con la estacion de monitoreo fijo de las ferias. 3. En cumplimiento de los articulos 9 y 12 de la Resolucion Conjunta 2410 de 2015 (Estrategia de comunicación y estudio tecnico ambiental ) se elaboro el de Informe de seguimiento en redes sociales calidad del aire en Bogotá D.C, como implementación de una de las estrategias de comunicación.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 21% | 10% | 30% | 91%
|  | 8, Implementar la Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota |  | X | Programado | 15% | 20% | 10% | 55% | 100% |  | 2.5% | Se realiza la Implementación la Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá debido a la suma importancia de este contaminante por los altos impactos que genera en la salud humana, la Secretaria Distrital de Ambiente mediante Contrato No. SDA-LP-20171400 adquirió equipos 5 equipos de monitoreo de black carbon AE-33. Los cuales fueron instalados en las estaciones, Carvajal, Ferias, Kennedy, San Cristóbal y Tunal. Por otra parte se adjudico la Licitacion Publica SDA-LP-051-2017 , cuyo objeto es Adquisicion de equipos ambientales para la modernizacion de la Red de Monitoreo de Bogota, los incluyen equipos de monitoreo de Black Carbon que serán integrados en las diferentes estaciones de monitoreo de calidad del Aire de Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 0% | 10% | 55% | 80%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9,Realizar y entregar los informes de estado de Calidad de los Rios Urbanos - Indicador WQI 2017 - 2018 | X | X | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% | 14% | 6% | Para el cuarto trimestre del año (octubre - diciembre), se reporta un porcentaje de cumplimiento acumulado del 100% sobre el indicador, cumpliendo así la meta del proyecto "Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial", lo anterior considerando la emisión del Informe Técnico No. 04245 29/12/2018 (2018IE312956) “Índice de Calidad Hídrica - WQI 2017-2018 Red De Calidad Hídrica Tradicional de Bogotá”. El porcentaje de este indicador se encuentra soportado en el desarrollo de las siguientes actividades: • Descripción de las generalidades de las jornadas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua en los puntos que conforman la RCHB-T realizadas para el periodo 2017-II a 2018-I y consolidación de la información recopilada durante los monitoreos. • Análisis estadístico de los datos obtenidos en los monitoreos realizados, con objeto de determinar los valores atípicos (outliers), para cada una de las estaciones que componen la RCHB-T para los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, lo cual permite establecer el conjunto de datos disponibles para el cálculo del WQI. • Cálculo de las variables F1 [Alcance], F2 [Frecuencia], y F3 [Amplitud], que representan diferentes aproximaciones para determinar la calidad del agua. • Evaluación del Índice de Calidad del Agua con respecto a los Objetivos de Calidad definidos el Artículo 2 de la Resolución 5731 de 2008, para cada uno de los tramos de los ríos principales del Distrito Capital y categorización dela calidad en excelente, buena, aceptable, marginal, pobre. • Análisis de resultados para cada uno de los tramos de los ríos que conforman la RCHB-T en el que se presenta la relación entre la cantidad de datos que fueron catalogados como outliers, y la cantidad de datos monitoreados por cada punto de la RCHB-T durante el periodo analizado para cada uno de los determinantes de calidad de agua, • Análisis de resultados respecto a la cantidad y porcentaje de datos que no cumplieron con los objetivos calidad por cada uno de los determinantes evaluados y el valor obtenido del indicador WQI para cada tramo del río analizado. • Espacialización del valor del indicador WQI por cada uno tramos asociados a los ríos del Distrito Capital. • Análisis consolidado de los resultados para los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo del indicador WQI evaluado en los periodos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, así como su clasificación para cada uno los tramos que hacen parte de los ríos principales de la ciudad y la evolución temporal de la longitud de los ríos clasificados según el WQI, conforme a las metas del Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor Para todos” relacionadas con aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable o superior (WQI ≥ 65) a buena o superior (WQI ≥ 80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distrito con calidad de agua aceptable o superior (WQI ≥ 65).
[5 empty] | Ejecutado |  |  | 30% | 70% | 100%
|  | 10, Validar, verificar y revisar la operacion del monitoreo de la Red de la Calidad del Recurso Hídrico | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | Durante la presente vigencia, se ejecutaron los muestreos y análisis de laboratorio de los 242 puntos correspondientes a la primera campaña de monitoreo la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018, los cuales fueron el insumo para la elaboración del Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2017 – 2018. Teniendo en cuenta que se consideró pertinente aunar esfuerzos en la contratación de la RCHB para todo el año 2019, no se ejecutaron monitoreos de la RCHB durante el segundo semestre del 2018. Lo anterior modificó los porcentajes programados y ejecutados, determinando que para el tercer trimestre del año 2018 se desarrolló el 100% de los monitoreos de la RCHB necesarios para el cumplimiento global de la meta de proyecto (Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial). Por lo expuesto se establece un porcentaje de cumplimiento del 100 % en la presente actividad,
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 50% | 0% | 100%
|  | 11, Diseñar y formular el Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogotá 2017-2018 | X |  | Programado |  | 50% |  | 50% | 100% |  | 2% | Para la vigencia 2018 se desarrollaron las actividades tendientes para el proceso de contratación que tendría por objeto el "Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", por medio del proceso No. 3655 del Sistema de Información para la Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional (SIPSE), sin embrago desde la gerencia del proyecto se consideró fundamental la realización de un convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el cual se aunaran esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, que permita la asesoría y acompañamiento permanente para alcanzar objetivos necesarios en los procesos técnicos, administrativos y documentales para obtención de la acreditación de la SDA en toma de muestras ante el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), que a su vez permita cumplir globalmente la meta del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos del proyecto 978 (2016-2020). Por consiguiente durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre se adelantaron todas las actividades técnicas, jurídicas y administrativas que derivaron en la suscripción del Convenio Interadministrativo No. SDA-CM-20181468 entre la SDA y la CAR con objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” y del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-SECOP II-712018 con objeto de “Prestar los servicios de análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” celebrado la SDA y el Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. Los procesos de contratación descritos anteriormente, representan un avance del 100 % en el cumplimiento de la actividad por cuanto garantizan la recolección de información necesaria para la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018-2019 que incluye el monitoreo en campo y la realización de análisis de laboratorio para la generación de información primaria como insumo para la elaboración del informe anualizado de la calidad hídrica superficial para la vigencia del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% |  | 25% | 75%
|  | 12, Desarrollar el proceso de contratación del Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogota 2017-2018 | X |  | Programado |  | 35% | 45% | 20% | 100% |  | 2% | Considerando que con la suscripción del Convenio Interadministrativo No. SDA-CM-20181468 entre la SDA y la CAR con objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” y del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-SECOP II-712018 con objeto de “Prestar los servicios de análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” celebrado la SDA y el Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., se desarrollarán los monitoreos correspondientes al año 2019, el diseño, formulación y etapa precontractual del Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2018-2019 (Segunda Campaña), se contempló en los documentos técnicos soporte de los referidos procesos de contratación. Adicionalmente se incluyó la primera campaña de la RCHB 2019-2020 que a su vez permita cumplir globalmente la meta del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos del proyecto 978 (2016-2020) y garantiza en parte la recolección de información primaria necesaria para la elaboración del informe anualizado de la calidad hídrica superficial para la vigencia del 2020. Lo anterior representa un avance del 100 % en el desarrollo de la actividad.
[5 empty] | Ejecutado |  | 25% | 0% | 20% | 45%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 13, Desarrollar la toma de los niveles de agua subterranea en los puntos previamente determinados utilizando los cinco (5) driver`s disponibles. | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% | 10% | 5% | 13.1. Objetivo: Realizar dos descargas y análisis de los registros de los 5 sensores de presión en los pozos (5%/5%). Cumplimiento: A través del informe técnico de 01530 de 27 de junio del 2018, se realizó el análisis de los datos descargados hasta el mes de marzo 2018. También, a través del informe técnico de04168 de 27 de diciembre del 2018 se realizó el análisis de los datos descargados hasta el mes de octubre de 2018 y el análisis de los niveles estáticos medidos en la campaña de monitoreo de 2017 y 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 20% | 10% | 40% | 100%
|  | 14, Estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre la red de monitoreo del modelo del acuífero somero | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | 15.1. Evaluación y actualización de la red de monitoreo (45%/45%): 15.1.1 Revisión de la inf secd - (GeoDAta y Res 076/17)(20%/20%): Se realizó el ct de la red de monitoreo 2018IE227916 de 2018. 15.1.2. Visitas-estado de los puntos a monitorear (25%/25%): Se han revisado 53 pozos de los 53 puntos planteados para la red monitoreo. 15.2. Diseño del plan de monitoreo de aguas Subterráneas (40%/40%): 15.2.1 Definición de las unidades geológicas (5%/5%): Se realizó a partir del modelo geológico 3D con el que cuenta la SDA, ct citado. 15.2.2. Estimación de la demanda de agua subterránea del distrito(5%/5%): Se realizó a través de los consumos de pz en concesión desde 2014. 15.2.3. Perforación Piezómetro de de 700m (15%/15%): Se completó la perforación del pozo de 700m y se realizó la prueba de bombeo en el mismo, la Universidad Javeriana entrego el informe de la exploración profunda en el parque Zona Franca. 15.2.4. Definición de las variables a medir y frecuencias de medición (15%/15%): Se definieron las variables y frecuencias de medición las cuales se incluyeron en el concepto técnico 17047 del 20 diciembre de 2018 donde se estipuló el plan de monitoreo de aguas subterráneas del distrito 15. 3. Resolución modificatoria de la red de monitoreo (5%/10%): Se elaboró el concepto técnico con el plan de monitero de aguas subterráneas del Distrito (17047 del 20 diciembre de 2018 ) y se elaboró la nueva resolución que acoje este concepto, sin embargo se encuentra en trámite de firma (proceso Forest 4317717)
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 20% | 95%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 15, Ejecutar la Fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hidrico | X | X | Programado |  | 100% |  |  | 100% | 20% | 2% | El desarrollo de un informe consolidado con los resultados de información de Factores de Presión sobre los recursos implica la captura y consolidación de los datos de calidad, cantidad y presión que ocasionan los usuarios sobre los recursos y se compone en la práctica no sólo del del ejercicio de monitoreo en campo y la realización de análisis de laboratorio para la generación de información primaria sino también de la consolidación de información secundaria reportada por los usuarios del recurso hídrico y el suelo, a diferentes actores institucionales involucrados. Por lo expuesto durante el año 2018 se enfatizó en la consolidación de información de calidad y cantidad reportada por terceros (ciudadanos, empresas y entidades) que capturan datos para la gestión de solicitudes, trámites, permisos, licencias, etc., derivados de los procesos de control y seguimiento propios de la autoridad ambiental. Estos datos corresponden a informes de caracterización de vertimientos desarrollados durante el 2018, insumo en la elaboración del informe anualizado de los factores de presión sobre el recurso hídrico para la vigencia 2018, lo cual implica el avance del 100 % en la meta del proyecto.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% |  | 100% | 100%
|  | 16, Realizar el informe de ejecucion y resultados sobre el monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2% | Para el cuarto trimestre del año (octubre - diciembre), se reporta un porcentaje de cumplimiento acumulado del 100% sobre el indicador, cumpliendo así la meta del proyecto " Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos", lo anterior considerando la emisión del Informe Técnico No. 04245 29/12/2018 (2018IE312958) “Informe Técnico Factores de Presión del Recurso Hídrico”. El porcentaje de este indicador se encuentra soportado en el desarrollo de las siguientes actividades: • Consolidación de información de calidad y cantidad reportada por terceros (ciudadanos, empresas y entidades) que capturan datos para la gestión de solicitudes, trámites, permisos, licencias, etc., derivados de los procesos de control y seguimiento propios de la autoridad ambiental, que corresponden a informes de caracterización de vertimientos desarrollados durante el 2018. • Captura y consolidación de la información histórica de calidad, cantidad y presión que ejercen los usuarios, no sólo de la obtenida de los PMAE y de los reportes de terceros objeto de control, sino la derivada de la aplicación del instrumento de tasa retributiva y del conocimiento de los sistemas que componen la red de alcantarillado de la ciudad y que permitió inferir directa e indirectamente la incidencia que ejercen los factores de presión en la calidad del recurso hídrico de Bogotá. • Análisis del cumplimiento normativo de los valores límites máximos permisibles para los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado púbico conforme a los valores establecidos en la Resolución No. 631 de 2015 y la Resolución No. 3957 de 2009, aplicables por principio de rigor subsidiario con base en consolidación de información de calidad y cantidad reportada por terceros (ciudadanos, empresas y entidades) que capturan datos para la gestión de solicitudes, trámites, permisos, licencias, etc., derivados de los procesos de control y seguimiento propios de la autoridad ambiental, para el año 2018 y de los sectores productivos monitoreados durante la última fase del PMAE. • Cálculo de carga contaminante típica por sector industrial, producto del análisis y la consolidación de datos de las Fases de Monitoreo X, XI, XII, XIII y XIV, del PMAE, lo anterior comprendió entre otros, la asignación de datos faltantes como chip, valores de caudal y tiempo de vertimiento y determinación de datos atípicos. Adicionalmente, se consideró lo establecido en el Informe Técnico Cargas Contaminantes Aportadas por el Sector Productivo a la Red de Alcantarillado Residual de Bogotá registrada durante las Fases: X, XI, XII y XIII del PMAE, los resultados de la Fase XIV del PMAE y la información sobre resultados de caracterización remitida por los usuarios en el año 2018 y que pertenecen a los sectores productivos analizados. • Establecimiento de la representatividad en términos de carga contaminante (Porcentaje de Participación) para aquellos sectores productivos asociados indirectamente al recurso hídrico superficial de la Ciudad de Bogotá, por medio de la integración con las áreas aferentes industriales de los puntos de vertimiento directos a las fuentes superficiales determinadas en el desarrollo del del Censo de vertimientos – Orden 4.59., Sentencia del Río Bogotá, logrando así establecer un comportamiento y el impacto que ejercen los usuarios sobre el recurso. • Establecimiento de los sectores productivos más críticos, cuyo aporte de carga contaminante en términos de DBO5, SST y DQO, es mayor en cada una de las áreas aferentes determinadas. • Cuantificación de las concentraciones de los determinantes de la calidad y sus respectivas cargas contaminantes asociadas con los vertimientos al cuerpo hídrico receptor; que permitió priorizar las acciones y áreas objeto de control, propendiendo por el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico superficial de la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 0% | 0% | 75% | 100%
|  | 17, Diseñar y formular la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  | 100% |  |  | 100% |  | 2% | Considerando que con la suscripción del Convenio Interadministrativo No. SDA-CM-20181468 entre la SDA y la CAR con objeto de “Aunar esfuerzos la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” celebrado técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” y del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-SECOP II-712018 con objeto de “Prestar los servicios de análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la SDA y el Instituto de Higiene Ambiental S.A.S., se desarrollarán los monitoreos correspondientes al año 2019, el diseño, formulación y etapa precontractual de la Fase del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2019 se contempló en los procesos de contratación, lo anterior representa un avance del 100%.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 10% | 90% | 100%
|  | 18,Elaborar los estudios previos en el marco del proceso precontractual de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hidrico 2018 | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | Durante la vigencia 2018 se desarrollaron las actividades tendientes para el proceso de contratación que tendría por objeto el "Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto", por medio del proceso No. 3655 del Sistema de Información para la Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional (SIPSE), sin embrago desde la gerencia del proyecto se consideró fundamental la realización de un convenio con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el cual se aunaran esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, que permita la asesoría y acompañamiento permanente para alcanzar objetivos necesarios en los procesos técnicos, administrativos y documentales para obtención de la acreditación de la SDA en toma de muestras ante el instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), que a su vez permita cumplir globalmente la meta del plan de desarrollo Bogotá mejor para todos del proyecto 978 (2016-2020). Por consiguiente, en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre se adelantaron todas las actividades técnicas, jurídicas y administrativas que derivaron en la suscripción del Convenio Interadministrativo No. SDA-CM-20181468 entre la SDA y la CAR con objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” y del contrato de prestación de servicios profesionales No. SDA-SECOP II-712018 con objeto de “Prestar los servicios de análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” celebrado la SDA y el Instituto de Higiene Ambiental S.A.S. Los procesos de contratación descritos anteriormente, representan un avance del 100 % en el cumplimiento de la actividad por cuanto garantizan la recolección de información necesaria para el Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico que incluye el monitoreo en campo y la realización de análisis de laboratorio para la generación de información primaria como insumo para la elaboración del informe anualizado de los factores de presión sobre el recurso hídrico para la vigencia del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 80% | 0% |  | 100%
|  | 19, Desarrollar el proceso de contratacion de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 1% | Considerando que la CAR ha adelantado el monitoreo de los recursos naturales renovables como soporte en la toma de decisiones en el ejercicio como autoridad ambiental, desde la gerencia del proyecto se consideró fundamental la realización de un convenio que permita la asesoría y acompañamiento permanente para alcanzar los objetivos necesarios orientados a la acreditación de la SDA en la toma de muestras ante el IDEAM, que a su vez permita cumplir globalmente la meta del plan de desarrollo (2016-2020), se realizaron las siguientes actividades: Solicitud de cotización a la CAR (Oficio 2018EE214119). Solicitud de cotización a 22 laboratorios con acreditación (Proceso No. 4203584). Elaboración de los estudios de mercado y estudios previos del convenio CAR con objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para desarrollar los monitoreos de calidad y cantidad al recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto” y del contrato de selección abreviada menor cuantía con objeto de “Prestar los servicios de análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
|  | 20,Diseñar y formular la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | Estas actividades no se van a realizar producto de un traslado presupuestal.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0%
|  | 21, Adquirir la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4%
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0%
|  | 22, Diseñar y formular la primera fase para el desarrollo de una plataforma para el seguimiento y control de las emisiones atmosféricas provenientes de las industrias con fuentes fijas | X |  | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 0%
|  | 23, Seguimiento a la ejecucion de medicion de particulas y gases mediante el uso de sensores remotos, para definir la viabilidad del monitoreo a emisiones del transporte automotor de la ciudad |  | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 3% | Desarrollo de la suspensión No 2 al Contrato No. SDA-CM-057-2017-SECOP II-E-0008 (82017) DE 2017, de acuerdo con las situaciones presentadas por el Contratista Solumek SA frente a la permanencia del equipo sensor remoto en la ciudad de Bogotá y al desarrollo de las pruebas estáticas restantes; lo primero es fundamental para continuar con el desarrollo de las pruebas estáticas que hacen parte de los entregables del producto No 3 establecido en el anexo técnico del contrato. Anexo 5. Avance proyecto Contrato sensores remotos Sept2018
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 25% | 0% | 0% | 40%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 24,Elaborar los informes de los analisis integrales de los recursos naturales. (3 informes) | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% | 10% | 5% | se realizaron cinco (5) reportes integrales de los recursos naturales, los cuales son:
[5 empty] | Ejecutado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% |  |  | Se realizaron cinco (5) reportes integrales de los recursos naturales, los cuales son: 1) Bienes y servision del Arbolado Urbano, en el cual se relacionan los recursos aire , agua y arbolado 2) Analisis de la contaminacion acustica , como proyecto piloto la localidad de Chapinero 3) Aplicativo de vertimientos al sistema hidrico distrital 4 ) Reporte integral sobre la especie tingua "Rallus sp" como especie representativa de la biodiversidad en Bogota. 5 ) Reporte integral de la avifauna presente en los Humedales del Distrito. Para la vigencia 2018 se elaboraron dos informes adicionales los cuales no se tenian contemplados en la planeació inicial, pero debido a su importancia en el desarrollo del CIMAB se relacionan como producto adicional.
|  | 25,Realizar la adquisición de tecnologia para almacenamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. | X |  | Programado | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 5% | Se adelantó la implementación de la base tecnológica del CIMAB, con adquisición de servidores, estaciones de procesamiento, unidad de videowall, licencias de software para procesamiento, modelamiento y visualización de datos y resultados, y desarrollo de aplicaciones.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 25% | 30% | 25% | 100%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 26, Priorizar los analisis integrales de los recursos naturales. | X |  | Programado | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100% | 20% | 4% | Se ha elaborado un primer documento preliminar asociado al estado del medio ambiente. Así mismo se han especificado nuevos análisis particulares a desarrollar para continuar con la elaboración del diagnóstico ambiental integral.
[5 empty] | Ejecutado | 33.33% | 33.33% | 12% |  | 78.66%
|  | 27, Ejecutar los ejercicios de análisis y modelamiento ambiental. | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% |  | 4% | Se adelantó un ejercicio de diagnóstico piloto con análisis detallados de variables ambientales, conducente a modelamiento, en la cuenca del Río Torca, que es aplicable a las otras cuencas que conforman el área de Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado |  | 33% |  | 66.7% | 99.7%
|  | 28, Actualizar periódicamente (por vigencia) el plan estratégico de información y modelamiento ambiental Bogotá – 2040 con base en la información de las redes de monitoreo ambiental | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4% | El documento de Diagnóstico Ambiental de Bogotá, con base en el cual se está trabajando el Plan Estratégico Ambiental Bogotá 2040, está actualizado con la información reportada por las redes de monitoreo ambiental.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 100% | 100%
|  | 29, FORMULAR Y PRIORIZAR PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACION DEL AIRE DE BGTA Y ESTABLECER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS HORIZONTE BGTA | X |  | Programado | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 4% | Cumplimiento del 100% de la actividad de acuerdo con lo programado Estructuración del informe técnico correspondiente a la información de soporte sobre el desarrollo e implementación de las etapas II y III definidas en el Decreto 335 de 2017, el cual contiene: 1. definición inicial del grupo de proyectos de reducción de emisiones, desarrollo de mesas de trabajo con sectores emisores y entidades identificadas, aplicación de la metodología para priorización y evaluación, y 2. definición de indicadores de seguimiento y reglamentación de proyectos de reducción de emisiones y revisión de las metas generales del PDDAB (Decreto 098 de 2011).
[5 empty] | Ejecutado | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 30,Realizar los informes de seguimiento a las estrategias que hacen parte de la actualización del PDDAB. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | Estrategias correspondientes al Plan Decenal de Descontaminación: 1. Estructuración de la estrategia de movilidad sostenible 2. Gestión Integral de la Energía: en cuanto al sector industrial se llevo a cabo la configuración en la plataforma web con enlace: http://www.ambientebogota.gov.co/inventario-de-fuentes-fijas-industriales y enlace http://emisiones.dyndns.org/emisiones/#!/ para el diligenciamiento de la encuesta, 3. Infraestructura Urbana: Estructuración del Informe técnico No 0998 de 2018 sobre la generación de polígonos de priorización para barridos de vías. 4. Fortalecimiento institucional y del marco normativo: Desarrollo y aporte técnico en la estructuración normativa regulatoria a la circulación, ascenso tecnológico, alternativas de prácticas técnicas, entre otras contenidas en las propuestas. 5. Investigación e información de calidad del aire: Elaboración en la actualización del inventario de emisiones de fuentes fijas industriales.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on N32: Monica: el objetivo de esta actividad es descargar los datos de los divers a la fecha solo se ha realizado el 3% ya que falta descargar la información de unos mas.
Note on N34: Monica: No es posible dejar de 100 caracteres la información ya que son las actividades que complementan el convenio.
Note on N54: AURA.GUERRERO: Falta el analisis del avance ????????

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018
784100 | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | PUNTO: Guaymaral (Escuela de Ingeniería) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Norte # 205-59 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SUBA | N.A | Autopista Norte # 205-59 | 15700 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 0 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536483867 | 33301472 | 674604277 | 0
|  | PUNTO: Suba (Corpas) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 111 # 159A-61 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SUBA | N.A | Carrera 111 # 159A-61 | 12950 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 97804417 | 33301472 | 79063846.1667 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Usaquén (Bosque) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 7B Bis # 132-11 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | USAQUEN | N.A | Carrera 7B Bis # 132-11 | 1254 | 220965 Ha. | 254310 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 97804417 | 33301472 | 79063846.1667 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Bolivia Carrera Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 121-98 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 121-98 | 13900 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 33301472 | 79063846.1667 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Las Ferias (Carrefour Calle 80) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 69Q-50 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 15700 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 79063846.1667 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: C. de Alto Rendimiento (Parque Simón Bolivar / IDRD) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 63 # 59A-06 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | BARRIOS UNIDOS | N.A | Calle 63 # 59A-06 | 12950 | 136457 Ha. | 133823 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230.7692 | 110769230.7692 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 79063846.1667 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Min. Ambiente (Sagrado Corazón) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 37 # 8-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SANTAFE | N.A | Calle 37 # 8-40 | 1254 | 47419 Ha. | 46438 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 93857
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 0 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: PUENTE ARANDA Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 10 # 65-28 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | PUENTE ARANDA | N.A | Calle 10 # 65-28 | 15700 | 109029 Ha. | 109526 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 218555
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 0 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Kennedy Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 80 # 40-55 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KENNEDY | N.A | Carrera 80 # 40-55 sur | 12950 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 0 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Carvajal - Sevillana Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Sur # 63-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | KENNEDY | N.A | Autopista Sur # 63-40 | 1254 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 0 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: TunaL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en CARRERA 24 # 49-86 SUR | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | TUNJUELITO | N.A | CARRERA 24 # 49-86 SUR | 13900 | 92442 Ha. | 93941 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 186383
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 0 | 649644825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: SAN CRISTOBAL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SAN CRISTOBAL | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 5690 | 190493 Ha. | 201727 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 392220
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230.7692 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312104 | 0 | 0 | 0 | 649644832
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | DISTRITO | N.A | DISTRITO | 25970 | 5429302 Ha. | 5429302 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 110769239 | 110769230 | 110769230 | 633153846.1538 | 608312115 | 0 | 66602946 | 79063846.1667 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2473687593 | 0 | 0 | 2466156293 | 2466156293 | 0 | 0 | 674604277 | 2466156293
|  | Total Meta 1 | Magnitud Vigencia | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 1439999999.7692 | 1439999990.7692 | 1439999990.7692 | 8231000000 | 7908057363 | 195608834 | 233110307 | 474383077 | 7795737907
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2473687593 | 0 | 0 | 2466156293 | 2466156293 | 536483867 | 760671144 | 1349208554 | 2466156293
2 | Implementar 100% de la red de ruido | DISTRITO: Informacion de las estaciones de monitoreo de ruido. | Magnitud Vigencia | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 46% | 50% | 55% | 70% | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 1305000000 | 1158932000 | 66733000 | 66733000 | 112933000 | 1043334857
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 3601667 | 534724067 | 1065846467 | 1774009667
|  | Total Meta 2 | Magnitud Vigencia | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 46% | 50% | 55% | 70% | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 1305000000 | 1158932000 | 66733000 | 66733000 | 112933000 | 1043334857
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 3601667 | 534724067 | 1065846467 | 1774009667
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | DISTRITO: se seleccionaran las localidades críticas para instalar los analizadores de contaminantes Descripción: Implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes. | Magnitud Vigencia | 55% | 55% | 55% | 65% | 65% | 39.13% | 41% | 45% | 65% | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | N.A | Aire de Bogota. | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 360000000 | 360000000 | 360000000 | 760000000 | 701553167 | 48539166 | 48539166 | 109558166 | 586603166
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 176700633 | 195510232 | 223806399 | 532678682
|  | Total Meta 3 | Magnitud Vigencia | 55% | 55% | 55% | 65% | 65% | 39.13% | 41% | 45% | 45% | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 360000000 | 360000000 | 360000000 | 760000000 | 701553167 | 48539166 | 48539166 | 109558166 | 586603166
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 176700633 | 195510232 | 223806399 | 532678682
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | La localización se determina de acuerdo con el estado de calidad del recurso hidrico urbano y saneamiento de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.28 | 1.3 | 1.5 | 2 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 99616000 | 99616000 | 209144000 | 1058756219
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 60679500 | 129616299 | 132308666 | 396992538
|  | Total Meta 4 | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.28 | 1.3 | 1.5 | 2 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 99616000 | 99616000 | 209144000 | 1058756219
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 60679500 | 129616299 | 132308666 | 396992538
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO Localización y cobertura de la Red de Aguas Subterraneas de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 65% | 45% | 55% | 60% | 60% | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1470000000 | 1470000000 | 1470000000 | 470000000 | 470000000 | 82663500 | 353027243 | 82663500 | 111995500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 901868640 | 901868640 | 901868640 | 874296173 | 874296173 | 6031000 | 426529854 | 483636433 | 807356338
|  | Total meta 6 | Magnitud Vigencia | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 45% | 55% | 60% | 60% | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1470000000 | 1470000000 | 1470000000 | 470000000 | 470000000 | 82663500 | 353027243 | 82663500 | 111995500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 901868640 | 901868640 | 901868640 | 874296173 | 874296173 | 6031000 | 426529854 | 483636433 | 807356338
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO Descripción: Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital. | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.7 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1126000000 | 353027243 | 353027243 | 411090000 | 622313454
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 76102600 | 426529854 | 529005454 | 461421554
|  | Total meta 8 | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.7 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1126000000 | 353027243 | 353027243 | 411090000 | 622313454
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 76102600 | 426529854 | 529005454 | 461421554
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO Descripción: Proyectos del Plan Decenal de Descontaminacion del Aire de Bogota. | Magnitud Vigencia | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1660000000 | 1660000000 | 1660000000 | 2960000000 | 2960000000 | 353179900 | 353179900 | 573756900 | 702258900
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1066956533 | 297367108 | 584750383 | 633203850 | 1066956533
|  | Total meta 10 | Magnitud Vigencia | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1660000000 | 1660000000 | 1660000000 | 2960000000 | 2960000000 | 353179900 | 353179900 | 573756900 | 702258900
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1066956533 | 297367108 | 584750383 | 633203850 | 1066956533
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO SE REPORTARA POR PUNTOS ESPECIFICOS DONDE SE REALICEN LAS EVALUACIONES SOBRE LOS RECURSOS AIRE E HIDRICO Descripción: Proyectos del Plan Decenal de Descontaminacion del Aire de Bogota. | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 719000000 | 719000000 | 719000000 | 2719000000 | 1727560886 | 23580000 | 23580000 | 23580000 | 1694238709
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 15281000 | 34928000 | 137,250,250.00 | 861982634
|  | Total meta 11 | Magnitud Vigencia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 719000000 | 719000000 | 719000000 | 2719000000 | 1727560886 | 23580000 | 23580000 | 23580000 | 1694238709
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 15281000 | 34928000 | 61406350 | 861982634
TOTALES - PROYECTO |  |  | Recursos Vigencia | 8453999999.7692 | 8453999990.7692 | 8453999990.7692 | 18845000000 | 17502103416 | 1222947643 | 1530812859 | 1997108643 | 13615238712
|  |  | Reservas Presupuestales | 8559586674 | 6085899081 | 6085899081 | 8524482907 | 8519872774 | 1172247375 | 3093259833 | 4478422173 | 8367554239
|  |  | Total | 17013586673.7692 | 14539899071.7692 | 14539899071.7692 | 27369482907 | 26021976190 | 2395195018 | 4624072692 | 6475530816 | 21982792951
126PG01-PR02-F-2-V10.0