## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 207 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SPT. | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
44 | 193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C. | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido. | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.77 | 0.84 | 0.9099 |  | 92.85% | 90.99% | "En el marco de la ejecución "Diseñar y construir un Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá" se presenta un avance acumulado al plan de desarrollo de 91% (0.91), de los cuales en la vigencia 2016 fue de 0.10, en la vigencia 2017 alcanzó un acumulado de 0.35, en el 2018 logró un 0.70 y para el tercer trimestre de 2019 un 0.91, teniendo en cuenta la tipología creciente de la meta. De los cuales se detalla los siguientes avances: Red de Monitoreo de Calidad del Aire: Durante el III Trimestre de 2019 la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, realizó la toma de datos del monitoreo de calidad del aire en la ciudad, estos datos se presentan al público en tiempo real en la página http://201.245.192.252:81/, la información publicada en la página se encuentra pre validada automáticamente, por ello los datos pueden variar una vez se realice la validación final. Para el III trimestre de este año se realizó el levantamiento de los requerimientos para el proyecto Tinguas- donde se avanzó en la especialización de la base de datos con, factores físicoquímicos e hidrobiológicos de parques ecológicos distritales de montaña. Así mismo se realizó el levantamiento de requerimientos de la segunda fase del proyecto Aguas Subterráneas Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB. Por otro lado, se generaron las Izopiezas profundo e Izopiezas superficial, a partir de Izopiezas genéricas y mediante un modelo de interpolación, según requerimiento del área técnica de aguas subterráneas y se desarrolló el complemento al AppWeb del Modelo Hidrogeológico Conceptual. Finalmente, a septiembre/2019 se han realizado avances en los siguientes proyectos: Aplicativo parque automotor – Avance (Se agregaron los mantenimientos: Clasificación del mantenimiento correctivo, - Logros (Se corrigió el tipo de combustible del aplicativo, se agregó la opción de elegir automóviles eléctricos. Calculadora RCD – Avance (Se crearon formularios de captura de datos de generadores y se modelo la base de datos de la aplicación web) – Logros (Se logró realizar el cálculo en cuando al reporte de residuos por pin de obra llegando al 25% de aprovechamiento y se mejoró la interfaz gráfica dashboard para mostrar los resultados de la calculadora). Aplicativo del proyecto análisis especies compartidas Humedales – Avance (Se ha comenzado con el análisis de los resultados presentados por la consultoría de la Javeriana respecto al modelo hidrológico de la ciudad) – Logros (Se terminó de actualizar la información de la fase I que incluye los perfiles del modelo hidrológico de cortes en la ciudad. Proyecto coberturas de humedales – Avances (Se procesó la imagen capturada con el Drone en el humedal de Tibanica). Para el lanzamiento de la campaña 20 con el Jardín Botánico de Bogotá – JBB “liberación de especímenes Tingua” Avances -Se realizó el análisis geográfico de co-variables ambientales y Físicas (precipitación, temperatura, velocidad del viento, altura de edificaciones, parques, estructura ecológica principal, usos del suelo). | N.A. | N.A. | Con el "Diseño, Construcción y finalmente con la operación del Centro de Información y modelamiento ambiental de Bogotá - CIMAB" se pretende dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones de calidad de los diferentes recursos naturales de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación. Así también el “Centro de Información y Modelamiento Ambiental – CIMAB” de la Secretaría Distrital de Ambiente, prestó y divulgo a la ciudadanía información de calidad del Aire, predicción de calidad del Aire (IBOCA), lo que permite sensibilizar y contar con herramientas para la toma de decisiones de diferentes actores. A través de la información que el proyecto 978 va consolidando, en función de los mapas estratégicos de Ruido se hace una representación cartográfica de los niveles de presión sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un periodo determinado, para poder evaluar el impacto que genera en la ciudadanía y poder tomar decisiones ambientales para mitigar este impacto. El avance en el "Modelo hidráulico conceptual”, le permite a la Secretaria Distrital de Ambiente conocer y dar a conocer las propiedades hidráulicas y observación de los acuíferos; con la validación de estos parámetros puede fundamentar las decisiones de planificación de la ciudad en términos hídricos. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire. http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/cuencas http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/ruido_total
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT. | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUNIO | SPT. | DIC
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  | 6 | [5 empty] | 2 | 5 | 9 |  | 69.23% | 91.84% | Para el primer trimestre del año el equipo de la RMCAB: Enero: se adjunta el Informe Mensual de Calidad del Aire en Bogotá del mes de Diciembre de 2018 (el cual se encuentra publicado en la página http://201.245.192.252:81/). Por otro lado, se remite informe parcial de la RMCAB del mes de enero de 2019. Febrero: Se remite informe parcial de la RMCAB del mes de febrero de 2019. Marzo: El equipo de la RMCAB estuvo trabajando tiempo completo en los informes y procesamiento de datos de las alertas por calidad del aire en la ciudad. Para el segundo trimestre del año el equipo de la RMCAB: Abril: Publicó el informe mensual de calidad del aire del mes de enero, este se encuentra en la página con URL http://201.245.192.252:81/; adicionalmente trabajó en el procesamiento de los datos de los informes de los meses de febrero, marzo y abril, en los que se incluye un análisis de lo sucedido durante las alertas presentadas en el primer trimestre del año; se adjuntan los datos procesados como evidencia de esto. Mayo: Publicó los informes mensuales de calidad del aire de Bogotá de los meses de febrero, marzo y abril del 2019, además realizó el trabajo de análisis de los datos del mes de mayo para su posterior publicación. Junio: Publicó el informe mensual de mayo, el cual se adjunta como evidencia y se finaliza la primera versión del informe anual de 2018 (esta versión se trabajó durante el primer semestre de 2019). El equipo de la RMCAB en el tercer trimestre de 2019 realizó los informes mensuales de calidad del aire de los meses de junio, julio y agosto y el informe anual de 2018 de los cuales se adjunta copia, estos se encuentran publicados en la página con URL http://201.245.192.252:81/. | N.A. | N.A. | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación en la ciudad. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 14100334087 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4000000000 | 4000000000 | 3123400000 | 3018021300 | 2974780262 | 2957797184 | 1440000000 | 1440000000 | 1440000000 | 8231000000 | 7908057363 | 7795737907 | 1017260000 | 1017260000 | 1174260000 | 1174260000 |  |  | 1480054000 | [5 empty] | 678540000 | 804792000 | 866008447 |  | 73.75% | 87.32%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10354715903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563456573 | 563456573 | 563456573 | 563456571 | 538957170 | 505326396 | 2473687593 | 2473687593 | 2473687593 | 2466156293 | 2466156293 | 2466156293 | 7383233214 | 7383233214 | 7383233214 | 7383233214 |  |  | 0 | [5 empty] | 2142726436 | 2259092373 | 2591159120 |  | 35.1% | 53.72%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 71.43% | 80.39%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 24455049990 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4563456573 | 4563456573 | 3686856573 | 3581477871 | 3513737432 | 3463123580 | 3913687593 | 3913687593 | 3913687593 | 10697156293 | 10374213656 | 10261894200 | 8400493214 | 8400493214 | 8557493214 | 8557493214 | 0 | 0 | 1480054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821266436 | 3063884373 | 3457167567 | 0 | 40.4% | 73.09%
Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 100% | [5 empty] | 75% | 80% | 85.26% |  | 94.73% | 85.26% | Para el primer trimestre del año 2019 se programaron realizar las siguientes actividades: - Seleccionar los predios de instalación de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del distrito - Realizar la instalación, configuración, conectividad y puesta en servicio de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del Distrito - Elaborar dos informes anuales de ruido, que contengan los datos de ruido ambiental del Distrito y aquellos generados por la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado NOTA: la suma del avance del acumulado de las 3 actividades, de acuerdo con el porcentaje avanzado corresponde a 15 % ya que cada estrategia corresponde al 25% del 100% de avance total en el 2019. Entendiendo que la línea base es 60 % y se debe llegar a 90% en diciembre de 2019, por lo tanto la diferencia es de 15% Dando continuidad a las actividades del primer trimestre para el Segundo Trimestre; la suma del avance del acumulado de las 3 actividades, de acuerdo con el porcentaje avanzado corresponde a 10 % ya que cada estrategia corresponde al 25% del 100% de avance total en el 2019. Entendiendo que la línea base es 70 % y se debe llegar a 90% en diciembre de 2019, por lo tanto, la diferencia es de 10% Dando continuidad a las actividades de los dos Trimestres Anteriores, en el Tercer Trimestre del 2019; La suma del avance del acumulado de las 3 actividades, de acuerdo con el porcentaje avanzado corresponde a 15.26 % ya que cada estrategia corresponde al 33% del avance total en el 2019. Entendiendo que la línea base es 70 % (2018) y se proyectó alcanzar el 90% en diciembre de 2019, por lo tanto el avance acumulado para el Tercer Trimestre es el 85.26% | N/A | N/A | La Red de Ruido Urbana contribuye con la función de evaluar y hacer seguimiento al ruido ambiental generado por las operaciones aéreas de las aeronaves y todas aquellas actividades realizadas por las personas en el perímetro urbano del Distrito, mediante protocolos de trasferencia de datos en tiempo real, ya que la totalidad de las estaciones que harán parte de la Red de Ruido Urbano (RRU) enviarán los datos de ruido a un servidor ubicado físicamente en la SDA, para ser correlacionados con la información de trayectorias de vuelo provenientes de los receptores ADS-B. | Cada una de las estaciones están compuestas por un sonómetro con kit de intemperie, dispositivo de almacenamiento y transferencia de información y sistema de carga de energía, y están ubicadas en las localidades de mayor afectación acustica (SUBA, ENGATIVA, FONTIBON, CHAPINERO, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, TUNJUELITO, BOSA, SANTAFE, RAFAEL URIBE, SANCRISTOBAL , USME , KENNEDY Y USAQUEN), y están interconectadas entre si, y en comunicación por internet con el servidor central adquirido mediante el proceso de contrato de compraventa SDA-SI-2018-SECOP II-E-0096 (962018) y que se encuentra ubicado en la Secretaria Distrital de Ambiente
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3931955657 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 1305000000 | 1158932000 | 1043334857 | 420878000 | 420878000 | 510878000 | 510878000 |  |  | 517184000 | [5 empty] | 177231000 | 179181000 | 179181000 |  | 35.07% | 78.41% |  |  |  | Ahora bien tal como quedó señalado en documento que contiene la formulación del Proyecto de Inversión 978 – “Centro de Información y Modelamiento Ambiental” numeral 3.1.1.2 “Red de Ruido ” En ejercicio de evaluación, seguimiento y control que debe extenderse a todos los sectores del perímetro urbano de la ciudad, donde se ejercen actividades asociadas a presión sonora, se crea la necesidad de buscar un avance tecnológico del control en materia de ruido, que permita establecer el monitoreo a distancia del ruido ambiental, tal como ya sucede en toda la Comunidad Europea.
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [38 empty] | Adicionalmente, la normatividad (Resolución 627 de 2006 MADVT), establece la actualización de los mapas de ruido cada cuarto (4) años, función que se podrá cumplir, con el insumo de datos que la red de ruido y sus 35 estaciones de monitoreo entreguen.
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2684303858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 910294191 | 910294191 | 910294191 | 910294191 |  |  | 0 | [5 empty] | 15164634 | 17444634 | 539353748 |  | 59.25% | 66.74% |  |  |  | La red permitirá el conocimiento de los puntos críticos en la ciudad y con ellos el control efectivo de las fuentes fijas de emisión sonora que son la competencia de la SDA y la articulación con otras entidades que tienen la competencia en las demás emisiones sonoras que conforman el ruido ambiental de la zona
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 80% | 85.26% | 0% | 94.73% | 85.26%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6616259515 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 2179009667 | 2179009667 | 2179009667 | 3079009667 | 2932941667 | 2817344524 | 1331172191 | 1331172191 | 1421172191 | 1421172191 | 0 | 0 | 517184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192395634 | 196625634 | 718534748 | 0 | 50.56% | 73.67%
Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 100% | [5 empty] | 71.25% | 77.5% | 83.75% |  | 93.06% | 83.75% | Con base en el IBOCA, el Distrito a través de la Secretaria Distrital de Ambiente hace un monitoreo continuo de la calidad del aire y determina las causales y los momentos para determinar una alerta ambiental por contaminación atmosférica. Las alertas decretadas con base en el IBOCA han sido cuatro y se enumeran a continuación: I. Declaratoria de alerta amarilla a nivel ciudad y mantenimiento de alerta naranja en la zona suroccidental de la ciudad en marzo 28 de 2019: Resolución SDA 0510 de 2019 y Decreto Distrital 090 de 2019. II. Finalización de alerta amarilla a nivel ciudad y mantenimiento de alerta naranja en la zona suroccidental de la ciudad en marzo 10 de 2019: Resolución SDA 0415 de 2019 y Decreto Distrital 090 de 2019. III. Declaratoria de alerta amarilla a nivel ciudad y alerta naranja en la zona suroccidente en marzo 07 de 2019: Resolución SDA 383 de 2019 y Decreto Distrital 088 de 2019. IV. Declaratoria alerta naranja zona suroccidental y amarilla a nivel ciudad en febrero 15 de 2019: Resolución SDA 0302 de 2019 y Decreto Distrital 057 de 2019. V. V. Declaratorio alerta amarilla zona suroccidental en febrero 14 de 2019: Resolución SDA 0292 de 2019. Por otra parte se desarrollan diferentes estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes criterio. En la vigencia 2019, se tiene un avance acumulado para el Tercer Trimestre de 18.75% con respecto a la ejecución final del 2018; esto corresponde al 83.75% para el cuatrienio y 93.06% en ejecución de la meta para el 2019. | N.A. | N.A. | Informar a la ciudad, entidades y tomadores de decisiones, mediciones de ruido ambiental ocasionado por diferentes fuentes, con el fin de conjuntamente, tomar decisiones que permita beneficiar a la población en cuanto al impacto generado por la presión acústica | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2018 y anexos a la presente matriz.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2504565805 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1300000000 | 1300000000 | 1090091500 | 1095470200 | 981694400 | 774108648 | 360000000 | 360000000 | 760000000 | 760000000 | 701553167 | 586603166 | 261213000 | 261213000 | 432213000 | 432213000 |  |  | 469992000 | [5 empty] | 68439000 | 286278500 | 286278500 |  | 66.24% | 75.41%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1207749356 |  |  |  | 0 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 532678682 | 485324099 | 485324099 | 467044433 | 467044433 |  |  | 0 | [5 empty] | 108926833 | 172249500 | 177064433 |  | 37.91% | 75.59%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.25% | 77.5% | 83.75% | 0% | 93.06% | 83.75%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3712315161 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1508026241 | 1508026241 | 1298117741 | 1303496441 | 1189720641 | 982134889 | 978057382 | 978057382 | 1378057382 | 1378057382 | 1319610549 | 1119281848 | 746537099 | 746537099 | 899257433 | 899257433 | 899257433 | 0 | 469992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177365833 | 458528000 | 463342933 | 0 | 51.53% | 75.47%
Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 2.0941 | 2.13 | 2.3724 |  | 79.08% | 59.31% | Durante el presente año se desarrollaron las actividades tendientes para el inicio y ejecución del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S (IHA) para el monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá para el año 2019, para lo cual se elaboró el documento denominado Plan de Monitoreo, en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades, lineamientos técnicos y el conjunto de actividades de toma de muestras y análisis de parámetros por cada laboratorio. Adicionalmente, se aprobó el Plan Operativo, documento que contiene la articulación de los protocolos y procedimientos de los laboratorios IHA y CAR. Se ejecutó el monitoreo de 349 puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá y la entrega de 214 resultados de laboratorio, para los cuales se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. Así mismo, se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos en los monitores realizados a la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB), con objeto de determinar los valores atípicos (outliers), para cada una de las estaciones que componen la RCHB para los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, lo cual permite establecer el conjunto de datos disponibles para el cálculo del índice de Calidad Hídrica - WQI. Finalmente, se han desarrollado actividades tendientes para la justificación técnica requerida para el traslado presupuestal con objeto de adicionar los referidos contratos, como insumo para la modificación del Plan Anual de Adquisiciones del Proyecto 978 - conforme a la planificación y priorización de las necesidades de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico del Distrito Capital para el 2020. | N.A. | N.A. | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Servidor de la SDA Carptea SCAAV
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3967146727 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1171419496 | 729117705 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1058756219 | 1331154000 | 1331154000 | 1331154000 | 1331154000 |  |  | 423984000 | [5 empty] | 283478000 | 355117000 | 355117000 |  | 26.68% | 64.71%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2242782119 |  |  | 0 | 0 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 347928233 | 347928233 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 |  |  | 0 | [5 empty] | 28768200 | 55583562 | 514706147 |  | 34.36% | 56.16%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0941 | 2.13 | 2.3724 | 0 | 79.08% | 59.31%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6209928846 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 1298668387 | 1298668387 | 1298668387 | 1298668387 | 1519347729 | 1077045938 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1455748757 | 2829015348 | 2829015348 | 2829015348 | 2829015348 | 0 | 0 | 423984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312246200 | 410700562 | 869823147 | 0 | 30.75% | 61.62%
Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 100% | [5 empty] | 69.9% | 74.43% | 78.28% |  | 86.98% | 78.28% | *Para el acumulado del primer trimestre de la vigencia 2019, el porcentaje de avance es del 9.86%, el cual está determinado por las siguiente actividad; recolección de datos fisicoquímicos en 24 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas. * En la primera mitad del presente año, el porcentaje de cumplimiento es del 74,43%, el cual está determinado por la recolección de datos fisicoquímicos en 73 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas y la recolección de niveles hidrodinámicos en 12 de los 50 pozos definidos en la red de monitoreo de aguas subterráneas. Se realizó la invitación a cotizar de los equipos dispositivos de medición automática para instalar en 28 pozos de la red de monitoreo. Además, se trabajó en creación de aplicativos para migrar la información recopilada en la red de monitoreo al CIMAB, además se crearon bases de datos pertenecientes al grupo de aguas subterráneas para la recopilación de la información. Para el Tercer Trimestre de 2019, se presenta un avance acumulado del 78.28% para el cuatrienio (2016-2020), lo que corresponde al 18.28% para la vigencia 2019, basado en las actividades así; Se realizó la recolección de datos fisicoquímicos en 73 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas y la recolección de niveles hidrodinámicos en 12 de los 50 pozos definidos en la red de monitoreo de aguas subterráneas. Se está realizando el proceso de contratación para la adquisición y comprar de 27 dispositivos de medición automática. Además, se trabajó en creación de aplicativos para migrar la información recopilada en la red de monitoreo al CIMAB, además se crearon bases de datos pertenecientes al grupo de aguas subterráneas para la recopilación de la información. | N/A | N/A | Contar con información sobre los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos, isotopos y profundidad del nivel piezométricos de las aguas subterráneas del distrito. Además, los resultados actualizados del modelo hidrogeológico conceptual (incluyendo los resultados de la perforación exploratoria de 700m), permitirán evaluar los pozos seleccionados en la resolución 076 de 2017 y así tener certeza de los acuíferos a monitorear. | 1. Concepto técnico en elaboración del diagnostico de los pozos de la resolución 076 de 2017. 2. Hoja de cálculo de la estimación de la demanda de agua de los pozos concesionados en el distrito por parte de la SDA. 3. Shapes de la información geográfica generada a partir de este análisis. 4. Coordenadas de los pozos de la red de monitoreo 5. Informe Técnico con proceso Forest 4107808 análsis de la información de los divers instalados por la SDA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5348104939 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1040287290 | 1023197440 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 456589500 | 111995500 | 1053326000 | 1053326000 | 1053326000 | 1053326000 |  |  | 1182470000 | [5 empty] | 0 | 47672000 | 47672000 |  | 4.526% | 59.09%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2313942853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1485410182 | 901868640 | 901868640 | 901868640 | 874296173 | 873883173 | 807356338 | 21176333 | 21176333 | 21176333 | 21176333 |  |  | 0 | [5 empty] | 21176333 | 21176333 | 21176333 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.9% | 74.43% | 78.28% | 0% | 86.98% | 78.28%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7662047792 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2969674813 | 2508607622 | 1371868640 | 1371868640 | 1371868640 | 1344296173 | 1330472673 | 919351838 | 1074502333 | 1074502333 | 1074502333 | 1074502333 | 0 | 0 | 1182470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21176333 | 68848333 | 68848333 | 0 | 6.407% | 71.44%
Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.77 | 0.84 | 0.9099 |  | 92.85% | 90.99% | En el primer trimestre de 2019; • Se consolido la Estructuración, depuración y análisis de las bases de datos del grupo técnico de medición de ruido, para realizar la georreferenciación y almacenamiento en las bases de datos PostgreSQL, integrando la información de las estaciones de la red de Ruido y los mapas estratégicos de ruido MER y estadísticas descriptivas al entorno CIMAB. • Se realizó el correspondiente levantamiento de Información para la construcción y desarrollo de las aplicaciones para: Depósitos de madera Distritales, Información de Medidas preventivas (2013-2018), y para el Plan estratégico de seguridad vial. Para el segundo trimestre del 2019 y como acumulado general se evidencia un avance de 14 % (0,7 más que el primer trimestre), esto corresponde un acumulado de 0,84 a junio de 2019. Esto con las siguientes actividades: Se continuó desarrollando los Ejercicios de modelamiento análisis y espacialización de la información a través de las actividades anteriores. Para el tercer trimestre del 2019 y como acumulado general se evidencia un avance de 21 % (0,7 más que el segundo trimestre), esto corresponde un acumulado de 0,91 a septiembre de 2019. Durante este trimestre y con el objetivo de poder exponer toda la información audiovisual y el procesamiento de información computacional, se realizó la adquisición de tres (3) estaciones de trabajo, dos (2) portátiles ultralivianos además de un (1) video proyector, un (1) tablero interactivo con video proyector. Además, con el objetivo de dar cumplimiento con la elaboración de los informes de calidad a partir de la información brindada por las redes de monitoreo (Red de Monitoreo y Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB) - Red de Ruido, Sistema de Alertas Tempranas Ambientales (SATAB) - Red de Calidad del Recurso Hídrico & Red de Aguas Subterráneas, se realizó la adquisición de 8 licencias ArcGis Geostatical Analist for Desktop. | N/A | N/A | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones de calidad de los diferentes recursos naturales de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación. El “Centro de Información y Modelamiento Ambiental – CIMAB” de la Secretaría Distrital de Ambiente, divulgo a la ciudadanía información de calidad del Aire, predicción de calidad del Aire (IBOCA), lo que permite sensibilizar y contar con herramientas para la toma de decisiones de diferentes actores. A través de la información que el proyecto 978 va consolidando, en función de los mapas estratégicos de Ruido se hace una representación cartográfica de los niveles de presión sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un periodo determinado, para poder evaluar el impacto que genera en la ciudadanía y poder tomar decisiones ambientales para mitigar este impacto. En el Tema del modelo hidráulico conceptual, le permite a la secretaria distrital conocer las propiedades hidráulicas y poder observar de los acuíferos y con estos parámetros puede fundamentar decisiones de planificación de la ciudad en términos hídricos. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire. http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/cuencas http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/ruido_total
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4175666742 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1250000000 | 1250000000 | 1080000000 | 1080000000 | 834048762 | 772059786 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1126000000 | 622213454 | 1343563000 | 1343563000 | 1082563000 | 1082563000 |  |  | 1285855000 | [5 empty] | 0 | 469487933 | 566934498 |  | 52.37% | 56.86%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1037675836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325677578 | 325677578 | 322781321 | 322781321 | 322781321 | 321060828 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 255193454 | 255193454 | 255193454 | 255193454 |  |  | 0 | [5 empty] | 56623333 | 252166254 | 255193454 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.84 | 0.9099 | 0 | 92.85% | 90.99%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5213342578 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1575677578 | 1575677578 | 1402781321 | 1402781321 | 1156830083 | 1093120614 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1587421554 | 1083635008 | 1598756454 | 1598756454 | 1337756454 | 1337756454 | 0 | 0 | 1285855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56623333 | 721654187 | 822127952 | 0 | 61.46% | 65.44%
Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.46 | 0.52 | 0.5389 |  | 76.99% | 53.89% | Para el acumulativo de los tres (3) trimestres de la vigencia 2019, se ha avanzado en el desarrollo de las siguientes acciones de los proyectos para las estrategias sectoriales: -Movilidad sostenible: Desarrollo de análisis estadístico de resultados de mediciones a nanopartículas, material particulado en masa y opacidad para 47 vehículos biarticulados marca Volvo 340M Euro V del componente troncal del SITP. Así mismo se realizó el ajuste financiero, técnico, de emisiones y de indicadores para los proyectos: “troncales de BRT en las avenidas Boyacá, Cali y 68 – 100”, “renovación del componente zonal del SITP", “motocicletas con la Ley 1972 de 2019” y “vehículos de carga mayor a 10,5 toneladas”. Y se ajustaron los documentos de la Resolución del PAA con sus respectivos anexos. -Gestión Integral de la Energía: Presentación de los resultados estimados del inventario de emisiones de PM10, SO2, NOx, CO y COV para fuentes fijas comerciales de 6 localidades de Bogotá. Y cálculos de los escenarios optimista, intermedio y pesimista en reducción de emisiones para los proyectos: “Conversión combustibles sólidos y líquidos a gaseosos (GN, GLP)”, “Uso de Sistemas de Control de Emisiones (tecnología 1 y 2)” y “Buenas Prácticas Operacionales – BPO”. -Infraestructura Urbana: Desarrollo de los escenarios de reducción de Material Particulado Resuspendido por conservación de la malla vial en Bogotá y deposición de PM2.5 por parte del arbolado urbano, así como los metros cuadrados de construcción. Consolidación de la base de datos del inventario de maquinaria amarilla identificada en Bogotá D.C. y estructuración y ajuste de los aspectos financieros, técnicos y de estimación de reducción de emisiones para los escenarios mitigados de material particulado para los proyectos: “conservación de la malla vial”, “recuperación de áreas verdes” y “Ampliación de la frecuencia y mejora tecnológica del barrido”. Con respecto a las acciones de los proyectos para las estrategias transversales se ha avanzado en: -Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio: Ajuste al documento del pacto por la calidad del aire de Bogotá respecto a los compromisos por parte de las Secretarías Distritales de Ambiente, Salud, Movilidad y Transmilenio S.A. Desarrollo del proyecto normativo y la exposición de motivos para establecer nuevas condiciones para la circulación de transporte de carga y el mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad, que modifiquen las establecidas en los Decretos 520, 690 de 2013 y 593 de 2018. Adicionalmente, como método de control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles de emisión se realizó el proceso de concurso de méritos para adjudicar el contrato No. SDA-CM-SECOP II-20191394. -Investigación e Información en Calidad del Aire: Consolidación y avance del documento que consolida el inventario de emisiones de fuentes móviles 2016 y fuentes fijas 2018, realizando la comparación con los inventarios de los años anteriores. Así mismo se encuentra en actualización el inventario de emisiones de fuentes móviles de la ciudad de Bogotá para el año 2018. Y se está realizado la revisión con la Secretaría Distrital de Salud en la reestructuración de la metodología del cálculo del impacto en salud por la calidad del aire y los costos asociados a estos. | N/A | N/A | Las estrategias establecidas en el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá buscan dar alcance a las metas de reducción en emisiones y concentraciones para apotar en el mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad. | Servidor de la SDA/Carpeta SCAAV/6. Grupo Plan Decenal/GRUPO PDDAB/Indicadores/2019 indicadores
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6497400221 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 750000000 | 750000000 | 1530000000 | 1530000000 | 1463241300 | 1460124700 | 660000000 | 660000000 | 660000000 | 2960000000 | 2960000000 | 702258900 | 3236432000 | 3236432000 | 3079432000 | 3079432000 |  |  | 1111429000 | [5 empty] | 257349000 | 557795000 | 2757794410 |  | 89.56% | 77.94%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1298444052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1066956533 | 1066956533 | 1066956533 | 188273435 | 188273435 | 182272369 | 182272369 |  |  | 0 | [5 empty] | 150522267 | 178622869 | 182272369 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.52 | 0.5389 | 0 | 76.99% | 53.89%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7795844273 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 799215150 | 799215150 | 1579215150 | 1579215150 | 1512456450 | 1509339850 | 1731566666 | 1731566666 | 1731566666 | 4026956533 | 4026956533 | 1769215433 | 3424705435 | 3424705435 | 3261704369 | 3261704369 | 0 | 0 | 1111429000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407871267 | 736417869 | 2940066779 | 0 | 90.14% | 81.62%
Generación de Información multipropósito | 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 2.17 | 2.3395 | 2.3508 |  | 78.36% | 58.77% | Durante el presente año se desarrollaron las actividades tendientes para el inicio y ejecución del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S (IHA) para el monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá para el año 2019, para lo cual se elaboró el documento denominado Plan de Monitoreo, en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades, lineamientos técnicos y el conjunto de actividades de toma de muestras y análisis de parámetros por cada laboratorio. Adicionalmente, se aprobó el Plan Operativo, documento que contiene la articulación de los protocolos y procedimientos de los laboratorios IHA y CAR. Se ejecutó el monitoreo de 556 puntos del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital (PMAE) y la entrega de 309 resultados de laboratorio, para los cuales se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. Finalmente, se han desarrollado actividades tendientes para la justificación técnica requerida para el traslado presupuestal con objeto de adicionar los referidos contratos, como insumo para la modificación del Plan Anual de Adquisiciones del Proyecto 978 - conforme a la planificación y priorización de las necesidades de monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2020. | N/A | N/A | Contar con una herramienta para el control y seguimiento de los factores de presión de los recursos hídrico y aire en la Ciudad de Bogotá. | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Ejecución Monitoreos RCHB y PMAE Plan de Monitoreo
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3367330823 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 1700000000 | 1700000000 | 1679909000 | 1679909000 | 1445894504 | 926030685 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 1727560886 | 1694238709 | 336174000 | 336174000 | 336174000 | 336174000 |  |  | 93600000 | [5 empty] | 0 | 276756000 | 276756000 |  | 82.33% | 95.46%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2228094643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 | [8 empty] | 157967730 | 923349412 | 1039443593 |  | 99.11% | 99.58%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.3395 | 2.3508 | 0 | 78.36% | 58.77%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5595425466 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 2017287429 | 2017287429 | 1997196429 | 1997196429 | 1763181933 | 1243318114 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 2589543520 | 2556221343 | 1384998580 | 1384998580 | 1384998580 | 1384998580 | 0 | 0 | 93600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157967730 | 1200105412 | 1316199593 | 0 | 95.03% | 97.1%
Generación de Información multipropósito | 12 | Pagar 100% compromisos de vigencias anteriores fenecidas | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | Se reporta para el Cuarto Trimestre
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 545530000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510381000 | 510381000 | 510381000 | 510381000 |  |  | 35149000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 545530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510381000 | 510381000 | 510381000 | 510381000 | 0 | 0 | 35149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 44438035001 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11844212514 | 10502994948 | 8454000000 | 8454000000 | 8854000000 | 18845000000 | 17488692916 | 13615138712 | 9510381000 | 9510381000 | 9510381000 | 9510381000 | 0 | 0 | 6599717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465037000 | 2977079433 | 5335741855 | 0 | 56.1% | 75.75%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 23367708620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741718881 | 3741718881 | 3738822624 | 3738822622 | 3713583067 | 3234254459 | 8559586674 | 8559586674 | 8559586674 | 8519872774 | 8519459774 | 8367554239 | 11790180654 | 11790180654 | 11765899922 | 11765899922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681875766 | 3879684937 | 5320369197 | 0 | 45.22% | 72.42%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 67805743621 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 15679341881 | 15679341881 | 15676445624 | 15676445622 | 15557795581 | 13737249407 | 17013586674 | 17013586674 | 17413586674 | 27364872774 | 26008152690 | 21982692951 | 21300561654 | 21300561654 | 21276280922 | 21276280922 | 0 | 0 | 6599717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146912766 | 6856764370 | 10656111052 | 0 | 50.08% | 74.6%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AA11: Victor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recuros por valor de $ 157.000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AA17: Victor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recuros por valor de $ 90..000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AA23: Victor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recuros por valor de $ 157.000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AA25: Victor Manuel Barrera Murillo: Se realizo anulacion y liberacion por valor de $ 18.279.666; del contrato 20181244
Note on AA41: Victor Manuel Barrera Murillo: Se disminuyeb recuros por valor de $ 261.000.000; correspondientes a traslado realizado para disminucion en el concepto de gasto.
Note on AA47: Victor Manuel Barrera Murillo: Se disminuyeb recuros por valor de $ 261.000.000; correspondientes a traslado realizado para disminucion en el concepto de gasto.
Note on AA49: Victor Manuel Barrera Murillo: Se realizo anulacion y liberacion por valor de % 6.001.066 del contrato 20181455

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: ___2019_ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__III__ DE __2019__
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1, Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Para el tercer trimestre de 2019, se remiten los reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante los meses de julio, agosto y septiembre, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En los reportes se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad y subactividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Adicionalmente, se adjuntan los reportes de operatividad de los datos validados en la RMCAB para los meses julio, agosto y septiembre. | 628
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
|  | 2, Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | El equipo de la RMCAB durante el tercer trimestre de 2019 realizó los informes mensuales de calidad del aire para los meses de junio, julio y agosto y el informe anual de 2018 los cuales se encuentran publicados en la página con URL http://201.245.192.252:81. | 259
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 49.98%
|  | 3, Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | El equipo del Sistema Integrado de Modelación de Calidad de Aire de Bogotá - SIMCAB realiza el pronóstico diario de los escenarios de calidad del aire, mediante un modelo en donde se evidencian los escenarios de simulación, además realiza un protocolo interno en el grupo para el sistema de gestión de la calidad y hace la validación del modelo Meteorológico WRF y fotoquímico CMAQ. Se adjuntan los documentos de Excel que relacionan el estado de avance de cada uno de los componentes para los meses de julio, agosto y septiembre de 2019, en estos se relaciona el porcentaje de avance y se especifican las actividades desarrolladas en el SIMCAB. | 646
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4, Seleccionar los predios de instalación de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del Distrito. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Para el tercer trimestre del 2019, se firmó el Convenio Interadministrativo entre la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) para la instalación de estaciones de monitoreo de ruido en los CAI del Distrito (Ver Anexo No 1 Convenio SDSCJ – SDA) Asimismo, se seleccionaron dieciséis (16) predios para la instalación de estaciones de monitoreo de ruido ambiental en los predios CAI Galerías, CAI Navarra, CAI Villa del Prado, Estación 9 de Fontibón, CAI Ferias, CAI Oneida, CAI Serena, CAI 7 de Agosto, CAI Caldas, CAI Jaboque, CAI Tejar, Hotel Morrison, CAI Berna, CAI Roma, CAI la Estación y en la Alcaldía Local de Fontibón. (Ver Anexo No 2 Selección de predios) | 733
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
|  | 5, Realizar la instalacion, configuración, conectividad y puesta en servicio de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del Distrito. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | Durante el Tercer Trimestre de 2019 se llevaron a cabo reuniones de seguimiento entre el proveedor Tekcen SAS y el área técnica de la Red de Ruido Urbana - RRU para ajustar los procesos de entrega, revisión de tiempos y definir actividades de instalación de las estaciones de la adición al contrato SDA-20171381. (Ver Anexo No 3 Actas de reunión de seguimiento). Para el Tercer Trimestre del año 2019, se realizaron los pagos del 60 % de la adición al contrato de la RRU SDA-20171381. (Ver Anexo No 4 Órdenes de pago 5 Y 6). Asimismo, se gestionó y firmó la prorroga No. 2 al contrato SDA-20171381 entre la SDA y Tekcen SAS por un periodo de setenta (70) días (Ver Anexo No 5 Prorroga No 2). Durante el Tercer Trimestre, se llevó a cabo la instalación del sistema de polo a tierra y de las siguientes doce (12) estaciones de monitoreo de ruido ambiental: CAI GALERIAS, CAI NAVARRA, CAI VILLA DEL PRADO, ESTACION DE POLICIA No 9 FONTIBON, CAI FERIAS, CAI ONEIDA, CAI SERENA, CAI 7 DE AGOSTO, CAI CALDAS, CAI JABOQUE, CAI TEJAR, HOTEL MORRISON. (Ver Anexo No 6 Actas instalación septiembre 12 RRU). Asimismo, se realizó la conectividad del servicio de internet para las estaciones de la RRU ubicadas en el Restrepo en la localidad Antonio Nariño, CAI Tejar, Estación de policía No 9 Fontibón, Edificio Plaza en la localidad Usaquén, CAI de San Victorino y Edificio Marly en la localidad de Chapinero. (Ver Anexo No 7 Actas instalación Internet estaciones RRU) | 1461
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 7% | 8% | 35% | 15% | 15% | 10% |  |  |  | 90%
|  | 6, Elaborar dos informes anuales de ruido, que contengan los datos de ruido ambiental del Distrito y aquellos generados por la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado | X |  | Programado |  |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.8% |  |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.8% | 100% |  | 5% | A pesar de NO tener programado desarrollo de esta actividad para el Tercer Trimestre de 2019; Durante los meses de Agosto y Septiembre, se recibieron por parte del contratista Tekcen SAS informes de avance sobre la operación y puesta en servicio de la RRU (Ver Anexo No 8 Informes Red de Ruido Urbana). Por lo tanto se registra avance de esta actividad. | 354
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.8% |  | 10% | 5% |  |  |  | 65%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7, Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota basado en contaminantes criterio | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 10% | 5% | El SATAB realiza el seguimiento continuo del estado de la calidad del aire de la ciudad. Durante el mes de septiembre y el tercer trimestre del año se elaboró el seguimiento de la calidad del aire en el distrito a partir de los datos recolectados por la RMCAB y la página web del IBOCA, como resultado se evidencia que las concentraciones de contaminantes no reportaron superar los niveles establecidos para la declaración de algún nivel de alerta por contaminación atmosférica en Bogotá. Ver carpeta. Estrategias SATAB. Anexo. Seguimiento a la calidad del aire septiembre. Durante el mes de septiembre se avanzó en el desarrollo de la estrategia para la socialización y divulgación del IBOCA. Ver carpeta. Estrategias SATAB. Anexo. Estrategia para la socialización IBOCA, Anexo. Articulo revista Contraloría, Anexo. Información Bogotá Vital. Dentro de las herramientas generadas para la divulgación del IBOCA, se adelanta el contrato de Consultoría SDA-SECOP II -542018, durante el mes de septiembre se realizaron observaciones por parte de la SDA. Ver carpeta. Estrategias SATAB. Anexo. Observaciones guion IBOCA, Anexo. Observaciones Tour IBOCA APP móvil. En relación con el componente técnico del SATAB se realizó el análisis de las excedencias de PM2,5 por contaminación del aire a las estaciones de la RMCAB en periodos de 24 h. Ver carpeta. Estrategias SATAB. Anexo. Análisis de excedencias RMCAB. A su vez se elaboró un documento diagnóstico del protocolo y zonificación para la actuación de la SDA ante alertas por contaminación atmosférica y su propuesta de actuación Ver carpeta. Estrategias SATAB. Anexo. Zonificación para la atención de alertas. Anexo. Informe final escalas. Como parte de los protocolos de actuación ante emergencias, se adelantan los escenarios de restricción para fuentes fijas de emisión. Esta información fue presentada a la ANDI. Ver carpeta. Estrategias del SATAB. Anexo. Restricción a fuentes fijas de emisión. Anexo. Presentación ANDI. | 1976
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
|  | 8, Operación de la Red Distrital de Monitoreo de Black Carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | El Black carbón es un problema ambiental global que tiene implicaciones negativas tanto para la salud humana como para el clima. La inhalación de Carbono negro está asociada con problemas de salud que incluyen enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer e incluso defectos de nacimiento. El Carbono negro también contribuye al cambio climático el cual causa cambios en los patrones de lluvia y nubes. Como parte de la línea base para el seguimiento de Black Carbón se adelantaron los capítulos relacionados con la formación del Black Carbón, métodos de medición e interpretación de los resultados en relación con la longitud de onda. Ver carpeta: Red de monitoreo de Black Carbón. Línea base Carbono negro. En la actualidad la Secretaria Distrital de Ambiente dispone de la Red de Monitoreo de Black Carbón para el análisis y vigilancia de este contaminante a través de seis puntos de monitoreo en la ciudad ubicados junto con los equipos de la RMCAB en las estaciones: Usaquén, Carvajal- Sevillana, Tunal, Las Ferias, Kennedy y San Cristóbal. Mensualmente se realiza el seguimiento, validación y análisis de los datos recolectados en la red, junto con los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos los cuales son presentados en: Ver carpeta: Red de monitoreo de Black Carbón. Anexo. Informe Red BC septiembre 2019, Anexo. Estado y mantenimiento de equipos BC. | 1396
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9, Entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2018 - 2019 | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% | 10% | 4% | En el Tercer Trimestre de 2019 se inician las actividades de consolidación de informes, para el periodo comprendido entre los meses de Julio a Septiembre, se realizó un análisis estadístico de los datos obtenidos en los monitores realizados a la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB), con objeto de determinar los valores atípicos (outliers), para cada una de las estaciones que componen la RCHB para los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, lo cual permite establecer el conjunto de datos disponibles para el cálculo del índice de Calidad Hídrica - WQI. Lo anterior representa un avance porcentual del 30 % para el cumplimiento global de esta actividad, referente a la elaboración Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2018 – 2019. | 764
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 5% | 20% |  |  |  | 30%
|  | 10, Ejecución de actividades de monitoreo y operación Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2019 | X |  | Programado | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% |  | 2% | Para la vigencia 2019, el porcentaje de cumplimiento acumulado es del 67.3 %, específicamente para el tercer trimestre del año el porcentaje de cumplimiento es del 24 % representado por la ejecución de 108 monitoreos en puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá y la entrega de 166 resultados de laboratorio. A pesar de no programar actividades a partir del Tercer Trimestre de la vigencia, es necesario continuar con actividades de monitoreo y operación de la Red, esto con el fin de cumplir con el 100% de la meta propuesta para el 2019. | 544
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5.1% | 8% | 9% | 11.2% | 2% | 16% | 6% |  |  |  | 67.3%
|  | 11, Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado |  |  |  | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100% |  | 2% | Durante el Tercer Trimestre de 2019, se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad, de manera consecuente con la entrega de los 166 reportes de laboratorio obtenidos de la RCHB, que representa un porcentaje de avance del 41.67 % acumulado en la vigencia. | 377
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 9% |  | 29.13% | 3.54% |  |  |  | 41.67%
|  | 12, Evaluación, definición, diseño y formulación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2020. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2% | *Para el tercer trimestre del año 2019, se realizó la justificación técnica requerida para el traslado presupuestal con objeto de adicionar el Convenio Interadministrativo CAR No. SDA-CD-20181468 y Contrato de Prestación de Servicios No. SDA – SECOP II – 712018, como insumo para la modificación del Plan Anual de Adquisiciones del Proyecto 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental, conforme a la planificación y priorización de las necesidades de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico del Distrito Capital para el 2020. Lo anterior representa un avance porcentual del 10 %. (Oficio SDA No. 2019EE231179). | 634
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 10% |  |  |  | 10%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 13, Recolección de datos hidraulícos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea. (70%) | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 10% | 5% | Durante el Tercer Trimestre del 2019, se realizó la recolección de datos fisicoquímicos en 73 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas y la recolección de niveles hidrodinámicos en 12 de los 50 pozos definidos en la red de monitoreo de aguas subterráneas. Se continua con el proceso de contratación para la adquisición y comprar de 27 dispositivos de medición automática. | 377
[5 empty] | Ejecutado | 3.28% | 3.28% | 3.3% | 16% | 15% | 15% | 5% | 1% | 0% |  |  |  | 61.86%
|  | 14, Transmisión y almacenamiento de datos hidraulícos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea (30%) | X |  | Programado |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 11.66% | 11.66% | 11.68% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 100% |  | 5% | *Para el tercer trimestre del año 2019, se realizó la justificación técnica requerida para el traslado presupuestal con objeto de adicionar el Convenio Interadministrativo CAR No. SDA-CD-20181468 y Contrato de Prestación de Servicios No. SDA – SECOP II – 712018, como insumo para la modificación del Plan Anual de Adquisiciones del Proyecto 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental, conforme a la planificación y priorización de las necesidades de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico del Distrito Capital para el 2020. Lo anterior representa un avance porcentual del 10 %. (Oficio SDA No. 2019EE231179). | 634
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 15% | 15% | 15% | 15% | 0% |  |  |  | 60%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 15, Informe de factores de presión sobre el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá. | X |  | Programado | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100% | 10% | 2.5% | *Para el tercer trimestre del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento de esta actividad, por cuanto el informe de factores de presión sobre el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá se desarrollará a partir del mes de Octubre de 2019. | 271
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0%
|  | 16, Ejecución del Programa de Monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico 2019. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 2.5% | *Para el presente año, el porcentaje de cumplimiento acumulado es del 69.14 %, específicamente para el tercer trimestre del año el porcentaje de cumplimiento es del 30.04 % representado por la ejecución de 216 monitoreos en puntos del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital (PMAE) y la entrega de 207 resultados de laboratorio. | 356
[5 empty] | Ejecutado | 5.66% | 5.66% | 5.68% | 8.37% | 3.43% | 10.3% | 8.62% | 12.35% | 9.07% |  |  |  | 69.14%
|  | 17, Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de las variables que ejercen presión sobre el recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado |  |  |  | 6.66% | 6.66% | 6.68% | 10% | 10% | 10% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2.5% | En el Tercer Trimestre de 2019, se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico del Distrito Capital, de manera consecuente con la entrega de los 207 reportes de laboratorio obtenidos del PMAE, que representa un porcentaje de avance del 30 %, para el trimestre y acumulado del 45% para la vigencia 2019. | 434
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0% | 0% | 14.82% |  | 23.98% | 6.1% |  |  |  | 44.9%
|  | 18, Evaluación, definición, diseño y formulación del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2020 | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2.5% | * Para el tercer trimestre del año 2019, se realizó la justificación técnica requerida para el traslado presupuestal con objeto de adicionar el Convenio Interadministrativo CAR No. SDA-CD-20181468 y Contrato de Prestación de Servicios No. SDA – SECOP II – 712018, como insumo para la modificación del Plan Anual de Adquisiciones del Proyecto 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental, conforme a la planificación y priorización de las necesidades de monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2020. Lo anterior representa un avance porcentual del 10 %. (Oficio SDA No. 2019EE231179), para la vigencia 2019. | 665
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 10% |  |  |  | 10%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 19, Realizar el fortalecimiento de las tecnologías para almacenamiento y procesamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. | X |  | Programado | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 100% | 10% | 4% | Para este tercer trimestre de la vigencia 2019; se editó y actualizó el aplicativo de integración de la información del CIMAB. PSMV y se procesó la información del proyecto MXD respecto a la velocidad de viento y su relación con las Tinguas, se realizó el geo-proceso de análisis de los eventos de Tinguas vs los datos de interpolación de velocidad del viento con el objetivo complementar la base poblacional de Tinguas que permite generar hipótesis para los eventos identificados en el avistamiento de estas aves, se creó el formato “Levantamiento de requerimientos” como estrategia del procedimiento CIMAB, se estructuró la información de actualización base de datos Tinguas 2019 dentro de la base de datos Geográfica de Postgres calculando así los parámetros atmosféricos para base de datos Tinguas con la Variable Temperatura histórico mes a mes desde el año 2009 a 2019. Finalmente, se realizó los estudios previos de compra de office – Estos estudios si bien se encuentran listos para ser publicados, actualmente el acuerdo Marco Colombia compra eficiente ha caducado ultralivianos con el objetivo de mejorar la capacidad del CIMAB en el proceso de procesamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. | 1207
[5 empty] | Ejecutado | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 13.3% | 13.33% | 13.34% | 13.33% | 13.33% | 13.34% |  |  |  | 89.97%
|  | 20, Elaborar los formularios para captura de datos para los procesos técnicos de la DCA que lo requieran | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | Para este tercer trimestre de la vigencia 2019; se realizó una base de datos geográfica con ficheros clasificativos permitiendo así una mejor integración de la información a la base de datos Postgres, se creó el formato para realizar las pruebas funcionales de los aplicativos desarrollados por el CIMAB – se realizó un ejercicio de captura para verificar su funcionalidad para el grupo PEV. Se realizó la documentación de información de los procesos geográficos realizados por el CIMAB, según procedimiento requerido por el grupo con el objetivo de mejorar los formularios ya montados en el aplicativo web, además de eso se realizó el formulario “información Tinguas campaña XIX”. Finalmente se desarrolló el formulario PEV que permite realizar la captura en tiempo real con coordenadas bajo listas desplegables de la publicidad de candidatos a la alcaldía de Bogotá. | 868
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
|  | 21, Desarrollar aplicativos necesario para la integracion de la informacicón ambiental de la SDA | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | Para este tercer trimestre se realizó la captura de datos para la base relacionada con los reportes de accidentalidad de Tinguas para la campaña comprendida entre el primer trimestre del 2019, se realizó los ajustes del software “Parque automotor de la SDA, se creó el formato de integración para las pruebas funcionales que se realizan dentro del proyecto de captura del estado del recurso Visual (PEV) campañas políticas por otra parte se realizó un resumen Actividades Calculadora RCD se modelo la base de datos de la aplicación web se acuerdo a la funcionalidad. | 566
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |  |  |  | 74.97%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 25. PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | X |  | Programado |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.68% |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% | 5% | 5% | Reporte para el Cuarto Trimestre de la vigencia 2019. | 53
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 22, Presentar las fases II, III y IV del Plan Estrategico Ambiental (PEA) Bogota 2040 | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Para este tercer trimestre de la vigencia 2019; se realizó la presentación de la metodología para iniciar el desarrollo de la composición escrita del documento PEA, con la información recopilada se realizó una actualización a la metodología y las fases II III & IV se presentarán a finales del tercer trimestre. | 311
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 5% |  |  |  | 71.64%
|  | 23, Realizar la implementación de los proyectos definidos para las estrategias sectoriales: Movilidad Sostenible, Gestión Integral de la Energía, Infraestructura Urbana. | X |  | Programado | 9% | 9% | 9% | 6.33% | 6.33% | 6.34% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | En el Tercer Trimestre del 2019; se ha avanzado en el desarrollo de los siguientes proyectos para las estrategias sectoriales: -Movilidad sostenible: Desarrollo y ajuste en la estructuración financiera, técnica y de indicadores para los proyectos: “Troncales de BRT en las avenidas Boyacá, Cali y 68 – 100”, “Renovación del componente zonal del SITP", “Motocicletas con la Ley 1972 de 2019” y “Vehículos de carga mayor a 10,5 toneladas”. Anexo 1. Avance proyectos movilidad sostenible -Gestión Integral de la Energía: Desarrollo en la proyección de cálculos de emisiones y concentraciones de PM para los escenarios optimista, intermedio y pesimista para los proyectos: “Conversión combustibles sólidos y líquidos a gaseosos (GN, GLP)” y “Uso de Sistemas de Control de Emisiones (tecnología 1 y 2)”. Anexo 2. Avance proyectos GIE -Infraestructura Urbana: Estructuración y ajuste en aspectos financieros, técnicos y de estimación de reducción de emisiones para los escenarios mitigados de material particulado para los proyectos: “Conservación de la malla vial”, “Recuperación de áreas verdes” y “Ampliación de la frecuencia y mejora tecnológica del barrido”. Anexo 3. Avance proyectos infraestructura urbana. | 1215
[5 empty] | Ejecutado | 8.66% | 8.66% | 8.68% | 5% | 5% | 6.34% | 8.5% | 6% | 9% |  |  |  | 65.84%
|  | 24, Realizar la implementación de los proyectos definidos para las estrategias transversales: Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio, Investigación e Información en Calidad del Aire. | X |  | Programado | 9% | 9% | 9% | 6.33% | 6.33% | 6.34% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | En el Tercer Trimestre de 2019; se ha avanzado en el desarrollo de los siguientes proyectos para las estrategias transversales: -Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio: Como método de control y seguimiento a las fuentes fijas y móviles de emisión se realizó el proceso de concurso de méritos para adjudicar el contrato No. SDA-CM-SECOP II-20191394 con acta de inicio del 17 de septiembre de 2019, cuyo objeto es “DISEÑAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y DAR SOPORTE TÉCNICO A PLATAFORMAS WEB QUE PERMITAN EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN, AUDITORÍA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN ASOCIADA A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL TRANSPORTE EN BOGOTÁ Y DE EMISIONES INDUSTRIALES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE”. Anexo 4. Adjudicación Contrato No. SDA-CM-SECOP II-20191394. -Investigación e Información en Calidad del Aire: Como relación entre calidad del aire y salud, se ha realizado la revisión con la Secretaría Distrital de Salud y por ende reestructurado la metodología del cálculo del impacto en salud por la calidad del aire y los costos asociados a estos. Anexo 5. Avance Metodología Salud Ambiente. | 1129
[5 empty] | Ejecutado | 8.66% | 8.66% | 8.68% | 5% | 5% | 6.34% | 8.5% | 4.5% | 9% |  |  |  | 64.34%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
PERIODO: |  |  |  | Primer Trimestre de 2019 (Enero-Febrero-Marzo)
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | PUNTO: Guaymaral (Escuela de Ingeniería) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Norte # 205-59 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | SUBA | N.A | Autopista Norte # 205-59 | 15700 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1348372
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692 |  | 339270000 | 160958400 | 96223160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Suba (Corpas) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 111 # 159A-61 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | SUBA | N.A | Carrera 111 # 159A-61 | 12950 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1348372
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692 |  | 339270000 | 160958400 | 96223160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Usaquén (Bosque) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 7B Bis # 132-11 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | USAQUEN | N.A | Carrera 7B Bis # 132-11 | 1254 | 220965 Ha. | 254310 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 476184
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692 |  |  | 160958400 | 96223160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Bolivia Carrera Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 121-98 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 121-98 | 13900 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 887886
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692 |  |  | 160958400 | 96223160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Las Ferias (Carrefour Calle 80) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 69Q-50 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 15700 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 887886
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692 |  |  | 160958400 | 96223160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: C. de Alto Rendimiento (Parque Simón Bolivar / IDRD) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 63 # 59A-06 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | BARRIOS UNIDOS | N.A | Calle 63 # 59A-06 | 12950 | 136457 Ha. | 133823 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 273396
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692 |  |  |  | 96223160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Min. Ambiente (Sagrado Corazón) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 37 # 8-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | SANTAFE | N.A | Calle 37 # 8-40 | 1254 | 47419 Ha. | 46438 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692 |  |  |  | 96223160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: PUENTE ARANDA Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 10 # 65-28 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | PUENTE ARANDA | N.A | Calle 10 # 65-28 | 15700 | 109029 Ha. | 109526 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 215191
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692 |  |  |  | 96223160
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Kennedy Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 80 # 40-55 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | KENNEDY | N.A | Carrera 80 # 40-55 sur | 12950 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1252014
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327693 | 90327693 |  |  |  | 96223167
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Carvajal - Sevillana Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Sur # 63-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | KENNEDY | N.A | Autopista Sur # 63-40 | 1254 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1252014
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327693 | 90327693
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: TunaL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | TUNJUELITO | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 13900 | 92442 Ha. | 93941 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 184743
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327693 | 90327693
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: SAN CRISTOBAL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | SAN CRISTOBAL | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 5690 | 190493 Ha. | 201727 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 389945
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327693 | 90327693
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | DISTRITO | N.A | DISTRITO | 25970 | 5429302 Ha. | 5429302 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 | 90327692
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 7383233214 | 7383233214 | 7383233214 | 7383233214 |  | 2142726436 | 2259092373 | 2591159120
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 14 | 14 | 14 | 13 |  | 3 | 6 | 9 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 8400493214 | 8400493214 | 8557493214 | 1174260000 |  | 2821266436 | 3063884373 | 866008447
|  |  | Magnitud reservas | [7 empty] | 1
|  |  | recursos reserva |  |  |  | 7383233214 |  |  |  | 2591159120
2 | Implementar 100% de la red de ruido | DISTRITO: Informacion de las estaciones de monitoreo de ruido. | Magnitud Vigencia | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 75% | 80% | 85.26% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 420878000 | 420878000 | 510878000 | 510878000 |  | 177231000 | 179181000 | 179181000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 910294191 | 910294191 | 910294191 | 910294191 |  | 15164634 | 17444634 | 539353748
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 75% | 80% | 85.26% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1331172191 | 1331172191 | 1421172191 | 510878000 |  | 192395634 | 196625634 | 718534748
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | DISTRITO: se seleccionaran las localidades críticas para instalar los analizadores de contaminantes Descripción: Implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes. | Magnitud Vigencia | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 71.25% | 77.5% | 83.75% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 261213000 | 261213000 | 432213000 | 432213000 |  | 68439000 | 286278500 | 286278500
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 485324099 | 485324099 | 467044433 | 467044433 |  | 108926833 | 172249500 | 177064433
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 71.25% | 77.5% | 83.75% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 746537099 | 746537099 | 899257433 | 899257433 |  | 177365833 | 458528000 | 463342933
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | DISTRITO: La localización se determina de acuerdo con el estado de calidad del recurso hidrico urbano y saneamiento de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2.09 | 2.13 | 2.37 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1331154000 | 1331154000 | 1331154000 | 1331154000 |  | 283478000 | 355117000 | 355117000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 |  | 28768200 | 55583562 | 514706147
|  | TOTAL MP4 | TOTAL MAGNITUD | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2.09 | 2.13 | 2.37 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2829015348 | 2829015348 | 2829015348 | 2829015348 |  | 312246200 | 410700562 | 869823147
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO: Localización y cobertura de la Red de Aguas Subterraneas de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. (Se adjuntan un archivo con las coordenadas de los pozos de la red de monitoreo) Actualmente existen 52 pozos de la red de monitoreo de | Magnitud Vigencia | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 69.9% | 74.43% | 78.28% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1053326000 | 1053326000 | 1053326000 | 1053326000 |  | 0 | 47672000 | 47672000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 21176333 | 21176333 | 21176333 | 21176333 |  | 21176333 | 21176333 | 21176333
|  | TOTAL MP6 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% | 90% | 90% |  | 69.9% | 74.43% | 78.28% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1074502333 | 1074502333 | 1074502333 | 1074502333 |  | 21176333 | 68848333 | 68848333
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO : Descripción: Diseño y construccion del "Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital - CIMAB"; con el cual se amplia la informacion disponible para ala toma de decisiones ambientales aplicables al Distrito. | Magnitud Vigencia | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  | 0.77 | 0.84 | 0.91 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1343563000 | 1343563000 | 1082563000 | 1082563000 |  | 0 | 469487933 | 566934498
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 255193454 | 255193454 | 255193454 | 255193454 |  | 56623333 | 252166254 | 255193454
|  | TOTAL MP8 | TOTAL MAGNITUD | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  | 0.77 | 0.84 | 0.91 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1598756454 | 1598756454 | 1337756454 | 1337756454 |  | 56623333 | 721654187 | 822127952
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO : Descripción: Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital. corresponde a las actividades y propósitos del Centro de Información y Modelamiento Ambiental, por su capacidad de proyectar escenarios de comportamiento ambient | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.46 | 0.52 | 0.54 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 3236432000 | 3236432000 | 3079432000 | 3079432000 |  | 257349000 | 557795000 | 2757794410
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 188273435 | 188273435 | 182272369 | 182272369 |  | 150522267 | 178622869 | 182272369
|  | TOTAL MP10 | TOTAL MAGNITUD | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 0.46 | 0.52 | 0.54 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 3424705435 | 3424705435 | 3261704369 | 3261704369 |  | 407871267 | 736417869 | 2940066779
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2.17 | 2.34 | 2.35 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 336174000 | 336174000 | 336174000 | 336174000 |  | 0 | 276756000 | 276756000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 |  | 157967730 | 923349412 | 1039443593
|  | TOTAL MP11 | TOTAL MAGNITUD | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2.17 | 2.34 | 2.35 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1384998580 | 1384998580 | 1384998580 | 1384998580 |  | 157967730 | 1200105412 | 1316199593
12 | PAGAR 100.00 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | DISTRITO | Magnitud Vigencia |  |  |  | 100 | [5 empty] | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 510381000
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP11 | TOTAL MAGNITUD | [9 empty] | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
TOTAL RECURSOS VIGENCIA
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 8663826000 | 8663826000 | 8663826000 | 9510381000 | 0 | 1465037000 | 2700323433 | 5335741855 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 10741356074 | 10741356074 | 10717075342 | 11765899922 | 0 | 2523908036 | 2956335525 | 5320369197 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 19405182074 | 19405182074 | 19380901342 | 21276280922 | 0 | 3988945036 | 5656658958 | 10656111052 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019