FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Plan de Desarrollo:	   Bogotá Mejor para todos

Sector: 			   Ambiente

Entidad:		   126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje:	   6 - Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética

Programa:		   40 - Gestión de la huella ambiental urbana

Meta PDD de Resultado:  Proponer un modelo de ciudad sostenible basado en determinantes ambientales

Meta PDD de Producto:   Priorizar y formular las determinantes ambientales

Proyecto de inversión:    1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO    SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN.

Versión:	   No. 20 – 30/06/2019

# IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Bogotá es la capital de Colombia y de Cundinamarca, y es una de las urbes más grandes de Suramérica, cuenta con una población de 7.980.001 de habitantes (DANE-SDP, Proyección 2016). Bogotá ejerce influencia directa sobre los municipios vecinos, de los cuales también se provee de bienes y servicios ambientales. En la práctica, todas las decisiones de planeación y de ordenamiento del territorio tomadas en Bogotá impactan (positiva o negativamente) toda la región, por ello se han desarrollado múltiples herramientas de planeación ambiental (Políticas Ambientales, PGA, PACA, PRICC, POMCA, PMA´s, etc.) y se ha avanzado en estrategias como la Región Central y de Planificación Especial RAPE. No obstante, a pesar de los importantes esfuerzos en la formulación de instrumentos de planeación (políticas, planes, programas y proyectos) éstos no han alcanzado la efectividad deseada.

Se tiene como problema central una baja articulación de la planeación ambiental en el Distrito Capital y la Región, lo cual se evidencia en cinco efectos reales y verificables: i. Deterioro de la calidad de vida de la población, ii. Pérdida de Resiliencia y Mayor Vulnerabilidad al cambio climático, iii. Degradación progresiva de Ecosistemas y sus servicios ambientales, iv. Desorden en uso y ocupación del territorio y iv. Débil corresponsabilidad ciudadana.

Las principales causas que han hecho ineficiente el proceso de planeación ambiental, se sintetizan en: i. La desarticulación y descoordinación institucional entre los niveles Distrital, Regional, y Nacional; ii. La discontinuidad en la formulación e implementación de los instrumentos de planeación; iii. La poca capacidad institucional para la planeación; y iv. El poco aprovechamiento de la información y el conocimiento disponible. Éstas se describen a continuación:

A continuación, se presenta de forma esquemática un árbol de problemas, que contribuye a explicar el marco causal y los principales efectos. La atención de las causas y efectos es los que justifica la realización del proyecto.

Desarticulación institucional a nivel Distrital, Regional, y Nacional. Exceso de instancias y no concurrencia de objetivos. Para casi todos los instrumentos de planeación existe una serie de instancias (comisiones, comités, mesas de trabajo, etc.) cuyas funciones y reglamentos en casi todos los casos han sido normatizados. Sin embargo, dichas instancias de alguna manera han perdido fuerza ejecutoria y capacidad de coordinación debido al exceso de ellas, a la falta de representación institucional. Adicionalmente, frente a un mismo problema las entidades actúan de forma independiente, sin generar sinergias, eficiencia en el gasto ni concurrencia en los objetivos. A pesar que existen múltiples espacios e instancias para la integración regional en materia ambiental (e.g. CISPAER en el caso del D.C. o la RAPE en el de la región), aún se evidencia un bajo alcance en la concertación y coordinación para la implementación de acciones comunes en la región. Esta situación debe abordarse ya que la ciudad región está llamada a enfrentar grandes retos que superan los límites político‐administrativos en materia de sostenibilidad y conservación ambiental.

Discontinuidad en procesos de instrumentos de planeación. Desde 2007, en el sector ambiente se han formulado 9 políticas, diversos planes de manejo, PGA, PACA, PIGA y 4 estudios sobre instrumentos económicos, los cuales, aunque han determinado soluciones factibles, no se ha desarrollado completamente el ciclo de las políticas públicas e instrumentos de planeación ambiental, considerándose una falencia en los procesos de seguimiento, no han tenido sostenibilidad ni continuidad para ser efectivas. En los cambios de administración, generalmente no se reconocen dichos instrumentos y se crean nuevos con el argumento falta de efectividad de los existentes. No se ha desarrollado a cabalidad el ciclo de las políticas e instrumentos de planeación, luego no se sabe si los mismos han sido o no efectivos.

Poca capacidad institucional para la planeación ambiental. En las entidades del sector no se cuenta con los recursos para abordar integralmente el proceso de planeación ambiental. La mayoría de los instrumentos se formulan sin tener un marco metodológico validado y entendido por los profesionales. Lo anterior, deriva en reprocesos y no conformidades, por falta de calidad y/o oportunidad de los subproductos. Esta circunstancia también tiene origen en la excesiva rotación de personal y la falta de cierta estabilidad en los equipos.

El poco aprovechamiento de la información y el conocimiento disponible. La toma de decisiones debería ser fiel a los instrumentos de planeación, utilizando la consulta de los registros históricos instrumentos existentes, lo cual nos lleva a determinar que el conocimiento ambiental aún no ha sido incorporado ni apropiado en su totalidad institucionalmente en los procesos de planeación.

Esos factores. De continuar con esta situación, no atacar las causas y resolver el problema, se vislumbra un panorama de efectos que pondría en riesgo la planeación ambiental del mediano y largo plazo, incrementando la vulnerabilidad del Distrito ante el cambio climático y la capacidad de resiliencia de la ciudad, deteriorando la calidad de vida de todos sus habitantes.

De forma adicional, la comunidad no recibe de forma oportuna, de calidad y con el lenguaje apropiado la información que se procesa y se debería tener a disposición para que esté adecuadamente informada, esto lleva a poca cualificación de los procesos de participación y cogestión, por lo que es necesario Incrementar el uso del conocimiento técnico-científico del territorio, que permita la toma asertiva de decisiones y la aplicación de técnicas y tecnologías nuevas y adecuadas para el mismo

Por todo lo anterior, la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, bajo su misión y función de “diseñar y formular políticas, estrategias, lineamientos, planes, programas y proyectos en el marco del desarrollo ambiental sostenible del Distrito capital, y organizar el sistema de información ambiental” debe atender esta problemática que permita una adecuada gestión institucional y aplicación el Plan Distrital de Desarrollo, en el marco de la competencia de la SDA.

# SOLUCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Se plantea como solución la ejecución de un proyecto integral de Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, que incluya perspectivas de adaptación y mitigación frente al cambio climático y que reconozca que las dinámicas naturales sobrepasan los límites político-administrativos. La solución de los problemas ambientales requiere de un esfuerzo institucional, administrativo, social y económico en conjunto para que los resultados se potencialicen. A su vez que la información que se genera junto con la investigación reducen las incertidumbres siendo la base para la oportuna y asertiva toma de decisiones.

De igual forma, se considera necesario fortalecer el desarrollo misional a través del diagnóstico e identificación de las necesidades operativas de la Secretaria Distrital de Ambiente que permita orientar el desarrollo de actividades enfocadas hacia un mejor seguimiento y evaluación, con el fin de optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Entidad al contar con herramientas oportunas para la toma de decisiones asertivas.

Dentro de los aspectos relevantes que se contemplan en el proyecto para la solución a la problemática, se encuentran:

- Apoyar la coordinación interinstitucional con incidencia en la temática ambiental del territorio, integrados estratégicamente desde sus funciones y competencias misionales, fortaleciendo la gestión bajo principios de cooperación, corresponsabilidad y funcionalidad; logrando la armonización de políticas, planes e instrumentos y la concertación para la formulación y la ejecución de proyectos.

- Participar en la coordinación de la planeación ambiental regional, enfocando los esfuerzos de articulación en la RAPE, los nodos regionales de cambio climático y las entidades territoriales, para armonizar los instrumentos de planeación y las políticas ambientales.

- Coordinar la gestión de las políticas, instrumentos de planeación ambiental, incluyendo instrumentos económicos ambientales, que contribuyan a la conservación de los ecosistemas estratégicos.

- Incrementar el uso del conocimiento técnico-científico del territorio, que permita la toma asertiva de decisiones y la aplicación de técnicas y tecnologías nuevas y adecuadas para el mismo.

- Aumentar las capacidades institucionales para la formulación y seguimiento a proyectos en todo su ciclo de gestión y la búsqueda de socios estratégicos para emprender iniciativas de cooperación internacional.

# ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

MECANISMOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL

Instancias de coordinación

En cuanto a la coordinación interinstitucional, ésta se deriva del Acuerdo 9 de 1990 y el Decreto 669 de 1990 donde se creó y reglamentó, respectivamente, el Consejo Ambiental Distrital como organismo de asesoría y coordinación del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y dentro de sus funciones tiene, entre otras, la de asesorar al Alcalde Mayor en la definición y coordinación de la ejecución de la política ambiental y del uso de los recursos naturales en el Distrito Capital. Posteriormente, el Decreto 322 de 1994 y el Acuerdo 19 de 1996 establecieron el Sistema Ambiental del Distrito Capital SIAC como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que regulan la gestión ambiental del Distrito Capital. El año 2006 es un referente en torno a las instancias de coordinación distrital, pues en el marco de la reforma de la estructura administrativa del Distrito, a través del Acuerdo 257 de 2006 se estableció el Sistema de Coordinación Distrital, que para el sector ambiente reglamentó instancias como comités sectoriales, comisiones intersectoriales, consejos consultivos, entre otros.

En este marco se crearon instancias de diferente naturaleza, dentro de las cuales la SDA tiene a su cargo un   (1) comité sectorial, tres (3) comisiones intersectoriales, dos (2) consejos consultivos, instancias en las que se han posicionado diferentes temas de la agenda ambiental de la ciudad con el fin de tomar decisiones asertivas. En aras de lograr un mejoramiento continuo, algunas de ellas han sido modificadas sea en su parte estructural o en sus mesas de trabajo, con el fin de operativizar su funcionamiento.

Ciudad Región Ambiental

En cuanto a la escala regional, la SDA ha participado en mesas de trabajo de la RAPE, en el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá en el comité interinstitucional de Cerros Orientales, en la Comisión Intersectorial para la Integración Regional. Adicionalmente, hace parte del Convenio con la Secretaría Distrital de Planeación y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la implementación del proyecto de Corredor de Páramos. Así mismo, se constituyó el Comité de Integración Territorial con la firma de ocho municipios y Bogotá y a nivel nacional se aprobó el decreto 298 de 2016, por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático y se conforma el Nodo Regional Centro Oriente Andino integrado por los departamentos de Huila, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el Distrito Capital.

POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL

Gestión de políticas e instrumentos de planeación ambiental

Bogotá actualmente cuenta con el Plan de Gestión Ambiental –PGA , los Planes de Acción Cuatrienales Ambientales –PACA, los Planes Institucionales de Gestión Ambiental –PIGA, los Planes Ambientales Locales –PAL y el Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible, que se encuentran en implementación, y otros recientemente formulados como el Plan Distrital del Agua , y el Plan Decenal de Descontaminación del Aire, y el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá D.C. 2015- 2050. Así mismo se expidió el Plan de investigación ambiental de Bogotá 2012- 2019.

De igual manera, elaboradas de manera participativa, que orientan la gestión en humedales, en la ruralidad, en el suelo de protección, para la biodiversidad, para la educación ambiental, la salud ambiental, la Protección y Bienestar Animal y el Ecourbanismo y Construcción Sostenible, producción y consumo sostenible.

Con la gestión de las políticas e instrumentos, es necesario avanzar en el ciclo de las mismas, para lo cual se requiere constante actualización, ajuste, seguimiento y evaluación, a fin de realizar la pertinente articulación entre los diferentes instrumentos vigentes.

En cuanto a instrumentos económicos, como parte de los instrumentos ambientales, se realizaron varios estudios que determinaron su viabilidad, en los que se identifican:

- Incentivos por descuento predial para construcciones reconocidas en el programa Bogotá Construcción Sostenible, pendiente de ser adoptado mediante acto administrativo.

- Incentivos al incremento en el aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición in situ, apalancado en beneficios en impuesto de Industria y Comercio, en proceso de actualización para presentación.

- Incentivo a tecnologías cero o bajas emisiones en ruta, para servicio colectivo de pasajeros a través de la Publicidad Exterior Visual, implementado, para futura verificación y actualización.

- Cobros mínimos para fuentes móviles como medida compensatoria, que es necesario revisar y actualizar para su presentación.

- Apoyo a la gestión de mecanismos tipo Pago por Servicios Ambientales, que se deben implementar.

Todos estos deben ser priorizados para su puesta en marcha, así como complementados por aspectos que incluyen jardines verticales y techos verdes para los temas de construcción, armonización de precios para temas de aceite vegetal usado y articulados con nación en ciertos casos como los cobros por contaminación que están estipulados en la Ley 1753 de 2015 en su artículo 33 y apoyan la disminución de la huella de carbono.

CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL

Gestión del conocimiento e investigación

En primer lugar, está la gestión del conocimiento. En ese sentido, el volumen de información ambiental en el Distrito Capital es alto. Se cuenta con el Sistema de Información Ambiental, con el Observatorio Ambiental de Bogotá –OAB- (http://oab.ambientebogota.gov.co), con los diagnósticos de las políticas públicas, con los productos de las redes de monitoreo ambiental (aire, agua, ruido, etc.), con las baterías de sistemas de información, indicadores y estadísticas de la Secretaría de Planeación, con los informes al Concejo Distrital (Acuerdo 67 de 2002), con los Informes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con los reportes al Programa Bogotá Cómo Vamos, etc. Estas iniciativas necesitan ser fortalecidas, para continuar la gestión de la información y del conocimiento para la toma de decisiones, incluyendo factores preponderantes como el cambio climático. A la fecha el OAB dispone de 478 indicadores, más de 1.500 documentos sobre estudios e investigaciones ambientales, un directorio de más de 500 actores ambientales del D.C. y un promedio de 1.500 visitas únicas diarias que lo hicieron merecedor del premio ExcelGel2015 en la Categoría TIC para Gobierno Abierto de Entidades Públicas del Orden Territorial.

Por su parte la sentencia del Consejo de Estado respecto al río Bogotá estableció “4.5 ORDÉNASE al Consejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH – de manera inmediata y mientras se crea la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH – constituir, desarrollar e implementar el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá –ORARBO-, como instrumento para la dirección y gestión integral de la cuenca hidrográfica, atendiendo los lineamientos y criterios expuestos en la parte motiva de esta providencia, este hecho lo deberá acreditar y comunicar al juez de instancia so pena de incurrir en desacato a orden judicial.” El ORARBO (http://orarbo.gov.co) es una herramienta clave para activar los procesos de participación y apropiación del conocimiento en la cuenca del Río Bogotá. Actualmente, la administración de esta herramienta está a cargo de la CAR y la SDA.

Por su parte, en el 2001 la Política Nacional de Investigación Ambiental caracteriza el estado de la investigación como no articulada, no orientada temáticamente, ni priorizada con los planes, programas y proyectos regionales y sectoriales de gestión ambiental y sobre todo por la falta de una efectiva apropiación social del conocimiento ambiental. Por ello en 2007 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT elabora el Plan Nacional de Investigación Ambiental –PENIA, que tuvo como objetivo orientar y articular de manera focalizada, coherente y eficiente la actividad de los institutos de investigación vinculados y adscritos al -MAVDT, en la generación del conocimiento de la base natural del país y su conservación, en el desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías y formas de aprovechamiento de la misma, para apoyar el logro de las metas nacionales, la sostenibilidad de las actividades humanas, la equidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -PENIA, 2007). Siguiendo lo anterior, en 2011 la Secretaría Distrital de Ambiente expidió la Resolución 6562, por la cual se adoptó el Plan de investigación ambiental de Bogotá 2012- 2019.

Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional

A través del seguimiento y evaluación constante de los proyectos de inversión de la SDA se ha logrado identificar la necesidad de contar con una mejor planeación y gestión de las metas, a fin de optimizar la asignación de recursos. Asimismo, se ha identificado la necesidad de gestionar el acceso a la cooperación internacional dados los constantes requerimientos técnicos, de innovación y de financiación en los proyectos ambientales prioritarios de la ciudad.

En este sentido, es de vital importancia continuar con el fortalecimiento de los instrumentos, herramientas y mecanismos con los que cuenta la Entidad para la adecuada planeación y gestión; así como, identificar e implementar nuevas estrategias que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el marco del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos.

# LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Local ____ Especial ___ Distrital__X_ Regional_X__ Entidad ___ Otras Entidades ___

Las actividades serán realizadas dentro del Distrito con una visión regional y en muchos casos implicarán acuerdos con actores regionales e incluso nacionales para proyectos conjuntos que tendrán incidencia fuera del territorio del distrito.

La información, estadísticas, indicadores y en general el conocimiento ambiental, si bien se genera a nivel del Distrito Capital, su difusión, utilización y apropiación puede ser incluso de escala global. Lo anterior es consecuente con el principio 10 emanado de la Cumbre de la Tierra, Agenda XXI.

# IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO

El grupo objetivo se encuentra en la comunidad en general sin diferencias de grupo étnico o clasificación poblacional en gran medida debido a que el proyecto involucra gestión de políticas públicas e instrumentos de planeación ambiental que impactan a todo el Distrito sin especificidad.

| Descripción de la Población |  | Nro. Personas |  |  | Fuente: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hombre | Mujer | Total |  |
| Edad | Grupo etario sin definir |  |  |  |  |
|  | Adultos mayores 60 años | 406.189 | 541.279 | 947.468 | Secretaria Distrital de planeación Subsecretaria de información y estudios estratégicos Dirección de estudios macro Inventario de información en materia estadística sobre Bogotá Proyecciones municipales de población 1985-2020 sexo y grupos de edad |
|  | Adultos de 30-59 años | 1.540.859 | 1.731.356 | 3.272.215 |  |
|  | Jóvenes 20-29 años | 663.620 | 650.234 | 1.313.854 |  |
|  | Adolescentes de 15-19 años | 323.548 | 314.052 | 637.600 |  |
|  | Niños de 5-14 años | 616.540 | 586.874 | 1.203.414 |  |
|  | Primera infancia de 0-4 años | 310.870 | 294.580 | 605.450 |  |
|  | Total Población por Edad | 3.861.626 | 4.118.375 | 7.980.001 |  |
| Grupos Étnicos | Población Indígena |  |  |  |  |
|  | Población Afrocolombiana |  |  |  |  |
|  | Población Raizal |  |  |  |  |
|  | Población ROM |  |  |  |  |
|  | Otros grupos étnicos (cual) |  |  |  |  |
|  | No especifica grupo étnico |  |  |  |  |
|  | Total Población por Grupo étnico |  |  |  |  |
| Clasificación de la población | Adultos-as trabajador-a informal |  |  |  |  |
|  | Adultos-as trabajador-a formal |  |  |  |  |
|  | Familias en emergencia social y catastrófica |  |  |  |  |
|  | Familias en situación de vulnerabilidad |  |  |  |  |
|  | Familias ubicadas en zonas de alto deterioro urbano |  |  |  |  |
|  | Personas en situación de desplazamiento |  |  |  |  |
|  | Personas cabeza de familia (Solo uno de los dos responde económicamente por el hogar) |  |  |  |  |
|  | Personas Mono parentales (Está sola(o) a cargo de los hijos) |  |  |  |  |
|  | Personas vinculadas a la prostitución |  |  |  |  |
|  | Personas con discapacidad |  |  |  |  |
|  | Mujeres gestantes y lactantes |  |  |  |  |
|  | Reincorporados-as |  |  |  |  |
|  | LGBT |  |  |  |  |
|  | Explotados laboralmente |  |  |  |  |
|  | Habitantes de la calle |  |  |  |  |
|  | Servidores públicos |  |  |  |  |
|  | Otras clasificaciones de población |  |  |  |  |
|  | Total Otros grupos |  |  |  |  |

- NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSIÓN.

MARCO INTERNACIONAL

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992. Lineamientos para la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, entre estos los principios 9 y 10 manifiestan lo relevante a la investigación. Se alienta a los Estados aumentar el saber científico, así mismo fomentan la participación ciudadana y la divulgación de la información sobre el medio ambiente a todos los ciudadanos. La Declaración de Río de 1992 fue firmada por 178 Estados. El Principio 10 establece: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de toda la ciudadanía interesada, en el nivel que corresponda.

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático- CMNUCC-, la cual fue firmada por 155 Estados en la Cumbre de Río, en 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y en el 2011 ha sido ratificado por 195 países.

MARCO NACIONAL

- Constitución Nacional de 1991. Art. 79 y 80.

- Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

- Ley 164 de 1994, por medio de la cual Colombia ratificó su adhesión a la CMNUCC, cuyo objetivo principal es: “Estabilizar las concentraciones de gases en la atmósfera a un nivel que prevenga una interferencia humana peligrosa en el clima, dentro de un periodo de tiempo que permita a los ecosistemas adaptarse para garantizar la producción de alimentos y permita que prosiga el desarrollo económico de manera sostenible”.

- Ley 388 de 1997. Por la cual se reglamenta la formulación y adopción de los planes de ordenamiento territorial.

- Ley 1286 de 2009, que transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, y fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.

- Ley 1450 de junio 16 de 2011, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Nacional “Prosperidad para todos”.

- Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones.

- Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. corrección Decreto 1494 de 2015.

- Ley 1753 de 2015 por medio del cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

- Decreto 1600 de 1994. Por el cual se reglamenta el sistema nacional ambiental, SINA, en relación con los sistemas nacionales de investigación ambiental y de información ambiental.

- Decreto 1200 de 2004, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se determinan los instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras disposiciones.

- Decreto 2370 de 2009. Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental – PENIA Instrumento de planificación fundamental de largo plazo, que orienta y focaliza, para una vigencia de 10 años, la actividad de la investigación ambiental en el SINA.

- Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 298 de 2016, por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático

- CONPES 3550 de 2008, da los lineamientos para la formulación de la Política Integral de Salud Ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad química.

- CONPES 3700 de 2011, El Consejo Nacional de Política Económica y Social determinó la Estrategia Institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia

MARCO DISTRITAL

- Acuerdo 146 de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. Por el cual se conforma la Comisión Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODICITI).

- Acuerdo 257 de 2006, "Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se expiden otras disposiciones"

- Acuerdo Distrital 301 de 2007, determina que la Administración Distrital implementará criterios para la elaboración de políticas públicas tendientes al cumplimiento de los objetivos del milenio, por lo que deberá fijar los indicadores que permitan determinar la contribución del Plan de Desarrollo Distrital en el avance de estos objetivos, e incluirá los objetivos del milenio como punto de referencia en los diferentes estudios e investigaciones que se realicen en torno a las políticas públicas del Distrito.

- Acuerdo 589 de 2008 que hace obligatorio el plan distrital de mitigación y adaptación al cambio climático. La construcción del modelo y del plan decenal de calidad del aire para la ciudad (2010).

- Acuerdo 391 de 2009, "Por medio del cual se dictan lineamientos para la formulación del Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al cambio climático y se dictan otras disposiciones"

- Acuerdo 532 de 2013, por el cual se establecen los lineamientos para la formulación de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal.

- Acuerdo 546 de 2013, por el cual se estableció el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

- Acuerdo 617 de 2015, por el cual se establece el programa de investigación en cambio climático.

- Decreto 190 de 2004. POT. Compilación de Disposiciones Plan de Ordenamiento Territorial.

- Decreto 215 de 2005 Plan Maestro de Espacio Público

- Decreto Distrital 575 de 2011, reglamentación de las Comisiones Ambientales Locales (CAL), dentro de las cuales se resalta la función de “apoyar la creación, desarrollo y administración de observatorios ambientales locales y territoriales, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente”

- Decreto 624 de 2007. Por el cual se adopta la visión, objetivos y principios de la Política de Humedales del Distrito Capital.

- Decreto 327 de 2007. Por el cual se adopta la Política Pública de Ruralidad del Distrito Capital

- Decreto 456 de 2008. Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 462 de 2008. Por el cual se adopta la Política para el Manejo del Suelo de Protección en el Distrito Capital.

- Decreto 109 de 2009, por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se determinan las funciones de sus dependencias.

- Decreto 247 de 2009, por el cual se establece en el Distrito, el procedimiento para la ejecución presupuestal de los recursos de Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, previstos en el artículo 48 del Acuerdo 340 de 2008.

- Decreto 247 de 2009, por el cual se establece el procedimiento para la ejecución presupuestal de los recursos de Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, previstos en el artículo 48 del Acuerdo 340 de 2008.

- Decreto Distrital 509 de 2009. Por el cual se adopta el PACA distrital 2008 – 2012, y se dictan otras disposiciones.

- Decreto 98 de 2011. Por el cual se adopta el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá.

- Decreto 101 de 2010, Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones.

- Decreto 596 de 2011, Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, D.C. 2011- 2023.

- Decreto Distrital No. 485 de 2011. Por el cual se adopta el Plan Distrital del Agua.

- Decreto 607 de 2011. Por medio del cual se adopta la Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital

- Decreto 675 de 2011. Por medio del cual se adopta y reglamenta la Política Pública Distrital de Educación Ambiental

- Decreto 681 de 2011, por medio del cual se adopta el Observatorio Ambiental de Bogotá D.C, como sistema oficial de reporte y divulgación de la información, estadísticas e indicadores ambientales que producen las entidades de la administración pública distrital.

- Decreto 085 de 2013, por el cual se crea el centro de protección y bienestar animal.

- Decreto 597 de 2013, por el cual se adopta el Plan de Acción Ambiental Cuatrienal PACA 2012-2016.

- Decreto 081 de 2014, por el cual modifica el Consejo Consultivo de Ambiente.

- Decreto 172 de 2014, por el cual se establece el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, incluyendo las instancias de coordinación.

- Decreto 566 de 2014, por el cual se adopta la Política Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible.

- Decreto 165 de 2015, por el cual se reglamenta la figura de gestor ambiental para las entidades distritales.

- Decreto 242 de 2015, por el cual se adopta la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal.

- Decreto 579 de 2015, por el cual se adopta el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

- Resolución 3514 de 2010, por la cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental del D.C.

- Resolución 6562 de 2011, por la cual la Secretaría Distrital de Ambiente adopta el Plan de Investigación Ambiental de Bogotá 2012-2019.

- Resolución 6972 de 2011, por la cual se definen las dependencias de la SDA para la participación en las mesas de trabajo de la Comisión Intersectorial CISPAER.

- Resolución 242 de 2014, por la cual se establecen los lineamientos para los Planes Institucionales de Gestión Ambiental PIGA.

- Decreto 449 de 1999, por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos.

- Acuerdo 12 de 1994, por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se reglamenta la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias.

- ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| Nombre del estudio | Entidad que realizó el estudio | Fecha estudio (dd/mm/aaa) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto COL/01/030. Fase 1: Formulación del plan de Acción institucional Estructura Productiva | Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CIDER). Universidad de los Andes. Mesa De Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca | 29 - Agosto 2002 |  |
| Documento técnico de soporte. Plan Maestro de Espacio Público | Departamento Administrativo de Planeación Distrital | 2005 |  |
| Formulación y validación del convenio constitutivo de La región administrativa y de planificación especial Bogotá-Cundinamarca, del acta constitutiva de la Asamblea general y de los estatutos para la región | Luz María Jaramillo. Mesa De Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca | Abril – 2005 |  |
| Informe del análisis prospectivo realizado en el segundo curso de capacitación en gestión del desarrollo regional | Francisco José Mojica Director del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia. Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca | Julio 2005 |  |
| Documento técnico de soporte. Plan Maestro de Espacio Público | Departamento Administrativo de Planeación Distrital | 2005 |  |
| Política para el manejo del suelo de Protección en el Distrito Capital | Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Planeación | 2008 |  |
| Política de Gestión Ambiental Urbana | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | 2008 |  |
| Política para el manejo del suelo de Protección en el Distrito Capital | Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Planeación. | 2008 |  |
| Plan de Gestión Ambiental 2008-2038 | Secretaría Distrital de Ambiente | 2008 |  |
| Identificación de líneas estratégicas ambientales para la Región capital | Secretaría Distrital de Ambiente | 2009 |  |
| Diseño y conceptualización del Observatorio Ambiental de Bogotá D.C. | Secretaría Distrital de Ambiente. IDEA (Universidad Nacional de Colombia) y Universidad Militar Nueva Granada. | Diciembre – 2009 |  |
| Valoración económica de los bienes y servicios ambientales de la cuenca del río Tunjuelo, con el fin de diseñar e implementar un sistema de pago por servicios ambientales” | Secretaría Distrital de Ambiente y Universidad de Cundinamarca | 2009 – 2010 |  |
| Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | 2010 |  |
| Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción | Secretaria Distrital de Ambiente | 2010 |  |
| Plan Regional Integral de Cambio Climático para Bogotá – Cundinamarca; PRICC Región Capital | Gobernación de Cundinamarca, PNUD, Alcaldía Mayor de Bogotá, IDEAM, Región Capital, CAR, Corpoguavio, UAESPNN, Instituto Humboldt. | 2011 |  |
| Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | 2011 |  |
| Líneas Estratégicas Ambientales Para La Región Capital. Contrato 1206-2009. | Universidad Distrital Secretaría Distrital de Ambiente | Mayo 2011 |  |
| Documento técnico de soporte DTS para Plan Distrital del Agua | Secretaría Distrital de Ambiente | 2011 |  |
| Plan Distrital de Investigación y Gestión del Conocimiento Ambiental | Secretaría Distrital de Ambiente | Diciembre – 2011 |  |
| Documento técnico de soporte. Sistemas urbanos de drenaje sostenible SUDS para el plan de ordenamiento zonal norte POZN. | Secretaría Distrital de Ambiente | 2011 |  |
| Documento soporte de la política pública de edificaciones sostenibles para Bogotá D.C. Construcción sostenible. | Secretaría Distrital de Planeación | 2011 |  |
| Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023 | Secretaría Distrital de Salud y Secretaría Distrital de Ambiente | 2011 |  |
| Informe Técnico de Gestión Ambiental Empresarial 2011 | Secretaría Distrital de Ambiente – Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial | 2011 |  |
| Documento técnico de soporte. Sistemas urbanos de drenaje sostenible SUDS para el plan de ordenamiento zonal norte POZN. | Secretaría Distrital de Ambiente | 2011 |  |
| Documento soporte de la política pública de edificaciones sostenibles para Bogotá D.C. Construcción sostenible | Secretaría Distrital de Planeación | 2011 |  |
| Documento Técnico de Soporte para la revisión excepcional del POT | Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Planeación | 2011 |  |
| Integración Regional y Cooperación: Avances, logros y retos 2008 – 2011 | Secretaría Distrital de Planeación | 2011 |  |
| Informes anuales sobre el Acuerdo 67 de 2002 | Secretaría Distrital de Ambiente | Febrero – 2012 |  |
| Informes anuales sobre el Acuerdo 301 de 2007 | Secretaría Distrital de Ambiente | Febrero – 2012 |  |
| Informes anuales del programa Bogotá Cómo Vamos | Secretaría Distrital de Ambiente | Febrero – 2012 |  |
| Plan Distrital del Agua | Secretaría Distrital de Ambiente y Hábitat | 2011 |  |
| Plan Decenal de Descontaminación del Aire | Secretaría Distrital de Ambiente | 2011 |  |
| Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA | Secretaría Distrital de Ambiente | 2013 |  |
| Batería de índices sintéticos de calidad y de gestión, ambiental y rural. Indicadores e índices sintéticos de 2ª y 3ª generación, con su respectiva hoja metodológica y formulación técnica | Convenio 016 de 2012 Secretaría Distrital de Ambiente - Instituto de Estudios Ambiental de la Universidad Nacional | 2013 |  |
| Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible | Secretaría Distrital de Planeación- SDP, Secretaría Distrital de Ambiente- SDA y Secretaría Distrital de Hábitat SDHt | 2014 |  |
| Fallo de la Acción Popular AP-25000-23-27-000-2001-90479-01 para la descontaminación del río Bogotá | Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Primera | 2014 |  |
| Plan Regional Integral de Cambio Climático | PNUD, IDEAM, Departamento de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá, CAR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA y Parques Nacionales Naturales de Colombia | Junio 2014 |  |
| Documento Técnico de Soporte para la creación de la Región administrativa de Planeación Especial | Departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Meta y Bogotá Distrito Capital | 2014 |  |
| Informe de Diagnóstico Sectorial | Secretaría Distrital de Ambiente, Idiger, Jardín Botánico | Octubre de 2015 |  |
| Informes anuales sobre el Acuerdo 301 de 2007 | Secretaría Distrital de Ambiente | Febrero – 2015 |  |
| Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | Secretaría Distrital de Ambiente | 2015 |  |
| Política Pública de Protección y Bienestar Animal | Secretaría Distrital de Ambiente | 2015 |  |
| Informes anuales sobre el Acuerdo 67 de 2002 | Secretaría Distrital de Ambiente | Febrero – 2016 |  |

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1	OBJETIVO GENERAL

Mejorar la articulación de la planeación ambiental en el Distrito Capital y la Región.

# 8.2 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  - Fortalecer la participación en instancias de coordinación institucional, Distrital, Regional y Nacional

  - Gestionar las políticas e instrumentos de planeación ambiental

  - Mejorar la capacidad institucional para la planeación ambiental.

- INDICADORES DE OBJETIVO

| No. | Nombre | Fórmula | Valor inicial | Valor esperado | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital. | Número de actividades realizadas | 0 | 4 | 4 años |
| 1.2 | Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental. | Número iniciativas realizadas | 0 | 6 | 4 años |
| 2.1 | Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados | Número de informes de seguimiento a políticas e instrumentos de planeación ambiental | 0 | 10 | 4 años |
| 3.1 | Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento | Número de actividades de gestión del conocimiento e investigación ambiental ejecutadas | 0 | 10 | 4 años |
| 3.2 | Reportes integrados de alertas y recomendaciones emitidos sobre proyectos | (No de reportes emitidos/No de reportes programados | 0 | 14 | 4 años |
| 3.3 | Gestión de Cooperación internacional | No. de actividades de cooperación realizadas. | 0 | 24 | 4 años |

- PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se plantea como alternativa un proyecto integral de planeación ambiental distrital con enfoque regional, que precisa la vinculación de actores de toda índole y a toda escala, que tengan incidencia ambiental en el territorio, propendiendo por la investigación y el constante uso, producción y análisis de información, fomentando un modelo un modelo de ciudad sostenible, procurando la sustentabilidad de los ecosistemas, buscando reducir la vulnerabilidad del territorio frente al cambio climático y propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito y de la región.

A través de la gestión de proyectos de inversión se contribuirá al fortalecimiento de los instrumentos y herramientas para la toma de decisiones frente al avance al componente de gestión e inversión de las metas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos. De igual forma la identificación e implementación de nuevas estrategias de cooperación que impacten de forma positiva los proyectos ambientales de la ciudad en el marco del PDD vigente.

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN

En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, proyecto se inscribe en el Eje Transversal 3- Sostenibilidad Ambiental Basada en la Eficiencia Energética. Este eje está orientado a diseñar una ciudad compacta y que se desarrolle en los lugares adecuados, de forma tal que minimice el consumo de energía en comparación con diseños alternativos de ciudad o ciudades con similares características a las de Bogotá. Para el logro de este propósito del Plan de Desarrollo, mejorar la articulación de la planeación ambiental en el distrito Capital y la Región.

En este eje se desarrollan estrategias asociadas a la recuperación de la Estructura Ecológica Principal, la calidad ambiental, la adaptación al cambio climático y la ruralidad bogotana sostenible. Adicionalmente, las acciones se enfocan en la mejora de la calidad ambiental de la ciudad, incluyendo intervenciones para mejorar las condiciones del aire, agua, ruido, paisaje y suelo. Así mismo, se busca mejorar la oferta de los bienes y servicios ecosistémicos de la Ciudad - Región mediante los proyectos cuyo enfoque es la sostenibilidad del territorio y adaptación al cambio climático

La articulación interinstitucional asociada a este eje se traza como propósito: (i) reducir las emisiones de CO2eq; (ii) disponer y aprovechar adecuadamente los residuos peligrosos y especiales; y (iii) aprovechar adecuadamente los residuos de construcción y demolición. Por otro lado, el eje de sostenibilidad ambiental promoverá la Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural del Distrito Capital, la cual gestionará la intervención articulada en el territorio rural, de manera que se consolide un modelo de desarrollo rural sostenible en donde prevalezca: (i) la conservación de los ecosistemas; (ii) la restauración de las áreas degradadas, ya sea para conservación o para la producción; (iii) la generación de estrategias sostenibles para el fortalecimiento de la economía campesina en el marco de la reconversión productiva; y (iv) el mejoramiento integral de la calidad de vida en la ruralidad.

Estos objetivos del plan, que se sintetizan en un nuevo modelo de ciudad – región sostenible son muy difíciles de conseguir sin procesos e instrumentos de planeación ambiental asertivos e incidentes. Por ello es determinante realizarlos, consolidarlos y fortalecerlos.

- DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

El proyecto se desarrollará bajo las siguientes líneas de acción:

Meta PDD de Resultado:  Proponer un modelo de ciudad sostenible basado en determinantes ambientales

Meta PDD de Producto:   Priorizar y formular las determinantes ambientales

Línea 1. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL: Contempla dos metas: i. Gestión de instancias de coordinación y ii. Iniciativas de ciudad región ambiental.

Línea 2. GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL: Contempla 1 meta: i. Gestión de políticas e instrumentos de planeación ambiental.

Línea 3. MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL: Contempla 3 metas: i. Gestión del conocimiento e investigación, ii. Gestión de proyectos y iii. Cooperación internacional.

- METAS PLAN DE DESARROLLO

| META PLAN DE DESARROLLO | AÑOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Meta PDD de Resultado: Proponer un modelo de ciudad sostenible basado en determinantes ambientales | 7 | 21 | 29 | 29 | 14 | 100 |
| Meta PDD de Producto: Priorizar y formular las determinantes ambientales | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 |

- METAS DEL PROYECTO

14.1 ANUALIZACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

| Línea de acción | Meta No. | Proceso | Magnitud | Unidad de medida | Descripción | AÑOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional distrital, regional y nacional | 1 | Gestionar | 4 | Actividades | De coordinación para la gestión ambiental distrital. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 |
|  | 2 | Presentar | 6 | Iniciativas | Para la agenda regional desde las competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Gestionar las políticas e instrumentos de planeación ambiental | 3 | Emitir | 10 | Informes | De seguimiento de las políticas e instrumentos económicos y de planeación ambiental priorizados, tendiente al desarrollo del nuevo modelo de ciudad sostenible. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Mejorar la capacidad institucional para la planeación ambiental. | 4 | Realizar | 10 | actividades | De gestión del conocimiento e investigación ambiental | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 |
|  | 5 | Emitir | 14 | reportes | De seguimiento sobre el estado de avance, resultados, alertas y recomendaciones | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 |
|  | 6 | Adelantar | 24 | Actividades | De cooperación internacional orientadas al fortalecimiento de las líneas de acción prioritarias de los proyectos estratégicos de la entidad | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 24 |

14.2 DESCRIPCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Meta 1. Fortalecimiento de instancias de coordinación

GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL.

Con esta meta de tipo suma se pretende fortalecer las instancias de coordinación existentes, específicamente las que son responsabilidad de la Secretaría Distrital de Ambiente (comisiones, consejos, comités, en lo Distrital y RAPE en lo regional), mediante la realización y presentación de documentos técnicos, participación en sesiones ordinarias de las instancias,  y/o realizar y presentar proyectos de actos administrativos de modificación o reglamentación de las mismas, propiciando la participación institucional  activa mediante acciones para la adecuada toma de decisiones en torno a las políticas y estrategias que en la dimensión ambiental formule e implemente la administración distrital, tanto en lo local como en lo regional.

Meta 2. Consolidación de la ciudad región ambiental

PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.

Esta meta de tipo suma, busca apoyar la coordinación de la planeación ambiental regional, enfocando los esfuerzos de articulación en la RAPE, los nodos regionales de cambio climático y las entidades territoriales, según competencias de la Secretaría Distrital de Ambiente, las cuales están sobre todo en la presentación de iniciativas, previa coordinación de actividades al interior del Distrito que se evidenciaría en mesas de trabajo, talleres, y organización de eventos conjuntos entre otros, de los cuales se debe elaborar un documento  que de cuenta de los logros alcanzados..

Meta 3. Gestión de políticas e instrumentos de planeación ambiental

EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE.

Esta meta de tipo suma se relaciona con el seguimiento que se realizará a las políticas e instrumentos de planeación que se prioricen en el marco de la planeación estratégica misional de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, con el fin de continuar el ciclo de las políticas públicas tendientes al desarrollo del nuevo modelo de ciudad sostenible. Esto se alcanzará por medio de la emisión de dos informes anuales de seguimiento, uno relacionado con las Políticas Ambientales formuladas y el otro en cuanto a los instrumentos económicos y de planeación ambiental.  De igual forma, de acuerdo a mandatos normativos o necesidades expresas, se formularán los instrumentos que sean requeridos desde instancias como el concejo de Bogotá o la misma administración Distrital. De forma adicional, se espera fortalecer los diferentes instrumentos económicos que han sido formulados para su puesta en marcha garantizando la articulación al interior de la Secretaría Distrital de Ambiente, así como entre los diferentes sectores de la administración distrital.

Meta 4. Gestión del conocimiento e investigación ambiental

REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL (META DE TIPO SUMA).

A través del observatorio ambiental y el observatorio regional ambiental y de desarrollo sostenible del río Bogotá, se realizarán actividades que incrementen los usuarios de la información ambiental los cuales se contabilizan por el nivel de consulta y tráfico en las plataformas web que tiene dispuestas la SDA: Observatorio Ambiental (http://oab.ambientebogota.gov.co) y http://www.orarbo.gov.co. De forma adicional se espera realizar foros, conversatorios, eventos, divulgaciones y de más actividades de gestión que promuevan el conocimiento que se puede generar de la información en el observatorio y del resultado de las diferentes investigaciones ambientales existentes, así como identificar necesidades de nuevas investigaciones a realizar.

Meta 5. Gestión de proyectos

EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES-

Esta meta es de tipo suma. Está compuesta por las actividades desarrolladas en las diferentes etapas del ciclo de vida de cada proyecto de inversión, que incluye: la reprogramación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión de la SDA en sus componentes de SEGPLAN; del plan de adquisiciones; de la administración de la batería de indicadores de la entidad, a fin de generar una mayor asertividad en el ejercicio de planificación y la toma de decisiones de la alta dirección al emitir alertas tempranas y recomendaciones a través de reportes integrales de seguimiento, en procura del cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para todos 2016-2020.

Meta 6. Cooperación internacional

ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD.

La meta es de tipo suma. Las actividades de cooperación buscan fortalecer los proyectos estratégicos ambientales de la ciudad, aumentar la proyección internacional de la entidad y el relacionamiento interinstitucional e intersectorial a través de la participación en escenarios internacionales y la firma de convenios y alianzas estratégicas.

Las actividades de cooperación que se desarrollaran están orientadas a gestionar cooperación técnica y/o financiera no reembolsable, suscribir convenios, alianzas, acuerdos, memorandos de entendimiento, acceso a becas, cursos, postularse a premios/ reconocimientos internacionales, participar y realizar eventos y escenarios nacionales e internacionales de relacionamiento y adherirse a redes de ciudades con organismos, agencias, organizaciones, entidades  públicas  y empresas de nivel local, nacional e internacional.

- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO

Fortalecer la planeación ambiental del Distrito Capital con un enfoque integral y regional, permitirá mejorar las condiciones del territorio a largo plazo, propendiendo por la sustentabilidad del mismo, fortaleciéndolo para afrontar problemas como al cambio climático, desde la mitigación y adaptación, e incidiendo directamente en la calidad de vida de los habitantes del distrito y también de la región circundante. Se logrará la conservación de los ecosistemas y el reconocimiento de sus y por servicios, de la mano con la compensación a personas con injerencia directa en el cuidado y protección de los mismos.

La toma de decisiones gubernamentales basada en información, estadísticas e indicadores incluidos de línea base y de pronóstico, generará resultados favorables al ambiente y por ende al desarrollo sostenible de la ciudad. La toma de decisiones conjuntas (con los actores de la región capital) permitirá resultados efectivos en menor tiempo.

Se logrará una ciudad – región encaminada hacia la sostenibilidad con la vinculación del sector productivo en procesos de autogestión y autorregulación, logrando el empoderamiento y compromiso con el tema ambiental de la ciudad, desde su quehacer. De forma adicional, el llevar un adecuado seguimiento a las políticas e instrumentos económicos y de planeación ambiental permitirá poner en marcha varios de éstos, así como ajustar o mejorar aquellos que una vez realizado su seguimiento sean susceptibles de ello. Esto unido a una adecuada gestión el conocimiento y gestión de proyectos, apalancada en la cooperación internacional, aportará a contar con una menor vulnerabilidad a eventos externos como el cambio climático, ya que se contará con ecosistemas con medidas de protección y preservados, que al final darán una mayor calidad de vida a los ciudadanos e incluso propenderá por su mayor participación activa, todos estos elementos de forma tal, que permitirán contar con un modelo de ciudad sostenible en temas ambientales.

- COSTOS DEL PROYECTO

Cifras en millones de pesos

| Línea de acción | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional distrital, regional y nacional | 188 | 115 | 148 | 228 | 336 | 1.015 |
| Gestionar las políticas e instrumentos de planeación ambiental | 552 | 879 | 1.221 | 1.971 | 1.320 | 5.943 |
| Mejorar la capacidad institucional para la planeación ambiental. | 459 | 665 | 903 | 952 | 1.020 | 3.999 |
| TOTAL | 1.199 | 1.660 | 2.272 | 3.150 | 2.676 | 10.957 |

- FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cifras en millones de pesos

| FUENTES DE FINANCIACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Gestión Ambiental |  |  |  |  |  |
| Plusvalía |  |  |  |  |  |
| Exigibilidad del pago con la transferencia de dominio |  |  |  |  |  |
| Otros Distrito | 1.199 | 1.660 | 2.272 | 3.150 | 2.676 |
| Otras Fuentes |  |  |  |  |  |
| TOTAL FINANCIACION | 1.199 | 1.660 | 2.272 | 3.150 | 2.676 |

- EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Garantizar la adecuada coordinación de las entidades distritales a través de las instancias para ello establecidas por la normatividad vigente, permitirá direccionar y focalizar las estrategias de planeación y gestión ambiental de la ciudad, así como las intervenciones que en materia sean prioritarias con el compromiso de todos los actores.

En este sentido, la planeación ambiental generará efectos positivos dado que la adecuada implementación de las políticas e instrumentos orientan la gestión ambiental distrital y regional, lo cual contribuye al mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y por ende a la calidad de vida y salud de la población.

La ejecución de este tipo de iniciativas deberá resultar en la solución de algunos problemas ambientales territoriales regionales que, se presume, han sido sentidos por las comunidades municipales, pero para lo cual se requieren, la participación de varias entidades territoriales que no se han encontrado, precisamente, por la falta de una gestión clara y debidamente enfocada a problemas comunes.

El proyecto produce efectos ambientales positivos, en la medida que promueve la información, la cultura y la ética ciudadana responsable con el ambiente

Promueve la disminución del impacto ambiental de las construcciones e infraestructura, minimizando la presión sobre los ecosistemas.

El proyecto incentiva a los diferentes actores motivando su participación en la solución de los conflictos socio -ambientales.

Induce la reducción de los gases invernadero desde la vinculación del sector industrial y de la construcción.

Aporta a reducir la vulnerabilidad del territorio para enfrentar problemas globales como el cambio climático.

- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad de la ejecución de este proyecto está garantizada, desde el Distrito Capital, mediante su financiación con recursos propios del presupuesto distrital. Sin embargo, la ejecución de los proyectos regionales está sujeta a la voluntad política tanto del gobierno departamental y municipal como del interés de participación de la Corporación Autónoma Regional CAR y de otras instancias que potencialmente puedan tener injerencia en ellos; también dependerá de la actitud participativa y democrática del gobierno capitalino que haga sentir cómodos a los gobiernos de los municipios circundantes y participantes.

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En otros espacios de participación, tanto distritales como locales, se tendrá en cuenta la coordinación interinstitucional, tanto por las entidades del nivel central, como por las alcaldías locales y los demás estamentos con injerencia en el territorio de todo nivel y sector, reconociendo de esta manera la importancia de continuar fortaleciendo los espacios participativos los cuales generan estrategias de articulación y cooperación entre los diferentes actores que inciden en el tema ambiental.

- ESTRATÉGIAS ASOCIADAS AL POT:

LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL: La Estructura Ecológica Principal tiene la función básica de sostener y conducir la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio del Distrito Capital, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, y dotar al mismo de bienes y servicios ambientales para el desarrollo sostenible.

- PLANES MAESTROS ASOCIADOS DEL POT:

El proyecto de inversión no tiene asociado un Plan Maestro adoptado en la ciudad.

- OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA SDA AL CUAL LE APORTA EL PROYECTO:

“Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente”

- INFORMACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO

Nombre:		ROSANNA SANFELIU GIAIMO

Cargo: 			Directora de Planeación y Sistema de Información Ambiental

Correo: 		rosanna.sanfeliu@ambientebogota.gov.co

Teléfono: 		3778913

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción de la modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
| --- | --- | --- |
| 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019 |

Declaración de Rio sobre Ambiente y Desarrollo