Formato del Banco Distrital de Programas y Proyectos – Formulación de Proyectos de Inversión

Plan de Desarrollo:   	Bogotá Mejor para todos

Sector: 			Ambiente

Entidad:		126 - Secretaría Distrital de Ambiente

Eje:			Tercer Eje: Sostenibilidad basada en la eficiencia energética

Programa:		4.6 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

Meta PDD:	Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales.

Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal.

Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre.

Consolidar un Instituto de protección y Bienestar Animal.

Proyecto de inversión: 	“Protección y Bienestar Animal”

Versión:		No 01.  Fecha (26/05/16)

FORMULACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

# IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

En la actualidad existen alrededor de un millón y medio de caninos y felinos en Bogotá D.C. de los cuales se calcula que el diez por ciento deambulan por la ciudad, como resultado del abandono de tenedores irresponsables y por la falta de conciencia de la sociedad;  lo que refleja de manera directa que existe una deficiente gestión en la atención de la fauna en el Distrito Capital, a través de factores relevantes como lo son: que no se cuente con la infraestructura idónea y adecuada para brindar la acogida a los animales domésticos abandonados o víctimas de maltrato animal y la fauna silvestre que se incaute en el distrito resultante del tráfico ilegal del país; mediante la cual se pueda ofertar y  proporcionar los servicios pertinentes e inmediatos para la recuperación y rehabilitación de los animales, con el fin de incorporarlos a sus respectivos hogares (animales domésticos), y hábitats naturales (animales silvestres). Por otra parte la ausencia de gestión administrativa para articular y concentrar las acciones pertinentes en protección y bienestar animal, no se visibiliza en un solo responsable que lidere los procesos; de igual manera, desde la aprobación de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal no se han implementados de manera coordinada los proyectos priorizados dentro del plan de acción, así como, el accionar de la normatividad vigente aplicable; lo anterior genera que las acciones que son de obligatorio cumplimiento no sean aplicadas de manera efectiva por la institucionalidad, tales como lo son los programas de esterilización, adopción, entre otros, lo que trae consigo que se incrementen los índices poblacionales de animales y demás características del maltrato animal en el Distrito Capital.

# SOLUCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Teniendo en cuenta que la problemática actual evidencia factores como el abandono y maltrato animal, el incremento de las incautaciones de tráfico ilegal de fauna silvestre, la ausencia administrativa, y falta del accionar en la aplicabilidad de la política y el marco normativo que regula la protección y bienestar animal en el Distrito Capital; ocasiona que se puedan identificar diferentes estrategias y herramientas que permitan llevar a cabo los planteamientos pertinentes para dar solución a la problemática actual en lo referente a la protección y bienestar animal en la ciudad de Bogotá, de tal forma que es de vital importancia que se logre establecer o constituir una entidad que se haga responsable y se encargue de coordinar las acciones que propendan por la protección y bienestar animal en el distrito; y que de igual manera sea garante para fortalecer la implementación de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal así como la ejecución de los proyectos del plan de acción de la misma; y finalmente que se pueda contar con la infraestructura idónea y adecuada para acoger y atender a toda la fauna en la ciudad de Bogotá D.C.

# ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La Secretaria Distrital de Ambiente en virtud de: La Ley 1774 de 2016, Acuerdo 532 del 13 de diciembre del 2013, el Decreto 085 de 2013, el Decreto 242 del 2015, y la Resolución 1331 de 2015; se convierte en la entidad garante de la protección y el bienestar de la fauna tanto doméstica como silvestre del Distrito.

La secretaria Distrital de Ambiente – SDA, dio inicio a su accionar en lo referente a la fauna doméstica a partir del año 2013 mediante la delegación hecha por el Decreto 085 de 2013 por medio de la cual se ordena adecuar en Bogotá Distrito Capital, el Centro Ecológico Distrital de Protección y Bienestar Animal –CEA- “Casa Ecológica de los Animales”, como equipamiento dotacional de apoyo a los programas de protección ambiental para el manejo integral de la fauna del Distrito Capital , además llevo a cabo la formulación de la Política Pública Distrital de Protección Animal la cual fue adoptada por el Decreto 242 de 2015 y en la cual se establece el plan de acción.

Por otra parte realizó el seguimiento a los 2799 equinos entregados en adopción por parte de Secretaría de Movilidad, se  atendieron 703 equinos entregados en forma voluntaria o por decomiso, de los cuales 684 se dieron en adopción, los restantes fueron sacrificados humanitariamente debido a su condición sanitaria o médica; luego se culmina este programa y se deja a partir del 1 de marzo de 2014, la responsabilidad sobre los equinos recibidos y los que estando en circulación sean inmovilizados. En el año 2015 elaboró los lineamientos para la prestación de urgencias veterinarias para caninos y felinos sin dueños y pertenecientes a las familias de los estratos 1, 2 y 3 en el Distrito Capital en coordinación con los demás sectores públicos, crea un protocolo de acciones que deberá tener en cuenta el paseador de perros en Bogotá D.C. y espera promover las capacitaciones a aquellas personas que ejercen esta actividad.

Desde su creación y puesta en marcha en al año 1996 y en el trascurso ininterrumpido de estos 20 años de operación, el CRRFFS ha alojado más de 65.000 especímenes pertenecientes a la fauna silvestre, de los cuales en los últimos 8 años, se han recepcionado 23.043 individuos, cifra que ha mantenido constante la distribución taxonómica de ingresos por grupo de la siguiente manera: el 53% corresponde a aves, el 26% a reptiles, el 10% a invertebrados, el 5% a mamíferos y el 6% restante distribuido entre peces y anfibios. De esta cantidad más del 65% de los especímenes han podido ser reubicado y remitido a destino final.

El Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre recibieron más de 13.483 animales silvestres y logró el retorno a su sitio de origen de más de 4.425 animales. Finalmente, fueron desarrollados 8 estudios científicos orientados a mejorar el proceso de toma de decisiones para el manejo y disposición final de los animales recuperados. Durante el último cuatrienio al CRRFFS ingresaron más de 10.000 mil animales para un promedio de 2000 mil a 3000 animales por año.

Dentro del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá mejor para todos” se establece como meta la creación del Instituto de Protección y Bienestar Animal y su puesta en marcha, el cual debe ejecutarse dentro de los tiempos que se establezcan en la aprobación del mismo.

Todas las acciones anteriormente mencionadas han sido insuficientes en el proceso de que se logre garantizar la completa cobertura de la protección y bienestar animal de la fauna en el Distrito Capital.

# LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Local ____ Especial ___ Distrital X Regional X Entidad ___ Otras Entidades ___

| LOCALIDAD |  | UPZ |  | BARRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre | Nro. | Nombre |  |
| 10 | Engativá | 73 | Garcés Navas | El Gaco |

| REGIONAL |  | UPZ |  | BARRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre | Nro. | Nombre |  |
| 1 | Funza | N/A | N/A | N/A |

| DISTRITAL |  | UPZ |  | BARRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre | Nro. | Nombre |  |
| 1 | Distrito Capital | N/A | N/A | N/A |

# IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO

| Descripción de la Población | Nro. Animales |  |  | Fuente: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hombre | Mujer | Total |  |
| Distrital | 3.861.626 | 4118375 | 7.980.001 | Proyecciones de poblaciones por localidades para Bogotá 2016-2020 Secretaria Distrital de Planeación |
| Distrital (Funza) | N/A | N/A | N/A | Proyecciones de poblaciones por localidades para Bogotá 2016-2020 Secretaria Distrital de Planeación |
| Engativá | 419.262 | 453.981 | 873.243 |  |

- NORMAS QUE RESPALDAN EL PROYECTO DE INVERSIÓN.

| - NORMAS NACIONALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acto Administrativo | Entidad | Tema |
| Decreto 2811 Diciembre 18 de 1974 | Congreso de la República - Presidencia de la República | Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente - Parte IV de la protección sanitaria de la flora y de la fauna |
| Decreto 2257 de Julio 16 de 1986 | Presidencia de la República | Por el cual se Reglamentan Parcialmente los Títulos VII y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a investigación, Prevención y Control de la Zoonosis. |
| Ley 84 de Diciembre 27 de 1989 | Congreso de la República - Presidencia de la República | Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. |
| Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito | Congreso de la República - Presidencia de la República | Ordena la Creación de los cosos Municipales a nivel Nacional. En su artículo 97 establece que no deben dejarse animales sueltos en las vías públicas, o con libre acceso a éstas y que las autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados, que serán conducidos al coso o se entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro encargadas de su cuidado. Establece además que se crearán los cosos o depósitos animales, en cada uno de los municipios del país, y, en el caso del Distrito Capital de Bogotá, uno en cada una de sus localidades. El Parágrafo 1°, señala las condiciones mínimas en el sentido que el coso o depósito de animales será un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales que en él se mantengan. Este inmueble comprenderá una parte especializada en especies menores, otra para especies mayores y otra para fauna silvestre, esta última supervisada por la entidad administrativa del recurso. Se regula en el Parágrafo 2° que este inmueble se construirá según previo concepto técnico de las Juntas Municipales Defensoras de Animales |
| Ley 746 de julio 19 de 2002 | Congreso de la República - Presidencia de la República | Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos. |
| Ley 1774 de enero 6 de 2016 | Congreso de la República - Presidencia de la República_ | Por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones. Se fortalece el proceso sancionatorio de carácter policivo y judicial; la Policía Nacional podrán aprehender a cualquier animal que sufra de maltrato. |
| Decreto 1608 de 1978. | Presidencia de La República | Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. |
| Decreto 309 de 2000 | Ministerio del Medio Ambiente | Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica. |
| Ley 611 de 2000 | Congreso de la República. | Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática. |
| Ley 1638 de 2013 | Congreso de la República. | Por medio de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres ya sean nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes. |
| Resolución 0192 de 2014 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Por la cual se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional. |
| Resolución 2064 de 2010 | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial | Por lo cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática si se dictan otras disposiciones. |
| Decreto 1076 de 2015 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. |

| NORMAS DISTRITALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acto Administrativo | Entidad | Tema |
| Acuerdo 12 de 1976 | Concejo de Bogotá | por el cual se dictan disposiciones sobre control y vigilancia de semovientes |
| Acuerdo 19 de 1996 | Concejo de Bogotá | Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC). se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el ambiente |
| Acuerdo 79 de Enero 20 de 2003 | Concejo de Bogotá | "Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C." - Capitulo 4 - en la protección y cuidado de los animales |
| Acuerdo 417 Diciembre 17 de 2009 | Concejo de Bogotá | Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" |
| Decreto 510 diciembre 30 de 2003. | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por el cual se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción animal y se dictan otras disposiciones complementarias |
| Decreto 291 de Septiembre 15 de 2004 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por el cual se modifican algunos artículos del Decreto 510 de 2003, se reglamenta el tránsito de los vehículos de tracción animal y se dictan otras disposiciones complementarias" |
| Decreto 122 de Marzo 29 de 2007 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por el cual se establece la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Salud y se dictan otras disposiciones |
| Decreto 109 de Marzo 16 de 2009 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones |
| Decreto 595 de 26 de Diciembre 2013 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por medio del cual se culmina el programa de sustitución de vehículos de tracción animal y se prohíbe definitivamente su circulación en el Distrito Capital y se adoptan otras medidas. |
| Resolución 5215 de Noviembre 15 1996 | Secretaria Distrital de Salud | Por el cual se suspende el Sacrificio de Animales en el Centro de Zoonosis y se adopta un nuevo Sistema de Eliminación |
| Resolución 1095 de Diciembre 6 de 1999 | Secretaria Distrital de Salud | Por medio de la cual se fijan políticas para el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias relacionadas con zoonosis. |
| Resolución 1311 del 30 de septiembre de 2010 | Secretaria Distrital de Salud | Por la cual se modifican las Resoluciones 5215 de 1996, 1095 de 1999 y 349 del 2005, se adoptan nuevos procesos relacionados con el Centro de Zoonosis del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. |
| Decreto 085 de Marzo 6 de 2013 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por el cual se ordena adecuar en el Distrito Capital el Centro Ecológico Distrital de Protección y Bienestar Animal – CEA. “Casa Ecológica de los animales |
| Decreto 040 de Enero 30 de 2013 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por el cual se implementa el programa de sustitución de vehículos de tracción animal en Bogotá y se dictan otras disposiciones” |
| Decreto No. 595 de 2013 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por medio del cual se culmina el programa de sustitución de vehículos de tracción animal y se prohíbe definitivamente su circulación en el Distrito Capital y se adoptan otras medidas. |
| Acuerdo 611 de 2015 | Concejo de Bogotá | Por medio del cual se establece servicio de urgencias veterinarias para caninos y felinos sin dueño y de familias estrato 1,2, y 3. |
| Acuerdo 532 de 2013 | Concejo de Bogotá | Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal para el Distrito Capital |
| Acuerdo 628 de 2015 | Concejo de Bogotá | Por medio del cual se implementa un protocolo de acciones que deberá tener en cuenta el paseador de perros en el distrito capital y se dictan otras disposiciones |
| Decreto 242 de 2015 | Alcaldía Mayor de Bogotá | Por el cual se adopta la política pública distrital de protección y bienestar animal 2014-2038 y se dictan otras disposiciones. |
| Acuerdo 46 de 2015 | OCAD Región Centro Oriente | Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías SGR. |

- ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| Nombre del estudio | Entidad que realizó el estudio | Fecha estudio (dd/mm/aaa) |
| --- | --- | --- |
| Estudios y diseños Casa Ecológica de los Animales CEA | Secretaría Distrital de Ambiente | 2015 |
| Metodología General de Formulación Proyecto construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de Bogotá, D.C. | Secretaría Distrital de Ambiente | 2105 |
| Documento Técnico de Soporte, Documento elaboración, Documento Plan de Acción de la Política Distrital de Protección y Bienestar Animal- PPPYBA | Secretaría Distrital de Ambiente | 2012-2015 |

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

# OBJETIVO GENERAL

Implementar las acciones que propendan por la protección y bienestar de la fauna en el Distrito Capital.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Constituir la institución responsable y encargada de coordinar las acciones que propendan por la protección y bienestar de los animales en el Distrito Capital.

- Coordinar y orientar la implementación de los proyectos priorizados en el plan de acción de la Política Distrital de Protección y Bienestar Animal.

- Realizar la construcción de la Casa Ecológica de los Animales.

- Realizar la construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.

# INDICADORES DE OBJETIVO

| No. | Nombre | Fórmula | Valor inicial | Valor esperado | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementación de los proyectos priorizados en el plan de acción de la Política Distrital de Protección y Bienestar Animal | No. Proyectos priorizados implementados | 0 | 16 | 2016- 2020 |
| 2 | Construcción de la Casa Ecológica de los Animales. | Avance en la Construcción de la Casa Ecológica de los Animales | 0 | 1 | 2016-2019 |
| 3 | Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. | Avance en la Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre | 0 | 1 | 2016-2019 |

# PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA 01:

El desarrollo de un proyecto de inversión que concentre todas las acciones en protección y bienestar animal a través de:

- La constitución de la institución responsable y encargada de coordinar las acciones que propendan por la protección y bienestar de los animales en el Distrito Capital.

- La coordinación y orientación para la implementación de los proyectos priorizados en el plan de acción de la Política Distrital de Protección y Bienestar Animal.

- La construcción de la Casa Ecológica de los Animales.

- La construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.

ALTERNATIVA 02:

Mantener un esquema de actuación desarticulado en cada una de las entidades frente a la atención de la Fauna del Distrito.

ALTERNATIVA 03:

Entregar a los colectivos y a los animalistas el control y el manejo del tema de tal forma que ellos coordinen las acciones y recursos de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal del Distrito

ALTERNATIVA SELECCIONADA – ALTERNATIVA 01:

Teniendo en cuenta los argumentos mencionados se realiza el planteamiento y selección de la alternativa que dé solución a la problemática actual, y que corresponde a:

La constitución de la institución responsable y encargada de coordinar las acciones que propendan por la protección y bienestar de los animales en el Distrito Capital, con el propósito de ejecutar todas las acciones pertinentes que propendan por la protección y bienestar animal; estas acciones se dividirán en 3 pilares: Contratación del recurso humano como equipo que lidere el proceso de formulación y conformación de este ente rector – Formulación de las políticas, procesos, procedimientos y servicios en materia de protección y bienestar animal en el Distrito Capital – Puesta en marcha de la institución.

La coordinación y orientación para la implementación de los 16 proyectos priorizados en el Plan de Acción de la Política Distrital de Protección y Bienestar Animal, los cuales estarán liderados y articulados por el ente rector, lo que brindara a esta población las acciones requeridas para solucionar los problemas actuales y a su vez las herramientas para fortalecer la política en el Distrito Capital.

La construcción de la Casa Ecológica de los Animales – CEA, la cual acogerá a todos los  animales domésticos resultantes de condiciones de crueldad (maltrato físico y emocional, explotación, abandono, desentendimiento, humanización) en el Distrito Capital, brindándoles las mejores condiciones de bienestar animal para promover una mejor alternativa de vida. De igual manera contribuirá a los objetivos estratégicos y de calidad, relacionados con el incremento de la capacidad técnica, administrativa y el conocimiento, permitiendo asegurar el éxito de procesos de recepción, atención, alojamiento, etología, adopción o reintegro de los animales objeto de este proyecto.

La construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CRRFFS, con el cual se permitirán mejorar las condiciones de atención de la fauna silvestre proveniente de los decomisos por la tenencia ilegal o por otras circunstancias, con el propósito de reintegrarlos a su hábitat natural, lo cual cumplirá también con las disposiciones en materia legal en lo referente a las normas de construcción para estos equipamientos y que sustenta el Decreto 2064 de 2010.

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN

El proyecto de inversión de Protección y Bienestar Animal fundamenta su accionar en la ejecución de sus metas plan de desarrollo: La constitución de la institución responsable y encargada de coordinar las acciones que propendan por la protección y bienestar de los animales en el Distrito Capital; La coordinación y orientación para la implementación de los proyectos priorizados en el Plan de Acción de la Política Distrital de Protección y Bienestar Animal; la Construcción de la Casa Ecológica de los Animales, y la construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, en el predio donde actualmente funciona.

La constitución de la institución responsable y encargada de coordinar las acciones que propendan por la protección y bienestar de los animales en el Distrito Capital, será el garante y órgano rector en el Distrito para hacer frente a los factores actuales que repercuten en las condiciones de tenencia y manejo adecuado de los animales. Por otra parte se buscará dar mayor agilidad y optimizar los servicios que se prestan en materia de bienestar, protección animal y salud pública veterinaria, velando por el cumplimento de la normatividad; en este sentido, el trabajo permanente y conjunto entre diferentes actores y sectores cobra relevancia. En la actualidad ya ha sido aprobado por el Concejo de Bogotá quién ha dado un plazo de seis meses a partir de la fecha para que la SDA lo constituya.

El plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal propone 16 proyectos para que sean desarrollados a corto plazo; los proyectos se enfocan en: el  Eje cultura ciudadana para la Protección  y Bienestar Animal   en los que se encuentran 4 proyectos:  1. Programa  de Comunicación para promover la Protección y el Bienestar Animales domésticos y Silvestres, 2. Programa de  educación, y capacitación para la protección y Bienestar de animales domésticos y silvestres  dirigido a  diversos sectores poblacionales, 3. Fortalecimiento de la participación ciudadana en la construcción y desarrollo de las Políticas públicas de Protección y Bienestar Animal, a través de: los Consejos Distrital, Locales, la Red de Protección y Bienestar Animal y el Voluntariado Distrital por la PYBA,  4. la Celebración anual de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal- SDPA.  En el Eje fortalecimiento de la respuesta institucional  se contemplan 9 proyectos: 1. Sistema de identificación, registro y monitoreo de caninos y felinos en el Distrito Capital, 2. Control humanitario de población canina y felina (esterilización quirúrgica), 3. Control humanitario de la población de animales Sinantrópicos (palomas, roedores, abejas), 4. Programa Distrital de Adopción Responsable de caninos y felinos, 5. Programa Integral de Prevención y Atención de la Salud Animal a través de acciones de: vacunación, desparasitación  y atención de urgencias,  6. Normativa de regulación de actividades y servicios con y para los animales 7. Adecuación de zonas para el manejo responsable de caninos en parques del Distrito,  8. Desarrollar acciones institucionales para evitar las corridas de toros y el regreso de los Vehículos de Tracción Animal a la ciudad. 9. Construcción de la Casa Ecológica de los Animales. Para el Eje de gestión del conocimiento están los 3 proyectos: 1. Programa de investigación, innovación y desarrollo para el bienestar animal y la salud pública, 2. Programa de educación y capacitación a aquellos que trabajan con los animales (informales, técnicos y profesionales), 3. Desarrollo e implementación de un sistema de información para la Protección y Bienestar Animal en el Distrito.

Por otra parte la construcción de la Casa Ecológica de los Animales, la cual proporcionará la infraestructura adecuada y pertinente para la acogida de los animales del Distrito que presentan alguna condición de maltrato y para lo cual en la actualidad no se cuanta con el espacio ideal e idóneo. Para ello se cuenta con un espacio de 8.5 hectáreas para coger aproximadamente 800 animales domésticos a través de su área clínica, zona de observación, de rehabilitación y de adopción; además de un consultorio de etología, auditorio y zonas verdes. En la actualidad ya se cuenta con la licencia de construcción emitida por el Municipio de Funza y se espera la elaboración de los pliegos para la contratación de la fase de construcción. Se considera conveniente prestar este servicio de manera centralizada, en un único y eficiente dotacional para todas las localidades; mediante la gestión técnica para la protección de los animales, en el cual se realizará el sostenimiento de los animales recuperados hasta el momento de su adopción.

Para llevar a cabo la construcción de  la Casa Ecológica de los animales se tienen contempladas las siguientes etapas; de las cuales la etapa de formulación ya se cumplió completamente y queda por ejecutar la etapa de construcción y aprobación:

ETAPA DE CONSTRUCCION DE LA CEA

•	Elaboración de estudios previos para contrato de ejecución de obra (cumplido)

•	Apertura de licitación y adjudicación del contrato.

•	Construcción de edificaciones y ambientación paisajística.

Finalmente la construcción del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, permitirá que se tenga una mayor capacidad y se mejore el proceso de rehabilitación de la fauna silvestre.  Con esta construcción se espera dar cobertura y brindar unas mejores condiciones a los animales de tal forma que se propenda por una reincorporación a su hábitat natural.

La finalidad es que la SDA cuente con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, diagnóstico y posterior tratamiento; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. Además se aprovechará del conocimiento adquirido y de las nuevas  instalaciones y equipos para adelantar procesos de investigación y formación en temáticas propias de la fauna silvestre.

# DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Las líneas de acción del proyecto de inversión de Protección y Bienestar Animal corresponden a:

Línea 1 – BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL: Agrupa las siguientes metas proyectos de inversión:

- Constituir 1 Instituto de protección y bienestar animal.

- Construir 1casa	 ecológica animal.

- Construir y dotar 1 centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre.

Línea 2 – POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL: Agrupa la siguiente meta proyecto de inversión:

- Implementar 16	 proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar  Animal

# METAS PLAN DE DESARROLLO

| META PLAN DE DESARROLLO | AÑOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Consolidar un Instituto de Protección y Bienestar Animal. | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 1 |
| Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 3 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 |
| Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 |
| Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre. | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 |

# METAS DEL PROYECTO

14.1 	ANUALIZACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

| Línea de acción | Meta No. | Proceso | Magnitud | Unidad de medida | Descripción | AÑOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1 | Crear | 1 | Instituto | Protección y Bienestar Animal | 04 | 06 |  |  |  | 1 |
|  | 3 | Construir | 1 | Casa | Ecológica Animal | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 |
|  | 4 | Construir y dotar | 1 | Centro de Recepción y Rehabilitación | de Flora y Fauna Silvestre | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1 |
| POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | 1 | Implementar | 16 | Proyectos priorizados | Del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal | 3 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 |

  - DESCRIPCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Meta 1. Constitución de la institución responsable y encargado de la Protección y Bienestar Animal en el Distrito Capital: Esta meta se fundamenta en la constitución del ente rector que lidere toda las  acciones, estrategias y herramientas en el distrito; para dar aplicación a la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal y a la normatividad vigente que regula este tema. Al igual que será quien proporcione y administre los servicios y la formación del recurso humano, en etología, bienestar, protección animal, bioética, salud y educación en área de las ciencias animales.

Para llevar a cabo la constitución de la institución se plantean las siguientes etapas:

- Contratación del equipo profesional requerido.

- Verificación y diligenciamiento de los documentos legales requeridos.

- Formalización de la documentación y constitución de la institución.

- Proyección y planteamiento estratégico de la institución.

- Estructuración orgánica de la institución.

Meta 2. Coordinar y orientar la implementación de los 16 proyectos priorizados en el plan de acción de la Política Distrital de Protección y Bienestar Animal. Para llevara a cabo la coordinación y orientación de los proyectos priorizados del plan de acción  y que corresponden a:

El plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal propone 16 proyectos para que sean desarrollados a corto plazo; los proyectos se enfocan en: el  Eje cultura ciudadana para la Protección  y Bienestar Animal   en los que se encuentran 4 proyectos:  1. Programa  de Comunicación para promover la Protección y el Bienestar Animales domésticos y Silvestres, 2. Programa de  educación, y capacitación para la protección y Bienestar de animales domésticos y silvestres  dirigido a  diversos sectores poblacionales, 3. Fortalecimiento de la participación ciudadana en la construcción y desarrollo de las Políticas públicas de Protección y Bienestar Animal, a través de: los Consejos Distrital, Locales, la Red de Protección y Bienestar Animal y el Voluntariado Distrital por la PYBA,  4. la Celebración anual de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal- SDPA. En la ejecución de estos 4 proyectos se requerirá invertir recursos en los diferentes temas como: contratación del recurso humano; elaboración de cartillas, volantes y plegables para las jornadas de educación y sensibilización, pautas y elementos comunicativos; equipamientos, material didáctico y pedagógico para la realización de la semana distrital de protección animal; elementos para el registro e identificación del voluntariado entre otros.

En el Eje fortalecimiento de la respuesta institucional  se contemplan 9 proyectos: 1. Sistema de identificación, registro y monitoreo de caninos y felinos en el Distrito Capital, 2. Control humanitario de población canina y felina (esterilización quirúrgica), 3. Control humanitario de la población de animales Sinantrópicos (palomas, roedores, abejas), 4. Programa Distrital de Adopción Responsable de caninos y felinos, 5. Programa Integral de Prevención y Atención de la Salud Animal a través de acciones de: vacunación, desparasitación  y atención de urgencias,  6. Normativa de regulación de actividades y servicios con y para los animales 7. Adecuación de zonas para el manejo responsable de caninos en parques del Distrito,  8. Desarrollar acciones institucionales para evitar las corridas de toros y el regreso de los Vehículos de Tracción Animal a la ciudad. 9. Construcción de la Casa Ecológica de los Animales. En la ejecución de estos 8 proyectos se requerirá invertir recursos en los diferentes temas como lo son: adquisición de chips y lectores; ampliación de la capacidad técnica, humana y tecnológica para llevar cabo las jornadas de esterilización; fortalecimiento comunicativo y pedagógico para las adopciones; equipamientos y recursos humanos para la atención de urgencias; fortalecimiento pedagógico y comunicativo para el reintegro de equinos en vehículos de tracción animal, entre otros.

Para el Eje de gestión del conocimiento están los 3 proyectos: 1. Programa de investigación, innovación y desarrollo para el bienestar animal y la salud pública, 2. Programa de educación y capacitación a aquellos que trabajan con los animales (informales, técnicos y profesionales), 3. Desarrollo e implementación de un sistema de información para la Protección y Bienestar Animal en el Distrito. En la ejecución de estos 3 proyectos se requerirá invertir recursos en los diferentes temas como lo son: en material pedagógico, tecnológico y de comunicaciones para garantizar la cobertura de la educación y capacitación de las personas que trabajan en la protección y bienestar animal en el Distrito Capital; equipamientos tecnológicos, físicos y humanos con fines investigativos; inversión en sistemas de información como base de identificación de la protección y bienestar animal en el Distrito Capital.

Se trazan las siguientes etapas para el desarrollo de los proyectos priorizados:

- Contratación del equipo profesional y técnico, para la ejecución de los proyectos priorizados.

- Formulación de la planeación estratégica para la implementación de los proyectos.

- Documentación de cada uno de los proyectos implementados.

- Formulación del plan de evaluación y seguimiento.

Meta 3. Construcción de la Casa Ecológica de los Animales:

La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.

Por lo anterior, es determinante la disposición de un espacio en el Distrito donde se puedan mantener en custodia preventiva animales víctimas de maltrato (Ley 85/85 Ley 172/15), disponer definitivamente de ellos si así se determina con el propósito de resocializarlos e introducirlos en un habitad saludable. Además de propiciar en este lugar, servicios que propendan por la protección de la fauna doméstica como la atención médica veterinaria accesibles a la comunidad, espacios educativos que fortalezcan en vínculo humano animal a todos los sectores de la población y finalmente la promoción de la investigación en este campo tal y como se espera lograr con el Centro de Protección y Bienestar Animal.

Para ello se cuenta con un espacio de 8.5 hectáreas para coger aproximadamente 800 animales domésticos a través de su área clínica, zona de observación, de rehabilitación y de adopción; además de un consultorio de etología, auditorio y zonas verdes. En la actualidad ya se cuenta con la licencia de construcción emitida por el Municipio de Funza y se espera la elaboración de los pliegos para la contratación de la fase de construcción. Se considera conveniente prestar este servicio de manera centralizada, en un único y eficiente dotacional para todas las localidades; mediante la gestión técnica para la protección de los animales, en el cual se realizará el sostenimiento de los animales recuperados hasta el momento de su adopción.

Meta 4. Construcción y dotación del Centro de Recepción y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre en el predio donde actualmente funciona: Esta obra proporcionara en primera instancia que se dé cumplimiento a los dispuesto en el Decreto 2064 de 2010 referente a la idoneidad de las instalaciones y a su capacidad de atención, lo que garantizara un mejor cobertura de servicios para la fauna silvestre, con el fin de que los tratamientos y demás procesos que en esta se desarrollen contribuyan al completo restablecimiento de las especies que acá lleguen.

Por otra parte se dará continuidad a los procesos iniciados por la Secretaria Distrital de Ambiente con el fin de que se logre avanzar con celeridad en la adjudicación de la contratación, de igual manera se establecerán los procesos de evaluación y seguimiento con el fin de que se garantice que las obras se realicen cumpliendo con los lineamientos otorgados; finalizada la construcción se asumirá la administración y puesta en marcha del centro con el fin aumentar la capacidad y mejorar las áreas para alojamiento y tratamiento técnico especializado de especímenes con equipamientos y herramientas diagnósticas modernas, garantizando el bienestar de los especímenes ingresados al centro.

La finalidad es que la Secretaria Distrital de Ambiente cuente con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. Además se aprovechará del conocimiento adquirido y de las nuevas  instalaciones y equipos para adelantar procesos de investigación y formación en temáticas propias de la fauna silvestre.

# DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los principales beneficios del proyecto corresponden a:

- Dignificar la vida de los animales y garantizar su protección y bienestar como responsabilidad del Estado y los ciudadanos.

- Erradicar el sufrimiento de los animales causado directa o indirectamente por el ser humano.

- Promover una cultura ciudadana, política, administrativa, judicial y policiva para el bienestar y la protección de los animales.

- Fomentar nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes formados en una ética ambiental que incluya el bienestar y la protección de los animales.

- Generación de espacios para animales domésticos.

- Disminución de caninos y felinos deambulando en el espacio público.

- Las actividades en pro del mejoramiento de las condiciones que en estos temas se realicen, influirán en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá.

- Creación de la institucionalidad necesaria para la protección y el bienestar animal en el Distrito Capital.

- Establecer un ente rector que permita la articulación de las entidades del sector central para el desarrollo y la implementación de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal (2014-2038).

- Fortalecer los servicios que actualmente el Distrito brinda en el tema de protección y bienestar animal. Para el caso de animales domésticos y de compañía (Adopciones, esterilizaciones, vacunación, atención a casos de maltrato animal, capacitaciones en tenencia responsable, reglamentación de protocolos de atención).

- Incrementar el número de especímenes rehabilitados.

- Contar con instalaciones ambientalmente amables y ecoeficientes.

- Contar con un centro líder en Colombia y Latinoamérica para el manejo de especímenes de fauna silvestre aprehendida.

- Continuar con el liderazgo en materia de control y disposición final de especímenes de fauna silvestre en el país.

- Fortalecer la investigación en flora y fauna silvestre como herramienta para generar conocimiento y articular acciones con entidades del SINA en cumplimiento de la Política Nacional de Biodiversidad y del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la prevención y control del tráfico ilegal de especies silvestres.

# COSTOS DEL PROYECTO

Cifras en millones de pesos

| Metas | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | $ 237.847.838 | $ 1.900.000.000 |  |  |  | $ 2.037.847.838 |
| CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | $ 3.000.000.000 |  | $ 25.000.000.000 |  |  | $ 28.000.000.000 |
| CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | $ 15.051.294.122 | $ 12.500.000.000 | $ 12.500.000.000 |  |  | $ 40.051.294.122 |
| IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | $ 863.121.681 | $ 900.000.000 | $ 700.000.000 | $ 500.000.000 | $ 300.000.000 | $ 3.263.121.681 |
| Total | $ 19.152.263.641 | $ 15.300.000.000 | $ 38.200.000.000 | $ 500.000.000 | $ 300.000.000 | $ 73.352.263.641 |

| Línea de acción | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | $18.289.141.960 | $14.400.000.000 | $37.500.000.000 | $ - | $ - | $ 70.089.141.960 |
| POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | $863.121.681 | $ 900.000.000 | $700.000.000 | $500.000.000 | $ 300.000.000 | $ 3.263.121.681 |
| Total | $19.152.263.641 | $15.300.000.000 | $38.200.000.000 | $500.000.000 | $ 300.000.000 | $ 73.352.263.641 |

- FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cifras en millones de pesos

| Fuentes de financiación | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Gestión Ambiental |  |  |  |  |  |
| Plusvalía |  |  |  |  |  |
| Exigibilidad del pago con la transferencia de dominio |  |  |  |  |  |
| Otros Distrito | $19.152.263.641 | $15.300.000.000 | $38.200.000.000 | $500.000.000 | $ 300.000.000 |
| Otras Fuentes |  |  |  |  |  |
| TOTAL FINANCIACION | $19.152.263.641 | $15.300.000.000 | $38.200.000.000 | $500.000.000 | $ 300.000.000 |

- EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

El efecto ambiental de la alternativa seleccionada y que corresponde a: a la Protección y Bienestar Animal mediante la Creación y puesta en marcha del Instituto de Protección y Bienestar Animal; la Implementación de los proyectos priorizados en el plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; la Construcción de la Casa Ecológica Animal; y la Construcción, operación y puesta en marcha del Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre. Se focaliza en las acciones  y las medidas destinadas a prevenir daños a la salud pública, a las personas, a los bienes y a la diversidad biológica; las cuales, producto del abandono, escape y liberación de animales domésticos, inciden en los impactos negativos al medio ambiente, por las deposiciones de los animales en zonas o espacios público; los restos de animales que mueren por causas naturales o accidentes, entre otros, afectan los diferentes entornos por donde se movilicen y/o estacionen temporalmente o permanentemente.

- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad inicial del proyecto está garantizada por los recursos destinados por la administración Distrital, de igual manera como ente rector el Instituto de Protección y Bienestar Animal, generará recursos propios como consecuencia de las diferentes acciones de control que ejercerá en sus facultades, como de los diferentes servicios que ofertara.

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto de Protección y Bienestar Animal, integra la participación ciudadana desde las iniciativas formuladas con las organizaciones defensoras de animales, con el fin de implementar la Política Pública de Protección y Bienestar Animal a través de los proyectos priorizados del plan de acción de la política. Uno de los principales objetivos es el crear un lugar donde se alberguen los animales abandonados y deambulando en el espacio público.

A partir de los resultados obtenidos con las organizaciones, el proyecto contribuirá en aspectos como la gestión de programas de vacunación de caninos y felinos, socialización de los servicios de esterilización de caninos y felinos para controlar la población, campañas educativas de sensibilización a la comunidad por el bienestar animal.

En la puesta en marcha del Instituto de Protección Animal se tendría un acercamiento a la comunidad mediante las fases de desarrollo, en el cual pueden aportar sugerencias para resolver las problemáticas que hoy presenta el Distrito en cuanto a fauna doméstica se refiere.

- INFORMACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO

Nombre: Oscar Ferney López Espitia

Cargo: Director Control Ambiental

Correo: oscar.lopez@ambientebogota.gov.co

Teléfono: 3778899 – 8932