## Hoja1
COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL - CIPSSA PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2021
FUNCIONES | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | RESPONSABLE
|  |  |  | ENERO semana |  |  |  | FEBRERO semana |  |  |  | MARZO semana |  |  |  | ABRIL semana |  |  |  | MAYO semana |  |  |  | JUNIO semana |  |  |  | JULIO semana |  |  |  | AGOSTO semana |  |  |  | SEPTIEMBRE semana |  |  |  | OCTUBRE semana |  |  |  | NOVIEMBRE semana |  |  |  | DICIEMBRE semana
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
a) Articular y orientar el desarrollo de las acciones que conlleven a la implementación de las Políticas Públicas ambientales, estrategias y programas de los sectores que componen la Comisión, hacia una gestión urbana que responda a criterios sostenibilidad ambiental. | 1. Realizar la socialización y votación para aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión para la vigencia 2021, en la primera sesión de la CIPSSA | Plan de Trabajo Anual 2021 con actividades, preductos, responsables y cronograma definido. | DPSIA | bar: MARZO semana 3
| 2. Realizar una presentación inicial y de contexto de todos los instrumentos a medida que se vayan aprobando (Políticas Públicas Ambientales, PACA, PIGA, PAL y PGA), que permita a las Entidades reportar sobre la base de un conocimiento previo de los mismos y en sintonía con el estado, los asuntos pendientes y las proyecciones de la administración distrital. | Presentación del estado del proceso de formulación y actualización de los planes de acción de los instrumentos de planeación ambiental | Subdirección de Politicas y Planes Ambientales de la SDA | bar: MARZO semana 3 to MARZO semana 4; MAYO semana 3 to MAYO semana 4; AGOSTO semana 1 to AGOSTO semana 3
| 3.Reunión para articulación de las mesas técnicas de trabajo de la Comisión (junio/julio) | Agenda de reunión | Miembros de la Comisión | bar: JULIO semana 2 to JULIO semana 3; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3
b) Promover espacios de articulación, debates escenarios de discusión académica, técnica, social y política para el desarrollo de criterios de desarrollo sostenible, en articulación con los actores claves del distrito Capital, buscando promover el fortalecimiento a la gestión ambiental en el Distrito Capital. Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo y prospectivas de la ruralidad. (Conforme a lo establecido en el literal a del artículo 3 del Decreto Distrital 365 de 2019) | 4. Establecer la agenda según se requiera con áreas técnicas, otras entidades y/o sector académico para establecer las acciones de articulación, con base a las estrategias de acción y solución encontradas como puntos comunes, esto incluye el componente ambiental de la ruralidad. (septiembre) | Documento de agenda con aspectos de la gestión que requieren acciones. | DPSIA - SDA | bar: SEPTIEMBRE semana 3 to SEPTIEMBRE semana 4; OCTUBRE semana 2 to OCTUBRE semana 3
c) Realizar seguimiento a los avances en la aplicación de los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital, entre los que se encuentran: las Políticas Públicas Ambientales, el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA- el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA , el Plan Ambiental Local – PAL, planes de Manejo de áreas protegidas Distritales - PMA ,Plan de Getión Ambiental- PGA. | 5. Realizar socialización del seguimiento sobre los avances en los diferentes instrumentos de planeación en los cuales tiene competencia cada entidad miembro de la Comisión (sin PMA). (septiembre) | Documento de seguimiento a la implementación de las políticas y de los instrumentos de planeación ambiental (2020- primer semestre 2021) (sin PMA) | SPPA, SER y miembros de la Comisión | bar: SEPTIEMBRE semana 3 to SEPTIEMBRE semana 4; NOVIEMBRE semana 2 to NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 1 to DICIEMBRE semana 2
| 6. Realizar seguimiento al funcionamiento de las mesas de trabajo de Salud Ambiental, Ecourbanismo y Construcción Sostenible, Calidad del Aire, Residuos Peligrosos y Agricultura Urbana, según el Reglamento Interno de la Comisión. Analizar la necesidad de creación de otras mesas de trabajo según situaciones emergentes en la ciudad y conforme a lo establecido por el nivel nacional en temas de salud ambiental. | Informe de gestión y actas de reunión de cada mesa de trabajo | Secretaria Técnica de la Comisión | bar: MAYO semana 4; SEPTIEMBRE semana 3; OCTUBRE semana 2; NOVIEMBRE semana 2 to NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 3
| 7. Realizar reporte trimestral de las actividades realizadas por la SDA en el proceso de modificación del POT y lo referente al área Metropolitana. | Documento de reporte producto de la socialización trimestral. | Secretaría Técnica de la CIPSSA - miembros de la Comisión | bar: MARZO semana 3 to MARZO semana 4; JUNIO semana 3 to JUNIO semana 4; SEPTIEMBRE semana 3 to OCTUBRE semana 1; DICIEMBRE semana 4
d) Orientar las acciones para potencializar la integración urbano - rural del Distrito Capital, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, respondiendo a objetivos de mejoramiento de la calidad de vida en la región y la armonización de sus distintos modos de vida, acercando la toma de decisiones a la escala real de los procesos ecológicos y a los actores involucrados, y procurando la construcción de un sistema urbano-regional posicionado y competitivo tanto nacional como globalmente. | 8. Socialización de la implementación y avances en los regional, así como seguimiento a las acciones de los miembros. Emitir un reporte de compromisos y gestión en las instancias regionales. | Presentación de los avances en la visión regional contextualizada a la CIPSSA y fichas de seguimiento instancias regionales (2 semanas antes de cada sesión) | DPSIA y Miembros de la Comisión | bar: MARZO semana 1; JUNIO semana 1; SEPTIEMBRE semana 1; OCTUBRE semana 1; DICIEMBRE semana 1; DICIEMBRE semana 4
e) Articular su gestión respecto de las demás instancias que conforman el Sistema de Coordinación Distrital. | 9. Documentar las necesidades de articulación con otras instancias de coordinación de acuerdo a los temas que se requieran. | Documento que consolide las necesidades de articulación entra instancias del sistema de coordinación Distrital. | Miembros de la Comisión | bar: ABRIL semana 2; JULIO semana 2; OCTUBRE semana 2; DICIEMBRE semana 4
| 10. Diseñar e Implementar las acciones de mejora que suplan las necesidades identificadas en el numeral anterior . | Documento que consolide las acciones de mejora identificadas en el numeral anterior, Así como los resultados de dichas acciones. | Miembros de la Comisión | bar: SEPTIEMBRE semana 1; OCTUBRE semana 1; NOVIEMBRE semana 1 to DICIEMBRE semana 1; DICIEMBRE semana 3