## Hoja1
COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL - CIPSSA PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2022
FUNCIONES | ACTIVIDADES | PRODUCTOS | RESPONSABLE | FECHA ESTIMADA
[5 empty] | ENERO semana |  |  |  | FEBRERO semana |  |  |  | MARZO semana |  |  |  | ABRIL semana |  |  |  | MAYO semana |  |  |  | JUNIO semana |  |  |  | JULIO semana |  |  |  | AGOSTO semana |  |  |  | SEPTIEMBRE semana |  |  |  | OCTUBRE semana |  |  |  | NOVIEMBRE semana |  |  |  | DICIEMBRE semana
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
a) Articular y orientar el desarrollo de las acciones que conlleven a la implementación de las Políticas Públicas ambientales, estrategias y programas de los sectores que componen la Comisión, hacia una gestión urbana que responda a criterios sostenibilidad ambiental. | 1. Realizar la socialización y votación para aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión para la vigencia 2022, en la primera sesión de la CIPSSA | Plan de Trabajo Anual 2022 con actividades, preductos, responsables y cronograma definido. | Secretaria Técnica de la Comisión | 07 de abril | bar: ABRIL semana 1
| 2. Realizar una presentación sobre el estado de la formulación, reformulación o actualización. de los instrumentos de planeación ambiental (Políticas públicas ambientales, PACA, PIGA, PAL) | Presentación del estado del proceso de formulación y actualización de los planes de acción de los instrumentos de planeación ambiental | Subdirección de Politicas y Planes Ambientales de la SDA | 07 de abril y tercera semana de agosto | bar: MARZO semana 3 to ABRIL semana 1; AGOSTO semana 1 to AGOSTO semana 3
|  | Informe sobre el proceso de implementación de los instrumentos de planeación ambiental (Políticas públicas ambientales, PACA, PIGA, PAL) | Secretaria Técnica de la Comisión | Primera semana julio | bar: MARZO semana 3 to MARZO semana 4; JULIO semana 1; AGOSTO semana 1 to AGOSTO semana 3
| 3. Realizar presentación de la estrategia de actualización del Plan de Gestión Ambiental - PGA | Documento de presentación de la estrategia de actualización del PGA | Secretaria Técnica de la Comisión | 07 de abril | bar: MARZO semana 3 to ABRIL semana 1; AGOSTO semana 1 to AGOSTO semana 3
b) Promover espacios de articulación, debates escenarios de discusión académica, técnica, social y política para el desarrollo de criterios de desarrollo sostenible, en articulación con los actores claves del distrito Capital, buscando promover el fortalecimiento a la gestión ambiental en el Distrito Capital. Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo y prospectivas de la ruralidad. (Conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 3 del Decreto Distrital 365 de 2019) | 4.Presentación del Plan de Trabajo del 2022 de las mesas técnicas de trabajo de la Comisión | Planes de trabajo de las mesas | Secretarias Técnicas de las Mesas de Trabajo | 07 de abril | bar: ABRIL semana 1; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3
| 5. Realizar análisis de las posibles acciones de articulación entre mesas técnicas de trabajo | Documento de analísis de la articulación entre mesas de trabajo | Secretaría Técnica de la Comisión | última semana de abril | bar: ABRIL semana 4 to MAYO semana 1; AGOSTO semana 1; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3; NOVIEMBRE semana 1
| 6. Sesión extraordinaria con las secretarias técnicas de las mesas de trabajo para revisar el documento de análisis sobre articulación de mesas. | Acta de sesión | Secretaría Técnica de la Comisión | Segunda semana de mayo (sesión extraordinaria) | bar: MAYO semana 1 to MAYO semana 2; AGOSTO semana 1; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3; NOVIEMBRE semana 1
| 7. Realizar presentación de la estrategía de acción del Observatorio Ambiental de Bogotá | Documento de Presentación | Secretaria Técnica de la Comisión | Segunda semana de mayo (sesión extraordinaria) | bar: MAYO semana 1 to MAYO semana 2; AGOSTO semana 1; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3; NOVIEMBRE semana 1
| 8. Realizar presentación de la línea estratégica del grupo de investigación ambiental de la SDA | Documento de la presentación | Secretaria Técnica de la Comisión | Segunda semana de mayo (sesión extraordinaria) | bar: MAYO semana 1 to MAYO semana 2; AGOSTO semana 1; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3; NOVIEMBRE semana 1
| 9. Espacio para foro virtual y/o presencial sobre temas de interes para la Comisión, ejemplo, indicadores de planeación ambiental | Piezas gráficas para la difusión del foro, grabación, etc. | Secretaria Técnica de la Comisión | Segunda semana de julio | bar: MAYO semana 1 to MAYO semana 2; JULIO semana 2; AGOSTO semana 1; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3; NOVIEMBRE semana 1
c) Realizar seguimiento a los avances en la aplicación de los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital, entre los que se encuentran: las Políticas Públicas Ambientales, el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA- el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA , el Plan Ambiental Local – PAL, planes de Manejo de áreas protegidas Distritales - PMA ,Plan de Getión Ambiental- PGA, el componente ambiental del: Plan de Ordenamiento Territorial - POT, Plan de Desarrollo Distrital - PDD, Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuenca del río Bogotá. | 10. Realizar seguimiento a los productos, proyectos o estrategias que permitan evidenciar el estado de avance para la implementación de los instrumentos de planeación ambiental (políticas públicas ambientales, PACA, PIGA, PAL, PMA). | Documento de seguimiento a la implementación de las políticas y de los instrumentos de planeación ambiental (2020- primer semestre 2021) | Subdirección de Planes y Póliticas Ambientales, y miembros de la Comisión | Tercera semana de agosto (segunda sesión ordinaria) | bar: AGOSTO semana 3; SEPTIEMBRE semana 3 to SEPTIEMBRE semana 4; NOVIEMBRE semana 2 to NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 1 to DICIEMBRE semana 2
| 11. Socialización de la actualización de los PMAs de humedales | Documento del seguimiento a la actualización de PMA de humedales | Subdirección de Planes y Póliticas Ambientales | Tercera semana de agosto (segunda sesión ordinaria) | bar: ENERO semana 1 to DICIEMBRE semana 4
| 12. Espacios de socialización para el proceso de actualización del PGA. Someter a votación en sesión del 2022 la actualización del PGA. | Documento de actualización del PGA | Secretaria Técnica de la Comisión | Tercera semana de agosto (segunda sesión ordinaria) | bar: ENERO semana 1 to DICIEMBRE semana 4
| 13. Realizar reporte trimestral de las actividades realizadas por la SDA para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del POT | Documento de reporte producto de la socialización trimestral. | Secretaría Técnica de la CIPSSA - miembros de la Comisión | Primera semana de mayo, agosto y noviembre | bar: MARZO semana 3 to MARZO semana 4; MAYO semana 1; JUNIO semana 3 to JUNIO semana 4; AGOSTO semana 1; SEPTIEMBRE semana 3 to OCTUBRE semana 1; NOVIEMBRE semana 1; DICIEMBRE semana 4
| 14. Presentación sobre el río Bogotá | Infografía sobre el río Bogotá | Secretaría Técnica de la CIPSSA - miembros de la Comisión | Tercera semana de agosto (segunda sesión ordinaria) | bar: MARZO semana 3 to MARZO semana 4; MAYO semana 1; JUNIO semana 3 to JUNIO semana 4; AGOSTO semana 1; SEPTIEMBRE semana 3 to OCTUBRE semana 1; NOVIEMBRE semana 1; DICIEMBRE semana 4
d) Orientar las acciones para potencializar la integración urbano - rural del Distrito Capital, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, respondiendo a objetivos de mejoramiento de la calidad de vida en la región y la armonización de sus distintos modos de vida, acercando la toma de decisiones a la escala real de los procesos ecológicos y a los actores involucrados, y procurando la construcción de un sistema urbano-regional posicionado y competitivo tanto nacional como globalmente. | 15. Realizar presentación del componente ambiental de la estrategia de integración regional (sesión extraordinaria) | Documento de presentación de la estrategia | Secretaria Técnica de la Comiosión | Segunda semana de mayo (sesión extraordinaria) | bar: ENERO semana 1 to DICIEMBRE semana 4
| 16. Seguimiento a la estrategia de integración regional de la SDA | Informe de seguimiento al componente ambiental de la estrategia de integración regional de la SDA | Secretaria Técnica de la Comisión | Última semana de junio y diciembre | bar: ENERO semana 1 to DICIEMBRE semana 4
| 17. Presentaciones de los demás miembros de la comisión, frente a acciones ambientales en el marco de la integración regional | Agendas y presentaciones por parte de los miembros de la comisión | Miembros de la Comisión | Tercera semana de agosto y noviembre (sesiones ordinarias 2 y 3) | bar: ENERO semana 1 to DICIEMBRE semana 4
e) Articular su gestión respecto de las demás instancias que conforman el Sistema de Coordinación Distrital. | 18. Documentar las oportunidades de articulación con otras instancias de coordinación de acuerdo a los temas que se requieran. | Documento que consolide las necesidades de articulación entra instancias del sistema de coordinación Distrital. | Miembros de la Comisión | Última semana de abril y agosto | bar: ABRIL semana 2; ABRIL semana 4; JULIO semana 2; AGOSTO semana 4; OCTUBRE semana 2
| 19. Diseñar e Implementar las acciones tendientes a orientar las oportunidades identificadas en el numeral anterior . | Documento que consolide las acciones de mejora identificadas en el numeral anterior, Así como los resultados de dichas acciones. | Miembros de la Comisión | Segunda semana de diciembre | bar: SEPTIEMBRE semana 1; OCTUBRE semana 1; NOVIEMBRE semana 1 to DICIEMBRE semana 2