## ORIGINAL
PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DISTRITAL DE AMBIENTE AÑO 2015
LINEAS | TEMAS | ACCIONES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | CRONOGRAMA
[5 empty] | FUENTE DE VERIFICACIÓN |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
REUNIONES ORDINARIAS | [6 empty] | MARZO 3: 17; JUNIO 3: 16; SEPTIEMBRE 3: 15; NOVIEMBRE 4: 24
REUNIONES EXTRAORDINARIAS | [6 empty] | MARZO 1: 3; ABRIL 2: 14; ABRIL 4: 28; MAYO 2: 12; MAYO 4: 26; JUNIO 1: 2; JULIO 2: 14; AGOSTO 2: 11; SEPTIEMBRE 1: 1; OCTUBRE 2: 13; NOVIEMBRE 2: 10
Ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua | Modelo de urbanismo alrededor de los humedales | Socializar la Política Pública Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible | Mesa Cerros | Realizar una jornada de Socialización de la Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible a los miembros del Consejo Consultivo de Ambiente | Memoria de la Jornada de Socialización. | Documento que contenga recomendaciones enfocadas al plan de acción de la Política Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible entorno a los humedales y otras áreas protegidas (especialmente alturas y distancias) | JULIO 2: 14
Participar en las mesas de trabajo establecidas para la construcción del plan de acción de la Política Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible. (link mesa de humedales) | bar: JULIO 2
Presentar el documento con las recomendaciones enfocadas al plan de acción de la Política Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible entorno a los humedales y otras áreas protegidas | bar: JULIO 2
|  | Proponer lineamientos el proyecto de Decreto del Modelo de Urbanismo alrededor de los humedales | Mesa de humedales | Presentación de documento que contengan lineamientos base para construir propuesta de proyecto de Decreto del Modelo de Urbanismo alrededor de los humedales | Memoria de la Jornada de Debate | Documento con los lineamientos para el proyecto de Decreto del Modelo de Urbanismo alrededor de los humedales, entregado a las entidades competentes
|  |  |  | Ajustes y aprobación de la propuesta del respectivo documento |  |  | ABRIL 2: 14
|  |  |  | Presentar el documento a las instancias competentes Secretario Distrital de Ambiente, CAR, Ministerio de Ambiente, Comisión Congreso de la República y demás entidades |  |  | ABRIL 2: 14
| Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV | Presentar por parte de la Autoridad Ambiental y la entidad ejecutora el estado actual del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | SDA - EAB - Mesa de cuencas | Socialización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el Distrito Capital - PSMV | Memoria de la Jornada de Socialización. | Documento con los lineamientos para el proyecto de la Política de Saneamiento de Aguas Superficiales que incluya la separación de aguas y manejo e vertimientos entregados a las entidades competentes | MAYO 2: 12
Seguimiento semestral al desarrollo de las acciones por parte del CCA, seguimiento al Plan de Acción del fallo del Río Bogotá | bar: MAYO 2
|  | Proponer lineamientos para una Política de Saneamiento de Aguas Superficiales, que incluya la separación de aguas y manejo de vertimientos |  | Construcción colectiva del documento preliminar de los lineamientos para la Política de Saneamiento de Aguas en el Consejo Consultivo | bar: MAYO 2
Entrega de documento respectivo | bar: MAYO 2
| Gestión del Riesgo como estrategia de planificación en el Territorio | Articular acciones con la Comisión Distrital de Gestión del Riesgo | IDIGER- SDP | Socialización de las prioridades de la Política Distrital de la Gestión del Riesgo | Memoria de Jornada | Agenda de articulación con la comisión Distrital del Riesgo | JUNIO 1: 2
Elaboración e implementación de agenda de articulación enfocada a generar recomendaciones a la gestión del Riesgo como estrategia de planificación en el Territorio | bar: JUNIO 1
| Humedales como zonas protegidas | Vincular los humedales de planicie y de montaña al sistema distrital de humedales | SDA | Socializar el estado actual de implementación de la Política de Humedales del Distrito Capital |  | Inclusión de los humedales de planicie y de montaña al sistema distrital de humedales | AGOSTO 2: 11
Desarrollo de la estrategia para la vinculación de los humedales de planicie y de montaña del distrito como áreas protegidas | bar: AGOSTO 2
| Estructura Ecológica Principal en el Distrito Capital | Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital | CCA | Presentación de las bases para el Plan de Ordenamiento Distrital | Memorias de jornadas de sensibilización | Observaciones del CCA a las bases del Plan de Desarrollo Distrital | bar: SEPTIEMBRE 1
Elaboración de Documento de observaciones sobre las bases del Plan de Desarrollo Distrital con respecto a la Estructura Ecológica Principal | bar: SEPTIEMBRE 1
| Reserva Forestal Cerros Orientales | Socializar el estado actual del Plan de Manejo Ambiental y franja de adecuación de la Reserva Forestal Cerros Orientales | Mesa Cerros | Socialización del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Cerros Orientales en la mesa de trabajo | Memoria de la jornada de socialización | Documento de recomendaciones | ABRIL 4: 28
Manejo Integral de Residuos | Manejo de Residuos Sólidos | Socializar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ( PGIRS) del Distrito Capital | SDA - UAESP - Mesa de CALs | Presentar el plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Distrito Capital |  | Documento de recomendaciones | MAYO 4: 26
Seguridad química y manejo adecuado de residuos peligrosos | Gestión del conocimiento en seguridad química | Socializar el capítulo de seguridad química de la Política Distrital de Salud ambiental y protocolos de manejo de residuos peligrosos | SDS - IDIGER - SDA - UAESP - Mesa de Salud Ambiental | Jornada de socialización Capítulo de seguridad química de la Política Distrital de Salud Ambiental | Memoria de Jornada Socialización. | Documento de lineamientos para la gobernanza de las sustancias químicas en el Distrito Capital | ABRIL 4: 28
Presentación delegado Ministerio de Ambiente - Sobre el tema de Sustancias Químicas | bar: ABRIL 4
Elaborar un documento de articulación para la gobernanza del uso de sustancias químicas en el Distrito | bar: ABRIL 4
Educación Ambiental, Organización y participación ciudadana para garantizar la sostenibilidad del territorio | Educación Ambiental formal Organización, Participación y Educación Ambiental Ciudadana | Articular el plan de acción de la CIDEA con el Plan de Acción del CCA | SED - Mesa de Educación ambiental - Representante de Comisiones ambientales Locales - ASCUN | Socialización del plan de acción de la CIDEA para realizar recomendaciones y ajustes necesarios | Memoria de la Jornada | Documento de recomendaciones al plan de acción de la CIDEA con los planes de acción de las comisiones intersectoriales competentes | OCTUBRE 2: 13
Reunión de socialización procesos de Educación ambiental formal y no formal en articulación con la CIDEA | bar: OCTUBRE 2
Participar en los espacios generados desde la mesa de Educación y la CIDEA | bar: OCTUBRE 2
|  | Hacer seguimiento a la Política Pública Distrital de Educación Ambiental | SED - Mesa de Educación ambiental - Representante de Comisiones ambientales Locales - ASCUN - SDA | Jornadas de socialización de implementación de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental | Memoria de la realización de la Matriz | Documento con las sugerencias para la implementación de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental
|  | Evaluar, ajustar y reproyectar los espacios de participación para la discusión y el debate frente al ordenamiento ambiental del territorio | SDA - CCA | Encuentro con Universidades para alinear sus acciones ambientales con el CCA |  | Actualización participante de un orden de prioridades ambientales locales y territoriales, con sus respectivas agendas Documento con aportes al concepto del CCA para el Plan de Desarrollo Distrital, POT | MARZO 4: Pendiente para definir en la reunión ordinaria con el Secretario y demás instituciones
Realización de 8 encuentros en los territorios ambientales | bar: MARZO 4 to DICIEMBRE 4
|  |  |  | Realizar 3 conversatorios que incluyan las temáticas manejadas en el Distrito y que propendan por el ordenamiento ambiental del territorio (Discusión Plan de Desarrollo Distrital, POT) | Memoria de realización del conversatorio Registro fotográfico |  | MARZO 1: 3; MARZO 3: 19
Conservación de la Biodiversidad | Protección y Bienestar Animal | Socializar el estado del arte de las amenazas a la fauna en el Distrito Capital (zonas de protección y áreas de recreación) | SDA - SDS - CCA - Mesa de Protección y Bienestar Animal | Jornada de socialización del estado del estado del arte de las amenazas a la fauna en el Distrito Capital (zonas de protección y áreas de recreación) |  | Manifiesto para la especial protección de la fauna silvestre y doméstica en el Distrito Capital | ABRIL 2: 14
Construcción colectiva de recomendaciones para el manejo humanitario de la fauna doméstica y silvestre | bar: ABRIL 2
Reunión con la directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal | bar: ABRIL 2
Note on O34: Conservatorio Reserva
Note on Q34: Foro Plan e Desarrollo Distrital

## SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2019 - RETROALIMENTACIÓN 2018
LINEAS | TEMAS | ACCIONES | RESPONSABLE | ACTIVIDADES | PRODUCTO | ACCIÓN REALIZADA 2016 | ACCIÓN REALIZADA 2017 | RECOMENDACIONES PARA EL PLAN DE ACCIÓN 2018 Construidas con el Consejo Consultivo de Ambiente | FECHA REALIZACIÓN | RECOMENDACIONES PARA EL PLAN DE ACCIÓN 2019
Ordenamiento Ambiental del Territorio Alrededor del Agua | Modelo de urbanismo alrededor de los humedales | Socializar la Política Pública Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible | Mesa Cerros | Presentar el documento con las recomendaciones enfocadas al plan de acción de la Política Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible entorno a los humedales y otras áreas protegidas | Documento que contenga recomendaciones enfocadas al plan de acción de la Política Distrital de Ecourbanismo y Construcción Sostenible entorno a los humedales y otras áreas protegidas (especialmente alturas y distancias) | El representante de las organizaciones sociales en torno a los humedales del Distrito Capital, Mauricio Castaño, entregó al Consejo Consultivo de Ambiente el documento “Modelo de urbanismo alrededor de los humedales” realizado en el marco del Encuentro Ambiental de Bogotá y la Región. |  | Se requiere que a través del Consejo Consultivo de Ambiente -CCA se haga la revisión y correcciones, por los nuevos miembros, del documento y posterior a ésto se apruebe. |  | Se realizará la actividad en el 2019 de manera articulada con la Secretaría Distrital de Ambiente.
[6 empty] | En la Mesa Distrital de Humedales en la cual participa el representante del Consejo Consultivo Mauricio Castaño, el biólogo Luis Jorge Vargas expuso las prioridades de intervención de los humedales y entregó una presentación sobre el tema. Igualmente, la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales presentó el seguimiento al Plan de Acción de la Política Distrital de Humedales |  | La Secretaría Distrital de Ambiente -SDA, hará la revisión de la presentación y retroalimentará la propuesta a los integrantes del CCA. | Se programará, en acuerdo con el CCA, la presentación de la revisión a la presentación. | Se revisará junto con los representantes a la Mesa de Humedales, la propuesta del Plan de Acción de la Política Pública de Humedales. Primera reunión 9 de abril
| Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV | Presentar por parte de la Autoridad Ambiental y la entidad ejecutora el estado actual del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | SDA - Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá -EAB Mesa de cuencas | Seguimiento semestral al desarrollo de las acciones por parte del CCA, seguimiento al Plan de Acción del fallo del Río Bogotá | Documento con los lineamientos para el proyecto de la Política de Saneamiento de Aguas Superficiales que incluya la separación de aguas y manejo de vertimientos entregados a las entidades competentes | En la Mesa de Trabajo Concertación para el Saneamiento Integral de la Cuenca del Río Salitre, en la que participa el representante del Consejo Consultivo de Ambiente Juan Melgarejo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, socializó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, sobre el cual entregó una presentación que documenta el mismo. Cabe resaltar que dicho Plan fue construido con participación de la comunidad. | PSMV presentado ante la Mesa Cuenca Salitre el 19 de diciembre de 2019 | Gestionar visitas en compañía de la EAB para la identificación de conexiones erradas en el sector del Parque Nacional y los barrios de Cerros Orientales que afectan la ronda del Río Arzobispo. Construir un cronograma de seguimiento de las acciones que se adelanten en las visitas. Realizar la gestión para el seguimiento al prestador de servicios de acueducto (ACUALCOS), el que no presta el servicio de alcantarillado en la cuenca alta del río Molinos, por el manejo de aguas residuales y que están relacionados con el fallo de Cerros Orientales y río Los Molinos (El Estudio de alcantarillado llegó a la CAR, para que se defina como manejar el tema de esa concesión). EAB, entra en posición dominante y para este caso especial, se debe demostrar que quien administra la concesión tiene dificultades para prestar el servicio. EAB tiene claro que se debe empezar a operar en esta zona. Buscar y revisar el documento: Convenio 1201 de 2013 de la Alcaldía de Usaquén, Conservación Internacional y SDA (DGA-SER); en el cual se adelanto el diseños en aguas residuales en la UPZ 89. Si ACUALCOS no puede normalizar se encuentre la solución. | En la mesa del 03-04-2018 Carolina Amado, presento el reporte de los compromisos acordados. Con respecto al convenio de Asociación No. 01201 del 01 de octubre de 2013 se le dio continuidad para alguno aspectos abordados desde este convenio a través del convenio 1295 de 2017. suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, la Secretaria Distrital de Ambiente y el IDIPRON. El profesional Juan Sebastián Patiño (profesional de la subdirección de Ecosistemas y Ruralidad), informó el alcance inicial del convenio de asociación.
|  |  |  | Construcción colectiva del documento preliminar de los lineamientos para la Política de Saneamiento de Aguas en el Consejo Consultivo |  | Así mismo se realizó seguimiento al saneamiento de la Cuenca, como parte del fallo del Río Bogotá. |  | Buscar y revisar el documento del 26 enero 2016 que trata sobre la integración de las cascadas San Rafael como una interconexión de los afluentes hídricos estratégicos para Bogotá. | En la mesa del 14-06-2018 se informó que se hizo entrega del radicado 2016ER15384 de enero 27 de 2016 (proyecto de integración de las cascadas San Rafael) en presencia de Lis Jorge Vargas a la Profesional Dalila Camelo . | Retomar este tema para 2019
Proponer lineamientos para una Política de Saneamiento de Aguas Superficiales, que incluya la separación de aguas y manejo de vertimientos
Entrega de documento respectivo
| Gestión del Riesgo como estrategia de planificación en el Territorio | Articular acciones con la Comisión Distrital de Gestión del Riesgo | IDIGER SDP | Socialización de las prioridades de la Política Distrital de la Gestión del Riesgo | Agenda de articulación con la Comisión Distrital del Riesgo | La Secretaría Distrital de Ambiente y el IDIGER, realizaron una Mesa de Trabajo para definir los lineamientos de los Planes Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la que se construyó una matriz para tal fin. |  | Se realizará la presentación de los ajustes del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático al CCA, por parte del IDIGER en el primer semestre del 2018. |  | Se realizará la gestión para la presentación del documento por parte del IDIGER en el primer semestre del 2019
Elaboración e implementación de agenda de articulación enfocada a generar recomendaciones a la gestión del Riesgo como estrategia de planificación en el Territorio
| Humedales como zonas protegidas | Vincular los humedales de planicie y de montaña al sistema distrital de humedales | SDA -Dirección de Gestión Ambiental, Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad | Desarrollo de la estrategia para la vinculación de los humedales de planicie y de montaña del distrito como áreas protegidas | Inclusión de los humedales de planicie y de montaña al sistema distrital de humedales | Actualmente, se encuentran reconocidos 15 humedales en el área del Distrito Capital cuya intervención quedó incluida en las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos. |  | Realizar la revisión de la identificación de humedales en el Distrito para tratar el tema de borde norte Humedal Lomita Torca .Decreto 088 de 2017. Hay PEDH en el norte Lomita de Torca calle 245, junto a carrilera que ahora está catalogado como zona de expansión. | Se realizó dentro del marco de la mesa de trabajo de humedales del Consejo Consultivo de Ambiente, mediante acta No.06 de 2018 de fecha 13 de noviembre de 2018.
| Estructura Ecológica Principal en el Distrito Capital | Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital | CCA | Presentación de las bases para el Plan de Ordenamiento Distrital | Observaciones del CCA a las bases del Plan de Desarrollo Distrital | Se realizó, en el Consejo Consultivo de Ambiente, una presentación por parte del profesor Juan Antonio Aragón, sobre la estructura ecológica principal del Distrito y sus áreas de conservación. | El día 01/06/2017 en la Mesa de Humedales, se realizó la presentación por parte de Mauricio Castaño y Luis Jorge Vargas el diagnóstico ambiental para la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. Este documento fue radicado ante Planeación Distrital y fue publicado en el Observatorio Ambiental de Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Realizar el seguimiento de la inclusión de las observaciones presentadas ante Planeación Distrital sobre las propuestas expuestas; en el primer semestre del 2018. |  | Se realizó presentación de la propuesta POT a los miembros de la Mesa Distrital de Humedales el día 12 de marzo
Así mismo, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad presentó, en la Mesa Distrital de Humedales en la que participa el Representante del Consejo Consultivo de Ambiente Mauricio Castaño, las metas incluidas sobre intervención de los humedales en cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo.
|  |  |  | Elaboración de Documento de observaciones sobre las bases del Plan de Desarrollo Distrital con respecto a la Estructura Ecológica Principal |  | El representante de la Mesa Torca Guaymaral entregó al Consejo Consultivo de Ambiente el documento “Importancia de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá”, realizado en el marco del Encuentro Ambiental de Bogotá y la Región.
| Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá | Socializar el estado actual del Plan de Manejo Ambiental y franja de adecuación de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá | CAR Mesa Cerros | Socialización del Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá en la mesa de trabajo | Documento de recomendaciones | En sesión de julio 14 del Consejo Consultivo de Ambiente, la CAR presentó el Plan de Manejo de la Franja de Adecuación y explicó sus alcances y los avances obtenidos hasta el momento. | El día 09-03-2017 en el comité de Interlocución de Cerros Orientales, se realizó la socialización del Plan de Manejo Ambiental de la franja de adecuación, Decreto 485 del 2015, y el avance de las acciones estipuladas en dicho documento, a cargo de Dalila Camelo de la Secretaría Distrital de Ambiente. | 1. Socializar las acciones adelantadas en el cumplimiento del fallo de cerros Orientales a nivel distrital y regional. 2. Solicitar a la CAR la presentación de Resolución 1766 de 2016 Plan de Manejo Ambiental Reserva Forestal. 3. Solicitar a la CAR los lineamientos del POT municipales y de ruralidad.. 4. Se hizo denuncia ante Magistrado de fallo, el tema con los municipios Calera y Choachí, sobre la protección de los Cerros Orientales 5. Generar espacios desde CCA para tratar temas de Cerros Orientales y Páramo de Sumapaz | 1. Se realizará la presentación de los avances en el cumplimiento del fallo Cerros Orientales de acuerdo a la agenda del CCA para el 2019. 2. Se realizó la presentación por parte de la CAR de la Resolución 1766 de 2016, mediante acta No.1 de fecha 03-04-2018. 3. Se realizará la solicitud formal de los lineamientos del POT municipal y rural de la seccional la Calera. 5. Se realizó el día 23 de agosto de 2018 mediante acta No.03 de 2018 | 1. Se realizará la presentación de los avances en el cumplimiento del fallo Cerros Orientales de acuerdo a la agenda del CCA para el 2019 3. Se realizará la solicitud formal de los lineamientos del POT municipal y rural de la seccional la Calera. .
Manejo Integral de Residuos | Manejo de Residuos Sólidos | Socializar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Distrito Capital | SDA Subdirección de Control al Sector Público UAESP Mesa de CAL | Presentar el plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Distrito Capital | Documento de recomendaciones | Basura o Residuos: a la hora de ahora, hacia un manejo –de verdad integral- de los residuos sólidos. Edgar Montenegro, representante de las CAL |  | 1. Realizar el seguimiento y tomar acciones en cuanto a los residuos generados por obras civiles. 2. Identificar y gestionar un proceso de intervención en cuanto a la disposición inadecuada de RCD en las cuencas hidrográficas del Distrito, en especial la localidad de Sumapaz. 3. Realizar una revisión de las frecuencias en la recolección de residuos por parte de la UAESP y presentar la ruta del manejo de residuos. 4. Presentar la ruta del tratamiento de los residuos agroquímicos por parte de la UAESP en el primer semestre del 2018. 5. Sistemas de recolección separada urbano-rural (compromiso UAESP para presentación en residuos rurales). | Se evidencia el cumplimiento a los compromisos en el acta No.02 de 2018 de fecha 14 de junio de 2018. | Coordinación en el 2019 con SDS sobre recolección de Agroquímicos
Seguridad química y manejo adecuado de residuos peligrosos | Gestión del conocimiento en seguridad química | Socializar el capítulo de seguridad química de la Política Distrital de Salud ambiental y protocolos de manejo de residuos peligrosos | SDS - IDIGER - SDA - UAESP - Mesa de Salud Ambiental | Presentación delegado Ministerio de Ambiente - Sobre el tema de sustancias químicas | Documento de lineamientos para la gobernanza de las sustancias químicas en el Distrito Capital | En sesión del Consejo Consultivo de Ambiente, Olga Cantor de la Mesa de Salud Ambiental expuso la problemática sobre la gobernanza de sustancias químicas junto con la Fundación Universitaria del Área Andina. | El día 18/07/2017 La Secretaria Técnica de la SDA se reunió con la delegada a la mesa de Salud ambiental de la Secretaría de Salud, con el objetivo de dar continuidad a la mesa y socializar la Resolución 1538 del 2017. Como conclusión a esta reunión se generaron dos acciones: 1. revisar en la Política de Salud Ambiental las actividades dirigidas a la comunidad a cargo de la representante de la Secretaría de Salud Edna Katalina Medina. 2. Realizar una trazabilidad del desarrollo de la mesa de salud a cargo Edna Katalina Medina (Secretaría de Salud ) y María Gaby Boshell (Secretaría Distrital de Ambiente). |  | Esta actividad se esta adelantando desde la mesa de salud ambiental de acuerdo al plan de acción de la mesa, aprobado el pasado 7 de marzo del 2019 | Esta actividad se esta adelantando desde la mesa de salud ambiental de acuerdo al plan de acción de la mesa, aprobado el pasado 7 de marzo del 2019
La Secretaría Distrital de Salud entregó al Consejo Consultivo de Ambiente los documentos “Marco Situacional de Seguridad Química” y “Riesgos Químicos en el Distrito Capital: problemáticas por sustancias químicas”.
La representante de la Mesa de Salud Ambiental entregó al Consejo Consultivo la “Propuesta de Gobernanza de Sustancias Químicas en el Distrito Capital”, así como la propuesta de “Lineamientos para la Política Distrital para la Gestión de Sustancias Químicas”. Ambos documentos fueron elaborados junto con la Fundación del Área Andina.
|  |  |  | Elaborar un documento de articulación para la gobernanza del uso de sustancias químicas en el Distrito |  | Adicionalmente, en el marco del Encuentro Ambiental de Bogotá y la Región, la representante de la Mesa de Salud Ambiental Olga Cantor, entregó el documento “Riesgos Químicos en el Distrito Capital”.
Educación Ambiental, Organización y participación ciudadana para garantizar la sostenibilidad del territorio | Educación Ambiental formal | Articular el plan de acción de la CIDEA con el Plan de Acción del CCA | SED - Mesa de Educación ambiental - Representante de Comisiones ambientales Locales - ASCUN | Reunión de socialización procesos de Educación ambiental formal y no formal en articulación con la CIDEA | Documento de recomendaciones al plan de acción de la CIDEA con los planes de acción de las comisiones intersectoriales competentes | El Consejo Consultivo de Ambiente recibió por parte del Representante de la Mesa de Educación Ambiental el documento “Educación Ambiental: organización y participación ciudadana para garantizar la sostenibilidad del territorio”, realizado en el marco del Encuentro Ambiental de Bogotá y la Región. | Acción cumplida en 2016
Participar en los espacios generados desde la mesa de Educación y la CIDEA
|  | Hacer seguimiento a la Política Pública Distrital de Educación Ambiental | SED - Mesa de Educación ambiental - Representante de Comisiones ambientales Locales - ASCUN - SDA | Jornadas de socialización de implementación de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental | Documento con las sugerencias para la implementación de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental
| Organización, Participación y Educación Ambiental Ciudadana | Evaluar, ajustar y re-proyectar los espacios de participación para la discusión y el debate frente al ordenamiento ambiental del territorio | SDA - CCA | Encuentro con Universidades para alinear sus acciones ambientales con el CCA | Actualización participante de un orden de prioridades ambientales locales y territoriales, con sus respectivas agendas | Participación en el Encuentro Ambiental de Bogotá y la Región Hacia una Agenda Común.
[5 empty] | Documento con aportes al concepto del CCA para el Plan de Desarrollo Distrital, POT | Elección del representante del Consejo Consultivo de Ambiente ante el Consejo Territorial de Planeación Distrital.
Realización de 8 encuentros en los territorios ambientales
|  |  |  | Realizar 3 conversatorios que incluyan las temáticas manejadas en el Distrito y que propendan por el ordenamiento ambiental del territorio (Discusión Plan de Desarrollo Distrital, POT) |  | Participación en la Formulación del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos – Bogotá Abierta.
Conservación de la Biodiversidad | Protección y Bienestar Animal | Socializar el estado del arte de las amenazas a la fauna en el Distrito Capital (zonas de protección y áreas de recreación) | SDA - SDS - CCA - Mesa de Protección y Bienestar Animal | Construcción colectiva de recomendaciones para el manejo humanitario de la fauna doméstica y silvestre | Manifiesto para la especial protección de la fauna silvestre y doméstica en el Distrito Capital | La representante de las organizaciones de Protección y Bienestar Animal, Constanza Moreno, presentó el estado del arte sobre la Fauna en Zonas de Protección en el Distrito Capital y realizó recomendaciones al respecto, que fueron aprobadas por el Consejo Consultivo de Ambiente con sugerencias realizadas a las mismas. | Se comparte en la Mesa PyBA la constitución del Instituto de Protección y Bienestar Animal | Construir y revisar el diagnóstico de la situación de la fauna endémica en zonas protegidas y que son afectadas por el uso de sustancias toxicas. Construir un diagnóstico de las sustancias prohibidas en otros países y que son usadas en el Distrito, a a cargo de Salud - JBB y SED) | En la sesión del 23 de agosto del 2019 se realizó la presentación de los resultados del Proyecto "conservación, restauración y uso sostenible e de los servicios ecosistémicos entre los paramos de Sumapaz, Chingaza y Guerrero, los cerros Orientales de Bogotá y sus áreas de influencia". EAB. En la sesión del 14 de junio del 2018 el representante de la RAPE entrego información sobre 5 temas estratégicos para los procesos de planificación: 1. Sustentabilidad Ecosistémica y Gestión de Riesgos. 2. Seguridad Alimentaria y Economía rural. 3. Infraestructura de transporte. 4. Competitividad y proyectos internacionales. 5. Gobernanza y buen gobierno.
|  |  |  | Reunión con la directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal |  | Se desarrolla la Mesa Distrital de Protección y Bienestar Animal con la participación de la funcionaria Claudia Rodríguez, el Coordinador de Zoonosis Alexander Estepa y la representante del Consejo Consultivo Constanza Moreno. En esta reunión, se dieron recomendaciones sobre el Proyecto de Ley anti taurino, el manejo de problemáticas del Centro de Zoonosis y las campañas de adopción de los animales que se encuentran allí. |  | Realizar un proceso de sensibilización sobre la protección de especies endémicas para mitigar la cacería en las zonas rurales. Realizar un proceso de sensibilización en las actividades desarrolladas con exhibición de equinos. Constituir una articulación entre la SDA (OPEL) y SDHT sobre pedagogía ambiental en el Distrito Capital.