## 2.FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Plan de Desarrollo:| Sector:

Entidad:

Objetivo Estratégico del PDD Programa

Objetivos estratégicos de la SDA: Nombre Proyecto de inversión:

Producto MGA:

Tipo de proyecto: Versión:

Bogotá Camina Segura Ambiente

126 - Secretaría Distrital de Ambiente

4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática.

4.28 Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental Liderar la conservación, protección, recuperación y uso sostenible de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital.

Fortalecimiento En La Evaluación, Seguimiento Y Control Ambiental A Los Recursos Naturales Y La Estructura Ecológica Principal En Bogotá D.C.

3201021-Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental

Conservación y manejo ambiental No. 15, marzo de 2026

MÓDULOS

- IDENTIFICACIÓN

  - ARTICULACION CON LA NACIONAL Y REGIONAL

    - Plan Nacional de Desarrollo (Contribución al Plan Nacional de Desarrollo)

| PROGRAMA | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | ESTRATEGIA TRANSVERSAL | OBJETIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3201 - Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Colombia, Potencia mundial de la vida | Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua y Justicia Ambiental | Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva |

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”

## Plan de Desarrollo Departamental

| PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL O SECTORIAL | ESTRATEGIA | PROGRAMA |
| --- | --- | --- |
| Gobernando: más que un plan | Bienestar Verde | Adaptación al cambio climático. |

Fuente: Plan Departamental De Desarrollo 2024 – 2028, “Gobernando: Más Que Un Plan”

## Plan de Desarrollo Distrital o Municipal (Contribución al Plan de Desarrollo distrital o Municipal)

| PLAN DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL | ESTRATEGIA | PROGRAMA |
| --- | --- | --- |
| Bogotá camina segura | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 4.28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental |

Fuente: Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá camina segura”

## Alineación con el ODS

| ODS | META ODS | INDICADOR ODS | META, PLAN DE DESARROLLO |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | Meta nacional a 2030: 20,0 % | Indicador nacional: reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero (%) | Meta Plan de Desarrollo (1) Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal Meta Plan de Desarrollo (2) Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. Meta Plan de Desarrollo (3) Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. Meta Plan de Desarrollo (4) Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. Meta Plan de Desarrollo (5) Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado Meta Plan de Desarrollo (6) Adelantar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental |
| 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. | Meta nacional a 2030: 100,0 % | Indicador nacional: acceso a agua potable adecuados (%) |  |
| 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. | Meta nacional a 2030: 17,9 % | Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos (%) |  |
| 15. Gestionar Sosteniblemente los bosques, luchas contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. | Meta nacional a 2030: 30.620 ha | Indicador nacional: Miles de hectáreas de áreas protegidas |  |
| 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. | A 2030, el país tendrá una tasa de homicidios de 16,4 por cada 100 mil habitantes | Tasa de homicidio (por 100.000 habitantes) |  |

Fuente: CONPES 3918-2018

## Problemática

El deterioro ambiental y el cambio climático afecta de manera integral la ciudad, a su vez que impacta en la calidad de vida de sus ciudadanos, por lo cual desde la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) a través de la Dirección de Control Ambiental (SDA) y sus Subdirecciones, ha detectado una serie de causas (directas e indirectas) y sus efectos (directos e indirectos) que contribuyen a la disminución en la calidad del recurso hídrico, del suelo, de los componentes de la estructura ecológica principal y de la fauna y flora silvestre.

## Análisis de situación inicial "Árbol Del Problema"

Impacto negativo en la percepción de la gestión institucional

Incremento de puntos criticos en estructura ecológica principal

Alta carga administrativa para atender PQRS por no darles cumplimiento en terminos de calidad y oportunidad

Linea Base:

2023 al 2024: 456 peticiones asociadas al tramite sancionatorio

Línea Base: Atención a 107 emergencias y

317 puntos críticos (Dato 2020-2023)

Aumento de emergencias y/o puntos críticos por abandono o gestión inadecuada de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado

Linea Base: 61 Puntos criticos por arrojo indiscriminado de residuos en EEP ( datos 2020-2023)

Línea Base: Percepciòn del medio ambiente respecto al estado general del medio ambiente (37,9% indica que desmejoro, y el 45,8% indica que ni mejoro ni empeoro) segun encuesta de percepción 2023 de Bogota como vamos

Problema Central

Causas Indirectas

Causas Directas

Efectos Directos

Efectos Indirectos

Línea Base:110 POC otorgados y 256 CT de seguimientos realizados (Datos 2020-202

Inadecuada intervención del recurso hídrico del Distrito Capital, en materia de ocupaciones de cauce

Línea Base: Durante el periodo comprendido entre el 2021 y 2023 se ejecutaron 4441 Monitoreos en el marco de la operación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB), del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital (PMAE), de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas (RMAS) y en las Reservas Distritales de Humedal (RDH).

Conocimiento limitado de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del recurso hídrico.

Línea Base: Durante el periodo 2020 a 2023 se estructuraron 4 documentos consolidados con lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico- Programa intervención sistemática factores de impacto, que correspondieron a documentos de planeación como soporte para establecer algunas de las actividades de monitoreo, evaluación, control y seguimiento de la SRHS para cada anualidad.

Debilidad en la toma de decisiones para la gestión del recurso hídrico en el Distrito Capital.

Línea Base: Línea Base:Total de área de los predios con presencia de afectación por actividad extractiva minera en Bogotá: 7.990,23 Ha

De las cuales, 74.35 Ha con daño ambiental por afectación minera

Pérdida de la estabilidad geotécnica y de la calidad ambiental y paisajistica en las áreas degradadas por extracción de minerales.

Linea Base: Resolucion 1170/1997 - guia de desmantelamiento de instalaciones industriales y de servicios/2013 - Preeliminar de catastro de suelos en D.C.

Dificultades para la toma de decisiones para la administración del recurso suelo en el Distrito Capital.

Linea Base:

144 usuarios con permiso de vertimientos vigente (Abril de 2024)

491 usuarios presuntamente objeto de permiso de vertimientos (Abril de 2024)

526 Puntos de captación de aguas subterraneas - inventario (31/03/2024)

63 Puntos con concesión (31/03/2024)

99 Puntos con sellamiento temporal (31/03/2024) 271 Puntos con sellamiento definitivo (31/03/2024) 86 Puntos en trámite ambiental (31/03/2024)

7 Puntos traslado CAR(31/03/2024)"

Elevados niveles de carga contaminante y degradación del recurso hídrico.

Línea Base: En el marco del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital ejecutado durante el periodo 2020-2023 se determina que en términos generales más del 80 % de los usuarios monitoreados, incumple la norma de vertimientos en al menos un parámetro

Incumplimiento en la normatividad ambiental por el aumento en las concentraciones de los vertimientos puntuales a la red de alcantarillado.

Linea Base: 349 predios que corresponden a 545,2 ha con instrumentos ambientales asociados a afectación a suelos y/o desmantelamiento industrial.

Incremento en el número de predios con potencial de contaminación de suelos y acuifero somero.

Línea Base: 756 de predios correspondientes a 274,56 ha con actividades de almacenamiento y distribución de hidrocaburos y 12 de eventos promedio al año de derrame

Incremento en el número de predios con afectación del suelo y acuifero somero de establecimientos que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos; y eventos no controlados de pérdida de contención de hidrocarburos y/o sustancias nocivas.

Línea Base (2020-2023):

20.711 Actuaciones relacionadas con evaluación, control y seguimiento del recurso flora en el Distrito Capital.

25.849 Actuaciones de prevención, evaluación, control y seguimiento de Fauna silvestre

Aumento en el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre

Línea Base (2020-2023): 115.000

Actuaciones relacionadas con evaluación, control y seguimiento del arbolado urbano en el Distrito Capital, entre las cuales es importante mencionar: 20.530 conceptos de evaluación de arbolado urbano, entre emergencias, manejo e infraestructura que evaluaron un total de 134.397 árboles, y

11.263 productos resultantes del seguimiento.

A la fecha existen 26.565 conceptos técnicos y resoluciones que deben ser verificadas.

Aumento de las intervenciones antitécnicas y no autorizadas sobre el arbolado urbano

Línea Base (feb2021-2023): Tasa de mortalidad: 7,97%

Aumento de la mortalidad de los animales ingresados al CAVRFFS

EFECTO 1

Contaminación y degradación del recurso hídrico

Línea Base: Cerca de 333 Toneladas diarias de materia orgánica (DBO5) y de 229 Toneladas diarias de sólidos suspendidos totales (SST) son vertidas al recurso hídrico superficial de la ciudad de Bogotá, y 16 metros cúbicos de aguas residuales generadas por la ciudad de Bogotá son descargados cada segundo a los ríos Torca, Salitre, Fucha, Tunjuelo y a la cuenca media del Río Bogotá sin ningún tipo de tratamiento municipal

EFECTO 2

Degradación del recurso suelo y acuifero subterráneo somero

Línea Base: 8809,99 hectareas en las cuales se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas mineras, industriales, comerciales y de servicios en predios donde se constituyen potenciales impactos negativos en el recurso suelo y acuifero somero, en el perimetro urbano del Distrito Capital.

EFECTO 3

Disminución de biodiversidad y del arbolado urbano en la ciudad.

Línea Base (2020-2023): No. Incautaciones de especímenes de flora: Flora Maderable incautados (recuperados): 12,9 metros cúbicos Especímenes de Flora No Maderable recuperados: 272,5 kilogramos No. Incautaciones de especímenes de fauna silvestre: 1.482 No. árboles autorizados para tala: 64.199

EFECTO 4

Deterioro de las áreas de Estructura Ecológica Principal -EEP, recursos naturales, espacio público del D.C.

Linea Base: 185,89 Tn de residuos arrojados en EEP(datos EAAB 2020-2023) en 189833,51 Hectareas a controlar dado modificaciones en el Decreto POT 555

EFECTO 5

La falta de una adecuada disposición y aprovechamiento de residuos peligrosos , ordinarios especiales y de manejo diferenciado mayor presión en los rellenos sanitarios

Línea Base: En el periodo de 2020-2023 se controlaron 38.642.884 millones de Tn de disposición de residuos peligrosos especiales y de manejo diferenciado y 10.190.087 millones de Tn de aprovechamiento, para un total de 48´219.213,10 Tn controladas no direccionadas a rellenos sanitarios

EFECTO 6

Deterioro de los recursos naturales por la falta del efecto persuasivo de la sanción, debido al represamiento y alto volumen de expedientes sin tramite

Expedientes sin tramite: Aire,auditivo y visual 12.436 Escombros y residuos peligrosos: 2011 Hidrico y Suelo: 4794 Silvicultura, flora y fauna silvestre: 6875

| Limitada capacidad técnica y jurídica para realizar las acciones Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a los Recursos Naturales y la Estructura Ecológica Principal en el Distrito Capital |  |
| --- | --- |
| Indicador de línea de Base: | Linea Base: Para el periodo 2022, el 65.6 % de los puntos de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) tienen un Índice de Calidad del Agua (ICA) malo. 1308 predios que desarrollan actividades extractivas mineras, industriales, comerciales y de servicios en predios donde se constituyen potenciales impactos negativos en el recurso suelo y acuifero somero, en el perimetro urbano del Distrito Capital. No existe un programa de control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre en Bogotá D.C. 110 Conceptos tecnicos realizados EEP del 2020-2023. Entre el 2010-2023 se efectúa el control sobre 20967 usuarios relacionada con el manejo de residuos peligrosos, ordinarios, especiales - en el Distrito Capital de un universo de control 83000 Expedientes existentes activos (31-12-2023) - 25.610 Promedio cuatri anual expedientes que se aperturan - 19.014 Actuaciones tecnicas de licenciamiento cuatrianual: 80 |

Causa 1

Insuficiente capacidad para monitorear, evaluar, controlar y hacer seguimiento ambiental en el Distrito Capital, lo que incrementa la afectación la calidad de los recursos hídricos, suelo, arbolado urbano, fauna, flora silvestre y la estructura ecológica principal.

Linea Base: Linea Base: Para el periodo 2022, el 65.6 % de los puntos de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) tienen un Índice de Calidad del Agua (ICA) malo. 1308 predios que desarrollan actividades extractivas mineras, industriales, comerciales y de servicios en predios donde se constituyen potenciales impactos negativos en el recurso suelo y acuifero somero, en el perimetro urbano del Distrito Capital. No existe un programa de control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre en Bogotá D.C. 110 Conceptos tecnicos realizados EEP del 2020-2023.

Causa 2

Insuficiente ejecución de acciones de control ambiental en el Distrito Capital para garantizar el manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

Linea Base: Entre el 2010-2023 se efectúa el control sobre 20967 usuarios relacionada con el manejo de residuos peligrosos, ordinarios, especiales - en el Distrito Capital de un universo de control 8300 Linea Base: Expedientes existentes activos (31-12-2023) - 25.610 Promedio cuatri anual expedientes que se aperturan - 19.014 Actuaciones tecnicas de licenciamiento cuatrianual: 80

Linea Base:Durante el periodo comprendido entre el 2021 y 2023 se ejecutaron 1150 Monitoreos a Sectores Productivos objeto de control de la SRHS en el marco del PMAE. Así mismo se ejecutaron 180 Monitoreos a Sectores Productivos objeto de control de la SCASP. Respecto a las evaluaciones de caracterizaciones, se tiene que entre el periodo 2020-2023 se realizó el análisis de 3739 caracterizaciones producto de las fases de monitoreo (PMAE), radicadas a la entidad y enviada por la EAAB ESP. Adicionalmente, para el periodo comprendido entre 2021-2023, la SCASP realizó la evaluación de 875 caracterizaciones

Necesidad de incrementar los monitoreos para el control de los vertimientos industriales, comerciales y de servicios.

Linea Base: 144 usuarios con permiso de vertimientos vigente (Abril de 2024)

491 usuarios presuntamente objeto de permiso de vertimientos (Abril de 2024)

526 Puntos de captación de aguas subterraneas - inventario (31/03/2024)

63 Puntos con concesión (31/03/2024)

99 Puntos con sellamiento temporal (31/03/2024) 271 Puntos con sellamiento definitivo (31/03/2024) 86 Puntos en trámite ambiental (31/03/2024)

7 Puntos traslado CAR(31/03/2024)

Alto número de solicitudes para realizar las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a usuarios objeto de instrumentos ambientales asociados con el recurso hídrico.

Linea Base: 349 predios que corresponden a 545,2 ha con instrumentos ambientales asociados a afectación a suelos y/o desmantelamiento industrial.

Aumento de actividades industriales, comerciales y/o de servicios que realizan una inadecuada gestion de sustancias peligrosas y sus residuos (RESPEL) que implican potencial de contaminación en suelo y acuifero somero.

Línea Base: 525 establecimeintos asociados a almacenameinto y distribución de hidrocarburos.

Más de 725 usuarios que transportan hidrocarburos y sustancias nocivas.

Aumento de usuarios que generan afectación negativa al recurso suelo y al acuifero somero como consecuencia de las actividades de almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos y sustancias nocivas.

Línea Base (2020-2023): 20.711 Actuaciones relacionadas con evaluación, control y seguimiento del

recurso flora en el Distrito Capital. 25.849 Actuaciones de prevención, evaluación, control y seguimiento de Fauna silvestre.

Alto número de solicitudes para la evaluación y seguimiento del aprovechamiento, y el control y prevención del tráfico ilegal de flora y fauna silvestre

Línea Base (2020-2023):

115.000 Actuaciones relacionadas con evaluación, control y seguimiento del

arbolado urbano en el Distrito Capital, entre las cuales es importante mencionar: 20.530 conceptos de evaluación de arbolado urbano, entre emergencias, manejo e infraestructura que evaluaron un total de 134.397 árboles, y

11.263 productos resultantes del seguimiento.

A la fecha existen 26.565 conceptos técnicos y resoluciones que deben ser verificadas.

Alto número de solicitudes para el aprovechamiento y el manejo del arbolado urbano, y de verificaciones de ejecución de las autorizaciones emitidas

Línea Base (feb2021-2023):

17.243 animales ingresados al CAVRFFS

Alta demanda en la atención integral y especializada de animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental

Linea Base: 2937 actuaciones técnicas desarrolladas en la EEP

Incremento en las denuncias sobre afectaciones en Estructura Ecológica Principal

Linea Base:73384 actuaciones técnicas realizadas de evaluación control y seguimiento de 2020-2023

Incremento en las actuaciones necesarias para el control y seguimiento de la gestión integral de residuos peligrosos, ordinarios, especiales en el Distrito Capital

Linea Base: 7181469 personas en bogota para la vigencia 2018, y para el se proyecta 8.034.649 personas para el 2024, con un porcentaje de crecimiento promedio anual de 2,4%

Crecimiento de la ciudad y la población que genera un aumento en el número de tramites que requieren atención tecnica o juridica

Linea Base:Durante el periodo comprendido entre el 2021 y 2023 se ejecutaron 4441 Monitoreos en el marco de la operación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB), del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital (PMAE), de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas (RMAS) y en las Reservas Distritales de Humedal (RDH).

Necesidad de incrementar el desarrollo de muestreos y análisis de datos en los programas de monitoreo.

Linea Base: PSMV vigente hasta 2027 - Resolución 3428 del 04/12/2017.

Durante el periodo 2020 a 2023 se estructuraron 4 documentos consolidados con lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico- Programa intervención sistemática factores de impacto, que correspondieron a documentos de planeación como soporte para establecer algunas de las actividades de monitoreo, evaluación, control y seguimiento de la SRHS para cada anualidad

Insuficientes acciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico.

Linea Base: 94 usuarios y 203 predios.

Inadecuada formulación y ejecución de instrumentos por parte de los usuarios para la recuperación y restauración ambiental de suelos afectados por actividades extractivas mineras en el perímetro urbano del D.C.

Linea Base:Resolucion 1170/1997 - guia de desmantelamiento de instalaciones industriales y de servicios/2013 - Preeliminar de catastro de suelos en D.C.

Desarrollo limitado de lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.

Linea Base:

para el 2022 12,300 actuaciones tecnico

juridicas, para el 2023 11,347 actuaciones

Aumento en el número de infracciones que requieren de una oportuna atención tecnico juridica oportuna y de calidad

Linea Base:110 POC otorgados de 221 solicitudes realizadas (Datos 2020-2023)

Aumento en la solicitud de tramites solicitud de ocupación de cauce que aumentan los tiempos de respuesta

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo – SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS https://docs.google.com/spreadsheets/d/13TNbUrD2QzUlKQcEQ56228ktipByIOP9/edit?usp=drive_link&ouid=105828021999752146049&rtpof=true&sd=t  rue

## Descripción de la situación problemática.

El Distrito Capital enfrenta una significativa limitación en su capacidad técnica y jurídica para llevar a cabo evaluaciones, seguimientos y controles ambientales eficaces sobre sus recursos naturales y la estructura ecológica principal. Esta deficiencia impide prevenir y mitigar los factores que conducen al deterioro ambiental, afectando negativamente la calidad de vida de los habitantes y la sostenibilidad del entorno natural.

A pesar de los esfuerzos realizados por la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones, no se logra atender completamente las solicitudes, ni cumplir con el monitoreo necesario de los recursos naturales. Esta situación se evidencia en varios indicadores críticos. Por ejemplo, en 2022, el 65,6% de los puntos de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB) presentaron un Índice de Calidad del Agua (ICA) malo. En relación con el recurso suelo, se identificaron 1.308 predios que desarrollan actividades extractivas, mineras, industriales, comerciales y de servicios, con potenciales impactos negativos en el perímetro urbano del Distrito Capital. Además, no se cuenta con un programa integral para evaluar, seguir y controlar la afectación del arbolado, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal, lo que dificulta las acciones para mitigar dichas afectaciones. En cuanto al manejo de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, se controlaron 20.967 usuarios relacionados con el manejo de residuos, de un universo de control de 83.000. Asimismo, ha habido un incremento en las denuncias no atendidas sobre afectaciones en la Estructura Ecológica Principal y un alto número de expedientes sin intervención técnico-jurídica, con 25.610 expedientes activos a corte de 2023.

La limitada capacidad para realizar monitoreos, evaluaciones y controles ambientales, exigidos por la población y el crecimiento de la ciudad, así como la ejecución de acciones en el marco normativo para las acciones técnico-jurídicas necesarias, se debe principalmente a la insuficiencia de recursos financieros en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones. Esto impide la contratación de personal especializado y la adquisición de equipos y servicios integrales necesarios para una gestión ambiental efectiva y para minimizar los impactos negativos ambientales.

Si no se toman medidas, los impactos negativos ambientales seguirán aumentando. Esto incluye una mayor contaminación y degradación del recurso hídrico, afectando la calidad en los cuerpos de agua del distrito y los ecosistemas; la degradación del recurso suelo, comprometiendo su fertilidad y capacidad de soporte para la vegetación y fauna local; la reducción de la biodiversidad y del arbolado urbano en la ciudad; y la afectación de la resiliencia ecológica y la oferta de servicios ecosistémicos. Además, aumentarán los riesgos ambientales y de salud pública debido al manejo inadecuado de residuos peligrosos y ordinarios. En el ámbito persuasivo, el represamiento y alto volumen de expedientes sin trámite debilitará la capacidad de las autoridades para imponer sanciones efectivas, reduciendo el cumplimiento normativo y perpetuando prácticas perjudiciales para el medio ambiente. Estos impactos negativos afectarán directamente a los habitantes del Distrito Capital, disminuyendo su calidad de vida.

## Magnitud actual del problema e indicadores de referencia.

Para entender la problemática existente del deterioro ambiental del distrito capital, es necesario revisar la situación actual de cada uno de los componentes que se mencionaran a continuación, Es decir, establecer la dimensión que tiene el problema hoy:

Componente Hídrico

En el marco del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, ejecutado durante el periodo 2021-2023, se determina que en términos generales más del 80% de los usuarios monitoreados, incumplen la norma de vertimientos en al menos un parámetro (SDA, 2023). Igualmente, en el POMCA y en la sentencia del río Bogotá se priorizaron acciones en sectores productivos para contribuir a la disminución de cargas a través de la implementación de actividades de producción más limpia.

La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB), herramienta que realiza el seguimiento de la calidad del agua superficial (ríos, quebradas y canales) dentro del perímetro urbano. La RCHB permite detectar y medir los cambios en términos de cantidad y calidad del recurso hídrico superficial. Para una mejor comprensión, se adoptó el Índice de Calidad del Agua (WQI por sus siglas en inglés Water Quality Index), que se determina a partir de la comparación con valores de referencia (objetivos de calidad) en un marco unificado y con el fin de establecer las variaciones de calidad por tramos (espacial y temporal), con una categorización de 0-100 y una escala de colores (SDA, 2023).

Actualmente, 43,13 km de los ríos urbanos tienen un índice de calidad hídrica (WQI) marginal. No obstante, es importante resaltar que, aunque en los últimos periodos (2021 a 2023) ningún río presentó una categoría de calidad de agua pobre (WQI<45) (Gráfica Evolución kilómetros de ríos urbanos con calidad de agua en categoría aceptable, buena o excelente WQI ≥ 65), es necesario fortalecer las actividades de evaluación, control y seguimiento sobre los factores de impacto ambiental que inciden sobre el recurso hídrico de la ciudad, y que permiten dar continuidad al cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá, cuyo principal objetivo es la descontaminación de este cuerpo agua (SDA, 2023).

Gráfica. Evolución kilómetros de ríos urbanos con calidad de agua en categoría aceptable, buena o excelente

WQI ≥ 65

Fuente: Subdirección del Recurso Hídrico – 2023

De acuerdo con lo anterior, los resultados del índice de calidad del agua (ICA) son particularmente representativos para la toma de decisiones en el nivel nacional, y se constituye como un importante referente, para avanzar en el escalamiento en el orden regional. Es el insumo técnico para el diagnóstico de la Política Nacional de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) y para los Estudios Nacionales del Agua (ENA) desarrollados desde el 2010, por lo que resulta fundamental la inclusión del ICA como indicador para el seguimiento, la evaluación y la categorización de la calidad del agua en la ciudad de Bogotá, con el cual se determinó que, para el periodo 2022, el 65,6 % de los puntos de monitoreo de la RCHB tienen un Índice de Calidad del Agua (ICA) malo (Gráfica Número de monitoreos asociados con Sectores Productivos) (SDA, 2023).

Componente Suelo

Hidrocarburos:

En proyectos liderados por el sector Ambiente, durante los últimos 12 años se ha realizado control ambiental al recurso suelo, a través de actividades de comando y control encaminadas al diagnóstico y gestión de riesgos en suelos que presenten afectaciones por modificaciones físicas, químicas geomorfológicas y paisajísticas del recurso y por el desarrollo de actividades industriales, comerciales, de servicios y de explotación minera, a través de la identificación de predios susceptibles de extracción minera. Esta regularmente se ejecuta de manera antitécnica y sin cumplimiento de los requerimientos ambientales que son objeto de evaluación control y seguimiento ambiental. Entre estos proyectos se cuentan la identificación de suelos afectados por actividades industriales, comerciales y de servicios (2012-2016), la intervención a 27 hectáreas de suelos degradados y la identificación de áreas con suelos degradados y/o contaminados (2016 - 2020) y el diagnóstico ambiental a

1.181 predios (2020-2023).

La SDA realizó el diagnóstico de las actividades de manejo de hidrocarburos en el distrito capital, a partir de las actividades de control realizadas a 525 Estaciones de servicio que ocupan 757 predios catastrales con un aproximado de 286 hectáreas en donde se adelanta o se adelantó la actividad de almacenamiento y distribución de combustibles, predios que cuentan o contaron con sistemas de almacenamiento y distribución subterráneo, identificando lo siguiente: El 51% (268) de las estaciones de servicio no presentaron antecedentes y evidencia de afectación al suelo y al agua subterránea por presencia de producto en fase libre (combustibles) en las inspecciones visuales de los pozos de observación y monitoreo y revisión de expedientes; Por el contrario del 49% restante, existen 178 estaciones de servicio en investigación activa (37 de estas desmanteladas) y 66 estaciones de servicio que requieren investigaciones de sitio por presunción de afectación en fuente secundaria de combustibles. En la siguiente tabla se muestran las necesidades de atención en las estaciones de servicio acorde con su nivel de afectación:

Tabla. Necesidades de control ambiental en estaciones de servicio en el Distrito Capital

| EDS DESMANTELADA | Sin afectación | 13 | Expedientes archivados |
| --- | --- | --- | --- |
|  | En investigación | 37 | Necesidades de seguimiento anuales o semestrales de acuerdo con la entrega de resultados y validación de análisis de riesgo o actividades de intervención |
| EDS ACTIVAS | En actividades de investigación | 141 |  |
|  | Necesidad de investigación | 66 | Necesidades de seguimiento Anual |
|  | Sin antecedentes de afectación | 268 | Necesidades de seguimiento Bienal |
|  | TOTAL EDS | 525 |  |

Fuente: Subdirección del Recurso Hídrico – 2024

En relación con la normativa en materia de planes de emergencia y contingencia, el número de solicitudes de registro de planes de contingencia ha presentado un incremento de 120 usuarios en promedio por año.

Suelos Contaminados:

De otra parte, al inicio del periodo 2020 el universo de predios con presencia de suelos contaminados era de 215, sin embargo, durante la vigencia del 2024 se define un total de 357 predios distribuidos en las diferentes actividades de evaluación y seguimiento la Subdirección De Recurso Hídrico, Los cuales se ubican en Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño,

Suba, Barrios Unidos, Tunjuelito, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. Considerando la clasificación por tipicidad de las acciones requeridas, se identifica: desmantelamiento, investigación, intervención directa, monitoreo y remediación, para los 357 predios descritos anteriormente. En el siguiente gráfico, se puede observar la distribución de la totalidad de predios con respecto a la actividad desarrollada en los mismos.

Gráfica: Distribución de predios en materia de suelos contaminados por tipo de actividades de evaluación y seguimiento.

Fuente: Subdirección del Recurso Hídrico – 2024

Minería:

Así mismo, respecto a áreas donde se desarrollaron actividades de extracción de materiales, se cuenta con un inventario de 96 predios mineros para el 2023 objeto de evaluación, control y seguimiento ambiental que, por el desarrollo de actividades de remoción de masa y cobertura vegetal, deben contar con una reconformación restauración y recuperación para que sean utilizados nuevamente en otras actividades conforme al plan de ordenamiento territorial.

Residuos Especiales, Peligrosos y de Manejo Diferenciado:

Uno de los efectos más notables del rápido crecimiento urbano es el incremento en la generación de residuos y su manejo inadecuado. Según datos oficiales del Ministerio de Ambiente, Bogotá produce alrededor de 6.300 toneladas de residuos diarios, de las cuales solo se recicla entre el 14% y el 15%, cifras que se sitúan por debajo del promedio nacional del 17%. Esta problemática ambiental representa un factor determinante en el deterioro de la calidad del hábitat urbano, así como en la salud y el bienestar de sus habitantes. Además, estas dificultades podrían tener consecuencias indirectas sobre el medio ambiente en general.

La Ciudad de Bogotá representó el 10% de la generación de residuos peligrosos a nivel nacional para el año 2021, es decir, aproximadamente 49.536,1 toneladas de RESPEL generados principalmente por actividades de comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores, transporte de pasajeros y actividades de hospitales y clínicas con internación. Lo anterior de acuerdo con el Informe Nacional de Residuos o Desechos Peligrosos en Colombia - 2021 del IDEAM para el año 2021 (último emitido a la fecha).

Adicionalmente, se debe garantizar el cumplimiento a la Directiva Ministerial 800-2-2118 del 2019, a la Política de Gestión Ambiental, Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Plan de Acción 2022 - 2030 y a los convenios de Basilea y Estocolmo ratificados por el país, que promueven el incremento de las actividades de control y seguimiento ambiental a la generación y adecuado manejo de los residuos peligrosos.

Componente Estructura Ecológica Principal

Existe una deficiencia en el monitoreo, control y seguimiento de las Entidades Ecológicas Protegidas (EEP), lo cual impide la detección oportuna de afectaciones o posibles afectaciones a los ecosistemas. Esta falta de vigilancia adecuada retrasa la implementación de alertas tempranas, la imposición de medidas preventivas y la intervención policial necesaria, comprometiendo así la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

Componente Fauna, Flora y Arbolado

Con el fin de propender por un arbolado en mejores condiciones físicas y sanitarias, procurando mitigar el riesgo por volcamiento de árboles, y el establecimiento de arbolado en adecuadas condiciones, a fin de prestar mejores servicios ambientales para la ciudadanía, la Secretaría Distrital de Ambiente en el periodo de 2020 a 2023 ejecutó 51.296 actuaciones técnicas y jurídicas entre la cuales se encuentran actas de visita, conceptos técnicos de emergencia, seguimiento, manejo y obra.

En cumplimiento a su función de velar por la protección y uso del recurso flora, en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, la SDA ejecutó 20.711 actuaciones técnico-jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre el recurso flora.

Durante esta vigencia se tiene el registro de 7.356 empresas asociadas al recurso flora, se verificaron 549,5 kg de especímenes de flora no maderable, se recuperaron 12,9 m3 de especímenes de flora maderable, y en materia de comercialización se realizaron 840 verificaciones de especímenes CITES y NO CITES.

Ahora bien, frente a la conservación de la flora y de la fauna silvestre para el periodo correspondiente a 2020 – 2023, la SDA realizó 23.857 actuaciones técnicas o jurídicas de evaluación, control, seguimiento y prevención sobre la fauna silvestre, durante este periodo se recuperó vía rescates e incautaciones 31.479 especímenes de fauna silvestre discriminados de la siguiente manera: 23.318 especímenes vivos, 1.128 especímenes muertos y

7.033 especímenes no vivos (partes, productos, subproductos). Además, se recuperaron 1.257,56 kg de especímenes no vivos como carne y huevos.

Con el objeto de brindar de manera ininterrumpida, oportuna e inmediata una atención integral y especializada a la fauna silvestre recuperada por la autoridad ambiental se ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre - CAVRFFS, 17.243 animales de los cuales el 93,73% (16.161) ingresaron vivos, los demás (1.082) ingresaron muertos, con una tasa de mortalidad mensual promedio de 7,97.

Proceso Sancionatorio y de Licenciamiento Ambiental

El proceso sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009 estipula múltiples etapas que buscan ser garantistas para el presunto infractor, las entidades ambientales y el medio afectado, sin embargo, la conclusión del proceso es ineficiente aunado al hecho de un número de infractores que desborda en ocasiones las capacidades de las entidades para su control. Existe además una limitada capacidad institucional que no

permite una celeridad en los procesos sancionatorios y en una efectividad en la imposición de multas que redundan en la insatisfacción en la ciudadanía y en consecuencia un efecto indirecto como es una creciente demanda de trámites, solicitudes y peticiones ciudadanas.

Por lo tanto, la administración se ha propuesto reducir el alto volumen de expedientes sancionatorios ambientales acumulados y hacer más eficiente el proceso sancionatorio, asegurando el cumplimiento de las etapas establecidas en la Ley 1333 de 2009 o su equivalente, mediante una coordinación oportuna entre todos los actores internos involucrados en el proceso, que a corte de la vigencia 2023 son 25.610 expedientes.

## Antecedente y descripción de la situación actual Componente Estructura Ecológica Principal

Las problemáticas ambientales en la capital del país incluyen la afectación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) debido a prácticas inadecuadas, como quemas indiscriminadas, disposición inadecuada de residuos ordinarios, peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, así como construcciones ilegales.

Sin embargo, esta autoridad en el marco del cuatrienio anterior realizó un total de 110 conceptos técnicos de control y seguimiento, y realizó el control a los puntos críticos ya identificados con el fin de realizar acciones como operativos y jornadas con las demás entidades para detener el incremento de estos y en lo posible su eliminación.

| PUNTOS CRÍTICOS |  |
| --- | --- |
| AÑO | CANTIDAD |
| 2020 | 42 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 105 |
| .2023 | 69 |
| 2024 | 4 |
| TOTAL | 276 |

Fuente: SCASP 2020-2024

Componente Hídrico

En el cuatrienio anterior se realizaron las siguientes actividades en relación con el componente hídrico:

- Se ejecutaron 1.150 Monitoreos a Sectores Productivos objeto de control de la SRHS en el marco del PMAE

- Se ejecutaron 180 Monitoreos a Sectores Productivos objeto de control de la SCASP

- Respecto a las evaluaciones de caracterizaciones, se realizó el análisis de 3.739 caracterizaciones producto de las fases de monitoreo (PMAE), radicadas a la entidad y enviada por la EAAB ESP

- La SCASP realizó la evaluación de 875 caracterizaciones

- 144 usuarios con permiso de vertimientos vigente

- 491 usuarios presuntamente objeto de permiso de vertimientos

- 526 puntos de captación de aguas subterráneas - inventario

- 63 puntos con concesión

- 99 puntos con sellamiento temporal

- 271 puntos con sellamiento definitivo

- 86 puntos en trámite ambiental

- 7 puntos trasladados a la CAR

- 4.441 monitoreos en el marco de la operación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá (RCHB), del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital (PMAE), de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas (RMAS) y en las Reservas Distritales de Humedal (RDH).

- 110 POC otorgados de 221 solicitudes realizadas.

- PSMV vigente hasta 2027

- Se estructuraron 4 documentos consolidados con lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico

- Programa intervención sistemática factores de impacto, que correspondieron a documentos de planeación como soporte para establecer algunas de las actividades de monitoreo, evaluación, control y seguimiento de la SRHS para cada anualidad.

Componente Suelo

En el cuatrienio anterior se realizaron las siguientes actividades en relación con el componente suelo:

- Se identificaron 349 predios que corresponden a 545,2 ha con instrumentos ambientales asociados a afectación a suelos y/o desmantelamiento industrial.

- Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento a 525 establecimientos asociados a almacenamiento y distribución de hidrocarburos.

- Se realizaron actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a 94 usuarios que generan afectaciones por actividad extractiva de minerales en el área urbana del Distrito Capital.

Componente Fauna, Flora y Arbolado

En el cuatrienio anterior se realizaron las siguientes actividades en relación con el componente de Fauna, Flora y Arbolado:

- 20.711 actuaciones relacionadas con evaluación, control y seguimiento del recurso flora en el Distrito Capital.

- 25.849 actuaciones de prevención, evaluación, control y seguimiento de Fauna silvestre

- 115.000 actuaciones relacionadas con evaluación, control y seguimiento del arbolado urbano en el Distrito Capital, entre las cuales es importante mencionar: 20.530 conceptos de evaluación de arbolado urbano, entre emergencias, manejo e infraestructura que evaluaron un total de 134.397 árboles, y

11.263 productos resultantes del seguimiento.

- 17.243 animales ingresados al CAVRFFS

Proceso Sancionatorio y de Licenciamiento Ambiental

A través de la generación y ejecución de acciones que impulsaron el proceso sancionatorio se intervinieron

17.052 expedientes sancionatorios, con el fin de emitir una decisión de fondo dentro de los plazos legales establecidos, con el objetivo de garantizar la atención de los nuevos procesos sancionatorios para evitar la acumulación de expedientes sin resolver.

Para esto se dio prioridad a los procesos relacionados con acciones populares, sentencia del rio Bogotá, y los asociados a áreas de importancia estratégica como humedales.

Adicionalmente, se realizaron 386.551 actividades archivísticas de organización y administración de los expedientes hasta el 2022.

Respecto al proceso de actualización y seguimiento a procedimientos y lineamientos técnicos, para la vigencia 2020 se llevó a cabo el levantamiento, la medición de tiempos y la diagramación de las actividades contempladas dentro del procedimiento del trámite sancionatorio ambiental, utilizando la metodología PERT. Además, se realizó la aprobación y formalización del nuevo procedimiento sancionatorio ambiental SIG, durante la vigencia 2021, se identificaron 245 procesos a los cuales se les realizó seguimiento en relación con la ejecución de las etapas establecidas en el procedimiento sancionatorio vigente. La trazabilidad de la información fue gestionada a través del Sistema FOREST, registrando los tiempos de ejecución en relación con la elaboración, revisión, firma, notificación y asignación para cada etapa del proceso sancionatorio, para la vigencia 2022, del total de procesos en curso (1.356), el 27% se encontraba en la etapa de auto de inicio, el 50% en la etapa de cargos, el 18% en la etapa de pruebas, el 3% en etapa transversal (revocatorias, cesaciones y debida notificación), un 1% en la etapa de informe técnico de criterios y el 1% restante en la etapa que resuelve el sancionatorio, para diciembre, se identificaron 5 procesos que finalizaron por cesación y revocatoria directa, y finalmente, durante el periodo 2023, se realizó la digitalización de los expedientes y la georreferenciación de las áreas de afectación de las licencias ambientales. Además, se publicó la versión final del procedimiento No. PM04-PR82 y se diseñó e implementó un modelo de seguimiento semanal a los planes de trabajo de los contratistas de la DCA.

En cuanto a licenciamientos, se revisó la base de datos de expedientes contentivos de licenciamiento ambiental que obran dentro de la SDA encontrando un total de 374 instrumentos de manejo y control ambiental, a los cuales el equipo técnico de licenciamiento realizo el correspondiente seguimiento, actualizando las licencias que se encuentran vigentes a corte de enero 2024, quedando un total de 182 instrumentos de manejo y control ambiental; dentro del marco de seguimiento y control las licencias ambientales vigentes, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- 111 visitas de seguimiento

- 111 conceptos

- 58 actos administrativos

- 192 expedientes.

A su vez, durante la vigencia en cuestión, se otorgaron 14 licencias ambientales, se negaron 4, se devolvieron 21 solicitudes de licencias ambientales por no cumplir los requisitos mínimos para el inicio de trámite, se realizaron 2 solicitudes de modificación.

## Localización geográfica

Debido a las características del proyecto, se puede clasificar como entidad, dado que la inversión que se realiza es el beneficio institucional de las entidades distritales; la cual está destinada al fortalecimiento de la entidad y de procesos de gestión internos en los monitoreos, controles, seguimientos y planificación sobre recurso hídrico, del suelo y protección y de la fauna y flora silvestres.

## Participantes

    - Caracterización de participantes

| ACTOR | ENTIDAD | POSICIÓN | INTERESES O EXPECTATIVAS | CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distrital | Secretaría Distrital de Ambiente | Cooperante | Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del proceso sancionatorio ambiental. Cumplimiento de la función de control ambiental. Incremento en la eficiencia de las actuaciones administrativas de evaluación, control, promoción y seguimiento a la gestión adecuada de residuos por parte de los usuarios a controlar. Disminución y prevención del daño antijurídico. Mejoramiento ambiental del recurso hídrico del D. C. e incrementar la eficiencia de las actuaciones técnicas y administrativas dentro del programa de evaluación, control y seguimiento a los usuarios. | Facilitar los recursos presupuestales para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Gestionar el mejoramiento de los procesos y procedimientos a su cargo para el cumplimiento de las normas ambientales. Garantizar la ejecución de las acciones de control y seguimiento enmarcadas en la normativa vigente. Articular acciones con las demás entidades del orden Nacional, Regional y Distrital que estén involucradas en el diseño de estrategias que contribuyan a la solución de la problemática. Procesar la información de registros y revisión de la información reportada sobre la cadena de gestión de residuos. Generar articulación con otras entidades del orden Nacional, Regional y Distrital que estén involucradas directamente dentro de la ejecución del programa. Intervención Técnica y administrativa para el desarrollo del proyecto que este dentro de la normatividad ambiental vigente. |
| Distrital | Entidades distritales (EMB, TMSA, IDIGER, IDU, IDRD, UAESP, IDU, JBB, EAAB, ENEL Colombia, alcaldías locales, UAERMV, secretarias distritales, entre otras). | Beneficiario | Definición de lineamientos para la evaluación, seguimiento y control de la óptima utilización de los recursos naturales. Articulación para el cumplimiento en la gestión de residuos en la ciudad. Obtención de permisos de manejo silvicultural, para realizar el mantenimiento del arbolado urbano de las áreas bajo su administración dentro del límite urbano de la ciudad. Atención a trámites o procesos administrativos dentro del acompañamiento realizado por la Autoridad Ambiental dentro del marco de cumplimiento normativo. | Mayor efectividad en los procesos y procedimientos ambientales en materia de solicitudes, consultas, y trámites ambientales. Orientación a las entidades distritales para que realicen la planificación ambiental con responsabilidad en el marco de sus actividades. |
|  |  | Cooperante | Efectiva coordinación entre las autoridades del Distrito Capital con la Dirección de control Ambiental Acompañamiento técnico a la Autoridad Ambiental para la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental. Fomentar un mayor control y vigilancia en los factores de riesgo que afecten el ambiente. Articulación en las diferentes acciones de procesos de licenciamiento, permisos, control, seguimiento y sancionatorio ambiental. Acciones conjuntas para fomentar el cumplimiento de la normatividad ambiental. | Dar cumplimiento a la normatividad ambiental dentro de sus procedimientos para la mitigación en el deterioro de los recursos naturales. Planificación de proyectos acorde a la normatividad vigente para el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia ambiental. Orientación a los usuarios para que realicen la planificación ambiental con responsabilidad en el marco de sus actividades. Apoyo técnico dentro de los procesos sancionatorios que adelanta la SDA. |

| Nacional | Contraloría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, | Cooperante | Ejercer control fiscal, disciplinario, administrativo y social sobre la gestión pública. | Garantizar la correcta gestión de la SDA como autoridad ambiental del Distrito Capital. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Distrital | Contraloría Distrital, Personería Distrital, Concejo de Bogotá, Veeduría Distrital y veedurías ciudadanas. | Cooperante |  |  |
| Distrital | Usuarios industriales, de servicios o domésticos que son agentes contaminantes de ambiente | Beneficiario | Atención a trámites y obtención de permisos para el cuidado y protección de los recursos naturales frente actividades de uso y disfrute de los mismos. Diagnósticos realizados que requieren inversiones económicas y logísticas de acuerdo con los requerimientos de la autoridad ambiental. Minimización de incumplimientos e influencia en el mejoramiento ambiental de la ciudad a través de la gestión adecuada de los recursos naturales. Protocolos y capacitaciones para establecer medidas de manejo, aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales en el desarrollo de actividades, industriales, de servicios o domésticas. | Recibe y atiende requerimientos o procesos administrativos de la autoridad ambiental. Pago de tasa retributiva. Cumplimiento a la normativa ambiental existente para la adecuada disposición y del aprovechamiento de los residuos generados. |
|  |  | Oponente | Los diagnósticos realizados en predios con potencial, con sospecha o afectación de suelo, requieren inversiones económicas y logísticas de acuerdo con los requerimientos de la autoridad ambiental. Afectación de intereses económicos. | Aplicación de las herramientas normativas para el cumplimiento de las obligaciones de protección y diagnóstico en materia ambiental. |
| Nacional | Fuerzas militares y policía Nacional | Cooperante | Acompañamiento y soporte dentro del cumplimiento de sus funciones que permita disminuir las acciones que generen deterioro a los recursos naturales en el Distrito Capital. | Soportar y realizar los procesos de control inmediato tales como capturas, imposición de comparendos, incautación y operativos para promover y garantizar el cumplimiento de normas regulatorias en materia ambiental. Mejorar la articulación con autoridades policivas y fuerzas militares para generar estrategias en el ejercicio del seguimiento, control y evaluación ambiental. |
| Distrital | Ciudadanía en general | Beneficiario | Mejoramiento de la calidad ambiental. Acceso a información fácil que permita conocer avances y actualizaciones sobre la gestión y el control de los recursos naturales. Generar impactos positivos mejoramiento de las condiciones ambientales. Protección de los recursos naturales Capacitar a los ciudadanos sobre temas ambientales, haciendo énfasis en la protección de los recursos naturales, la prevención desaprovechamiento y contaminación de los recursos, los impactos ambientales asociados y las acciones de la ciudadanía y las autoridades para mitigar los impactos | Acciones de participación en veedurías ciudadanas. Denunciar o reportar acciones de ciudadanos que generen contaminación y daño de los recursos naturales de la ciudad Gestión a través de las solicitudes de información o las quejas o derechos de petición para verificar el estado de los procesos y trámites ambientales Acceso a información del estado de los recursos naturales. Uso correcto de las herramientas dispuesta por la administración para la adecuada gestión de los recursos . Reporte a la autoridad competente acerca de las malas prácticas en materia ambiental Generar conciencia en la ciudadanía sobre |

|  |  |  | negativos. Obtención de permisos y gestión de trámites administrativos en materia ambiental. | la importancia de cuidar proteger y mantener los recursos naturales participar en los programas de educación ambiental, promoviendo conductas de apoyo a la autoridad ambiental. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cooperante | Agente indispensable en el cuidado, y protección de los recursos naturales. Denuncias por mal uso y disfrute de los recursos naturales de la ciudad. Identificación de recursos naturales en condición de riesgo. | Apoyo en la protección y conservación de los recursos naturales de la ciudad |
|  |  | Oponente | Veeduría ciudadana sobre las acciones realizadas por la DCA y sus subdirecciones | Contribuir con la eficiencia y efectivad de las acciones realizadas por la DCA y sus subdirecciones, para la solución de conflictos socioambientales. |
| Nacional | Entidades de naturaleza pública (Min Ambiente, MinMinas, ANLA, CAR, ICA, INVIMA, DIAN, AUNAP, INS | Cooperante | Articulación institucional entre Entidades que faciliten el manejo de información. Ampliación de actividades dentro programa de control y seguimiento en los diferentes sectores y ámbitos ambientales Control ambiental y diagnóstico en establecimientos que almacenan y distribuyen combustibles en la cadena de comercialización autorizada por la nación. Homologación de herramientas implementadas en el distrito para aplicación nacional, debido a la ausencia de normatividad Compensación por endurecimiento de área verde en el desarrollo de obras de infraestructura. | Armonización normativa y en estándares para el monitoreo, control, evaluación y seguimiento del programa ambiental. Administración de la información en las diferentes plataformas que permitan conocer reportes verídicos y actualizados Aportes de normatividad técnica nacional y bases de datos con la información de los actores involucrados en los diferentes sectores del país Aportes con lineamientos técnicos y jurídicos para adelantar los trámites sancionatorios. Alineación de las actividades relacionadas con la Política Nacional Ambiental y al ordenamiento ambiental del Territorio. Armonización de las actividades de control ambiental ejercido. |
| Nacional | Fiscalía General de la Nación | Cooperante | Participación en los procesos relacionados con presuntas afectaciones sobre el arbolado urbano, la flora y fauna silvestre. | Contribuir con la resolución de conflictos socioambientales relacionados con la afectación del arbolado urbano, la flora y fauna silvestre. |
| Nacional | Academia, consultoras ambientales, centros de investigación, constructoras y demás actores públicos y privados. | Cooperante | Aplicación de conocimientos científicos generados para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad e inmersión en escenarios de investigación aplicada. Investigaciones, recursos económicos, desarrollo de tecnologías, apoyo institucional a la gestión. | Aportar herramientas de gestión del conocimiento, investigación, aplicación de tecnologías e innovación. |
|  |  | Beneficiario | Obtención de permisos de aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas bajo su administración dentro del límite urbano de la ciudad. | Obtención de permisos de manejo de los recursos naturales bajo su administración dentro del límite urbano de la ciudad, garantizando la evaluación, control y seguimiento al recurso |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Análisis de Participantes

Luego de identificados los participantes, se identifica que desde la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones se ha interactuado con estos de la siguiente manera:

- Establecer mesas de trabajo interinstitucionales para coordinar esfuerzos y definir estrategias conjuntas.

- Desarrollar campañas de sensibilización y educación ambiental en colaboración con la Academia, consultoras ambientales, centros de investigación, constructoras y demás actores públicos y privados.

- Facilitar la rendición de cuentas y la transparencia en el desarrollo de las actividades propias de la dirección y sus subdirecciones.

- Coordinar acciones para garantizar la adecuada gestión ambiental y el cumplimiento de regulaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales.

- Establecer mecanismos de monitoreo y control para supervisar los factores que causan el deterioro ambiental

- Colaborar con instituciones académicas en la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos del proyecto.

- Realiza operativos conjuntos para garantizar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la gestión de residuos.

- Impartir las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento de las normas y/ disposiciones en materia ambiental.

- Apoyo en la protección y conservación de los recursos naturales de la ciudad.

- Homologación de herramientas implementadas a nivel nacional, departamentales y municipales que contribuyan a la regulación ambiental y la disminución del impacto ambiental.

## Población

    - Caracterización de la población.

La Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones, como parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, una entidad central en la administración de Bogotá D.C., Colombia, despliega acciones para promover, orientar y regular la sustentabilidad ambiental en el perímetro urbano del Distrito Capital. La población afectada por estas acciones comprende a todos los habitantes de la ciudad dentro del perímetro urbano, independientemente de su género, edad, situación socioeconómica, características culturales y factores de riesgo. El impacto de los factores ambientales y el calentamiento global no discrimina en función de estas variables. Por lo tanto, esta población diversa y amplia constituirá el grupo objetivo de este proyecto de inversión.

## Población afectada problema

| POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO ETARIO (ENFOQUE GENERACIONAL) | GÉNERO |  | LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |
|  | MUJERES | HOMBRES | RURAL | URBANO |
| DE 0 A 4 AÑOS | 230.265 | 239.562 |  | X |
| DE 5 A 14 AÑOS | 467.059 | 483.936 |  | X |
| DE 15 A 29 AÑOS | 936.065 | 939.557 |  | X |
| DE 30 A 59 AÑOS | 1.800.118 | 1.632.051 |  | X |
| MAYORES DE 60 | 737.543 | 536.024 |  | X |
| TOTAL DE POBLACION DE REFERENCIA | 4.171.050 | 3.831.130 |  | X |

Fuente: Proyecciones DANE 2024 mediante el censo de 2018

| POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO ETARIO (ENFOQUE GENERACIONAL) | GÉNERO |  | LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |
|  | MUJERES | HOMBRES | RURAL | URBANO |
| DE 0 A 4 AÑOS | 230.265 | 239.562 |  | x |
| DE 5 A 14 AÑOS | 467.059 | 483.936 |  | x |
| DE 15 A 29 AÑOS | 936.065 | 939.557 |  | x |
| DE 30 A 59 AÑOS | 1.800.118 | 1.632.051 |  | x |
| MAYORES DE 60 | 737.543 | 536.024 |  | x |
| TOTAL DE b DE REFERENCIA | 4.171.050 | 3.831.130 |  | x |

Fuente: Proyecciones DANE 2024 mediante el censo de 2018

## Objetivo general y específicos

    - Objetivo General del proyecto de inversión

Fortalecer el proceso de evaluación, seguimiento y control ambiental en la ciudad de Bogotá.

# Metas Plan de Desarrollo

- Meta Plan de Desarrollo (1): Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal

- Meta Plan de Desarrollo (2): Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C.

- Meta Plan de Desarrollo (3): Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo.

- Meta Plan de Desarrollo (4): Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal.

- Meta Plan de Desarrollo (5): Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado

- Meta Plan de Desarrollo (6): Adelantar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental

## Descripción

- Meta Plan de Desarrollo (1)

Consiste en implementar en el cuatrienio un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal a través de acciones de evaluación, seguimiento y control de los elementos de la Estructura Ecológica Principal con especial atención al sistema hídrico, se busca reducir la afectación a los ecosistemas y minimizar los impactos ambientales en el Distrito Capital debido a proyectos constructivos. Estos proyectos, llevados a cabo por terceros, conllevan endurecimientos del suelo y

contaminación, lo que afecta áreas de importancia ecosistémica y conlleva ocupaciones ilegales en zonas protegidas o de gran valor ambiental.

## Meta Plan de Desarrollo (2)

Consiste en implementar en el cuatrienio un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C., Este conjunto de actividades abarca la evaluación, seguimiento y control de los factores que impactan el recurso hídrico, así como el funcionamiento de las redes de monitoreo correspondientes (Red de Calidad Hídrica de Bogotá, Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas). Se llevará a cabo la recopilación, análisis y procesamiento de datos para generar información relevante que facilite la planificación y el diagnóstico adecuado.

Además, comprende la supervisión de permisos de ocupación de cauces y el control de vertimientos del sector salud. Se realizan también actividades jurídico-administrativas en el marco de la verificación de la sentencia del río Bogotá.

El desarrollo de estas actividades implica verificar el cumplimiento de normas de vertimiento por parte de los usuarios que descargan directa o indirectamente en fuentes superficiales o al suelo, así como evaluar y dar seguimiento a autorizaciones y concesiones relacionadas con vertimientos y el uso del agua. Se controlan los factores que afectan la calidad de los cuerpos hídricos de la ciudad y se monitorea el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, crucial para reducir la contaminación y mejorar la calidad del agua.

Además, se toman medidas para garantizar la calidad y disponibilidad del agua subterránea, incluyendo visitas de campo, medición de niveles, verificación de consumos, detección de explotación ilegal y aplicación de instrumentos económico-ambientales como la tasa de uso del agua subterránea. Se obtiene información para monitorear la calidad del agua superficial y subterránea, se establece el cumplimiento de estándares para vertidos de aguas residuales, se cuantifica la carga contaminante y se establece una línea base para comprender el estado del recurso hídrico.

## Meta Plan de Desarrollo (3)

Consiste en implementar en el cuatrienio un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo, el objetivo es diagnosticar el impacto ambiental generado por la actividad minera o la contaminación del suelo, para luego establecer medidas de gestión adecuadas.

Para lograr esto, es esencial realizar un seguimiento de los instrumentos ambientales, como autorizaciones y permisos, así como asegurar el cumplimiento de las disposiciones de control ambiental relacionadas con la actividad minera, industrial, comercial y de servicios

## Meta Plan de Desarrollo (4)

Consiste en implementar en el cuatrienio un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal., el cual busca garantizar el adecuado manejo y preservación mediante la evaluación, control y seguimiento al aprovechamiento de la flora, el arbolado urbano y la fauna silvestre. Esto implica prevenir su deterioro debido a actividades ilegales como el tráfico de flora y fauna silvestre, productos maderables y el control del arbolado urbano.

## Meta Plan de Desarrollo (5)

Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado: Consiste en realizar control sobre los generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado, esto como respuesta al constante crecimiento del universo de usuarios en la ciudad, el objetivo es contribuir a la minimización de los impactos ambientales y de salud pública en el Distrito Capital, a través de un enfoque integral de seguimiento y control de los generadores de residuos. Esto implica promover una gestión adecuada y el cumplimiento normativo en relación con los residuos ordinarios, peligrosos, especiales y de manejo diferenciado. De esta manera, se espera reducir el riesgo y prevenir posibles impactos negativos en el recurso hídrico y el suelo.

## Meta Plan de Desarrollo (6)

Adelantar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental: Con el objetivo de fortalecer la actuación administrativa sancionatoria de la SDA como autoridad ambiental, es esencial llevar a cabo las actividades necesarias para iniciar y desarrollar los procedimientos sancionatorios ambientales cuando exista mérito suficiente derivado del incumplimiento de la normativa ambiental vigente o de las obligaciones establecida, debido a la posibilidad de que tales incumplimientos puedan generar riesgos, afectaciones o daños a los bienes ambientales protegidos.

Esto se logrará a través de la generación y ejecución de acciones que impulsen el proceso según el estado en que se encuentre el expediente, con el fin de emitir una decisión de fondo dentro de los plazos legales establecidos, y a su vez, garantizar la atención de los nuevos procesos sancionatorios para evitar la acumulación de expedientes sin resolver y fortalecer la eficacia del trámite sancionatorio

En esta línea, se llevará a cabo una intervención jurídica oportuna para impulsar el procedimiento sancionatorio ambiental, basada en la atención de los conceptos técnicos que recomiendan acciones administrativas sancionatorias durante la vigencia, como resultado del ejercicio de control y vigilancia.

A su vez, también se debe garantizar que en el marco del trámite de licenciamiento ambiental se ejecuten las acciones técnico-jurídicas necesarias para que a través de los procesos de evaluación y seguimiento se realice el control a los factores de deterioro de los recursos naturales.

## Anualización (a nivel físico)

| PROCE SO DE LA MPDD | MAGNI-TUD | INDICA-DOR | UNI DA D DE ME DID A | FÓRMULA | DESCRIPC IÓN | LINEA BASE | PRODUCTO MGA | AÑOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2 0 2 8 | Total |
| Impleme ntar | 1 | Avance de la implementació n del programa para el control de la Estructura Ecológica Principal, del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C., del programa para el control ambiental en | Nú mer o | (Avance MPDD 1 + Avance MPDD 2 + Avance MPDD 3 + Avance MPDD 4) /4 | Consiste en implementar en el cuatrienio un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal, un (1) programa de control y planificació n sobre el recurso hídrico y sus | 0 | 3201013 documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 |

|  |  | predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo, del programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. |  |  | factores de impacto en el D.C., un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaro n actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo, un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controlar | 25.200 | Número de usuarios a controlar generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | Nú mer o | Sumatoria de usuarios Controlados generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | Consiste en realizar acciones de control sobre los generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado , | 20967 | 3201021 documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados. | 3000 | 6950 | 7600 | 7650 | 0 | 25.200 |
| Adelantar | 52.200 | Número de actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental | Nú mer o | Sumatoria de actuaciones en el marco del procedimien to sancionatori o ambiental y del trámite de licenciamien to ambiental | Consiste en realizar las actuaciones técnico-jurídicas en el marco del procedimien to sancionatori o ambiental y del trámite de licenciamien to ambiental | Expedien tes activos 25.610 Promedio cuatri anual expedient es que se apertura - 19.014 Actuacio nes técnicas de licenciam iento cuatrianu al: 80 |  | 5.870 | 15.660 | 13.962 | 16.708 | 0 | 52.200 |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre – SSFFS

## Objetivos Específicos

El proyecto de inversión cuenta con dos objetivos específicos, los cuales son:

## Objetivo Especifico No. 1:

Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC.

## Objetivo Especifico No. 2:

Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

## Listado de productos MGA a generar y cantidades de esos productos.

| Objetivo especifico | Actividad de inversión (MPI) | Programa del catálogo MGA | producto catalogo MGA | código product o MGA | Cantid ad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3201- Fortalecimien to del desempeño ambiental de los sectores productivos | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | 3201013 | 1 |
|  | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad |  |  |  |  |
|  | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial |  |  |  |  |
|  | Ejecutar el 100% de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto |  |  |  |  |
|  | Desarrollar el 100% de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. |  |  |  |  |
|  | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. |  |  |  |  |
|  | Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el D.C. |  |  |  |  |
|  | Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el D.C |  |  |  |  |
|  | Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D.C |  |  |  |  |
|  | Desarrollar 4 documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo. |  |  |  |  |

|  | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. |  |  |  |  |
|  | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. |  |  |  |  |
| Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente. | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado |  | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizado s. | 3201021 | 77.400 |
|  | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control |  |  |  |  |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Actividades de inversión (MPI)

Meta Plan de Desarrollo (1) - Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal

- Actividad 1: Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP

## Meta Plan de Desarrollo (2) - Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C.

- Actividad 1: Ejecutar el 100% de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad.

- Actividad 2: Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial.

- Actividad 3: Ejecutar el 100% de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto

- Actividad 4: Desarrollar el 100% de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias.

- Actividad 5: Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.

## Meta Plan de Desarrollo (3) - Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo.

- Actividad 1: Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el D.C.

- Actividad 2: Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el D.C

- Actividad 3: Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D.C

- Actividad 4: Desarrollar 4 documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.

## Meta Plan de Desarrollo (4)- Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal.

- Actividad 1: Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

- Actividad 2: Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano.

- Actividad 3: Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental.

## Meta Plan de Desarrollo (5) - Controlar 25200 usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado

- Actividad 1: Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

## Meta Plan de Desarrollo (6) - Adelantar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental

- Actividad 1: Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control

## Descripción

Las acciones por realizar en cada una de las actividades son:

## Meta Plan de Desarrollo (1) - Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal

          - Actividad 1: Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP:

Acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedales, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital: Reconociendo el papel fundamental de las reservas distritales de humedales de Bogotá en el mantenimiento de la integridad biofísica y la conectividad ecosistémica de la ciudad, se implementará un plan estratégico para priorizar su control y seguimiento. Este enfoque proactivo tiene como objetivo mitigar los impactos ambientales perjudiciales causados por la disposición inadecuada de residuos, las actividades de construcción no autorizadas y las ocupaciones ilegales.

La importancia de estos seguimientos radica en realizar un trabajo interinstitucional entre las Alcaldías locales, la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, tendientes a la protección y prevención del deterioro de los humedales en Bogotá.

Lo anterior se logrará realizando seguimiento y control de manera mensual a los 17 humedales de Bogotá, con el objetivo de garantizar que estos espacios no se conviertan en botaderos de residuos.

Seguimiento de Acciones Populares y Sentencias: Así mismo, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público lleva a cabo un riguroso seguimiento y control de las acciones populares que involucran la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Estas acciones de control tienen como finalidad prevenir cualquier daño o vulneración a los derechos colectivos de los ciudadanos, cumpliendo con las obligaciones establecidas para la SDA, protegiendo así los ecosistemas vitales que conforman la estructura ecológica principal por medio de: visitas de control y seguimiento, requerimientos a las entidades competentes, realización de operativos, imposición de medidas preventivas y realización de insumos técnicos para inicio de acciones administrativas.

Actualmente, se están monitoreando 19 acciones populares que involucran cuerpos de agua y humedales, áreas de especial importancia para la EEP. Este seguimiento exhaustivo permite identificar y abordar oportunamente cualquier amenaza potencial a estos espacios naturales, garantizando su preservación para las generaciones presentes y futuras.

Priorización de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal: Las problemáticas ambientales presentes en el territorio de la capital del país, tales como la afectación sobre la Estructura Ecológica Principal – EEP, producto de los usos inadecuados como lo son quemas indiscriminadas, disposición inadecuada de residuos ordinarios, peligrosos, especiales y de manejo diferenciado y construcciones ilegales.

Por lo cual se pretende que, mediante la identificación, control y seguimiento a los puntos críticos en la EEP, se aporte de manera directa e indirecta a la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad a través de:

- Visitas de control, detectando oportunamente afectaciones o posibles afectaciones a los ecosistemas y se realicen las alertas tempranas a las entidades policivas, se impongan medidas preventivas y/o apoyen en capturas en flagrancia.

- Articulación con las demás entidades se pretende generar un aumento en acciones de control por daño ambiental con relación a las generadas en el cuatrienio anterior.

Seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes: El artículo 1° del Acuerdo Distrital 327 de 2008 “Por medio del cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, le impone a la Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la responsabilidad de ajustar las normas urbanísticas y las variables de diseño que toda actuación urbanística e instrumento de planeación debe contemplar para la planificación, con el objeto de incrementar la generación y sostenimiento ecosistémico de las zonas verdes en el espacio público de la ciudad y de garantizar el espacio mínimo vital para el óptimo crecimiento de los árboles y de los elementos naturales existentes.

El mismo acuerdo, les impone a las entidades públicas que realicen obras de infraestructura, de las cuales se derive reducción del área verde en zona urbana, el deber de compensarla con espacio público para la generación de zonas y áreas verdes como mínimo en la misma proporción del área verde endurecida, dentro del área de influencia del proyecto.

El endurecimiento por desarrollo de obras de infraestructura obedece al desarrollo natural urbano, lo que conlleva, en la mayoría de los casos, la reducción del área verde, por lo cual, mediante el acta de diseños paisajísticos brinda una alternativa para la conservación y recuperación de zonas verdes en el espacio público y sus funciones ambientales.

El desarrollo de proyectos especiales de infraestructura, así como, de planes parciales y de renovación urbana, conllevan una acelerada pérdida de área verde, la cual, presta servicios esenciales para la ciudad, toda vez, que actúan como regulador natural de la temperatura, así mismo, como áreas importantes para la captación de gases efecto invernadero entre otros beneficios.

Razón por la cual, para garantizar el cumplimiento de dicha compensación, es necesario la formulación y elaboración de bases de datos, actualización y optimización del procedimiento interno de la entidad, apoyo en la actualización de la normatividad que rige la materia, realización de visitas técnicas de seguimiento y cierre a la compensación, proyección, revisión y aprobación de oficios de requerimientos, informes técnicos de seguimiento y/o cierre, atención a quejas y derechos de petición y elaboración conceptos técnicos sancionatorios; es importante resaltar, que actualmente no se ha realizado la compensación efectiva de ningún proyecto.

## Meta Plan de Desarrollo (2) - Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C.

          - Actividad 1: Ejecutar el 100% de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad.

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

            - Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes (PMAE), por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB ESP) y las radicadas por los usuarios generadores de vertimientos de Agua Residual no Doméstica al alcantarillado público

            - Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad

            - Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles de conformidad con el Artículo 13 de la ley 1955 de 2019, según programación establecida para cada una de las vigencias.

En cuanto a las acciones a desarrollar es importante precisar que la planificación comprende la articulación de los lineamientos definidos en el análisis y procesamiento de información de monitoreos realizados en el marco del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes en el Distrito Capital o allegados por terceros, que derivaron en la priorización de acciones orientadas al Control Ambiental y a la exigencia del cumplimento normativo en materia de vertimientos, considerando además la inclusión de variables a partir de las necesidades identificadas por la reactividad de los procesos de control.

El control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público del D.C., comprende las actividades de control a las caracterizaciones de vertimientos y cargas contaminantes de los sectores industriales, comerciales y de servicios que generan vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad y están obligados a remitir caracterización de sus vertimientos a la EAAB-ESP y esta a su vez comunicar los presuntos infractores a la Secretaría Distrital de Ambiente a fin de iniciar los procesos y procedimientos establecidos en la Ley 1333 de 2009.

El control como ejercicio dinámico incluye actividades que van desde la planificación hasta el cumplimiento de las medidas administrativas que son competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, con el fin de lograr un mejoramiento de las condiciones ambientales del recurso hídrico de la ciudad.

          - Actividad 2: Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial.

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

            - Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico.

            - Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico.

            - Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial.

La evaluación, control y seguimiento a usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial, se constituye en una herramienta para la organización, planificación y programación de las actividades y acciones misionales.

El cumplimiento de la evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial, se entenderá como la ejecución de aquellas actividades y acciones que fueron establecidas, programadas y son ejecutadas en el periodo definido.

En el marco de la evaluación de instrumentos ambientales, se contemplan las acciones realizadas en relación con solicitudes de permiso de vertimientos, permiso de exploración de aguas subterráneas, concesiones de aguas subterráneas, concesiones de agua superficiales, concesiones de agua para reúso y plan de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV).

En el marco del control, las acciones están dirigidas a los usuarios que vierten a corrientes superficiales y/o al suelo sin permiso de vertimientos, al igual que los que explotan el recurso hídrico subterráneo y superficial, sin concesión de aguas otorgada.

En el marco del seguimiento, las acciones están dirigidas a los usuarios con permiso de vertimientos, usuarios con concesión de aguas subterráneas, la EAAB-ESP como usuario del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y usuarios con concesión de agua superficiales.

          - Actividad 3: Ejecutar el 100% de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

            - Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto.

            - Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad.

            - Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital.

La implementación y desarrollo del monitoreo es la base para la obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto fundamental para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo.

Las acciones por realizar se enfocan al desarrollo de procesos de recolección y procesamiento primario de datos, que incluye la implementación y fortalecimiento de redes de monitoreo; la planificación, preparación logística y el seguimiento técnico a la ejecución del monitoreo; además de la revisión, validación y aprobación de los resultados de los análisis de laboratorio. Igualmente, se deben desarrollar procesos para el almacenamiento de los datos capturados por los sistemas de recolección (primaria y secundaria) y la transformación de estos, permitiendo que la información sea concluyente para la toma de decisiones.

Así mismo, es necesario realizar una continua evaluación del programa de monitoreo que deriva en el aumento de la representatividad de las variables a medir y contar con una mayor cobertura, continuidad y resolución de información, lo cual representa una optimización del proceso y por tanto un avance significativo en la construcción de una herramienta que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico.

La obtención de información a través de los procesos expuestos es fundamental para la apropiación del conocimiento y el mejoramiento de la comprensión social de los sistemas ambientales, lo que a su vez conduce indirectamente a su transformación. Así mismo, contar con información relevante para la protección ambiental del recurso hídrico (subterráneo y superficial) del Distrito Capital, su adecuado manejo y conservación.

          - Actividad 4: Desarrollar el 100% de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias.

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

            - Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental y la elaboración de documentos con directrices en el manejo y planificación del recurso hídrico.

            - Adelantar los procesos necesarios para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, que incluye la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional y el procedimiento del establecimiento de metas de carga contaminante.

            - Efectuar las actuaciones técnicas tendientes a la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la ciudad de Bogotá.

            - Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu.

            - Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información.

            - Diseñar e implementar herramientas para la gestión integral del Recurso Hídrico

Comprende el desarrollo de actividades que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento, la gestión de la información, la gobernabilidad y la apropiación del recurso hídrico.

Para tal fin se busca generar conocimiento como una de las estrategias para el mejoramiento de la calidad del agua, para lo cual se debe desarrollar el análisis y procesamiento de información, en función de la dinámica y la variabilidad de los factores que deterioran el recurso hídrico, y definir y establecer lineamientos técnicos para optimizar y fortalecer los procesos de control, monitoreo, evaluación y seguimiento ambiental

Como parte de los procesos de planificación del recurso hídrico se deben adelantar las actividades tendientes al establecimiento de las metas de carga contaminante para el quinquenio 2026-2030 y la evaluación técnica de la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, instrumento que incluye acciones, programas o proyectos para la recuperación y mejoramiento de la calidad de los ríos de Bogotá.

Por otra parte, es fundamental la optimización de los sistemas de monitoreo, y propender por el desarrollo de un monitoreo participativo y comunitario para que las personas puedan realizar sus propios análisis y con esto complementar todo el conocimiento que día a día, por medio de la comprensión y apropiación de territorio generan del estado del agua.

Además, se incluye el diseño y la implementación de herramientas interactivas para la construcción de una gestión integral, participativa e inclusiva del agua de la ciudad, el fortalecimiento del conocimiento local mediante la apropiación de la información de forma trasparente, libre y abierta a través de medios digitales, contribuyendo a la consolidación de la ciencia ciudadana. Igualmente, el desarrollo de herramientas que permitan fortalecer los instrumentos utilizados en la planificación, administración y toma de decisiones alrededor del recurso hídrico en el Distrito Capital, como eje estructural de la sociedad que redunda en un beneficio ambiental para Bogotá y el aporte a la construcción de una región y una ciudad más consciente y sostenible.

          - Actividad 5: Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

            - Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá.

            - Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá

En cuanto a evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en la estructura ecológica principal del sistema hídrico, se precisa que entendiendo la importancia ecosistémica del sistema hídrico de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá y en el marco de la preservación y conservación de la misma, así como la conectividad ecosistémica de la ciudad, se atenderá la totalidad de las solicitudes de permisos de ocupación de cauce playa y/o lechos allegados por los terceros para las intervenciones requeridas para la ejecución de obras de alto impacto del distrito.

Lo anterior, teniendo en cuenta los elementos de la estructura ecológica principal – EEP y del sistema hídrico del distrito capital, definidos en los artículos 60 y 61 por el Decreto 555 de 2021 "Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.", el cual determinó:

«[…] Artículo 60. Sistema hídrico. El sistema hídrico del Distrito Capital es una categoría del componente de áreas de especial importancia ecosistémica de la Estructura Ecológica Principal, el cual está compuesto por los cuerpos y corrientes hídricas naturales y artificiales y sus áreas de ronda, los cuales son:

              - Nacimientos de agua y sus rondas hídricas.

              - Ríos y quebradas y sus rondas hídricas.

              - Lagos y lagunas.

              - Humedales y sus rondas hídricas.

              - Áreas de recarga de acuíferos.

              - Cuerpos hídricos naturales canalizados y sus rondas hídricas.

              - Canales artificiales.

              - Embalses.

              - Vallados.

Parágrafo. Para el desarrollo de los usos dentro del sistema hídrico se deberá observar lo establecido en los actos administrativos de reglamentación de corrientes hídricas que adopten las autoridades ambientales competentes.

Artículo 61. Armonización de definiciones y conceptos en el marco del acotamiento de cuerpos hídricos. Para efectos de los procesos de acotamiento de cuerpos hídricos del Distrito Capital, se armonizarán las definiciones señaladas en el Decreto Nacional 2245 de 2017, o la que lo modifique, adicione o sustituya, así:

- Ronda hídrica: Comprende la faja paralela a la línea del cauce permanente de cuerpos de agua, así corno el área de protección o conservación aferente. La ronda hídrica corresponde al 'corredor ecológico de ronda". Esta armonización de definiciones aplica a los cuerpos de agua que a la fecha del presente Plan cuenten con acto administrativo de acotamiento.

- Faja paralela: Corresponde al área contigua al cauce permanente y ésta tiene un ancho hasta de treinta metros. La faja paralela corresponde a la 'ronda hidráulica" de los cuerpos hídricos que a la fecha del presente Plan cuenten con acto administrativo de acotamiento.

- Área de protección o conservación aferente: Corresponde a la 'Zona de Manejo y Preservación Ambiental' de los cuerpos hídricos que a la fecha del presente Plan cuenten con acto administrativo de acotamiento. Igualmente, corresponde a los acotamientos que se realicen de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 2245 de 20170 la norma que los adicione modifique o sustituya.

Parágrafo 1. El cauce, la faja paralela y la zona de protección o conservación aferente de los cuerpos hídricos que a la entrada en vigor del presente plan cuenten con acto administrativo o corredor ecológico de ronda, se mantendrán conforme al Mapa CG 3.2.1 "Sistema hídrico', hasta tanto las autoridades ambientales competentes realicen el acotamiento de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 2245 de 2017 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Parágrafo 2. Los actos administrativos de acotamiento de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca expedidos a la fecha de entrada en vigor del presente Plan se mantendrán conforme al Mapa CG 3.2.1 "Sistema hídrico", hasta tanto las autoridades ambientales competentes realicen el acotamiento de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 2245 de 2017, o la norma que lo modifique o sustituya.

Según lo anteriormente descrito, se evidencia la importancia y necesidad de los permisos de ocupación de cauce playas y/o lechos para las obras facetas por el sistema hídrico de la estructura ecológica principal, cuya finalidad debe encaminarse a proteger y preservar el entorno biótico y abiótico del área de influencia.

Es importante destacar que, las actuaciones de evaluación consisten en: evaluación (checklist) de la información remitida en la solicitud de POC incluye POC permanentes, temporales, por emergencia, prórrogas y modificaciones, solicitud de información adicional o ajustes al solicitante del POC, en caso de que aplique (Modificación y prórroga), visita técnica de evaluación de solicitud de POC, concepto técnico de evaluación, denegación o archivo de POC, expedición de acto administrativo, atención de quejas, derechos de petición y entes de control y/o correspondencia, oficios de requerimientos, memorandos y participación en mesas técnicas.

En cuanto a realizar actuaciones seguimiento de permisos de ocupación de cauce, playas y/o lechos-POC para las intervenciones temporales y/o permanentes que se desarrollen en la estructura ecológica principal del sistema hídrico, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y una vez otorgado el permiso de ocupación de cauce, playas y/o lechos, se debe realizar el seguimiento correspondiente, dado que la responsabilidad del manejo de las actividades constructivas en la zona de intervención y de los daños y perjuicios que se puedan generar por el desarrollo de las obras que se ejecutan, es del solicitante, así como de los posibles impactos negativos generados por la inadecuada implementación de éstas, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental legal vigente.

Por otra parte, durante el desarrollo del proyecto la SDA como autoridad ambiental debe verificar que el solicitante propenda ambientalmente por proteger y preservar el entorno físico y biótico del área de influencia del sistema hídrico de la estructura ecológica principal, siendo vital que el tercero implemente cada una de las obligaciones estipuladas en los actos resolutivos de otorgamiento, así como de las acciones de prevención que minimicen la afectación o pérdida de valores y elementos ambientales; mediante actividades que permiten diseñar y ejecutar medidas de mitigación, restauración y compensación para aquellas actividades que lleguen a ocasionar impactos negativos durante la ejecución de las obras.

Es importante destacar que, las actuaciones de seguimiento consisten en: revisión de expediente, visita técnica de seguimiento o cierre de POC, oficio de requerimientos evidenciados en visita de seguimiento o cierre POC, concepto técnico de seguimiento o cierre de POC firmado, proyección de concepto técnico de inicio de acciones administrativas sancionatorias por incumplimiento a lo estipulado en la resolución de POC, atención de quejas, derechos de petición y entes de control y/o correspondencia, oficios de requerimientos, memorandos y participación en mesas técnicas.

## Meta Plan de Desarrollo (3) - Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo.

          - Actividad 1: Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el D.C.

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

            - Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros, por trámites de instrumentos de desarrollo urbanístico y/o por acciones de comando y control de la autoridad ambiental.

            - Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales y desmantelamiento de instalaciones que cuenten con un instrumento ambiental.

            - Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación, y documentar el levantamiento de información que se desarrolle en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), en cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales contenidas en el artículo 20 del Decreto 109 del 2009, modificado por el artículo 6 del Decreto Distrital 175 de la misma anualidad, en el marco de sus competencias debe llevar a cabo acciones para determinar el impacto negativo que las actividades industriales, de servicios o comerciales que pudieron haber generado a los recursos suelo y agua subterránea del acuífero somero en su área de jurisdicción; en ese orden de ideas, es preciso identificar aquellos sitios o predios que por cuya vocación histórica tienen un potencial de afectación en consideración a diferentes factores entre ellos: antecedentes ambientales, clasificación, tipo de almacenamiento y volumen de sustancias peligrosas, bien sean residuos peligrosos o materias primas, derrames o fugas registrados, activación de planes de contingencia, tenencia histórica del predio, entre otros.

Producto de la verificación de la revisión preliminar enunciada anteriormente, se determina si existe una sospecha plausible de que el predio se encuentre afectado debido al desarrollo de la actividad, por lo que se determina la necesidad de realizar una diligencia técnica de reconocimiento la cual tiene como objetivo confirmar o descartar la sospecha de contaminación en un sitio particular, buscando definir condiciones reconocidas que se encuentren asociadas a una afectación negativa del suelo o agua subterránea, y estableciendo las acciones necesarias para desarrollar una investigación orientativa que permita determinar el estado cuantitativo de los recursos asociados y establecer las necesidades, en caso que proceda, de gestionar adecuadamente el riesgo. Es preciso señalar que esta labor cobra mayor relevancia cuando se realizará un cese, traslado o abandono de una actividad industrial, comercial o de servicios, como quiera que siempre se ha propendido por evitar que se pierda responsabilidad sobre los eventuales impactos negativos generados a los recursos suelo y agua subterránea asociados al predio, tomando mayor relevancia aquellos sobre los cuales se tiene proyectado realizar un uso diferente de la propiedad. Lo anterior en el marco de lo dispuesto en el decreto 555 de 2021, articulo 247.

En ese sentido esta Autoridad Ambiental ha determinado la necesidad de realizar actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias a través de la implementación de las metodologías y guías establecidas en la 2700 es de 2023, tendiente a determinar el estado de los recursos suelos y agua subterránea del acuífero somero a través de información representativa que permita a la SDA fundamentar sus decisiones como garante del estado de los recursos naturales.

Es importante tener en cuenta que el universo de los predios identificados, no es fijo, sino por el contrario, es cambiante en dos sentidos, modificaciones en temas catastrales por englobe o desenglobes que implican cambios en la cantidad de predios por usuarios o al surtirse labores de reconocimiento a través de diligencias técnicas a nuevos predios bien sea por solicitud de parte, en cumplimiento del artículo 247 del Decreto 555 del 2021 o labores de control propias de la autoridad ambiental que

conllevan a clasificar un predio como un sitio potencialmente contaminado o en proceso de desmantelamiento, casos para los cuales requieren de actuaciones técnicas o jurídicas que determinen lineamientos técnicos y en ese orden de ideas se incluyen en el universo de gestión de la temática de sitios relacionados con la matriz suelo (y al acuífero somero contenido en él).

Por lo anterior, es preciso emprender acciones en el marco de atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios según trámites de instrumentos de desarrollo urbanístico o en atención de quejas o denuncias por afectación del suelo y aguas subterráneas que sean allegadas a esta Autoridad Ambiental para determinar el potencial de una actividad de haber afectado negativamente los recursos ambientales asociados y así poder confirmar o descartar la sospecha de contaminación en suelo/agua subterránea. En consecuencia, establece la necesidad de desarrollar una diligencia técnica de reconocimiento en predios ubicados en el perímetro urbano de Bogotá D.C, y que se encuentren en uno o varios de los siguientes escenarios:

- Predios donde realicen o se hayan realizado actividades industriales, comerciales y/o de servicios, involucrados en cambios de uso del suelo (a residencial u otro uso más restrictivo), dentro de trámites o instrumentos de desarrollo urbanístico. Artículo 247 del Decreto 555 del 2021.

- Aquellos predios que cuenten con hallazgos o indicios por parte de la autoridad ambiental de posibles fugas, derrames, descargas o liberaciones de sustancias químicas al suelo.

- Predios sobre los cuales existan denuncias relacionadas con actividades o situaciones con potencial de contaminación del suelo.

- Predios donde se va a suscitar el traslado, cese o abandono de una actividad industrial, comercial y/o de servicios

En aras de establecer si una actividad tiene potencial de afectación al suelo y el agua subterránea del acuífero somero, la Secretaría Distrital de Ambiente procede a revisar la información existente al interior de la entidad, relacionada con las actividades históricamente realizadas en el predio(s) de interés, así como información secundaria proveniente de otras fuentes lo anterior, con la finalidad de definir si un sitio se encuentra potencialmente contaminado o es un sitio con sospecha de contaminación.

Sobre aquellos sitios que, con relación a la verificación de información, la Autoridad Ambiental considere que existe sospecha de afectación de los recursos naturales asociados al predio potencialmente contaminado, ésta programará y desarrollará una diligencia técnica de reconocimiento al predio(s), con el fin de verificar el estado actual del sitio, confrontar la información histórica asociada y establecer las necesidades de contar con información cuantitativa.

Producto de las situaciones anteriormente detalladas, esta Autoridad Ambiental generará un pronunciamiento técnico oficial (concepto técnico) a través del cual concluirá la clasificación del predio y determinará en caso que así se requiera, los lineamientos técnicos para el desarrollo de la investigación en suelo/agua subterránea o de actividades de intervención directa en suelo (o las dos), estableciendo analitos y áreas de interés, así como los lineamientos para su ejecución los cuales quedan establecido oficialmente a través de actos administrativos, que pasan desde la presentación de un plan de trabajo, su correspondiente implementación, hasta la entrega de un informe de resultados y análisis

de los mismos; todo el proceso contara con la respectiva evaluación y seguimiento por parte de la autoridad ambiental, es así como resulta indispensable desarrollar evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales e instalaciones en desmantelamiento requeridas.

Ahora bien, con la finalidad de garantizar la información de campo que resulta siendo uno de los soportes vitales para la toma de decisiones de esta Autoridad Ambiental se considera indispensable realizar acompañamiento a las labores de investigación y documentar el levantamiento de información que se desarrollen en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.

          - Actividad 2: Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el D.C

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

            - Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo en el Distrito Capital.

            - Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital.

            - Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las Estaciones de Servicio y las solicitudes de plan de desmantelamiento de Estaciones de Servicio

En cuanto al alcance de las acciones se precisa que comprende la atención a las solicitudes de registro y actualización de planes de contingencia por perdida de contención a usuarios que realizan almacenamiento, distribución y o transporte de hidrocarburos en el distrito capital. Lo anterior amparado en el Decreto 50 de 2018, y las Resoluciones 1486 de 2018, Resolución 1209 de 2018 y Resolución 1868 de 2021, acogidas por el procedimiento de PM04-PR133

Acorde al programa de priorización de control a estaciones de servicio se fortalecerá el control ambiental a los establecimientos que presentan hallazgos de afectación a hidrocarburos y desarrollo de investigaciones de suelo y agua subterránea y se realizaran las actividades propias del control y vigilancia ambiental al 100% de las estaciones de servicio, aumentando la frecuencia de visitas y actuaciones técnicas de control.

Por su parte se realizaría la atención a la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por Actuación administrativa y las solicitudes de plan de desmantelamiento de Estaciones de servicio en los términos de solicitud establecidos en la Ley 1437 de 2011, garantizando una atención expedita a las necesidades administrativas de solicitud ambiental.

La planeación del programa de control tendrá una actualización por vigencia, de manera que se garantice la atención adecuada acorde a las dinámicas del sector ambiental de control a Estaciones de servicio y afines, las cuales contaran con una red de monitoreo de pozos de observación que permita a la Autoridad anticipar casos de presunción de afectación ambiental y necesidades de investigación de

sitio, gestión del riesgo y/o intervención, en el marco de las disposiciones de artículo 247 del Decreto POT 555 de 2021.

          - Actividad 3: Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D.C

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

            - Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales

            - Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales

            - Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental o cuyos instrumentos se encuentran suspendidos o en situación de incumplimiento.

La evaluación técnica de solicitudes para la imposición de instrumentos administrativos ambientales (Plan de Manejo Ambiental -PMA, Plan de Manejo de Restauración y Recuperación Ambiental – PMRRA- o Planes de Restauración y Recuperación PRR), se centra en el análisis, revisión y cualificación del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos que sean planteados a través de las solicitudes con el fin de adelantar la recuperación ecológica, ambiental y física de aquellos usuarios, predios o áreas ubicadas en el área urbana de Bogotá y que están en jurisdicción de la SDA y que hayan tenido afectación por actividades de extracción de minerales. A aquellos usuarios, predios o áreas que cuentan con instrumento impuesto se realiza una verificación periódica en seguimiento al cumplimiento de la imposición definida por la autoridad ambiental. La evaluación y seguimiento se plantean para el 100% de los instrumentos administrativos ambientales presentados o establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente,

Con el fin de cumplir con las funciones de la autoridad ambiental frente a la minería en Bogotá, se realizarán acciones de control ambiental a la totalidad de predios que se encuentran afectados por actividades de extracción de minerales ubicados en el área urbana de Bogotá y que están bajo la jurisdicción de la SDA, predios que no cuentan con instrumentos administrativos ambientales o cuyos instrumentos se encuentran suspendidos o en situación de incumplimiento. Con el fin de hacer un exhaustivo control ambiental se actualizará la base del inventario de usuarios y predios, mediante la verificación administrativa y en el territorio del área urbana de Bogotá y en jurisdicción de la SDA, que se encuentran afectados por la actividad extractiva de minerales.

          - Actividad 4: Desarrollar 4 documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

Comprende la estructuración de los documentos requeridos a nivel distrital para la generación de conocimiento como estrategia para la planificación y toma de decisiones tendientes al mejoramiento del recurso suelo.

            - Desarrollar el documento técnico de soporte para modificación de la Resolución 1170 de 1997 “por medio de la cual se dictan normas sobre estaciones de servicio e instalaciones afines”: adelantado para la vigencia 2025 alineado con los compromisos de la Agenda Regulatoria de la Entidad y en apoyo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía.

            - Estructurar el documento del desarrollo de la especialización y data relacionada con los predios afectados por extracción minera y suelos contaminados.

            - Desarrollar el portafolio de predios afectados por actividades mineras con potencial de desarrollo urbanístico conforme a lo establecido en la Resolución 765 de 2023.

            - Actualizar la Guía de desmantelamiento de instalaciones industriales comerciales y de servicios.

## Meta Plan de Desarrollo (4)- Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal.

          - Actividad 1: Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

Acciones por realizar:

Una actuación técnica sobre el recurso fauna silvestre corresponde a toda actividad, diligencia u operación administrativa que emane de la autoridad ambiental tendiente a la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal.

Dichas actividades se constituyen en una referencia que permite dimensionar e iniciar otras actividades misionales o no, de diferente complejidad, especificidad, duración o plazo. A continuación, se listan los tipos de actuaciones realizadas sobre el recurso fauna silvestre y las fuentes de verificación que aportan a la meta:

| ACTUACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN CUANTIFICADO EN LA META |
| --- | --- |
| 1. Atención y control de fauna silvestre (pre-visitas, visitas u operativos) | Acta de control y atención de fauna silvestre |
|  | Conceptos Técnicos |
| 2. Visitas de revisión de exportaciones e importaciones de fauna silvestre. | Acta para revisión de exportaciones / Importaciones |
| 3. Visitas para expedición de salvoconductos y visitas cambio de precintos | Acta de visita para expedición de salvoconducto |
| 4. Visitas de verificación de salvoconductos ingresados. | Acta de visita para la evaluación y seguimiento de permisos de aprovechamiento de fauna silvestre |
| 5. Visitas para permisos de aprovechamiento |  |
| 6. Visitas para seguimiento a permisos |  |
| 7. Visitas de inventarios de permisos |  |
| 8. Inducciones |  |

| ACTUACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN CUANTIFICADO EN LA META |
| --- | --- |
| 9. Visitas de fraccionamiento de pieles | Conceptos e informes técnicos |
| 10. Visitas de egreso |  |
| 11. Evaluación y seguimiento a permisos de aprovechamiento de fauna silvestre. |  |
| 12. Protección y divulgación | Informes técnicos |
|  | Memorandos |
| 13. Prevención y jornadas pedagógicas | Actas de reunión |
|  | Acta de registro jornada pedagógica |
| 14. Rondas de seguimiento, control o prevención. | Acta de registro de ronda |
| 15. Verificaciones e inspecciones. | Acta de registro de verificación e inspección |
| 16. Disposiciones finales | Acta de disposición de especímenes de fauna silvestre |
|  | Conceptos técnicos |

Una actuación jurídica sobre el recurso fauna silvestre corresponde a una diligencia adelantada en el ejercicio de autoridad ambiental en cumplimiento de lo establecido en el marco normativo, con el fin de ejercer control al aprovechamiento o tráfico del recurso, producto de una actuación técnica de oficio o a petición de parte y que típicamente está constituida por el cumplimiento de 2 etapas:

- Análisis de información y antecedentes.

- Realización de una actuación administrativa (Autos o Resoluciones), conforme al estudio realizado.

La fuente de verificación son los reportes del Sistema de Correspondencia de la Entidad – FOREST-de los actos administrativos firmados y numerados.

Para el cumplimiento de la actividad se invertirá en talento humano, adquisiciones y transporte que coadyuven el ejercicio de sus funciones.

Una actuación técnica sobre el recurso flora corresponde a toda actividad, diligencia u operación administrativa que emane de la autoridad ambiental con el fin de ejercer evaluación, control o seguimiento al tráfico legal o ilegal del recurso flora y prevenir los factores que generan su deterioro.

Dichas actividades se constituyen en una referencia que permite dimensionar e iniciar otras actividades misionales o no, de diferente complejidad, especificidad, duración o plazo.

A continuación, se listan los tipos de actuaciones técnicas a realizar sobre el recurso flora y las fuentes de verificación cuantificadas en la meta:

| ACTUACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Visita de evaluación y seguimiento a las empresas forestales | Acta de visita |
| Verificación de especímenes de la flora silvestre, exportados o importados con permiso CITES y NO CITES | Acta de visita |
| Visitas para expedición de salvoconductos | Acta de visita |

| ACTUACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales | Acta de visita |
| Visita de control para registro del libro de operaciones | Actas de registro de Libro de operaciones de las empresas forestales |
| Certificación de exportación e importación empresas forestales | Certificación de exportación e importación empresas forestales expedida |
|  | Oficios de negación de certificación, cuando proceda |
| Certificación de registro y cumplimiento empresas forestales | Certificación de registro y cumplimiento empresas forestales expedida |
|  | Oficios de negación de certificación, cuando proceda |
| Rondas de seguimiento, control o prevención. | Acta de registro de ronda |
| Jornadas pedagógicas | Actas de reunión con listados de asistencia |
|  | Acta de Desarrollo de la estrategia |
|  | Acta de registro jornada pedagógica |
| Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones | Reporte del Sistema de Correspondencia FOREST |
| Operativos de control | Acta relación puntos de control verificados en operativo de control flora. |
| Recorridos de control, y de prevención | Acta de desarrollo de estrategia. |
| Control al manejo de la flora silvestre intervenida en permisos de tala de arbolado urbano. | Acta de visita |
| Conceptos e Informes Técnicos, Comunicaciones externas o requerimientos. | Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad – FOREST. |

          - Actividad 2: Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano.

Acciones por realizar:

Actuaciones técnicas de evaluación silvicultural: Corresponden al conjunto de acciones encaminadas a establecer las condiciones físicas y sanitarias de los individuos arbóreos, las interacciones visibles con su entorno, y las posibles afectaciones y nivel de riesgo que estos puedan generar sobre la población aledaña y circundante, así como hacia las estructuras y redes cercanas, de tal manera que permita definir cuáles son las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre su estructura física y sistémica, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad.

Lo anterior, a través de visitas de campo en la que se establezcan las condiciones citadas, y a través de la observancia de profesionales Forestales y su conocimiento, se haga el registro de la dasometría, estado y relación con su entorno, información que permita definir a través de un concepto o un informe técnicos el manejo a realizar sobre el arbolado evaluado.

Actuaciones técnicas de seguimiento silvicultural: Corresponden a las acciones administrativas que se generen posteriores a una visita de verificación al correcto y total cumplimiento de las actividades de manejo silvicultural autorizadas, su compensación pecuniaria o en árboles plantados y el pago de

evaluación y seguimiento; así como, de las visitas de verificación a la plantación nueva de árboles por parte de las entidades competentes.

Actuaciones técnicas de control silvicultural: Corresponden a las acciones administrativas que se generen posteriores a los permisos o autorizaciones otorgados por la autoridad ambiental que se encuentren vigentes y a la ejecución de actividades silviculturales sin autorización.

Actuaciones técnicas de prevención: Corresponde a acciones enfocadas al posicionamiento del arbolado urbano como uno de los recursos ambientales más importantes para la ciudadanía mediante actividades de concientización y sensibilización que potencien la apropiación de este por parte de la comunidad y que permitan la aplicación de medidas conjuntas enfocadas a la mitigación del riesgo de manera anticipada entre los actores respectivos.

A continuación, se listan los tipos de actuaciones técnicas a realizar sobre el recurso arbóreo y las fuentes de verificación:

| COMPONENTE | ACTUACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Evaluación | Visita Técnica de Evaluación. (acta de visita) | Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - |
|  | Concepto técnico de manejo silvicultural de arbolado urbano |  |
|  | Concepto técnico de atención de emergencias silviculturales |  |
|  | Concepto técnico para la autorización de actividades silviculturales para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares |  |
|  | Informe técnico de evaluación |  |
|  | Comunicaciones externas o requerimientos |  |
|  | Salvoconductos expedidos |  |
| Seguimiento | Visita Técnica de Seguimiento. (acta de visita) |  |
|  | Concepto técnico de seguimiento silvicultural |  |
|  | Concepto técnico de seguimiento a la plantación y mantenimiento básico del arbolado urbano |  |
|  | Informe técnico de seguimiento |  |
|  | Comunicaciones externas o requerimientos |  |
| Control | Concepto técnico sancionatorio |  |
|  | Informe técnico sancionatorio |  |
|  | Comunicaciones externas o requerimientos |  |
| Prevención | Jornada de sensibilización | Acta de reunión |

Actuaciones jurídicas sobre el recurso arbóreo corresponde a una diligencia adelantada en el ejercicio de autoridad ambiental en cumplimiento de lo establecido en el marco normativo que regula el recurso forestal de la ciudad, con el fin de ejercer control al manejo silvicultural de los árboles ubicados en la zona urbana de Bogotá, producto de una actuación técnica de oficio o a petición de parte y que típicamente está constituida por el cumplimiento de dos etapas:

- Análisis de información y antecedentes.

- Realización de una actuación administrativa (Autos, Resoluciones, Requerimientos), conforme al estudio realizado.

| COMPONENTE | ACTUACIÓN | FUENTE DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Evaluación | Auto de inicio y desistimiento | Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - |
|  | actos administrativos |  |
|  | Comunicaciones externas o requerimientos |  |
| Seguimiento | Auto de archivo |  |
|  | Actos administrativos |  |
|  | Comunicaciones externas o requerimientos |  |

La fuente de verificación son los reportes del Sistema de Correspondencia de la Entidad – FOREST-de los actos administrativos firmados y numerados.

          - Actividad 3: Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental.

Acciones por realizar:

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente inició sus operaciones en las nuevas instalaciones ubicadas en Engativá en febrero de 2021, con el objeto de brindar una atención integral y especializada desde los componentes de medicina veterinaria, biología y zootecnia, con el fin último de lograr la rehabilitación de los animales silvestres atendidos para su liberación en sus hábitats naturales.

A su ingreso, cada animal es registrado bajo un código único nacional (CUN), se le abre una Hoja de vida conformada por la historia clínica, biológica y zootécnica, en la cual se consigna toda la información relacionada con las valoraciones, tratamientos y manejo dado desde las respectivas áreas (medicina veterinaria, biología y zootecnia), para definir el manejo inmediato a seguir. El manejo regular con animales cuya área de distribución natural no corresponde al Distrito Capital, ingresan a Arribo, Cuarentena, Mantenimiento y Rehabilitación. En cualquier caso y siempre que así se necesite, puede hacer ingreso a las áreas especializadas de Neonatos u Hospital. En los casos de animales de especies nativas de Bogotá, D.C., especialmente las especies migratorias, se puede brindar una estabilización en el área de Arribo para su pronta liberación en la jurisdicción de la SDA.

Estas actividades se apoyan a nivel de diagnóstico y tratamiento con el laboratorio clínico, las salas de Rayos X y de cirugía. Igualmente, los encierros del CAVRFFS se encuentran distribuidos por grupos biológicos, atendiendo a los lineamientos de la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”.

A todos los animales silvestres que ingresan al CAVRFFS se les brinda la atención arriba descrita, conforme a las condiciones particulares de cada individuo.

## Meta Plan de Desarrollo (5) - Controlar 25200 usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado

          - Actividad 1: Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

## Las acciones que se ejecutarán son las siguientes:

  - Priorización usuarios a controlar

En este sentido a través de acciones se planifica la ejecución de actividades de evaluación, control y seguimiento a la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá mediante la priorización de usuarios.

El punto de partida de la formulación del programa se realizará a partir de la Identificación, Priorización y definición de usuarios a controlar, para el logro de lo anterior, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público estima realizar la priorización de sus actuaciones técnicas conforme a la dinámica y características particulares de los usuarios objeto de control, en consideración a variables tales como:

Tabla: Áreas de control, número de variables y descripción Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.

| ÁREA DE CONTROL | NÚMERO DE VARIABLE | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Entidades públicas de orden distrital y nacional | 1 | Alcance de las actuaciones en relación con el universo total de control. |
|  | 2 | Porcentaje de cumplimiento de las sedes por localidad. |
|  | 3 | Categoría de generación de residuos peligrosos. |
|  | 4 | Concentración de sedes de las entidades por localidad. |
| Generadores de residuos hospitalarios y similares | 1 | Universo de establecimientos de salud humana con habilitación por parte de la SDA, discriminados por localidad. |
|  | 2 | Niveles de cumplimiento de los establecimientos controlados por localidad. |
|  | 3 | Puntos críticos por arrojo ilegal de residuos hospitalarios. |
|  | 4 | Universo de establecimientos registrados en el aplicativo generador de residuos peligrosos – IDEAM. |
| Proyectos constructivos y similares | 1 | Número de generadores inscritos en el último cuatrienio, clasificados en gran o pequeño generador por localidad. |
| Establecimientos relacionados con llantas | 1 | Relación del número de establecimientos inscritos ante la SDA respecto al número de establecimientos visitados. |
|  | 2 | Puntos críticos por arrojo ilegal de residuos especiales (llantas usadas). |

Fuente: Elaboración propia, SCASP.

Nota: Es importante señalar que las variables listadas anteriormente corresponden a un escenario preliminar de priorización de las actuaciones técnicas para el próximo sujeto y que en la formulación y actualización del programa se realizará una ponderación con valores de importancia relativa y normalización estadística de los datos. Por lo que están sujetas a verificación para exclusión, inclusión o modificación conforme a las necesidades anuales para articular las metas proyecto de inversión con la meta del Plan Distrital de Desarrollo.

  - Ejecución de actuaciones técnicas y administrativas de evaluación control y seguimiento Tomando como referencia los resultados obtenidos en la Matriz de priorización de usuarios objeto de control, se procederá a llevar a cabo la planificación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas de evaluación control y seguimiento ambiental que correspondan en el marco del cumplimiento normativo, tomando en consideración:

    - Efectuar la revisión técnica de los radicados y documentos priorizados

    - Programar y ejecutar acciones técnico-administrativas para el cumplimiento de las funciones propias de control en el marco de la gestión integral de los residuos competencia de la autoridad ambiental entre ellas visitas de evaluación, control y seguimiento de acuerdo con la priorización

    - Visitas de Control y seguimiento al cumplimiento normativo a entidades públicas

    - Visitas de evaluación, control y seguimiento a entidades públicas PIGA

    - Control y seguimiento PGIRS

    - Revisión de las solicitudes de registro de los gestores (centros de tratamiento y aprovechamiento - CTA, recuperadores específicos, punto limpio y sitios de disposición final de RCD)

    - Revisión de los planes de gestión de residuos de construcción y demolición – PGRCD

    - Cierre de pines

    - Revisión pines en el aplicativo Web – RCD

    - Identificación, control y seguimiento a puntos críticos y operativos

    - Verificación aplicativo web y verificación gestores, certificados de reencauche, certificados de aprovechamiento en operativos y certificados GCR (certificados de aprovechamiento de llantas)

    - Visitas de control y seguimiento

    - Análisis informes de gestión hospitalarios

    - Análisis informe SIRHO hospitalarios

    - Conceptos Técnicos

    - Inscripciones de Acopiador Primario de aceites usados hospitalarios

    - Registro respel hospitalarios-CAEP

    - Transmisiones reporte registro RESPEL

    - Oficios de requerimiento por no reporte y por información inconsistente en el registro de generadores de residuos peligrosos

    - Operativos

    - Análisis de Caracterización de vertimientos

    - Plan de monitoreo

    - Atención emergencias hospitalarios

    - Seguimiento Reencauche de llantas art 13 Decreto 442

    - Seguimiento llantas - Títulos mineros

    - Seguimiento al aprovechamiento de llantas GCR - utilizado en vías y parques

    - Implementación RUA RETC Resolución 839 de 2023

## Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos, ordinarios y de manejo diferenciado programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.

Realizar el reporte periódico de las toneladas de residuos controlados según las actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento realizados, con los respectivos soportes.

## Controlar el aprovechamiento de las toneladas de residuos especiales, peligrosos, ordinarios y de manejo diferenciado programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.

Realizar el reporte periódico de las toneladas de residuos aprovechadas según las actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento realizados

## Meta Plan de Desarrollo (6) - Adelantar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental

          - Actividad 1: Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control

Para alcanzar la meta propuesta en esta actividad se realizarán actuaciones administrativas entre las cuales se encuentran autos de inicio de proceso sancionatorio, autos de formulación de pliego de cargos, autos de practica de pruebas, caducidad y cesación del procedimiento, actos administrativos de archivo, resolución impone sanción o exonera responsabilidad, según sea el caso.

Respecto al licenciamiento ambiental, se realizarán actuaciones como autos de inicio, autos que declaran reunida la información, autos que ordenan archivo, resoluciones que otorgan o niegan licencia ambiental.

        - Anualización (a nivel físico)

| Línea de acción | Met a | PROCES O | MAGNI TUD | UNIDA D DE MEDID A | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTA L |
| Control de la Estructura Ecológica Principal | 1 | Ejecutar | 100 | % | actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |
| Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | Ejecutar | 100 | % | actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |
| Control y planificación | 3 | Ejecutar | 100 | % | actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |

| sobre el recurso hídrico |  |  |  |  | aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | Ejecutar | 100 | % | actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |
| Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | Desarrolla r | 100 | % | actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |
| Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | Ejecutar | 100 | % | de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |
| Control ambiental del recurso suelo | 7 | Realizar | 100 | % | actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital. | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |
| Control ambiental del recurso suelo | 8 | Realizar | 100 | % | actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |
| Control ambiental del recurso suelo | 9 | Realizar | 100 | % | actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital. | 12% | 28% | 30% | 30% | 100% |
| Control ambiental del recurso suelo | 10 | Desarrolla r | 4 | Docume ntos | que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Control al aprovechamient o de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | Realizar | 49.412 | Actuaci ones | de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 2.77 2 | 14.84 0 | 15.90 0 | 15.90 0 | 49.412 |
| Control al aprovechamient o de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | Realizar | 107.417 | Actuaci ones | de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano | 6.21 7 | 32.20 0 | 34.50 0 | 34.50 0 | 107.417 |
| Control al aprovechamient o de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | Atender | 24.800 | Animale s | Silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 3.20 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 24.800 |
| Control de usuarios | 14 | Realizar | 25.200 | Actuaci ones | de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de | 3.00 0 | 6.950 | 7.600 | 7.650 | 25.200 |

| generadores de residuos |  |  |  |  | gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental. | 15 | Realizar | 52.200 | Actuaci ones | en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control, así como sus correspondientes notificaciones | 5.87 0 | 15.66 0 | 13.96 2 | 16.70 8 | 52.200 |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Indicadores del objetivo específicos

### Nombre del indicador:

Indicador 1: Avance del documento de programas implementados para fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC.

Indicador 2: Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

### Formula del indicador:

Indicador 1: Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC.

Formula:

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 1 + 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 2 + 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 3 + 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 4

4

### Indicador 2: Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

Formula:

∑	𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

- Estado inicial:

Indicador 1: Avance del documento de programas implementados para fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los

recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC.

Cero (0), ya que no hay ningún programa implementado.

### Indicador 2: Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

171.984 documentos de acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que garanticen el manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente

### Valor esperado:

Indicador 1: Avance del documento de programas implementados para fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC.

Un (1), documento donde se detallan los programas implementados para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del Distrito Capital.

### Indicador 2: Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

118.237 documentos de acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que garanticen el manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente

### Periodo:

Para el producto 1 y el producto 2, el periodo es un cuatrienio, el cual está comprendido desde 2024 hasta 2027

| Objetivo específico | PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DE FUENTE | FUENTE DE VERIFICACI ÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producto y código MGA | Indicador de Producto y código | Unidad de Medida | ANUALIZACION MAGNITUD INDICADOR DE PRODUCTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2 0 2 8 | TOTAL |  |  |
| Objetivo específico (1) | 3201013 Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad | 32010130 0 Document os de lineamient os técnicos para para | Número | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 1 | Herramienta Tecnológica Oficial de la Entidad | Sistema de Información Ambiental – FOREST |

|  | ambiental de las áreas urbanas | mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico (2) | 3201021 documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados. | 32010210 0 document os de instrument os técnicos de evaluación y seguimient o ambiental realizados. | Número | 8.870 | 22.610 | 21.562 | 24.358 | 0 | 77.400 | Herramienta Tecnológica Oficial de la Entidad | Sistema de Información Ambiental – FOREST |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

### Ficha hoja de vida del Indicador

La ficha de las hojas de vida de los dos indicadores de producto se encuentra en los anexos del presente documento.

    - Acciones (Actividades en SEGPLAN)

### Indicador 1: Avance del documento de programas implementados para fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC.

- Actividad 1. Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP

- Actividad 2. Ejecutar el 100% de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad

- Actividad 3. Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial

- Actividad 4. Ejecutar el 100% de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto

- Actividad 5. Desarrollar el 100% de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias.

- Actividad 6. Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce.

- Actividad 7. Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital

- Actividad 8. Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital

- Actividad 9. Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D.C

- Actividad 10. Desarrollar 4 documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo.

- Actividad 11. Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C.

- Actividad 12. Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano.

- Actividad 13. Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental.

### Indicador 2: Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

- Actividad 1. Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado

- Actividad 2. Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control

## Alternativas de solución

| Objetivo específico | Actividades | Descripción alternativa de solución |
| --- | --- | --- |
| Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | La dirección de control ambiental y sus subdirecciones, tienen por objeto dirigir y adelantar respectivamente, los proceso técnico-jurídicos necesarios para el cumplimiento de las regulaciones que en materia ambiental sean aplicables al Distrito. Todas las actividades de evaluación seguimiento y control implican recursos relacionados con las actividades que realizan los equipos técnicos y jurídicos que se traducen en capacidad operativa, para poder dar cumplimiento a las solicitudes ciudadanas y las actividades de oficio. Por lo cual la alternativa propuesta consiste en fortalecer tanto los equipos técnicos como los juridicos mediante la incorporación de mayor capital humano que permita llevar a cabo cada una de las actividades planteadas. |
|  | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad |  |
|  | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial |  |
|  | Ejecutar el 100% de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto |  |
|  | Desarrollar el 100% de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. |  |

|  | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el D.C. |  |
|  | Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el D.C |  |
|  | Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D.C |  |
|  | Desarrollar 4 documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo. |  |
|  | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. |  |
|  | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. |  |
|  | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. |  |
| Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente. | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado |  |
|  | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control |  |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## MODULO II -PREPARAR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

  - Estudio de necesidades

| BIEN O SERVICO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados. |  |  |  |  |
| Descripción del bien |  | ACTUACIONES |  |  |
| Unidad de medida |  | Unidades |  |  |
| Descripción de la demanda |  | La demanda corresponde al total de actividades técnicas y jurídicas, que garanticen el manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente. |  |  |
| Descripción de la oferta |  | La oferta corresponde a la capacidad de la entidad para realizar las actividades técnicas y jurídicas, que garanticen el manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente. |  |  |
| TIPO DE ANALISIS | AÑO | DEMANDA | OFERTA | DEFICIT |
| HISTÓRICO | 2019 |  |  | 0 |
|  | 2020 |  |  | 0 |
|  | 2021 |  |  | 0 |
|  | 2022 |  |  | 0 |
|  | 2023 |  |  | 0 |
| PROYECTADO | 2024 | 171.984,00 | 8.870,00 | 163.114,00 |
|  | 2025 | 169.777,00 | 22.610,00 | 147.167,00 |
|  | 2026 | 153.035,00 | 21.563,00 | 131.472,00 |
|  | 2027 | 142.594,00 | 24.357,00 | 118.237,00 |
| BIEN O SERVICO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 2 |  |  |  |  |
| Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas |  |  |  |  |
| Descripción del bien |  | Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad en el marco del mejoramiento de la calidad ambiental de las áreas urbanas |  |  |
| Unidad de medida |  | Número |  |  |
| Descripción de la demanda |  | La demanda corresponde a la necesidad de contar con un programa para implementar acciones de monitoreo, manejo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico, el recurso suelo, y los recursos arbolado urbano, flora y fauna silvestre. |  |  |
| Descripción de la oferta |  | La oferta corresponde a la implementación de un programa para implementar acciones de monitoreo, manejo, evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso hídrico, el recurso suelo, y los recursos arbolado urbano, flora y fauna silvestre. |  |  |
| TIPO DE ANALISIS | AÑO | DEMANDA | OFERTA | DEFICIT |
| HISTÓRICO | 2019 |  |  | 0 |
|  | 2020 |  |  | 0 |
|  | 2021 |  |  | 0 |
|  | 2022 |  |  | 0 |
|  | 2023 |  |  | 0 |
| PROYECTADO | 2024 | 1,00 | 0,10 | 0,90 |
|  | 2025 | 0,90 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2026 | 0,60 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2027 | 0,30 | 0,30 | - |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Análisis técnico

    - Nombre de la alternativa seleccionada

Fortalecimiento en la Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental a los Recursos Naturales y la Estructura Ecológica Principal en Bogotá D.C.

## Aspectos generales

La alternativa seleccionada tiene como objetivo el fortalecimiento de los equipos técnico-jurídicos para llevar a cabo las actividades planteadas, enfocadas en la evaluación, seguimiento y control ambiental de los recursos naturales y la estructura ecológica principal en el Distrito Capital. Esto se realiza para evitar los factores de deterioro de estos recursos vitales.

Para alcanzar este objetivo, la alternativa cuenta con los siguientes componentes principales:

- Implementación de programas para fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC.

- Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

Siendo el propósito final de esta alternativa mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras, y el desarrollo sostenible del distrito.

# Aspectos Legales y estudios que respalda la formulación del proyecto.

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Acuerdo 02 de 2014 - Del Archivo General de la Nación | “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones” | 14 de marzo de 2014 |
| Acuerdo 06 de 2014 – Del Archivo General de la Nación | “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000″ | 15 de octubre de 2014 |
| Acuerdo 322 | Por el cual se ordena diseñar la Estrategia de Gestión Integral para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE | 29 de septiembre de 2008 |
| Acuerdo Distrital 069 de 2002 | “Por la cual se adopta el Nogal (Juglans neotropica Diels) como el árbol insignia de Bogotá, distrito capital”. | 27 de junio de 2002 |
| Acuerdo Distrital 114 | Por el cual se impulsa en las entidades distritales, el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos | 29 de diciembre del 2003 |
| Acuerdo Distrital 19 | Por el cual se adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa fe de Bogotá y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. | 09 de septiembre de 1996 |
| Acuerdo Distrital 197 | Por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente. | 28 de diciembre de 2005 |
| Acuerdo Distrital 248 | Por el cual se modifica el estatuto general de protección ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. | 22 de noviembre de 2006 |
| Acuerdo Distrital 327 de 2008 | “Por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” | 24 de septiembre de 2008 |
| Acuerdo Distrital 333 | Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos ambientales en las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental. | 24 de septiembre de 2008 |
| Acuerdo Distrital 435 de 2010 | “Por medio del cual se dictan lineamientos para ampliar la cobertura arbórea en parques y zonas verdes de equipamientos urbanos públicos”. | 29 de marzo de 2010 |
| Acuerdo Distrital 540 | Por medio del cual se establecen los lineamientos del programa distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones. | 26 de diciembre de 2013 |
| Acuerdo Distrital 634 | Por medio del cual se establecen regulaciones para la generación, recolección y tratamiento o aprovechamiento adecuado del aceite vegetal usado y se dictan otras disposiciones. | 30 de diciembre de 2015 |
| Acuerdo Distrital 655 | Por el cual se establece el uso de Fuentes No Convencionales de Energía –FNCE- en el Distrito Capital. | 22 de noviembre de 2016 |

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Acuerdo Distrital 746 | Por el cual se adoptan medidas para la protección de la salud pública y se prohíbe la utilización del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obra pública en Bogotá D.C. | 10 de septiembre del 2019 |
| Acuerdo Distrital 808 | Por el cual se prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital que hacen parte del sector central, descentralizado y localidades y se dictan otras disposiciones. | 26 de febrero de 2021 |
| Acuerdo Distrital 861 del 2022 | “Por el cual se establecen lineamientos que permitan diseñar una estrategia para promover el cuidado y protección de la flora y fauna silvestre de Bogotá, Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones” | 22 de noviembre de 2022 |
| Circular 047 | Procedimiento de elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares por parte de los profesionales independientes de salud. | 02 de noviembre de 2006 |
| Circular 5 de 2010 (Dirección Legal Ambiental - SDA) | Lineamientos jurídicos sobre la caducidad de la facultad sancionatoria | 22 de septiembre de 2010 |
| Concepto 25 de 2010 (Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.) | Respuesta a la Consulta sobre caducidad de la facultad sancionatoria – Directiva 007 de 2007 – ley 1333 de 2009. | 03 de marzo de 2010 |
| Concepto Jurídico 72 | Trámite de Plan de Contingencia para almacenamiento y transporte de hidrocarburos y/o sustancias nocivas. | 15 de diciembre de 2021 |
| Concepto Jurídico 88 | Solicitud concepto en lo referente a los Planes de Contingencias para el Manejo de Derrames, Hidrocarburos o Sustancias Nocivas | 24 de diciembre de 2018 |
| Concepto Jurídico No. 00021 de 2019 | Permiso de Vertimientos al Alcantarillado en razón a la entrada en vigor del Plan Nacional de Desarrollo Ley 1955 de 2019. Cambio de posición jurídica Concepto 199 de 2011. | 10 de junio de 2019 |
| Constitución Política de Colombia | EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente | 4 de julio de 1991 |
| Decreto 019 de 2012 | “Procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”, | 10 de enero de 2012 |
| Decreto 103 DE 2015 | "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" | 15 de enero de 2015 |
| Decreto 109 de 2009 | “Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente” - Decreto 175 de 2009 “Por el cual se modifica el Decreto 109 de marzo 16 de 2009” | 16 de marzo de 2009 |
| Decreto 1541 de 1978 | Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. | 28 de julio de 1978 |
| Decreto 155 | Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones | 22 de enero de 2004 |
| Decreto 1575 | Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. | 9 de mayo de 2007 |
| Decreto 1640 | Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. | 2 de agosto de 2012 |
| Decreto 1868 | Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia frente a pérdidas de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y se adiciona el Capítulo 7 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1081 del 2015, Decreto Reglamentario del Sector Presidencia de la República | 27 de diciembre de 2021 |
| Decreto 2106 de 2019 | Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública | 22 de noviembre de 2019 |
| Decreto 2157 | Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012 | 20 de diciembre de 2017 |
| Decreto 2623 de 2009 | “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.” | 13 de julio de 2009 |
| Decreto 302 de 2003 | Por el cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 309 de 2000, el cual reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica. | 10 de febrero de 2003 |
| Decreto 309 de 2000 | Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre diversidad biológica | 25 de febrero de 2000 |
| Decreto 330 de 2007 | “Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005”. | 8 de febrero de 2007 |
| Decreto 3678 de 2010 | “Señala los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el Art. 40 de la Ley 1333 de 2009”. | 4 de octubre de 2010 |
| Decreto 423 | Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias para Bogotá D.C. | 11 de octubre de 2006 |
| Decreto 4728 | Por el cual se modifica parcialmente el decreto 3930 de 2010 | 23 de diciembre de 2010 |
| Decreto 4741 | Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral | 30 de diciembre de 2005 |
| Decreto 4742 | Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas | 30 de diciembre de 2005 |
| Decreto 690 de 2021 | Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el manejo sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no maderables, y se adoptan otras determinaciones | 24 de junio de 2021 |

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Decreto Distrital 058 de 2018 | “Por el cual se ordena la racionalización, simplificación, automatización y virtualización, de los trámites vinculados de la cadena de Urbanismo y Construcción en Bogotá D.C,” | 24 de enero de 2018 |
| Decreto Distrital 165 | Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones | 11 de mayo de 2015 |
| Decreto Distrital 172 de 2014 | “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento." | 30 de abril de 2014 |
| Decreto Distrital 175 | Por el cual se modifica el decreto 109 de marzo 16 de 2009. | 04 de mayo de 2009 |
| Decreto Distrital 263 de 2023: | “Por el cual se adopta el Manual de Espacio Público de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones.” | 21 de junio de 2023 |
| Decreto Distrital 308 de 2006 | "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para Bogotá, Distrito Capital”. | 15 de agosto de 2006 |
| Decreto Distrital 312 | Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. | 15 de agosto de 2006 |
| Decreto Distrital 357 | Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y materiales de construcción. | 21 de mayo de 1997 |
| Decreto Distrital 383 de 2018 | “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman otras determinaciones”. | 12 de julio de 2018 |
| Decreto Distrital 456 | Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. | 23 de diciembre de 2008 |
| Decreto Distrital 484 de 2007 | “Por el cual se modifican los Decretos Distritales 308 de 2006 (Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos) y 897 de 2000 (Planes de Reordenamiento” | 22 de octubre de 2007 |
| Decreto Distrital 506 | Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, compilados en el Decreto 959 de 2000. | 30 de diciembre de 2003 |
| Decreto Distrital 507 | Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones | 31 de octubre de 2023 |
| Decreto Distrital 531 | Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las Entidades Distritales en relación con el tema y se dictan otras disposiciones. | 23 de diciembre de 2010 |
| Decreto Distrital 545 | Por el cual se modifica el Artículo 8 del Decreto 312 de 2006 y se dictan disposiciones relacionadas con la conformación, estructura y funciones del Comité de Seguimiento para el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. | 21 de noviembre de 2007 |
| Decreto Distrital 555 | Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. | 29 de diciembre de 2021 |
| Decreto Distrital 586 | Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C. | 29 de diciembre de 2015 |
| Decreto Distrital 607 de 2011 | “Por medio del cual se adopta la Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en el Distrito Capital” | 22 de diciembre de 2011 |
| Decreto Distrital 620 | Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital. | 18 de diciembre de 2007 |
| Decreto Distrital 959 | Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1998 y del Acuerdo 12 de 2000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá | 01 de noviembre de 2000 |
| Decreto Nacional 050 | Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones | 16 enero del 2018 |
| Decreto Nacional 1076 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | 26 de mayo de 2015 |
| Decreto Nacional 1077 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio | 26 de mayo de 2015 |
| Decreto Nacional 1079 | Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte | 26 de mayo de 2015 |
| Decreto Nacional 1594 | Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos”. "DEROGADO por el art. 79 Decreto Nacional 3930 de 2010 salvo los arts. 20 y 21. | 26 de junio de 1984 |
| Decreto Nacional 1609 | Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. | 31 de julio de 2002 |
| Decreto Nacional 2811 | Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. | 18 de diciembre de 1974 |
| Decreto Nacional 2981 | Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. | 20 de diciembre de 2013 |
| Decreto Nacional 317 | Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital. | 30 de marzo de 2021 |

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Decreto Nacional 351 | Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. | febrero 19 de 2014 |
| Decreto Nacional 3678 | Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones | 04 de octubre de 2010 |
| Decreto Nacional 596 | Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones | 11 de abril de 2016 |
| Decreto Nacional 780 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social | 06 de mayo del 2016 |
| Decreto Nacional 838 | Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones | 23 de marzo de 2005 |
| Directiva 007 de 2007 | Término de Caducidad de la Facultad Sancionatoria de la Administración | 9 de noviembre de 2007 |
| Directiva 1 | Modificación de los lineamientos en minería - Instrumentos de planificación ambiental en atención a la resolución 2001 de 2016 | 17 de enero de 2017 |
| Directiva 5 | Lineamientos para un uso eficiente de los recursos en la Secretaría Distrital de Ambiente | 13 de junio de 2017 |
| Directiva No. 001 de 2019 | Lineamientos sobre el permiso de vertimientos a alcantarillado y su vigencia con relación a la Ley 1955 de 2019 contentiva del plan de desarrollo 2014 a 2018 | 11 de junio de 2019 |
| Documento CONPES 3868 | Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas | 5 de octubre de 2016 |
| Ley 09 | Por la cual se dictan medidas sanitarias. | 24 de enero de 1979 |
| Ley 1252 | Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones | 27 de noviembre de 2008 |
| Ley 1333 | Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. | 21 de julio de 2009 |
| Ley 1437 | Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | 18 de enero de 2011 |
| Ley 1523 | Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones | 24 de abril de 2012 |
| Ley 1564 | Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones | 12 de julio de 2012 |
| Ley 165 de 1994 | Convenio sobre la Diversidad Biológica | 9 de noviembre de 1994 |
| Ley 17 de 1981. | “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” | 3 de marzo de 1973 |
| Ley 1755 de 2015 | “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. | 30 de junio de 2015 |
| Ley 1801 | Por la cual se expide el código Nacional de Policía y Convivencia. | 29 de julio de 2016 |
| Ley 2 de 1959 | “Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables.” | 16 de diciembre de 1959 |
| Ley 2111 de 2021 | Por medio del cual se sustituye el Título XI "de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente" de la ley 599 de 2000, se modifica la ley 906 de 2004 y se dictan otras disposiciones | 29 de julio de 2021 |
| Ley 2232 | Por medio de la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones. | 08 de julio de 2022 |
| Ley 253 | Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. | 09 de enero 1996 |
| Ley 299 de 1996 | "Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones". | 26 de julio de 2024 |
| Ley 472 de 1998 | “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” | 5 de agosto de 1998 |
| Ley 594 de 2000 | Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. | 14 de Julio del 2000 |
| Ley 61 de 1985 | “Veda de la palma de cera” | 16 de septiembre de 1985 |
| Ley 611 de 2000 | Normas para el manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática | 17 de agosto de 2000 |
| Ley 685 | Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones | 15 de agosto de 2001 |
| Ley 99 | Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. | 22 de diciembre de 1993 |
| Resolución 1065 de 2022 Secretaría Distrital de Ambiente | Deroga la Resolución 185 del 2 de marzo de 1999 que reglamentaba los permisos de perifoneo dentro del Distrito Capital, expedida por el extinto Departamento Administrativo del Medio Ambiente - DAMA. | 20 abril de 2022 |
| Resolución 1209 | Por la cual se adoptan los Términos de Referencia Únicos para la elaboración de los planes de contingencia para el transporte de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas de que trata el artículo 2.2.3.3 4.14 del Decreto 1076 de 2015 y se toman otras determinaciones. | 29 de junio de 2018 |
| Resolución 1256 | Por la cual se reglamenta el uso de las aguas residuales y se adoptan otras disposiciones | 23 de octubre de 2021 |
| Resolución 1257 | Por la cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 | 10 de julio de 2018 |
| Resolución 1297 | Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones. | 13 de julio de 2010 |
| Resolución 1391 | Por la cual se establecen los formatos de solicitud de trámites administrativos ambientales y los formatos que apoyan el proceso de contratación | 6 de octubre de 2003 |

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Resolución 1486 | Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias para proyectos no licenciado y se adoptan otras determinaciones. | 3 de agosto de 2018 |
| Resolución 1499 | Por la cual se modifica la Resolución 2001 de 2016 a través de la cual se determinaron las zonas compatibles con las actividades mineras en la Sabana de Bogotá y se adoptan otras determinaciones | 3 de agosto de 2018 |
| Resolución 1511 | Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones | 5 de agosto de 2010 |
| Resolución 1512 | Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones | 5 de agosto de 2010 |
| Resolución 1514 | Por la cual adoptan los Términos de Referencia para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. | 31 de agosto de 2012 |
| Resolución 1675 | Por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de Plaguicidas | 2 de diciembre de 2013 |
| Resolución 1754 | Por la cual se adopta el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito Capital | 25 de marzo de 2011 |
| Resolución 1767 | Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las contingencias y se adoptan otras determinaciones | 27 de octubre de 2010 |
| Resolución 2001 | Por la cual se determinan las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, y se adoptan otras determinaciones | 2 de diciembre de 2016 |
| Resolución 2171 | Por la cual se adopta la metodología contenida en el Decreto 1076 de 2015 para establecer el monto tarifario de la tasa por utilización de agua y se toman otras determinaciones | 9 de diciembre de 2016 |
| Resolución 227 | Por la cual se adoptan los términos de referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones en Bogotá D.C. | 13 de julio de 2006 |
| Resolución 240 | Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas | 8 de marzo de 2004 |
| Resolución 250 | Por la cual se fijan tasas para el aprovechamiento de aguas subterráneas. | 16 de abril de 1997 |
| Resolución 2651 de 2015 | Por la cual se establecen medidas para el control y seguimiento del corte de pieles de Caimán crocodilus en los establecimientos debidamente autorizados como zoo criaderos, curtiembres, comercializadoras y manufactureras que trabajan con esta especie | 29 de diciembre de 2015 |
| Resolución 2652 de 2015 | Por la cual se establecen las medidas para el control y seguimiento de las pieles y partes o fracciones de pieles de la especie Caimán crocodilus, que son objeto de exportación | 29 de diciembre de 2015 |
| Resolución 2700 | Por medio de la cual se adopta la Metodología para la Estandarización de Criterios de Investigación de Contaminación en Suelo y Recursos Asociados y la Guía para La Evaluación de Riesgo de Sitios Contaminados y se dictan otras disposiciones | 6 de diciembre de 2023 |
| Resolución 3034 | Por la cual se establecen las tarifas y el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental y se adoptan otras determinaciones | 26 de diciembre de 2023 |
| Resolución 3035 | Por medio de la cual se modifica la Resolución 250 del 16 de abril de 1997 y se toman otras determinaciones | 26 de diciembre de 2023 |
| Resolución 3162 | Por la cual se establecen los objetivos de calidad para el año 2020 y la meta global de carga contaminante de los cuerpos de agua del perímetro urbano de Bogotá, D.C. y las metas individuales de la carga contaminante 2016 – 2020, y se adoptan otras determinaciones | 20 de diciembre de 2015 |
| Resolución 361 | Por la cual se modifica la Resolución 372 de 2009 | 3 de marzo de 2011 |
| Resolución 372 | Por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de gestión de devolución de productos posconsumo de baterías usada plomo ácido, y se adoptan otras disposiciones | 26 de febrero de 2009 |
| Resolución 3859 | Por el cual se dictan normas respecto al funcionamiento de los medidores de consumo para la explotación del agua subterránea en el Distrito Capital | 6 de diciembre de 2007 |
| Resolución 415 de 2010 | Por la cual se reglamenta el registro único de infractores ambientales RUIA y se toman otras determinaciones - MAVDT | 1 de marzo de 2010 |
| Resolución 43 | Por la cual se establecen los estándares generales para el acopio de datos, procesamiento, transmisión y difusión de información para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos | 14 de marzo 2007 |
| Resolución 503 | Por la cual se aclara la Resolución 372 de 2009 mediante la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones. | 11 de marzo de 2011 |
| Resolución 5467 | Por la cual se establecen los objetivos de calidad a partir del año 2021, la meta global y las metas individuales de carga contaminante para los tramos de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, ubicados en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, D.C., para el quinquenio 2021 - 2025, y se toman otras determinaciones | 12 de mayo de 2021 |
| Resolución 601 de 04 de abril 2006 modificada por la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 | Por la cual se establece la norma de calidad del aire para el territorio nacional, modificada por la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 | 4 de abril de 2006 |
| Resolución 627 de 2006 | Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental | 7 de abril de 2006 |

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Resolución 6918 de 2010 Secretaría Distrital de Ambiente | Establece el procedimiento técnico y metodológico de evaluación y fija los niveles de ruido; con el fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos del ruido en la población expuesta al mismo al interior de las edificaciones debido a la incidencia externa o interna de sus fuentes fijas, de ruido. | 19 de octubre de 2010 |
| Resolución 699 | Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo, y se dictan otras disposiciones | 6 de julio de 2021 |
| Resolución 75 | Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público. | 24 de enero de 2011 |
| Resolución 760 | Por la cual se declara una red de monitoreo de aguas subterráneas en el distrito capital y se adoptan otras determinaciones | 10 de abril de 2017 |
| Resolución 778 | Por el cual se modifica la Resolución No. 3162 de 2015, por la cual se establecen los objetivos de calidad para el año 2020 y la meta global de carga contaminante de los cuerpos de agua del perímetro urbano de Bogotá, D.C. y las metas individuales de la carga contaminante 2016 – 2020, y se adoptan otras determinaciones | 20 de marzo de 2018 |
| Resolución 817 | Por la cual se fija un término para la implementación de medidores en los pozos de extracción de aguas subterráneas. | 9 de septiembre de 1997 |
| Resolución 909 de 2008 “, modificada por la Resolución 1309 de julio 13 de 2010 | Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones” | 5 de junio de 2008 |
| Resolución conjunta 482 | Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas o recipientes que han contenido soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y en hemodiálisis, generados como residuos en las actividades de atención de salud, susceptibles de ser aprovechados o reciclados | 11 de marzo de 2009 |
| Resolución Conjunta SDA - JBB No. 001 de 2017 | “Por la cual se modifica el artículo 4° de la resolución No 5983 de 2011 por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren permisos para tratamientos silviculturales”. | 1 de diciembre de 2017 |
| Resolución Conjunta SDA – SDP 001 de 2019 | “Por medio de la cual se establecen los lineamientos y procedimientos para la Compensación por endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de obras de infraestructura, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 327 de 2008” | 23 de abril de 2019 |
| Resolución DAMA 1188 | Por la cual se adopta el manual de normas y Procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital. | 1 de septiembre de 2003 |
| Resolución DAMA 1732 de 2003 | Por medio de la cual se dictan Medidas para el Control del Cultivo, Producción, Colección, Propagación, Investigación, Comercialización y Movilización de Especímenes de la Flora Silvestre pertenecientes a la familia Orchidaceae. | 27 de noviembre de 2003 |
| Resolución DAMA1333 de 1997 | Por la cual se establece la veda para algunas especies y productos de la flora silvestre del Distrito Capital. | 1 de diciembre de 1997 |
| Resolución Distrital 00715 | Por medio de la cual se modifica la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012. | 30 de mayo de 2013 |
| Resolución Distrital 00932 | Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 01115 de 2012. | 9 de julio de 2015 |
| Resolución Distrital 01115 | Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital. | 26 de septiembre de 2012 |
| Resolución Distrital 01138 | Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones. | 31 de junio de 2013 |
| Resolución Distrital 1188 | Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital | 01 de septiembre de 2003 |
| Resolución Distrital 1865 | Por la cual se reasumen funciones por parte de la secretaria Distrital de Ambiente, se delegan funciones en la Dirección de Control Ambiental y sus Subdirecciones adscritas y se toman otras determinaciones | 06 de Julio del 2021 |
| Resolución Distrital 3957 | Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital. | 19 de junio de 2009 |
| Resolución Distrital 5453 | Por la cual se regulan las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles en el Distrito Capital. | 20 de agosto de 2009 |
| Resolución Distrital 931 | Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital. | 06 de mayo de 2008 |
| Resolución INDERENA 0316 de 1974 | “Por la cual se establecen vedas para algunas especies forestales maderables” | 4 de marzo de 1974 |
| Resolución INDERENA 0801 de 1977 | “Veda permanente de helechos arborescentes” | 24 de junio de 1977 |
| Resolución INDERENA 096 de 2006 | “Por la cual se modifican las resoluciones 316 de 1974 y 1408 de 1975, proferidas por el Inderena, en relación con la veda sobre la especie Roble (Quercus humboldtii)”. | 22 de diciembre de 2006 |

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Resolución INDERENA 213 de 1977. | “Por la cual se establece veda para algunas especies y productos de la flora silvestre" | 1 de febrero de 1977 |
| Resolución JBB 453 de 2020 | “Por la cual se adopta y reglamenta el trámite de revisión y aprobación de los diseños paisajísticos del Arbolado y la Jardinería en el espacio público de la ciudad de Bogotá D.C., conforme a las normas y reglamentos vigentes.” | 16 de diciembre de 2020 |
| Resolución MADS 0067 de 2023 | Por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución número 848 de 2008, adicionando al listado de especies exóticas declaradas como invasoras las especies Alopochen aegyptiaca (Ganso del Nilo), Paulownia tomentosa (Árbol del Kiri), y Procambarus clarkii (Cangrejo Rojo Americano) y se adopta el Plan para la Prevención, Manejo y Control en el Territorio Nacional de la especie Procambarus clarkii (Cangrejo rojo americano) y se toman otras determinaciones | 24 de enero de 2023 |
| Resolución MADS 0126 de 2024 | Por la cual se establece el listado oficial de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera, se actualiza el Comité Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones | 13 de febrero de 2024 |
| Resolución MADS 081 de 2018 | “Por la cual se modifica la resolución No 1909 del 14 de septiembre de 2017 y se toman otras determinaciones”. | 19 de enero de 2018 |
| Resolución MADS 1971 de 2019 | Por la cual se establece el Libro de Operaciones Forestales en Línea y se dictan otras disposiciones. | 5 de diciembre de 2019 |
| Resolución MADS 753 de 2018 | Por el cual se establecen lineamientos generales para la obtención y movilización de carbón vegetal con fines comerciales, y se dictan otras disposiciones | 9 de mayo de 2018 |
| Resolución MADS No. 1909 de 2017 | “Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en línea para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”. | 14 de septiembre de 2017 |
| Resolución MAVDT 1280 de 2010 | “Por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2115 SMMV y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa”. | 7 de julio de 2010 |
| Resolución MAVDT 2064 de 2010 | “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones” | 21 de octubre de 2010 |
| Resolución MAVDT 207 de 2010 | Por la cual se adiciona el listado de especies exóticas invasoras declaradas por el artículo primero de la Resolución 848 de 2008 y se toman otras determinaciones | 3 de febrero de 2010 |
| Resolución MAVDT 383 de 2010 | Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional | 23 de febrero de 2010 |
| Resolución MAVDT 848 de 2008 | Por la cual se declaran unas especies exóticas como invasoras y se señalan las especies introducidas irregularmente al país que pueden ser objeto de cría en ciclo cerrado y se adoptan otras determinaciones | 23 de mayo de 2024 |
| Resolución MinMinas 40117 DE 2024 | “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)” | 2 de abril de 2024 |
| Resolución MMA 1367 de 2000 | Por la cual se establece el procedimiento para las autorizaciones de importación y exportación de especímenes de la diversidad biológica que no se encuentran listadas en los Apéndices de la Convención CITES | 29 de diciembre de 2000 |
| Resolución MMA 454 de 2001 | Por la cual se reglamenta la certificación a la que alude el parágrafo primero del artículo séptimo de la Resolución No. 1367 de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente | 1 de junio de 2001 |
| Resolución Nacional | Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones | 17 de marzo de 2015 |
| Resolución Nacional 0316 | Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados y se dictan otras disposiciones. | 1 de marzo 2018 |
| Resolución Nacional 0472 | Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones | 28 de febrero de 2017 |
| Resolución Nacional 062 | Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la Caracterización fisicoquímica de los residuos o desechos peligrosos en el país | 30 mayo de 2007 |
| Resolución Nacional 0631 | Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. | 17 de marzo 2015 |
| Resolución Nacional 1023 | Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. | 28 de julio de 2005 |
| Resolución Nacional 1096 | Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS | 17 de noviembre de 2000 |
| Resolución Nacional 1164 | Manual de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares | 06 de septiembre de 2002 |

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Resolución Nacional 1257 | Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones | 23 de noviembre de 2021 |
| Resolución Nacional 1362 | Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. | 2 de agosto del 2007 |
| Resolución Nacional 1402 | Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos – prohibición de introducción de residuos peligrosos | 17 de julio de 2006 |
| Resolución Nacional 2086 | Por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1o del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras determinaciones | 25 de octubre de 2010 |
| Resolución Nacional 2184 | Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones | 26 de diciembre de 2019 |
| Resolución Nacional 222 | Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB). | 15 de diciembre de 2011 |
| Resolución Nacional 2309 | Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto -Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales | 24 de febrero de 1986 |
| Resolución Nacional 2659 | Por la cual se modifica el artículo 21 de la Resolución 631 de. 2015 | 29 de diciembre de 2015 |
| Resolución Nacional 627 | Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. | 07 de abril de 2006 |
| Resolución SDA 02635 de 2023 | “Por la cual se adopta por compilación el Manual de Coberturas Vegetales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” | 30 de noviembre de 2023 |
| Resolución SDA 0288 de 2012 | "Por la cual se modifica la resolución No 5589 de 2011”. | 20 de abril de 2012 |
| Resolución SDA 03158 de 2021 SDA | “Por la cual se actualizan en incluyen nuevos factores para el cálculo de la compensación por aprovechamiento forestal de árboles aislados en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C. y se adoptan otras determinaciones.” | 20 de septiembre de 2021 |
| Resolución SDA 0814 de 2020 | “Por el cual se exaltan árboles patrimoniales o de interés público en Bogotá D.C, y se adoptan otras determinaciones”. | 30 de marzo de 2020 |
| Resolución SDA 1072 de 2018. | “Por la cual se modifica el artículo 34 de la Resolución 5589 de 2011, modificado por el artículo 7 de la Resolución 288 de 2012. Modificación cobro SUNL (Salvoconducto Único Nacional en Línea”. | 18 de abril de 2018 |
| Resolución SDA 1466 de 2018 | “Deroga la Resolución No. 1037 del 28 de julio de 2016, la Resolución 3622 del 15 de diciembre de 2017, y todas aquellas que le sean contrarias. Delega algunas funciones en diferentes dependencias de la SDA” | 24 de mayo de 2018 |
| Resolución SDA 2350 de 2018 | “Por la cual se aprueban los planes locales de arborización urbana-PLAUs, establecidos en el artículo 5° decreto 531 de 2010 y se dictan otras disposiciones”. | 18 de marzo de 2018 |
| Resolución SDA 2566 de 2018 | “Por la cual se modifica la Resolución 1466 del 24 de mayo de 2018 y se toman otras determinaciones. Delegaciones algunas funciones en diferentes dependencias de la SDA” | 15 de agosto de 2018 |
| Resolución SDA 2805 de 2023 | “Por la cual se exaltan árboles patrimoniales o de interés público en Bogotá D.C, y se dictan otras disposiciones” | 13 de diciembre de 2023 |
| Resolución SDA 3179 | Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), y se dictan lineamientos para su concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento, y otras disposiciones | 28 de diciembre de 2023 |
| Resolución SDA 359 de 2012 | "Por la cual se revoca parcialmente el parágrafo del Art. 3 para la Resolución No. 7132 de 2011; que establece la compensación por aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente” | 10 de mayo de 2012 |
| Resolución SDA 3919 de 2021 | Por la cual se adopta el protocolo para el manejo y control poblacional de la langostilla de río (Procambarus clarkii) y la prevención de su propagación en Bogotá D.C., y se adoptan otras determinaciones | 26 de octubre de 2021 |
| Resolución SDA 3956 | Por la cual se establece la norma técnica para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital. | 19 de junio de 2009 |
| Resolución SDA 3965 de 2019 | “Por la cual se adopta el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones.” | 31 de diciembre de 2019 |
| Resolución SDA 4090 de 2007. | Por la cual se adopta el Manual de Arborización para Bogotá | 25 de octubre de 2007 |
| Resolución SDA 5262 | Por la cual se reglamenta el registro de los micro generadores en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos del sector salud, otras actividades afines y se adoptan otras determinaciones | 16 de diciembre de 2021 |
| Resolución SDA 5531 de 2022 SDA | “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la implementación de los Bosques Urbanos en el Distrito Capital” | 23 de diciembre de 2022 |
| Resolución SDA 5589 | Por la cual se fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental | 30 de septiembre de 2011 |
| Resolución SDA 5731 | Por la cual se deroga la Resolución 1813 de 2006 y se adoptan nuevos objetivos de calidad para los Ríos Salitre, Fucha, Tunjuelo y el Canal Torca en el Distrito Capital | 30 de diciembre de 2008 |
| Resolución SDA 5983 de 2011 | “Por la cual se establecen las especies vegetales que no requieren permiso para tratamientos silviculturales” | 27 de octubre de 2011 |

| NÚMERO DE LA NORMA | NOMBRE DE LA NORMA | FECHA DE PROMULGACIÓN (DD/MM/AA) |
| --- | --- | --- |
| Resolución SDA 6563 de 2011 | “Por la cual se dictan disposiciones para la racionalización y el mejoramiento de trámites de arbolado urbano”. | 16 de diciembre de 2011 |
| Resolución SDA 6971 de 2011 | “Por el cual se declaran árboles patrimoniales y de interés público en Bogotá D.C.” | 27 de diciembre de 2011 |
| Resolución SDA 6982 | Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire. | 27 de diciembre de 2011 |
| Resolución SDA 7132 de 2011 | “Por la cual se establece la compensación por aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la Secretaría de Ambiente”. | 30 de diciembre de 2011 |
| Resolución SDA 931 | Por medio de la cual se reglamenta en proceso para el registro, desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el proceso sancionatorio. | 6 de mayo de 2008 |
| Resolución SDA No. 5427 de 2011 | “Por la cual se declara exento de pago por servicio de evaluación y seguimiento ambiental al Jardín Botánico de Bogotá D.C.” | 20 de septiembre de 2011 |
| Resolución SDG - DPAE No. 004 de 2009 | “Por la cual se adopta la versión actualizada del Plan de Emergencias de Bogotá, el cual establece los parámetros e instrucciones y se define políticas, sistemas de organización y procedimientos interinstitucionales para la administración de emergencias en Bogotá D.C.”, | 2 de febrero de 2009 |
| Resolución SGAMB 350 de 2014 | "Por medio del cual se modifica la resolución conjunta 456 del 11 de febrero de 2014. Compensación por endurecimiento zonas verdes" | 15 de abril de 2014 |
| Sentencia C - 219 de 2017 | Declara exequible como infracción ambiental el incumplimiento de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. | 19 de abril de 2017 |
| Sentencia C - 364 de 2012 | Declara exequible la sanción ambiental del Decomiso Definitivo de productos, elementos, medios, o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental | 16 de mayo de 2012 |
| Sentencia C - 632 de 2011 | Declara exequibles las normas sobre Medidas Compensatorias de la Ley 1333 de 2009 | 24 de agosto de 2011 |
| Sentencia C- 595 de 2010 | Presunción de dolo o culpa en materia dentro del procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 | 27 de julio de 2010 |
| Sentencia C-1007 de 2010 | Decide estarse a lo resuelto en la Sentencia C-595 de 2010. | 6 de diciembre de 2010 |
| Sentencia C-401 de 2010 | Caducidad de la facultad sancionatoria en materia ambiental dentro del procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 | 26 de mayo de 2010 |
| Sentencia C-703 de 2010 | Declara Exequibles las Medidas Preventivas y otras normas de la Ley 1333 de 2009 | 6 de septiembre de 2010 |
| Sentencia C-742 de 2010 | Declara Exequibles Expresiones "presunto infractor", "presuntos infractores" y "presuntamente" de algunos artículos de la Ley 1333 de 2009. Además, decide estarse a lo resuelto mediante Sentencia C-595 de 2010. | 15 de septiembre de 2010 |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Aspectos técnicos de los bienes o productos a entregar en la alternativa

### Producto 1: Documento de programas implementados para fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC.

El producto por entregar es un documento que detallará el desarrollo de cada uno de los programas implementados para fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental de los distintos recursos mencionados a continuación:

- Programa para el control de la Estructura Ecológica Principal

- Programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el Distrito Capital

- Programa para el control ambiental en predios donde se desarrollan o se desarrollaron actividades extractivas industriales, comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo

- Programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal.

Dentro de este documento, se reportará el avance de la implementación de cada programa en comparación con lo proyectado para cada vigencia. Se enfatizará la ejecución de las actividades propuestas respecto a las proyecciones realizadas, detallando las acciones realizadas para cada una, y el impacto que estas han tenido en la reducción de los factores de deterioro y en el cumplimiento de las funciones de la dirección de control ambiental y sus subdirecciones.

Además, se incluirá un reporte del porcentaje de ejecución presupuestal en relación con los techos programados para cada programa, especificando los rubros en los que se han ejecutado los recursos y cualquier particularidad relevante según sea el caso, y se realizara en los programas, sistemas o reportes que determine la entidad.

### Indicador 2: Acciones realizadas de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan el manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente.

Respecto al control de usuarios para el manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, se contará como un documento generado, las acciones realizadas para el seguimiento y monitoreo de cada usuario. Este documento se considerará una acción válida para medir el cumplimiento de la meta. En cuanto a las acciones de control ambiental, se generará un documento por cada actuación dentro del procedimiento sancionatorio ambiental, licenciamiento ambiental y otros instrumentos de manejo y control. Estas acciones, detalladas en el punto 1.6.2.2.1, se contabilizarán para medir el cumplimiento de la meta.

Todas las actuaciones serán reportadas en los programas, sistemas o informes que la entidad determine. Además, se incluirá un reporte del porcentaje de ejecución presupuestal en relación con los techos programados para cada actividad, especificando los rubros en los que se han utilizado los recursos y cualquier particularidad relevante.

# Efectos Ambientales

La implementación de los programas para el control de la Estructura Ecológica Principal de planificación y control sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto, para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo, y un programa de control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre, generará significativos efectos ambientales positivos que mejorarán la calidad de vida de los habitantes del perímetro urbano del distrito capital. La gestión adecuada de estos recursos naturales contribuirá a la reducción de la contaminación y la degradación ambiental, promoviendo un entorno más saludable y sostenible.

Además, al implementar acciones de control a 25.200 usuarios generadores de residuos especiales y peligrosos y adelantar 52.200 actuaciones en procedimientos sancionatorios y de licenciamiento ambiental, se mitigarán los riesgos asociados a la gestión inadecuada de residuos y se fomentará el cumplimiento de normativas ambientales, a su vez que se generará un efecto persuasivo en todo el universo del proyecto, Esto, en conjunto, incrementará la calidad del aire, la pureza del agua, y la conservación de la biodiversidad urbana, proporcionando un ambiente más limpio y seguro para los ciudadanos y elevando su bienestar general.

## Sostenibilidad del proyecto

El proyecto es sostenible en razón a que el mismo se encuentra financiado con recursos propios del Distrito Capital los cuales tienen libre destinación asociada a la gestión ambiental y deberán cumplir con los determinantes y restricciones presupuestales para su efectiva ejecución, estos estarán aprobados para la vida

útil del proyecto de acuerdo con la programación de los recursos en cuanto a destinación, necesidades y horizonte de este.

Sin embargo, se debe resaltar que pueden existir factores que puedan impactar en la ejecución de este, como es el caso de que se motiven cambios en las asignaciones presupuestales del Distrito Capital, que puedan resultar en recortes, reasignaciones o restricciones al presupuesto del proyecto de inversión

## Participación ciudadana

La ciudadanía participa a través de los procesos de rendición de cuentas que efectúa la secretaria distrital de ambiente, a su vez, la SDA aborda la participación ciudadana como un derecho, mediante el cual, se aproxima la ciudadanía a la construcción del Nuevo Contrato Social y Ambiental, así como la forma, en que el gobierno de manera transversal a su acción entiende su relación con ésta, a través, fundamentalmente, del modelo de gobierno abierto, con el objeto de construir colectivamente, generando confianza y empoderamiento ciudadano para la defensa y reconocimiento de sus intereses y los de la ciudad".

Para cumplir este fin, la Secretaría Distrital del Ambiente cuenta con un Plan de Participación que se desarrolla a través de diferentes instancias como el Consejo Consultivo de Ambiente, el Voluntariado Ambiental y las Comisiones Ambientales Locales.

## Estrategia de asociación al POT

| PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – ESTRATEGIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Estructura ecológica principal - EEP | Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital | Parques Urbanos | Corredores ecológicos | Área de manejo especial del río Bogotá |
| 2. Estructura Funcional y de Servicios - EFS | Sistema de movilidad | Sistemas de equipamientos urbanos | Sistema de espacio público construido: Parques y espacios peatonales | Sistemas generales de servicios públicos |
| 3.Estructura Socioeconómica y Espacial – ESEE | Centralidades de integración internacional y nacional | Centralidades de integración regional | Centralidades de integración urbana |  |

## Planes Maestros asociados del POT

| PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – PLANES MAESTROS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Movilidad. | 7. Equipamientos Culturales | 13. Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria. |
| 2. Acueducto y Alcantarillado | 8. Equipamientos de Salud | 14. Recintos feriales. |
| 3. Residuos Sólidos | 9. Equipamientos de Bienestar Social | 15. Cementerios y Servicios funerarios. |
| 4. Energía | 10. Equipamientos deportivos y recreativos | 16. Culto. |
| 5. Gas | 11. Seguridad ciudadana | 17. Plan Maestro de Espacio Público |
| 6. Equipamientos Educativos | 12. Defensa y justicia |  |

## Localización de la alternativa.

La localización del proyecto se ubica en el nivel Distrital ya que las actuaciones están encaminadas al fortalecimiento de la entidad y de procesos de gestión internos en los monitoreos, controles, seguimientos y planificación sobre recurso hídrico, del aire, del suelo y protección y de la fauna y flora silvestres y del proceso

sancionatorio y licenciamiento ambiental dentro de su perímetro urbano, que es donde la Secretaría Distrital de Ambiente ejerce como Autoridad Ambiental. Se excluye la localidad de Sumapaz por ser una localidad rural y ser objeto de control en materia ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

| LOCALIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre | No | Nombre |
| 1 | Usaquén | 11 | Suba |
| 2 | Chapinero | 12 | Barrios Unidos |
| 3 | Santafé | 13 | Teusaquillo |
| 4 | San Cristóbal | 14 | Los Mártires |
| 5 | Usme | 15 | Antonio Nariño |
| 6 | Tunjuelo | 16 | Puente Aranda |
| 7 | Bosa | 17 | La Candelaria |
| 8 | Kennedy | 18 | Rafael Uribe Uribe |
| 9 | Fontibón | 19 | Ciudad Bolívar |
| 10 | Engativá |  |  |

## Localización de alternativa

| LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | Departamento | Municipio | Centro poblado | Resguardo | Específica | Latitud | Longitud |
| Bogotá D.C | Bogotá | Bogotá | NA | NA | NA | Latitud Norte: 4° 35'56'' | Longitud Oeste de Greenwich: 74°04'51'' |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Factores que inciden en la localización

Como factores que inciden en la localización del proyecto se debe tener en cuenta la jurisdicción en que actúa la Secretaría Distrital de Ambiente en su ejercicio como Autoridad Ambiental el cual se enfoca en el perímetro urbano de la Ciudad.

| Factores que inciden en la localización |  |
| --- | --- |
| Aspectos administrativos y políticos | X |
| Cercanía de fuentes de abastecimiento | X |
| Disponibilidad de servicios públicos (Agua, energía y otros) | X |
| Estructura impositiva y legal | X |
| Impacto para la equidad de género | X |
| Orden público |  |
| Topografía | X |
| Cercanía a la población objetivo | X |
| Comunicaciones | X |
| Costo y disponibilidad de terrenos |  |
| Disponibilidad de costo y mano de obra | X |
| Factores ambientales | X |
| Medios y costos de transporte | X |

| Otros |  |
| --- | --- |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Localización geográfica

## Cadena Valor

La cadena de valor se puede visualizar en el Anexo 3: Cadena de Valor.

## Insumos - programación de costos

### Cifras en millones de pesos

| ACTIVIDADES DE INVERSION | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 455 | 1149 | 1758 | 1971 | 4019 |
| Ejecutar el 100% de las actuaciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 696 | 1879 | 2119 | 3677 | 15140 |
| Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial | 1093 | 2337 | 2961 | 4917 | 11637 |
| Ejecutar el 100% de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto | 1532 | 3263 | 4063 | 6720 | 14983 |
| Desarrollar el 100% de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 101 | 2408 | 3775 | 3592 | 6420 |
| Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 416 | 991 | 1175 | 2139 | 4779 |
| Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el D.C. | 528 | 1039 | 1347 | 3298 | 5270 |

| Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el D.C | 350 | 653 | 868 | 3403 | 4722 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D.C | 196 | 521 | 779 | 1622 | 3118 |
| Desarrollar 4 documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo. | 0 | 55 | 0 | 3323 | 3378 |
| Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 573 | 2141 | 2981 | 4535 | 9958 |
| Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 1710 | 7406 | 5502 | 11430 | 27664 |
| Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 2357 | 4645 | 6609 | 5796 | 19313 |
| Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 1101 | 3076 | 2351 | 7364 | 13359 |
| Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 2429 | 7578 | 9338 | 27215 | 45545 |
| Total | 13537 | 39141 | 45626 | 91001 | 189304 |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre – SSF

## Análisis de Riesgos

Para evaluar, considerar y gestionar adecuadamente los riesgos identificados durante la formulación del proyecto, es esencial implementar medidas de mitigación y compensación, cumplir con la normativa ambiental vigente, involucrar a las partes interesadas y realizar un monitoreo continuo en todas las fases del proyecto. Es crucial contar con la participación de expertos en temas ambientales y mantener una comunicación transparente con la comunidad y otros actores involucrados.

En la ruta crítica del proyecto, existen factores presupuestales y administrativos de alta relevancia que influyen significativamente en su desarrollo y resultados. La contratación de mano de obra calificada, los tiempos de contratación y la disponibilidad de insumos y servicios son elementos fundamentales que determinarán los resultados proyectados. La gestión efectiva de estos factores, junto con un riguroso control y seguimiento, es vital para asegurar el éxito del proyecto y minimizar los riesgos asociados.

## Identificación de riesgos

| FASE | TIPO | DESCRIPCI ON | PROBABIL IDAD | IMPACTO | EFECTOS | MEDIDAS DE MITIGACION | SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito | Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros | Ocurrencia de fenómenos naturales como movimientos telúricos, Fenómeno de El Niño o La Niña, o periodos de sequías o lluvias atípicos, entre otros, que | 2. Improbable | 4. Mayor | Pérdida de vidas humanas y de animales; destrucción parcial o total del mobiliario o edificaciones; aumento en los eventos de emergencias reportados que afecten los recursos | Protocolos para atención de emergencias y desastres; fondo para atención de emergencias y catástrofes naturales; Actualización a las nuevas tecnologías de construcción sismorresistente. Campañas preventivas de | Los fenómenos naturales que ocurren son impredecibles, pero se cuenta con planes de emergencias o contingencias. |

|  |  | afecten a la infraestructura (parcial o totalmente) y la operación de la Secretaría, incluida la relacionada con la atención de los animales silvestres bajo custodia, y a la población humana en general. |  |  | naturales de la ciudad y la EEP | información y prevención de incendios |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito | Financieros | Cambios en las asignaciones presupuestales del Distrito Capital, que puedan resultar en recortes al presupuesto del proyecto de inversión | 4. Probable | 4. Mayor | Disminución o ausencia de recursos económicos para desarrollar de forma oportuna los procesos de evaluación, seguimiento y control ambiental en la ciudad de Bogotá | Priorización, asignación y optimización de recursos económicos; plan de contingencia para la austeridad del gasto; consecución de fuentes externas de financiación. | La inversión anual de los recursos está sujeta a una planeación que incluye posibles reajustes para atender las necesidades de austeridad del gasto, así como alternativas para la optimización de los insumos en stock y su adquisición, y la identificación de potenciales fuentes externas de financiación. |
| Propósito | Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias | Epidemias o brotes de plagas provocadas por agentes patógenos (conocidos o emergentes) que afecten a los humanos y/o a la fauna o flora silvestres y el arbolado urbano, con graves consecuencias sanitarias y ecológicas que pueden motivar que se tomen diferentes medidas con efectos sobre la | 3. Moderado | 4. Mayor | Alto riesgo de contagio o mortalidad humana; Probabilidad de zoonosis, o de propagación o infestación entre las especies vegetales; Recesión económica; Redistribución de los recursos públicos para atender la emergencia; Afectación sobre las actuaciones de evaluación, control y seguimiento. | Generar e implementar protocolos de bioseguridad; Incrementar los operativos de control al tráfico y tenencia ilegal de especímenes de biodiversidad; Implementar planes de manejo integral de vectores y plagas. | Los brotes de las diferentes enfermedades son contenidos correcta y oportunamente, gracias a la implementación de medidas preventivas, como la evaluación del arbolado y la flora en el Distrito Capital, y el continuo seguimiento a los animales recuperados por la Secretaría. |

|  |  | economía local o nacional. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito | Administrati vos | Responsabilida des y obligaciones que se pueden ver afectadas por situaciones administrativas como los potenciales cambios en las funciones de las dependencias en relación con la evaluación, control y seguimiento ambiental de usuarios | 3. Moderado | 4. Mayor | El principal efecto es no poder cumplir las metas, generar los productos ni cumplir con los objetivos establecidos en cada dependencia de la entidad. Existe igualmente el potencial de variabilidad de la magnitud de la meta. | Dar continuidad a las delegaciones de funciones actuales de las dependencias de control | Se podrá desarrollar con normalidad si se da continuidad a las delegaciones de funciones actuales de las dependencias de control para ejercer control ambiental. |
| Propósito | Legales | Al ser una autoridad de nivel distrital está supeditada al cumplimiento del marco normativo del ámbito nacional que expidan las diferentes autoridades ambientales, minas y energía con relación a aspectos que pudiesen afectar el desarrollo de las labores propias de control y vigilancia o el funcionamient o de los establecimient os. | 2. Improbable | 5. Catastrófico | Un cambio normativo en el sentido de modificar las funciones de las autoridades ambientales, aspectos relacionados con los títulos mineros, funcionamiento de sitios para distribución y almacenamient o de hidrocarburos o sus derivados o expedición de normativa específica para pasivos ambientales o suelos contaminados que estén en contravía a las actividades propuestas para cumplir el objetivo principal conllevaría a la imposibilidad de cumplir el proyecto. | Las autoridades ambientales, minas y energía del orden nacional no desarrollan cambios normativos que afecten de forma directa el cumplimiento de las acciones de control, evaluación y seguimiento a los suelos degradados o sitios contaminados. | Verificar acciones legales e implementación del cumplimiento de la normativa |
| Compone nte | Administrati vos | El desarrollo de los productos se | 4. Probable | 4. Mayor | Disminución de personal para la | Planeación adecuada para la contratación y las adquisiciones | Los procesos contractuales se llevan a cabo |

|  |  | puede afectar a causa de fallas en los procesos de contratación de personal, de servicios y de compra de insumos y otros materiales, al igual que situaciones que afecten la asignación y el desembolso del presupuesto, y otras no contempladas en los procedimientos . |  |  | realización de las diferentes actuaciones y la valoración y atención de los animales silvestres; Incremento en la mortalidad de los animales silvestres; Aumento en los tiempos de respuesta para la atención al ciudadano. | anuales; Optimización del recurso humano disponible; Optimización del consumo de insumos, especialmente los veterinarios, y otros servicios. | oportunamente, en cumplimiento de la planeación establecida; no obstante, se cuenta con planes de contingencia para atender situaciones de bajas de personal e imprevistos en la contratación para la adquisición de bienes y servicios. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compone nte | De mercado | Aumento en las actividades industriales, comerciales y constructivas | 4. Probable | 3. Moderado | Un aumento en la generación de residuos con características peligros as y de manejo especial | Efectivo control y seguimiento, que segure la correcta gestión de los residuos | Se realiza control a la totalidad de usuarios generadores de residuos |
| Compone nte | Operacionale s | Desinterés de los actores de la cadena de gestión por el cumplimiento normativo y la mejora en la ejecución de sus procesos y/o actividades | 4. Probable | 3. Moderado | se genera una inadecuada gestión de los elementos constitutivos ambientales del distrito. | Aplicar estrategias vinculantes articuladas entre el control y la gestión | Los actores de la cadena de valor están interesados en mejorar sus actividades productivas en los aspectos económicos, sociales y ambientales |
| Compone nte | Operacionale s | Protestas, huelgas, manifestacione s del personal en relación con inconformidad es laborales u otros. | 2. Improbable | 3. Moderado | Afectación al normal desarrollo de las actividades diarias. | Garantizar adecuadas condiciones laborales para el personal operacional y administrativo; Fortalecimiento de canales de comunicación. | La vinculación del personal se hace de conformidad con las disposiciones legales para brindar las garantías contractuales correspondiente s, y cuenta con programas de seguridad y salud en el trabajo, bienestar y clima laboral. |
| Compone nte | Operacionale s | Robos, asonadas y acciones | 2. Improbable | 3. Moderado | Pérdida de información u otros activos de | Circuito cerrado de vigilancia; Contratación de | Las instalaciones garantizan |

|  |  | deliberadas de sabotaje o ciberataques. |  |  | la entidad; Robo de animales silvestres; Retraso en procesos administrativos y operativos. | empresa de vigilancia 24/7; capacitación sobre el correcto manejo de la información por parte del personal contratado; suscripción de pólizas para asegurar los activos y al personal. | niveles medios de seguridad, adicionalmente están dotadas con equipos y personal de seguridad capacitado que actúan bajo protocolos para la atención de emergencias y dotación para la seguridad y la mitigación de sucesos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Operacionale s | Mantenimiento de las condiciones de la degradación ambiental del recurso hídrico a pesar de la ejecución de las actividades de monitoreo, evaluación, control y seguimiento | 3. Moderado | 4. Mayor | - Deterioro de la calidad ambiental recurso hídrico del Distrito Capital. - Disminución en la disponibilidad y posibilidad de uso del recurso hídrico superficial por pérdida de su calidad - Reducción de la disponibilidad del recurso hídrico por la sobreexplotació n de aguas subterráneas. | - Optimizar las actividades de control, monitoreo y seguimiento a los factores. - Priorizar los factores, áreas y actividades contaminantes del recurso hídrico para realizar el control ambiental - Realizar convenios interadministrativos para optimizar medidas de planificación para el control ambiental regional | Las actividades de evaluación, control y seguimiento favorecen la disminución de la degradación ambiental del recurso hídrico, La normatividad en materia de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental garantiza la conservación del recurso hídrico. |
| Actividad | Legales | Modificaciones en la normatividad y/o en las funciones propias de la SDA en el marco de la Evaluación, Control y Seguimiento a usuarios del Recurso Hídrico. | 3. Moderado | 4. Mayor | Aumento en los trámites administrativos , generando afectación en la programación de las actividades anuales. Modificación de las funciones adicionales de la SRHS, generando una variación por actividades no contempladas para los procesos de evaluación, | Dar continuidad a las funciones actuales en materia de instrumentos y el control ambientales a los usuarios del recurso hídrico. | Las normas y las funciones propias de la SDA se mantengan, sin que haya un cambio significativo que modifique sus funciones. |

|  |  |  |  |  | control y seguimiento. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones , movimientos en masa, incendios forestales | Ocurrencia de eventos de incendios forestales, inundaciones, y movimientos en masa que afecten los recursos naturales de la ciudad y la EEP | 3. Moderado | 4. Mayor | Aumento en los eventos de emergencias reportados por arbolado y fauna silvestre; Afectaciones a la ciudadanía, las poblaciones y los ecosistemas naturales circunvecinos. | Campañas preventivas de información y concienciación en épocas secas para reducir la ocurrencia de incendios forestales. | Atención oportuna frente a la ocurrencia de incendios forestales por parte de las entidades a cargo y de apoyo. |
| Actividad | Operacionale s | Incumplimient os de las obligaciones contempladas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, por parte de la EAB-ESP y la incidencia de la contaminación generada en la identificación de las variables que generan contaminación. | 3. Moderado | 4. Mayor | Afectación de la calidad del agua por ausencia de acciones de saneamiento. | Realizar el seguimiento y control a la ejecución del PSMV. Generar las actuaciones técnicas y jurídicas a las que haya lugar. | La EAAB cumple con la totalidad de las obligaciones establecidas en el PSMV, disminuyendo la carga contaminante aportada a los ríos. |
| Actividad | Legales | Falta de voluntad de los propietarios de los predios para adelantar acciones que conlleven a la investigación, remediación y restauración. En consecuencia, es necesario emprender las acciones legales que conlleven a imponer dicha obligación con la resolución de un proceso sancionatorio en el marco de la Ley 1333/09. | 4. Probable | 4. Mayor | Tener que imponer por sanción la obligación de investigar, remediar, restaurar o reconformar morfológicame nte los suelos degradados y los sitios contaminados conlleva a dilatar la programación de los objetivos como quiera que los propietarios mediante acciones jurídicas en el marco de la Ley 1333/09 y del debido | Los propietarios de los predios cumplen con los lineamientos técnicos establecidos en los diferentes actos administrativos emitidos por la entidad de manera que se desarrollan adecuadamente y en tiempos de ley las actividades de investigación, remediación y restauración. | Agilizar los procesos sancionatorios dentro del marco de los tiempos establecidos en la Ley 1333/09 de manera que se logre una intervención efectiva y en el menor tiempo posible a los predios afectados. |

|  |  |  |  |  | proceso pueden interponer una serie de acciones que conllevan a que las medidas no sean a corto plazo. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | De costos | Aumento desproporciona do del costo de los insumos para la operación del CAVRFFS, especialmente los veterinarios y de laboratorio clínico. | 4. Probable | 4. Mayor | Desabastecimie nto de insumos alimenticios, veterinarios y de elementos de protección personal; Incrementos en la morbilidad y mortalidad de animales. | Fondo de emergencias; Alternativas de autoabastecimiento. | Se cuenta con un presupuesto destinado a un fondo para la atención de emergencias, tanto endógenas como exógenas. Se implementan alternativas de autoabastecimie nto de energía, agua y alimentos para los animales alojados en el CAVRFFS. |
| Actividad | Sanitarios | Enfermedades; Infestaciones por plagas; Fallas en la disposición de residuos biológicos y peligrosos o en el saneamiento básico; Fallas en la red de acueducto o alcantarillado | 3. Moderado | 4. Mayor | Aparición de enfermedades de origen zoonótico, antropozoonóti co y humano; Aparición de agentes y vectores de enfermedades, pudiendo dar lugar a brotes epidemiológico s; Contaminación del ambiente (agua, aire, suelo, flora y fauna) | Diseño e implementación de protocolos de bioseguridad, de un plan de manejo ambiental; Recurso humano especializado en el manejo sanitario. | Se cuenta con el recurso humano y técnico idóneo para la implementación de protocolos de bioseguridad en el caso de la aparición de brotes; Correcto control de los agentes o vectores de infección, para prevenir su aparición; La prestación de servicios públicos y su mantenimiento son oportunos y de calidad. |
| Actividad | Operacionale s | Riesgos de incidentes o accidentes laborales por actividades de campo, manipulación de equipos, contacto con sustancias químicas, entre otros. | 3. Moderado | 4. Mayor | Aparición de lesiones o traumas; incapacidad laboral por accidente de trabajo; o muerte. | Implementación del protocolo de seguridad y riesgos laborales (fichas de riesgo de sustancias tóxicas, manejo de equipos, etc.); atención inmediata según procedimientos de la ARL. | Se cuenta con protocolos específicos para el desarrollo de actividades y la manipulación de equipos, reactivos, medicamentos y otras sustancias químicas. |

|  |  |  |  |  |  |  | Se capacita continuamente al personal en materia de seguridad y salud en el trabajo. El desarrollo de las diferentes actividades y el espacio de trabajo son revisados y evaluados periódicamente por la ARL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Operacionale s | Pérdida de expedientes o documentos | 3. Moderado | 4. Mayor | Reconstrucción del expediente Instaurar denuncia de pérdida de documento público Afectación o retraso en los términos del proceso | Inventario completo de entrega Actas de traslado y recibo de custodia documental Inspección previa de lugar de almacenamiento y verificación de componentes de seguridad y condiciones de idoneidad. Alistamiento previo de la documentación y expedientes Revisión integral de los expedientes y levantamiento de acta de recibo final al recibir la documentación de regreso en la entidad. Correcto ejercicio de supervisión de la ejecución contractual Verificación de la idoneidad del personal que recibe y administra los expedientes. | Control del flujo de expedientes en actas de salida y entrada, bases de datos que tengan información sobre la tenencia de expedientas que sirva de insumo de control entre los paz y salvos y la ejecución de contratos de OPS, inventario actualizado, y mantenimiento de condiciones de idoneidad de los expedientes en manos de personas expertas en el tema |
| Actividad | Operacionale s | Incumplimient o del contrato por parte del contratista | 2. Improbable | 4. Mayor | Retraso en la ejecución presupuestal Retraso en Términos procesales de los trámites Sancionatorios Retraso en la modernización y digitalización de los expedientes y | Correcto ejercicio de supervisión de la ejecución contractual Iniciar medidas conminatorias a través de la ejecución de multas, en caso de incumplimiento total se genera la imposición de la cláusula penal y ejecución de pólizas contractuales. | planeación de procesos de contratación, iniciativas de armonización y curvas de aprendizaje efectivas y oportunas, seguimiento periódico contractual en términos de |

|  |  |  |  |  | el trámite sancionatorio Caducidad de la acción sancionatorio Procesos administrativos internos adicionales Constitución de reservas presupuestales Inspección y seguimiento de los entes de control Disminución en los índices de atención al ciudadano Congestión administrativa |  | cumplimiento en ejecución de tiempo y valor, retroalimentaci ón efectiva de procesos y procedimientos a los contratistas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Operacionale s | Corrupción en el equipo operativo, violación a la confidencialida d de los expedientes | 2. Improbable | 3. Moderado | Vicios de fondo en las decisiones tomadas en el trámite sancionatorio Vencimiento de términos y caducidad de la acción sancionatoria Filtración de la información sensible a terceros Retiro de documentos de los expedientes Destrucción de documentos o expedientes Afectación a documentos propios del trámite Decisiones asumidas en los trámites sancionatorios contrariando los lineamientos legales y favoreciendo a los investigados | Verificación de antecedentes del equipo operativo Revisión integral de los expedientes y levantamiento de acta de recibo final al recibir la documentación de regreso en la entidad. Correcto ejercicio de supervisión de la ejecución contractual Establecer cláusulas de confidencialidad y exigir la suscripción de acuerdos de confidencialidad a todo el personal operativo. | Aplicación de filtros en los procesos de selección de personal, fortalecer canales de comunicación oficiales con los usuarios y promover su uso efectivo y exclusivo, correcto ejercicio de supervisión contractual, ampliación de cláusulas de confidencialida d |
| Actividad | Operacionale s | Las actividades de monitoreo y | 3. Moderado | 3. Moderado | - Atrasos en el cumplimiento | - Planeación detallada de los | La totalidad de los laboratorios |

|  |  | análisis de datos para la identificación de las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas no cumplen con los parámetros procedimentale s establecidos. |  |  | del cronograma establecido. - Desconocimien to de las condiciones ambientales del recurso hídrico superficial y subterráneo en el D. C. Pérdida en la oportunidad para detectar la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del recurso hídrico. | programas de monitoreo de los cuerpos de agua - Definir el procedimiento para el muestreo y análisis de la información y socializarlo con los integrantes de los grupos de trabajo. | acreditados para el monitoreo, cumplen con los criterios establecidos por el IDEAM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Evaluación de riesgos

Riesgo: Fenómenos Naturales

-	-

IMPACTO

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

X

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

CATASTRÓFICO

MAYOR

IMPACTO

MODERADO

MENOR

INSIGNIFICANTE

-	-

-	-

Riesgo: Cambios es la asignación presupuestal o recortes de presupuesto

X

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

CATASTRÓFICO

MAYOR

IMPACTO

MODERADO

MENOR

INSIGNIFICANTE

-	-

-	-

PROBAB ILIDAD

Riesgo:  Fenómenos de tipo bilógico

-	-

-	-

INSIGNIFICANTE

MENOR

IMPACTO

MODERADO

MAYOR

CATASTRÓFICO

CASI SEGURO PROBABLE

MODERADO	X

IMPROBABLE RARO

PROBAB ILIDAD

Riesgo: Cambios de funciones –administrativos

-	-

-	-

INSIGNIFICANTE

MENOR

IMPACTO

MODERADO

MAYOR

CATASTRÓFICO

PROBAB ILIDAD

Riesgo: Legal-marco normativo aplicable

PR OB

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO

| IMPROBABLE |  |  |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RARO |  |  |  |  |

Riesgo: Administrativos-demoras o fallas en la contratación

-	-

IMPACTO

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Aumento en las actividades industriales, comerciales y constructivas

-	-

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

IMPACTO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Desinterés de los actores de la cadena de gestión por el cumplimiento normativo

-	-

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

IMPACTO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Protestas, huelgas, manifestaciones

-	-

IMPACTO

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Robos, asonadas y acciones deliberadas de sabotaje o ciberataques.

-	-

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

IMPACTO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Mantenimiento de las condiciones de la degradación ambiental del recurso hídrico a pesar de la ejecución de las actividades de monitoreo, evaluación, control y seguimiento

-	-

-	-

PROB ABILI

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE

IMPACTO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

X

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

CATASTRÓFICO

MAYOR

IMPACTO

MODERADO

MENOR

INSIGNIFICANTE

-	-

-	-

Riesgo: Modificaciones de la normatividad

INSIGNIFICANTE

-	-

-	-

MENOR

IMPACTO

MODERADO

MAYOR

CATASTRÓFICO

PROBAB ILIDAD

Riesgo: Fenómeno Socio-natural

P R

CASI SEGURO PROBABLE

| MODERADO |  |  |  | X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPROBABLE |  |  |  |  |  |
| RARO |  |  |  |  |  |

Riesgo: Incumplimientos de las obligaciones del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV

-	-

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

IMPACTO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Falta de voluntad de los propietarios de los predios para adelantar acciones que conlleven a la investigación, remediación y restauración.

-	-

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

IMPACTO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Aumento desproporcionado del costo de los insumos

-	-

IMPACTO

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Enfermedades; Infestaciones por plagas; Fallas en la disposición de residuos biológicos y peligrosos o en el saneamiento básico

-	-

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

IMPACTO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Riesgos de incidentes o accidentes laborales

-	-

IMPACTO

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Pérdida de expedientes o documentos

-	-

IMPACTO

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Incumplimiento del contrato por parte del contratista

-	-

IMPACTO

-	-

PROBAB ILIDAD

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO

X

Riesgo: Corrupción en el equipo operativo, violación a la confidencialidad de los expedientes

IMPACTO

-	-

CATASTRÓFICO

MAYOR

MODERADO

MENOR

INSIGNIFICANTE

X

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

PROBAB ILIDAD

-	-

CASI SEGURO PROBABLE MODERADO IMPROBABLE RARO

RARO

X

CATASTRÓFICO

MAYOR

IMPACTO

MODERADO

MENOR

INSIGNIFICANTE

-	-

-	-

Riesgo: Las actividades de monitoreo y análisis de datos para la identificación de las variables que generan contaminación y afectación de fuentes hídricas no cumplen con los parámetros procedimentales establecidos.

PROBABILI DAD

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Ingresos y beneficios

      - Beneficios Económicos y Sociales.

| BENEFICIOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | DESCRIPCIÓN | Unidad de medida | Descripción de la cantidad | Descripción del valor unitario | Bien producido |
| Beneficio | Costos evitados de los usuarios que no garantizan la disposición de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Relleno Sanitario Doña Juana y/o Costos evitados por la recolección de residuos en especio público abandonados con generador desconocido. Línea base: 38.033.604,86 ton controladas de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado con Disposición final periodo 2020-2023, asumiendo un escenario menor correspondiente al 30% de los residuos controlados (12.936.500) | Pesos | El valor corresponde al costo de la disposición final de los residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana - RSDJ - El beneficio aplicaría para la ciudad ya que estos residuos dejarían de ser dispuestos inadecuadamente en el Relleno Sanitario. | Los costos asociados a la disposición final en el Relleno Sanitario están compuestos por dos componentes 1) $42.364,28 ton costo de DF y 2) $21.514,8 ton costo por el tratamiento de lixiviados. Para un total de $63.879.08 (Fuente: UAESP 2023). | Otros |
| Años | CANTIDAD | VALOR UNITARI O | VALOR TOTAL |  |  |
| 2024 | 1.648.500 | $ 63.879 | $ 103.388.161.500,00 |  |  |
| 2025 | 3.849.000 | $ 70.267 | $ 270.457.683.000,00 |  |  |
| 2026 | 3.849.000 | $ 77.294 | $ 297.504.606.000,00 |  |  |
| 2027 | 3.620.000 | $85.023 | $ 307.783.260.000,00 |  |  |
| TOTAL | 12.966.500 |  | $ 979.133.710.500,00 |  |  |

Fuente: Subdirección de Control Ambiental al Sector Público

## MODULO III- EVALUACIÓN

  - Flujo económico y presupuestal

|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + Beneficios e ingresos | $ 82.710.529.200,00 | $ 216.366.146.400,00 | $ 238.003.684.800,00 | $ 246.226.608.000,00 |
| - Costos inversión | $17.277.298.304,0 | $67.763.011.748,6 | $69.784.515.647,1 | $87.071.036.476,1 |

| Flujo neto de caja | $65.433.230.896,0 | $148.603.134.651,4 | $168.219.169.152,9 | $159.155.571.523,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Fuente: Cálculos herramienta MGA.

## Evaluación económica

| INDICADORES DE RENTABILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Beneficio Costo (BC) |
| $466.250.394.202,67 | No Aplica | 3.27 |

Fuente: Cálculos herramienta MGA.

INDICADOR DE COSTO - EFICIENCIA

Costo por Beneficiario

$25.670,04

Fuente: Cálculos herramienta MGA.

| INDICADORES DE COSTO MÍNIMO |  |
| --- | --- |
| VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS | COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) |
| $205.416.245.609,41 | $143.916.885.377,98 |

Fuente: Cálculos herramienta MGA.

## Indicadores y Decisión

Los indicadores de decisión utilizados se basaron en la evaluación económica del proyecto, específicamente en el valor presente neto (VPN) y la relación beneficio-costo (RBC). El VPN actualiza los flujos de caja a su valor presente, mientras que la RBC mide la rentabilidad del proyecto comparando el VPN de los ingresos o beneficios con el VPN de los costos.

Estos indicadores muestran que el proyecto es viable, ya que el VPN > 1 y la RBC > 1. Esto significa que la alternativa "Evaluación, seguimiento y control ambiental a los recursos naturales y la estructura ecológica principal en el Distrito Capital" es viable, por lo que se decide optar por esta opción.

## Costos del proyecto por la línea de acción

Cifra en millones de pesos

| LÍNEAS DE ACCIÓN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Componentes de gastos) |  |  |  |  |  |
| Control de la Estructura Ecológica Principal | 455 | 1149 | 1758 | 1971 | 4019 |
| Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3838 | 10879 | 14093 | 21044 | 52959 |
| Control ambiental del recurso suelo | 1074 | 2267 | 2994 | 11646 | 16487 |
| Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 4640 | 14192 | 15092 | 21761 | 56935 |
| Control de usuarios generadores de residuos | 1101 | 3076 | 2351 | 7364 | 13359 |
| procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental. | 2429 | 7578 | 9338 | 27215 | 45545 |
| TOTAL | 13537 | 39141 | 45626 | 91001 | 189304 |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo – SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

  - Fuentes de Financiación (Proyectado para todas las totalidades de las vigencias atendiendo las necesidades)

| ETAPA | TIPO DE ENTIDAD | NOMBRE DE ENTIDAD | TIPO DE RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inversión | Entidades Presupuesto Distrital | SDA | Distrital |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## MODULO IV- PROGRAMACIÓN

  - Indicadores de producto

| Objetivo 1 | Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. |  |  |  | Programación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1 | Indicador principal | Unidad de medida | Meta |  | Meta | 1 |
| Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas | Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados | Número | 1 |  | Es acumulativo | Si |
|  |  |  |  |  | Año | Valor |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,10 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,30 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0,30 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0,30 |
|  |  |  |  |  | Total | 1,00 |

| Objetivo 2 | Realizar las acciones de control ambiental en el Distrito Capital mediante actividades técnicas y jurídicas, que contribuyan al manejo adecuado de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado, el cumplimiento normativo y la protección del medio ambiente. |  |  |  | Programación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 2 | Indicador principal | Unidad de medida | Meta |  | Meta | 77.400 |
| Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental | Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados. | unidad | 77.400 |  | Es acumulativo | No |
|  |  |  |  |  | Año | Valor |
|  |  |  |  |  | 2024 | 8.870 |
|  |  |  |  |  | 2025 | 22.610 |
|  |  |  |  |  | 2026 | 21.563 |
|  |  |  |  |  | 2027 | 24.357 |
|  |  |  |  |  | 2028 | 0 |
|  |  |  |  |  | Total | 77.400 |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Indicadores de gestión

| 1 | Código | 0900G197 |  | Programación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicador | Conceptos técnicos emitidos para resolver las solicitudes de evaluación a licencias ambientales |  | Año | Valor |
|  |  |  |  | 2024 | 10 |
|  | Meta | 80 |  | 2025 | 20 |
|  | Es acumulativo | Si |  | 2026 | 20 |
|  | Tipo de fuente | licencias ambientales |  | 2027 | 30 |
|  | Fuente de verificación | Tramite de licenciamiento ambiental |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | Total | 80 |
| 2 | Código | 0900G205 |  | Programación |  |

|  | Indicador | Conceptos técnicos sancionatorios emitidos |  | Año | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 5860 |
|  | Meta | 52120 |  | 2025 | 15640 |
|  | Es acumulativo | Si |  | 2026 | 13942 |
|  | Tipo de fuente | Sancionatorios |  | 2027 | 16678 |
|  | Fuente de verificación | Reporte de sancionatorios |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | Total | 52.120 |
| 3 | Código | 0300G021 |  | Programación |  |
|  | Indicador | Vigilancia Y Control |  | Año | Valor |
|  |  |  |  | 2024 | 240 |
|  | Meta | 2000 |  | 2025 | 550 |
|  | Es acumulativo | Si |  | 2026 | 600 |
|  | Tipo de fuente | Cumplimiento del programa |  | 2027 | 610 |
|  | Fuente de verificación | Implementar un (1) programa de evaluación, seguimiento y control a la EEP |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | Total | 2.000 |
| 4 | Código | 0500G099 |  | Programación |  |
|  | Indicador | Usuarios atendidos |  | Año | Valor |
|  |  |  |  | 2024 | 3000 |
|  | Meta | Controlar 25200 usuarios |  | 2025 | 6.950 |
|  | Es acumulativo | Si |  | 2026 | 7.600 |
|  | Tipo de fuente | Usuarios controlados |  | 2027 | 7.650 |
|  | Fuente de verificación | Soporte actuaciones de control efectuadas |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | Total | 25.200 |
| 5 | Código | 0900G176 |  | Programación |  |
|  | Indicador | POZOS DE AGUAS SUBTERRANEAS MONITOREADOS |  | Año | Valor |
|  |  |  |  | 2024 | 37 |
|  | Meta | 75 |  | 2025 | 75 |
|  | Es acumulativo | No |  | 2026 | 75 |
|  | Tipo de fuente | Conceptos técnicos de seguimiento - Caracterizaciones |  | 2027 | 75 |
|  | Fuente de verificación | Sistemas de información FOREST |  | 2028 | 0 |
|  |  |  |  | Total | 262 |
| 6 | Código | 0900G103 |  | Programación |  |
|  | Indicador | Estaciones De Agua Monitoreadas |  | Año | Valor |
|  |  |  |  | 2024 | 66 |
|  | Meta | 66 |  | 2025 | 66 |
|  | Es acumulativo | No |  | 2026 | 66 |
|  | Tipo de fuente | Informe técnico |  | 2027 | 66 |
|  | Fuente de verificación | Sistemas de información FOREST |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | Total | 264 |
| 7 | Código | 0500G097 |  | Programación |  |
|  | Indicador | Muestras procesadas |  | Año | Valor |
|  |  |  |  | 2024 | 927 |
|  | Meta | 5507 |  | 2025 | 1.612 |
|  | Es acumulativo | Si |  | 2026 | 1.627 |
|  | Tipo de fuente | Matriz de seguimiento |  | 2027 | 1.341 |
|  | Fuente de verificación | Bases de datos Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | Total | 5.507 |
| 8 | Código | 1000G614 |  | Programación |  |

|  | Indicador | Documentos insumo elaborados |  | Año | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 8998 |
|  | Meta | 156838 |  | 2025 | 47.040 |
|  | Es acumulativo | Si |  | 2026 | 50.400 |
|  | Tipo de fuente | Documentos generados (Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos, Salvoconductos, Autos, Resoluciones, Comunicaciones externas, Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST.) |  | 2027 | 50.400 |
|  | Fuente de verificación | Reportes del Sistema de Información Ambiental - SIA FOREST |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | Total | 156838 |
| 9 | Código | 4500G002 |  | Programación |  |
|  | Indicador | Atenciones realizadas |  | Año | Valor |
|  |  |  |  | 2024 | 3200 |
|  | Meta | 24800 |  | 2025 | 7.200 |
|  | Es acumulativo | Si |  | 2026 | 7.200 |
|  | Tipo de fuente | Hojas de vida de los animales ingresados |  | 2027 | 7.200 |
|  | Fuente de verificación | Bases de datos de la dependencia |  | 2028 |  |
|  |  |  |  | Total | 24.800 |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

|  | Resumen Narrativo | Indicadores | Tipo de fuente de verificación | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin | Fortalecer el proceso de evaluación, seguimiento y control ambiental a los recursos naturales y la estructura ecológica principal en el distrito capital. | Promedio simple del porcentaje de cumplimiento de los programas y estrategias de la dirección de control ambiental. | Documento oficial | - FOREST - Informe de Gestión | - Disponibilidad Presupuestal - Apoyo Administrativo - Temas relacionados con emergencias y contingencias |
| Propósito | - Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas. - Documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados. | 1.1 Número de documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados. 2.1 Número de documentos de instrumentos técnicos de evaluación y seguimiento ambiental realizados. | Documento oficial | Documento final aprobado de la implementación de los programas. Documentos de actuaciones realizadas y de controles realizados | - Condiciones legales dadas para la ejecución de los procesos contractuales y misionales - Capacidad de atención a la demanda actual - Garantías internas y externas para la ejecución de los procesos |
| Actividades | - Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP - Ejecutar el 100% de las actuaciones de control sobre las concentraciones | De la actividad 1.1 a la 1.9 Avance en la ejecución de las actuaciones definidas. Actividad 1.10 Número de documentos estructurados Actividad 1.11 y 1.12 Numero de | Informe | Informes de gestión Reportes de ejecución y avance Reportes de Forest | Fondos de emergencia y evaluación del mercado para el abastecimiento de insumos al costo proyectado y la implementación de estrategias sostenibles Implementación de protocolos de Bioseguridad para |

Resumen del proyecto Matriz de resumen

|  | límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad - Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que realizan aprovechamiento y/o afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. - Ejecutar el 100% de las actuaciones asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto - Desarrollar el 100% de las actuaciones de planificación para la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. - Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. - Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el D.C. - Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el D.C - Realizar el 100% de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del D.C - Desarrollar 4 documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo. - Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y | actuaciones realizadas Actividad 1.13 Numero de animales silvestres atendidos en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación. Actividad 2.1 Número de usuarios controlados Actividad 2.2 Número de actuaciones realizadas |  |  | atender contingencias a cargo de profesionales con experiencia en la materia. Implementación adecuada de protocolos de desarrollo de actividades y uso de equipos y sustancias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. - Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. - Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. 2.1. Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado 2.2 Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insumos | Recursos Humano (Profesionales, Equipo Logístico, Supervisores) Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos. Recursos Materiales (insumos, suministros) | Mano de Obra Calificada Materiales Transporte Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Maquinaria Mantenimientos | Documento oficial | Certificado de Disponibilidad Presupuestal Registro Presupuestal Contratos Suscritos Informes de supervisión Inventarios | Disponibilidad de personal capacitado Disponibilidad de insumos. Disponibilidad de Maquinaria y Equipo Cumplimiento de las obligaciones contractuales |

Fuente: Dirección de Control Ambiental, Subdirección de Control Ambiental al Espacio Público – SCAPS, Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo –

SRHS y Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre - SSFFS

## Información del gerente del proyecto.

Nombre: YESENIA VASQUEZ AGUILERA

Cargo: Directora de Control Ambiental

Correo: fabian.caicedo@ambientebogota.gov.co

Teléfono: (601) 3778899

CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | NO. ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA |
| --- | --- | --- |
| 12 | Se ajusta la estructura del formato para dar cumplimiento a los lineamientos de las plataformas MGA y SEGPLAN | Radicado 2020IE175920 del 09 de octubre de 2020 |
| 13 | Se ajusta el documento en atención al instructivo PE03-PR05-INS1 Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto |

| 14 | Actualización programación recursos vigencia 2026 | NA NOV 2025 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Actualización de costos de productos y regionalización a marzo de 2026 | NA MARZO 2026 |

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Héctor Julio Valbuena Coca Cargo: profesional especializado grado 25 Fecha: | Nombre: Claudia Gordillo Cargo: subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional Fecha: | Nombre: Cargo: Subsecretario General Fecha: |