

FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Plan de Desarrollo:| Sector:
Entidad:
Objetivo Estratégico del PDD Programa
Objetivos estratégicos de la SDA: Nombre Proyecto de inversión:
BOGOTÁ CAMINA SEGURA
Ambiente
126 - Secretaría Distrital de Ambiente
Objetivo 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental
Producto MGA:
Tipo de proyecto: Versión:
Mejoramiento de la calidad del Aire, Auditiva y Visual, construyendo una ciudad más justa y saludable en Bogotá D.C
3201013
3201005
3201002
Conservación y manejo ambiental No.5 (31/03/2026)

MÓDULOS

1 IDENTIFICACIÓN

1.1 ARTICULACIÓN CON LA NACIONAL Y REGIONAL
1.1.1. Plan Nacional de Desarrollo

	PROGRAMA EJES
	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
	ESTRATEGIA TRANSVERSAL
PROGRAMAS
	
OBJETIVO

	1. Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua y Justicia Ambiental
	COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
	1. Justicia Ambiental y gobernanza inclusiva
d. Instrumentos de control y vigilancia ambiental para la resiliencia
	

	4. Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática
	COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
	C.	Transición energética justa, segura, confiable y eficiente
5. Ascenso tecnológico del sector transporte y promoción de la movilidad activa
a. Fortalecimiento del marco normativo e incentivos para la descarbonización del sector transporte
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	6. Ciudades y hábitats resilientes
	


Fuente: Propio a partir del Plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida

1.1.2. Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

	
PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL
	
ESTRATEGIA
	
PROGRAMA

	
	
	

	
	
	


Fuente:
1.1.3. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal (Contribución al Plan de Desarrollo distrital o Municipal)

	PLAN DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL
	ESTRATEGIA OBJETIVO
	PROGRAMA

	BOGOTÁ CAMINA SEGURA
	Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática
	Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental


Fuente: Propio a partir del Programa de Gobierno Bogotá Camina Segura

1.1.4. Alineación con el ODS

	ODS
	META ODS
	INDICADOR ODS
	META PLAN DE DESARROLLO

	3
11
12
13
16
	11.3, 11.4, 11.6
12.2, 12.6
13.2, 13.b
16.10
	3.9
11.6
	Implementar un (1) programa de medición y monitoreo, al igual que de gestión, evaluación, control y seguimiento para mejorar la calidad del aire, acústica y visual"

	11
12
13
16
	
11.6
	3.9
11.6
	Implementar dos (2) Zonas Urbanas por un Mejor Aire"

	11
12
	11.6
	3.9
11.6
	Implementar un instrumento financiero para la renovación del parque automotor de los vehículos de





	13
16
	
	
	transporte de carga que circulan en la ciudad (FonCarga)"


Fuente: Propio a partir de los ODS y las metas PDD


1.2. Problemática
Una de las principales problemáticas identificadas en la ciudad es el deterioro de la calidad del aire, acústica y visual esto debido a diversos factores económicos, sociales y ambientales, y generando efectos sociales significativos que disminuyen la sensación de bienestar y calidad de vida de los habitantes de la ciudad. A continuación, se aborda el problema, desde el árbol en general y puntualizando en cada temática.

· Efectos
Como principales efectos se identifican:
· Daño jurídico institucional
· Morbilidad y mortalidad atribuibles a altos niveles de contaminación del aire
· Disminución de la calidad de vida y el bienestar humano
· Creciente demanda de trámites, solicitudes y peticiones ciudadanas
· Perdida en el valor comercial de predios
· Mayores tiempos de respuesta a las solicitudes
· Pérdida de oportunidad y de acciones efectivas frente a las problemáticas
· Alta demanda de recursos técnicos, financieros y administrativos para la gestión y control de los recursos naturales
· Elevados niveles de emisiones que afectan Calidad del aire de forma diferenciada en la ciudad
· Pérdida de tranquilidad y conflictos de convivencia
· Zonas con sobre saturadas de ruido
· Aumento del número de elementos ilegales instalados en el perímetro urbano.

· Causas.
Causas que afectan la calidad del aire:
· Limitada gestión interinstitucional e intersectorial para mejorar la calidad aire
· Emisiones de material particulado resuspendido causado por el mal estado de malla vial, arrastre de material orgánico desde suelos descubiertos y obras de construcción
· El parque automotor de carga que circula en la ciudad es muy antiguo
· Alta densidad de fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos en zonas de la ciudad
· Consumo de combustibles fósiles en sectores económicos, transporte, industria, comercial, vehículos y maquinaria de construcción
· Fenómenos metereológicos
· Incendios forestales, locales, regionales, nacionales y transnacionales

Causas que afectan la calidad acústica:
· Actividades económicas que superan los niveles de emisión de ruido
· Limitantes institucionales y de competencias para el control de ruido a nivel distrital y local



· Sobrevuelos aeronaves en horarios que afectan a ciudadanía
· Ruido asociado al transporte en general y por maquinaria pesada, corte de materiales, pulido y martilleo en obras
Causas que afectan la calidad visual:
· Espacio público con publicidad exterior visual excesiva, sin direccionamiento
· El marco regulatorio limitante, que no atiende las necesidades actuales Causas asociadas al monitoreo
· Débil monitoreo y medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido
· Limitados recursos administrativos, técnicos y económicos para captura, análisis y procesamiento de datos e información en aire y ruido
· Débil manejo de la información desde la captura, análisis y procesamiento

Causas comunes
· Limitada evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual
· Alta indiferencia ciudadana frente al cuidado del ambiente
· Debilidad y desarticulación administrativa e institucional


1.2.1. Árbol Del Problema
[image: ]
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Documento de Formulación Proyecto de Inversión - DFPI

Código: PE01-PR02-F1
Versión: 14






[image: ]


	
[image: ]
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

	
	Documento de Formulación Proyecto de Inversión - DFPI

	
	Código: PE01-PR02-F1
	Versión: 14


[image: ]




1.2.2. Descripción de la situación problemática.
Deterioro de la calidad del Aire

La contaminación del aire en Bogotá representa un importante riesgo medioambiental para la salud, principalmente a material particulado PM10 y PM2.5, asociado a enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. De acuerdo con el promedio anual calculado a nivel ciudad para 2023 la ciudad está en 32,3µg/m³ para PM10 y 16µg para PM2.5, y aunque su tendencia en los últimos años sea a la reducción y esté por debajo de la norma nacional, como se observa en los siguientes gráficos, la ciudad está por encima del nivel recomendado por la Organización Mundial para la Salud que está establecido en 15µg/m³ para PM10 y 5µg para PM2.5.
[image: ]
Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - Secretaría Distrital de Ambiente
Figura 1. Promedio anual de ciudad PM10 (µg/m3)
[image: ]
Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - Secretaría Distrital de Ambiente
Figura 2. Promedio anual de ciudad PM2.5 (µg/m3)


Históricamente se presentan excedencias a los límites normativos en varias de las estaciones de monitoreo principalmente en Carvajal – Sevillana y móvil Fontibón para PM10 y en Carvajal Sevillana para PM2.5, como puede apreciarse en los siguientes gráficos
[image: ]
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Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - Secretaría Distrital de Ambiente
Figura 3. Concentración promedio anual de ciudad PM10 (µg/m3)
[image: ]
Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - Secretaría Distrital de Ambiente
Figura 4. Concentración promedio anual de ciudad PM2.5 (µg/m3)
Por otra parte, según el informe de calidad de vida 2022, realizado por el programa Bogotá Cómo Vamos. Se observan inequidades en la calidad del aire, las cuales se manifiestan en una alta concentración de material particulado al occidente de la ciudad.



Fuentes de emisión1
En la Figura siguiente, se presenta la participación en la generación de emisiones de PM2.5 de todas las fuentes evaluadas. La fuente con mayor aporte corresponde aquellas emisiones generadas por la resuspensión de material particulado con un 55%, seguido de la combustión de las fuentes móviles en carretera con un 31% y combustión en maquinaria amarilla con un 9%. En el caso de las emisiones de material resuspendido, el tránsito de vías no pavimentadas aporta alrededor de 31%, seguido de la construcción y mantenimiento de vías y edificaciones que aporta el 9% de las emisiones; por otro lado, en la combustión de fuentes móviles en carretera, el transporte de carga y los camperos y camionetas aportan 16% y 6% al material particulado respectivamente. Por su parte, las fuentes fijas industriales y fuentes comerciales representan el 3% de las emisiones.
[image: ]
Fuente: Inventario de emisiones 2022

Figura 5. Participación porcentual en emisiones de PM2.5 por tipo de fuente.




1 [bookmark: _bookmark0]Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- Mayo de 2024, Bogotá – Colombia. Inventario de emisiones de Bogotá, Contaminantes Criterio y Black Carbon. Año: 2022



Para los demás contaminantes criterio la distribución porcentual de participación de emisiones se presenta en la siguiente figura, en donde las emisiones de las fuentes móviles en carretera aportan la mayoría de las emisiones de los contaminantes gaseosos. En cuanto a SO2, que es un contaminante clave al ser un precursor de material particulado secundario en la atmosfera, las fuentes fijas industriales aportan cerca del 55% de las emisiones de este contaminante, debido al uso de carbón en la industria. En cuanto al BC, este contaminante climático de vida corta es generado en un 95% por las emisiones de combustión de las fuentes móviles en carretera y fuera de carretera.
[image: ]
Fuente: Inventario de emisiones 2022
Figura 6. Participación porcentual del total de emisiones de contaminantes criterio y BC por tipo de fuente para el año 2022.
Efectos2

Según información publicada en la página de la Organización Mundial de la salud, la contaminación del aire es la presencia de uno o más contaminantes en la atmósfera, como polvo, humos, gases, nieblas, olores, humo o vapores, en cantidades y duración que pueden ser perjudiciales para la salud humana. La principal vía de exposición a la contaminación del aire es a través del tracto respiratorio. La inhalación de estos contaminantes provoca inflamación, estrés oxidativo, inmunosupresión y mutagenicidad en las células de todo el cuerpo, lo que afecta los pulmones, el corazón y el cerebro, entre otros órganos, y, en última instancia, provoca enfermedades.


2 [bookmark: _bookmark1]Información tomada y traducida de https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/air-quality-energy-and-health/health-impacts 3/05/2024



Así mismo señala que: casi todos los órganos del cuerpo pueden verse afectados por la contaminación del aire. Debido a su pequeño tamaño, algunos contaminantes del aire pueden penetrar en el torrente sanguíneo a través de los pulmones y circular por todo el cuerpo, provocando inflamación sistémica y carcinogenicidad.
Por otra parte, precisa que: los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas son más susceptibles a las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. La genética, las comorbilidades, la nutrición y los factores sociodemográficos también influyen en la susceptibilidad de una persona a la contaminación del aire.
Deterioro de la Calidad Acústica

Los Mapas Estratégicos de Ruido permiten entre otros indicadores, estimar el Porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR) para el cuatrienio 2018 – 2021, el cual indica que un 11,8% de la población de la ciudad se ve afectada por temas de ruido. Las localidades con mayor afectación son Antonio Nariño (30%), Usme (28%), Candelaria (25%) y Puente Aranda (21%)). Por otra parte, durante el periodo comprendido del 2020 al 2024 se tramitaron 18782 solicitudes, de las cuales 5902 solicitudes corresponden a 2023.

Otros indicadores clave, son el porcentaje de establecimientos medidos y evaluados que cumplen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido por sector comercial, servicios e industrial, establecidos en la Resolución 0627 de 2006 en horario diurno y nocturno. De acuerdo con dichos indicadores más del 75% de las actividades comerciales, industriales y de servicios incumplen dichos estándares para los dos horarios.

Efectos3

Según la declaración de la Asociación médica mundial sobre la contaminación acústica, el ruido afecta a las personas de diversas maneras. Sus efectos están relacionados con la audición, el sistema nervioso vegetativo, la psiquis, la comunicación oral, el sueño y el rendimiento. Puesto que el ruido es un factor estresante, una carga mayor para el cuerpo produce un mayor consumo de energía y más desgaste. Se sospecha que el ruido puede favorecer principalmente las enfermedades en que el estrés tiene una función importante, como las enfermedades cardiovasculares, que se pueden manifestar en la forma de hipertensión, infarto de miocardio, angina de pecho o incluso apoplejía.
Los efectos para el campo psicológico también son graves. El estrés producido por ruido ambiental es una preocupación principal, no sólo en los países industrializados, sino también cada vez más en las naciones en desarrollo. Debido al continuo y masivo aumento de los volúmenes de tráfico, tanto vial como aéreo, el estrés causado por el ruido ambiental ha tenido un incremento constante en su duración y en el área afectada.

De igual manera, el ruido en el trabajo produce cada vez más una discapacidad auditiva relacionada con esta función.
El daño auditivo producido por el ruido relacionado al ocio también es preocupante. La fuente más común de ruido en este contexto es la música, a la cual el oído está expuesto por distintos medios de audio en lugares diferentes (reproductores de música portátiles, sistemas estéreos, discotecas, conciertos).


3 [bookmark: _bookmark2]Tomado de https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-la-contaminacion-acustica/ 14/05/2024 DECLARACIÓN DE LA AMM SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Adoptada por la 44ª Asamblea Médica Mundial Marbella, España, septiembre 1992, enmendada por la 58 Asamblea General de la AMM, Copenhague, Dinamarca, octubre 2007 y reafirmada con una revisión menor por la 207ª sesión del Consejo de la AMM en Chicago, Estados Unidos, octubre 2017



Deterioro de la calidad Visual
En materia de Publicidad Exterior Visual se tiene un estimado a vigencia de 2023 una cifra de 423.056 empresas y establecimientos activos registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Con base en lo anterior, y conforme con las acciones de evaluación, control y seguimiento se evidencia un aumento en las solicitudes de registros allegadas por la ciudadanía, generando 5.727 procesos pendientes de trámite a corte del 31 de diciembre de 2023, adicional un número alto de quejas de ciudadanía, entes de control, que asciende a 3.796 procesos evidenciando un incremento significativo anualmente.


Efectos 4

En este sentido, se han llevado a cabo numerosos estudios científicos que evidencian que la contaminación visual provoca malestar y afecta anímicamente al individuo, en particular a consecuencia de la sobreestimulación perceptiva a la que se ve sometido en el espacio público a través de elementos invasivos y agresivos desde el punto de vista sensorial.

Esa sobreestimulación visual hace que el cerebro humano perciba un exceso de información que es incapaz de procesar adecuadamente y que deriva en agotamiento físico y mental y en situaciones de estrés.
Según Rapoport[9], existe un umbral máximo que determina la cantidad de información visual que el cerebro humano es capaz de procesar, información en la que confluyen tanto datos fisiológicos (es decir, los detalles propiamente dichos que el nervio óptico transmite al cerebro) como percepciones de carácter psicológico. Este volumen máximo de información que el cerebro puede procesar, que Rapoport denomina «tasa de información utilizable» hace que, si el receptor se encuentra expuesto a situaciones en las que existe un número excesivo de estímulos distintos, sin relación aparente entre ellos, surjan dificultades de procesamiento neurológico. Los escenarios con un exceso de elementos estimulantes provocan estrés y los que carecen de ellos derivan en aburrimiento o falta de interés. De ahí que los individuos se sientan cómodos en aquellos ambientes en los que se consigue equilibrar ambos factores.

Probablemente, el elemento que más contribuye a alcanzar el umbral por encima del cual el cerebro humano deja de procesar información y surgen problemas psicosomáticos es la publicidad, si bien no es el único. Destacan también el cableado aéreo, las antenas, la basura y las pintadas en las fachadas y otros emplazamientos urbanos.
Si entornos de este tipo son ya de por sí extremadamente agresivos para cualquier individuo, no resulta difícil imaginar lo que suponen para niños, ancianos y, en especial, personas que presenten algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, por su mayor vulnerabilidad y nivel de sensibilidad emocional, que hace que puedan experimentar sentimientos de angustia, estrés, confusión, frustración y miedo ante determinados estímulos externos.

Asimismo, muchos de estos elementos ubicados a pie de calle, como marquesinas publicitarias, papeleras, señales verticales, etc., constituyen para quienes experimentan algún tipo de discapacidad (especialmente visual o mecánica) verdaderas barreras arquitectónicas que les impiden deambular sin peligro y con la accesibilidad deseada.
¿Qué efectos produce en nuestro organismo la contaminación visual?

4 [bookmark: _bookmark3]Pérez Manrique, M. (2022). La contaminación visual como afectación del paisaje urbano. Revista Jurídica De Investigación E Innovación Educativa (REJIE Nueva Época), (27), 61–100. Recuperado a partir de https://revistas.uma.es/index.php/rejienuevaepoca/article/view/15276



· Estrés y alteraciones del sistema nervioso (ansiedad, epilepsia)
· Dolor de cabeza y cansancio visual
· Disminución del rendimiento
· Distracciones peligrosas (en particular, para los conductores)
· Desarrollo de ciertos rasgos negativos de la personalidad y del carácter

Además de las alteraciones en la salud de las personas, la contaminación visual constituye igualmente un problema ecológico: el exceso de elementos artificiales indebidamente integrados produce un efecto barrera que afecta a determinadas especies (aves, en especial), que terminan alejándose de su hábitat natural, con la consiguiente ruptura del equilibrio ecológico.


1.2.3. Magnitud actual del problema e indicadores de referencia.
Indicadores de referencia

	Calidad del Aire
	Promedio ponderado ciudad, la concentración de PM10
2023
	36,2 ug/m3

	
	Promedio ponderado ciudad, la concentración de PM2,5 2023
	17,8 ug/m3

	
	Número de alertas declaradas entre 2020 y abril 2024 Zona Sur occidental
Ciudad
	10
6
4

	Calidad Acústica
	Quejas recibidas y atendidas entre 2020 y 2023
	14603

	Calidad Visual
	Solicitudes recibidas entre 2020 y 2023
	33396

	
	Solicitudes atendidas por capacidad entre 2020 y 2023
	28556




1.2.4. Antecedente y descripción de la situación actual
Durante los tres últimos planes de desarrollo se han abordado las problemáticas asociadas con aire, ruido y publicidad visual exterior a través de las siguientes metas:

Tabla 1. Metas asociadas a 3 últimos planes de desarrollo distrital
	
	Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI	2020 - 2024
	Bogotá Mejor para todos 2016 - 2020
	Bogotá humana 2012 - 2016

	Aire
	Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de la Calidad de Aire de Bogotá 2030, que incluirá la Gobernanza del Aire como uno de
sus pilares.
	Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajo de la norma *50 mg/m3 de PM10 y
**25 mg/m3 de PM2,5
	Reducir en 10% la contaminación por Material Particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) y generar las condiciones para el monitoreo de (PM2.5) en la ciudad

	Aire
	Realizar 100 % De Las Acciones Para Operar, Mantener Y Ampliar La Red De Monitoreo De Calidad Del Aire
	
	





	Ruido
	Realizar 4.700 acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del
D.C.
	Reducir en 5% los niveles de ruido en las zonas críticas de la ciudad
	Reducir en 5% la contaminación sonora en tres áreas estratégicas de la ciudad.

	Ruido
	Realizar 100 % De Acciones Para Operar, Mantener Y Ampliar La Red De Monitoreo De Ruido Ambiental De Bogotá Para La Identificación De La Población Urbana Afectada Por Ruido En El Distrito.
	
	

	PEV
	Realizar 8771 acciones técnico-jurídicas de evaluación, seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en el perímetro urbano del D.C.
	Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad  exterior  visual
ilegal
	Legalizar el 50% de los registros de publicidad exterior visual en Bogotá.


Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes de Desarrollo: Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, Bogotá Mejor para Todos y Bogotá Humana

GESTIÓN
Plan Aire5

De los 45 proyectos se cuenta con un total de 160 actividades programadas, de las cuales 38 se encuentran ejecutadas en su totalidad (se incluyen las actividades de los proyectos 2 y 5, los cuales se dieron por finalizados), 68 se encuentran en buen estado, 28 se encuentran sin reporte programado, debido a que a la fecha no se tiene programada su ejecución, y 26 presentan cuellos de botella como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2. Seguimiento proyecto por actividad
	Objetivos
	
No. del proyecto
	
No. actividades
	
Completadas
	
Buen estado
	
Cuellos de botella
	
Sin reporte

	







Objetivo No. 1
	1
	2
	***
	***
	***
	2

	
	2
	3
	3
	***
	***
	***

	
	3
	4
	2
	***
	2
	***

	
	4
	4
	***
	2
	2
	***

	
	5
	2
	2
	***
	***
	***

	
	6
	4
	1
	2
	1
	***

	
	7
	3
	***
	***
	2
	1

	
	8
	4
	***
	2
	1
	1




5 [bookmark: _bookmark4]Informe de seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire de Bogotá – Plan Aire 2030 - Segundo semestre 2023. Sin Publicar



	Objetivos
	
No. del proyecto
	
No. actividades
	
Completadas
	
Buen estado
	
Cuellos de botella
	
Sin reporte

	
	9
	4
	2
	1
	1
	***

	
	10
	3
	1
	1
	1
	***

	
	11
	5
	2
	2
	1
	***

	
	12
	2
	***
	2
	***
	***

	
	13
	4
	***
	4
	***
	***

	
	14
	3
	***
	3
	***
	***

	
	15
	5
	1
	4
	***
	***

	
	16
	4
	***
	3
	***
	1

	
	17
	5
	2
	***
	2
	1

	
	18
	5
	3
	2
	***
	***

	
	19
	3
	3
	***
	***
	***

	
	20
	3
	***
	2
	***
	1

	
	21
	6
	3
	3
	***
	***

	







Objetivo No.2
	22
	5
	3
	***
	2
	***

	
	23
	5
	3
	***
	2
	***

	
	24
	5
	***
	1
	1
	3

	
	25
	4
	1
	2
	1
	***

	
	26
	4
	***
	2
	1
	1

	
	27
	4
	***
	2
	***
	2

	
	28
	4
	***
	***
	2
	2

	
	29
	3
	***
	2
	***
	1

	





Objetivo No.3
	30
	3
	***
	1
	2
	***

	
	31
	3
	2
	1
	***
	***

	
	32
	2
	***
	1
	1
	***

	
	33
	3
	***
	3
	***
	***

	
	34
	3
	1
	2
	***
	***

	
	35
	4
	***
	2
	***
	2





	Objetivos
	
No. del proyecto
	
No. actividades
	
Completadas
	
Buen estado
	
Cuellos de botella
	
Sin reporte

	
	36
	2
	***
	***
	***
	2

	
	37
	3
	***
	***
	***
	3

	
	38
	3
	***
	2
	***
	1

	
	41
	4
	1
	3
	***
	***

	Objetivo No.4
	40
	3
	1
	2
	***
	***

	




Objetivo No.5
	39
	2
	***
	2
	***
	***

	
	42
	2
	1
	1
	***
	***

	
	43
	4
	***
	***
	***
	4

	
	44
	5
	***
	5
	***
	***

	
	45
	2
	***
	1
	1
	***


Fuente. Equipo Plan Aire SCAAV

Por lo anterior y con base en lo programado, se evidencia una ejecución del 88,15 % para el periodo de interés.
[image: ]
Fuente. Equipo Plan Aire SCAAV
Figura.7 Porcentaje de avance del Plan Aire según lo programado



Conforme a los 5 objetivos, se desagrega su porcentaje de ejecución vs el porcentaje programado.




[image: ]
Fuente. Equipo Plan Aire SCAAV
Figura 8. Porcentaje de avance de los objetivos según lo programado
De acuerdo con lo anterior, se puede observar que para el objetivo 4 relacionado con conocer mejor el problema, se ejecutaron correctamente las actividades que se tenían programadas. Por otro lado, para el caso de los objetivos 1, 2, 3 y 5 correspondientes respectivamente a reducir las emisiones de material particulado, fortalecer el control de las fuentes contaminantes y gestionar el riesgo por contaminación, fortalecer el control de las fuentes contaminantes y promover la gobernanza del aire, se evidenciaron cuellos de botella.

ZUMA

El artículo 5 del Decreto 492 de 2023, establece como objetivo general de las ZUMA lo siguiente: Las ZUMA tienen como objetivo concentrar acciones intersectoriales para mejorar progresivamente la calidad del aire de la zona urbana del Distrito Capital a través de la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos y la disminución del riesgo de afectaciones en la salud de las personas por causa de la exposición a estos. Y en el artículo 17. Se declara la ZUMA Bosa – Apogeo, cuyo polígono está comprendido entre la Autopista sur, diagonal 57C sur, Río Tunjuelo, Carrera 78 y Avenida Bosa.

Generalidades ZUMA
Las ZUMA se reglamentan mediante el Decreto 492 de 2023, donde se establecen aspectos conceptuales, objetivos específicos, visión de gobernanza, portafolio de acciones/medidas y el esquema de desarrollo de las ZUMA, involucrando el proceso de priorización de las zonas, la declaratoria y sus acciones previas, la clasificación y el seguimiento.

La siguiente imagen muestra las fases de desarrollo de las ZUMA:




[image: ]


De acuerdo con el Plan de implementación ZUMA 2035, para el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, se debe declarar una nueva ZUMA, de manera tal que a 2027 se tengan dos ZUMA en implementación, clasificadas como ZBE (ver más adelante).
Para declarar cada ZUMA (fase 3), se deben cumplir como mínimo los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 492 de 2023:
· Realizar un diagnóstico técnico sobre las condiciones actuales de ambiente y de movilidad de la zona, de acuerdo con los objetivos de la eventual ZUMA.- Realizar un diagnóstico social preliminar que identifique tanto los principales actores involucrados, incluyendo sus interrelaciones, sus necesidades y sus contribuciones actuales y potenciales frente a la estrategia ZUMA, como el enfoque poblacional, de género y diferencial.

· Iniciar el proceso de ambientación para el lanzamiento y puesta en marcha de cada ZUMA.
· Definir el plan de monitoreo de calidad del aire para efectos del seguimiento de las ZUMA, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 del presente decreto.

Como parte de la fase 4, el artículo 10 del Decreto 492 de 2023 establece que las ZUMA se clasifican en las siguientes etapas de acuerdo con la vocación y el tipo de acciones que deban desarrollarse para su implementación:





[image: ]
Posterior a la declaración de cada una de las ZUMA, estas se clasificarán como ZRE, y la transición entre ellas será consecutiva y automática.
ZUMA Bosa-Apogeo

La primera ZUMA fue declarada mediante el artículo 17 del Decreto 492 de 2023, siendo clasificada como ZRE (artículo 18) de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.
Como resultado la aplicación de la metodología de priorización de zonas, desarrollada por las secretarías de ambiente y de movilidad, establecida en el artículo 7 del Decreto 492 de 2023, se prioriza Bosa-Apogeo para ser declarada como ZUMA. Esto, teniendo en cuenta que el sector presenta un nivel significativo de emisiones de contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire, así como un alto índice de vulnerabilidad socioeconómica, por lo que su declaratoria resulta prioritaria para el mejoramiento de la calidad del aire en esta zona de Bogotá.

El nombre de las ZUMA priorizadas, presentadas en el capítulo 5 del Documento Técnico de Soporte del Decreto 492 de 2023, se estableció en razón a la localización de cada una de las zonas, relacionando la localidad y la UPZ de mayor presencia en el polígono.

El marco de la cooperación entre la Alcaldía de Bogotá y C40 Cities Climate Leadership Group, soportada bajo las Declaraciones C40 Clean Air Cities y C40 Green & Health Street firmadas por la ciudad, se llevaron a cabo los estudios técnicos necesarios para la definición del plan de monitoreo de calidad del aire de las ZUMA, la evaluación de factibilidad y hoja de ruta de las ZUMA a nivel general y de la ZUMA Bosa-Apogeo, la formulación y diseño de la estrategia de comunicaciones de la ZUMA Bosa-Apogeo, los cuales permitieron soportar para esta ZUMA el diagnóstico social, ambiental y de movilidad, así como el proceso de ambientación para su lanzamiento y el desarrollo del plan de monitoreo de calidad del aire. Estos tuvieron un costo de 142.023 USD (561.252.173 COP basado en la TRM de febrero 6 de 2024).



Modelo6
Durante los últimos años se ha avanzado en lo siguiente:

Pronóstico de Calidad de Aire y Meteorología:
✔ Pronóstico operativo de calidad de aire: Se continúa con el pronóstico diario de meteorología y de calidad de aire con una eficiencia de publicación superior al 90%, así mismo, se incrementó la ventana de pronóstico de 48 horas hacia adelante a 90 horas hacia adelante.
✔ Mejora en el pronóstico meteorológico y de calidad de aire: Se mejoró la parametrización del modelo meteorológico WRF que permite representar mejor la altura de capa de mezcla en la ciudad, así mismo, se han acoplado estadísticamente los modelos globales y los modelos locales de calidad de aire para poder incluir el efecto de los eventos regionales dentro de los pronósticos locales.

Pronóstico global de calidad de aire:
✔ Pronóstico con el modelo GEOS-CF de la NASA: Como parte del robustecimiento del Sistema de Modelación atmosférica, se inició con el uso de este modelo en el año 2021 para estimar los impactos en la calidad de aire producto de la quema de biomasa en la Orinoquía colombovenezolana y por los eventos de arenas del Sahara
✔ Pronóstico con el modelo GEOS-CF+ML: Como parte del trabajo técnico colaborativo entre la Secretaría Distrital de Ambiente, la NASA y WRI, se aplicó una metodología de Machine Learning para mejorar los resultados de pronóstico del modelo GEOS-CF en 10 de las estaciones de calidad de aire de la RMCAB.
✔ Pronóstico con el modelo CAMS de la agencia Meteorológica Europea (ECMWF): Como parte del robustecimiento del Sistema de Modelación atmosférica, se inició con el uso de este modelo en el año 2023 para estimar los impactos en la calidad de aire producto de la quema de biomasa en la Orinoquía colombo-venezolana y por los eventos de arenas del Sahara

Modelo de Estimación de Inventarios de Emisiones - MEDINE:
✔ Creación del modelo de Emisiones MEDINE: Modelo de emisiones desarrollado por este grupo de trabajo, que permite estimar rápidamente inventarios de emisiones y escenarios de emisiones, con metodología bottom-up, y desagregados espacial y temporalmente y se convirtió en un modelo de emisiones referente a nivel Nacional y en Latinoamérica.
✔ Mejoras hechas a la estimación de Emisiones: Se actualizó la especiación química para la determinación de las emisiones de Black Carbon en la ciudad, se han incluido emisiones de Fuentes Fijas Residenciales, se han actualizado las emisiones provenientes de construcciones y canteras, y se ha mejorado metodológicamente la estimación de emisiones provenientes de fuentes móviles y resuspendido por el tránsito de vehículos en las vías.
✔ Publicación de Inventarios de Emisiones de contaminantes criterio y black carbon: Con las primeras versiones de MEDINE y en conjunto con profesional dedicado a esta tarea, la SCAAV dejó de contratar los inventarios de emisiones a distintas universidades y empezó a publicar anualmente estos inventarios; a la fecha se han actualizado las emisiones para los años 2018, 2020 y 2021, publicados en los años 2021, 2022 y 2023 respectivamente y se cuenta con el borrador de emisiones para el año 2022.
✔ Validación de los resultados generados por el modelo de emisiones: Actualmente ya se definió una metodología de validación del inventario de emisiones, al analizar los resultados de modelación de calidad de
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aire obtenida con estas emisiones, y dicha metodología se encuentra detallada en el borrador del inventario de emisiones de contaminantes criterio y black carbon del 2022.
Modelación de Escenarios de Calidad de Aire:
✔ Escenarios de SATAB: Se han estimado la reducción de emisiones y concentraciones producto de las medidas planteadas para la atención de las alertas fase 1, fase 2 y emergencia del SATAB.
✔ Escenarios Dia sin carro y sin moto: Se modelaron las reducciones de emisiones y concentraciones debidas a la implementación del día sin carro en los años 2022 y 2023.
✔ Escenarios Plan Aire: se realizaron las primeras modelaciones de escenarios de plan aire, enfocados principalmente al aumento de barrido.
✔ Escenarios Restricciones de Secretaría de Movilidad: se realizaron las estimaciones de reducción de emisiones para distintas alternativas de la secretaría de Movilidad para la declaratoria de alertas fase 1 y fase 2 en Enero de 2024.
✔ Otros escenarios: Modelación de 12 escenarios de ajustes de emisiones del año 2021 que permitieron establecer que, por ejemplo, las emisiones de PM2.5 estaban siendo sobreestimadas, estas modelaciones se volvieron la base para la definición de la metodología de validación de inventarios de emisiones.

Sistema de Vigilancia de Incendios Forestales:
✔ Definición del Sistema: Entre el Sistema de Modelación Atmosférica y SATAB se conformó un equipo de profesionales que realizan el seguimiento y la cuantificación de los impactos por los incendios forestales en la ciudad.
✔ Soporte de información: El Sistema de Modelación Atmosférica ha definido las metodologías de descarga y análisis de los incendios forestales, tanto en puntos calientes, como en emisiones estimadas por algunas bases de datos internacionales.
Modelación de calidad de aire en microambientes
✔ Instalación de Modelos: Se han instalado 3 modelos de microambientes, que son usados con fines específicos, los cuales son RLINE, PALM, y QUIC, todos de licencia libre, así mismo, se ha trabajado en herramientas que permiten la migración de emisiones, meteorología y características de la superficie a cada uno de estos modelos.
✔ Estimación de Líneas Base de proyectos de microambientes: Se han calculado las líneas bases de concentraciones para las ZUMA con el modelo RLINE.


Otros Proyectos



✔	Definición de metodología de estimación de emisiones para los proyectos de Barrios Vitales.
✔	Evaluación de estimación de emisiones a través de imágenes satelitales, en conjunto con WRI y la UNAM.
✔	Redacción de artículos científicos para El Octavo Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad de Aire y Salud Pública – CASAP VIII.
✔	Colaboración con el proyecto CanAIRy Alert de WRI para capacitar a las ciudades participantes en la evaluación de desempeño de modelos de pronóstico e inventarios de emisiones.
✔	Validación automática de los pronósticos de calidad de aire y meteorología.
✔	Se actualizó el procedimiento PA10-PR13 que engloba todas las actividades del Sistema de Modelación Atmosférica dentro del Sistema Integrado de Gestión de la SDA.


Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA)7

El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) es un instrumento de comunicación del riesgo en salud ambiental que orienta la toma de decisiones individuales o poblacionales, para disminuir la exposición a la contaminación atmosférica y prevenir afectaciones en la salud de las personas y el ambiente.
Se expresa mediante valores adimensionales que son calculados a partir de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos durante un periodo de tiempo y lugar específico de la ciudad. También, puede ser expresado directamente en términos de dichos valores de concentración.

El propósito del Iboca consiste en comunicar simultáneamente, de forma simple oportuna y clara, el estado de la calidad del aire, el riesgo que representa para la salud humana la contaminación del aire y el nivel correspondiente de actuación o respuesta intersectorial.
Con base en su magnitud, se dan recomendaciones en salud y acciones ciudadanas que contribuyen a disminuir dicho riesgo. Además, define cuándo la ciudad se encuentra en un nivel de prevención, para el cual se deben mantener, fortalecer y ampliar medidas estructurales para disminuir el riesgo de afectaciones en salud por el estado de la calidad del aire, y cuándo se deben activar alertas y emergencias por contaminación del aire, con el fin de poner en marcha acciones multisectoriales de actuación o respuesta, en el marco del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Sdgr-cc).

El Iboca se comunica basado principalmente en el análisis del material particulado PM10, PM2.5 y Ozono (O3), como contaminantes prioritarios para la ciudad. A continuación, se presenta una síntesis del registro mensual del Iboca para el año 2023 del contaminante criterio PM2.5, considerado el más crítico en la ciudad por llegar a concentraciones que superan los niveles máximos permisibles.
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Figura 9. Comportamiento mensual del Iboca por estación - 2023.


Nota: el cálculo del Iboca se realizó con base en la Resolución Conjunta 868 de 2021 entre la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Secretaría Distrital de Salud (SDS).
Para el año 2023 se evidencia que el porcentaje de condición de calidad del aire ´moderada´ es el predominante en Bogotá con valores entre el 30 % y el 70 %, como se muestra en la tabla 3. Por otra parte, se presentan en algunos meses porcentajes bajos para la condición de calidad del aire regular, que no superan el 10 %. Durante febrero y marzo se evidencian varios incrementos en las concentraciones de PM2.5 en la mayoría de las estaciones, debido al aporte de este contaminante proveniente de intensos incendios forestales regionales en los departamentos de Vichada, Meta, Casanare, en la frontera con la Amazonía y el valle del río Magdalena, lo que asociado a condiciones meteorológicas desfavorables como fuertes inversiones térmicas y baja velocidad de los vientos, dieron como resultado la acumulación de los contaminantes en la ciudad.



Tabla 3. Porcentaje de promedios mensuales de las condiciones del Iboca para 2023.
	Condición Iboca
	Ene
	Feb
	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Favorable
	22 %
	11 %
	11 %
	21 %
	50 %
	66 %
	69 %
	62 %
	39 %
	31 %
	38 %
	22 %

	Moderada
	66 %
	59 %
	73 %
	68 %
	43 %
	17 %
	23 %
	31 %
	45 %
	59 %
	50 %
	64 %

	Regular
	4 %
	9 %
	7 %
	2 %
	1 %
	0%
	1 %
	2 %
	2 %
	4 %
	3 %
	2 %


Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente -SCAAV-SATAB


El comportamiento típico anual del material particulado (PM10 y PM2.5) muestra un incremento de las concentraciones durante dos periodos del año: febrero a abril y octubre a diciembre, el cual es influenciado por los períodos de transición de lluvias en la región Andina.
Como consecuencia de esta temporada, aumenta la probabilidad de incendios forestales y quemas no controladas en el país. Entre las que influyen en mayor proporción a Bogotá se encuentran los incendios forestales y quemas no controladas de los departamentos de Vichada, Meta, Venezuela y la Orinoquía, que, sumados a las fuentes de emisión local y a las condiciones meteorológicas desfavorables, impiden la dispersión de contaminantes en la ciudad alcanzando en ocasiones los niveles de concentración para la declaración de alertas por contaminación atmosférica, especialmente, en la zona suroccidental de la ciudad.

Alertas

Durante el periodo de enero del 2020 a abril de 2024 se han emitido 10 declaratorias de alertas ambientales, de las cuales 6 han sido en la zona Suroccidental de la ciudad, tal como puede apreciarse en la siguiente tabla
Tabla 15. Histórico de declaración de alertas por contaminación atmosférica 2020 - 2024
	Año
	Evento
	Fecha
	Acto Administrativo
	Informe Técnico
	Causas del evento

	2020
	Declaración de Alerta Amarilla por contaminación en la zona Suroccidente
	06 de febrero de 2020
	inicio: Resolución SDA No. 0346 del 2020
	IT No. 0240 del 06- 02-2020
2020IE27835
	Condiciones meteorológicas como la dirección de los vientos, que dificultan la dispersión de los contaminantes criterio, aumentado considerablemente las concentraciones de material particulado PM2.5, hasta alcanzar el umbral del Índice Bogotano de Calidad del Aire – IBOCA que corresponde a calidad del aire “Regular” en zonas específicas de la ciudad.

	
	
	17 de febrero de 2020
	Finalización: Resolución SDA No. 0527 del 2020
	IT No. 0365 del 176-02-2020
2020IE37406
	

	2020
	Declaración de Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en la ciudad
	05 de marzo de 2020
	inicio: Resolución SDA No. 0678 del 2020
	IT No. 0514 del 05- 03-2020
2020IE51958
	Condiciones meteorológicas que no favorecen la dispersión de contaminantes, tales como inversiones térmicas, estabilidad atmosférica, transporte de contaminantes de Incendios en zonas cercanas de Quetame-Cundinamarca, así como Casanare y Meta, entre otros factores.

	
	
	03 de abril de 2020
	Finalización: Resolución SDA No. 0853 del 2020
	IT No. 0592 del 02- 04-2020
	





	Año
	Evento
	Fecha
	Acto Administrativo
	Informe Técnico
	Causas del evento

	2022
	Declaratoria de Alerta Fase 1 por contaminación atmosférica en la ciudad
	06 de febrero de 2022
	inicio: Resolución SDA No. 0135 del 2022
	IT No. 0211 del 06 de febrero de 2022
	Influencia del transporte de contaminantes producto de intensos incendios forestales regionales en el sur del Meta y norte del Guaviare, condiciones meteorológicas locales en las cuales se presentan fuertes inversiones térmicas y baja dispersión de contaminantes

	
	
	14 de febrero de 2022
	Finalización: Resolución SDA No. 0150 del 2022
	IT No. 0258 del 10 de febrero de 2022
	

	2023
	Declaración de alerta fase 1 en el suroccidente de la ciudad
	04 de febrero de 2023
	inicio: Resolución SDA No. 0182 de 2023
	IT No.0553 del 03-02- 2023
	Influencia del transporte de contaminantes producto de intensos incendios forestales regionales en el sur del Meta y norte del Guaviare, condiciones meteorológicas locales en las cuales se presentan fuertes inversiones térmicas y baja dispersión de contaminantes.

	
	
	10 de febrero de 2023
	Finalización: Resolución SDA No 0224 de 2023
	IT No.00636 del 09-02- 2023
	

	2023
	Declaración de alerta fase 1 a nivel ciudad
	24 de febrero de 2024
	inicio: Resolución SDA No. 0308 de 2023
	IT No.01073 del 24-02- 2023
	Transporte de contaminantes a la ciudad producto de los intensos incendios forestales regionales en la Orinoquía incluida la frontera con la Amazonia, y fuertes inversiones térmicas y baja dispersión de los contaminantes a nivel local

	
	
	02 de marzo de 2023
	Finalización: Resolución SDA No. 0370 de 2023
	IT No.01170 del 02-03- 2023
	

	2023
	Declaración de alerta fase 1 en el suroccidente de la ciudad
	24 de marzo de 2023
	inicio: Resolución SDA No. 0505 de 2023
	IT No. 01549 de 23-03 2023
	Deterioro de la calidad del aire como consecuencia del transporte de material particulado transportado de intensos quemas e incendios forestales en las regiones del Meta, Orinoquia y Antioquia, además de las condiciones meteorológicas locales con presencia de estabilidad atmosférica inducida por cielos nublados y vientos provenientes de la Orinoquía y el valle del río Magdalena

	
	
	03 de abril de 2024
	Finalización: Resolución SDA No. 0559 del 2023
	IT No. 01753
del 03-04 2023
	

	2024
	Declaración de Alerta Fase 1 en la zona suroccidente
	25 de enero de 2024
	Inicio: Resolución SDA No. 0278 de 2024
	IT No. 0746 del 25 de enero de 2024
	Impactos de las emisiones de los incendios forestales, principalmente en los cerros orientales en los sectores quebrada la Vieja y Cerro el Cable, que contribuyeron al aumento de las concentraciones de material particulado PM2.5 y PM10, sumados a los aportes de los incendios presentados en la sabana de Bogotá, el Valle del Rio Magdalena y la Orinoquía Colombo venezolana.

	
	
	04 de febrero de 2024
	Finalización: Resolución SDA No. 0383 del 2024
	IT No. 0865 del 4 de febrero de 2024
	

	2024
	Declaración de Alerta Fase 1 en la zona suroccidente
	6 de marzo de 2024
	Inicio: Resolución SDA No. 0570 de 2024
	IT No. 1281 del 6 de marzo de 2024
	Impactos de las emisiones de incendios forestales registrados en la Orinoquía, la región Caribe y el valle del río Magdalena, sumado al incendio registrado en la localidad de Bosa los días 3 al 6 de marzo en horas de la tarde, lo cual influyó en el deterioro en la calidad del aire y el aumento de las concentraciones de material particulado PM2.5 y PM10 en el occidente de la ciudad.

	
	
	11 de marzo de 2024
	Finalización: Resolución SDA No. 0603 del 2024
	IT No. 1295 del 11 de marzo de 2024
	





	Año
	Evento
	Fecha
	Acto Administrativo
	Informe Técnico
	Causas del evento

	2024
	Declaración de Alerta Fase 1 a nivel ciudad
	23 de marzo de 2024
	Inicio: Resolución SDA No. 0639 de 2024
	IT No. 1364 del 23 de marzo de 2024
	Impactos de las emisiones de incendios forestales registrados en la Orinoquía, la región Caribe y el valle del río Magdalena, los cuales han afectado significativamente la calidad de aire en la ciudad y la región, lo cual ha influido en el deterioro en la calidad del aire y el aumento de las concentraciones de material particulado PM2.5 y PM10 en el occidente de la ciudad.

	
	
	27 de marzo de 2024
	Finalización: Resolución SDA No. 0652 de 2024
	IT No. 1613 del 27 de marzo de 2024
	

	2024
	Declaración de Alerta Fase 1 en la zona suroccidente
	12 de abril de 2024
	inicio: Resolución SDA No. 688 de 2024
	IT No. 1880 del 12 de abril de 2024
	Impacto de incendios forestales en la Orinoquía y en Venezuela, así como aporte de material particulado de las arenas del Sahara.

	
	
	
	Finalización:
Resolución 734 de
2024
	IT No 2200 de 22 de abril de 2024
	


Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente -SCAAV- SATAB

CONTROL
Fuentes Fijas y Fuentes Móviles8

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las acciones ejecutadas en cumplimiento del Plan de desarrollo: “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI para el periodo 2020 - 2023
Fuentes fijas
La siguiente taba muestra el número de actuaciones en temimos de control a fuentes fijas:
[image: ]
Fuentes móviles
La siguiente tabla muestra el número de vehículos revisados:
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La siguiente tabla muestra el número de actuaciones en temimos de control a fuentes móviles:


Ruido9

A continuación se presentan los indicadores el porcentaje de cumplimiento normativo por sector económico, el cual se obtiene mediante las visitas de medición y evaluación de emisión de ruido tanto en horario diurno (desde las 7:01 horas a las 21:00 horas), como nocturno (desde las 21:01 horas a las 07:00 horas), para efectos de la aplicación de la Resolución 0627 de 2006 corresponden, así:
Porcentaje de Cumplimiento Normativo de Emisión de Ruido en el Sector Industrial: indicador ambiental que hace referencia a las visitas efectivas de medición y evaluación de emisión de ruido al sector económico mediante el cual se realiza transformación de la materia para entregar al consumidor final un producto terminado; pueden ser industrias de menor escala como carpinterías, zapaterías o de mayor escala que no pueden detener la producción por ejemplo industrias de alimentos.

Tabla 4. Porcentaje % de Cumplimiento Normativo Emisión de Ruido Sector Industrial
	Trimestre
	Diurno %
	Nocturno %

	2020-03
	0,0
	0,0

	2020-06
	N/A
	N/A

	2020-09
	50,0
	0,0

	2020-12
	47,4
	0,0

	2021-03
	0,0
	50,0

	2021-06
	35,7
	33,3

	2021-09
	33,3
	0,0

	2021-12
	33,3
	0,0

	2022-03
	50,0
	0,0

	2022-06
	0,0
	N/A

	2022-09
	0,0
	N/A

	2022-12
	N/A
	N/A

	2023-03
	0,0
	N/A

	2023-06
	N/A
	0,0
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	Trimestre
	Diurno %
	Nocturno %

	2023-09
	50,0
	N/A

	2023-12
	0,0
	N/A


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual-Emisión de ruido

*Nota: se entiende por N/A el trimestre en el cual no se llevó a cabo medición y evaluación de emisión de ruido para ese horario y sector económico en particular

En términos generales en el sector económico industrial de gran envergadura, se implementan medidas de control de la emisión de ruido al ambiente, teniendo en cuenta que desde la infraestructura y alrededores se permite con más facilidad realizar ajustes; de manera receptiva y proactiva buscan la manera de acomodarse más amigablemente a la normatividad ambiental, no obstante, la industria pequeña, que por lo general se desarrolla en sectores con mixtura de usos de suelo dificulta en cierta medida esta implementación, teniendo en cuenta además que se desarrolla en predios que no tienen gran tamaño y que colinda con predios habitacionales.
En términos generales en el sector económico industrial de gran envergadura, se implementan medidas de control de la emisión de ruido al ambiente, teniendo en cuenta que desde la infraestructura y alrededores se permite con más facilidad realizar ajustes; de manera receptiva y proactiva buscan la manera de acomodarse más amigablemente a la normatividad ambiental, no obstante, la industria pequeña, que por lo general se desarrolla en sectores con mixtura de usos de suelo dificulta en cierta medida esta implementación, teniendo en cuenta además que se desarrolla en predios que no tienen gran tamaño y que colinda con predios habitacionales.

Porcentaje de Cumplimiento Normativo de Emisión de Ruido en el Sector Comercial: en atención a solicitudes ciudadanas o de entes del orden nacional o distrital, el área técnica de acuerdo a la misionalidad de la Entidad, evalúa la conformidad en la materia ambiental de emisión de ruido, para actividades económicas comerciales, entre las cuales se encuentran mayormente los establecimientos de alto impacto dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en horario nocturno como bares, gastrobares, discotecas, tabernas, rockolas, entre otros, también, se incluyen cigarrerías, restaurantes.

Tabla 5. Porcentaje % de cumplimiento Normativo Emisión de Ruido Sector Comercial
	Trimestre
	Diurno %
	Nocturno %

	2020-03
	N/A
	0,0

	2020-06
	100,0
	N/A

	2020-09
	N/A
	N/A

	2020-12
	N/A
	0,0

	2021-03
	N/A
	0,0

	2021-06
	100,0
	N/A

	2021-09
	50,0
	16,7

	2021-12
	N/A
	0,0

	2022-03
	0,0
	0,0

	2022-06
	0,0
	6,7

	2022-09
	N/A
	0,0

	2022-12
	N/A
	0,0

	2023-03
	N/A
	0,0

	2023-06
	N/A
	0,0





	Trimestre
	Diurno %
	Nocturno %

	2023-09
	N/A
	0,0

	2023-12
	100,0
	0,0


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual-Emisión de ruido
*Nota: se entiende por N/A el trimestre en el cual no se llevó a cabo medición y evaluación de emisión de ruido para ese horario y sector económico en particular
Como se puede observar de la tabla anterior, los porcentajes de cumplimiento normativo para este sector económico son bastante bajos, casi nulos, situación que se presenta entre otros factores, los cuales, por lo general, desarrollan las actividades económicas sin implementar medidas de control, mitigación o eliminación de la emisión de ruido al ambiente o aquellas que implementan son insuficientes. Ahora bien, es importante resaltar que la activación económica post pandemia, no puede ir en contravención al ambiente, asimismo, esta Entidad observa, que el principal inconveniente que genera el sector comercio es una mala relación de convivencia con los vecinos pues transgreden la tranquilidad y el derecho al descanso de los vecinos aledaños a sus establecimientos.

Porcentaje de Cumplimiento Normativo de Emisión de Ruido en el Sector Servicios: corresponde a visitas de medición y evaluación de emisión de ruido a aquella actividad económica en la cual como su nombre lo indica se presta un servicio al consumidor final, en horario diurno se pueden encontrar servicios de lavanderías, algunos servicios de salud, en horario nocturno se encuentran servicios que por sus características se pueden brindar 24/7 tales como algunos lavaderos de carros, servicios de salud especializados entre otros.

Tabla 6. Porcentaje de Cumplimiento Normativo de Emisión de Ruido en el Sector Servicios
	Trimestre
	Diurno %
	Nocturno %

	2020-03
	100,0
	N/A

	2020-06
	N/A
	N/A

	2020-09
	25,0
	N/A

	2020-12
	0,0
	0,0

	2021-03
	0,0
	N/A

	2021-06
	40,0
	0,0

	2021-09
	100,0
	N/A

	2021-12
	33,3
	N/A

	2022-03
	100,0
	N/A

	2022-06
	0,0
	N/A

	2022-09
	0,0
	0,0

	2022-12
	0,0
	N/A

	2023-03
	N/A
	N/A

	2023-06
	N/A
	N/A





	Trimestre
	Diurno %
	Nocturno %

	2023-09
	0,0
	0,0

	2023-12
	N/A
	0,0


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual-Emisión de ruido

*Nota: se entiende por N/A el trimestre en el cual no se llevó a cabo medición y evaluación de emisión de ruido para ese horario y sector económico en particular

Es una actividad económica, que al igual que el sector industrial los prestadores de servicios de gran tamaño tienen la facilidad de implementar medidas de control o mitigación de la emisión de ruido, la maquinaria permite hacer actividades de control en la fuente tales como mantenimientos preventivos o correctivos, mientras que los prestadores de servicios pequeños, por lo general instalados en barrios que colindan con predios habitacionales o que desarrollan actividades en garajes o locales destinados inicialmente a vivienda dificultan implementar medidas de mitigación de la emisión de ruido.

Por otro lado, es importante mencionar que la contaminación acústica es una conducta de ejecución instantánea, por lo cual, como Autoridad Ambiental en el Distrito, esta Secretaría no emite un certificado o permiso que avale la emisión sonora de fuentes, ya que estas varían en el tiempo y dependen de la manipulación que se haga de las mismas; por tanto, al ser un factor ambiental no estable que depende del entorno y de la temporalidad, las emisiones de ruido corresponden a una conducta para la cual, no se generan permisos ambientales; además, es importante que tenga presente que su actividad durante todo su desarrollo debe cumplir todas las normas ambientales.

Publicidad Exterior Visual10

La Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual – SCAAV, lleva a cabo la evaluación, control y seguimiento de la Publicidad Exterior Visual – PEV en la zona urbana del Distrito Capital.
Para la vigencia 2023 y en cumplimiento con las metas propuestas para el Plan de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, se continuó con el enfoque de desarrollar las actividades de evaluación, sensibilización, control y seguimiento a los elementos instalados en los establecimientos comerciales y predios autorizados, de las siete (7) localidades, (Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Chapinero y Suba) con mayor densidad de elementos de publicidad, no obstante, se realizó el control a todo el Distrito Capital en materia de Publicidad Exterior Visual.

Sumado a lo anterior, para la vigencia 2023, se adelantó el control y seguimiento a los diversos elementos de publicidad política de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente a dichas elecciones la Resolución 707 de 2023 con el fin de preservar las condiciones del paisaje urbano de la ciudad.

Operativos de sensibilización.
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El área técnica de Publicidad Exterior Visual – PEV, mes a mes realizaron operativos de sensibilización y control en las localidades del Distrito determinadas con mayor densidad de elementos publicitarios o también llamadas Zonas de Mayor Densidad - ZMD las cuales son Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Chapinero y Suba.

Para la vigencia 2023, se realizaron un total de noventa y ocho (98) operativos de sensibilización en pro de dar a conocer las normas ambiental vigentes en materia de la PEV, asimismo a las zonas ya sensibilizadas se realizaron ciento nueve (109) operativos de control por incumplimiento a la normatividad, cabe resaltar con esto que se llegó a (1.429) establecimientos visitados por la Secretaría Distrital de Ambiente.
[image: ]
Fuente: SDA – PEV, 2023
Figura 10. Operativos ZMD por localidades

Con la vigencia 2023, se obtiene para el cuatrienio de la administración “Bogotá Reverdece 2020 – 2024”, un total de (1.024) operativos de sensibilización y control PEV efectuados para las ZMD, donde en la vigencia 2020 se realizaron
(69) operativos, para la vigencia 2021 se realizaron (330) operativos y para la vigencia 2022 se realizaron (418) operativos, resaltando una disminución del 50,48% en comparación con el periodo anterior.
Visitas de evaluación, seguimiento y control a Elementos Mayores

Para la gestión interna del grupo de Publicidad Exterior Visual – PEV, se clasifican como elementos mayores a las vallas comerciales con estructura tubular, las cuales son evaluadas con documentación aportada por parte del solicitante en donde precisa información tal como el estudio de suelo y cargas en cumplimiento con los requisitos exigidos por la normatividad vigente en materia de publicidad.

Para la vigencia 2023, se continuó con el control y seguimiento con un total de trecientos cincuenta y seis (356) visitas IVC, de las cuales ochenta y cinco (85) fueron para las localidades determinadas con mayor densidad de elementos publicitarios (Kennedy, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Chapinero y Suba).

Adicionalmente, se realizó la evaluación en ciento dieciocho (118) elementos para su correspondiente trámite ambiental de registro o prórroga en virtud de permitir el uso de la valla tubular como elemento anunciante sobre las principales vías del Distrito.



A continuación, se presentan por seguimiento, control y evaluación las visitas realizadas por parte del grupo técnico de Publicidad Exterior Visual – PEV, en los elementos instalados en el Distrito desagregado por sus localidades.
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Fuente: SDA – PEV, 2023
Figura 11. Visitas IVC 2023 por Localidades

Con la vigencia 2023, se obtiene para el cuatrienio de la administración “Bogotá Reverdece 2020 – 2024”, un total de (1.142) visitas IVC efectuadas por control y seguimiento por parte del grupo de Publicidad Exterior Visual en los elementos mayores, donde en la vigencia 2020 se realizaron (180) visitas, para la vigencia 2021 se realizaron (255) visitas y para la vigencia 2022 se realizaron (351), con esto se resalta un aumento del 1,42% en comparación con el periodo anterior.

Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a Elementos Menores

En la gestión interna del grupo de Publicidad Exterior Visual – PEV, se clasifican como elementos menores todo tipo de publicidad instalada en fachadas, vehículos, mobiliarios autorizados y otros, que se encuentran permitidos por la normatividad vigente en materia de publicidad, ahora bien la Inspección, Vigilancia y Control – IVC, se desarrolló para el Distrito Capital en conformidad con el desarrollo y respuestas a las solicitudes de los ciudadanos por medio de las peticiones, quejas y reclamos radicados ante la Secretaría Distrital de Ambiente, así como también para el control de Derechos de Petición, amonestaciones escritas y Entes de Control.

Para la vigencia 2023, se continuó con el seguimiento y control en las (19) localidades de la Capital atendiendo así un total de quinientos treinta y cinco (535) visitas en cumplimiento con el procedimiento interno PM04-PR60 “Control y Seguimiento a elementos de Publicidad Exterior Visual”.
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Fuente: SDA – PEV, 2023
Figura12. Visitas IVC por Localidades.

Siendo así las actuaciones efectuadas, se obtiene para el cuatrienio de la administración “Plan de desarrollo un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, un total de (2.379) visitas IVC efectuadas por control y seguimiento por parte del grupo de Publicidad Exterior Visual, donde en la vigencia 2020 se realizaron (193) visitas, para la vigencia 2021 se realizaron (496) visitas, para la vigencia 2022 un total de (1.155) y para la vigencia 2023 un total de (535) visitas, con esto se resalta una disminución del 53,67% en comparación con el periodo anterior. Lo anterior se resalta que para la vigencia 2023 se realizó el control y seguimiento exclusivamente a la publicidad política, difiriendo de la propaganda política que cualquier ciudadano pudo haber ejercido en su domicilio, asimismo se evidencia una disminución de la capacidad operativa del área en comparación con la vigencia inmediatamente anterior.

Registros PEV firmados en la vigencia 2023

Dentro de la vigencia 2023 se evaluaron y firmaron un total de mil trescientos setenta y tres (1.373) registros de Publicidad Exterior Visual – PEV.

Dichos registros se emiten desde la SCAAV, como actos administrativos que otorgan o niegan el uso o explotación del elemento PEV en el predio del solicitante, para esto se obtuvo que:

· Se otorgaron mil cincuenta y dos (1.052) registros para las 19 localidades del Distrito y doscientos cincuenta y seis (256) para vehículos con publicidad exterior visual.

· Se negaron sesenta y cinco (65) registros para 16 localidades del Distrito y para los vehículos con publicidad exterior visual.

· De los mil trescientos setenta y tres (1.373) registros firmados, cuatrocientos sesenta y cinco (465) representan el 33.86% correspondiente a radicaciones realizadas durante la misma vigencia 2023.

A continuación, se relacionan los resultados donde se observa por localidades la cantidad de registros PEV firmados relacionando los otorgados y negados siendo principalmente la cantidad para los vehículos, seguido por Chapinero, Usaquén, Kennedy y Suba, las cuales tres de estas citadas son zonas de control para la Administración Distrital de Plan de Desarrollo 2020 – 2024 “Bogotá Reverdece”.
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Fuente: SDA – PEV, 2023
Figura 13. Registros PEV 2023 por Localidades.

Siendo esto para la vigencia 2023, se obtiene para el cuatrienio de la administración “Plan de desarrollo un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, un total de (8.907) registros PEV evaluados y firmados, donde se tiene que, en la vigencia 2020 se firmaron (1.861) registros y para la vigencia 2021 se firmaron un total de (2.667), para la vigencia 2022 se firmaron un total de (3.006), y para la vigencia 2023 se firmaron un total de (1.373) registros PEV. Con esto se resalta una disminución del 54,32% en comparación con el periodo anterior, considerando que en vigencias anteriores se realizó la depuración y saneamiento de solicitudes pendientes de trámite de vigencias anteriores.


LABORATORIO

Deterioro de la calidad del aire
Los antecedentes de los últimos años, indican que el principal problema en materia de calidad del aire en Bogotá, lo constituye la concentración en la atmósfera de material particulado PM10 y PM2.5. Siendo la zona sur occidental la que presenta mayores niveles, como se observa en la descripción del problema, como se registró en la problemática.

Red de monitoreo de calidad del aire

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), es un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Tipo IV Avanzado que opera desde el año 1997, y en la actualidad la RMCAB se compone de 20 estaciones automáticas (19 en operación, 17 fijas y 2 móviles) las cuales se ubican estratégicamente de manera que permitan establecer el comportamiento de los contaminantes en la atmósfera, y definir el estado de la calidad del aire con una aproximación espacial y temporal representativa para la ciudad.

Las estaciones registran datos horarios de concentraciones de contaminantes criterio como lo son material particulado de diámetro menor a 10 y 2.5 micras - PM10 y PM2.5, Ozono - O3, dióxido de azufre - SO2 y dióxido de nitrógeno - NO2 y monóxido de carbono - CO), establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adicionalmente se realiza el monitoreo de variables meteorológicas (precipitación, temperatura, presión atmosférica, radiación solar, velocidad y dirección del viento).



Tabla 7. Ubicación de las Estaciones RMCAB con medición de material particulado PM 2003
	
Estación
	
Medición de PM
	
Latitud
	
Longitud
	
Altitud (m)
	
Localidad
	
Dirección

	
Guaymaral
	

PM10 y PM2.5
	
4°47'01.5"N
	
74°02'38.9"W
	
2580
	
Suba
	
Autopista Norte # 205-59

	
Usaquén
	

PM10 y PM2.5
	
4°42'37.26"N
	
74°1'49.50"W
	
2570
	
Usaquén
	
Carrera 7B Bis # 132-11

	
Suba
	

PM10 y PM2.5
	
4°45'40.49"N
	
74° 5'36.46"W
	
2571
	
Suba
	
Carrera 111 # 159A-61

	
Bolivia
	

PM10 y PM2.5
	
4°44'08.9"N
	
74°07'33.2"W
	
2574
	
Engativá
	
Avenida Calle 80 # 121-98

	
Las Ferias
	

PM10 y PM2.5
	
4°41'26.52"N
	
74°4'56.94"W
	
2552
	
Engativá
	
Avenida Calle 80 # 69Q-50

	
Centro de Alto Rendimiento
	

PM10 y PM2.5
	
4°39'30.48"N
	
74°5'2.28"W
	
2577
	
Barrios Unidos
	
Calle 63 # 59A-06

	
Estación Móvil 7ma
	

PM10 y PM2.5
	
4°38'42.7"N
	
74°03'41.6"W
	
2583
	
Chapinero
	
Carrera 7 con calle 60

	
MinAmbiente
	

PM10 y PM2.5
	
4°37'31.75"N
	
74°4'1.13"W
	
2621
	
Santa Fe
	
Calle 37 # 8-40

	
Fontibón
	

PM10 y PM2.5
	
4°40'41.67"N
	
74°8'37.75"W
	
2551
	
Fontibón
	
Carrera 104 # 20 C - 31

	
Puente Aranda
	

PM10 y PM2.5
	
4°37'54.36"N
	
74°7'2.94"W
	
2590
	
Puente Aranda
	
Calle 10 # 65-28

	
Kennedy
	

PM10 y PM2.5
	
4°37'30.18"N
	
74°9'40.80"W
	
2580
	
Kennedy
	
Carrera 80 # 40-55 sur

	
Carvajal –
Sevillana
	

PM10 y PM2.5
	
4°35'45.0"N
	
74°08'54.6"W
	
2563
	
Kennedy
	
Autopista Sur # 63-40

	
Tunal
	

PM10 y PM2.5
	
4°34'34.41"N
	
74°7'51.44"W
	
2589
	
Tunjuelito
	
Carrera 24 # 49-86 sur

	
San Cristóbal
	

PM10 y PM2.5
	
4°34'21.19"N
	
74°5'1.73"W
	
2688
	
San Cristóbal
	
Carrera 2 Este # 12-78 sur

	
El Jazmín
	

PM10 y PM2.5
	
4°36'30.6"N
	
74°06'53.8"W
	
2559
	
Puente Aranda
	
Calle 1 G # 41 A 39

	
Usme
	

PM10 y PM2.5
	
4°31'55.4"N
	
74°07'01.7"W
	
2593
	
Usme
	
Carrera 11 # 65 D 50 Sur

	
Ciudad Bolívar
	

PM10 y PM2.5
	
4°34'40.1"N
	
74°09'58.6"W
	
2661
	
Ciudad Bolívar
	
Calle 70 Sur # 56 - 11

	
Colina
	

PM10 y PM2.5
	
4°44'13.9"N
	
74°04'10.1"W
	
2555
	
Suba
	
Avenida Boyacá No 142 A-55

	
Móvil Fontibón
	

PM10 y PM2.5
	
4°40'04.8"N
	
74°08'54.6"W
	
2547
	
Fontibón
	
Carrera 98 #16 B 50


Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente -RMCAB





La Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá – RMRAB

La Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá – RMRAB, es un sistema de captura de datos acústicos en tiempo real para monitorear las condiciones de ruido en diversas zonas que presentan alto impacto sonoro, constituyéndose como una gran herramienta de gestión del territorio. Este sistema está en proceso de implementación y emplea el método descrito en la normativa ISO 1996: Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental, método en el que está en proceso de acreditación ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en la matriz aire – ruido ambiental.

La RMRAB está constituida por un total de treinta y dos (32) estaciones de monitoreo de ruido ambiental distribuidas en las zonas de alto impacto sonoro en Bogotá como resultado de la determinación de las Zonas de Especial Atención durante la actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) del Distrito en el 2017, además de contar con 7 estaciones meteorológicas y 2 antenas ADS-B para detección de eventos aeronáuticos, ver siguiente mapa. La RMRAB fue adquirida en el año 2018 durante el cual se llevó a cabo proceso de importación y exclusión de IVA de los equipos; para finales del año 2019, ya la red estaba totalmente instalada y funcionando de manera remota. Finalmente, durante el año 2021 se genera la línea base de la RMRAB e inicia su operación adoptando el riguroso proceso documental (procedimientos, manuales, instructivos, planes y formatos, entre otros) para el cumplimiento de los criterios de la normativa NTC-ISO/IEC 17025 que corresponde al estándar de calidad mundial para los laboratorios de ensayos y calibraciones.

El indicador acústico reportado por las mediciones de la RMRAB es el nivel de presión sonora continuo equivalente corregido (LRAeq), durante las jornadas diurna (LD) y nocturna (LN), según lo establecido en la normativa nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, la Resolución 0627 de 2006. Es importante mencionar que la RMRAB realiza monitoreo de los niveles de presión sonora durante las veinticuatro (24) horas del día los siete (7) días de la semana, tomando muestras cada un (1) segundo. La RMRAB además es la red de monitoreo de ruido ambiental más grande de América, beneficiando a más de 6,5 millones de habitantes en el Distrito
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Mapa 1. Red de Ruido Ambiental de Bogotá



Mapa Estratégico de Ruido (MER)
Un Mapa Estratégico de Ruido (MER) es una representación cartográfica de los niveles de ruido existentes en una determinada zona para un determinado periodo de referencia, que permite conocer la realidad de la incidencia de ruido ambiental en dicha zona de estudio. Los indicadores acústicos utilizados para la determinación del ruido ambiental en Colombia se clasifican en dos (2) según el tipo de día: Ordinario (el cual representa cualquier día entre lunes y sábado) y Dominical (que representa un día domingo o feriado); asimismo, según el horario del día, se tienen el LD (Nivel de Presión Sonora Día 07:01 – 21:00 horas) y LN (Nivel de Presión Sonora Noche 21:01 – 07:00 horas) expresados en dB(A), toda vez que permiten determinar la exposición de las personas al ruido ambiental considerando los ajustes K (bien sea por tono, impulso, baja frecuencia u horario), esto en concordancia con la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 “Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental” expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el cual establece:

Artículo 22. Obligatoriedad de la Realización de Mapas de Ruido: corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, y el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, elaborar revisar y actualizar en los municipios de su jurisdicción con poblaciones mayores de cien mil (100.000) habitantes, mapas de ruido ambiental para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias.
Los estudios y mapas de ruido de los municipios mayores de cien mil (100.000) habitantes se deben revisar y actualizar periódicamente cada cuatro (4) años.

Considerando lo anterior, en diciembre de 2023 la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) actualizó los MER para las 19 localidades urbanas del Distrito, cartografía acústica que representa los niveles de ruido ambiental generados por las fuentes sonoras que conforman el paisaje sonoro ambiental de la ciudad tales como el tráfico aéreo, tráfico vehicular, actividades económicas asociadas a la industria, comercio y servicios.

Los mapas fueron actualizados utilizando bases de datos e información recolectada durante las vigencias 2018 – 2021 y los mismos pueden ser utilizados como línea base para comparaciones futuras relacionadas con la evolución del ruido ambiental en zonas de interés. Asimismo, se resalta que los MER deben ser utilizados como insumo para la adecuada planeación del uso y ocupación del suelo.
A continuación, se presentan los MER que ilustran los indicadores acústicos anteriormente definidos (LD - LN) para el Distrito. Es de mencionar que los resultados obtenidos deben ser comparados con la Tabla 2 de la Resolución 0627 del 2006 y considerar el uso del suelo reportado por la Secretaría Distrital de Planeación para la realización de análisis específicos y líneas base de ruido ambiental.






	Período diurno LD (07:01 – 21:00 horas)
	Período nocturno LN (21:01 – 07:00 horas)
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Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual –RMRAB
Figura 13. MER jornada ordinaria (lunes - sábado)

	Período diurno LD (07:01 – 21:00 horas)
	Período nocturno LN (21:01 – 07:00 horas)
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Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - RMRAB
Figura 14. MER jornada dominical (domingos y feriados)

Nota: Los MER pueden ser utilizados para comparaciones futuras relacionadas con la evolución (es decir, aumento o disminución) de los niveles de ruido ambiental, así como para la generación de planes de descontaminación acústica en el Distrito Capital. Es importante recalcar que los MER del Distrito no son generados o actualizados como herramienta de control a fuentes específicas de emisión sonora, dado que los mismos deben ser utilizados para la gestión relacionada con el adecuado uso y ocupación del suelo. Asimismo, en Colombia la norma nacional de ruido es un documento desarrollado y utilizado para evaluar la afectación y molestia que pueda causar el ruido sobre los seres humanos y, en consecuencia, la misma no debe ser utilizada para evaluación del ruido de comunidades bióticas, toda vez que actualmente, el país no cuenta con protocolos ni normativa específica que permita cuantificar la afectación del ruido sobre los animales

Porcentaje de Población Urbana Afectada por Ruido (%PUAR)11

Se realizó el cálculo del indicador %PUAR para obtener la población expuesta a niveles iguales o superiores a 65 dB(A) LDN. A continuación, se presenta el mapa del
%PUAR (el cual tiene la misma vigencia de los MER, es decir, 4 años) cuya representación cartográfica no varía para los años comprendidos en el período 2020 – 2021 (ya que las curvas ≥ 65 dB(A) se mantienen iguales). Sin embargo, los valores numéricos del cálculo del porcentaje sí varían de acuerdo al censo poblacional de cada año. Los datos de densidad poblacional fueron obtenidos del DANE.
Es importante aclarar que el cálculo del %PUAR se realizó a partir del polígono correspondiente al área de cálculo para la generación de los MER (área en la cual se calcularon las curvas ≥ 65 dB(A)) y la densidad poblacional dentro del mismo polígono a partir del censo poblacional realizado por el DANE durante el año 2018 el cual es reportado por manzanas. Debido a lo anterior, en algunas localidades como Chapinero, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme no se tuvo en cuenta el total de la población, esto se debe a que en estas localidades no se contempló toda el área de la localidad dentro del área de cálculo. Finalmente, y teniendo como información base el censo poblacional realizado por el DANE para el año 2018 y el factor de crecimiento anual estimado en el mismo estudio realizado por el DANE, se calculó la densidad poblacional dentro del área de estudio para el año 2020 y 2021, multiplicando la población por el factor de crecimiento para cada año.
%PUAR año 2020

Tabla 8. %PUAR jornada ordinaria – 2020




[bookmark: _bookmark10]11 Informe ICAU 2020 - 2021
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Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
Tabla 9. %PUAR jornada dominical – 2020
[image: ]
Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual

%PUAR año 2021

Tabla 10. %PUAR jornada ordinaria – 2021
[image: ]
Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual




Tabla 11. %PUAR jornada dominical – 2021
[image: ]
Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
Se puede evidenciar que para el año 2020 y 2021, Fontibón es la localidad que presentó un mayor porcentaje de personas afectadas por ruido en ambas jornadas (ordinario y dominical), con un 38 y un 33% respectivamente de la población de la localidad siendo expuesta a niveles iguales o superiores a 65 dB(A). A pesar de que su aporte en cantidad al total de la población afectada no es el mayor, se puede decir que es la localidad con más afectación por ruido en términos de densidad poblacional, donde la tercera parte de los habitantes de Fontibón están expuestos a altos niveles de ruido.

Laboratorio

Se monitorean y miden variables ambientales en calidad del aire y ruido garantizando la validez de la información generada, a través de métodos debidamente acreditados, y personal y equipos autorizados por el IDEAM a cierre de 2023:
Se miden las siguientes variables:
Calidad del aire (PM10, PM2.5, O3, CO, SO2, NO2, black carbon) Fuentes fijas (MP, SO2, NOx, HF y HCl,CO2 y O2)
Ruido (nivel de presión sonora en decibeles dBA, ruido ambiental, emisión de ruido) Fuentes móviles: HC, CO, CO2, O2

Y se tienen:

Número de estaciones
Red de calidad del aire: 19 estaciones de monitoreo Red de Ruido: 32 estaciones de monitoreo

Número de métodos acreditados Fuentes fijas: 12 métodos acreditados Emisión de ruido: 1 método acreditado
Número de equipos autorizados
3 analizadores de gases autorizados 10 opacímetros autorizados




Cooperación internacional
En el marco de la convocatoria “Autoridades Locales: Alianzas para ciudades sostenibles 2021”, de la Comisión Europea, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de la Mujer, formularon de manera conjunta, el proyecto: “Avanzando hacia la recuperación: El sistema de transporte de Bogotá como catalizador para la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género en la era post COVID-19. -MoToRec”, El 28 de octubre del 2021, la Comisión Europea informó que Bogotá fue una de las ciudades ganadoras, asignándole con unos recursos en total por € 994.219,98 euros para ejecutarse durante tres (3) años.

Dicho proyecto tiene entre sus objetivos el de mejorar la capacidad pública para implementar alternativas de movilidad sostenible en Bogotá e impulsar el fortalecimiento de la capacidad de Bogotá para medir la calidad del aire y el impacto de la movilidad sostenible, así como aumentar la participación femenina en el sector del transporte público e impulsará la recuperación económica de la pandemia.


El proyecto implica la ejecución de las siguientes actividades:

1. Fortalecer la verificación y validación de los procesos de medición de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB), en colaboración con los organismos certificadores, para construir una comunidad internacional de buenas prácticas.

2. Mejorar los procesos de participación ciudadana de Bogotá en la ciencia, ampliando la red de microsensores para el monitoreo ambiental de material particulado PM10 y PM2.5 en lugares específicos de la ciudad asociados a la movilidad sostenible, y mejorar el intercambio de buenas prácticas entre los miembros del proyecto.
3. Creación de capacidad de los funcionarios públicos y de una comunidad internacional de buenas prácticas, basada en el intercambio de conocimientos
(...)

5. Desarrollar e implementar un sistema de recopilación de datos basado en información local para el uso de la flota, el consumo de combustible y las cuotas modales para apoyar la mejora del inventario de emisiones de la ciudad y el Sistema de Monitoreo Evaluación y Reporte (MER) de las acciones de mitigación dentro del Plan de Acción Climática de Bogotá o para el sistema de seguimiento que defina la ciudad para la implementación de sus iniciativas de mitigación.

El desarrollo de estas actividades en su momento generó aportes a la ciudad vinculados a las metas del proyecto de inversión 7778, considerando el cambio de plan de desarrollo y el cierre de sus proyectos de inversión asociados, y teniendo presente la vigencia del proyecto: “Avanzando hacia la recuperación: El sistema de transporte de Bogotá como catalizador para la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género en la era post COVID-19. -MoToRec” será tenido en cuenta en las acciones que se desarrollarán en este nuevo proyecto de inversión.
1.3. Localización geográfica

· Local: Este proyecto se desarrollará en el área urbana del Distrito Capital



1.4. Participantes
1.4.1. Caracterización de participantes

	ACTOR
	ENTIDAD
	POSICIÓN
	INTERÉS O EXPECTATIVA
	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN

	

INTERNACIONAL
	OFICINA DE ASIMILACIÓN Y MODELAMIENTO GLOBAL DE LA NASA
	

COOPERANTE
	La generación diaria de modelación de calidad de aire a nivel mundial permite pronosticar la calidad de aire en todo el país y se considera un potencial insumo para el mejoramiento del pronóstico sobre Bogotá-Región
	
Información producida de forma diaria y accesible de forma gratuita.

	

INTERNACIONAL
	ADMINISTRACIÓ N NACIONAL DEL OCÉANO Y DE LA ATMÓSFERA DE LOS ESTADOS
UNIDOS – NOAA
	

COOPERANTE
	La generación diaria de modelación meteorológica permite realizar los pronósticos meteorológicos de una forma refinada para Bogotá-Región
	Información producida de forma diaria y accesible de forma gratuita. Dicha información se emplea como insumo para el modelo meteorológico WRF

	


INTERNACIONAL
	ORGANIZACIONE S NO GUBERNAMENTA LES O SIN ÁNIMO DE LUCRO (CALAC+, C40,
Swisscontact, COSUDE)
	


COOPERANTE
	Aportar y participar en el desarrollo de proyectos orientados a disminuir las emisiones por fuentes de emisión local
Desarrollar en conjunto proyectos para la investigación, conocimiento y actuaciones frente a fuentes de emisión sin actuaciones por falta de información
	

Agentes de cooperación internacional

	

INTERNACIONAL
	BID Banco Interamericano de Desarrollo
	

COOPERANTE
	
Financiamiento y respaldo en el desarrollo de proyectos orientados a disminuir las emisiones por fuentes de emisión local.
	Financiación de proyectos para la investigación, transferencia de conocimiento y actuaciones frente a fuentes de emisión no
gestionadas por información insuficiente

	


NACIÓN
	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
	

COOPERANTE.
	Articulación interinstitucional. Articulación de acciones que potencien el proyecto
Actualización normatividad ambiental para la regulación de emisiones a las fuentes.
	Técnica y financiera:
Expide normatividad ambiental para la regulación de emisiones a las fuentes. Así como el fortalecimiento institucional
nacional y local en las actuaciones.

	
NACIÓN
	MINISTERIO DE TRANSPORTE
	
COOPERANTE
	
Articulación de acciones que potencien el proyecto
	Técnica y financiera.
Expide la normatividad del sector Reglamentación de límites de emisión y de metodologías de medición de los mismos.

	
NACIÓN
	MINISTERIO DE ENERGÍA
	
COOPERANTE
	
Articulación de acciones que potencien el proyecto
	Técnica y financiera. Reglamentación de límites de emisión y de metodologías de medición de los mismos

	

NACIÓN
	UPME, DNP, ECOPETROL SA
	

COOPERANTE
	Desarrollar las acciones necesarias desde el orden nacional que permitan materializar los planes, programas y proyectos.
	Expiden documentos técnicos o lineamientos que den viabilidad a la ejecución y adaptación de los sectores e instituciones en la promoción de nuevas tecnologías
o combustibles más limpios

	NACIÓN
	IDEAM DANE
	COOPERANTE
	Obtener acreditación técnica en marco de la labor institucional
	Técnica
Generan lineamientos técnicos Expiden acreditaciones técnicas

	
NACIÓN
	RUNT
	
COOPERANTE
	Se requiere formalizar un convenio para la transferencia de información, necesaria para alimentar los modelos y los inventarios de emisiones contemplados en el proyecto.
	Posee la información estadística sobre los vehículos que circulan en Bogotá.

	NACIÓN
	AEROCIVIL
	COOPERANTE
	Puede vincularse activamente en el desarrollo de algunas actividades de la Red de monitoreo de Ruido Ambiental
	Ordenamiento uso del espacio aéreo y crecimiento de la aviación civil





	ACTOR
	ENTIDAD
	POSICIÓN
	INTERÉS O EXPECTATIVA
	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN

	
	AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES
	
COOPERANTE
	
	

	



DISTRITO/ NACIÓN
	POLICÍA METROPOLITAN A
	



COOPERANTE
	


Articulación interinstitucional con la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de obtener la cooperación en el desarrollo de los diferentes operativos.
	Ejercer el control que otorga el Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2019, frente a la apertura y funcionamiento de establecimientos en su territorio. Igualmente, aplicar los comparendos en las infracciones consideradas como perturbación a la tranquilidad, convivencia
ciudadana y a la normatividad ambiental vigente.

	


REGIÓN
	

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL (CAR)
	


COOPERANTE
	Aportar mediante actuaciones de gestión por el mejoramiento de la calidad del aire a nivel regional.
Articulación fortalecida para el manejo y la gestión de la información relacionada con la calidad del aire a nivel local y regional.
	
Autoridad ambiental regional, autoridad en la zona rural de Bogotá y en municipios circundantes

	
REGIÖN
	CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
	
COOPERANTE
	Establecer alianzas que permitan prevenir, gestionar o trabaja en marco de la contaminación atmosférica por incendios forestales
	
Autoridades Ambientales en sus territorios

	





DISTRITO
	ALCALDÍAS LOCALES
	





COOPERANTE
	
Cumple rol de autoridad con el control que otorga el Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2019, frente a la apertura y funcionamiento de establecimientos en su territorio.
Realizar la toma de decisiones desde una perspectiva integral sobre todos los temas que son influyentes en la calidad del aire de la ciudad.
Así mismo se interesan en las Redes de Aire y Ruido por las ventajas que les ofrece
	Técnica, humana, logística. Actuar bajo el marco de las funciones policivas que le otorga la ley.
Vincularse activamente en el desarrollo de actividades del proyecto
Facilitar espacios físicos. Articulación institucional para la toma de decisiones en temas transversales concernientes al desarrollo de acciones para mejorar la calidad del aire, acústica y visual de la ciudad.

	
DISTRITO
	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
	
COOPERANTE
	Articulación interinstitucional en los diferentes temas, aire, ruido, publicidad exterior visual.
	Liderar, planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia

	

DISTRITO
	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
	

COOPERANTE
	Se espera que generé políticas y establezca mecanismos para el cumplimiento del plan de ordenamiento frente al uso del suelo, por los diferentes sectores.
	Ejecutar el control misional frente a la planeación territorial, específicamente, en lo relacionado con el uso y destinación del suelo. Formulación de políticas para el uso del espacio público para la fijación de avisos.

	




DISTRITO
	SECTOR MOVILIDAD
	




COOPERANTE
	

Ejecutar el control misional frente a la movilidad vehicular, desarrollar políticas públicas para el fortalecimiento del uso de la bicicleta, participar de la toma decisiones desde una perspectiva integral sobre todos los temas que son influyentes en la calidad del aire de la ciudad.
	Técnico y humano:
Articulación interinstitucional para el desarrollo de operativos de control de emisiones atmosféricas por fuentes móviles.
Articulación institucional para la toma de decisiones en temas transversales concernientes al desarrollo de otras acciones para mejorar la calidad del aire de la ciudad.





	ACTOR
	ENTIDAD
	POSICIÓN
	INTERÉS O EXPECTATIVA
	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN

	
	
	
	
	

	

DISTRITO
	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMINIO CULTURAL (IDPC)
	

COOPERANTE
	Se sugiere continuar con la articulación interinstitucional para el control y evaluación de los elementos de publicidad exterior visual ubicados en zonas catalogadas como patrimonio
histórico y cultural
	Ejecutar el control misional frente a las zonas que constituyen patrimonio histórico y cultural, específicamente, en lo relacionado a la instalación de elementos
publicitarios en estas zonas

	




DISTRITO
	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
	




COOPERANTE
	


Que su toma decisiones sea desde una perspectiva integral sobre todos los temas que son influyentes en la calidad del aire y ruido.
	Adelanta proyectos de infraestructura que adelanta en la ciudad.
Participar en la toma de decisiones en los temas que pueden influir en la calidad del aire de la ciudad.
Proveer información actualizada del estado de las vías y de construcciones de obras públicas y privadas en la ciudad

	

DISTRITO
	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES)
	

COOPERANTE
	
Se sugiere continuar con la articulación interinstitucional para el control de los murales artísticos pintados en la ciudad.
	Garantizar el ejercicio de los derechos culturales mediante la promoción de las artes, específicamente, en lo relacionado con la instalación de murales
artísticos en la ciudad.

	

DISTRITO
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIV O DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO (DADEP)
	

COOPERANTE
	
Articulación interinstitucional para el desarrollo de los operativos de control y seguimiento de elementos de publicidad exterior visual en espacio público.
	Ejecutar el control misional frente al espacio público, específicamente, en lo relacionado a la invasión del espacio público por elementos de publicidad exterior visual.

	


AGREMIACIONES
	CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
	


COOPERANTE
	Información, capacitaciones, sensibilizaciones, talleres, campañas ambientales con énfasis en autorregulación y cumplimiento normas uso de suelo.
Vincular a las diferentes empresas en mesas de trabajo con el objeto de acordar la implementación de todas las acciones encaminadas a la reducción de emisiones.
	Posee información relevante respecto a las estadísticas de revisión de gases del parque automotor de la ciudad.
Defender y estimular los intereses generales propiciando los principios políticos, económicos y sociales del empresariado.

	


AGREMIACIONES
	ANDI, FENALCO, CAMACOL, FASECOLDA, ACOPI, COLFECAR, FEDETRANSCAR
GA
	


COOPERANTE
	Algunos asociados manifiestan inconformidad y dificultades para cumplir con la normatividad ambiental.
Defender y estimular los intereses generales propiciando los principios políticos, económicos y sociales del empresariado.
	

Organizaciones de gremios económicos importante en la ciudad

	


AGREMIACIONES
	

TRANSPORTADORE S
	


AFECTADOS
	Se sienten perseguidos debido al control y seguimiento que debe realizar la autoridad ambiental. Las restricciones a la movilidad en desarrollo de alertas y/o episodios de contaminación por encima de los niveles permitidos podrían
afectarlos económicamente.
	

Gremio económico importante en la ciudad

	
AGREMIACIONES
	
TRANSPORTADORE S
	
COOPERANTE
	Participación activa en la implementación voluntaria de medidas de control para el cabal cumplimiento normativo.
Que apoyen las medidas de restricción a la movilización, cuando se requiera.
	
Gremio económico importante en la ciudad

	

AGREMIACIONES
	SKATEHOLDERS SECTORES CONTAMINANTE S (INDUSTRIAL, DE TRANSPORTE)
	

COOPERANTE
	Cumplir con la normatividad ambiental de límites de emisión.
Compartir y participar en los procesos de estructuración y ejecución de las estrategias de reducción de emisiones
	
Gremios económicos importantes en Bogotá Región





	ACTOR
	ENTIDAD
	POSICIÓN
	INTERÉS O EXPECTATIVA
	CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN

	
	BOGOTÁ –
REGIÓN
	
	
	

	
ACADEMIA
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ACADEMIA
	
COOPERANTE
	Actualmente, la comunidad y las instituciones educativas se identifican con el desarrollo de acciones a favor del mejoramiento de la calidad del aire y
respaldan las iniciativas propuestas.
	
Academia (investigaciones, estudios, veedurías)

	
PARTICULARES
	DUEÑOS PROPIETARIOS POSEEDORES ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
	
AFECTADOS
	Consideran que el control por parte de la autoridad ambiental perjudica sus intereses. No existe la cultura de dar cumplimiento a las normatividades ambientales (emisiones,
ruido, publicidad exterior visual).
	
Actividades económicas particulares

	
PARTICULARES
	DUEÑOS PROPIETARIOS POSEEDORES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	
COOPERANTE
	Participan activamente en la implementación voluntaria de medidas de control para el cabal cumplimiento normativo.
	
Actividades económicas particulares

	




CIUDADANÍA EN GENERAL
	




POBLACIÓN URBANA.
	




BENEFICIARIA
	Democratización de la información, participación en las decisiones y en las medidas de mitigación propuestas por la administración, que conduzcan al mejoramiento de la calidad del aire, las condiciones acústicas ambientales y la recuperación estética en el territorio frente al mejoramiento de la publicidad exterior visual de la ciudad.
Beneficiarios directos de mejorar la calidad del aire, acústica y visual de la ciudad
	




Promotores de actividades Veedurías ciudadanas


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual

1.4.2. Análisis de Participantes

La problemática asociado con el deterioro de la calidad del aire, auditiva y visual sólo puede tratarse con acciones conjuntas con el compromiso de todos los involucrados, en este sentido el desarrollo del proyecto requiere acuerdos institucionales, formalización de convenios y trabajo conjunto entre instituciones y comunidad en general, e incluso con la participación de cooperantes internacionales.

Como puede observarse en la tabla anterior, la reducción de las emisiones y el mejoramiento de la calidad del aire, no son solamente de interés de participantes locales y nacionales, sino que tiene una participación internacional. Al respecto, el desarrollo del proyecto cuenta con la participación de la Oficina de Asimilación y Modelamiento Global de la NASA -GMAO, así como de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos – NOAA, GMAO y NOAA, las cuales no tienen injerencia en la reducción de emisiones, pero si en la vigilancia de las condiciones atmosféricas a nivel global. A nivel internacional, es igual importante la participación de organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro como: CALAC+, C40, Swisscontact, COSUDE, quienes participan en proyectos de investigación y su rol de cooperantes contribuye a reforzar la investigación sobre la contaminación del aire y las alternativas de solución.

A nivel nacional, existe una participación trascendental de las instituciones como los ministerios de Ambiente, Minas y Transporte, cuyo trabajo en la expedición y actualización de las normas y políticas sobre la calidad del aire, son los pilares necesarios para la ejecución de este proyecto.



A su vez y considerando que la ciudad tiene una incidencia alta en la región y por la región, se deberá buscar la articulación con la Corporación Autónoma Regional CAR, CORPOORINOQUIA, CORPOGUAVIO y entes territoriales para desarrollo de estrategias conjuntas que permitan disminuir la problemática del deterioro de la calidad del aire, sobre todo en el tema de incendios.

Por su parte desde las entidades distritales, como parte del mismo territorio, se espera una relación y cooperación articulada y fuerte en la búsqueda de soluciones para el mejoramiento de la calidad del aire, auditiva y visual de Bogotá.
La participación de las alcaldías locales es muy importante para el desarrollo de operativos conjuntos y para que, en el marco de las funciones misionales, garanticen el desarrollo de actividades económicas cumpliendo con los requisitos sobre el uso del suelo.

Con el sector movilidad se debe desarrollar el trabajo de armonización de las restricciones a la circulación tanto para las acciones de prevención, como para las acciones en el marco de los estados excepcionales por contaminación atmosférica.
La Secretaría Distrital de Movilidad, es un socio imprescindible para desarrollar los operativos de control de emisiones de fuentes móviles. Una sentencia de Acción Popular, obliga a la realización de esfuerzos conjuntos entre esta Entidad y la Secretaria Distrital de Ambiente para incrementar el control de las emisiones atmosféricas por fuentes móviles. En este mismo esfuerzo, se vincula la Policía Metropolitana de Bogotá, para el acompañamiento en los operativos de control a fuentes móviles y fuentes generadoras de contaminación acústica.

Por su parte, Transmilenio como ente gestor del sistema de transporte público, canaliza las necesidades logísticas para la ejecución de las acciones de control, y participa activamente del diseño de las acciones de gestión que se deben implementar para reducir las emisiones de los vehículos asociados a este tipo de transporte.
Así mismo, el mejoramiento de la calidad del paisaje de la ciudad, implica la participación de muchas otras entidades de la administración distrital (SDS, SDP, UAESP, JBB, SDSCJ, UMV, TMSA, METRO SAS, IDARTES, DADEP, IDPC, entre otras) desde sus diferentes competencias y alcances.

Por su parte, los gremios como: ANDI, FENALCO, CAMACOL, FASECOLDA, ACOPI, COLFECAR, FEDETRANSCARGAI, entre otros, constituyen un medio de conexión entre los responsables de las emisiones atmosféricas, contaminación acústica y utilización de publicidad exterior visual y la autoridad ambiental; por lo que se requiere fortalecer el desarrollo de estrategias de trabajo conjunto con estos gremios, para vincular a los empresarios, propietarios y generadores de emisiones, en el cumplimiento normativo ambiental.
De igual manera es importante, involucrar a la Cámara de Comercio de Bogotá y al RUNT, en el proyecto como fuente de información que contribuya al conocimiento del universo potencial de generadores de emisiones y con datos que permitan formular los inventarios de fuentes de emisión, instalaciones de elementos de publicidad exterior visual, así como para el desarrollo del modelo de emisiones.

Por otra parte, se deben diseñar estrategias para lograr que los medios de comunicación brinden apoyo en la promoción, difusión y vinculación con diferentes actividades del proyecto.
La vinculación de la comunidad, las asociaciones ambientales y las instituciones educativas se ha incrementado en los últimos años, es importante seguir trabajando en ese enfoque que permite apostar por la gobernanza del aire y del territorio. En el desarrollo de este proyecto, la participación ciudadana será fundamental.




1.5. Población
1.5.1. Caracterización de la población.

Considerando los temas ambientales de aire, ruido y publicidad, afectan indistintamente a toda la población y las acciones del proyecto están dispersas por toda el área urbana de la ciudad, la población que se toma es el total localizado en el área urbana.
1.5.2. Población afectada problema12

	POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA

	GRUPO ETARIO (ENFOQUE GENERACIONAL)
	GÉNERO
	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

	
	MUJERES
	HOMBRES
	RURAL
	URBANO

	0 - 5 AÑOS
	
	
	
	

	6 - 13 AÑOS
	
	
	
	

	14 - 28 AÑOS
	
	
	
	

	29 - 59 AÑOS
	
	
	
	

	60 en adelante
	
	
	
	

	TOTAL DE POBLACION DE REFERENCIA
	
	
	
	8´002.180


Fuente: Proyecciones Bogotá, localización y UPZ. DANE 2024

1.5.3. Población objetivo de la intervención

	POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÖN

	GRUPO ETARIO (ENFOQUE GENERACIONAL)
	GÉNERO
	LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

	
	MUJERES
	HOMBRES
	RURAL
	URBANO

	0 - 5 AÑOS
	
	
	
	

	6 - 13 AÑOS
	
	
	
	

	14 - 28 AÑOS
	
	
	
	

	29 - 59 AÑOS
	
	
	
	

	60 en adelante
	
	
	
	

	TOTAL DE POBLACION DE REFERENCIA
	
	
	
	8´002.180


Fuente: Fuente: Proyecciones Bogotá, localización y UPZ. DANE 2024

[bookmark: _bookmark11]12 Proyecciones Bogotá, localización y UPZ. DANE 2024




1.6. Objetivo general y específicos
El objetivo general es Mejorar la calidad del aire, acústica y visual en el área urbana de Bogotá, con el concurso de los diferentes actores que tienen injerencia en la problemática, el cual se logrará desde tres frentes definidos, el fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire, del ejercicio de la autoridad ambiental frente a los factores de deterioro calidad y del monitoreo y medición de las variables ambientales. Lo que en conjunto permitirá generar sinergias en la solución de la problemática, focalizar acciones y mejorar la toma de decisiones. A continuación el árbol de objetivos:
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1.6.1. Objetivo General del proyecto de inversión
Objetivo general:	Mejorar la calidad del aire, acústica y visual en el área urbana de Bogotá

1.6.1.1. Metas Plan de Desarrollo

1. Implementar dos (2) Zonas Urbanas por un Mejor Aire"
2. Implementar un instrumento financiero para la renovación del parque automotor de los vehículos de transporte de carga que circulan en la ciudad (FonCarga)"
3. Implementar un (1) programa para mejorar la calidad del aire, acústica y visual


1.6.1.2. Descripción
1. Implementar dos (2) Zonas Urbanas por un Mejor Aire"

El artículo 5 del Decreto Distrital 492 de 2023, establece como objetivo general concentrar acciones intersectoriales para mejorar progresivamente la calidad del aire de la zona urbana del Distrito Capital a través de la reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos y la disminución del riesgo de afectaciones en la salud de las personas por causa de la exposición a estos.

Esta meta tiene como alcance la declaración e implementación de una nueva Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) en la ciudad e implementar la ZUMA Bosa - Apogeo.

2. Implementar un instrumento financiero para la renovación del parque automotor de los vehículos de transporte de carga que circulan en la ciudad (FonCarga)"
Involucra el desarrollo y puesta en marcha de un fondo como instrumento financiero para promover la renovación del parque automotor de carga en la ciudad. Implica las fases de formulación, adopción, y constitución de un fondo para promover el cambio de tecnologías del transporte de carga en la ciudad para renovar el parque automotor carga en la ciudad que es uno de los mayores aportantes de emisiones de contaminantes criterio y GEI.

3. Implementar un (1) programa para mejorar la calidad del aire, acústica y visual

Incluye el monitoreo a través de la operación de las redes de monitoreo de calidad del aire y ruido, y la realización de las visitas y operativos para la medición de fuentes fijas, emisión de ruido y fuentes móviles, en cumplimiento a los criterios de acreditación y autorización por parte del IDEAM. Adicionalmente, involucra el accionar de la autoridad ambiental desde la gestión, evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisiones atmosféricas fijas y móviles (industrias y parque automotor, principalmente), a fuentes emisoras de ruido y a elementos de publicidad exterior visual. Al igual que la implementación y seguimiento a las acciones establecidas en Plan Aire 2030 y su asocio con la reducción de emisiones, modelamiento y alertas de calidad del aire.
La meta atiende el ejercicio de la autoridad ambiental en términos de control, requerimientos ciudadanos e institucionales frente a las temáticas mencionadas, Así mismo, parte de esta meta permite realizar las acciones para reducir el material particulado PM10 y PM2,5.
1.6.1.3. Anualización (a nivel físico)
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PROCESO DE LA MPDD
	


MAGNITUD
	


INDICADOR
	

UNIDAD DE MEDIDA
	


FÓRMULA
	


DESCRIPCIÓN
	

LÍNEA BASE
	

PRODUCTO MGA
	

AÑOS

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Total

	



Implementar
	



2
	



Unidad
	



Zonas Urbanas
	



Acumulativo
	

Medir el avance en la implementación de las Zonas Urbanas por un Mejor Aire
	



0
	



3201013
	



0,2
	



1,5
	



1,7
	



2
	
	



2

	




Implementar
	




1
	




Unidad
	




instrumento financiero
	



Acumulativo
	Medir el avance en la implementación de un instrumento financiero para la renovación del parque automotor de los vehículos de transporte de carga
(FonCarga)
	




0
	




3201013
	




0,4
	




0,6
	




0,8
	




1
	
	




1

	



Implementar
	



1
	



Unidad
	



programa
	



Suma
	
Medir el avance en la implementación del programa para mejorar la calidad del aire, acústica y visual
	



0
	


3201013
3201005
3201002
	



0.1
	



0.3
	



0.3
	



0.3
	
	



100%


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual
1.6.2. Objetivos Específicos Objetivos específicos:
1. Fortalecer la gestión interinstitucional e intersectorial para mejorar la calidad aire
2. Fortalecer la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual
3. Mejorar el monitoreo y la medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido





1.6.2.1. Listado de productos MGA a generar y cantidades de esos productos.




	Objetivo específico
	Actividad de inversión (MPI)
	Programa del catálogo MGA
	producto catálogo MGA
	Código producto MGA
	CANTIDAD

	












1. Fortalecer la gestión interinstitucional e intersectorial para mejorar la calidad aire
	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación
de la nueva ZUMA declarada
	















3201
	












Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas
	















3201013
	















42

	
	Elaborar el documento de constitución de 1 fondo para el
manejo de los recursos de FonCarga.
	
	
	
	

	
	Realizar 6 informes de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del
parque automotor de carga
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación y actualización del
Plan Aire
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes de modelación
atmosférica
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB
aire-
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informe sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de
Bogotá
	
	
	
	

	





2. Fortalecer la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual
	Realizar 7 informes sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de
Bogotá
	









3201
	






Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
	









3201002
	









39

	
	Realizar 7 informes sobre la
evaluación control y seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDA´s
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento de emisión de
Ruido en el Perímetro urbano del DC
	
	
	
	

	
	Realizar 7 Informes sobre formulación e implementación Plan
de Calidad Acústica
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento a Publicidad
Exterior Visual
	
	
	
	

	
	Elaborar 4 Documentos de
actualización y seguimiento
	
	
	
	





	
	normativo sobre Publicidad Exterior
Visual
	
	
	
	

	







3. Mejorar el monitoreo y la medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido
	Realizar 59 informes de calidad del
aire
	











3201
	







Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
	











3201005
	











94

	
	Realizar 7 Informes de gestión de la
medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas puntuales
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en
fuentes móviles
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes de gestión sobre la operación de la red de monitoreo
de ruido ambiental de Bogotá
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el
perímetro urbano del Distrito Capital
	
	
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre las actividades relacionadas con la acreditación, autorización y el sistema de Gestión para las matrices aire y ruido en el Laboratorio Ambiental de
la SDA
	
	
	
	


Fuente: Propia basado en el catálogo del MGA

1.6.2.2. Actividades de inversión (MPI)
A continuación, se relacionan las actividades con la meta plan de desarrollo y el frente desde donde se avanzaría:

MPDD: Implementar dos (2) Zonas Urbanas por un Mejor Aire

Desde la gestión
1. Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada

Implementar un instrumento financiero para la renovación del parque automotor de los vehículos de transporte de carga que circulan en la ciudad (FonCarga)"
Desde la gestión

2. Elaborar el documento de constitución de 1 fondo para el manejo de los recursos de FonCarga.
3. Realizar 6 informes de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga

MPDD: Implementar un (1) programa de medición y monitoreo, al igual que de gestión, evaluación, control y seguimiento para mejorar la calidad del aire, acústica y visual




Desde la Gestión
4. Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación y actualización del Plan Aire
5. Realizar 7 informes de modelación atmosférica
6. Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-
7. Realizar 7 informes sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de Bogotá

Desde el Control
8. Realizar 7 informes sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá
9. Realizar 7 informes sobre la evaluación control y seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDAs
10. Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento de emisión de Ruido en el Perímetro urbano del DC
11. Realizar 7 informes sobre formulación e implementación Plan de Calidad Acústica
12. Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento a Publicidad Exterior Visual
13. Elaborar 4 documentos de actualización y seguimiento normativo sobre Publicidad Exterior Visual Desde el monitoreo
14. Realizar 59 informes de calidad del aire
15. Realizar 7 Informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas puntuales
16. Realizar 7 informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes móviles
17. Realizar 7 informes de gestión sobre la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá
18. Realizar 7 informes sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro urbano del Distrito Capital
19. Realizar 7 informes sobre las actividades relacionadas con la acreditación, autorización y el sistema de Gestión para las matrices aire y ruido en el Laboratorio Ambiental de la SDA
1.6.2.2.1. Descripción

1. Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada


Los informes se contendrán:

Seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO
Esta actividad comprende la elaboración de un plan de acción para la implementación de la ZUMA Bosa-Apogeo y su seguimiento, en articulación con los diferentes equipos de la SDA y de las entidades distritales considerando la participación de la ciudadanía, actores privados, gremios y academia.

· Plan de acción formulado



· Seguimiento al plan de acción, que incluirá las acciones de reducción y sus resultados, los procesos de socialización, participación y gobernanza
Seguimiento a la declaratoria e implementación de la nueva ZUMA declarada

Esta actividad involucra todas las acciones necesarias para la declaratoria de una nueva Zona Urbana por un Mejor Aire, involucra el diagnóstico de la zona, el documento de declaratoria y los procesos de socialización, participación y gobernanza, la elaboración de un plan de acción para la implementación de la nueva ZUMA y su seguimiento, en articulación con los diferentes equipos de la SDA y de las entidades distritales considerando la participación de la ciudadanía, actores privados, gremios y academia.

En este sentido los informes contendrán:
· Proceso previo a la declaración
· Documento de declaratoria de la zona con sus soportes respectivos.
· Plan de acción formulado
· Seguimiento al plan de acción, que incluirá las acciones de reducción y sus resultados, los procesos de socialización, participación y gobernanza

2. Elaborar el documento de constitución de 1 fondo para el manejo de los recursos de FonCarga.
Esta actividad involucra todas las acciones necesarias para la constitución de un instrumento financiero para la renovación del parque automotor de volquetas y del parque automotor que preste el servicio de transporte de carga, y que cuente con peso bruto vehicular igual o inferior a 10.5 toneladas que circulan en la ciudad, así como de los mecanismos de implementación. que circulan en la ciudad, así como de los mecanismos de implementación

En este sentido el documento incluirá la constitución del instrumento con sus soportes respectivos

3. Realizar 6 informes de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga
Esta actividad comprende el seguimiento a la implementación del instrumento financiero - FONCARGA - En este sentido el informe incluirá como mínimo:
· El avance en la implementación del instrumento
· Los beneficiarios del mismo
· El número de vehículos
· Presupuesto ejecutado
4. Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación y actualización del Plan Aire

Esta actividad comprende las acciones de gestión y seguimiento a la ejecución de los proyectos establecidos en el Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire de Bogotá 2030 - Plan Aire 2030, así como la evaluación de las metas establecidas y los requerimientos de actualización del mismo
En este sentido los informes contendrán:
· El estado de avance de los proyectos
· Evaluación de las metas



· Gestión para la actualización del Plan
5. Realizar 7 informes de modelación atmosférica

Esta actividad comprende el análisis técnico de los productos realizados en el ejercicio de modelación y pronóstico de la atmósfera, que incluyen el pronóstico diario del estado de la atmósfera, la evaluación de las medidas de mitigación de los planes de gestión del aire a corto y largo plazo, la estimación de emisiones de contaminantes criterio y black carbon

En este sentido los informes se consolidarán en:
· Inventarios de emisiones de contaminantes criterio y black carbón
· Informes técnicos Anuales de Modelación de Calidad de Aire, que consolida un análisis anual de los resultados diarios de pronósticos, e incluyen distribuciones espaciales de variables climáticas y de calidad de aire, evaluación de modelos y resultados de modelaciones adicionales.
6. Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-

Esta actividad comprende el reporte de la planificación e implementación de acciones en marco de la gestión del riesgo de exposición a la contaminación atmosférica e involucra entre sus líneas estratégicas el fortalecimiento de los instrumentos como el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud -IBOCA- así como la implementación su estrategia pedagógica y comunicacional, la actualización periódica del Plan de Contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica, la ejecución de los proyectos 34 Diagnóstico ambiental de las mediciones de black carbon, 40 Fortalecimiento de los instrumentos para la gestión del riesgo por contaminación atmosférica, 41 Implementación de la red colaborativa de sensores de bajo costo para Bogotá, 42 Desarrollo de la estrategia de gobernanza del aire del Plan Estratégico para la gestión integral de la calidad del aire de Bogotá 2030, así como la declaración, seguimiento y articulación interinstitucional para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica en el marco del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo

En este sentido el informe contendrá:

· Reporte de la gestión del riesgo por contaminación atmosférica (atención a los episodios de contaminación atmosférica, actualización del IBOCA e implementación de su estrategia pedagógica y comunicacional)
· Reporte de avance en los proyectos 34, 40, 41 y 42

7. Realizar 7 informes sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de Bogotá


Esta actividad comprende acciones de monitoreo (satelital) y gestión que se puedan desarrollar en el marco del accionar de la subdirección considerando los incendios forestales, regionales y locales, como un factor altamente incidente en el deterioro de la calidad del aire de la ciudad
En este sentido los informes contendrán
· Acciones de gestión realizadas
· Resultados de modelos de la incidencia de los incendios locales y regionales.
· Estimaciones de los impactos de los incendios en la calidad del aire de Bogotá




8. Realizar 7 informes sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá
Esta actividad comprende el reporte de las acciones realizadas en marco del ejercicio de la autoridad ambiental asociado al control de fuentes fijas de emisiones atmosféricas que operan en la ciudad de Bogotá, comprende entre otras: la evaluación de permiso de emisiones, la evaluación de planes de contingencia para sistemas de control de emisiones, la evaluación de estudios de emisiones con miras a verificar el cumplimiento normativo, la evaluación de estudios de Calidad del Aire, el acompañamientos para muestreo Isocinético y/o determinación de fuentes fijas, la verificación a la aplicación del procedimiento de la Resolución 1541 de 2013 para determinar viabilidad técnica de solicitud de PRIO (Plan para la reducción de olores ofensivos) a aquellas industrias o procesos generadores de olores ofensivos, la evaluación de PRIO, visitas técnicas a fuentes fijas, operativos de control, atención de quejas y participación en mesas ciudadanas, controles realizados en zonas de importancia para la calidad del aire, como es la Zona Sur Occidental de la ciudad.

Y en este sentido reportará dentro de los informes:

· Número de actuaciones técnicas (conceptos de evaluación e informes).
· Número de radicados atendidos.
· Número de Quejas atendidas relacionadas con emisiones atmosféricas por fuentes fijas"
· Número de vistas por localidad
· Número de mesas ciudadanas y reporte de actividades

9. Realizar 7 informes sobre la evaluación control y seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDAs
Esta actividad comprende el reporte de las acciones realizadas en marco del ejercicio de la autoridad ambiental asociado al control de fuentes móviles que incluye entre otras acciones: la evaluación y seguimiento a los Centros de Diagnóstico Automotor- CDA en la ciudad, la evaluación a los concesionarios de vehículos nuevos en la ciudad, la revisión de las flotas de vehículos inscritas en el Programa de Autorregulación, el desarrollo del programa de Etiquetado Vehicular Ambiental, visitas técnicas a concesionarios de maquinaria amarilla, la atención de quejas, participación en Mesas ciudadanas, atención de los requerimientos ambientales enviados por los usuarios, el desarrollo de nuevos métodos de medición de emisiones en vehículos y la continuación del programa de carga liviana, entre otras

En ese sentido los informes incluirán:
· Número de visitas a CDA y Concesionarios
· Número de flotas inscritas en el programa de Autorregulación
· Número de actuaciones técnicas (conceptos e informes).
· Número de radicados atendidos.
· Número de Quejas atendidas relacionadas con emisiones atmosféricas por fuentes móviles
10. Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento de emisión de Ruido en el Perímetro urbano del DC

Esta actividad comprende el reporte de las acciones realizadas en el marco del ejercicio de la autoridad ambiental asociado a las distintas acciones de evaluación, control y seguimiento a la emisión de ruido en el perímetro urbano del DC. Estas acciones, están encaminadas a la atención de peticiones, quejas reclamos y solicitudes, asociadas a contaminación acústica y emisión de ruido. Así mismo, en la evaluación de la conformidad de los informes de medición de emisión de ruido realizados por el laboratorio Ambiental de la SDA en la matriz aire-emisión de ruido, incluyendo



la respuesta a peticionarios sobre los resultados de dichas visitas técnicas, además, de la evaluación de estudios de emisión de ruido radicados a la Entidad, dentro de los trámites de evaluación ambiental que tiene la Entidad, a su vez, los conceptos de seguimiento a procesos sancionatorios ambientales, y también, incluye, los conceptos de favorabilidad en el marco del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones –SUGA:

Y en ese sentido reportará dentro de los informes:
· Número de respuestas a las PQRS y correspondencias que ingresan a la entidad por emisión de ruido y contaminación acústica
· Número de evaluaciones a la conformidad de emisión de ruido firmadas
· Número de respuestas a peticionarios sobre resultados de visitas técnicas de medición de emisión de ruido.
· Número de evaluaciones a estudios de emisión de ruido radicados en la Entidad
· Número de Conceptos de favorabilidad SUGA firmados
11. Realizar 7 Informes sobre formulación e implementación Plan de Calidad Acústica

Esta actividad comprende el reporte de las acciones realizadas en marco del ejercicio de la gestión que como autoridad ambiental asociado a mejorar la calidad acústica del distrito, procurando minimizar los impactos negativos que tiene la problemática asociada al ruido, involucrando acciones de trabajo mancomunado y articulado entre los actores público y privados involucrados en la mejora de la calidad acústica, por ende, esta actividad involucra entre otras acciones comunicativas, la realización de mesas de trabajo ciudadanas y de partes interesadas, y la formulación e implementación del Plan de Calidad Acústica de Bogotá-

Y en ese sentido reportará dentro de los informes:
· Número de mesas ciudadanas y partes interesadas realizadas relacionadas con emisión de ruido y contaminación acústica en el perímetro urbano del DC.
· Estrategia comunicaciones para la gestión y gobernanza del Ruido
· Número de Planes de Calidad Acústica de Bogotá formulados
· Avance en la implementación del Plan

12. Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento a Publicidad Exterior Visual

Esta actividad comprende el reporte de las acciones realizadas en marco del ejercicio como autoridad ambiental asociado con la evaluación, control y seguimiento a la publicidad exterior en Bogotá, que incluyen entre otras, la evaluación de las solicitudes de registro de PEV, la atención de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes asociadas, operativos de control y de sensibilización, visitas técnicas de seguimiento a elementos con estructura tubular, acciones de gestión y gobernanza de la publicidad y la alimentación constante del Sistema Integrado de Publicidad Exterior Visual - SIIPEV.
Y en ese sentido reportará dentro de los informes:
· Número de solicitudes de registro firmadas
· Número de respuestas a PQRs
· Número de Operativos de control realizados de PEV por localidad
· Número de documentos técnicos generados producto de los operativos de control
· Número de operativos de sensibilización realizados de PEV
· Número de visitas de seguimiento a elementos con estructura tubular
· Número de atención y participación en mesas de trabajo en materia de la publicidad
· Número de actualizaciones ingresadas en el SIIPEV



13. Elaborar 4 Documentos de actualización y seguimiento normativo sobre Publicidad Exterior Visual
Esta actividad comprende la gestión asociada a la formulación y expedición de un instrumento normativo actualizado que responda a las condiciones actuales de la ciudad en términos de publicidad exterior visual y su seguimiento

En este sentido los documentos serán:
· Instrumento normativo de publicidad exterior visual
· Informe de seguimiento o alcance

14. Realizar 59 informes de calidad del aire

Esta actividad comprende la elaboración de informes mensuales, trimestrales y anuales de calidad del aire en cumplimiento de la Resolución 2254 de 2017, incluye el resultado de las acciones realizadas para operar y mantener las estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire, indicadores de porcentaje y captura de datos válidos y operatividad, aseguramiento metrológico, validación y análisis de datos, evaluación niveles permisibles de calidad del aire, mapas de contaminantes criterio y meteorología, procesos administrativos y contractuales, entre otros. Así mismo el monitoreo continuo de contaminantes criterio (PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2, CO) mediante métodos EPA, y de variables meteorológicas, cumpliendo requisitos de Acreditación y aseguramiento de calidad, y las actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y estaciones permiten obtener y publicar datos confiables en tiempo real.

Comprenden:
-	Informes mensuales, trimestrales y anuales de calidad del aire en cumplimiento de la Resolución 2254 de 2017

15. Realizar 7 Informes de Gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas puntuales
Esta actividad comprende el reporte de las acciones realizadas en marco de la medición y toma de muestras en fuentes fijas de emisiones atmosféricas, dentro de ellas el mantener en óptimas condiciones el equipamiento para la medición con el fin de asegurar la operatividad y realizar la toma de muestras de las diferentes variables acreditadas.

En este sentido el informe contendrá:
· Información sobre el estado del equipamiento de medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas
· Número de muestras tomadas
· Número de fuentes fijas muestreadas por localidad

16. Realizar 7 informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes móviles
Esta actividad comprende el reporte de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco de la medición de emisiones atmosféricas en fuentes móviles, que entre otras incluye operativos en vía, atender los operativos de evaluación, control y seguimiento programados, revisión de fuentes móviles de acuerdo a las normas técnicas NTC4983, NTC4231 y NTC5365 y la medición de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes generados por las fuentes móviles terrestres de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0762 de 2022 y Resolución 2703 de 2023

En este sentido los informes contendrán:
· Número de operativos por localidad



· Número de operativos en vía ejecutados.
· Número de operativos de evaluación, control y seguimiento ejecutados: este hace referencia a los operativos ejecutados en el marco de los programas de evaluación, control y seguimiento (Requerimientos Ambientales, Autorregulación Ambiental y Seguimiento a Concesionarios)
· Número de vehículos revisados.
· Número de vehículos revisados por localidad.
· Número de vehículos revisados por tipo de operativo o programa.

17. Realizar 7 informes de gestión sobre la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá

Esta actividad comprende el reporte de acciones para operar, mantener y ampliar la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB) para el análisis de la calidad acústica en el Distrito, garantizando una representatividad temporal de los datos superior al 75%
En este sentido los informes contendrán:
· Acciones de operación, mantenimiento y/o ampliación la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB)
· Análisis de datos recolectados con una representatividad temporal superior al 75%
· Reporte de actualización de mapas estratégicos de ruido (MER) del Distrito

18. Realizar 7 informes sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Esta actividad comprende el reporte de acciones encaminadas a la medición de presión sonora según el método establecido en la Resolución 0627 de 2006
En este sentido los informes, incluirán:
· Número de reportes de resultados con medición de presión sonora aprobadas por sector económico.
· Número de reportes de resultados sin medición de presión sonora aprobados por sector económico.
· Número de operativos realizados por localidad
19. Realizar 7 informes sobre las actividades relacionadas con la acreditación, autorización y el sistema de Gestión para las matrices aire y ruido en el Laboratorio Ambiental de la SDA

Esta actividad comprende el reporte de las acciones relacionadas con la implementación, control y seguimiento de los requisitos para mantener y ampliar el alcance de la Acreditación y Autorización con el IDEAM, así como revisar, actualizar y mantener el Sistema de Gestión del Laboratorio Ambiental de la SDA .
En ese sentido los informes contendrán:
· Acciones adelantadas
· Número de métodos Acreditados
· Personas y equipos Autorizados
· Número de auditorías internas y externas realizadas
· Registros referentes a la confidencialidad e imparcialidad
· Registros referentes a la gestión metrológica
· Registros referentes al aseguramiento de la calidad
· Registros referentes al Sistema de Gestión





Nota: Una vez realizado el análisis del cumplimiento de metas y magnitudes proyectadas en la vigencia 2024 y se concluye que es viable reducir del proyecto $797.651.350 para dar cumplimiento a las directrices contempladas en el artículo 6 del Decreto 062 de 2024 que dispone: el “Artículo 6°.- Reducción del gasto en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Estos recursos se distribuyen de la siguiente forma en las actividades:

Actividad: Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento de emisión de ruido en el perímetro urbano del DC, por valor de $797.651.350.


1.6.2.2.2. Anualización (a nivel físico)
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No DE LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
	

PROCESO
	

MAGNITUD
	

UNIDAD DE MEDIDA
	

DESCRIPCIÓN
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calidad del aire de Bogotá
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2. Fortalecer la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual
	


8
	


Realizar
	


7
	


Informes
	sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano
de Bogotá
	


1
	


2
	


2
	


2
	
	


7
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3. Mejorar el monitoreo y la medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido
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	sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro urbano del Distrito Capital
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2
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2
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7



1.6.2.3. Indicadores del objetivo específicos

Tabla 12. de indicadores sobre productos MGA
	

Objetivo específico
	PRODUCTOS
	

TIPO DE FUENTE
	
FUENTE DE VERIFICACI ÓN

	
	Producto y código MGA
	Indicador de Producto y
código
	Unidad de Medida
	ANUALIZACIÓN MAGNITUD INDICADOR DE PRODUCTO
	
	

	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	TOTAL
	
	

	
1.
Fortalecer la gestión interinstituc ional e intersectoria l para mejorar la calidad aire
	3201013
Document os de lineamient os técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas
urbanas
	320101300
Documento s de lineamiento s técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas
elaborados
	



Número de docume ntos
	




6
	




11
	




13
	




12
	
	




42
	




Documento Oficial
	




Documentos oficiales

	2.
Fortalecer la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del
aire,
	3201002
Document os de lineamient os técnicos para el fortalecimi ento del desempeñ o ambiental de los
sectores
	

32010020
0
Documento s de lineamiento s técnicos realizados
	



Número de docume ntos
	




6
	




11
	




11
	




11
	
	




39
	




Documento Oficial
	




Documentos oficiales





	auditiva y visual
	productivo s
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


3.
Mejorar el monitoreo y la medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido
	3201005
Document os de estudios técnicos para el fortalecimi ento del desempeñ o ambiental de los sectores productivo s
	


320100500
Documento s de estudios técnicos con la evaluación ambiental estratégica realizados
	




Número de docume ntos
	






13
	






27
	






27
	






27
	
	






94
	





Documento Oficial
	





Documentos oficiales


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual

Adicionalmente se incluye el indicador estratégico:
Porcentaje de reducción de la concentración como promedio ponderado ciudad de PM10 y PM2,5

· Nombre del indicador:

Porcentaje de reducción de la concentración como promedio ponderado ciudad de PM10 y PM2,5 para el periodo 2024-2027.

· Formula del indicador:
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/ZPDFkhxrm1FSdIa9wE8L2mlzMM1pZPrwKZZ5hdu5gDOYaORgttETJcpwT-E1tGRTYOw0Y6eRr2yNdxJyEka3A3Xr68rKL7rVLzmXsxf2lIULF3E-v4kQOanwy_Vz3iE1bJlY_pnUUj70]
Donde:

CPMLB: es la concentración de material particulado como promedio ponderado (PM10 o PM2.5), tomado como línea base (corte 2023)

CPMy: es la concentración como promedio ponderado en el periodo deseado

[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/c8DDaxLREX0yn-SlE0KHQD3QdqM49Db0kCfrzWUmRVVXQtDqa_t63xNRGbu445YBSCQB0PofD-hlEJLA96KPo6ayB3nZUN81GRSwz26GJv34kt88p9cbS46qA8twgI4Htgx6qFO3OOmg]
Donde:



CPMy: es la concentración de material particulado (PM10 o PM2.5), que se	desea calcular a nivel ciudad como promedio ponderado en un periodo
CiZSO: es la concentración en el periodo deseado para una estación i de la zona Suroccidental (ZSO), de la ciudad

n: es el número de estaciones que entran en el cálculo para la ZSO dependiendo de la representatividad de los datos para el periodo escogido
CjR: es la concentración en el periodo deseado para una estación j del resto de la ciudad (sin incluir la ZSO)

m: es el número de estaciones que entran en el cálculo para el resto de la ciudad dependiendo de la representatividad de los datos para el periodo escogido

NOTA 1: Los períodos a que hace referencia la ecuación son anuales, ya sea con corte año calendario o año vencido como media móvil. Para el cálculo correcto del valor final de la gestión solo se tomará en cuenta la primera opción, dejando la segunda como herramienta de seguimiento provisional conforme a requerimientos de la administración.

NOTA 2: Los promedios deberán ser calculados con datos diarios tal como establece el protocolo de monitoreo y seguimiento de calidad del aire del MAVDT (hoy MADS)
· Estado inicial:
Concentración promedio ponderado ciudad de PM10 (2023): 36,2 ug/m3 Concentración promedio ponderado ciudad de PM2,5 (2023): 17,8 ug/m3

· Valor esperado y periodo:
Reducción del 8% para ambos parámetros a 2027

· Ficha hoja de vida del Indicador

Se incluye ficha del indicador, ver anexo 1.

1.7. Alternativas de solución

Dentro de las posibles soluciones que se contemplaron estuvieron
A. Crear un proyecto independiente por temática técnica (Laboratorio, Aire, Ruido y Publicidad Exterior visual)
B. Crear un proyecto exclusivo para temas de laboratorio y otro para Aire, Ruido Y Publicidad Exterior Visual
C. Crear un proyecto conjunto que agrupe los 4 grandes temas que hacen parte de la Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual y que le apuesta a mejorar la calidad del aire, acústica y visual en el área urbana de Bogotá
La alternativa seleccionada fue la C por lineamiento institucional considerando que las temáticas están concentradas en una sola dependencia y el manejo integral de las mismas permite la optimización de recursos, en marco de la gestión del área.



	Alternativas de solución

	Objetivo específico
	Actividades
	Descripción alternativa de solución

	









1. Fortalecer la gestión interinstitucional e intersectorial para mejorar la calidad aire
	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la
implementación de la nueva ZUMA declarada
	




























Proyecto: Mejoramiento de la calidad del Aire, Auditiva y Visual, construyendo una ciudad más justa y saludable en Bogotá D.C

	
	Elaborar el documento de constitución de 1 fondo para el manejo de
los recursos de FonCarga.
	

	
	Realizar 6 informes de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor
de carga
	

	
	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación y
actualización del Plan Aire
	

	
	Realizar 7 informes de modelación atmosférica
	

	
	Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas
Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-
	

	
	Realizar 7 informes sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del
aire de Bogotá
	

	





2. Fortalecer la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual
	Realizar 7 informes sobre las acciones de evaluación,
control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá
	

	
	Realizar 7 informes sobre la evaluación control y
seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDA´s
	

	
	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y
seguimiento de emisión de Ruido en el Perímetro urbano del DC
	

	
	Realizar 7 Informes sobre formulación e implementación
Plan de Calidad Acústica
	

	
	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y
seguimiento a Publicidad Exterior Visual
	

	
	Elaborar 4 Documentos de actualización y seguimiento
normativo sobre Publicidad Exterior Visual
	

	







3. Mejorar el monitoreo y la medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido
	Realizar 59 informes de calidad del aire
	

	
	Realizar 7 Informes de gestión de la medición a emisiones
atmosféricas en fuentes fijas puntuales
	

	
	Realizar 7 informes de gestión de la medición a emisiones
atmosféricas en fuentes móviles
	

	
	Realizar 7 informes de gestión sobre la operación de la red
de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá
	

	
	Realizar 7 informes sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro urbano del Distrito
Capital
	

	
	Realizar 7 informes sobre las actividades relacionadas con la acreditación, autorización y el sistema de Gestión para las matrices aire y ruido en el Laboratorio Ambiental de la
SDA
	


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual





2. MÓDULO II -PREPARAR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

2.1. Estudio de necesidades
Se formuló el proyecto de inversión: Mejoramiento de la calidad del Aire, Auditiva y Visual, construyendo una ciudad más justa y saludable en Bogotá D.C, el cual le apuesta a mejorar la calidad del aire, acústica y visual del área urbana Bogotá desde la gestión, el control y el monitoreo con el fin de mejorar las condiciones actuales de la ciudad con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
ESTUDIO DE NECESIDADES


	BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 1

	3201013	Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas

	
Descripción del bien
	Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un
proceso o actividad en el marco del mejoramiento de la calidad ambiental de las áreas urbanas

	Unidad de medida
	Número de documentos

	
Descripción de la demanda
	Se requieren documentos que den cuenta de los esfuerzos en materia de gestión que se hacen en la ciudad para mejorar la calidad del aire

	Descripción de la oferta
	Actualmente no existen este tipo de documentos

	TIPO DE ANÁLISIS
	AÑO
	DEMANDA
	OFERTA
	DEFICIT

	

HISTÓRICO
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	6
	0
	0

	


PROYECTADO
	2025
	11
	0
	0

	
	2026
	13
	0
	0

	
	2027
	12
	0
	0

	
	2028
	
	42
	0

	
	2029
	
	
	0



	BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 2

	3201002	Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

	
Descripción del bien
	Documentos cuyo objetivo es describir y explicar instrumentos, estándares, requisitos y condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso o actividad

	Unidad de medida
	Número de documentos

	
Descripción de la demanda
	Se requieren documentos que den cuenta del cumplimiento de estándares ambientales por los diferentes sectores productivos en el ejercicio del control como autoridad en los componentes de aire,
ruido y publicidad exterior visual





	Descripción de la oferta
	Actualmente no hay documentos específicos para dicho alcance

	TIPO DE ANÁLISIS
	AÑO
	DEMANDA
	OFERTA
	DEFICIT

	


HISTÓRICO
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	6
	0
	0

	


PROYECTADO
	2025
	11
	0
	0

	
	2026
	11
	0
	0

	
	2027
	11
	0
	0

	
	2028
	
	39
	0

	
	2029
	
	
	0



	BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A SATISFACER NO. 3

	3201005 Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

	Descripción del bien
	Incluye la formulación de estudios en los cuales se realiza la evaluación ambiental estratégica

	Unidad de medida
	Número de documentos

	



Descripción de la demanda
	Se demanda el mantenimiento y la operación de las estaciones de las redes de calidad del aire y ruido, considerando que la información que se obtiene a través de ellas, permite afianzar la toma de decisiones en términos de control y gestión de los factores de deterioro de la calidad del aire y de la calidad acústica de la ciudad.

Así mismo, se requiere la medición y el monitoreo de diversas actividades en las matrices aire y ruido, así como la documentación de los procesos de autorización personal y equipos y acreditación de
las redes para el desarrollo de dichas actividades

	Descripción de la oferta
	Actualmente no hay documentos específicos para dicho alcance

	TIPO DE ANÁLISIS
	AÑO
	DEMANDA
	OFERTA
	DEFICIT

	


HISTÓRICO
	2020
	0
	0
	0

	
	2021
	0
	0
	0

	
	2022
	0
	0
	0

	
	2023
	0
	0
	0

	
	2024
	13
	0
	0

	


PROYECTADO
	2025
	27
	0
	0

	
	2026
	27
	0
	0

	
	2027
	27
	0
	0

	
	2028
	
	94
	0

	
	2029
	
	
	0






2.2. Análisis técnico
2.2.1. Nombre de la alternativa seleccionada

La alternativa seleccionada es el proyecto de inversión: Mejoramiento de la calidad del Aire, Auditiva y Visual, construyendo una ciudad más justa y saludable en Bogotá D.C, el cual le apuesta a mejorar la calidad del aire, acústica y visual del área urbana Bogotá a través del fortalecimiento de la gestión interinstitucional e intersectorial para mejorar la calidad aire, el fortalecimiento de la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual y el mejoramiento del monitoreo y la medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido.

Como productos contempla:
Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas, este producto involucra toda la gestión requerida para mejorar la calidad del aire, tiene como referente el Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire Bogotá – Plan Aire 2030, así mismo integra las acciones de pronóstico y modelamiento y la gestión de alertas y emergencias por calidad del aire en la ciudad, adicionalmente y considerando los incendios forestales como una de las causas principales del deterioro de la calidad del aire en Bogotá, incluye acciones transterritoriales para gestionar el tema.

Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, este producto integra las acciones de la autoridad ambiental, en términos de evaluación, control y seguimiento a factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, acústica y visual desde los parámetros establecidos normativamente para tal fin. Involucra el control a emisiones procedentes de fuentes fijas y móviles, así mismo a fuentes de emisión de ruido, tema en el que adicionalmente se prevé la generación de un instrumento que permita gestionar la calidad acústica de la ciudad y a su vez integra el control a la publicidad exterior visual, este tema contempla una actualización normativa que haga más eficiente la labor en la materia.

Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, este producto involucra la operación de las redes de monitoreo de aire y de ruido ambiental, las cuales operan de acuerdo a criterios nacionales e internacionales que permiten validar la información que generan. Así mismo incluye, medición, monitoreo y toma de muestras en fuentes fijas y móviles, de acuerdo a estándares establecidos, el monitoreo a fuentes de emisión de ruido, el cual se realiza a demanda, y cuya validez depende de condiciones no controlables como las meteorológicas, el horario de los establecimientos, la operación de las fuentes emisoras de ruido propiamente, e incluso la honestidad de propietarios o administradores de los establecimiento, entre otros aspectos.
Este producto también incluye los procesos de acreditación de las redes de monitoreo de aire y ruido y autorización de equipos y personal para el monitoreo de fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos y de ruido ante el IDEAM requisitos necesarios para garantizar la validez de la información y que pueda ser usada en los procesos sancionatorios de la entidad.
2.2.2. Aspectos generales

Los antecedentes fueron descritos en la problemática numeral 1.2.4
2.2.3. Aspectos Legales y estudios que respaldan la formulación del proyecto.




El siguiente es el marco normativo y legal para el desarrollo de las actividades del presente proyecto:

	NÚMERO DE LA NORMA
	NOMBRE DE LA NORMA
	FECHA DE PROMULGACIÓN
(dd/mes/año)

	



Constitución Política De Colombia 1991
	Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
	

	
	Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
	

	
	Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
	

	
	Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
	

	Decreto Ley 2811 de 1974
	Por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables
	

	
Ley 99 de 1993
	Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA y se dictan otras disposiciones.
	

	Ley 388 de 1997
	Por el cual se establece el procedimiento de adopción del Plan de Ordenamiento Territorial
	

	Ley 769 de 2002
	Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
	

	Ley 1801 de 2016
	Código Nacional de Policía y Convivencia
	

	Política Nacional de Calidad del Aire (MAVDT -2008).
	Prevé la necesidad de continuar con la ejecución de planes a nivel nacional para la renovación del parque automotor y de los programas de desintegración que se han adelantado hasta el momento.
	

	CONPES 2790 de 1995
	Gestión Pública Orientada a Resultados
	

	Decreto 948 de 1995
	Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire
	

	Decreto 1552 de 2000
	Reglamenta la prohibición del tubo de escape de descarga horizontal
	15 de Agosto de 2000

	Decreto 1076 de 2015
	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
	

	Resolución 1351 de 1995
	Se adopta la declaración denominada Informe de Estado de Emisiones (IE-1)
	

	Resolución 619 de 1997
	Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas
	

	Resolución 058 de 2002
	Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos
	

	Resolución 601 de 2006
	Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia
	

	Resolución 627 de 2006
	Por el cual se adopta la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental
	

	Resolución 653 de 2006
	Por el cual se adopta el procedimiento para la expedición de la certificación en materia de revisión de gases.
	11 de abril de 2006

	Resolución 610 de 2010
	Por la cual se modifica la Resolución 601 de 2006
	4 de abril de 2006

	Resolución 909 de 2008
	Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.
	

	Resolución 910 de 2008
	Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras
	

	Resolución 650 de 2010
	por el cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire
	

	Resolución 2154 de 2010
	por el cual se ajusta el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire adoptado a través de la resolución 650 de 2010 y se adoptan otras disposiciones
	





	NÚMERO DE LA NORMA
	NOMBRE DE LA NORMA
	FECHA DE PROMULGACIÓN
(dd/mes/año)

	Resolución 6982 de 2011
	Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la
contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire
	

	Resolución 3768 de 2013
	Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación,
funcionamiento y se dictan otras disposiciones.
	26 de septiembre de 2013

	Resolución 2254 de 2017
	Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente.
	

	
Resolución IDEAM 299 de 2019
	Por la cual se otorga la acreditación al Laboratorio Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, para producir información cuantitativa. Física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes y de carácter oficial, relacionado con la calidad del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables.
	

	Acuerdo 111 de 2003
	Por el cual se establece el impuesto a la publicidad exterior visual en el Distrito Capital
	

	Decreto 115 de 2003
	Por medio del cual se establecen criterios para la organización del transporte público colectivo en el Distrito Capital.
	

	Decreto Distrital 174 de 2006
	Por la cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire del Distrito Capital
	

	Decreto 319 de 2006
	Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos y se dictan otras disposiciones.
	

	Decreto Distrital 417 de 2006
	Por la cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire del Distrito Capital
	

	Decreto 459 2006
	Por el cual se declara el Estado de Prevención o Alerta Amarilla, en materia del registro ambiental de Publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital.
	

	Decreto 189 de 2011
	Por el cual se establecen los lineamientos ambientales para el manejo, conservación y aprovechamiento del paisaje en el Distrito capital, respecto de la publicidad exterior visual PEV
	

	Decreto Distrital 623 de 2011
	Por medio del cual se clasifican las áreas -fuente de contaminación ambiental Clase I, II, III de Bogotá D.C, y se dictan otras disposiciones
	

	Decreto 098 de 2011
	Por el cual se adopta el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá. PDDAB
	

	
Resolución 514 de 2003
	Por medio de la cual se definen los requisitos para la compra y posterior desintegración de los vehículos de transporte público
colectivo por parte del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio.
	

	Resolución 1869 de 2006
	Por el cual se reglamenta el Programa de Autorregulación Ambiental para vehículos diésel.
	

	Resolución 5453 de 2009
	Por la cual se regulan las condiciones y requisitos de ubicación de los pendones y pasacalles en el Distrito Capital
	

	Resolución 6918 de 2010
	Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones (inmisión) generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido
	19 de Octubre de 2010

	Resolución 6919 de 2010
	Por la cual se establece el Plan Local de Recuperación Auditiva, para mejorar las condiciones de Calidad sonora en el Distrito Capital
	

	Resolución 5589 de 2011
	Por la cual se fija el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental
	

	
Resolución 1304 de 2012
	Por la cual se establecen los niveles máximos de emisión y los requisitos ambientales a los que están sujetas las fuentes móviles del sector de servicio público de transporte terrestre de pasajeros en el sistema colectivo, masivo e integrado que circulen en el Distrito Capital, o la que modifique o sustituya.
	


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual a partir de la normatividad




Tabla 13. Estudios o documentos que soportan el proyecto
	
NOMBRE DEL ESTUDIO
	ENTIDAD QUE REALIZO EL ESTUDIO
	FECHA DEL ESTUDIO
(dd/mes/año)

	Inventario de emisiones de Bogotá, Contaminantes Criterio y Black Carbon 2022
	Secretaría Distrital de Ambiente - SDA
Grupo Modelación SCAAV
	
15 Mayo de 2024

	Informe de seguimiento al Plan Estratégico para la Gestión
Integral de la Calidad del Aire de Bogotá – Plan Aire 2030 Segundo semestre 2023
	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA
Grupo Plan Aire SCAAV
	
Sin publicar

	Informe de empalme Subdirector marzo 2020 – marzo 204
	Hugo Sáenz
	15 de Marzo 2024

	Informe Bogotá Cómo Vamos
	Reporte SCAAV 2023
	Febrero 2023

	
Informe de acciones de evaluación, control y seguimiento a fuentes de emisiones fijas y móviles. Segundo semestre 2023
	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA
Grupo Fuentes fijas- fuentes Móviles SCAAV
	
30 de Enero 2024

	Informe de gestión y Resultados plan de desarrollo un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo xxi Vigencia 2023
	Secretaría Distrital de Ambiente – SDA
	
30 de Enero 2024


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire y Visual



2.2.4. Aspectos técnicos de los bienes o productos a entregar en la alternativa
La Alternativa entregará 3 tipos de productos con los cuales se dará cumplimiento a cada uno de sus objetivos específicos, así:

Para el cumplimiento del objetivo de gestión se entregarán 42 documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas, este producto involucra toda la gestión requerida para mejorar la calidad del aire, tiene como referente el Plan Estratégico para la Gestión Integral de la Calidad del Aire Bogotá – Plan Aire 2030, así mismo integra las acciones de pronóstico y modelamiento y la gestión de alertas y emergencias por calidad del aire en la ciudad, adicionalmente y considerando los incendios forestales como una de las causas principales del deterioro de la calidad del aire en Bogotá, incluye acciones transterritoriales para gestionar el tema.

Para el cumplimiento del objetivo de control se entregarán 39 documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, este producto integra las acciones de la autoridad ambiental, en términos de evaluación, control y seguimiento a factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, acústica y visual desde los parámetros establecidos normativamente para tal fin. Involucra el control a emisiones procedentes de fuentes fijas y móviles, así mismo a fuentes de emisión de ruido, tema en el que adicionalmente se prevé la generación de un instrumento que permita gestionar la calidad acústica de la ciudad y a su vez integra el control a la publicidad exterior visual, este tema contempla una actualización normativa que haga más eficiente la labor en la materia.
Para el cumplimiento del objetivo de monitoreo se entregarán 94 Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, este producto involucra, la operación de las redes de monitoreo de aire y de ruido ambiental, las cuales operan de acuerdo a criterios nacionales e internacionales



que permiten validar la información que generan. Así mismo incluye, medición, monitoreo y toma de muestras en fuentes fijas y móviles, de acuerdo a estándares establecidos, el monitoreo a fuentes de emisión de ruido, el cual se realiza a demanda, y cuya validez depende de condiciones no controlables como las meteorológicas, el horario de los establecimientos, la operación de las fuentes emisoras de ruido propiamente, e incluso la honestidad de propietarios o administradores de los establecimiento, entre otros aspectos.

Este producto también incluye los procesos de acreditación de las redes de monitoreo de aire y ruido y autorización de equipos y personal para el monitoreo de fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos y de ruido ante el IDEAM requisitos necesarios para garantizar la validez de la información y que pueda ser usada en los procesos sancionatorios de la entidad.
2.2.5. Efectos Ambientales
La ejecución del proyecto le apunta directamente a mejorar la calidad del aire, acústica y visual de la ciudad, apostando a reducir los riesgos derivados de la contaminación del aire, de la contaminación acústica, y de la contaminación visual, involucran acciones de gestión con diversos actores buscando el compromiso de los mismos en la implementación de acciones conjuntas que lleven a mejores resultados.

Dentro de los resultados esperados
· La generación de un instrumento financiero que permita la actualización del parque automotor de carga que circula en la ciudad
· Se espera la reducción de contaminantes atmosféricos criterio (PM10 y PM2,5) en las zonas urbanas para un mejor aire “ZUMA” declaradas y a nivel de ciudad
· Se espera la disminución de niveles de ruido
· El mejor manejo del espacio público frente a la publicidad exterior visual
· La prevención de incendios forestales
· Mayor gobernanza ciudadana frente al aire, ruido y la publicidad
· Optimización y operación de las redes de aire y ruido
· Disponibilidad de datos válidos y confiables que permitan mejorar la toma de decisiones
· Información clara para la comunidad que le permita gestionar el riesgo de exposición a la contaminación, especialmente la atmosférica

2.2.6. Sostenibilidad del proyecto

La sostenibilidad de la ejecución de este proyecto está garantizada, desde el Distrito Capital, mediante financiación con recursos propios del presupuesto distrital, ya que forma parte de los procesos misionales y aporta al cumplimiento de obligaciones normativas, además de ser altamente significativo, puesto que sus acciones reducen riesgos de salud pública. Sin embargo la reducción de presupuesto pondría en riesgo la capacidad operativa de la entidad para el cumplimiento de sus funciones
2.2.7. Participación ciudadana
La participación ciudadana es altamente relevante ya que el logro de los objetivos se ve influenciado por la participación y compromiso ciudadano, bien como actores que inciden en la generación de impactos, como veedores del cumplimiento de la norma en sus comunidades y como en afectados directos por las problemáticas descritas.



Lograr un trabajo cohesionado en donde se propenda por la gobernanza local desde las comunidades, será un factor de éxito en los cambios que se quieren promover con el proyecto, lo cual respaldado por el ejercicio de la autoridad ambiental redundará en mejores condiciones ambientales para todos.
2.2.8. Estrategia de asociación al POT

Escoger el proyecto POT al cual se asocian los productos generados por el proyecto.

	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – ESTRATEGIAS

	1.Estructura ecológica principal - EEP
	Sistema de Áreas
Protegidas del Distrito Capital
	
Parques Urbanos
	
Corredores ecológicos
	Área de manejo
especial del río Bogotá


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual

2.2.9. Planes Maestros asociados del POT
LIBRO III COMPONENTE URBANO CAPÍTULO 3
ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Artículo 120. Zonas Urbanas por un Mejor Aire.

Reglamentado por el Decreto Distrital 492 de 2023. Con el fin de mejorar la calidad del aire del Distrito Capital adóptense las Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA). Las ZUMA constituyen áreas determinadas del territorio donde se concentran acciones intersectoriales para mejorar progresivamente la calidad del aire y mitigar las emisiones de contaminantes atmosféricos y la disminución del riesgo en salud de las personas frente a la contaminación atmosférica.

Para la declaración de una ZUMA se deben considerar y analizar, no solo las condiciones de contaminación, emisiones y riesgo en salud, sino también la capacidad de intervención de las instituciones sobre el territorio, y armonizar dichas intervenciones con nuevas acciones para potencializar su impacto.

Parágrafo 1. La clasificación, delimitación y actualización de las ZUMA se reglamentará mediante acto administrativo por el Distrito Capital. Sus acciones integrales, proyectos, instrumentos y mecanismos de planificación, gestión y financiamiento podrán articularse con las actuaciones estratégicas definidas en este Plan.

Parágrafo 2. En las ZUMA se podrán incluir acciones relacionadas con la transformación cultural y gobernanza, salud pública, infraestructura, servicios urbanos, cobertura vegetal, mantenimiento de malla vial, gestión de la exposición a la contaminación y movilidad.
Parágrafo 3. La clasificación de las áreas declaradas como ZUMA podrá actualizarse de acuerdo con el comportamiento promedio anual de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos en la ciudad.
Artículo 160. Condiciones para conformar y consolidar Corredores Verdes. En un corredor verde se desarrolla infraestructura de movilidad que privilegia modos de transporte limpios, al peatón y a la micromovilidad; protege y resalta el patrimonio cultural y desarrolla estrategias de reverdecimiento, entendidas como acciones de mitigación al cambio climático, conexión ecosistémica y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS




…6. Contribuir al aumento de los viajes cero emisiones, a través de la promoción del uso de vehículos y modos de transporte de cero y bajas emisiones, articulado con la consolidación de Zonas Urbanas para un Mejor Aire, ZUMA la cual hace parte estrategias para la conectividad de la Estructura Ecológica Principal.

Escoger el Plan Maestro que se asocie al proyecto.
	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – PLANES MAESTROS

	1. Movilidad.
	7. Equipamientos Culturales
	13. Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria.

	2. Acueducto y Alcantarillado
	8. Equipamientos de Salud
	14. Recintos feriales.

	3. Residuos Sólidos
	9. Equipamientos de Bienestar Social
	15. Cementerios y Servicios funerarios.

	4. Energía
	10. Equipamientos deportivos y recreativos
	16. Culto.

	5. Gas
	11. Seguridad ciudadana
	17. Plan Maestro de Espacio Público

	6. Equipamientos Educativos
	12. Defensa y justicia
	



2.2.10. Localización de la alternativa.

2.2.10.1. Localización de alternativa

Las acciones se realizan en el perímetro urbano de Bogotá, sin embargo la calidad del aire desconoce fronteras y requiere del trabajo coordinado con actores locales, regionales e incluso internacionales

	LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

	Región
	Departamento
	Municipio
	Centro poblado
	Resguardo
	Específica
	Latitud
	Longitud

	Central
	Bogotá D.C.
	x
	
	
	19 localidades de Bogotá
	
	


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual

2.2.10.2. Factores que inciden en la localización

	FACTORES QUE INCIDEN EN LA LOCALIZACIÓN

	Aspectos administrativos y políticos
	x

	Cercanía de fuentes de abastecimiento
	

	Disponibilidad de servicios públicos (Agua, energía y otros)
	

	Estructura impositiva y legal
	

	Impacto para la equidad de género
	

	Orden público
	

	Topografía
	

	Cercanía a la población objetivo
	

	Comunicaciones
	

	Costo y disponibilidad de terrenos
	

	Disponibilidad de costo y mano de obra
	

	Factores ambientales
	

	Medios y costos de transporte
	

	Otros
	


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual




2.2.10.3. [image: ]Localización geográfica (anexar mapas) Mapas de estaciones de monitoreo








































Mapa 2.. Mapa de localización de Estaciones de monitoreo de calidad del aire
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente-RMCAB
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Mapa 3. Mapa de localización de Estaciones de monitoreo de ruido ambiental
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente-RMRAB
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Mapa 4. Ubicación de las fuentes fijas industriales para el año 2022 por tipo de combustible Fuente: Inventario de Emisiones 2022




2.2.11. Cadena Valor
A continuación, se presenta la cadena de valor para el proyecto la cual responde a 3 metas plan de desarrollo, 3 objetivos específicos, 3 productos MGA y 19 actividades.





Cifras en millones de pesos
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META PLAN DE DESARROLLO
	Objetivo específico
	PRODUCTOS
	ACTIVIDADES
	INSUMOS
	
ANUALIZACION DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
	PRESUPUESTO TOTAL POR ACTIVIDAD

	
	
	Producto y código MGA
	Indicador de Producto y código
	Unidad de Medida
	ANUALIZACION MAGNITUD INDICADOR DE PRODUCTO
	Actividad (MPI)
	
	
	

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	TOTAL
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	

	Meta Plan de Desarrollo (1)
Implementar dos (2) Zonas Urbanas por un Mejor Aire
	Objetivo específico (1)

Fortalecer la gestión interinstitucional e intersectorial para mejorar la calidad aire
	
3201013
Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas
	320101300
Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados
	Número de documentos
	6
	11
	13
	12
	
	42
	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada
	

Personal
	

$	23.406.000
	

$  524.920.200
	

$  139.052.000
	

$  381.607.410
	

$ 1.068.985.610

	Meta Plan de Desarrollo (2)
Implementar un instrumento financiero para la renovación del parque automotor de los vehículos de transporte de carga que circulan en la ciudad (FonCarga)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Elaborar 1 documento de constitución de
1 fondo para el manejo de los recursos de FonCarga.
	Personal Fiducia
	
$	3.132.875.000
	
$	-
	
$	-
	
$	-
	
$ 3.132.875.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 6 informes de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor
de carga
	
Personal Fiducia
	

$	-
	
$ 3.215.581.800
	

$  3.225.966.000
	

$  3.565.094.979
	

$ 10.006.642.779

	Meta Plan de Desarrollo (3)
Implementar un (1) programa de medición y monitoreo, al igual que de gestión, evaluación, control y seguimiento para mejorar la calidad del aire, acústica y visual
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación y actualización del Plan Aire
	Personal
Bienes y Servicios
	
$	357.317.030
	
$ 1.460.456.366
	
$  1.195.482.000
	
$  1.671.153.428
	
$ 4.684.408.824

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes de modelación atmosférica
	Personal
Bienes y Servicios
	
$	123.906.000
	$  344.148.133
	
$  261.716.000
	
$  639.867.407
	
$ 1.369.637.540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-
	
Personal
Bienes y Servicios
	
$	477.685.406
	
$  391.799.934
	
$  526.011.000
	
$  900.244.677
	
$ 2.295.741.017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de Bogotá
	


Personal
	


$	51.544.000
	

$  163.628.000
	


$  110.504.000
	


$  256.795.216
	


$ 582.471.216

	
	
Objetivo específico 2) Fortalecer la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual
	3201002
Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
	320100200
Documentos de lineamientos técnicos realizados
	Número de documentos
	6
	11
	11
	11
	
	39
	Realizar 7 informes sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá
	
Personal Transporte
	

$	278.776.000
	
$  801.514.400
	

$  792.755.000
	

$  1.716.790.521
	

$ 3.589.835.921

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes sobre la evaluación control y seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDA´s
	Personal
Bienes y Servicios Transporte
	

$	469.068.000
	
$ 1.033.684.567
	

$ 1.074.837.000
	

$  1.930.915.021
	

$ 4.508.504.588

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento de emisión de Ruido en el Perímetro urbano del DC
	Personal
Bienes y Servicios Transporte
	
$	207.730.200
	
$  526.669.000
	
$  613.300.000
	
$  1.687.140.805
	
$ 3.034.840.005

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Realizar 7 Informes sobre formulación e implementación Plan de Calidad Acústica
	
Personal Consultoria
	

$	-
	
$  247.416.000
	

$  146.069.000
	

$  403.583.419
	

$ 797.068.419

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento a Publicidad Exterior Visual
	Personal
Bienes y Servicios Transporte
	
$	894.213.600
	
$ 2.372.908.567
	
$  2.381.005.000
	
$  3.856.733.342
	
$ 9.504.860.509

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Elaborar 4 Documentos de actualización y seguimiento normativo sobre Publicidad Exterior Visual
	
Personal
	
$	28.998.000
	
$	49.000.000
	
$  101.230.000
	
$	74.349.145
	
$ 253.577.145

	
	Objetivo específico (3)

Mejorar el monitoreo y la medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido
	3201005
Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
	320100500
Documentos de estudios técnicos con la evaluación ambiental estratégica realizados
	Número
	13
	27
	27
	27
	
	94
	Realizar 59 informes de calidad del aire
	Personal
Bienes y Servicios Transporte
	
$	1.258.814.942
	
$ 3.770.657.268
	
$  2.050.509.000
	
$  3.688.877.256
	
$ 10.768.858.466

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 Informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas puntuales
	Personal
Bienes y Servicios Transporte
	
$	161.118.000
	
$  497.563.500
	
$  454.245.000
	
$  1.022.546.063
	
$ 2.135.472.563

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes móviles
	Personal
Bienes y Servicios Transporte
	
$	611.503.901
	
$ 1.391.728.567
	
$ 1.613.070.000
	
$  2.117.813.039
	
$ 5.734.115.507

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes de gestión sobre la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá
	Personal
Bienes y Servicios Transporte
	
$	243.342.476
	
$  977.417.824
	
$  630.592.000
	
$  1.341.416.284
	
$ 3.192.768.584

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro urbano del Distrito Capital
	
Personal
Bienes y Servicios Transporte
	

$	250.408.200
	

$ 1.163.878.100
	

$  563.987.000
	

$  1.000.262.627
	

$ 2.978.535.927

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar 7 informes sobre las actividades relacionadas con la acreditación, autorización y el sistema de Gestión para las matrices aire y ruido en el Laboratorio Ambiental de la SDA
	
Personal
Bienes y Servicios Transporte
	


$	109.742.800
	

$  338.684.633
	


$  335.606.000
	


$  994.258.940
	


$ 1.778.292.373

	TOTALES
	8.680.449.555
	19.271.656.859
	16.215.936.000
	27.249.449.579
	71.417.491.993






2.2.12. Insumos - programación de costos
Cifras en millones de pesos
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	TOTAL

	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada
	$ 23
	$ 525
	$ 139
	$ 382
	$ -
	$ 1.069

	Elaborar el documento de constitución de 1 fondo para el manejo de los recursos de FonCarga.
	$ 3.133
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ 3.133

	Realizar 6 informes de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor de carga
	$ -
	$ 3.215
	$ 3.226
	$ 3.565
	$ -
	$ 10.007

	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación y actualización del Plan Aire
	$ 357
	$ 1.460
	$ 1.195
	$ 1.671
	$ -
	$ 4.684

	Realizar 7 informes de modelación atmosférica
	$ 124
	$ 344
	$ 262
	$ 640
	$ -
	$ 1.370

	Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-
	$ 478
	$ 392
	$ 526
	$ 900
	$ -
	$ 2.296

	Realizar 7 informes sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de Bogotá
	$ 52
	$ 164
	$ 110
	$ 257
	$ -
	$ 582

	Realizar 7 informes sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá
	$ 279
	$ 801
	$ 793
	$ 1.717
	$ -
	$ 3.641

	Realizar 7 informes sobre la evaluación control y seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDA´s
	$ 469
	$ 1.034
	$ 1.075
	$ 1.931
	$ -
	$ 4.559

	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento de emisión de Ruido en el Perímetro urbano del DC
	$ 208
	$ 527
	$ 613
	$ 1.687
	$ -
	$ 2.904

	Realizar 7 Informes sobre formulación e implementación Plan de Calidad Acústica
	$ -
	$ 247
	$ 146
	$ 404
	$ -
	$ 1.042

	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento a Publicidad Exterior Visual
	$ 894
	$ 2.373
	$ 2.381
	$ 3.857
	$ -
	$ 9.505

	Elaborar 4 Documentos de actualización y seguimiento normativo sobre Publicidad Exterior Visual
	$ 29
	$ 49
	$ 101
	$ 74
	$ -
	$ 253

	Realizar 59 informes de calidad del aire
	$ 1.259
	$ 3.771
	$ 2.051
	$ 3.689
	$ -
	$ 10.769

	Realizar 7 Informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas puntuales
	$ 161
	$ 497
	$ 454
	$ 1.023
	$ -
	$ 2.135

	Realizar 7 informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes móviles
	$ 612
	$ 1.392
	$ 1.613
	$ 2.118
	$ -
	$ 5.519

	Realizar 7 informes de gestión sobre la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá
	$ 243
	$ 977
	$ 630
	$ 1.341
	$ -
	$3.193

	Realizar 7 informes sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro urbano del Distrito Capital
	$ 250
	$ 1.164
	$ 564
	$ 1.000
	$ -
	$ 2.978

	Realizar 7 informes sobre las actividades relacionadas con la acreditación, autorización y el sistema de Gestión para las matrices aire y ruido en el Laboratorio Ambiental de la SDA
	$ 110
	$ 339
	$ 336
	$ 994
	$ -
	$ 1.778

	TOTAL
	$ 8.680
	$ 19.271
	$ 16.215
	$ 27.249
	$ -
	$ 71.417


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
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2.2.13. Análisis de Riesgos

A continuación, se referencian los riesgos identificados por propósito, componente y actividad que pudiesen afectar el desarrollo óptimo del proyecto.
2.2.14. Identificación de riesgos

	


FASE
	


TIPO
	


DESCRIPCIÓN
	PROBABILIDAD
1. Raro
2. Improbable
3. Moderado
4. Probable
5. Casi Seguro
	IMPACTO
1. Insignificante
2. Menor
3. Moderado
4. Mayor
5. Catastrófico
	


EFECTOS
	

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
	


SUPUESTOS

	
PROPÓSITO
	Asociados	a
fenómenos	de origen biológico: plagas, epidemias
	Emergencias sanitarias declaradas, que generan restricciones.
	
4. Probable
	
4. Mayor
	Reducción   de
número	de acciones técnicas y jurídicas
	Implementación de protocolos	de bioseguridad
	Cada vez es más probable que se presenten eventos

	




PROPÓSITO
	




Operacionales
	

Baja capacidad operativa de la autoridad ambiental para realizar la evaluación, el control y seguimiento a las emisiones de aire, de ruido y publicidad exterior visual.
	




4. Probable
	




4. Mayor
	

Retraso cronograma	de actividades, reducción número acciones técnicas y jurídicas, incumplimiento de meta
	




Eficiencia	en	la planeación
	Limitada asignación	de recursos económicos en una ciudad que crece exponencialmen te en necesidades de	gestión, control			y
monitoreo	de
recurso	aire, auditivo y visual.

	





PROPÓSITO
	





Operacionales
	


Ineficiencia en el control de: i) uso de combustibles fósiles, ii) aplicación de prácticas	de
mantenimiento industrial/vehicular y iii) la gestión de las diferentes fuentes de emisión
	





4. Probable
	





4. Mayor
	



Deterioro en la calidad del aire por falta de control a las diferentes fuentes de emisión de contaminantes
	Fortalecer las acciones de control a las fuentes que operen con combustibles fósiles, Programación	y
ejecución	de capacitaciones,
Mesas de trabajo interinstitucional, con la finalidad de encontrar alternativas de gestión para las diversas fuentes de emisión
	



Limitada asignación	de recursos - una ciudad que crece en necesidades de control

	


PROPÓSITO
	


Administrativos
	
No se generan contratos a largo plazo al personal de apoyo de la SCAAV
Procesos contractuales ineficientes
	


4. Probable
	


4. Mayor
	Retraso cronograma	de actividades, reducción número acciones técnicas y jurídicas, incumplimiento de
meta
	

Eficiencia en la planeación	de contratación
	

Deficiente manejo contractual de la entidad

	



PROPÓSITO
	



Operacionales
	
Desconocimiento   del
universo	de
establecimientos	de comercio que hacen uso de publicidad exterior visual en el Distrito Capital
	



4. Probable
	



4. Mayor
	Dificultad	para realizar actividades		de
seguimiento y control y pérdida de capacidad de recaudo	por
evaluación de elementos PEV
	


Articulación	entre entidades responsables
	
Altos factores de variabilidad, número	de establecimientos y baja capacidad operativa institucional





	

PROPÓSITO
	

Políticas
	
Adopción de normas que dificulten la gestión de la calidad del aire o que retrasen dicha gestión
	

4. Probable
	

4. Mayor
	Atrasos en el desarrollo	de acciones para la gestión de la calidad del aire en la ciudad
	
Normativa local que estructure y asegure la actuación
	Baja capacidad operativa  para
atención		de requerimientos de	nuevas normativas

	



PROPÓSITO
	



Paros, protestas, actos vandálicos
	



Problemas de orden público
	



4. Probable
	



4. Mayor
	


Daños o pérdida de infraestructura y equipos
	


Seguros contra este tipo de eventos y otras medidas de seguridad
	Revueltas		en contra de los gobiernos nacional o local Bajos recursos económicos en la entidad	que
permitan	la adquisición

	


PROPÓSITO
	

Economía nacional
	Inflación o pérdidas económicas nacionales
Mayores costos de arrendamientos	e insumos
	


4. Probable
	


4. Mayor
	Reducción de los recursos del proyecto pone en riesgo	el
cumplimiento de las metas
	

Optimización de los recursos
	

Limitada asignación	de recursos

	





COMPONENTE
	


Asociados	a
fenómenos	de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos
	




Capacidad insuficiente para el contra muestreo en las fuentes generadoras de emisiones atmosféricas
	





3. Moderado
	





3. Moderado
	Disminución de la posibilidad	de
comparar	los resultados de los estudios		 de emisiones presentados por los industriales con los realizados por la SDA y menor número		de muestras tomadas en un periodo de tiempo
determinado
	Realizar		muestreos con el equipo de medición directa de la entidad, en las fuentes generadoras		de emisiones atmosféricas			y aumentar la cantidad de acompañamientos (supervisiones)		 a muestreos realizados por	laboratorios externos.
	


Baja toma de muestras.
Invalidez de las muestras	por diversos factores, como mantenimiento, baja capacidad operativa

	



COMPONENTE
	



Tecnológicas
	
Escasas mediciones de factores de emisión locales y limitados recursos tecnológicos para el procesamiento de la información
	



5. Casi seguro
	



4. Mayor
	
Incremento en la incertidumbre de la información generada en los inventarios de emisiones
	Adopción	y
generación de estudios de emisión que abarquen diferentes fuentes de emisión, así como ampliar la capacidad de recursos tecnológicos
	Baja toma de muestras.
Invalidez de las muestras	por diversos factores, como mantenimiento, baja capacidad operativa

	

COMPONENTE
	

Administrativo
	
Dificultad en la implementación de las acciones de gestión
	

4 Probable
	

4. Mayor
	Bajo interés de los diferentes actores en la aplicación de acciones desde sus
competencias
	Articulación, gestión y	compromiso interinstitucional a toda escala
	
Bajo compromiso institucional

	



COMPONENTE
	



Operaciones
	
Deficiencia en reporte de información de emisiones y desinterés en la ejecución de estrategias por parte de los sectores contaminantes
	



4. Probable
	



4. Mayor
	Cuantificación incorrecta	del
universo	de fuentes de emisión de ruido y PEV y emisión	de contaminantes atmosféricos	de Bogotá - Región
	Incentivar		a	los sectores contaminantes en la participación				y desarrollo	de	 las estrategias de gestión en la calidad del aire de Bogotá y la región
	

Baja capacidad operativa de la autoridad ambiental

	

ACTIVIDAD
	

Operacionales
	Falta   de   trabajo
interinstitucional que garanticen los recursos humanos, logísticos y el acompañamiento policial a
los operativos de control
	

4. Probable
	

4. Mayor
	Retraso	en		el cronograma	de actividades, reducción número acciones técnicas
	Planeación interinstitucional, que asegure	el
acompañamiento
	Baja capacidad logística	y operativa institucional tanto de la SDA
como	de	la





	
	
	en vía a las fuentes móviles, a las fuentes de emisión de ruido y a quienes hacen uso de publicidad	en
establecimientos	de comercio, industria y servicios
	
	
	
	
	Policía

	



ACTIVIDAD
	



Operacionales
	

Dificultad en la aplicación de alternativas para restringir la circulación de los vehículos que han sobrepasado su vida útil.
	



4. Probable
	



4. Mayor
	
Deterioro en la calidad del aire por mala combustión en vehículos que sobrepasan su vida útil
	Mesas de trabajo interinstitucional, con la finalidad de encontrar alternativas que restrinjan la circulación de los vehículos que han sobrepasado su vida
útil
	Baja capacidad operativa de la autoridad ambiental y bajo interés de actores determinantes, tanto institucionales
como privados

	


ACTIVIDAD
	


Operacionales
	
No existe el control adecuado para el cumplimiento estricto del uso del suelo estipulados para cada actividad.
	


3. Moderado
	


3. Moderado
	Mayor tiempo de ejecución	 de procesos, obstáculos en la finalización	de trámites, aumento de quejas
	Planeación	 y articulación interinstitucional, que asegure	el
cumplimiento de los usos del suelo estipulado para cada actividad
	Baja capacidad operativa institucional para	hacer
cumplir las normas de uso del suelo

	

ACTIVIDAD
	

Administrativos
	Resolución de exclusión del IVA generada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
	

3. Moderado
	

4. Mayor
	Demora en la adquisición y puesta en servicio de equipos de monitoreo de ruido
ambiental
	

Tiempo de ejecución de contratos
	Retrasos	en actividades misionales al no contar con los equipos a tiempo

	


ACTIVIDAD
	


Administrativos
	

Acreditación	ante	el IDEAM  17025  como
laboratorio
	


3. Moderado
	


4. Mayor
	
Dato ambiental sin validez Reducción de actuaciones técnico-jurídicas
	

Mantener Acreditación
	Recursos insuficientes para	el
cumplimiento de requisitos para mantener la acreditación

	



ACTIVIDAD
	



Administrativos
	

Retraso	normativo respecto a la dinámica de la Publicidad Exterior Visual y el avance tecnológico
	



4. Probable
	



4. Mayor
	

Aumento de los elementos	de publicidad exterior visual instalados en la ciudad
	Definir estrategias para la integración de un marco normativo que abarque todos los escenarios de la Publicidad Exterior Visual, teniendo en cuenta la dinámica y el
avance tecnológico de la ciudad.
	


Baja capacidad operativa de la autoridad ambiental

	


ACTIVIDAD
	


Operacionales
	

Falla en los archivos generados por modelos atmosféricos globales
	


2.Improbable
	


4. Mayor
	Freno total al pronóstico de calidad de aire para la ciudad para el día de ocurrencia de la
falla
	

Copias de seguridad, backup de la información
	
Débil aplicación de las políticas de seguridad de la información

	



ACTIVIDAD
	



Operacionales
	
Dificultad para articular la arquitectura de los servidores con nuevas versiones de modelos meteorológicos y de calidad de aire
	



3. Moderado
	



3. Moderado
	Sin una adecuada articulación, modelos	 en versiones recientes podrían	no funcionar adecuadamente en
los servidores de la entidad
	
Se trabajarán con modelos plenamente funcionales mientras se actualizan los mismos a versiones más recientes
	

Baja capacidad institucional sin recursos necesarios

	
ACTIVIDAD
	
Administrativos
	Rezago normativo en el
marco	normativo ambiental en aire
	
5. Casi seguro
	
4. Mayor
	Desincentivo
desde el aspecto normativo para la
	Generación de nueva
normativa local y articulación  con  la
	Marco
normativo nacional





	
	
	
	
	
	renovación tecnológica	y mejoramiento del desempeño ambiental de los sectores
	Nación para mantener actualizada	la normativa en aire aplicable a los sectores emisores.
	rezagado de la actualidad del país

	


ACTIVIDAD
	


Social
	

Falta de apropiación por la ciudadanía en general en el conocimiento de la calidad del aire de la ciudad
	


4. Probable
	


3. Moderado
	No implementación de acciones voluntarias	por
parte	de	la
ciudadanía para mejorar la calidad del aire
	
Incentivar a la ciudadanía en general en el desarrollo de acciones para la gestión de la calidad del aire
	

Falta de interés en las cuestiones públicas

	
ACTIVIDAD
	
Administrativo
	Dificultad en la conformación de una fiducia y su posterior renovación
	
4 Probable
	
4. Mayor
	
No cumplimiento de la meta
	
Asignación	de recursos necesarios
	Insuficiente asignación	de recursos

	
ACTIVIDAD
	
Administrativo
	Dificultad en la declaratoria de una nueva ZUMA
	
4 Probable
	
4. Mayor
	
No cumplimiento de la meta
	
Asignación	de recursos necesarios
	Insuficiente asignación	de recursos

	



ACTIVIDAD
	



Administrativo
	


Dificultad en la implementación de las ZUMA
	



4 Probable
	



4. Mayor
	Bajo interés de los diferentes actores que confluyen en las zonas definidas en la aplicación de   acciones
desde	sus competencias
	

Articulación, gestión	y
compromiso interinstitucional a toda escala
	


Bajo compromiso institucional


Fuente: Subdirección de Calidad del aire Auditiva y Visual

2.2.14.1. Evaluación de riesgos

Dentro del propósito de mejorar la calidad del aire, auditiva y visual de la ciudad, se identificaron 24 riesgos de los cuales 7 están directamente relacionados con el propósito, 3 con el componente tecnológico y 13 con las actividades necesarias para el cumplimiento del proyecto, identificando que tiene un riesgo mayor, determinado por la asignación de recursos y la capacidad operativa como autoridad e institucional, que es subsanable en la medida en que se asignen recursos para el cumplimiento, así mismo hacen parte del riesgo el compromiso de otras instituciones y del sector privado en la ejecución de acciones desde sus competencias. En la tabla siguiente se cuantifican los riesgos identificados por escala de probabilidad

	
	INSIGNIFICANTE
	MENOR
	IMPACTO
MODERADO
	MAYOR	CATASTRÓFICO

	P R O B A B I L I D
A D
	CASI SEGURO
	
	2

	
	PROBABLE
	
	1
	15

	
	MODERADO
	
	
	3
	2

	
	IMPROBABLE
	
	
	
	1

	
	
RARO
	
	
	
	


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual

2.2.15. Ingresos y beneficios




2.2.15.1. Ingresos

No aplica
2.2.15.2. Beneficios Económicos y Sociales.
A continuación se relacionan una serie de beneficios que pudiesen ser esperados del desarrollo del proyecto, estos beneficios fueron estimados a partir de otros estudios y algunos supuestos que permiten inferir cifras

	N °
	TIPO
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN

	

1
	

Beneficio en Aire
	Estimación de costos anuales evitados por ejercer actividades de control en fuentes fijas y móviles
	La cantidad corresponde a acciones realizadas que permiten tener un estimado de contaminación evitada por ejercer el control a fuentes de emisiones de contaminación atmosférica fijas y móviles y el valor corresponde a $1.047.688.439,196 que se representa en
gastos evitados en salud. 2024

	
2
	
Beneficios en Aire
	Valoración económica de muertes atribuidas a contaminación  del  aire  por
PM2,5
	La cantidad corresponde a una valoración estimada por un promedio de	muertes	asociadas	a	contaminación	atmosférica
$15.907.764.023.796,00 valoración anual 2024, asociada a un promedio de muertes asociadas a contaminación atmosférica

	

3
	

Beneficio en Ruido
	
Estimación de una disposición de pagar por metro cuadrado para reducir la molestia de ruido dentro de las viviendas
	La cantidad corresponde a un estimado a partir de un estudio realizado en la ciudad de Medellín y con datos traídos a 2024 se toma una estimación del valor de disponibilidad a pagar por metro cuadrado $357,596.13 que en Bogotá se traduciría al área construida afectada por ruido, asumiendo que un 75% de la población estaría dispuesta a pagar una vez, para total de ciudad de
$80.279.153,979

	
4
	
Beneficio por publicidad
	
Valoración del ejercicio del control en PEV
	La cantidad corresponde a un estimado del costo anual del ejercicio del control frente al universo de elementos de publicidad visual
objeto de control y el valor corresponde a 1000 millones de pesos anuales.


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual a partir de estudios económicos

	
BENEFICIOS

	
TIPO
	
DESCRIPCIÓN
	Unidad de medida
	Descripción de la cantidad
	Descripción del valor unitario
	
Bien producido

	

Beneficio en Aire
	Estimación de costos anuales evitados por ejercer actividades de control en fuentes fijas y móviles
	

Millones	de pesos/ habitante
	

Población beneficiada en 2024
	

Millones de pesos/ habitante
	Costos evitados por atención de enfermedades respiratorias atribuidas	a
contaminación atmosférica

	
Beneficios en Aire
	Valoración económica de muertes atribuidas a contaminación
del aire por PM2,5
	
Millones	de pesos/ habitante
	
Población beneficiada en 2024
	
Millones de pesos/ habitante
	Costos evitados por muertes atribuidas a contaminación
atmosférica





	

Beneficio en Ruido
	Estimación de una disposición de pagar por metro cuadrado para reducir la molestia
de ruido dentro de las viviendas
	

Millones	de pesos/ habitante
	

Población beneficiada en 2024
	

Millones de pesos/ habitante
	
Costos evitados por adecuaciones para mitigar el ruido

	Beneficio por publicidad
	Valoración del ejercicio del control en PEV
	Millones	de pesos/ habitante
	Población beneficiada en 2024
	Millones de pesos/ habitante
	Costos evitados en el ejercicio del control



	Años
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	2024
	8002180
	$ 1.999.591
	$ 16.001.095.110.560,00

	2025
	8068116
	$ 2.032.797
	$ 16.400.850.068.568,00

	2026
	8134378
	$ 2.076.725
	$ 16.892.874.286.428,00

	2027
	8200804
	$ 2.121.701
	$ 17.399.662.248.408,00

	2028
	
	
	

	TOTAL
	Proyección de población
	Millones/habitante
	$ 66.694.481.713.964



2.2.16. Crédito y amortización
No aplica
2.2.17. Depreciación de activos

No aplica

3. MÓDULO III- EVALUACIÓN
3.1. Flujo económico y presupuestal

A continuación, se referencian los beneficios menos los costos del proyecto de inversión

Cifra en millones de pesos
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	+ Beneficios e ingresos
	$ 12.800.876
	$ 13.120.680
	$ 13.514.299
	$ 13.919.730
	

	- Costos inversión
	$ 8.680
	$ 23.870
	$ 30.266
	27.249
	

	Flujo neto de caja
	$ 12.792.196
	$ 13.096.810
	$ 13.484.033
	$ 13.892.481
	


Fuente: Cálculos herramienta MGA.



3.2. Evaluación económica

	INDICADORES DE RENTABILIDAD

	Valor Presente Neto (VPN)
	Tasa Interna de Retorno (TIR)
	Relación Beneficio Costo (BC)

	$ 46.885.495.578.267,10
	NA
	617,89


Fuente: Cálculos herramienta MGA.

	INDICADOR DE COSTO - EFICIENCIA

	Costo por Beneficiario

	$ 9.497,73


Fuente: Cálculos herramienta MGA.


	INDICADORES DE COSTO MÍNIMO

	VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS
	COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE)

	$ 76.002.511.436,56
	$ 14.472.083.191.621,78

	
	


Fuente: Cálculos herramienta MGA.

3.3. Indicadores y Decisión

Resumen de los indicadores de decisión
3.4. Costos del proyecto por la línea de acción
Cifra en millones de pesos
	LÍNEAS DE ACCIÓN
(Componentes de gastos)
	
2024
	
2025
	
2026
	
2027
	
2028
	
TOTAL

	Gestión interinstitucional e intersectorial para la calidad aire
	4167
	6489
	7279
	7415
	0
	25350

	Evaluación control y seguimiento aire, auditiva y visual
	1879
	5426
	10351
	9670
	0
	27325

	Monitoreo y medición aire y ruido
	2635
	11955
	12635
	10165
	0
	37391

	TOTAL
	8680
	23870
	30266
	27249
	0
	90065


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual

3.5. Fuentes de Financiación
	ETAPA
	TIPO DE ENTIDAD
	NOMBRE DE ENTIDAD
	TIPO DE RECURSO

	Inversión
	Entidades Presupuesto Distrital
	SDA
	Distrital


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual



4. MÓDULO IV- PROGRAMACIÓN
4.1. Indicadores de producto

	PRODUCTO
	INDICADOR
	MEDIDO A TRAVÉS DE
	MAGNITUD
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Fuente de verificación

	3201013 Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas
	320101300
Documentos	de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las
áreas urbanas elaborados
	
Número de documentos
	

42
	

6
	

11
	

13
	

12
	
	
Documentos oficiales

	3201002  Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos
	320100200
Documentos	de lineamientos técnicos realizados
	
Número de documentos
	
39
	
6
	
11
	
11
	
11
	
	
Documentos oficiales

	3201005 Documentos de estudios técnicos para el fortalecimiento	del desempeño ambiental de los sectores productivos
	
320100500 Documentos de estudios técnicos con la evaluación ambiental estratégica realizados
	

Número de documentos
	

94
	

13
	

27
	

27
	

27
	
	

Documentos oficiales


Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual

4.2. Indicadores de gestión

	ACTIVIDAD
	MEDIDO A TRAVÉS
DE
	CÓDIGO
	MAGNITUD
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	FUENTE DE VERIFICACIÓN

	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación de la ZUMA BOSA APOGEO y
a la declaratoria y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada
	
Número de informes
	

0900G151
	

7
	

1
	

2
	

2
	

2
	
	
Documentos oficiales

	Elaborar el documento de constitución de 1 fondo para el manejo de los recursos de FonCarga.
	
Número de documentos
	
0900G151
	
1
	
1
	
	
	
	
	
Documentos oficiales

	Realizar 6 informes de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque automotor
de carga
	
Número de informes
	
0900G151
	
6
	
	
2
	
2
	
2
	
	
Documentos oficiales

	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación y actualización del Plan Aire
	Número de informes
	0900G151
	7
	1
	2
	2
	2
	
	Documentos oficiales

	Realizar	7	informes	de modelación atmosférica
	Número de informes
	0900G151
	7
	1
	2
	2
	2
	
	Documentos oficiales

	Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá -SATAB aire-
	
Número de informes
	
0900G151
	
7
	
1
	
2
	
2
	
2
	
	
Documentos oficiales

	Realizar 7 informes sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad  y  la  región,  y  los
resultados de la modelación de
	
Número de informes
	
0900G151
	
7
	
1
	
2
	
2
	
2
	
	
Documentos oficiales
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	ACTIVIDAD
	MEDIDO A TRAVÉS DE
	CÓDIGO
	MAGNITUD
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	FUENTE DE VERIFICACIÓN

	los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad del aire de Bogotá
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizar 7 informes sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas
realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá
	
Número de informes
	
0900G151
	
7
	
1
	
2
	
2
	
2
	
	
Documentos oficiales

	Realizar 7 informes sobre la evaluación control y seguimiento a Fuentes móviles, incluidos los CDA´s
	Número de informes
	
0900G151
	
7
	
1
	
2
	
2
	
2
	
	Documentos oficiales

	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento de emisión de Ruido en el
Perímetro urbano del DC
	Número de informes
	
0900G151
	
7
	
1
	
2
	
2
	
2
	
	Documentos oficiales

	Realizar 7 Informes sobre formulación e implementación Plan de Calidad Acústica
	Número de informes
	0900G151
	7
	1
	2
	2
	2
	
	Documentos oficiales

	Realizar 7 informes sobre evaluación, control y seguimiento
a Publicidad Exterior Visual
	Número de informes
	0900G151
	7
	1
	2
	2
	2
	
	Documentos oficiales

	Elaborar 4 Documentos de actualización y seguimiento normativo  sobre  Publicidad
Exterior Visual
	Número de documentos
	
0900G151
	
4
	
1
	
1
	
1
	
1
	
	Documentos oficiales

	Realizar 59 informes de calidad del aire
	Número de informes
	0900G151
	59
	6
	19
	17
	17
	
	Documentos oficiales

	Realizar 7 Informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas puntuales
	Número de informes
	
0900G151
	
7
	
1
	
2
	
2
	
2
	
	Documentos oficiales

	Realizar 7 informes de gestión de la	medición	a	emisiones
atmosféricas en fuentes móviles
	Número de informes
	0900G151
	7
	1
	2
	2
	2
	
	Documentos oficiales

	Realizar 7 informes de gestión sobre la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá
	Número de informes
	
0900G151
	
7
	
1
	
2
	
2
	
2
	
	Documentos oficiales

	Realizar 7 informes sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro urbano del Distrito
Capital
	

Número de informes
	


0900G151
	


7
	


1
	


2
	


2
	


2
	
	

Documentos oficiales


Fuente: Fuente: Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual



4.3. Resumen del proyecto Matriz de resumenRESUMEN NARRATIVO

DESCRIPCIÓN

INDICADORES
FUENTE DE VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

SUPUESTOS



Propósito


Mejorar la calidad del aire, acústica y visual en el área urbana de Bogotá


320100500 Documentos de estudios técnicos con la evaluación ambiental estratégica realizados




Documentos oficiales
Retraso cronograma de	actividades, reducción		número acciones técnicas y jurídicas, incumplimiento	de las metas
Limitada asignación de	recursos económicos en una ciudad que crece exponencialmente en necesidades de gestión, control y monitoreo		de
recurso	aire, auditivo y visual.















Componentes


Fortalecer la gestión interinstitucional e intersectorial para mejorar la calidad aire


320101300
Documentos	de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados
Documentos oficiales


Bajo interés de los diferentes en la aplicación	de acciones desde sus competencias
Bajo compromiso gremial, institucional		y ciudadano en la adopción	de nuevas medidas que	permitan mejorar la calidad del aire.

Fortalecer	la evaluación, control y seguimiento de los factores de deterioro ambiental de la calidad del aire, auditiva y visual


320100200
Documentos	de lineamientos técnicos realizados
Documentos oficiales
Cuantificación incorrecta	del universo de fuentes de emisión de ruido y PEV y emisión de contaminantes atmosféricos		de
Bogotá - Región


Baja	capacidad operativa de la autoridad ambiental





Mejorar el monitoreo y la medición de variables ambientales en calidad del aire y ruido





320100500 Documentos de estudios técnicos con la evaluación ambiental estratégica realizados
Documentos oficiales
Disminución de la posibilidad	de
comparar	los resultados de los estudios de emisiones presentados por los industriales con los realizados por la SDA y menor número de muestras tomadas  en  un
periodo de tiempo determinado


Baja toma de muestras.
Invalidez de las muestras	por diversos factores, como mantenimiento, baja	capacidad operativa





Actividades	del proyecto
Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación de la ZUMA	BOSA
APOGEO y a la declaratoria	y seguimiento a la implementación de la nueva ZUMA declarada




Número de informes




Documentos oficiales
Bajo interés de los diferentes actores que confluyen en las zonas definidas en la aplicación	de acciones desde sus competencias



Bajo compromiso institucional

Elaborar el documento de constitución de 1 fondo para el manejo de
Número de documentos
Documentos oficiales
Dificultad	en	la conformación de una
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	RESUMEN NARRATIVO
	
DESCRIPCIÓN
	
INDICADORES
	FUENTE DE VERIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	
SUPUESTOS

	
	los	recursos	de FonCarga.
	
	
	fiducia y su posterior renovación, incumplimiento de la meta
	
Insuficiente asignación	de recursos

	
	Realizar 6 informes de seguimiento a la implementación de 1 fondo financiero para la renovación del parque
automotor de carga
	

Número de informes
	

Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes de seguimiento a la implementación	y actualización del Plan Aire
	

Número de informes
	

Documentos oficiales
	Bajo interés de los diferentes actores en la aplicación de acciones desde sus
competencias
	
Bajo compromiso institucional

	
	Realizar 7 informes de modelación atmosférica
	Número de informes
	Documentos oficiales
	





Freno total al pronóstico de calidad de aire para la ciudad
	Débil aplicación de las políticas de seguridad tecnológica.

	
	Realizar 7 informes de gestión del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB aire-
	
Número de informes
	
Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre las acciones de gestión realizadas frente a incendios forestales de la ciudad y la región, y los resultados de la modelación de los mismos incluyendo la estimación de sus impactos en la calidad
del aire de Bogotá
	



Número de informes
	



Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre las acciones de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Fijas realizadas en el perímetro Urbano de Bogotá
	

Número de informes
	

Documentos oficiales
	

Deterioro en la calidad del aire por falta de control a las diferentes fuentes de emisión	de
contaminantes
	

Limitada asignación	de recursos - una ciudad que crece en necesidades de control

	
	Realizar 7 informes sobre la evaluación control y seguimiento a Fuentes	móviles,
incluidos los CDA´s
	

Número de informes
	

Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre	evaluación, control y seguimiento de emisión de Ruido en el
Perímetro urbano del DC
	

Número de informes
	

Documentos oficiales
	


Baja	capacidad operativa de la autoridad ambiental para realizar la evaluación, el control y seguimiento a factores de ruido y publicidad exterior visual.
	



Limitada asignación	de recursos - una ciudad que crece en necesidades de control

	
	Realizar 7 Informes sobre formulación e implementación Plan de Calidad Acústica
	
Número de informes
	
Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre	evaluación, control y seguimiento a Publicidad Exterior Visual
	
Número de informes
	
Documentos oficiales
	
	

	
	Elaborar 4 Documentos de actualización y seguimiento normativo
	
Número de documentos
	
Documentos oficiales
	
	





	RESUMEN NARRATIVO
	
DESCRIPCIÓN
	
INDICADORES
	FUENTE DE VERIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	
SUPUESTOS

	
	sobre	Publicidad Exterior Visual
	
	
	
	

	
	Realizar 59 informes de calidad del aire
	Número de informes
	Documentos oficiales
	






Escasas mediciones de	emisiones atmosféricas y de ruido y limitados recursos tecnológicos para		el
procesamiento de la información
	



Baja toma de muestras.
Imposibilidad de hacer mediciones por	factores climáticos.
Invalidez de los datos por diversos factores,	como mantenimiento, operación de las redes.
Baja	capacidad operativa

	
	Realizar 7 Informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes fijas puntuales
	
Número de informes
	
Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes de gestión de la medición a emisiones atmosféricas en fuentes móviles
	
Número de informes
	
Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes de gestión sobre la operación de la red de monitoreo de ruido ambiental de Bogotá
	
Número de informes
	
Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre reportes de resultados de visitas de emisión de ruido en establecimientos de comercio, industria y servicio en el perímetro
urbano del Distrito Capital
	



Número de informes
	



Documentos oficiales
	
	

	
	Realizar 7 informes sobre las actividades relacionadas con la acreditación, autorización y el sistema de Gestión para las matrices aire y ruido en el	Laboratorio Ambiental de la SDA
	



Número de informes
	



Documentos oficiales
	
Dato ambiental sin validez Reducción de actuaciones técnico-jurídicas
	Recursos insuficientes para el cumplimiento de requisitos para mantener	la acreditación


Fuente:

4.4. Información del gerente del proyecto.

Nombre:	Andrea Corzo Álvarez
Cargo:	Subdirectora de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
Correo:	Andrea.corzo@ambientebogota.gov.co
Teléfono:	3017047256





CONTROL DE CAMBIOS

	VERSIÓN
	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	NO. ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA

	
12
	Se ajusta la estructura del formato para dar cumplimiento a los lineamientos de las plataformas MGA y SEGPLAN
	Radicado 2020IE175920 del 09 de octubre de 2020





	
13
	Se ajusta el documento en atención al instructivo PE03-PR05-INS1
Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión
	Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto




RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

	Elaboró
	Revisó
	Aprobó

	Nombre: Héctor Julio Valbuena Coca Cargo: profesional especializado grado 25 Fecha:
	Nombre: Claudia Gordillo
Cargo: subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional
Fecha:
	Nombre:
Cargo: Subsecretario General Fecha:








ANEXOS
ANEXO 1: HOJA DE VIDA INDICADORES ESTRATÉGICO ANEXO 2: CADENA DE VALOR
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