## Hoja1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA- EJECUCIÓN 2026-SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
[14 empty] | SEGUIMIENTO PRIMERA LINEA DE DEFENSA I CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2025) |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA LINEA DE DEFENSA I CUATRIMESTRE (Enero - Abril 2025) DPSIA | [6 empty] | SEGUNDA LINEA
Componente | Acción estratégica | ID ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | META FISICA | NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FORMULA DEL INDICADOR | DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE (Dependencia / Proceso) | PROGRAMACIÓN (Trimetral 2026) |  |  |  | soporte | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | % AVANCE Indicador Acumulado | soporte | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | % AVANCE Indicador Acumulado | META FISICA ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | % AVANCE | Descripción cualitativa de seguimiento | META FISICA ALCANZADA | FUENTE DE VERIFICACION | % AVANCE | Descripción cualitativa de seguimiento | EJECUTADO ACUMULADO | PERIODICIDAD DE SEGUIMIENTO
1.GESTIÓN DEL RIESGO. | 1.1 Riesgo para la integridad | 1.1.1 | Elaborar informe de resultados de la gestión de Integridad del 2026, | 1 | Número de informes realizados | Número | Número de informes elaborados / (1) Número de informes programados*100% | Informe de la gestión de integridad del 2026 | Dirección de talento humamo / Gestores de Integridad |  |  |  | 100% | [15 empty] | Trimestral
|  | 1.1.2 | Socializar informe de resultados de la gestión de Integridad del 2026 | 1 | Número de informes presentados | Número | Número de informes presentados / (1) Número de informes programados *100% | Comunicación por correo electrónico o por Forest dirigido al Comité Institucional de Gestión y desempeño de presentación del informe | Dirección de talento humamo / Gestores de Integridad |  |  |  | 100% | [15 empty] | Trimestral
|  | 1.1.3 | Publicación en la pagina web del informe de resultados de la gestión de Integridad del 2026. | 1 | Número de informes publicados | Número | Número de informes publicados / (1) Número de informes programados*100% | Link del sitio web de la publicación. | Dirección de talento humamo / Gestores de Integridad/Oficina Asesora de comunicaciones |  |  |  | 100% | [15 empty] | Trimestral
|  | 1.1.4 | Revisar la publicación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflicto de interés y la declaratoria del impuesto sobre la renta y complementarios de los sujetos obligados. | 1 | Número de revisiones | Número | Número de revisiones realizadas / (1) Número de revisiones programadas *100% | consolidado de las revisiones realizadas | Dirección de Talento Humano |  | 50% |  | 50% | [15 empty] | Trimestral
|  | 1.1.5 | Realizar un proceso de Capacitación sobre la Gestión Antisoborno y conflicto de interés | 1 | Número de capacitaciones realizadas | Número | Número capacitaciones realizadas/ (1) Número de capacitaciones programadas *100% | piezas comunicativas o listados de asistencia | Dirección de Talento Humano |  |  | 100% | [16 empty] | Trimestral
| 1.2 Canales de denuncia | 1.2.1 | Realizar seguimiento a la oportunidad en la atención de las PQRSFD, incluidas las peticiones provenientes de los entes de control, recibidas por los canales de atención de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante su adecuado registro, evaluación inicial, generación de alertas y la elaboración de un informe mensual sobre la oportunidad de respuesta. | 11 | Número de informes mensuales sobre la gestión y atención de las PQRSF, incluidas las peticiones provenientes de los entes de control, con análisis de la oportunidad de respuesta y alertas sobre el cumplimiento de los plazos legales. | Número | (No. de informes mensuales PQRSF realizados / (11) No. de informes mensuales programados) *100% | Informes de PQRSF, | Oficina de Participación, Educación y Localidades/ Atención al ciudadano | 16% | 25% | 25% | 34% | [15 empty] | Trimestral
|  | 1.2.2 | Realizar informes mensuales que miden el porcentaje de satisfacción del servicio prestado por el grupo servicio a la ciudadanía, mediante la aplicación de una encuesta de percepción, de forma voluntaria a los usuarios atendidos por los canales digitales y telefónico de la SDA. | 12 | Número de informes mensuales donde se evidencia el porcentaje de satisfacción ciudadana | Número | Número de informes mensuales donde se evidencia el porcentaje de satisfacción ciudadana realizados/ (12) No de informes programados*100% | Infores mensuales donde se evidencia el porcentaje de satisfacción ciudadana , respecto a la entidad y al servicio prestado . | Oficina de Participación, Educación y Localidades/ Atención al ciudadano | 16% | 25% | 25% | 34% | [15 empty] | Trimestral
|  | 1.2.3 | Realizar seguimiento al modelo jurídico anticorrupción de la entidad | 2 | Número de seguimientos realizados al Modelo | Número | Número de seguimientos realizados al Modelo realizadas/ (2) Número de seguimientos programados al Modelo programadas *100% | mesas de trabajo ,listados de asistencia o Registro de envío de documentación a la secretaría Jurídica | Oficina asesora de planeación/Oficina Juridica/Subsecretaría Institucional |  | 50% |  | 50% | [15 empty] | Trimestral
| 1.3.Riesgo de LAFT/FPADM | 1.3.1. | Actualizar de acuerdo a la normatividad vigente el documento guia de riesgos que incluya los riesgos de sarlaft | 1 | Numero de Documentos actualizados | Número | No de Documentos Actualizados/No Documentos programados para actuializar*100 | Borrador de Guia para Aprobación | Oficina asesora de planeación | 20% |  | 80% | [16 empty] | Trimestral
|  | 1.3.2 | Aprobación de Guia de Riesgos que incluya los riesgos SARLAF | 1 | Numero de documentos Aprobados | Número | No de Documentos proyectados para aprobar /No Documentos programados para aprobar*100 | Documento Aprobado | Oficina asesora de planeación |  |  |  | 100% | [15 empty] | Trimestral
| 1.4 Debida diligencia | 1.4.1 | Actualizar la Política de administración de riesgos de la entidad, | 1 | Número de actualizaciones realizadas a la Política de administración de riesgos | Número | No. de revisiones realizadas a la Política / (1) No de revisiones programadas *100% | Actas de reunión, comunicaciones internas. | Oficina asesora de planeación |  | 100% | [17 empty] | Trimestral
|  | 1.4.2 | Socializar la Política de administración de riesgos de la entidad | 1 | Número de Socializaciones de la Política de administración de riesgos. | Número | No. de Socializaciones realizadas/ (1) No de socializaciones programadas | Actas de reunión Soportes de socialización | Oficina asesora de planeación |  | 100% | [17 empty] | Trimestral
|  | 1.4.3 | Actualizar el mapa de riesgos de la entidad | 1 | Número de mapas de riesgo actualizados | Número | No de actualizaciones realizadas/No de actualizaciones programadas*100% | Actas de reunión, comunicaciones internas, | Oficina asesora de planeación |  | 100% | [17 empty] | Trimestral
|  | 1.4.4 | Presentar el mapa de riesgos de la entidad ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI. | 1 | Número de mapas de riesgo presentados | Número | No. de mapas de riesgo presentados / (1) No de mapas programados *100% | Convocatoria y asistencia a comité | Oficina asesora de planeación |  | 100% | [17 empty] | Trimestral
|  | 1.4.5 | Realizar monitoreo al mapa de riesgos, conforme a la politica de administración de riesgos de la SDA, los procedimientos internos y el esquema de lineas de defensa. | 3 | Número de Monitoreos al mapa de riesgos de gestión y corrupción de la SDA | Número | No. De monitoreos realizadas / (3) No. De monitoreos programados*100% | Isolución, informes de segunda linea de defensa | Oficina asesora de planeación |  | 33% | 33% | 34% | [15 empty] | Trimestral
|  | 1.4.6 | Realizar Auditoria Al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP | 1 | Número de auditorias realizadas para la vigencia 2026 | Número | Número de auditorias realizado}as / (1) Número de auditorias programadas *100% | Informe de auditoria de la vigencia 2026 | Oficina de Control Interno |  |  | 100% | [16 empty] | Trimestral
|  | 1.4.7 | Socialización de la Auditoria Al Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP | 1 | Número de auditorias socializadas o divulgadas para la vigencia 2026 | Número | Número de auditorias socializadas / (1) Número de auditorias programadas para socializar *100% | Informe de auditoria de la vigencia 2026 socializada | Oficina de Control Interno |  |  | 100% | [16 empty] | Trimestral
|  | 1.4.8 | Realizar un (1) seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional | 1 | Número de seguimientos realizados | Número | Número de seguimientos realizads / (1) Número de seguimientos programados *100% | Informe de seguimientos | Oficina de Control Interno |  |  | 100% | [16 empty] | Trimestral
2.REDES Y ARTICULACIÓN | 2.1 Redes internas | 2.1.1 | Mantener actualizada la matriz de las redes internas - relacionadas con los contenidos del Programa de Transparencia y Etica Publica mediante una matriz | 1 | Número de matrices actualizadas | Número | No de matrices actualizadas /(1) No de matrices *100% | Matriz excel con la actualización de las redes internas | OPEL/OAP/OTIC |  |  |  | 100% | [15 empty] | Trimestral
| 2.2 Redes internas | 2.2.1 | Mantener actualizada la matriz de las redes externas - relacionadas con los contenidos del Programa de Transparencia y Etica Publica mediante una matriz | 1 | Número de matrices actualizadas | Número | No de matrices actualizadas / (1) No de matrices *100% | Matriz excel con la actualización de las redes externas | OPEL/OAP/OTIC |  |  |  | 100% | [15 empty] | Trimestral
3.CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO | 3.1. Acceso a la información Pública | 3.1.1 | Realizar capacitaciones o sensibilizaciones sobre producción documental con criterios de accesibilidad, lenguaje claro y enfoque diferencial, a fin de ser publicados en la sede electrónica de la SDA, según la Resolución Mintic No. 1519 de 2020. | 2 | Número de Capacitaciones sobre la producción y publicación de documentos accesibles en la sede electronica de la SDA, conforme la Resolución 1519 de 2020 | Número | N° de capacitaciones realizadas /(2)*100%. | Presentaciones, convocatoria y listados de asistencia de Capacitaciones | Oficina asesora de comunicaciones |  | 50% |  | 50% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.2 | Realizar socialización a los supervisores de los contratos respecto de los deberes de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y el manual de contratación. | 2 | Número de Capacitaciones respecto de los deberes de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y el manual de contratación. | Número | N° de capacitaciones realizadas (2) /No. De capacitaciones programadas*100%. | Presentaciones, convocatoria y listados de asistencia de Capacitaciones | Dirección de Talento Humano |  | 50% |  | 50% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.3 | Implementar criterios de accesibilidad al slider principal y a las imagenes que contengan texto excesivo dentro del portal web institucional | 2 | Número de implementaciones realizadas | Número | N° de implementaciones de criterios de accesibilidad realizados /(2) No. De implementaciones de criterios de accesibilidad programados*100%. | Informe de implementación | Oficina de Tecnologías de la Información y Oficina asesora de comunicaciones |  | 50% |  | 50% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.4 | Realizar trimestralmente la identificación y corrección de errores y advertencias de los criterios de usabildiad y accesibilidad web del slider principal de la sede electronica de la SDA. | 4 | Numero de informes de errores y advertencias | Número | N° de reportes de errores realizados /(4)No de reportes de errores programados*100%. | Reporte de errores trimestral | Oficina de Tecnologías de la Información y comunicación |  | 25% | 25% | 50% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.5 | Actualizar el inventario de activos de la información | 1 | Número de Actualizaciones del inventario de activo | Número | N° de Actualizaciones del inventario de activo realizados /(1)No de Actualizaciones del inventario de activo programados*100%. | Inventario de activos de información e indice de información clasificada y reservada actualizados | Oficina de Tecnologías de la Información y comunicación |  |  | 100% | [16 empty] | Trimestral
|  | 3.1.6 | Realizar seguimimiento trimestral al esquema de públicación | 4 | Número de seguimientos realizados | Número | No. De seguimientos realizados /(3)No de seguimientos programados*100% | Excel de seguimiento, correos con solicitudes de ajustes y actualización | Oficina asesora de planeación | 25% | 25% | 25% | 25% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.7 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 "Estandares publicación sede electrónica y web" con la matriz de la Procuraduria. | 1 | Número de seguimientos realizados | Número | No de seguimientos realizados/(1) No de seguimientos programados | Matriz excel con seguimiento | Oficina asesora de planeación | 100% | [18 empty] | Trimestral
|  | 3.1.8 | Presentar el ITA en el aplicativo de la procuraduria | 1 | Número de indices presentados | Número | No de indices presentados/(1) No de indices solicitados*100% | Soporte de presentación en el aplicativo de la procuraduria | Oficina asesora de planeación |  |  | 100% | [16 empty] | Trimestral
|  | 3.1.9 | Divulgar tips de seguridad por medio de correo electrónico con temas referentes a Seguridad de la Información y Ciberseguridad a todos los colaboradores de la entidad | 6 | Número de tips de seguridad (correos electrónocos) divulgados enfocados a temas de Seguridad, Privacidad y Protección de la Información | Número | N° de correos electrónicos divulgados (6) /No. De correos electrónicos programados*100%. | Correos electrónicos divulgados a toda la entidad con la información relacionada a Seguridad de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y comunicación |  | 25% | 50% | 50% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.10 | Realizar seguimiento a la actualización de los indicadores ambientales dispuestos en el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB | Realizar el seguimiento al 100% de los indicadores disponibles en el OAB de forma de mensual. | Porcentaje de actualización de los indicadores del OAB | Porcentaje | No.de indicadores con seguimiendo del OAB realizados /No.total de indicadores | Informes de administración y bitácoras (mes vencido) | Oficina asesora de planeación | 16% | 25% | 25% | 34% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.11 | Realizar la actualización de informes de resultados de modelamiento descriptivo, analitico y prospectivo. | 2 | Número de informes de resultados realizados | Número | No. de informes de resultados realizadas /(2)No de informes programadas | Informe de resultados | Oficina asesora de planeación |  |  |  | 100% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.12 | Realizar la gestión a la actualización de los datos abiertos geográficos en la plataforma distrital "Datos abiertos Bogotá" https://datosabiertos.bogota.gov.co/ | gestionar la actualización del 100% de los datos | porcentaje de datos gestionados para actualización | Porcentaje | Número de objetos geográficos gestionados/ Número total de objetos | Informe de datos gestionados | Oficina asesora de planeación |  | 50% |  | 50% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.1.13 | Adelantar sensibilizaciones o capacitaciones sobre Seguridad, Privacidad y Protección de la Información de la SDA, de forma trimestral . | 4 | Número de sensibilizaciones realizadas enfocadas a temas de Seguridad, Privacidad y Protección de la Información | Número | N° de sensibilizaciones realizadas (4) /No. De sensibilizaciones programadas*100%. | Presentaciones, convocatoria y listados de asistencia a las sensibilizaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y comunicación | 16% | 25% | 25% | 34% | [15 empty] | Trimestral
| 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | 3.2.1 | Preparar jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta de la vigencia 2025, conforme a la ruta de trabajo y lineamientos metodológicos de la Administración distrital y la Veeduría Distrital. | 1 | Jornada de dialogo de audiencia publica vigencia 2025 | Número | Audiencias publicas de vigencia 2025 realizada/(1) *100% | Soportes de asistencia e Informe de Audiencia Rendición de cuentas. | Oficina asesora de planeación, despacho, oficina asesora de comunicaciones | 100% | [18 empty] | Trimestral
|  | 3.2.2 | Ejecutar el plan de comunicaciones de la SDA para la vigencia 2026, el cual incluye la socialización y divulgación de la gestión institucional e información de interés, a través de los canales tanto internos como externos con los que cuenta la entidad | 12 | Número de seguimientos de cumplimiento del plan de comunicaciones de la vigencia 2025 realizados | Número | No de Seguimientos de cumplimiento del plan de comunicaciones de la vigencia 2026 realizados/(12)*100% | Informes de seguimiento mensual del plan de comunicaciones | Oficina asesora de comunicaciones | 16% | 25% | 25% | 34% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.2.3 | Realizar dialogos ciudadanos acorde con la circular No 9 del 2025 de la veeduría distrital | 4 | Número de dialogos acorde con la circular No 9 del 2025 de la veeduría distrital. | Número | No de dialogos ciudadanos realizados acorde con la circular 9 del 2025 de la veeduría distrital/(4)No de dialogos ciudadanos programados acorde con la circular 9 del 2025 de la veeduría distrital *100% | Soportes de la realización del dialogo. | Oficina asesora de planeación/Oficina de Participación, Educación y Localidades | 25% | 25% | 25% | 25% | [15 empty] | Trimestral
| 3.3 Integridad en el servicio al público | 3.3.1 | Formular el Plan de Acción del programa de gestión de integridad para la vigencia 2026 | 1 | Número del plan de acción formulado | Número | No de planes de acción formulados/(1)No de planes de acción requeridos *100% | Formulación del Plan de Gestión 2026 por los gestores de integridad (correos electrónicos y/o comunicaciones forest). | Gestores de Integridad | 100% | [18 empty] | Trimestral
|  | 3.3.2 | Ejecutar el plan de acción del programa de gestión de integridad de la SDA para la vigencia 2026 | 9 | Número de actividades realizadas | Porcentaje | No. de actividades ejecutadas en la vigencia / (9)actividades programadas *100% | Soportes de ejecución de las actividades, según corresponda | Gestores de Integridad |  | 33% | 33% | 34% | [15 empty] | Trimestral
|  | 3.3.3 | Entregar información sobre la gestión institucional en lenguaje claro, a través de los canales de comunicación externa, conforme al plan de comunicaciones de la SDA para la vigencia 2026 y las politicas de operación del procedimiento interno del proceso de comunicaciones. | 3 | 3 seguimientos consolidados de cumplimiento de la línea de comunicación externa del plan de comunicaciones de la vigencia 2026 realizados | Seguimiento al cumplimiento de línea de comunicación externa del plan de comunicaciones de la vigencia 2026 | Seguimientos de cumplimiento del plan de comunicaciones de la vigencia 2026 realizados/3*100% | Informes de avance del plan de comunicaciones en la linea de comunicación externa | Oficina asesora de comunicaciones | 33% | 33% |  | 34% | [15 empty] | Trimestral
4.INICIATIVAS ADICIONALES | 4.1 Iniciativas adicionales | 4.1.1 | Realizar flash disciplinarios con temas referentes a la labor preventiva de la oficina de conformidad con la ley 1952 de 2019 | 12 | Número de flash con temas referentes a la labor preventiva de la oficina realizados | Número | No. De flash realizados/(12No de flash programados *100% | Piezas comunicativas. | Oficina de control disciplinarios interno | 25% | 25% | 25% | 25% | [15 empty] | Trimestral
|  | 4.1.2 | Divulgar los flash disciplinarios con temas referentes a la labor preventiva de la oficina de conformidad con la ley 1952 de 2019 | 12 | Número de flash divulgados con temas referentes a la labor preventiva de la oficina | Número | No. De flash divulgados/(12)No de flash programados *100% | Correo electronico de divulgación | Oficina de control disciplinarios interno | 16% | 25% | 25% | 34% | [15 empty] | Trimestral
|  | 4.1.3 | Realizar encuentro de conocimiento de la innovación | 1 | Número de encuentros realizados | Número | No. De encuentros realizados/ (1)No encuentros programados *100% | mesas de trabajo ,listados de asistencia, registro fotografico, covocatoria, evaluación del evento | Subsecretaría de Gestión Institucional/Dirección de talento humamo |  | 50% |  | 50% | [15 empty] | Trimestral
|  | 4.1.4 | Realizar reporte a la Estrategia inscrita de Racionalización de Trámites 2026 de la SDA, con base en la información disponible en el SUIT de la Función Pública | 1 | Número de reportes a la Estrategia inscrita de Racionalización de Trámites 2026 | Número | Número de reportes a la Estrategia inscrita de Racionalización de Trámites 2026 realizados/ (1) Número de reportes programados *100% | Un reporte final a la Estrategia inscrita de Racionalización de Trámites 2026 | Oficina de Participación, Educación y Localidades/ Racionalización de tramites |  |  |  | 100% | [15 empty] | Trimestral
|  | 4.1.5 | Realizar capacitaciones o sensibilizaciones sobre transparencia, anticorrupción y antisoborno | 3 | Número de capacitaciones realizadas | Número | Número de capacitaciones realizadas/ Número de capacitaciones programadas | Listados de asistencia , bullets | Oficina de control disciplinarios interno / Oficina asesora de planeación | 50% |  |  | 50% | [15 empty] | Trimestral
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | 2026-01-26
2 |  | Se modifica la meta de la actividad 3.3.2 y Se modifica la actividad 1.4.8. en comité de gestión y desempeño de Marzo de acuerdo a memorando 2026IE56324 |  |  |  |  | 2026-03-24
3 |  | Se modifica la actividad 4.1.5 dado que por error de digitación se digita el 150% y la formula de calculo de la actividad 3.3.2 dado que son 9 actividades programadas para el 2026 en el plan de acción de integridad |  |  |  |  | 2026-04-29
4 |  | Se modifica la formula y meta del indicador de la actividad 1.2.1 en razón al memorando 2026IE104092 |  |  |  |  | 2026-05-20
Note on A1: ======
Note on D28: ====== ID#AAABzEikQbU tc={056B8CB3-F9ED-49B3-A987-9AB81DE9E8C3} (2026-01-26 15:23:40) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El indice de información clasificada y reservada debe ser una actividad diferente, y se involucra, OTIC/OAP y gestion documental
Note on H50: ====== ID#AAAB6qo3b2k DORA CRISTINA SUAREZ MACIAS (2026-04-29 03:07:28) Colocar el acta y la fecha de aprobación del programa