## Hoja1
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | COMPONENTE/ ESTRATEGIA DEL PAAC | SUBCOMPONENTE PAAC | ACTIVIDADES GENERALES | INDICADOR | META | CRONOGRAMA |  |  | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE | EVIDENCIAS
CUATRIMESTRE
Dimensión 1: Direccionamiento Estratégico y Planeación | • Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1. Política de administración del Riesgo de Corrupción | 1.1.1. Rediseñar, realizar consulta Interna y someter a aprobación del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno, la Política de administración del Riesgo de la entidad. | # de actividades ejecutadas para el rediseño de la Política/ # total de actividades programadas | Política de Administración del riesgo se la SDA rediseñada | X |  |  | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) | Como resultado de las diferentes actuaciones de asesoría, seguimiento y control a la gestión institucional surtidas en la vigencia 2018 por la Oficina de Control Interno en materia administración del riesgo, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de los líderes y equipos de trabajo de los diferentes procesos, impulsó todos los esfuerzos necesarios para el levantamiento de los riesgos institucionales y de corrupción y actualizó su política de riesgos, lo cual, en su conjunto, fue expuesto y aprobado en sesión del Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 29 de enero de 2019. Por lo anterior, la política de Administración de Riegos y Oportunidades fue modificada y actualizada bajo los nuevos lineamientos del DAFP-MIPG, fue aprobada en la precitada sesión. | Acta del Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 29 de enero de 2019 Política de Administración de Riesgos
| • Participación ciudadana en la gestión pública |  |  | 1.1.2 Socializar los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo en la SDA en los procesos de la entidad. | # de procesos con socialización de lineamientos de la Política de administración del riesgo / total de procesos de la entidad | Socializar los Lineamientos de la Política de Administración del Riesgo al 100% de los procesos de la entidad. |  | X |  | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) | En varias sesiones de autocontrol, asesoría, acompañamiento y capacitación surtidas entre la Oficina de Control Interno y la Subsecretaría General y de Control Disciplinario cursadas en el primer cuatrimestre de la vigencia 2019 al 100% de los procesos de la Secretaria Distrital de Ambiente, se han socializado los lineamientos asociados a la Política de Administración del Riesgos. | Actas de reunión, planillas de asistencia, radicados internos , archivos de gestión de la Oficina de Control Interno.
Dimensión 3: |  |  | 2.Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1 Identificar por cada proceso los posibles riesgos de corrupción para su consolidación en el "Mapa de Riesgos de Corrupción" de la SDA para la vigencia 2019. | # de procesos del SIG verificados frente a la identificación de los posibles riesgos de corrupción / # Total de Proceso del SIG | Procesos verificados y validados al 100% | X |  |  | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) | La Oficina de Control Interno y la Subsecretaría General y de Control Disciplinario ejecutaron varias sesiones de acompañamiento, asesoría y capacitación a la totalidad de los procesos a través de los enlaces SIG, para orientar técnica y metodológicamente sobre el levantamiento de los riesgos de corrupción. Como resultado de este ejercicio se logró la identificación de 12 riesgos de corrupción con sus respectivos planes de tratamiento de los cuales ya se han cursado las aprobaciones correspondientes por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. De otra parte, dada la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de que trata el capítulo 3° del Decreto Nacional No. 1499 de 2017 y aunado a la expedición del Decreto Distrital No. 591 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subsecretaría General y de Control Interno Disciplinario, contando con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno y con el concurso de los líderes de proceso correspondientes, ha continuado con varias acciones para la transición y adecuación de sus operaciones que han involucrado sendos ajustes en la estructura documental, modificaciones del modelo de operación y rediseño y actualización del mapa de procesos, con lo cual ha sido necesario mantener los esfuerzos para concretar los mapas de riesgos de los nuevos procesos que se incorporaron a la estructura operacional tales como Servicio a la Ciudadanía, Sistema Integrado de Gestión, Comunicaciones, Gestión Administrativa y Metrología, Monitoreo y Modelación. | Acta del Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 29 de enero de 2019, comunicaciones internas, actas de asesoría y acompañamiento, material de capacitación, planillas de asistencia, correos electrónicos e instrumento de captura de información.
Gestión con valores para resultados | [9 empty] | Responsables procesos
|  |  |  | 1.2.2 Revisión y aprobación en Comité Institucional de Coordinación del Control Interno, actualización del "Mapa de Riesgos de Corrupción", vigencia 2019. | Acta de aprobación del "Mapa de Riesgos de Corrupción" por parte del Comité Institucional de Coordinación del Control Interno | Mapa de riesgos aprobado | X |  |  | Comité Institucional de Coordinación del Control Interno | En sesión del Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 29 de enero de 2019 se realizó la aprobación tanto de la política de administración de riesgos como de los mapas de corrupción de los procesos existentes en su momento. | Acta del CICCI del 29 de enero de 2019 Mapas de Riesgo Política de administración de riesgos Aplicativo ISOLUCION
|  |  | 3.Consulta y divulgación | 1.3.1 Publicar del Proyecto de "Mapa de Riesgos de Corrupción" para conocimiento y consulta por parte de la ciudadanía y/o partes interesadas. | Publicación del Mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de corrupción en el portal web de la SDA | Mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos de corrupción publicado | X |  |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se publicó tanto el proyecto como la versión final del "Mapa de Riesgos de Corrupción", así como del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en el sitio web de la SDA link http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/-/document_library_display/yTv5/view/8090229 Se utilizaron varios mecanismos de socialización con la finalidad de invitar a conocer, revisar el PAAC, generar observaciones y/o consultar el PAAC, como el programa de “Nuestro Ambiente”, publicación en pantallas externas SDA, redes sociales (Facebook y Twitter), Mailyng por correo institucional, comunicaciones oficiales internas, banner en la página web, publicación en el Observatorio Ambiental de Bogotá. Así mismo, como resultado de las diferentes actuaciones de asesoría, seguimiento y control a la gestión institucional surtidas en la vigencia 2018 por la Oficina de Control Interno y la Subsecretaría General y de Control Disciplinario en materia administración del riesgo, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de los líderes y equipos de trabajo de los diferentes procesos, impulsó todos los esfuerzos necesarios para el levantamiento de los riesgos institucionales y de corrupción y actualizó su política de riesgos, lo cual, en su conjunto, fue expuesto y aprobado en sesión del Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 29 de enero de 2019. | * Comunicaciones internas (2019IE24015, 2019IE74476, 2019IE20361, 2018IE312273, 2018IE312276, 2018IE312279, 2018IE312280,2018IE281853) * Pantallazos de radicación y envío de copia informativa mediante el sistema forest. * Pantallazos publicación Sitio Web * Pantallazos socialización redes sociales * Pantallazo banner web * Fotografía de publicación en pantallas externas SDA * Audio programa audio MiAmbiente * Pantallazos publicación en el OAB
Dimensión 4: Evaluación de Resultados |  |  |  | 1.3.2 Realizar la divulgación del Mapa de riesgos de gestión y de corrupción de la SDA, para la vigencia 2019 | # de actividades ejecutadas para la consulta y divulgación / # Total de actividades programadas | Socializaciones de los componentes SIG y mapa de riesgos realizadas a los servidores de la SDA con el fin de que tengan conocimiento de los riesgos de cada proceso. |  | X | X | Subsecretaria General y Control Disciplinario (Grupo Sistema Integrado de Gestión) | En el sitio WEB de la Secretaría Distrital de Ambiente, banner Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentran publicados los riesgos de corrupción para la vigencia 2019. Así mismo, a través de las sesiones de capacitación, asesoría y acompañamiento al 100% de los procesos se difundieron ampliamente los mapas de riesgo de gestión y de corrupción. | Ruta http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/-/document_library_display/yTv5/view/8090229 Acta del Comité de Coordinación de Control Interno del pasado 29 de enero de 2019, comunicaciones internas, actas de asesoría y acompañamiento, material de capacitación, planillas de asistencia, correos electrónicos e instrumento de captura de información.
Responsables procesos
|  |  |  | 1.3.3 Actualizar y socializar la cartilla virtual de inducción y reinducción de la SDA, a fin de tener público los mecanismos de sanción y los canales de denuncia interna y externa ante una posible ocurrencia de delitos en la SDA, para todos los servidores públicos de la SDA. | % de actualización de la cartilla virtual | Sensibilizar con respecto a los mecanismos de sanción y los canales de denuncia mediante la herramienta Cartilla de inducción de la SDA | X |  | X | Dirección de Gestión Corporativa. | La actividad se encuentra en desarrollo | Para el próximo seguimiento se describirán los soportes y evidencias resultantes de la ejecución de la actividad.
Dimensión 7 |  |  | 4. Monitoreo y revisión | 1.4.1 Realizar autoevaluación a los controles de los mapas de riesgos identificados | Autoevaluación del mapa de riesgos | Realizar seguimiento trimestral a los mapas de riesgos por procesos |  | X | X | Responsables de procesos | Para aquellos procesos que al período de reporte contaban con los mapas de riesgo aprobados, los procesos realizaron las autoevaluaciones correspondientes y reportaron el estado de la gestión del riesgo, lo cual fue complementado con la metología establecida por la Oficina de Control Interno para la evaluación de la efectividad de los controles. | Comunicaciones internas con radicados 2019IE75432, 2019IE80219, 2019IE82318, 2019IE82769, 2019IE82771, 2019IE82768, 2019IE89173, 2019IE89947, 2019IE90129, 2019IE91019, 2019IE92500, 2019IE92607. Correos electrónicos, actas y planillas de asistencia.
Control Interno |  |  |  | 1.4.2 Realizar monitoreo a la oportunidad en la respuesta de las PQRS | # de seguimiento realizado a la oportunidad en la contestación de PQRS | Realizar seguimientos trimestrales sobre la oportunidad en la contestación de PQRS | X | X | X | Responsables de procesos | Como aporte a esta actividad, la Oficina de Control Interno ha venido realizando el seguimiento al estado de cumplimiento de los términos legales de atención a las PQRs. De igual manera, algunos de los procesos de la Secretaria Distrital de Ambiente han avanzado en el monitoreo de los mismos. Así mismo, a través del proceso de Servicio al Ciudadano se ha realizado el seguimiento a 4.945 PQR´S registradas ante la Entidad, así: 1351 en enero, 1691 en febrero y 1903 en marzo. Adicionalmente se llevó a cabo la clasificación en las siguientes tipologías: Derechos de petición de interés general o particular, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas y felicitaciones, asignándolas a las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente, para su respectiva gestión y respuesta. Por otra parte, se realizaron alarmas semanales, las cuales fueron enviados a los líderes y enlaces de PQR´S de las diferentes dependencias, con el propósito de minimizar las respuestas fuera de término expedidas por la Entidad. | Radicado 2019IE92607, bases de datos, soportes de ejecución del plan mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, correos institucionales. INFORME DEFINITIVO II SEMESTRE 2018 Ruta http://172.22.1.122/web/transparencia/reportes-de-control-interno / menú 7. Informe de evaluación PQR
|  |  | 5. Seguimiento | 1.5.1 Realizar el seguimiento al plan de manejo de riesgos y control de materialización de riesgo, verificando la efectividad de los controles establecidos para cada uno de los riesgos identificados. | # seguimientos cuatrimestrales realizados / 3 | Realizar el 100% Seguimientos programados a los planes de manejo de riesgos | X | X | X | Oficina de Control Interno | La Oficina de Control Interno surtió varias actuaciones para el seguimiento al plan de manejo de riesgos tales como: Diseño y prueba piloto de la metodología de evaluación de controles y gestión del riesgo, aplicación de la metodología a la totalidad de los procesos que cuentan con riesgos de gestión y corrupción aprobados e inicio de la consolidación y publicación de los resultados que será culminada en el mes de Mayo de la vigencia. | Metodología, comunicaciones internas con radicados 2019IE75432, 2019IE80219, 2019IE82318, 2019IE82769, 2019IE82771, 2019IE82768, 2019IE89173, 2019IE89947, 2019IE90129, 2019IE91019, 2019IE92500, 2019IE92607, correos electrónicos.
|  |  |  | 1.5.2 Realizar seguimiento semestral a la oportunidad en la contestación de las PQRS | # de informes de seguimientos realizados a la oportunidad de PQRS / 2 | Realizar dos (2) seguimientos sobre la oportunidad en la contestación de PQRS | X | X |  | Oficina de Control Interno | En el mes de Enero de 2019, la Oficina de Control Interno culminó y publicó el informe semestral de peticiones quejas y reclamos correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2018. Para el primer trimestre se viene adelantando el seguimiento correspondiente al primer semestre de 2019. | INFORME DEFINITIVO II SEMESTRE 2018 Ruta http://172.22.1.122/web/transparencia/reportes-de-control-interno / menú 7. Informe de evaluación PQR
Dimensión 3: | • Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | 1. Identificación de los trámites | 2.1.1 Mantener actualizada la Guía de trámites y servicios -GTyS de la Secretaría General, Alcaldía Mayor, de acuerdo al plan de trabajo desarrollado para la vigencia 2019. | # De trámites actualizados en la Guía de Trámites y Servicios portal Bogotá | Actualizar en GTyS aquellos trámites que presenten modificación ante el Sistema Integrado de Gestión en la vigencia 2019 |  |  |  | Subsecretaría general y de control disciplinario | Durante el primer cuatrimestre del 2019 fue actualizado el formulario de “Evaluación Técnica de Arbolado Urbano” en la Guía de Trámites y Servicios, se ha venido realizando el análisis de las listas de chequeo y formularios de los diferentes tramites de la entidad que se encuentran en la GTyS , igualmente se realizaron certificados de confiabilidad de manera mensual, los cuales buscan garantizar que la información publicada se encuentre actualizada, así mismo se realizó reunión con el enlace SIG, con el fin de establecer que los formularios a actualizar deben estar al día en Isolucion. Adicionalmente, en mesa de trabajo liderada por el grupo de Servicio a la Ciudadanía con la subdirección de Silvicultura se identificó que el trámite Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica debe actualizarse en la Guía de Trámites y Servicios y el Sistema Único de Información de Trámites, debido a que se identificó que el procedimiento está de manera general para Flora y Fauna y debe adecuarse para que sea únicamente de Fauna | Formulario de “Evaluación Técnica de Arbolado Urbano” Guía de Trámites y Servicios Registros de asistencia
Gestión con valores para resultados |  | 2. ANTITRÁMITES | [7 empty] | (Grupo Servicio a la Ciudadanía y procesos estratégicos, misionales y de apoyo)
• Gobierno digital
[7 empty] | X | X | X
• Seguridad digital
| • Racionalización de Trámites |  |  | 2.1.2 Inscribir, gestionar, actualizar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados y apoyados por parte de las dependencias misionales ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | # de trámites inscritos ante el Sistema Único de Información y Trámites | Llevar a cabo publicación y/o gestión | x | x | x | Subsecretaría general y de control | Durante el primer cuatrimestre de 2019, en cuanto al Sistema Único de Información de Trámites, se lideraron desde el grupo de Servicio a la Ciudadanía 6 mesas de trabajo con las con las Subdirecciones de Calidad del Aire, de Control Ambiental al Sector Público, de Recurso Hídrico y del Suelo, y de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, en las cuales se realizó la inscripción y gestión de los trámites y servicios priorizados para la vigencia del año 2019, los tramites son los siguientes: (1.Plan de Manejo Ambiental, 2. Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental, 3. Plan de Restauración y Recuperación 4. Salvoconducto Único Nacional Para la Movilización de Especímenes de la Biodiversidad Biológica – Flora y Arbolado Urbano, 5. Permiso para Aprovechamiento de Árboles Aislados - Acto Administrativo, 6. Evaluación de permisos de Aprovechamiento de Fauna Silvestre, 7. Ocupación de Cauce, 8. Clasificación de impacto Ambiental - Acto Administrativo y 9. Programa de Auto regulación Ambiental para Fuentes Móviles). De acuerdo a lo anterior el grupo de Servicio a la Ciudadanía de la SDA , solicito a las áreas vía correo electrónico y durante las mesas de trabajo la revisión normativa y técnica de los tramites mencionados, en donde se identificó que el paso a paso del trámite Salvoconducto Único Nacional para la Movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica debe actualizarse, en el Sistema Único de Información de Trámites, debido a que el procedimiento está de manera general para Flora y Fauna y debe adecuarse para que sea solo de Fauna. Por otro lado, se realizó gestión del trámite “Clasificación de Impacto Ambiental “en mesa de trabajo con la Asesora del Departamento de la Función Pública DAFP, para revisar los temas respecto al documento que se envió como Acto Administrativo , en el cual se concluyó posterior a la revisión del DAFP enviar las respectivas correcciones realizadas durante la reunión para adelantar mesa de trabajo con el área SCASP en donde se realizaran los cambios solicitados. | Registros y actas de mesas de trabajo Sistema Único de Información de Trámites SUIT Correos electrónicos
[6 empty] | en SUIT del 80% de los |  |  |  | disciplinario (Grupo Servicio a la Ciudadanía)
| • Servicio al Ciudadano, Integridad |  |  |  |  | trámites planteados |  |  |  | Procesos estratégicos, misionales y de
[6 empty] | como meta institucional |  |  |  | apoyo.
| • Transparencia y acceso a la información pública. |  |  |  |  | por parte de la SDA en la vigencia 2019
Dimensión 3: |  |  | 2. Priorización de los trámites | 2.2.1 Priorizar trámites o servicios que sean objeto de racionalización durante la vigencia 2019. | # de trámites priorizados para | Priorización de Trámites o | X |  |  | Subsecretaría general y de control disciplinario | Se priorizaron los trámites o servicios objeto de racionalización de tipo tecnológica durante la vigencia 2019, teniendo en cuenta: cuales son los procedimientos que tienen pago, se realizó una planeación interna mediante plan de trabajo del coordinador de Forest, y se inician las reuniones de levantamiento de información a partir del procedimiento aprobado en el Sistema Integrado de Gestión. Durante lo corrido de la vigencia mediante de comunicaciones internas las dependencias misionales solicitan a la DPSIA un desarrollo o sistematización de un procedimiento en el Forest, después de ello se continúan reuniones para el levantamiento de requerimientos y de desarrollo de pruebas con la parte técnica y jurídica para hacer el requerimiento de la sistematización más detallada y poderla automatizar en el sistema Forest, y así finalmente salir a producción. Se realizó mesa de trabajo con el fin de realizar seguimiento a la priorización de los trámites objeto de racionalización (tipo tecnológica) durante la vigencia 2019, en el cual se evidenció que el trámite de “Certificación Ambiental para la Habilitación de los Centros de Diagnostico Automotor”, será reemplazado por “Ocupación de Cauce”, dado a que dicho trámite se encuentra en el decreto 058, los cuales deben ser tomados como prioridad de racionalización, sin embargo, el trámite “Plan de Manejo de Restauración y Recuperación Ambiental” sigue siendo objeto de racionalización. | * Plan de trabajo Forest * Comunicaciones internas desarrollos * Formato levantamiento requerimientos
Gestión con valores para resultados |  |  |  |  | racionalización | servicios que van a ser objeto |  |  |  | (Grupo Servicio a la Ciudadanía)
[6 empty] | Priorización de Trámites o servicios que van a ser objeto de racionalización normativa, tecnológica o administrativa durante la vigencia 2019. |  |  |  | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio a la Ciudadanía) DPSIA, Enlace SIG dependencias según temáticas
[6 empty] | o administrativa durante la vigencia 2019. |  |  |  | Enlace SIG dependencias según temáticas
|  |  | 3. Racionalización de trámites. | 2.3.1 Racionalización de trámites, servicios y OPA´s | # de trámites racionalizados en el 2019/# de trámites establecidos en la estrategia de racionalización 2019*100 | Realizar racionalización del 100% de los trámites establecidos en la estrategia de racionalización 2019 | X | X | X | Subsecretaría general y de | Se ha avanzando en la racionalización de trámites establecidos en la estrategia de racionalización para la vigencia 2019 en el PAAC, conforme a las competencias de la DPSIA bajo el entendido que la racionalización es de tipo tecnológico, a saber: REGISTRO DE VERTIMIENTOS: Durante lo corrido de la vigencia, el equipo desarrollador de Forest no ha recibo solicitud alguna de actualización del procedimiento de registro de vertimientos. A la fecha el procedimiento se encuentra en producción y disponible en la ventanilla virtual con el nombre "Evaluación ambiental de solicitudes de Registro de Vertimientos" y en Forest "Atención solicitudes registro de vertimientos V4". REGISTRO DE TRANSPORTADORES DE RCD: El equipo desarrollador de Forest ha estado reuniéndose constantemente con el equipo de trabajo técnico y coordinadores de RCD de la SCASP el día 11 de febrero, 5 de marzo, en el cual se levantaron los requerimientos técnicos para la racionalización. Estos requerimientos obedecen a una actualización del procedimiento ya existente en Forest denominado " Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de Escombros V.3.0 " y en la ventanilla virtual denominado "INSCRIPCIÓN DE REPORTES Y MANEJO DE RCD EN OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS RESOLUCIÓN 01115 DE 2012", los cuales hacen referencia a la inclusión de campos correspondientes a lo solicitado en el Plan de Gestión de la categoría Generador. Durante el primer cuatrimestre de 2019 también se realizó mesa de trabajo con la asesora de Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en donde se realizó seguimiento a la gestión de la racionalización de los 2 tramites priorizados en la vigencia 2019, (1. Plan de Manejo de Restauración y Recuperación Ambiental y 2. Ocupación de Cauce). Adicional a esto se realizó reunión con los profesionales de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental y el enlace SIG de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, iniciando de esta manera las labores y responsabilidades en cuanto a racionalización de los 2 tramites mencionados, realizando esta gestión con el apoyo de las áreas misionales correspondientes a los tramites. | * Pantallazo Forest procedimiento "Atención solicitudes registro de vertimientos V4" * Formato de levantamiento 5 de marzo de 2019
control disciplinario
(Grupo Servicio a la Ciudadanía)
DPSIA (tecnología)
|  |  |  | 2.3.2 Mantener la participación de la SDA en las cadenas de trámites y servicios existentes en el Distrito, de acuerdo con la priorización de la Secretaria General. | # de cadenas de trámite disponibles en las que se participa de la SDA. | Participar en al menos una cadena de trámites frente al total de cadenas de trámites disponibles para la participación de la SDA. | X | X | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Web-service: SIPSE - FOREST se actualizó la regla de negocio para incluir contratos de la vigencia anterior y actual. web service: SDQS - FOREST se identificaron e incluyeron nuevos escenarios en el registro de las peticiones con el fin de reducir las excepciones. web service: FOREST - Empresa digitalizadora (Expedientes), se desarrolló un servicio para el cargue de documentos y metadata al sistema de información FOREST web service: Para la implementación de la firma digital en el S.I. FOREST a través de la empresa Andess | http://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ en ambiente de producción y de desarrollo
[9 empty] | X | Dependencias según temáticas
|  |  |  | 2.3.3 Gestionar la integración de procedimientos ambientales con otros sistemas de información para optimización de procedimientos. | # de gestiones de integración adelantadas para mantener la integración. | Realizar gestión para integrar procedimientos ambientales con 4 sistemas de información de otras entidades de orden nacional o distrital. | X | X | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se actualizaron los liquidadores por servicios ambientales con el nuevo salario mínimo legal vigente, IPC y valores de la Resolución de honorarios vigente de la SDA. Se actualizó el procedimiento de incautación fauna silvestre, se pasó a producción los formularios de ingresos y egresos de fauna silvestre, se actualizó el procedimiento de quejas para realizar identificación de respuesta parcial y final. En el proceso de sancionatorio se incluyó un nuevo documento para informe de criterios. | http://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/ en ambiente de producción y de desarrollo
Dependencias según temáticas
Dimensión 3: | • Participación Ciudadana en la Gestión Pública | 3. RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 Divulgación permanente en las cuentas institucionales, redes sociales y en la página web de información actualizada de la gestión institucional y de información temática de interés. | Reporte de Tráfico | Divulgar en los distintos canales institucionales de la SDA la gestión de la entidad | X | X | X | Oficina asesora de Comunicaciones | La Oficina asesora de Comunicaciones de manera frecuente publica en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram , a través de los correos electrónicos institucionales, en la página WEB y en las pantallas electrónicas internas la información relacionada con la gestión institucional | Correos electrónicos, www.ambientebogota.gov.co, redes sociales, pantallas electrónicas institucionales.
Gestión con valores para resultados |  |  |  | 3.1.2 Actualización de los datos, indicadores y documentos ambientales y mantenimiento permanente de la operación de las plataformas OAB y ORARBO. | # de indicadores actualizados / # indicadores a actualización según periodicidad x 100 | Mantener nivel de actualización de 96% del OAB y ORARBO según la periodicidad de reporte del indicador. | X | X | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se realizaron las siguientes actividades como parte de la administración integral de los Observatorios Ambiental de Bogotá -OAB y Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá -ORARBO: • Se mantuvieron activas las plataformas web, contabilizando 52.067 ingresos de usuarios a la del OAB y 16.536 al ORARBO • Se registraron 386 usuarios nuevos, llegando a 4.550 usuarios en el OAB; en el ORARBO 28 usuarios nuevos, llegando a 457 • En el marco del “Festival del Río Bogotá” se presentaron los Observatorios OAB y ORARBO en las instituciones educativas Colegio Aquileo Parra, Colegio Llano Oriental, Colegio Torquigua y Colegio Venecia. • Se han publicado 64 noticias en el OAB y 21 en el ORARBO; • A la fecha se avanzó a un 85,43% de actualización de un total de 446 indicadores en el OAB y a un 46,67% de un total de 60 indicadores del Distrito Capital en el ORARBO. Frente al avance del módulo de seguimiento a planes y políticas ambientales: con el fin de estructurar el diseño del módulo, se consultó a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, el avance de actualización y formulación de los planes de acción de las 9 políticas ambientales, y se llevó a cabo la reunión con la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna para revisar la información que hará parte del seguimiento a Planes Locales de Arborización Urbana * Actividades Sentencia Río Bogotá: Se adelantaron 3 reuniones de la mesa de educación en las cuales se acordaron variables y métodos de captura de información frente a las diferentes actividades de educación que se adelantan en las distintas instituciones y 4 reuniones de la Mesa SIGICA-ORARBO con la CAR y DNP en las que se trataron temas prioritarios para el año en curso, entre ellos necesidades del Sistema de información Ambiental, incluidas la revisión de indicadores. | * Informe consolidado de Administración del OAB y del ORARBO * Bitacoras de actualización de indicadores en el OAB y en el ORARBO * Actividades de Difusión OAB y ORARBO * Pantallazo registro usuarios OAB y ORARBO * Soportes de Nuevos módulos * Actividades realizadas para la sentencia Rio Bogotá Actas_CECH
Dependencias según temáticas
|  |  |  | 3.1.3 Elaborar los informes normados que rinden cuenta sobre de gestión en la administración Distrital, así como el estado y calidad de los recursos naturales, incluyendo el informe de gestión de la vigencia 2018 con la gestión administrativa. | # de informes normados elaborados / # de informes requeridos por normativa y disposición distrital | 100% de los informes normados sobre gestión y estado de recursos normados elaborados. | X |  |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Con base en la actualización de los indicadores, y conforme a las diferentes solicitudes normativas, se elaboraron y consolidaron los siguientes informes normados: * Documento ejecutivo del Índice de Calidad Ambiental Urbana con el resultado de los periodos reportados por la Entidad. * Informe Acuerdo 067 de 2002 * Informe Bogotá Como Vamos * Matriz de indicadores de ciudad | * Documento Reporte ICAU2013-2017 * Informe Acuerdo 067 28 -feb-2018 * 2019EE50874_remisión informe Acuerdo067 * Informe Programa Bogotá Como Vamos 2019 18-02-2019 * 2019EE52621_remisión informe Bogotá como vamos * Matriz Indicadores Ciudad SDP Sector Ambiente 28-feb-2018 * Correo remisión a SDP- Circular 035 de 2018 Acuerdo y matriz de indicadores de ciudad
Dependencias según temáticas
|  |  |  | 3.1.4 Identificar y relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS aplicables en los proyectos de inversión la SDA, conforme a las directrices o metodología de planeación Distrital. | # de actividades ejecutadas para la identificación, relacionamiento e incorporación de los ODS aplicables / # de actividades programadas de relacionamiento e incorporación de los ODS *100 | % de avance en la identificación, relacionamiento e incorporación de los ODS |  |  | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se ha avanzado en la elaboración de un plan de acción para la identificación, relacionamiento e incorporación de los ODS aplicables a los proyectos de inversión la SDA con un total de 6 actividades, de las cuales se ha ejecutado 3 actividades: 1. solicitud a SDP de metodologías y cronogramas de avance para la relación de ODS con los proyectos de inversión mediante comunicaciones 2018EE236389 y 2018ER252316; 2. Solicitud a las dependencias a cargo de los proyectos de inversión de delegados para trabajo de ODS mediante comunicación 2018IE301003 y 3. Mesas de trabajo con las dependencias de la SDA para adelantar el proceso de relación de proyectos de inversión con ODS las cuales se realizaron conforme a la programado. Se realizó reunión con la SDP el 01 de febrero de 2019 a fin de definir cronograma para revisar y validar las metas producto, resultado y proyectos de inversión del plan de desarrollo, asociadas a las metas e indicadores ODS vinculadas al Sector Ambiente. 4. Se avanzó en una primera consolidación de la asociación de las metas proyectos de inversión con ODS. Así mismo, la SPCI elaboró acta del 21 de diciembre de 2018 donde se evidencia que el procedimiento 126PG01-PR02 "Formulación, Inscripción, Registro y Actualización de los Proyectos de Inversión de la SDA" para la formulación de proyectos de inversión contiene lineamiento de operación relacionado con la incorporación de los ODS en los proyectos de inversión de la SDA. | * 2018EE236389_solicitud SDP, reunión con SDP 01-02-2019 y Cronograma Entidades Ambiente * 2018IE301003_solicitud DPSIA indicadores ODS * Plan de acción ODS * Mesas de trabajo dependencias * MatrizODS_Consolidada_SDA y MetasProducto_ODS_Ambiente * Acta y listado asistencia lineamiento de operación relacionado con la incorporación de los ODS en procedimiento 126PG01-PR02
|  |  |  | 3.1.5 Formulación y ejecución del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2019 | Plan de comunicaciones 2019 formulado | Un plan de Comunicaciones 2019 formulado y ejecutado en un 100% | X | X | X | Oficina asesora de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Comunicaciones formuló el Plan de Comunicaciones para la vigencia 2019 con las actividades a desarrollar las cuales se encuentran en ejecución. | Plan de Comunicaciones 2019 Aplicativo ISOLUCION módulo Sistemas / MECI menú Sistema de Control Interno botón Información y Comunicación
# de actividades ejecutadas contempladas en el plan de comunicación / total de actividades del plan de comunicaciones 2019.
|  |  |  | 3.1.6 Publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SDA vigencia 2019, y de sus diferentes versiones si da lugar. | 1 publicación en la Web de la SDA el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 en la página web de la entidad y sus versiones | X | X |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se publicó tanto el proyecto como la versión final del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en el sitio web de la SDA link http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/-/document_library_display/yTv5/view/8089738 . Dado que se solicitó por parte de Subsecretaria General y de Control Disciplinario se incluyó el plan de acción vigencia 2019 del Programa de Gestión de Integridad, conforme a las acciones aprobadas en el Comité de Integridad y lo dispuesto la programación del proyecto de inversión de la SDA No. 1100, se consolidó y se publicó la versión 2.0 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019. Se utilizaron varios mecanismos de socialización con la finalidad de invitar a conocer, revisar el PAAC, generar observaciones y/o consultarlo, como el programa de “Nuestro Ambiente”, publicación en pantallas externas SDA, redes sociales (Facebook y Twitter), Mailyng por correo institucional, comunicaciones oficiales internas, banner en la página web, publicación en el Observatorio Ambiental de Bogotá. Adicionalmente, se socializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC especialmente el componente I relacionado con el mapa de riesgos de corrupción mediante comunicación interna emitida por la DPSIA de radicado 2019IE74476 del 02/04/2019. | * Comunicaciones internas (2019IE24015, 2019IE74476, 2019IE20361, 2018IE312273, 2018IE312276, 2018IE312279, 2018IE312280) * Pantallazos de radicación y envió de copia informativa mediante el sistema forest. * Pantallazos publicación Sitio Web * Pantallazos socialización redes sociales * Pantallazo banner web * Fotografía de publicación en pantallas externas SDA * Audio programa audio MiAmbiente * Pantallazos publicación en el OAB * Pantallazos publicación Plan de Integridad 2019
[5 empty] | # de actividades de promoción y divulgación del PAAC | Realizar una actividad de divulgación del PAAC
|  |  | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 Campañas institucionales y atención a medios de comunicación. | # de campañas realizadas y # de registros informativos en los medios de comunicación | Realización de campañas institucionales y divulgación a través de los medios de comunicación. | X | X | X | Oficina asesora de Comunicaciones. | Durante el primer cuatrimestre se realizaron 6 campañas así. Apagón Ambiental, En Armonía con la Vida, Cada Cosa en su Lugar, Fauna en Fotos, Acciones Puras – Aire Puro y Lluvias en redes sociales, 1 evento por el Día de la Secretaría y 2 celebraciones del calendario ecológico a través de redes sociales: Día del Árbol, y Día de la Tierra. | Material gráfico audio visual
Dependencias según temáticas
|  |  |  | 3.2.2 Fortalecimiento del programa de Corresponsales ambientales y la creación de contenido digital, a través de las nuevas TIC. | # de personas vinculadas al programa de corresponsales ambientales | 100% de personas atendidas que solicitaron la vinculación al programa de corresponsales ambientales | X | X | X | Oficina de Participación, Educación y Localidades | La actividad se encuentra en desarrollo | Para el próximo seguimiento se describirán los soportes y evidencias resultantes de la ejecución de la actividad.
|  |  |  | 3.2.3 Desarrollo de Procesos de Participación en las 20 Localidades | # de procesos de participación realizados en cada localidad | 100% de los procesos de participación programados en el 2019 | X | X | X | Oficina de Participación, Educación y Localidades | Al corte del primer cuatrimestre, se registra la participación de 5.178 ciudadanos en procesos de participación ciudadana que se surtieron en el marco de las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en acciones de gestión ambiental local en torno a la celebración del día de la tierra y del árbol así como en procesos relacionados con la Agrobiodiversidad en la ruralidad. | Aplicativo Isolución Soportes y registros de la Oficina de Participación y Educación Ambiental Registros de asistentes y actas
|  |  |  | 3.2.4 Realización de actividades de educación ambiental | # de actividades de educación ambiental desarrolladas en los espacios administrados por la SDA y en las 20 localidades del D.C. | 100% de las actividades de educación ambiental programadas en el 2019 | X | X | X | Oficina de Participación Educación y Localidades | La Oficina de Participación, Educación y Localidades ha adelantado al período de reporte la estrategia de educación ambiental que ha convocado la participación de 84.114 ciudadanos, a través del desarrollo de acciones relacionadas con la conmemoración de las fechas de calendario ambiental Día de la tierra y el Día Nacional del Árbol, en las aulas ambientales y en espacios como Instituciones Educativas Distritales, la Policía Nacional de Colombia, DIJIN y Batallones de las Fuerzas Armadas de Colombia. Así mismo, se desarrolló la estrategia "ruta ambiental: una experiencia con nuestro territorio" en 7 actividades que incluyeron la instalación del túnel ambiental así como las caminatas ecológicas en los Humedales del Tunjo, Córdoba y Conejera. | Aplicativo Isolución Soportes y registros de la Oficina de Participación y Educación Ambiental Registros de asistentes y actas
|  |  |  | 3.2.5 Hacer presencia institucional en Ferias de Servicio al Ciudadano, organizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y/o otras entidades | # de participaciones en ferias de servicio al ciudadano de la SDA, durante por cuatrimestre / # ferias de servicio al ciudadano por cuatrimestre *100 | Participar en la totalidad de |  |  |  | Subsecretaría general y de control disciplinario (Grupo Servicio a la ciudadanía) | Durante el primer cuatrimestre del año 2019, La Secretaría Distrital de Ambiente asistió a la totalidad de ferias de Servicio programadas por la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, y adicionalmente organizó y asistió a su propia Feria de Servicio, con el fin de promocionar los trámites y Servicios que ofrece la Entidad y así mismo tener mayor participación ciudadana. • Feria Ciudad Bolívar (24,25 y 26 enero) -92 personas atendidas. • Feria Antonio Nariño (28 feb y 1 y 2 marzo)- 54 personas atendidas. • Feria Suba (14,15 y 16 marzo) 93 personas atendidas. • Feria Bosa (28, 29, 30 marzo) 60 personas atendidas. • Feria Barrios Unidos (11,12 y 13 de abril) -47 personas atendidas. • Feria Usaquén (26 abril) -8 personas. • Feria Engativá “Parque San Andrés” (feria propia de la SDA) (26 y 27 abril)- 433 personas. Durante el período la SDA asistió a la feria de servicio al ciudadano programada por Secretaría General a través de la cual se prestó la atención a 299 ciudadanos. | Aplicativo Isolución Registros de atención ciudadana Registro fotográfico
ferias de servicio al ciudadano en donde sea convocada la entidad
[6 empty] | durante la vigencia 2019 | X | X | X
|  |  |  | 3.2.6 Coordinación interinstitucional para la elaboración y presentación del informe de rendición de cuentas del Plan de Desarrollo Distrital en cabeza del señor Alcalde Mayor con la responsabilidad particular de las cabezas de sectores. | % de avance en la elaboración del Informe de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas distrital presentado, y solución de preguntas, comentarios y observaciones de la ciudadanía sobre el mismo. | X |  | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se coordinaron las actividades requeridas por Secretaria General y asesora de comunicaciones, para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuenta del Plan de Desarrollo Distrital en cabeza del señor Alcalde Mayor con la responsabilidad particular de las cabezas de sectores, para ello se aportó el avance para el informe de balance y retos de ciudad para rendición de cuentas distrital, se prepararon las infografías requeridas, se elaboró una relación de logros y frase alusiva de la vigencia 2018, y se acompaño y se realizó intervención del Secretario Distrital de Ambiente en la audiencia pública realizada el 29 de marzo de 2019 por el alcalde (e) de Bogotá doctor Raúl Buitrago. | * Informe de balance y retos de ciudad para rendición de cuentas distrital * Infografias SDA rendición cuenta AdmonDistrital _2018 * Fotografías de intervención de la SDA en la audiencia publica * Relación de Logros SDA 2018 rendición de cuentas.
|  |  |  | Atención de las preguntas, comentarios y observaciones de la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas con competencia en el sector ambiente; incluyendo evaluación del espacio principal de rendición de cuentas a la ciudadanía | [6 empty] | Los resultados de la rendición de cuentas del Alcalde Mayor de Bogotá fueron publicados e través del portal http://www.bogota.gov.co/gestion-publica/rendicion-de-cuentas-de-la-alcaldia-2019 | http://www.bogota.gov.co/gestion-publica/rendicion-de-cuentas-de-la-alcaldia-2019
[5 empty] | # de preguntas o comentarios resueltos por la SDA |  |  |  |  | Oficina de Participación , Educación y Localidades
Dependencias según temáticas
|  |  |  | 3.2.7 Realizar una jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta de la vigencia 2018, conforme a la ruta de trabajo de la Veeduría Distrital, | # de jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta de la vigencia 2018 | Una jornada de dialogo ciudadano y rendición de cuenta de la vigencia 2018 efectuado. | X |  |  | Despacho SDA | Se realizó un espacio de dialogo entre el sector ambiente y los ciudadanos con el propósito de fomentar la participación ciudadana y fortalecer el dialogo público mediante la rendición pública que diera cuenta de la gestión realizada durante la vigencia 2018 por parte de las entidades del sector, el 26 de febrero de 2019, con un total de asistentes de 108 personas. Se realizó una corta presentación explicativo de los medios virtuales abiertos previos a la jornada presencial de dialogo y rendición de cuenta, de los cuales se extrajeron los principales temas sobre los que la mayoría de la ciudadanía participante preguntó. Se contó con un espacio para intervención de la Veeduría Distrital para exponer la importancia del proceso de rendición de cuenta en la Administración Distrital”. Durante la jornada se recibieron en medio físico las preguntas en el formato dispuesto por la Veeduría, en la que se permite registran hasta tres preguntas para cada entidad, momento después en el que termina la intervención de cada entidad. Cada Director o Secretario de las entidades del sector realizó su presentación en la cual indicó los principales logros alcanzados durante la vigencia 2018, presentó las cifras totales de ejecución presupuestal y gestión contractual, incluyó el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y presentó indicadores de gestión de los procesos internos. Se dispuso de un espacio de dialogo y respuestas en la que se seleccionan a 2 o 3 preguntas para cada entidad, y se le da respuesta en directo identificando la persona que realizó la pregunta. El resto de las preguntas que no alcanzaron a ser contestadas en este espacio presencial de dialogo y rendición de cuenta, fueron respondidas en un documento compilado y se público en las pagina web de las entidades el 19 de marzo de 2019 en el link http://www.ambientebogota.gov.co/widget/web/sda/rendicion-de-cuentas/-/document_library_display/Jwx8/view/8266842/25659?p_p_state=maximized&_110_INSTANCE_Jwx8_redirect=http://www.ambientebogota.gov.co/widget/web/sda/rendicion-de-cuentas/-/document_library_display/Jwx8/view/8266842%3Fp_p_state%3Dmaximized. | *Anexo E. Rta a inquietudes Diálogo SECTOR AMBIENTE * Anexo G y F Sistematización Diálogos SECTOR AMBIENTE * Consolidado formato de evaluación RdC * Consolidado formatos preguntas RdC * LISTADO ASISTENCIA Rendición de cuentas Sector Ambiente * Metodología RdC Sector ambiente * Sistematización consulta redes RDC_2019
DPSIA
Oficina asesora de comunicaciones
|  |  | 3. Responsabilidad | 3.3.1 Llevar a cabo una actividad semestral orientada a fortalecer la cultura del autocontrol en la gestión de los procesos de la entidad | # de actividades semestrales desarrolladas | Realizar una actividad de autocontrol programadas al semestre. |  | X | X | Oficina de Control Interno | Durante los meses Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2019 la Oficina de Control Interno realizó varias jornadas de fortalecimiento de la cultura del control convocando la participación del 100% de los procesos de la Secretaría Distrital de Ambiente en donde se trataron temas relacionados con los roles de la Oficina de Control Interno, Plan de Mejoramiento por Procesos, Plan de Mejoramiento Institucional, Metodologías de Análisis de Causas, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Código de Integridad, Sistema de Administración de Riesgos, Indicadores, Mapa de Procesos entre otros | Comunicaciones internas con radicados 2019IE55094, 2019IE64749, planillas de asistencia, actas de reunión, material.
|  |  |  | 3.3.2 Elaborar flash informativos disciplinarios a fin de dar a conocer a los servidores públicos a la SDA asuntos preventivos en materia disciplinaria. | # de flash informativo elaborado / # de flash requerido mensual x 100 | Elaborar mensualmente un flash informativo disciplinario durante la vigencia 2019 | X | X | X | Subsecretaria General y de Control Disciplinario | A través de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario se han realizado comunicaciones mediante correo electrónico tipo flash informativos de manera masiva a funcionarios y contratistas sobre la acción preventiva correspondiente a “Entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario”. Así mismo se comunicó a través de correo electrónico, la acción preventiva correspondiente a “En cuanto al principio de ilicitud sustancial, cuando hay afectación sustancial del deber” por parte del grupo de control disciplinario de la Entidad. | control.disciplinario@ambientebogota.gov.co Correos electrónicos
(Grupo de Control Disciplinarios)
|  |  |  | 3.3.3 Aplicar encuesta a la ciudadanía para conocer la opinión que tienen sobre la gestión que realiza nuestra entidad. | # de encuestas aplicadas / # de encuestas programadas | Encuesta de percepción aplicada, analizada y comunicada | X | X | X | Oficina Asesora Comunicaciones | Durante el período se realizaron las encuestas ¿Cree que la gestión de la Sx secretaría Distrital de Ambiente en la imposición de sanciones y multas a los infractores ambientales en Bogotá es? con respuestas así positivas así: Facebook: 29% y en Twitter: 54% para un promedio de: 41,5% Respuestas negativas en Facebook: 71% y en Twitter: 46% para un promedio de: 58,5% ¿Cree que las labores de rescate rehabilitación y liberación de fauna silvestre que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente son?: Respuestas positivas en Facebook: 73% y en Twitter: 58% para un promedio de: 65,5% Respuestas negativas en Facebook: 27% y en Twitter: 42% para un promedio de: 34,5%. ¿Cree que las medidas tomadas por la Secretaría Distrital de Ambiente durante alerta ambiental de calidad de aire fueron? Respuestas positivas en Twitter: 87% y en Facebook 42 % para un promedio de 65% Respuestas negativas en Twitter: 13% y en Facebook 58 % para un promedio de 35%. | Las evidencias de la aplicación de la encuesta durante el mes de abril se pueden encontrar en la siguiente ruta de carpetas: DRIVE SDA, OAC, PEZAS 2019, INDICADORES 2019, ABRIL 2019, FAVORABILIDAD DE LA IMAGEN.
Dimensión 1. |  | 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1 Realizar visitas de seguimiento al servicio prestado a los puntos de atención presenciales de la SDA, a fin de identificar posibles mejoras administrativas o de direccionamiento acorde a la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | # de visitas realizadas/ # total de visitas programadas | 4 visitas en el primer cuatrimestre, 4 visitas en el segundo y 3 visitas en tercer cuatrimestre | X | X | X | Grupo servicio a la ciudadanía | Durante el primer cuatrimestre de 2019, se realizaron 10 visitas de seguimiento a los a los puntos de Toberín (1) Suba (1) Engativá (1), Américas (2), Bosa (1), Fontibón (1) CAD 30 (2) , sala de atención principal (1), logrando evidenciar que los coordinadores se encuentran satisfechos con la labor desempeñada por la Entidad, se realizaron encuestas a ciudadanos con el fin de verificar una atención ágil, confiable y de calidad, verificando los tiempos de espera de la ciudadanía monitoreados por medio del sistema de asignación de turnos del punto y el cumplimiento del horario de atención. | Actas de visitas de seguimiento Encuestas ciudadanas
Talento Humano |  |  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 Desarrollar e implementar acciones del modelo de servicio al ciudadano para la SDA. | # acciones de seguimiento e implementación realizadas en el 2019/ # acciones formuladas por el modelo de servicio. | Desarrollar e implementar el 80% de las acciones propuestas por el modelo de servicio de la SDA. | X | X | X | Grupo servicio a la ciudadanía | Durante el primer cuatrimestre del año 2019, se han implementado acciones del Modelo de Servicio a la Ciudadanía dando continuidad a las actividades realizadas durante la vigencia anterior: • Socialización e implementación de protocolos de servicio, que busca estandarizar el servicio. • Participación ciudadana, en las ferias de servicios organizadas por el grupo de Servicio a la Ciudadanía en cabeza de la Subsecretaria General y de Control Disciplinarios, en donde se busca hacer efectivo el goce de los derechos de los ciudadanos, dando a conocer los trámites y servicios que los ciudadanos pueden realizar en la SDA. • Implementación de Formato de monitoreo de gestión, que busca evaluar el desempeño y la calidad del servicio de cada uno de los agentes, logrando detectar oportunidades de mejora. • Implementación y aplicación de encuestas de percepción ciudadana, evidenciando el grado de satisfacción sobre la atención prestada en la sala y los diferentes puntos de atención. • Mantenimiento del Digiturno. • Aprobación de los procedimientos correspondientes al proceso de Servicio a la Ciudadano, los cuales fueron documentados en la herramienta Solución. • Seguimiento y control de indicadores de gestión mensualmente. • Entrenamientos a los servidores de manera constante. • Incentivos y premiación a los agentes de servicio. • Implementación de tecnología, mediante la adquisición de equipos tecnológicos y periféricos (2) computadores portátiles, 24 lectores código de barras, 5 escáner avanzados, 1 escáner de alta capacidad y volumen, 7 Reuter inalámbricos). | Registros de asistencia y socialización Formatos Procedimientos aprobados Aplicativo ISOLUCION
|  |  | 3. Talento Humano | 4.3.1 Entrenamiento a los servidores del grupo servicio a la ciudadanía y correspondencia. | # de entrenamientos | Alcanzar en la vigencia 2019 |  |  |  |  | Durante el primer cuatrimestre del año 2019, se llevaron a cabo 14 entrenamientos: Retroalimentación gestión del año 2018 (15 y 16 enero), Secop II (22 enero), Dirección Legal Ambiental (8 febrero), SDQS (20 febrero), IAAP (febrero). En el mes de Febrero se retomaron las jornadas de Cualificación por parte de la Secretaria General , con las cuales se busca fortalecer las competencias laborales de los servidores del grupo de Servicio a la Ciudadanía; los temas de cualificación tratados durante el presente periodo fueron: Cualificación “Escuchando nuestro lenguaje” (1 marzo), Cualificación “Concepto de Servicio” (8 marzo), Cualificación “Resolución de Conflictos” (15 marzo), Cualificación “Ética y Transparencia” (22 marzo), Cualificación “Énfasis en Coaching Organizacional”(29 marzo), Cualificación “ Sensibilización de la Cualificación” (2 abril), Capacitación PQRSF ( 10 y 11 abril), Capacitación “Modelo de Servicio – Política Distrital Servicio a la Ciudadanía y Socialización Mapa de procesos y procedimientos de Servicio a la Ciudadanía” (29 abril). | Registros de entrenamiento Planillas de asistencia
[5 empty] | realizados durante la vigencia/ # total de entrenamientos programados | un mínimo de 24
Dimensión 2. |  |  |  |  | 2019 | entrenamientos para el | X | X | X | Grupo servicio a la ciudadanía
Gestión con Valores para Resultados | [5 empty] | personal de servicio al
ciudadano y correspondencia,
Dimensión 3. Direccionamiento Estratégico y Planeación | [5 empty] | en cumplimiento a la política distrital de servicio al ciudadano
|  |  | 4. Normativo y procedimental | 4.4.1 Realizar un seguimiento a la oportunidad de las PQRSF registradas ante la entidad a través de los diferentes canales de atención | # de seguimientos realizados de las PQRSF por proceso | Seguimiento semanal y un informe mensual de la gestión realizada por los procesos a las PQRSF | X | X | X | Grupo servicio a la ciudadanía | Durante el primer cuatrimestre de 2019, se llevó a cabo seguimiento a 6763 PQR´S registradas ante la Entidad, así: 1351 en enero, 1691 en febrero,1903 en marzo y 1818 en abril; adicionalmente, se llevó a cabo la clasificación en las siguientes tipologías: Derechos de petición de interés general o particular, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas y felicitaciones, asignándolas a las diferentes dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente, para su respectiva gestión y respuesta. Por otra parte, se realizaron alarmas semanales, las cuales fueron enviados a los líderes y enlaces de PQR´S de las diferentes dependencias, con el propósito de minimizar las respuestas fuera de término expedidas por la Entidad. De acuerdo a lo anterior, se realizaron informes mensuales de seguimiento a la oportunidad de respuesta, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma". Es así, como en dicho ejercicio se identificó que del total de peticiones ingresadas en el cuatrimestre de 2019, el 65% recibió respuesta dentro de los términos de ley, el 18% restante fuera de términos, el 14% se encuentra en termino para dar respuesta y el 3% se encuentra sin respuesta fuera de termino; las áreas que sobresalen por su alto grado de cumplimiento a la hora de emitir respuestas dentro de los términos de ley son: Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual y Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, quienes a su vez registran el mayor número de peticiones recibidas, por temas de arbolado urbano y contaminación visual, auditiva y atmosférica. | Radicado 2019IE92607, bases de datos, soportes de ejecución del plan mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, correos institucionales. INFORME DEFINITIVO II SEMESTRE 2018 Ruta http://172.22.1.122/web/transparencia/reportes-de-control-interno / menú 7. Informe de evaluación PQR
|  |  |  | 4.4.2 Socializar la caracterización del proceso de Servicio a la Ciudadanía y adecuar su documentación en el aplicativo institucional de Sistema Integrado de Gestión. | # de actividades de socialización | Caracterización del proceso de Servicio a la Ciudadanía socializado con su documentación adecuada en el aplicativo Isolucion. | X | X |  | Subsecretaria General y de Control Disciplinario | Durante el primer cuatrimestre de 2019 se realizó la socialización del mapa de procesos de la SDA y el proceso de Servicio a la Ciudadanía (caracterización, procedimientos y formatos), así mismo quedó aprobada y actualizada toda la documentación necesaria en el aplicativo Isolucion | Correos electrónicos, actas y planillas de asistencia, documentación aprobada Aplicativo ISOLUCION
[5 empty] | realizadas durante la vigencia/ # total de actividades de socialización programadas |  |  |  |  | (SIG y Grupo servicio a la ciudadanía)
2019
|  |  |  | 4.4.3 Revisar la pertinencia de actualizar la política de protección de datos personales existente en la entidad. | # de acciones realizadas para revisar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales revisada y de ser necesario actualizada. |  | X | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Esta acción esta programada para iniciar a partir de junio de 2019. A la fecha la entidad cuenta con las Política de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo al correcto desarrollo del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI, Circular no. 1 del 14 de enero de 2013 disponible en la url http://190.27.245.106/BLA/boletinlegal/Circulares/2013/Circular%20No.%201%20del%2014%2 0de%20enero%20de%202013 donde solicita a las dependencias “garantizar la protección de datos personales que se tengan registrados en las bases de datos personales de las cuales se sirva la entidad para el desarrollo de sus actividades” y con las políticas de gestión de seguridad de la información cuyo ítem 6. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD describe las responsabilidades de los funcionarios y contratistas sobre los datos personales, así como los derechos que tienen los ciudadanos frente a los mismos, en su página web http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politicas-de-seguridad-de-la-informacion-del-sitio-web-y-proteccion-de-datos-personales | NA
|  |  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 Medir la satisfacción del Ciudadano con el servicio prestado por el grupo servicio al ciudadano y correspondencia, a través de encuestas. | # de personas satisfechas / Total de respuestas a pregunta de satisfacción. | Medir la satisfacción del |  |  |  | Grupo servicio a la ciudadanía | Durante el primer cuatrimestre de 2019 se aplicaron 2459 encuestas así: 299 encuestas durante el mes de enero, 340 en febrero, 766 en marzo, 1054 en abril. En dicho ejercicio de obtuvo un porcentaje de satisfacción promedio de atención en la sala de Servicio a la Ciudadanía de 98.4%, pues de 1405 ciudadanos que respondieron la encuestas, 1387 ciudadanos respondieron que se encuentran satisfechos con el servicio recibido. | Encuestas de percepción aplicadas
ciudadano de la SDA, frente al servicio
[6 empty] | prestado en los diferentes | X | X | X
puntos de atención, tomando
como muestra un mínimo del 40% de los
ciudadanos atendidos
|  |  |  | 4.5.2 Gestionar las solicitudes reiteradas allegadas al Defensor del Ciudadano, para darle respuesta oportuna y de fondo. | # de solicitudes reiteradas atendidas / # de solicitudes totales allegadas *100 | Atender de fondo el 100% de las solicitudes reiteradas allegadas al defensor del ciudadano. | X | X | X | Defensor del Ciudadano | Se elaboró Informe del Defensor del Ciudadano SDA, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril del 2019. En dicho periodo se recibieron a través del correo electrónico defensordelciudadano@ambientebogota.gov.co 57 solicitudes, las cuales fueron radicadas en el sistema FOREST y remitidas al Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos, para su respectivo trámite. Por medio del canal presencial en Sala de Servicio a la Ciudadanía de la sede principal, se atendieron 36 solicitudes, las cuales fueron atendidas inmediatamente dando respuesta a la información solicitada. Durante dicho periodo se recibieron 7 solicitudes reiterativas de las 36 solicitudes atendidas por el Defensor del Ciudadano a través del canal presencial | Informe de Defensor del Ciudadano Correo electrónico Sistema de Información Ambiental Forest
Dimensión 6: Información y Comunicación: | • Transparencia y Acceso a la Información Pública | 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 1. Lineamientos Transparencia | 5.1.1 Publicar la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 | (Nro. de lineamientos de la ley puestos en servicio en el portal WEB / Nro. de lineamientos de la de la ley Priorizados) * 100 | Divulgar el mayor número de requerimiento de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014 que requieran participación TI | X | X | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se dispuso el mecanismo de TI (http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio) publicando, con disponibilidad e integridad, la información relacionada con el informe de gestión de la SDA vigencia 2018, los planes de acción de los proyectos de inversión, el enlace que accede al Plan Anual de Adquisiciones en la plataforma SECOP y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la sección de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la SDA, en cumplimiento del Artículo 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. De igual forma, y según lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 se publicó con disponibilidad e integridad los siguientes documentos en la sección de transparencia y acceso a la información del portal web de la SDA referente a transparencia pasiva: DPSIA: Plan anticorrupción 2019, mapa de riesgos 2019. Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción Cuatrimestre 3-2018 Rendición de cuentas 2018, informes de balance social, Plan de adecuación y sostenibilidad del MIPG OCI: Plan Mejoramiento Contraloría 126PE01-PR08-F2 a 31-12-2018, Programa Anual de Auditorías Internas, informes de austeridad en el gasto, informe evaluación PQRS SF: Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 DLA: Proyecto de Normativa: *Por medio de la cual se delimita el Corredor Ecológico de Ronda-CER del Canal Cundinamarca y se ordena su incorporación a la Estructura Ecológica Principal–EEP del Distrito Capital. *Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 109 de 2009 que establece la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones. SPPA: Reglamento interno e informe de gestión Comité intersectorial de coordinación Jurídica del sector Ambiente. SGCD: Informe de Integridad Con la finalidad de realizar la jornada de diálogo ciudadano y rendición de cuenta del Sector Ambiente, se dispuso un mecanismo electrónico en línea en las páginas web de las entidades del Sector Ambiente, para que los ciudadanos seleccionaran las temáticas de mayor interés sobre la rendición de cuenta. Se publicó información relacionada con la rendición de cuenta conforme a los lineamientos de la Veeduría Distrital en la Circular conjunta No. 01 de 2019, teniendo en cuenta la política de Gobierno Abierto y la normativa vigente: Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2017 y Acuerdo 380 de 2009. | http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio Soportes IAAP CPS No. 20190153 DE 2019 Radicados 2019IE16074, 2019IE56082 y 2019IE82796
|  |  | Activa | 5.1.2 Verificar la clasificación de datos abiertos en el cuadro de caracterización documental activos de información. | # de procesos verificados en cuanto a datos abierto en el cuadro de caracterización documental / # total de procesos incluidos en el cuadro de caracterización documental con datos abiertos. | Columna de datos abiertos del cuadro de caracterización documental activos de información verificada. |  | X |  | Equipo Sistema Integrado de Gestión | Esta acción esta programada para iniciar a partir de junio de 2019. A la fecha la entidad cuenta con cuadro de identificación preliminar de datos abiertos. | NA
Dimensión 7 | [9 empty] | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
Control Interno | [9 empty] | Responsable de cada proceso
|  |  |  | 5.1.3 Gestionar y publicar en formato abierto en las plataformas distrital y nacional, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. | # de datos abiertos públicos en las plataformas Distrital y Nacional | 4 dato abierto público en la plataforma Distrital y Nacional |  | X | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se identificaron y gestionaros 3 nuevos Datasets (conjunto de datos abiertos) para ser publicados en la plataforma Distrital y Nacional: Humedales (área); Cobertura vegetal en humedales y Caminatas ecológicas. • Actualización en la plataforma Distrital y Nacional del Dataset: - Localización del Inventario de Vallas de Bogotá enero,- Concentración de Material Particulado Inferior a 10 Micrómetros {PM10} Promedio Mensual por Estación 2018, - Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros {PM2.5} Promedio Mensual por Estación 2018 - Activos de Información 2018, - Información reservada y clasificada 2018 • Monitoreo en la plataforma Distrital y Nacional de los 11 dataset que ya tiene públicos la entidad. | * Pantallazo publicación y actualización dataset en la Plataforma distrital http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda * Plataforma nacional https://www.datos.gov.co/
|  |  |  | 5.1.4 Actualizar la Resolución por la cual se adopta el costo de copia de información. | Resolución de costo de adoptada y publicada | Resolución por la cual se adopta el costo de copia de información en la SDA para la vigencia 2019 |  |  | X | Dirección de Gestión Corporativa | La actividad no se encuentra programada para el presente período. | NA
|  |  | 2. Lineamientos Transparencia Pasiva | 5.2.1 Realizar asignación y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. | # de solicitudes de acceso de | Asignar el 100% de solicitudes de acceso a la información generadas por parte de la ciudadanía en la vigencia 2019 | X | X | X | Grupo Servicio a la Ciudadanía | Durante el primer cuatrimestre se asignaron 4 solicitudes de acceso a la información recepcionadas por la Secretaría Distrital de Ambiente a través de sus canales de atención de las cuales se realizó seguimiento y se publicaron 4. | Sistema de Información Ambiental Forest Registros de seguimiento Correos electrónicos
información asignadas, con
seguimiento y publicadas / #
total de solicitudes de acceso
de información ingresadas a la
entidad *100
|  |  | 3.Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 Aprobar el cuadro de caracterización documental, activos de información índice de información clasificada y reservada. | # de procesos que actualizan el cuadro de caracterización documental activos de información índice de información clasificada y reservada / # total de procesos que deben actualizarlo | Cuadro de caracterización documental activos de información, índice de información clasificada y reservada actualizada de acuerdo a las modificaciones de los procedimientos y activos de información adoptado en la entidad. |  | X |  | Dirección de Gestión Corporativa | Esta acción esta programada para iniciar a partir de mayo de 2019. A la fecha la entidad cuenta con el cuadro de caracterización documental, activos de información índice de información clasificada y reservada, sin embargo falta la identificación de los activos de información de los nuevos procesos creados aprobados en revisión por la dirección de Diciembre de 2018, y versión 5 aprobada el 19/03/2019 | NA
Subsecretaria General y de Control Disciplinario (Equipo SIG)
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
|  |  |  | 5.3.2 Gestionar la aprobación de las TRD ante el Archivo Distrital, y sensibilizar cuando ya estén aprobadas a los servidores de la SDA | Gestiones de aprobación de TRD | Tablas de Retención aproadas y socializadas |  |  | X | Dirección de Gestión Corporativa | La actividad no se encuentra programada para el presente período. | NA
|  |  | 4.Criterio diferencial de accesibilidad | 5.4.1 Gestionar un mecanismo diferencial para accesibilidad, a través de herramientas TIC, a población en condición de discapacidad. | # de gestiones realizadas para desarrollar un mecanismo diferencial de accesibilidad | Gestión para el desarrollo de un mecanismo diferencial de accesibilidad | X | X | X | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se realiza reunión de trabajo entre la DPSIA y la Oficina Asesora de Comunicaciones para identificar la posibilidad de desarrollar un mecanismos diferenciador como el lector de noticias para que las personas con discapacidad visual, pueda acceder a la información publica en la pagina web relacionada con las noticias. | * Acta de reunión
|  |  | 5. Monitoreo al Acceso a la información pública | 5.5.1 Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015, en el módulo de transparencia y acceso a la información en el portal Web de la SDA, como lo establece la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC para facilitar la usabilidad y la navegabilidad de la ciudadanía general. | % de actualización de la información pública divulgada en la página web. | 100% de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 publicada. | X | X | X | Subsecretaria General y de Control Disciplinario | La DPSIA conforme a sus competencias realiza la publicación de la información que solicita las dependencias productoras de información, a fin de ser cargadas en el módulo de transparencia y acceso a la información en el portal Web de la SDA, conforme a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC. De acuerdo con el seguimiento o verificación de la información cargada en el micrositio de transparencia se cuenta con el 97% de información disponible. | http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
Las dependencias productoras de la información
|  |  |  | 5.5.2 Monitoreo y evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | # de informe de monitoreo y evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Un informe de monitoreo y evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. |  |  | X | Oficina de Control Interno | La actividad no se encuentra programada para el presente período. | NA
|  |  |  | 5.5.3 Reportar el avance de la entidad en el cumplimiento de las metas asociadas a la Política de Gobierno Abierto, en la herramienta dispuesta por MINTIC o Alta Consejería de TIC. | # de reportes de avance de la política de Gobierno Abierto realizadas | Reportar ante MinTIC o Alta Consejería de TIC los avances de la entidad frente a la Política de Gobierno Abierto | X |  |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental | Se realizó seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital mediante las herramientas: • Autodiagnóstico de MIPG entregada con radicado 2018IE242298 del 16 de octubre de 2018 y se estableció el plan de acción aprobado en comité institucional de gestión y desempeño realizado el miércoles 27 de febrero de 2019 y se público en la página web en la url: http://ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politicaslineamientos- y-manuales1 • Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión FURAG, solicitado mediante correo institucional por la Subsecretaria General y de Control Disciplinario entregado por este mismo medio el 01 de marzo de 2019, conforme a solicitud del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual contiene la información sobre la medición de la gestión y el desempeño de la entidad, vigencia 2018 del componente GOBIERNO DIGITAL. Evidencia: correo institucional envió FURAG, ReporteFormularioUnico FURAG_GOBIERNO DIGITAL Y CONSOLIDADO RESPUESTAS FURAG _Gobierno Digital • Herramienta de autoevaluación dispuesta por la Alta Consejería Distrital de TIC en el drive dispuesto http://goo.gl/1KKfXq conforme a la circular No. 004 de la Alta Consejería Distrital de TICS, entregando el 28 de febrero de 2019 el formulario de autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital. Evidencia: Soporte envío drive SDA Autodiagnóstico GOBIERNO DIGITAL DISTRITAL 31122018, Autodiagnóstico GOBIERNO DIGITAL DISTRITAL_ SDA_27022019 | * Autodiagnóstico Gobierno Digital Distrital * DAFP Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión FURAG * Pantallazo envío autodiagnóstico Gobierno Digital * FURAG diligenciado Gobierno Digital * reporte FURAG
/ # de reportes de avance de la política de Gobierno Abierto solicitados por MinTIC o por Alta Consejería de TICs.
Dimensión 1 | • Gestión Estratégica del Talento Humano | 6. GESTIÓN DE INTEGRIDAD | 1 Diseño y formulación de gestión de integridad institucional | 6.1.1 Diseño y formulación plan de acción de integridad de la vigencia 2019. | Un Plan de Acción de Gestión de Integridad 2019 | El Plan de Acción de Gestión de integridad 2019 aprobado. | x |  |  | Comité de Integridad | Se diseñó y formuló el Plan de Acción de Integridad para la Secretaría Distrital de Ambiente vigencia 2019. | Plan de acción de gestión de integridad
Talento Humano |  |  |  | 6.1.2 Ejecución plan de acción de integridad vigencia 2019. | # de actividades ejecutadas en la vigencia / total de actividades programadas del Plan de acción de Gestión de Integridad 2019. | Ejecución del 100% de las acciones programadas en el Plan de Acción de gestión de integridad vigencia 2019. | X | X | X | Comité de Integridad y gestores de integridad | Se inicio la ejecución del Plan de Acción de Integridad con la promoción de los valores a contratistas y funcionarios de la entidad, los cuales fueron divulgados de la siguiente manera: - Febrero: Promoción del valor del respeto. - Marzo: Promoción del valor de la justicia. - Abril: Promoción del valor de la diligencia. | Registros de asistencia Registros fotográficos Material
| • Política de Integridad |  | 2. Generación de información | 6.2.1 Generación de información a través de sondeos y encuestas de Percepción para la evaluación de la gestión año 2019. | INDICE DE PERCEPCIÓN valor más vulnerado al interior de la entidad. | Identificación del valor más vulnerado durante 2019. |  |  | X | Comité de Integridad y gestores de integridad | La actividad no se encuentra programada para el presente período. | NA
INDICE DE PERCEPCIÓN impacto de las Acciones de gestión de integridad.
Identificación de la Actividad de la Gestión de integridad que generó mayor impacto o recordación en los servidores de la SDA.
|  |  | 3. Seguimiento y evaluación | 6.3.1 Elaborar informe de Resultados de la Gestión de Integridad del 2019 y recomendaciones para 2020 | Elaboración de Informes de Resultados | Un informe de Resultados de la Gestión de Integridad 2019 y recomendaciones para la vigencia 2020. |  |  | X | Comité de Integridad y gestores de integridad | La actividad no se encuentra programada para el presente período. | NA